Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. *RAD_S*

Fecha: *F_RAD_S*

**RAD_S**

MEMORANDO

(642)

Bogotá

PARA:  	JOHN JADER SUÁREZ DELGADO

ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES

MARIA ANGELICA NARANJO HERRERA

Líder equipo de contratación FDLM

DE:       	SERGIO NARAYAN BERNAL RUIZ

CPS 031-2026 CPS-P FDLM

Equipo deportes FDLM

ASUNTO: Recomendación de reinicio técnico del Contrato de Prestación de Servicios N° 144 de 2019 para su posterior terminación y liquidación bilateral.

REFERENCIA: 	1. Radicado R No. 2026-641-001706-2 del 30 de marzo de 2026.

2. Radicado R No. 2026-641-001830-2 del 06 de abril de 2026.

Cordial saludo,

A través del presente memorando, y en el marco de las obligaciones de seguimiento y control, me permito elevar ante su despacho la recomendación técnica y jurídica respecto a la situación actual del Contrato de Prestación de Servicios (CPS) N° 144 de 2019, suscrito con la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL - FUNDESCO (NIT. 830.133329-1).

1. Antecedentes y Contexto Contractual El objeto del citado contrato consiste en la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRES (3) EVENTOS RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA (...) EN EL MARCO DEL PROYECTO NO. 1499". Dicho contrato se encuentra actualmente en estado de suspensión derivado de la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19, situación que constituyó un evento de fuerza mayor y caso fortuito, toda vez que las restricciones gubernamentales de distanciamiento social y prohibición de aglomeraciones imposibilitaron la ejecución fáctica de los eventos masivos pactados.

2. Solicitudes del Contratista Mediante el radicado R No. 2026-641-001706-2, el representante legal de FUNDESCO, señor Mauricio Alfonso Duque Lenis, expuso la imposibilidad de retomar la ejecución normal del objeto contractual tras la superación de la emergencia sanitaria, manifestando la intención de llegar a un acuerdo para dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo. Posteriormente, a través del radicado de alcance R No. 2026-641-001830-2, el contratista presentó justificación técnica solicitando un "Reinicio Técnico", argumentando que es un requisito procedimental indispensable para regularizar el estado del contrato y permitir a las partes ejercer la facultad de terminación bilateral consagrada en la Cláusula Décima Sexta de dicho instrumento. El contratista manifiesta que esta vía permite proteger el patrimonio público y dar cierre a la obligación.

3. Análisis y Requisitos Previos para el Reinicio Evaluada la situación, y en aras de dar cumplimiento al principio de eficiencia administrativa (Art. 209 de la Constitución Política) saneando el presupuesto del Proyecto 1499, como apoyo a la supervisión designado manifiesto que es viable acceder a la solicitud de reinicio técnico única y exclusivamente como mecanismo transitorio para formalizar la terminación bilateral y liquidación del contrato, de conformidad con lo recomendado por el nivel central secretaria de gobierno y las conversaciones adelantadas con el contratista a fin de llegar a un buen término.

No obstante, es de carácter imperativo e ineludible señalar que, para proceder con la firma del Acta de Reinicio, el contratista FUNDESCO deberá presentar previamente la modificación y/o actualización de la Garantía Única de Cumplimiento (póliza), garantizando que sus amparos se encuentren vigentes y cubran el nuevo periodo en el que el contrato retomará su estado "activo". Sin el cumplimiento estricto de este requisito, y sin la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a la reactivación, la entidad no podrá suscribir el reinicio, so pena de dejar el contrato desamparado. Lo anterior de conformidad con la solicitud realizada mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2026. (anexo).

4. Recomendación Por lo expuesto, se recomienda autorizar la suscripción del Acta de Reinicio del CPS 144 de 2019, condicionada a la previa aprobación de las pólizas correspondientes por parte del área jurídica del FDLM. Inmediatamente se surta este trámite, se procederá con la proyección del Acta de Terminación Bilateral y el respectivo corte de cuentas para la liquidación final del contrato, garantizando que no se generen perjuicios para el Fondo de Desarrollo Local.

Atentamente,

SERGIO NARAYAN BERNAL RUIZ

Contratista FDLM

Equipo de deportes

Anexos radicados No. 2026-641-001706-2 del 30 de marzo de 2026.

2. Radicado R No. 2026-641-001830-2 del 06 de abril de 2026.

Correo del 30 de marzo de 2026

Informe de supervisión personas jurídicas contrato 144-2019

Proyecto Sergio Narayan Bernal Ruiz contratista FDLM planeación

Reviso Julián Andrés Escobar - contratista - Profesional Especializado Planeación FDLM