PLATAFORMA COLABORATIVA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR, DE CARA A LA RECUPERACIÓN POST COVID-19 Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Convenio de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG

Contrato SDA-BID-06-20251618

Realizar la evaluación final del Convenio de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG suscrito con el BID, con el propósito de analizar los resultados, impactos, eficiencia y eficacia del proyecto, con base en la metodología establecida por el BID, para la evaluación de proyectos de cooperación técnica y en articulación con los actores clave en las ciudades beneficiarias

Producto 3. Informe final

Consultor Individual: Jhon Fredy Arias Duque

Abril 10 de 2026

Tabla de contenido

1	Resumen ejecutivo	7

2	Alcance	11

3	Contexto del Proyecto	11

3.1	Componente 1. Diseño y operación de una plataforma de economía circular	12

3.2	Componente 2. Fortalecimiento de marco regulatorio	13

3.3	Componente 3. Diseño de una caja de herramientas para el fortalecimiento de la economía circular en el sector privado	13

4	Enfoque metodológico	13

5	Resultados generales por componente	18

5.1	Componente 1: Diseño y operación de una plataforma de economía circular	19

5.2	Componente 2: Fortalecimiento del marco regulatorio y estratégico para la economía circular	20

6	Aplicación de los criterios de evaluación por componente	21

6.1	Componente 1: Diseño y operación de una plataforma de economía circular	21

6.1.1	Pertinencia	21

6.1.1.1	Adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad	22

6.1.1.1.1	Plataforma digital de alcance regional	22

6.1.1.1.2	Sistema de indicadores	23

6.1.1.2	Relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad.	23

6.1.1.2.1	Plataforma digital de alcance regional	23

6.1.1.2.2	Sistema de indicadores	25

6.1.1.3	Percepciones de los actores	27

6.1.2	Coherencia	37

6.1.2.1	Evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados	37

6.1.2.2	Articulación entre los componentes y actores institucionales	39

6.1.2.3	Percepciones de los actores	40

6.1.3	Cumplimiento	41

6.1.3.1	Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio.	41

6.1.3.1.1	Percepciones de los grupos de interés	43

6.1.3.2	Revisión de evidencias y productos técnicos entregados.	47

6.1.4	Eficiencia	47

6.1.4.1	Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados.	48

6.1.5	Impacto	48

6.1.5.1	Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención.	48

6.1.5.1.1	Percepciones de los grupos de interés	48

6.1.6	Sostenibilidad	51

6.1.6.1	Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.	51

6.1.6.2	Percepciones de los actores	52

6.1.1	Escalabilidad	55

6.1.1.1	Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región.	55

6.2	Componente 2: Fortalecimiento de marco regulatorio	55

6.2.1	Pertinencia	55

6.2.1.1	Adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad	56

6.2.1.2	Relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad.	57

6.2.1.3	Percepciones de los actores	58

6.2.2	Coherencia	59

6.2.2.1	Evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados	59

6.2.2.2	Articulación entre los componentes y actores institucionales	60

6.2.3	Cumplimiento	61

6.2.3.1	Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio.	61

6.2.3.2	Revisión de evidencias y productos técnicos entregados.	63

6.2.3.3	Percepciones de los grupos de interés	63

6.2.4	Eficiencia	64

6.2.4.1	Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados.	64

6.2.5	Impacto	64

6.2.5.1	Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención.	64

6.2.6	Sostenibilidad	65

6.2.6.1	Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.	65

6.2.6.2	Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.	65

6.2.6.3	Percepciones de los actores	65

6.2.7	Escalabilidad	65

6.2.7.1	Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región.	66

7	Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, con énfasis en experiencias transferibles	66

7.1	Buenas prácticas	66

7.2	Lecciones aprendidas	68

8	Recomendaciones estratégicas para la consolidación del proyecto y su aprovechamiento por parte de las contrapartes.	69

8.1	Mejoras en la plataforma digital	69

8.2	Escalabilidad y sostenibilidad de la plataforma	73

8.3	La plataforma digital como un activo articulador	73

8.4	Consolidación del modelo de gobernanza de la plataforma digital	74

8.5	Condiciones habilitantes y política pública	74

Anexos técnicos 	75

Referencias  	76

Lista de tablas

Tabla 1 Criterios aplicados metodología OCDE- CAD	14

Tabla 2 Prioridad de criterio vs actor	15

Tabla 3 Instrumentos para la captura de información	16

Tabla 4 Parámetros técnicos del levantamiento de información	17

Tabla 5 Sectores con potencial de economía circular por ciudad	22

Tabla 6 Evaluación técnica de los sectores priorizados por ciudad	23

Tabla 7 Resumen de batería de indicadores investigadas	25

Tabla 8 Batería de indicadores del Marketplace	26

Tabla 9 Actividades y productos consultoría componente 1	37

Tabla 10 Resultados (Outcomes)componente 1	42

Tabla 11 Productos (outputs) componente 1	42

Tabla 12 Cantidades reportadas por sector	47

Tabla 13 Prioridades de las ciudades con enfoque de ciclo de vida	56

Tabla 14 Comparativo de jerarquía normativa (extraída de la Pirámide de Kelsen)	57

Tabla 15 Diagnóstico y fortalecimiento normativo	59

Tabla 16 Resultados (Outcomes)componente 2	62

Tabla 17 Resultados (Outcomes)componente 2	63

Tabla 18 Hallazgos reportados informe final TI	70

Lista de figuras

Figura 1 Página web plataforma regional de economía circular	19

Figura 2 Distribución por ciudad y sector de la muestra recolectada.	31

Figura 3 Distribución por tipo de rol en la plataforma de la muestra recolectada	32

Figura 4 Percepción de los beneficiarios frente a la Pertinencia	33

Figura 5 Distribución geográfica de actores indirectos	33

Figura 6 Distribución sectorial de actores indirectos	34

Figura 7 Distribución participación espacios formativos de actores indirectos	35

Figura 8 Percepción de los actores indirectos frente a la pertinencia.	36

Figura 9 Percepciones de los usuarios de la plataforma para el cumplimiento	44

Figura 10. Número de contacto y respuesta.	45

Figura 11 Porcentaje de transacciones de venta	46

Figura 12 Porcentaje de transacciones de compra	46

Figura 13 Percepciones de los usuarios empresariales frente al impacto	49

Figura 14 Percepción de los actores indirectos frente al impacto	50

Figura 15. Percepciones de los usuarios de la plataforma para la sostenibilidad	53

Figura 16. Mejoras sugeridas al Marketplace por parte de las empresas usuarias de la plataforma	54

Lista de siglas

B2B: Business to Business

BCE: Banco Central del Ecuador

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BORSI: Bolsa de residuos industriales

CAD: Comité de Asistencia para el Desarrollo

CCB: Cámara de Comercio de Bogotá

CORFO: Corporación de Fomento de la Producción

CT: Cooperación técnica

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

EC: Economía circular

Evalnet: The DAC Network on Development Evaluation

ICEC9R: Índice de compromiso con la economía circular (9R)

ICEN: Índice de cierre efectivo de negocio

ICODS: Índice de contribución a los ODS

ICR: Índice de circularidad de recursos

IDI: Índice de desarrollo de iniciativas circulares

INE: Instituto Nacional de Estadística

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

INU: Índice de naturaleza de usuarios

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MINAM: Ministerio de Medio Ambiente de Perú

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODEB: Observatorio de Desarrollo Económico

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

PRODUCE: Ministerio de la Producción

RNEC: Ruta Nacional de la Economía Circular

SDA: Secretaría Distrital de Ambiente

SDDE: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril

TDR: Términos de referencia

UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

UI/UX: Interfaz de Usuario/ Experiencia de Usuario

VAB: Valor Agregado Bruto

# Resumen ejecutivo

El informe final presenta los resultados consolidados de la evaluación del proyecto “Plataforma Colaborativa Regional para el Fortalecimiento de la Economía Circular”, implementado en el marco de la Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN/OC-19080-RG financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La iniciativa fue liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y se implementó entre 2022 y 2025 en Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (Quito) y Santiago de Chile (Chile), con el propósito de promover la transición hacia modelos de economía circular mediante la creación de bienes públicos regionales y la articulación de actores públicos y privados.

La evaluación se concentra en los Componentes 1 y 2 del convenio. El primer componente corresponde al diseño e implementación de una plataforma digital regional tipo Marketplace orientada a facilitar el intercambio de residuos, subproductos y materiales reutilizables entre empresas. El segundo componente busca fortalecer el marco regulatorio y estratégico de la economía circular en las ciudades participantes mediante análisis normativos comparados, propuestas de gobernanza multinivel y procesos de validación participativa con actores institucionales y empresariales.

El análisis se fundamenta en los criterios de evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, aplicando en esta fase los criterios de pertinencia, coherencia, cumplimiento y sostenibilidad. aplicando criterios de pertinencia, coherencia, cumplimiento eficiencia, impacto,  sostenibilidad y escalabilidad. La metodología combina revisión documental con instrumentos de recolección de información aplicados a diferentes actores del proyecto, incluyendo Al Banco Interamericano de Desarrollo como financiador, La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá como organismo ejecutor, el Comité Directivo del convenio y Usuarios directos e indirectos de la plataforma digital.

Los resultados preliminares sugieren En términos de pertinencia, ambos componentes responden adecuadamente a las necesidades de las ciudades participantes y a las agendas locales, regionales e internacionales de economía circular. El Componente 1 es pertinente al diseñar la Plataforma Regional de Economía Circular para articular oferta y demanda de materiales. Por su parte, el Componente 2 aborda brechas regulatorias e institucionales que limitan el desarrollo de negocios circulares, propone un modelo de gobernanza para la plataforma digital y entrega recomendaciones generales para el fortalecimiento normativo en las ciudades beneficiarias.

En relación con la coherencia, el proyecto presenta una lógica conceptual sólida entre sus componentes, donde el desarrollo de la plataforma (Componente 1) se complementa con el fortalecimiento normativo y de gobernanza (Componente 2). Sin embargo, esta coherencia conceptual no se traduce plenamente en una articulación operativa, evidenciándose una desconexión entre el diseño de herramientas y las condiciones institucionales necesarias para su implementación efectiva.

En términos de cumplimiento, ambos componentes cumplieron con los productos definidos en los términos de referencia. El Componente 1 logró el desarrollo de la plataforma digital y sus indicadores, mientras que el Componente 2 entregó diagnósticos normativos, propuestas de gobernanza y procesos de validación participativa. No obstante, los resultados muestran diferencias en su efectividad: en el Componente 1, la plataforma cuenta con limitada evidencia de dinamización de intercambios; en el Componente 2, los resultados se concentran en la generación de insumos técnicos, sin que aún se evidencie su implementación en políticas públicas o marcos regulatorios fortalecidos.

En cuanto a la eficiencia, la ejecución financiera de ambos componentes fue adecuada en términos de cumplimiento presupuestal. Sin embargo, la ausencia de indicadores de costo-efectividad limita la evaluación de la relación entre recursos invertidos y resultados alcanzados. Esta limitación es particularmente relevante en el Componente 1, donde no es posible establecer la contribución de la plataforma a la generación de flujos circulares, y en el Componente 2, donde no se cuenta con métricas que permitan valorar la eficiencia de implementar las recomendaciones entregadas.

Respecto al impacto, hasta el momento no se identifica evidencia suficiente para atribuir cambios significativos en los mercados circulares debidos a la implementación del proyecto. En el Componente 1, los impactos se limitan a percepciones de usuarios y a la visibilización de iniciativas existentes, sin evidencia de generación de nuevas transacciones atribuibles a la plataforma. En el Componente 2, el impacto se refleja principalmente en la sensibilización de las ciudades beneficiarias frente a brechas normativas y en la identificación de oportunidades de mejora, siendo aún prematuro evidenciar cambios estructurales en políticas públicas, dado el corto tiempo de implementación y el poco tiempo transcurrido desde diciembre 2025 cuando terminó.

En términos de sostenibilidad, ambos componentes generaron insumos relevantes para la consolidación de la economía circular en las ciudades participantes. En el Componente 1, la sostenibilidad de la plataforma depende de su apropiación por parte de las contrapartes y de su capacidad de evolucionar hacia un instrumento activo de articulación. En el Componente 2, la sostenibilidad está condicionada a la implementación de las recomendaciones normativas y de gobernanza, lo cual requiere continuidad institucional y fortalecimiento de capacidades en el mediano plazo.

En relación con la escalabilidad, el proyecto presenta un alto potencial, aunque aún no materializado plenamente. En el Componente 1, la plataforma regional ofrece una base para la expansión a nuevas ciudades y la integración de mayores volúmenes de información y actores; sin embargo, su escalabilidad depende de los ajustes necesarios en su usabilidad, de la activación de flujos reales, la interoperabilidad de datos y la consolidación de condiciones habilitantes. En el Componente 2, el enfoque comparado entre ciudades constituye una base valiosa para la transferencia de aprendizajes; no obstante, no se evidencian mecanismos estructurados de replicabilidad ni avances en la adopción de marcos normativos entre territorios, lo que limita el potencial de escalamiento regional más allá de la transferencia metodológica de este componente.

A partir de estos hallazgos, se identifican lecciones aprendidas que evidencian la necesidad de articular herramientas tecnológicas con condiciones habilitantes del ecosistema, implementar modelos de gobernanza operativos desde etapas tempranas y establecer indicadores que permitan evaluar la eficiencia y el impacto de las intervenciones. Asimismo, se destaca el valor de enfoques secuenciales en el diseño de proyectos, la validación participativa y la conformación de equipos multidisciplinarios.

Con base en lo anterior, se formulan recomendaciones estratégicas, alineadas con los criterios del CAD de la OCDE, orientadas a fortalecer la efectividad del proyecto en su fase de consolidación. Estas incluyen: (i) Las mejoras técnicas en la plataforma digital; (ii) Las condiciones para la sostenibilidad y escalabilidad de la plataforma; (iii) Posicionar la plataforma como una infraestructura activa de articulación del ecosistema (Componente 1); (iv) la consolidación del modelo de gobernanza con roles y responsabilidades claras (Componente 2) y (v) Favorecer las condiciones habilitantes mediante instrumentos de política pública integrados (transversal).

Aproximadamente el 60 % En conjunto, la evaluación evidencia que el proyecto cuenta con un diseño pertinente y productos técnicamente sólidos en ambos componentes, pero enfrenta desafíos en su activación operativa, en la generación de impactos atribuibles y en la consolidación de mecanismos de escalamiento. En este sentido, su valor radica en su potencial como infraestructura ecosistémica pionera de economía circular en Latinoamérica, cuya consolidación dependerá de la apropiación institucional, la articulación efectiva entre actores, el fortalecimiento de las condiciones habilitantes y la implementación progresiva de estrategias que permitan su expansión y sostenibilidad en el tiempo.

Executive summary

The final report presents the consolidated results of the evaluation of the project “Regional Collaborative Platform for Strengthening the Circular Economy”, implemented under the Regional Technical Cooperation Grant ATN/OC-19080-RG financed by the Inter-American Development Bank (IDB). The initiative was led by the Bogotá District Secretariat of Environment (SDA) and implemented between 2022 and 2025 in Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (Peru), and Santiago (Chile), with the objective of promoting the transition towards circular economy models through the development of regional public goods and the articulation of public and private stakeholders.

The evaluation focuses on Components 1 and 2 of the project. Component 1 corresponds to the design and implementation of a regional digital marketplace platform aimed at facilitating the exchange of waste, by-products, and reusable materials among companies. Component 2 seeks to strengthen the regulatory and strategic framework for the circular economy in participating cities through comparative legal analysis, proposals for multi-level governance, and participatory validation processes with institutional and business stakeholders.

The analysis is based on the OECD Development Assistance Committee (DAC) evaluation criteria, including relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, sustainability, and scalability. The methodology combines document review with data collection instruments applied to key stakeholders, including the Inter-American Development Bank as the funding entity, the Bogotá District Secretariat of Environment as the executing agency, the project Steering Committee, and direct and indirect users of the digital platform.

In terms of relevance, both components adequately respond to the needs of the participating cities and to local, regional, and international circular economy agendas. Component 1 is relevant in designing a regional platform to connect supply and demand of materials, while Component 2 addresses regulatory and institutional gaps that limit the development of circular business models, proposing a governance framework and general recommendations for policy strengthening.

Regarding coherence, the project presents a strong conceptual alignment between its components, where the development of the platform (Component 1) is complemented by regulatory and governance strengthening (Component 2). However, this conceptual coherence did not fully translate into operational articulation, revealing a gap between the design of tools and the institutional conditions required for their effective implementation.

In terms of effectiveness, both components achieved the outputs defined in the terms of reference. Component 1 successfully developed the digital platform and its indicator system, while Component 2 delivered regulatory diagnostics, governance proposals, and participatory validation processes. However, results differ in terms of outcomes: Component 1 shows limited evidence of actual exchange dynamization, while Component 2 mainly generated technical inputs, with no clear evidence yet of their implementation in public policy or strengthened regulatory frameworks.

Regarding efficiency, financial execution across both components was adequate in terms of budget compliance. However, the absence of cost-effectiveness indicators limits the assessment of the relationship between resources invested and results achieved. This limitation is particularly relevant for Component 1, where the contribution of the platform to circular flows cannot be clearly established, and for Component 2, where no metrics are available to assess the efficiency of implementing the proposed recommendations.

With respect to impact, there is currently insufficient evidence to attribute significant changes in circular markets to the project’s implementation. In Component 1, impacts are mainly limited to user perceptions and the visibility of existing initiatives, without evidence of new transactions attributable to the platform. In Component 2, impact is primarily reflected in increased awareness among beneficiary cities regarding regulatory gaps and opportunities for improvement. However, it remains too early to observe structural changes in public policy, given the short implementation period and the limited time elapsed since project completion in December 2025.

In terms of sustainability, both components generated relevant technical inputs for advancing the circular economy in participating cities. In Component 1, sustainability depends on stakeholder ownership and the platform’s evolution into an active ecosystem articulation tool. In Component 2, sustainability relies on the implementation of governance and regulatory recommendations, which requires institutional continuity and capacity strengthening in the medium term.

Regarding scalability, the project shows high potential, although not yet fully realized. In Component 1, the regional platform provides a foundation for expansion to new cities and increased integration of actors and data; however, its scalability depends on improvements in usability, activation of real material flows, data interoperability, and enabling conditions. In Component 2, the comparative approach across cities represents a valuable basis for knowledge transfer; however, no structured mechanisms for replication or policy adoption across territories have been identified, limiting regional scaling beyond methodological transfer.

Based on these findings, key lessons learned highlight the need to align technological tools with enabling ecosystem conditions, implement operational governance models from early stages, and establish indicators that allow for the evaluation of efficiency and impact. The importance of sequential project design, participatory validation processes, and multidisciplinary teams is also emphasized.

Finally, strategic recommendations are proposed, aligned with OECD-DAC criteria, to strengthen the project’s effectiveness in its consolidation phase. These include: (i) technical improvements to the digital platform; (ii) strengthening conditions for its sustainability and scalability; (iii) positioning the platform as an active ecosystem infrastructure (Component 1); (iv) consolidating the governance model with clear roles and responsibilities (Component 2); and (v) enhancing enabling conditions through integrated public policy instruments (cross-cutting).

# Alcance

El informe final responde a lo solicitado para el producto tres (3) del contrato de evaluación, en el cual se solicita documento final e integral que presentará los resultados completos de la evaluación técnica del Convenio ATN/OC-19080-RG, con análisis por componente, ciudad y nivel regional que incluye:

- Evaluación consolidada del cumplimiento de objetivos, resultados e indicadores del proyecto.

- Análisis de la coherencia de la intervención, tanto en su diseño como en su ejecución.

- Valoración de la pertinencia de las acciones desarrolladas frente a los contextos locales y regionales.

- Evaluación de la sostenibilidad institucional, técnica y financiera de los resultados alcanzados.

- Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, con énfasis en experiencias transferibles.

- Análisis del potencial de escalabilidad de los productos y modelos desarrollados en otras ciudades o países.

- Recomendaciones estratégicas para la consolidación del proyecto y su aprovechamiento por parte de las contrapartes.

- Anexos técnicos, incluyendo instrumentos de recolección de información, matrices comparativas, lista de entrevistas y fuentes consultadas.

Si bien el presente informe aborda cada uno de los puntos solicitados, lo hace en un orden diferente para mantener el rigor metodológico. Dado el carácter final de este informe, Adicional a los puntos solicitados, se incluye la evaluación de la eficiencia y el impacto para completar los siete criterios a saber: Pertinencia, coherencia, cumplimiento, eficiencia, impacto, sostenibilidad y escalabilidad  Por lo tanto, la aplicación de los criterios seguirá el orden propuesto en la tabla 1 del presente documento y lo solicitado en el producto se colocará en el cuerpo del texto para facilitar la verificación del producto por parte de la supervisión y el equipo técnico.

Adicionalmente, para mantener coherencia en la evaluación se procede a la aplicación de los criterios por componente (1 y 2) incluyendo las percepciones de los actores en cada criterio para que no se diluyan en un capítulo independiente y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones generales del proyecto. El componente 3 del convenio no se evalúa dado que no se implementó como consta en el Anexo 1, donde se comunica al BID la no continuidad de este componente.

Dado que se evalúan dos componentes con referencia a los siete criterios y que cada criterio evalúa varios alcances , se procederá a abordar cada componente con la aplicación de todos los alcances definidos en cada criterio para hacer un análisis estricto.

# Contexto del Proyecto

Por medio de la convocatoria anual para cooperación técnica (CT), “Bienes Públicos Regionales”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia proyectos concretos de coordinación regional que apunten a la creación de bienes públicos regionales en América Latina. Estos son definidos como bienes, servicios o recursos que son producidos y consumidos colectivamente por el sector público y, donde serán apropiados por el sector privado sin fines de lucro en un mínimo de tres (3) países miembros prestatarios del BID, y que tengan el potencial de generar beneficios significativos comunes y efectos indirectos positivos.

En el marco de esta convocatoria, a través del convenio de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), fue seleccionada para implementar el proyecto “Plataforma Colaborativa Regional para el Fortalecimiento de la Economía Circular, de cara a la recuperación post COVID-19 y la mitigación del cambio climático” entre los años 2022 y 2025 en Bogotá, D.C. (Colombia), Santiago de Chile (Chile), Quito (Ecuador) y Lima (Perú). Este proyecto es liderado por la SDA, en calidad de organismo ejecutor, con el apoyo de los beneficiarios: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, Corporación de Fomento de la Producción Región Metropolitana de Santiago de Chile (CORFO), la Gerencia de Desarrollo Económico de Lima, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de Lima, y la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad de Quito.

De acuerdo con lo establecido en el convenio:

El objetivo del convenio es impulsar la transición a la economía circular en América Latina y el Caribe a través de: (a) el diseño e implementación de una plataforma digital que permita articular la demanda y oferta de insumos reutilizables entre empresas, facilitando así la generación de mercados circulares en las ciudades (zonas metropolitanas) de Bogotá, Lima, Quito y Santiago de Chile; (b) el desarrollo de guías en materia de economía circular que ayuden a la región a implementar políticas que promuevan el modelo de negocio circular; y (c) el desarrollo de una caja de herramientas para el diseño de mecanismos financieros alternativos orientados a impulsar la transición hacia procesos de residuo cero y bajos en emisiones de carbono.

(Banco Interamericano de Desarrollo, año, p. 23)

Para cumplir con el objetivo descrito, se buscaba desarrollar los tres componentes siguientes. Se mantiene el texto original del convenio con cambios en el tiempo gramatical de futuro a pasado para cada componente con el fin de mantener la precisión de lo que será evaluado:

## Componente 1. Diseño y operación de una plataforma de economía circular

Este componente financió: (a) una plataforma digital de alcance regional para articular la demanda y la oferta de insumos reutilizables entre empresas locales y regionales. Buscó fortalecer los mercados al interior de las ciudades e integrar un mercado común entre las cuatro ciudades participantes, y las que se sumen a futuro; y (b) un sistema de indicadores para evaluar los procesos en economía circular producto de la plataforma. El objetivo de este componente era promover y lograr intercambios de materiales o subproductos entre empresas que forman parte de la plataforma, para el seguimiento sobre la cantidad de toneladas de residuos o subproductos intercambiados a través de la plataforma.

(Banco Interamericano de Desarrollo, año, p. 23)

## Componente 2. Fortalecimiento de marco regulatorio

Este componente tuvo como objetivo fortalecer el marco regulatorio y planes estratégicos en las ciudades beneficiarias en materia de economía circular. Este componente financió el desarrollo de un estudio sobre estrategias y propuestas de política pública para las ciudades beneficiarias que promuevan modelos circulares a nivel regional, relacionado con: (a) características económicas, políticas y normativas y ventajas comparativas de las ciudades beneficiarias; (b) identificación de obstáculos y necesidades para mejorar la conexión de los actores de la economía circular entre las cuatro ciudades y el interior de estas; y (c) estrategias para facilitar negocios circulares.

(Banco Interamericano de Desarrollo, año, p. 23)

## Componente 3. Diseño de una caja de herramientas para el fortalecimiento de la economía circular en el sector privado

Este componente tuvo como objetivo generar capacidades en empresas del sector privado para el fortalecimiento de procesos de economía circular. Este componente financió: (a) una guía sobre el desarrollo de modelos de negocio circular desde el sector privado; y (b) una guía sobre el diseño de mecanismos financieros alternativos orientados a impulsar la transición hacia procesos de residuo cero y bajos en carbono, en especial desde el sector público. Esta última incluye la identificación de los mecanismos financieros existentes en las ciudades beneficiarias para impulsar la transición hacia modelos de residuo cero y bajos en carbono y la proposición de mecanismos financieros alternativos, de acuerdo al contexto de cada una de las ciudades beneficiarias, con el objetivo de promover la transición hacia procesos de residuo cero y bajos en carbono.

(Banco Interamericano de Desarrollo, año, p. 24)

# Enfoque metodológico

El diseño de la matriz de evaluación general por componentes y la estructuración de los instrumentos de recolección de información se fundamentan conceptualmente en los estándares internacionales de evaluación de la cooperación para el desarrollo. Específicamente, la metodología adopta el marco establecido por la Red de Evaluación del Desarrollo (EvalNet) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se tomó como principal referente teórico la guía “Aplicación minuciosa de los criterios de evaluación”  (OCDE, 2025). Este marco metodológico proporciona el rigor necesario para determinar el mérito y el valor de la intervención, garantizando un análisis integral y estandarizado aplicable a programas financiados por organismos multilaterales como el BID.

La elección del marco metodológico de la OCDE (2025) se fundamenta en que constituye un estándar internacional riguroso y ampliamente exigido para la evaluación de proyectos financiados por la cooperación multilateral, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se seleccionó este método porque garantiza un análisis objetivo, estructurado y comparable, permitiendo no solo auditar el cumplimiento administrativo de los hitos, sino comprender el valor real y estratégico generado por la intervención en el ecosistema empresarial.

Para la operacionalización de esta teoría, en la evaluación se aplicarán de manera minuciosa los seis criterios estándar de la OCDE-CAD  (OCDE, 2025) (Pertinencia, Coherencia, Eficacia/Cumplimiento, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad), incorporando la “Escalabilidad” como un séptimo criterio indispensable dada la naturaleza de bien público regional de la plataforma.

La adaptación operativa de estos criterios consistió en transitar de definiciones normativas internacionales genéricas a una aplicación concreta basada en la realidad tecnológica del proyecto delimitada por el alcance dado a cada criterio en los términos de referencia de la evaluación. Para ello, se realizó un cruce sistemático entre los criterios teóricos y las metas estipuladas tanto en los Términos de Referencia (TdR) del contrato de evaluación SDA-BID-06-20251618 como en el Convenio de cooperación técnica regional y del convenio modificatorio (ATN/OC-19080-RG).

De esta forma, cada criterio respondió de manera sistemática a su alcance delimitado: por ejemplo, el cumplimiento tuvo en cuenta el nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio y la revisión de evidencias y productos técnicos entregados. La Sostenibilidad incluyó el análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados

Tabla 1 Criterios aplicados metodología OCDE- CAD

| Dimensión | Alcance | Pregunta orientadora |
| --- | --- | --- |
| 1 pertinencia de las acciones desarrolladas | - Adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad. - Relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad. | ¿La intervención fue adecuada para el contexto y las necesidades identificadas? |
| 2. Coherencia de la intervención | - Evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados. - Articulación entre los componentes y actores institucionales. | ¿La intervención es consistente y complementaria con otras iniciativas y políticas? |
| 3. Cumplimiento de objetivos y resultados esperados | - Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio. - Revisión de evidencias y productos técnicos entregados. | ¿La intervención logró los resultados previstos? |
| 4. Eficiencia | - Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados. | ¿Los resultados se lograron con un uso adecuado de los recursos disponibles? |
| 5. Impacto | - Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención. | ¿Qué cambios más amplios produjo la intervención? |
| 6. Sostenibilidad de los resultados | - Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados. | ¿Los resultados se mantendrán en el tiempo? |
| 7. Potencial de escalabilidad | - Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región. | ¿El modelo puede ampliarse o replicarse en otros territorios o sectores? |

Fuente: Elaboración propia basado en OCDE (2025).

Finalmente, en concordancia con los principios de utilización revisados por la OCDE (2025) que sugieren una aplicación adaptada y sensible al contexto particular del proyecto y para responder a una evaluación sustentada en evidencias y que incorpora la percepción de los actores, la metodología segmentó la evaluación de las percepciones en cinco grupos poblacionales clave: La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá como ejecutor, representantes del BID, Comité directivo del proyecto (Secretaría Distrital de ambiente de Bogotá, Alcaldía de Quito, Municipalidad de Lima y Corporación de Fomento de la Producción, Santiago de Chile), la empresa consultora del componente 2 y los beneficiarios directos (empresas y emprendedores registrados en la plataforma) e indirectos (participantes en espacios de formación y validación).

Se reconoció que el alcance y la interacción de estos actores con el proyecto varían drásticamente; por consiguiente, la matriz distribuyó los criterios de forma asimétrica. La asignación del nivel de prioridad para cada criterio según el actor consultado se determinó mediante un mapeo analítico de actores (Stakeholder Mapping) basado en su grado de involucramiento y su rol directo en el ciclo de vida del proyecto. Esta valoración cualitativa partió de la premisa de que no todos los actores tienen la misma visibilidad, competencia e interés sobre todas las fases de la intervención.

Por lo tanto, el criterio de pertinencia compete en mayor medida a los diseñadores, financiadores y ejecutores del proyecto, por esta razón se define una importancia alta de este criterio para la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, las empresas consultoras, el comité directivo y los representantes del BID. Por su parte se asigna una importancia baja para la pertinencia a los beneficiarios directos e indirectos. La sostenibilidad y escalabilidad del proyecto son de alta importancia para los ejecutores, financiadores y las ciudades beneficiarias en la medida de garantizar las condiciones de sostenibilidad y escalabilidad requeridas. Sin embargo, a los usuarios de la plataforma les interesa mucho su sostenibilidad y escalabilidad para seguir usando efectivamente la plataforma en sus negociaciones circulares. Estos análisis se aplicaron a cada criterio en relación con todos los actores y los resultados se resumen en la tabla 2

Tabla 2 Prioridad de criterio vs actor

| Criterio | Secretaría de Ambiente (Ejecutor) | Empresas Consultoras | Comité directivo | BID | Beneficiarios Directos | Beneficiarios Indirectos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertinencia | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Baja |
| Coherencia | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Baja |
| Cumplimiento | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Media |
| Eficiencia | Alta | Alta | Alta | Alta | Media | Baja |
| Impacto | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Sostenibilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Media |
| Escalabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Baja |

Fuente: elaboración propia

A partir de esta matriz de evaluación general por componentes, y con las preguntas específicas definidas para cada grupo, se construyeron preguntas que fueron aplicadas a los ocho actores mencionados. El objetivo fundamental de complementar la revisión documental con las percepciones de los actores fue realizar la evaluación final del Convenio de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG suscrito con el BID. Todo esto se ejecutó con el propósito de analizar los resultados, impactos, eficiencia y eficacia del proyecto, de cooperación técnica, y en articulación con los actores clave en las ciudades beneficiarias (Bogotá, Quito, Lima y Santiago de Chile). Ver tabla 3

Tabla 3 Instrumentos para la captura de información

| Actor | Instrumento | Importancia evaluación |
| --- | --- | --- |
| Banco Interamericano de Desarrollo | Con Manuel José Navarrete se desarrolló una entrevista como representante del BID (Ver Anexo 2). (Ver Anexo 5). | Como financiador del proyecto tiene una alta prioridad en todos los criterios |
| Coordinador inicial del proyecto SDA | Con Óscar Vargas Moreno, se llevó a cabo una entrevista para precisar algunos elementos del diseño del proyecto y de la implementación del componente 1. (Ver anexo 3) | Como el coordinador que más tiempo estuvo liderando el proyecto cuenta con información importante para precisar elementos relacionados con el diseño y la definición de la ruta de implementación por componentes |
| Comité técnico Secretaría Distrital de Ambiente | Con el comité técnico desarrollaron entrevistas semiestructuradas con las preguntas listadas en la matriz de evaluación (Ver Anexo 4). | La coordinación final del proyecto desarrollo estrategias para dinamizar la actividad del Market place, la contratación e implementación del componente 2 y el cierre del proyecto. |
| Consultora Mercadeo MarketPlace | Con la profesional de Mercadeo Laura Jimena Rojas se desarrolló una entrevista para conocer los resultados y barreras de la estrategia de mercadeo. (Ver Anexo 5). | La consultora conoció a profundidad el Marketplace y desarrollo un plan de mercadeo. Conoce las virtudes y limitaciones de la herramienta desde la perspectiva del usuario. |
| Comité Directivo | Al Comité directivo conformado por representantes de las ciudades beneficiarias se aplicaron 14 preguntas, dos por cada criterio a través de un grupo focal dinamizado a través de un tablero colaborativo en la plataforma Miro (Ver anexo 6). | Los representantes de las 4 ciudades beneficiarias estuvieron presentes a lo largo del proyecto y cuentan con información de todas sus fases, aciertos, desaciertos, buenas prácticas y lecciones aprendidas. |
| Usuarios de la plataforma | A los usuarios de la plataforma se les aplicó una encuesta en un formulario Google que contaba con 20 preguntas (Ver Anexo 7 y 8). | Como usuarios directos de la plataforma conocen las virtudes y falencias de la plataforma para concretar negocios circulares |
| Beneficiarios indirectos de la plataforma | A los participantes de espacios de difusión del conocimiento a través de Webinars y su participación en espacios de presentación y validación de los productos, se les aplico una encuesta en un formulario Google (Ver Anexo 9 y 10). | Su participación en algunos espacios ofrece una perspectiva importante frente al impacto de la plataforma, especialmente en la gestión del conocimiento en economía circular |
| Consultora componente 2 | Con las empresas consultoras del componente 1 y 2 se desarrollaron entrevistas semi estructuradas con el fin de explorar buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como las condiciones habilitantes y limitantes para la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto. (Ver Anexo 11). | El consorcio implementó el componente 2 y uno de sus productos estuvo relacionado directamente con el componente 1. Por lo tanto, tiene una mirada integral del proyecto |

Fuente: elaboración propia

Con el objetivo de garantizar la trazabilidad y la transparencia en la recolección de la evidencia, se establecieron parámetros específicos para cada grupo poblacional consultado. En la Tabla 4 se detallan el universo poblacional, la muestra alcanzada, las tasas de respuesta y el periodo de levantamiento (fechas de envío y cierre de instrumentos). Se aclara que al momento de presentar las percepciones no se presentaran de manera cronológica sino de acuerdo con su rol en el diseño e implementación del convenio

Tabla 4 Parámetros técnicos del levantamiento de información

| Actor | Universo/Muestra | Periodo de levantamiento | Tasa de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco Interamericano de Desarrollo | Universo: 2 personas Muestra: 2 personas | Ejecución: 4 de marzo de 2025 | 90 % |
| Coordinador inicial del proyecto SDA | Universo: 1 persona Muestra: 1 persona | Ejecución: 4 de marzo de 2025 | 100 % |
| Comité técnico Secretaría Distrital de Ambiente | Universo: 2 personas equipo técnico Muestra: 2 personas | Ejecución: 2 de marzo de 2025 | 50 % 100% |
| Consultora Mercadeo MarketPlace | Universo: 1 persona Muestra: 1 persona | Ejecución: 3 de marzo de 2025 | 100 % |
| Comité Directivo | Universo: 4 miembros del comité directivo Muestra: 3 miembros | Ejecución: 5 de marzo de 2026 | 50 % |
| Usuarios de la plataforma | Universo: 172 usuarios y empresas registrados en plataforma (después de limpieza de base de datos). Muestra: 21 respuestas válidas. | Envío: 24/02/2026 Cierre: 4/03/2026 | 12, 2% |
| Beneficiarios indirectos | Universo: 531 usuarios registrados en los webinars (después de limpieza de base de datos). Muestra: 28 respuestas válidas. | Envío: 12/03/2026 Cierre: 28/03/2026 | 5,3 % |
| Empresa consultora componente 2 | Universo: 1 Muestra: 1 | Ejecución: 17 de marzo de 2026 | 100% |
| Expertos en Economía Circular | Universo: Muestra: | Ejecución: | % |

Fuente: elaboración propia

Para el análisis e interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados, se reconocen e integran las siguientes limitaciones metodológicas y posibles sesgos:

- Sesgo de autoselección: en las encuestas digitales dirigidas a usuarios y beneficiarios indirectos, existe la probabilidad de que hayan respondido aquellos actores con opiniones más polarizadas sobre la plataforma (ya sea un alto nivel de involucramiento o un alto nivel de frustración operativa), dejando subrepresentada a la mayoría silenciosa que simplemente abandonó la herramienta.

- Sesgo de memoria: especialmente en la evaluación de los beneficiarios indirectos, las preguntas sobre la pertinencia y calidad de los webinars exigían a los participantes recordar eventos formativos que ocurrieron meses atrás, lo que puede generar ligeras imprecisiones en la valoración de los detalles.

- Sesgo de deseabilidad social en entrevistas: en los espacios cualitativos desarrollados con el equipo ejecutor (SDA) y las empresas consultoras, existe el riesgo natural de que los actores enfaticen los logros técnicos del proyecto y minimicen las fallas operativas estructurales para proteger el prestigio institucional o profesional. Para mitigar esta limitación, la evaluación trianguló sus declaraciones cualitativas directamente con la métrica dura transaccional de la plataforma.

- Limitación de alcance geográfico: como se evidenció en la muestra recolectada, la tasa de respuesta internacional fue marginal. Esto limita la capacidad de la evaluación para emitir conclusiones estadísticamente representativas sobre la apropiación del Marketplace en Lima, Quito o Santiago de Chile, centrando el diagnóstico operativo principalmente en el ecosistema de Bogotá.

- Limitación de tiempo disponible: Los entrevistados del Comité directivo, especialmente de la ciudad de Quito y Santiago de Chile son personas de un nivel alto de responsabilidad en sus ciudades y el tiempo del que disponen para tender entrevistas o espacios de trabajo sincrónico o asincrónico es limitado.

Nota: se utilizaron herramientas de IA únicamente para apoyo editorial no sustantivo. Todos los contenidos analíticos, hallazgos y juicios evaluativos fueron verificados y validados por el consultor.

# Resultados generales por componente

Antes de aplicar los criterios a cada componente, con un carácter ilustrativo, es conveniente presentar un resumen de cada uno, con el fin de ilustrar los resultados generales del proyecto. Posteriormente, en la aplicación de cada criterio se abordarán elementos específicos de cada componente.

## Componente 1: Diseño y operación de una plataforma de economía circular

La Plataforma Colaborativa Regional de Economía Circular es un entorno digital tipo Marketplace diseñado específicamente para el sector empresarial de Bogotá, Quito, Lima y Santiago de Chile. Su objetivo es centralizar y facilitar el intercambio de residuos, subproductos y materiales reutilizables. La herramienta se encuentra alojada bajo el dominio web: https://ecmarketplacelatam.com/, funcionando como un punto de encuentro (B2B) accesible desde cualquier navegador estándar.

Figura 1 Página web plataforma regional de economía circular

Fuente:  Plataforma Regional de Economía Circular, por Plataforma Regional de Economía Circular, s. f., https://ecmarketplacelatam.com/

Al ingresar al portal, el usuario es recibido por una interfaz de diseño limpio e intuitivo, caracterizada por una paleta de colores en tonos verdes, blancos y neutros que evocan la sostenibilidad y el cuidado ambiental. La pantalla de inicio (Home) está estructurada para guiar la atención del visitante hacia la acción principal, que es el intercambio de materiales.

Cuenta con un menú superior de navegación estático que permite desplazarse rápidamente entre el inicio, el catálogo de productos, el panel de usuario y las secciones de contenido informativo o pedagógico sobre economía circular.

La arquitectura de la plataforma permite a una empresa realizar un ciclo completo de interacción comercial no transaccional a través de los siguientes módulos:

- Registro y perfil corporativo: el primer paso para interactuar es la creación de una cuenta. La empresa diligencia un formulario con sus datos básicos, ciudad de operación y sector económico, creando un perfil institucional que le dará identidad y respaldo frente a los demás actores de la red.

- Exploración del catálogo (vitrina): en esta ventana, los usuarios pueden visualizar el inventario de materiales disponibles o requeridos en la región. El sistema cuenta con filtros de búsqueda que permiten segmentar los resultados por ciudad o por sectores económicos priorizados (Textil, Plásticos, Residuos de Construcción y Orgánicos/Alimentos).

- Módulo de publicación (oferta y demanda): a través de un formulario guiado, las empresas pueden “subir” su oferta y/o demanda de residuos o subproductos. El sistema permite cargar fotografías del material, describir su estado, especificar la cantidad (en kilogramos, toneladas o unidades) y definir si se está ofreciendo (para venta/donación) o si se está demandando (buscando comprar).

- Sistema de conexión y mensajería: cuando una empresa encuentra un material de su interés en el catálogo, la plataforma habilita un canal de comunicación. A través de un buzón de mensajería interna, las dos partes pueden chatear, aclarar dudas sobre la logística del material y llegar a un acuerdo para concretar el intercambio físico.

- Tablero de indicadores: la plataforma cuenta con una sección donde consolida los datos de impacto, permitiendo visualizar cómo las interacciones suman a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los principios de las 9R de la economía circular.

## Componente 2: Fortalecimiento del marco regulatorio y estratégico para la economía circular

El componente integró el análisis normativo e institucional, el modelo de gobernanza multinivel y el proceso de validación participativa efectuado. En conjunto, estos insumos ofrecen una visión comparada de los ajustes regulatorios y de gobernanza requeridos para asegurar la sostenibilidad de la Plataforma Regional de Economía Circular en Bogotá, Lima, Quito y Santiago de Chile. (ICLEI & ACODAL, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d)

El análisis normativo evidencia avances en la incorporación de principios de economía circular en políticas públicas y marcos regulatorios urbanos. Sin embargo, aún persisten brechas relevantes. Se mantienen vacíos en aspectos clave como la trazabilidad de materiales, la estandarización de información, la coordinación interinstitucional y la regulación de modelos de negocio basados en reúso y reparación. Asimismo, se identifican desafíos en la inclusión progresiva del sector informal en las cadenas de valor circulares (ICLEI & ACODAL, 2025a).

El estudio también señala que factores externos, como dinámicas geopolíticas que afectan los mercados de materiales secundarios, pueden incidir en la viabilidad de algunos modelos de negocio circulares. No obstante, el análisis reconoce la existencia de oportunidades importantes en las ciudades participantes, donde diversas empresas ya cuentan con capacidades instaladas y ecosistemas productivos que muestran disposición para avanzar hacia prácticas circulares. En este contexto, se resalta la necesidad de fortalecer el entorno normativo, institucional y operativo para consolidar estas oportunidades (ICLEI & ACODAL, 2025a).

El modelo de gobernanza multinivel busca fortalecer la articulación entre las ciudades participantes y establecer un marco operativo claro para la gestión del Marketplace regional. El modelo define roles y responsabilidades para los distintos actores del ecosistema incluyendo entidades públicas, empresas, academia y organizaciones de la sociedad civil y plantea mecanismos permanentes de coordinación, seguimiento y comunicación. De igual manera, incorpora lineamientos para la estandarización de información y la trazabilidad de los flujos de materiales, así como una hoja de ruta operativa y un esquema de sostenibilidad financiera orientados a garantizar la administración, el uso y el fortalecimiento continuo de la plataforma (ICLEI & ACODAL, 2025d)

Finalmente, el proceso de validación participativa permitió contrastar los resultados técnicos con las percepciones, prioridades y realidades operativas de diversos actores públicos, privados, académicos, comunitarios y empresariales. Este proceso incluyó la realización de un webinar regional y la organización de talleres presenciales, virtuales e híbridos en Bogotá, Quito y Santiago de Chile, utilizando una metodología homogénea que combinó presentaciones técnicas con espacios colaborativos de diálogo (ICLEI & ACODAL, 2025b)

Los resultados de estos espacios permitieron identificar coincidencias importantes entre las ciudades, entre ellas el bajo conocimiento inicial de la plataforma, la necesidad de fortalecer la articulación institucional y multinivel, y la importancia de evitar duplicidades con iniciativas o plataformas ya existentes (ICLEI & ACODAL, 2025b). Al mismo tiempo, las discusiones permitieron recoger aportes que enriquecen la comprensión de las particularidades territoriales y las condiciones de implementación del Marketplace.

A continuación, se presenta la aplicación de los criterios a cada componente tal y como se listan en la tabla 1 para determinar en primera medida el proyecto respondió a un problema o necesidad evidente en economía circular en el contexto de las cuatro ciudades (Pertinencia); A este proyecto pertinente se le verifica si estuvo bien alineado en su diseño, objetivos, actividades productos y la complementariedad de sus componentes (Coherencia). Al proyecto pertinente y coherente se le verifica que haya alcanzado los objetivos y las metas propuestas en su formulación (Cumplimiento); Una vez verificado su cumplimiento o eficacia, se verifica si este cumplimiento se dio haciendo un uso adecuado de los recursos (Eficiencia). En proyectos de este pito es necesario mirar más allá de los resultados para determinar si el proyecto alcanzó cambios adicionales positivos o negativos (Impacto). Posteriormente, es importante verificar si en el futuro se pueden mantener los resultados en el tiempo y lo que se requiere para mantenerlos (Sostenibilidad); Finalmente, si el proyecto es sostenible cobra valor inspeccionar si sus resultados se pueden replicar o escalar a otras ciudades de la región o sectores (Escalabilidad) (OCDE, 2025).   En primera medida se aplicarán al componente 1 y posteriormente al componente 2.

# Aplicación de los criterios de evaluación por componente

## Componente 1: Diseño y operación de una plataforma de economía circular

Este componente implicaba dos productos fundamentales: (a) una plataforma digital de alcance regional y (b) un sistema de indicadores para evaluar los procesos en economía circular producto de la plataforma.

### Pertinencia

El criterio de pertinencia responde a lo solicitado en el producto 3 para la valoración de la pertinencia de las acciones desarrolladas frente a los contextos locales y regionales. Al evaluar la pertinencia se indagó si el proyecto abordó necesidades reales de la región latinoamericana y de los países priorizados en la intervención, representados en las 4 ciudades beneficiarias. Tal y como lo afirma el BID, “Los países de América Latina y el Caribe comparten muchas oportunidades, así como desafíos de desarrollo, que se abordan mejor mediante la acción colectiva”.

Para evaluar la pertinencia, de acuerdo con la tabla 1, se verificaron dos alcances para cada componente:

- La adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad y

- La relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad.

#### Adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad

##### Plataforma digital de alcance regional

La construcción del Marketplace “Plataforma regional de economía circular” surtió una serie de fases previas, cuyos entregables permiten verificar con suficiencia que se tuvieron en cuenta los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad. La revisión documental facilita la identificación y priorización de los sectores económicos de mayor relevancia por ciudad (ADA shared, services solutions, 2023a, 2023b, 2023c, 2023d). Para esta identificación se elaboraron documentos individuales soportados en diferentes fuentes de información y criterios de priorización tales como: la participación en el PIB, las ventas, el potencial circular y la factibilidad regulatoria. Adicionalmente se pudo constatar que se realizaron ejercicios de concertación con las ciudades y que los sectores priorizados fueron discutidos en los comités directivos donde se recogieron recomendaciones por parte de las ciudades beneficiarias que fueron acogidos para la priorización final (ADA shared, services solutions, 2024a, 2024b, 2024c, 2024d).

La tabla 5 presenta un análisis comparativo de las cuatro ciudades con el objetivo de identificar las fuentes de información, los criterios usados, el enfoque de priorización dominante y los sectores priorizados por ciudad.

Tabla 5 Sectores con potencial de economía circular por ciudad

| Dimensión | Bogotá | Quito | Lima | Santiago de Chile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuentes principales de consulta | SDDE, ODEB, DANE, Cámara de Comercio de Bogotá | INEC, BCE, Agenda de Competitividad de Quito, Libro Blanco de Economía Circular | INEI, MEF, PRODUCE, Cámara de Comercio de Lima, MINAM | INE Chile, Banco Central de Chile, Ministerio de Economía, SOFOFA, Hoja de Ruta EC |
| Criterios utilizados para la identificación | PIB/VAB, ventas, relevancia sectorial y referencia general a EC | PIB/VAB, empleo, alineación estratégica con EC | PIB, ventas, relevancia económica y lineamientos de EC | PIB, ventas y alineación con hoja de ruta EC |
| Enfoque dominante | Económico-sectorial (ventas, VAB) | Económico + estratégico (puntajes, EC) | Económico con marco normativo de EC | Económico con fuerte alineación a política pública EC |
| Sectores priorizados | Textil, construcción, Alimentos | Textil, construcción, plásticos | Textil, plásticos y alimentos | Textil, construcción, plásticos |

Fuente: Elaboración propia con base en ADA shared services solutions (2024a, 2024b, 2024c, 2024d), Caracterización técnica, normativa, política y de mercado en tres sectores priorizados para las ciudades de Bogotá D.C., Quito, Lima y Santiago de Chile.

El análisis comparativo de las cuatro ciudades muestra una convergencia en sectores urbanos con alto potencial para la economía circular: textil (presente en las cuatro ciudades), construcción y plásticos (en tres ciudades) y alimentos (en dos). Esta coincidencia indica que la intervención se orientó hacia actividades productivas relevantes para las 4 ciudades, caracterizadas por flujos significativos de materiales y oportunidades de reutilización y cierre de ciclos (ADA services shared solutions, 2023). Se presentan algunas diferencias en la priorización sectorial que responden principalmente a los enfoques utilizados y a la información disponible en cada ciudad: mientras Quito y Santiago de Chile presentan una mayor alineación con políticas y hojas de ruta de economía circular, Bogotá y Lima priorizan sectores según su peso económico en la estructura productiva local (ADA shared, services solutions, 2023a, 2023b, 2023c, 2023d).

##### Sistema de indicadores

La selección de indicadores debía ser el resultado de un proceso de concertación con las ciudades beneficiarias. Sin embargo, en el documento técnico entregado por la empresa consultora Ada shared servcies solutions no se identifican elementos verificables que den cuenta de dicho proceso, tales como: actas de validación, talleres o espacios de co-creación, matrices de retroalimentación por ciudad, galería de fotos de los espacios colaborativos y ajustes diferenciados a los indicadores según contexto local (ADA shared, services solutions, 2024 a). No obstante, al solicitar información adicional la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, SDA, se pudieron revisar correos cruzados con las entidades que dan cuenta de la revisión de los indicadores propuestos y recomendaciones de ajustes que fueron aceptado e incluidos en los documentos finales.

La selección de indicadores se presenta principalmente como el resultado de un ejercicio técnico basado en revisión bibliográfica y experticia del equipo implementador, lo cual, aunque válido metodológicamente, no permite verificar la incorporación de las prioridades, capacidades o necesidades específicas de las ciudades al no interactuar con representantes idóneos de cada ciudad a cargo de la economía circular. Esto resulta particularmente relevante dado que el Marketplace opera en contextos urbanos diversos, con distintos niveles de madurez institucional, disponibilidad de datos y dinámicas sectoriales propios de cada ciudad (ADA shared, services solutions, 2024e, 2024m).

#### Relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad.

##### Plataforma digital de alcance regional

La revisión documental permitió verificar que se llevó a cabo una caracterización técnica, normativa, política y de mercado en los 3 sectores económicos priorizados por cada ciudad (ADA shared, services solutions, 2024a, 2024b, 2024c, 2024d). Para ello se elaboraron informes técnicos sintéticos que contienen información referente a las oportunidades circulares, las materias primas sostenibles, el contexto del sector productivo, el marco normativo y político y las tendencias y desafíos de cada sector. La tabla 6 presenta un resumen de la evaluación técnica mencionada.

Tabla 6 Evaluación técnica de los sectores priorizados por ciudad

| Sector económico | Oportunidades de economía circular | Materias primas sostenibles | Contexto productivo del sector | Marco normativo y político | Tendencias y desafíos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Textil | Reciclaje de fibras, reutilización de textiles, modelos de moda circular | Fibras recicladas y textiles reutilizados | Sector manufacturero relevante con modernización progresiva de procesos productivos | Regulación ambiental y políticas de sostenibilidad | Reducción de residuos textiles y adopción de modelos circulares |
| Construcción | Reutilización de materiales y reciclaje de residuos de construcción | Materiales reciclados y reutilizables | Sector clave en el desarrollo urbano con alta demanda de materiales | Normativas ambientales y programas de construcción sostenible | Gestión de residuos de construcción y optimización del uso de recursos |
| Plásticos | Reciclaje de plásticos y valorización de residuos | Resinas recicladas | Industria manufacturera relevante con procesos intensivos en recursos | Regulaciones sobre residuos plásticos y responsabilidad extendida del productor | Transición hacia reciclaje y reducción del uso de plásticos |
| Alimentos | Valorización de residuos orgánicos y reducción del desperdicio alimentario | Insumos agrícolas y alimentarios sostenibles | Sectores de servicios y agroindustria con alta generación de residuos orgánicos | Normativa sanitaria y ambiental | Reducción del desperdicio y aprovechamiento de subproductos |

Fuente: Elaboración propia con base en ADA shared services solutions (2024), Caracterización técnica, normativa, política y de mercado en tres sectores priorizados para las ciudades de Bogotá D.C., Quito, Lima y Santiago de Chile.

Tal y como se mencionaba anteriormente, la caracterización sectorial evidencia convergencias entre las ciudades en sectores intensivos en recursos y generación de residuos, como textil, construcción, plásticos y alimentos, lo que refleja su relevancia frente a los desafíos de sostenibilidad urbana (ADA shared, services solutions, 2024a, 2024b, 2024c, 2024d). Asimismo, las oportunidades de economía circular, la disponibilidad de materiales reutilizables y la existencia de marcos normativos asociados a la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor REP y la producción sostenible. Estos factores, indican que estos sectores se encuentran alineados con prioridades locales y regionales orientadas a la transición hacia modelos económicos más circulares. En este sentido, la priorización sectorial con su evaluación técnica puede considerarse pertinente al enfocarse en actividades con potencial para dinamizar mercados de materiales reutilizables a través del Marketplace del proyecto.

Si bien el componente de sostenibilidad está marcado en la priorización de sectores productivos, existe una inclinación más predominante en criterios económicos para las ciudades de Lima, Quito y Santiago de Chile y esto se relaciona directamente con la delegación de las organizaciones representadas en el comité directivo a cargo de entidades directamente relacionadas con el desarrollo económico como Municipalidad Metropolitana de Lima, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Santiago de Chile, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como puede verificarse en el manual operativo del convenio (Ver anexo 13).

##### Sistema de indicadores

Con relación a los indicadores, es posible verificar que se siguió un proceso riguroso de investigación para conocer diferentes baterías de indicadores en economía circular. Muestra de ello es el desarrollo de un documento que presenta una metodología estructurada para la priorización y selección de indicadores, basada en la aplicación de criterios de relevancia, disponibilidad y accesibilidad, con un esquema de ponderación y puntuación que permite depurar un conjunto amplio de indicadores de economía circular hacia una batería más reducida y manejable de seis indicadores priorizados (ADA shared, services solutions, 2024e, 2024m). Los indicadores se clasifican en indicadores de impacto, gestión y desempeño. La tabla 7 hace un recuento de la investigación realizada.

Tabla 7 Resumen de batería de indicadores investigadas

| Dimensión | Tipo de indicador | Ejemplos de indicadores mencionados | Enfoque principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Economía circular (ambiental) | Uso y valorización de materiales | Uso de materiales reciclados, reducción de residuos, eficiencia en el uso de recursos | Impacto circular |
| Economía circular (desempeño) | Eficiencia de procesos | Eficiencia productiva, optimización de recursos, reducción de impactos | Impacto / gestión |
| Económico (negocio) | Ventajas competitivas | Ahorro de costos, mejora reputacional, generación de valor | Impacto económico |
| Gestión y gobernanza | Apoyo a la toma de decisiones | Seguimiento estratégico, gestión de información | Gestión |
| Plataforma (usuarios) | Uso de la plataforma | Usuarios registrados, perfiles creados | Operativo (incipiente) |
| Plataforma (empresas) | Participación empresarial | Empresas registradas, iniciativas publicadas | Operativo (incipiente) |
| Plataforma contenidos) | Oferta de productos y servicios | Productos, servicios o iniciativas visibles | Operativo / visibilidad |
| Plataforma (interacción) | Conexiones y redes | Búsqueda de socios, transferencia de conocimiento | Relacional / cualitativo |
| Clasificación transversal | Criterios de selección | Relevancia, comparabilidad, sensibilidad al cambio, disponibilidad de datos | Metodológico |
| Implementación | Simplicidad y costo | Facilidad de comprensión, costo de implementación | Metodológico |

Fuente: Elaboración propia con base ADA shared services solutions. (2024e). Construcción ficha técnica indicadores plataforma marketplace economía circular. Bogotá D.C.

Después de aplicar los criterios de selección, se presenta una batería de seis indicadores que permite ratificar un avance en la operacionalización de los indicadores priorizados, mediante la construcción de fichas técnicas alineadas conceptualmente con el formato del Observatorio Ambiental de Bogotá donde se describe el indicador, la fórmula, su utilidad, la información requerida, resultados y un ejemplo de aplicación. La tabla 8 resume los indicadores priorizados.

Tabla 8 Batería de indicadores del Marketplace

| Área | Nombre del indicador | Tipo de indicador | ¿Qué mide? |
| --- | --- | --- | --- |
| Economía circular | ICEC9R – Índice de compromiso con la economía circular (9R) | Impacto / gestión | Nivel de adopción de los principios de economía circular (9R) por parte de los actores vinculados a la plataforma |
| Operación de mercado | ICEN – Índice de cierre efectivo de negocio | Operativo / Marketplace | Proporción de interacciones que culminan en acuerdos o transacciones efectivas dentro de la plataforma |
| Impacto estratégico | ICODS – Índice de contribución a los ODS | Estratégico / impacto | Grado de alineación de las iniciativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| Economía circular | ICR – Índice de circularidad de recursos | Impacto ambiental | Nivel de cierre de ciclos de materiales y aprovechamiento de recursos |
| Gestión de iniciativas | IDI – Índice de desarrollo de iniciativas circulares | Gestión / impacto | Evolución y fortalecimiento de iniciativas de economía circular promovidas a través de la plataforma |
| Caracterización de usuarios | INU – Índice de naturaleza de usuarios | Gestión / caracterización | Tipo y perfil de los usuarios que participan en la plataforma |

Fuente: Elaboración propia con base ADA shared services solutions. (2024). Construcción ficha técnica indicadores plataforma marketplace economía circular. Bogotá D.C.

El conjunto de indicadores desarrollados presenta una fuerte orientación hacia la medición de impactos, gestión y alineación estratégica en economía circular. De los seis indicadores, únicamente uno (ICEN) se vincula de manera directa con la operación del Marketplace como espacio de intercambio, los demás responden a los alcances definidos para la pertinencia en la adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad y a la relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad (ADA shared services solutions, 2024e).

Adicionalmente, como se ratifica en el componente 2, la plataforma es una herramienta pertinente en cuanto es un recurso que facilita la gobernanza basada en datos y sus operativización es pertinente en cuanto tiene el potencial de consolidar y organizar información sobre flujos metabólicos (materiales, residuos, energía y datos) de los sectores prioritarios; Monitorear la participación y desempeño de las ciudades, a través de indicadores comparables y criterios comunes y respaldar la toma de decisiones colaborativas, facilitando el análisis de tendencias y la identificación de sinergias regionales (ICLEI & ACODAL, 2025a).

#### Percepciones de los actores

Finalmente, los actores consultados para verificar la pertinencia del Marketplace aportan elementos importantes para ratificar la pertinencia del proyecto. A continuación, se presentan los actores consultados de acuerdo a su nivel de implicación en el diseño, implementación, recepción de beneficios y experiencia, de manera que estas percepciones respondan a la prioridad definida para cada actor en la tabla 2 para cada criterio evaluado. En primera medida se consultó a representantes del BID como organismo financiador, Adicionalmente se recogen las percepciones del organismo ejecutor representado en la coordinación más prolongada del proyecto, el comité técnico actual del proyecto de la SDA a cargo de la coordinación actual y la profesional de apoyo a mercadeo de la plataforma digital.

De manera complementaria, se recogieron las percepciones de los beneficiaros directos de la plataforma como son las empresas o emprendedores de ciudades beneficiarias; los beneficiarios indirectos de la plataforma con las personas u organizaciones que asistieron los espacios de difusión del conocimiento en los diferentes webinars desarrollados en la estrategia de mercadeo del Marketplace. También se recogen las percepciones de las ciudades beneficiarias representadas en el Comité Directivo del proyecto (Bogotá, Lima, Quito y Santiago de Chile). Así mismo se recogieron las percepciones de la empresa responsable del componente 2 en el consorcio ICLEI-ACODAL y algunos expertos en economía circular.

En un espacio de trabajo llevado cabo con Manuel José Navarrete como representante del BID para el convenio el 5 de marzo de 2026, se realizaron preguntas similares a los representantes del Banco, para la pertinencia se abordaron las siguientes preguntas:

¿Cómo se priorizaron las 4 ciudades? ¿Por qué la plataforma muticiudad desde un principio?

En respuesta la primera pregunta, los representantes del banco manifiestan que la selección de las ciudades responde a un ejercicio de planeación del proyecto en el cual se identifican similitudes entre las ciudades asociadas a su concentración de población, desarrollo industrial, ingresos, y generación de residuos sólidos urbanos además del intercambio comercial entre los países. Se reconocen avances más significativos en Bogotá y Santiago de Chile que pueden ser refrentes para las ciudades de Lima y Quito que avanzan con un nivel menor de madurez en su transición circular.

Ante la segunda pregunta, la plataforma multiciudad responde el tipo de convocatoria bajo la cual se suscribe este convenio de generar “activos regionales”, en este caso la plataforma digital de economía circular. En medio de la conversación se consulto acerca de la pertinencia o no, de haber realizado primero un piloto de la plataforma para la ciudad ejecutora y que posteriormente se replicara a otras ciudades cuando la plataforma estuviera validada y se hubieran realizado los ajustes necesarios en la usabilidad de la plataforma. Ante esta nueva cuestión el banco manifiesta que el organismo ejecutor pudo decidir ese camino de validación en Bogotá, no obstante, se tomó la decisión de hacerla multiciudad desde un principio para responder al compromiso con el BID de diseñar un activo regional y que no hay garantía de que funcionara mejor con el proyecto piloto. Además, se aclara que el alcance esperado de la plataforma no es una plataforma transaccional en si misma sino una plataforma que facilite el encuentro entre la oferta y la demanda.

Con el objetivo de conocer información relacionada con el diseño del proyecto y el orden de implementación de los componentes se concretó un espacio de trabajo el 4 de marzo de 2026 con Óscar Vargas Moreno, quien mantuvo el periodo más prolongado en la coordinación del proyecto. Se indagaron las siguientes cuestiones:

¿cómo se priorizan las 4 ciudades? ¿Por qué hacer una plataforma digital no transaccional?

Para responder a la primera pregunta se responde que las 4 ciudades ya estaban priorizadas a la llegada de Óscar y que se puede inferir su posición de capitales de país, el compartir fronteras como Colombia-Ecuador-Perú y Perú con Chile. Adicionalmente sus avances conocidos en economía circular y su coincidencia en sectores productivos prioritarios. La decisión de diseñar una plataforma no transaccional responde a la misionalidad de la SDA de ser autoridad ambiental y de la gran complejidad administrativa y financiera de monetizar en una plataforma administrada por la SDA. La monetización sería posible con una tercerización de la plataforma para la cual deberían explorarse las estrategias.

En un espacio de trabajo llevado a cabo el 2 de marzo de 2026 con el comité técnico del convenio, se ratificaron las razones de tener una plataforma no transaccional. Sin embargo, se agregó un elemento adicional: el objetivo de la plataforma digital es el de facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda al ser una vitrina para los materiales y servicios circulares. Las transacciones reportadas serán un impacto deseado de la plataforma digital. Esta última afirmación es compartida por el BID que limita el alcance de la plataforma a un espacio que facilita el encuentro entre la oferta y la demanda para que posteriormente se concreten negocios y colaboraciones.

Con la profesional de mercadeo se llevó a cabo una entrevista en la cual se indagó acerca de la pertinencia de la plataforma para los usuarios que esperaban concretar transacciones. La profesional de mercadeo manifiesta que la plataforma digital es muy atractiva especialmente para emprendedores que ven en la plataforma una vitrina de exposición muy interesante. Esta importancia se ratificaba por el incremento sustancial de las inscripciones y vistas a la plataforma después de un evento. Por lo tanto, si se llevaran a cabo las intervenciones en la plataforma para mejorar la experiencia del usuario, la plataforma tiene mucho potencial.

En taller realizado con el Comité Directivo el 5 de marzo de 2026 abordó los 7 criterios para ser evaluados en una escala Likert de 1 al 5 donde 1 representa el total desacuerdo y el 5 el total acuerdo con la afirmación planteada. En lo referente a la pertinencia, el taller se concentró dos cuestiones: la primera orientada a la pertinencia en el diseño y la segunda a la importancia de las metas para cada ciudad:

El diseño original de la plataforma con un alcance muticiudad (Bogotá, Lima, Quito, Santiago) fue una decisión pertinente para el contexto de la región. La participación no vinculante de algunas ciudades, en términos de vinculación de usuarios a la plataforma y el cumplimiento de metas de toneladas limitó la actividad de algunas ciudades beneficiarias.

En cuanto a la primera pregunta, el Comité Directivo ratificó la pertinencia del proyecto al considerar que la generación de activos regionales en materia de economía circular es importante y que la plataforma regional de economía circular en su producto digital del Marketplace puede facilitar el intercambio de productos y servicios circulares en las ciudades.

Sin embargo, los miembros del comité manifiestan que la plataforma por sí misma no puede lograr este intercambio entre la oferta y la demanda sin antes contar con elementos habilitantes para los negocios circulares como un marco regulatorio alineado con la economía circular en la amplitud de las cadenas de valor e incentivos claros para la promoción de una producción y consumo circular que sea rentable para las empresas en cada una de las ciudades.

En cuanto a la segunda pregunta, desde CORFO, (Santiago de Chile) se valoró como muy virtuoso generar iniciativas colaborativas piloto, que abran ventanas de colaboración futura y que permitan probar y ajustar iniciativas como la plataforma digital, para dinamizar los modelos de negocio circulares en la región. Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad de Quito y CORFO se considera que debe trabajar en consolidar el ecosistema de colaboración entre las ciudades propuesto en el reglamento operativo del convenio para lograr la dinamización requerida de la plataforma regional de economía circular. Por su parte, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) encuentra muy pertinente el proyecto dado que la plataforma se ha integrado con la Política Distrital de Economía Circular para el cumplimiento de las metas de materiales y es muy valioso interactuar con las otras ciudades para posicionar iniciativas como el pasaporte digital de productos en la región latinoamericana.

El establecimiento de un convenio bilateral entre el BID y la alcaldía de Bogotá, y no un acuerdo multilateral entre el BID y las 4 ciudades beneficiarias, se ve reflejado en la suscripción de las empresas y emprendedores activos en el Marketplace, mínimamente representadas para las ciudades de Lima, Quito y Santiago de Chile. Aunque ninguna ciudad los manifieste abiertamente, se puede inferir que, al existir una responsabilidad vinculante únicamente para la ciudad ejecutora y un compromiso de voluntades para las demás ciudades en el comité directivo del convenio, las actividades de promoción y articulación actores en torno a la plataforma digital fueron débiles en las ciudades de Quito y Santiago de chile y casi nulas en la ciudad de Lima que dejo de atender a las solicitudes del convenio. Esto no quiere decir que exista falta de compromiso o mala intención en estas ciudades, sino que atendían a prioridades diferentes y que adicionalmente estuvieron sometidas a coyunturas de cambios de gobierno, reestructuración de equipos y dinámicas políticas que no les permitieron responder más proactivamente en el convenio.

En esta medida, Desde CORFO y la municipalidad de Quito se coincide que aunque se trate de acuerdos voluntarios de colaboración, para que la plataforma muticiudad se dinamice aún más, es fundamental diseñar un plan de convocatoria consensuado con las 4 ciudades para vincular más empresas que encuentren valor real para sus negocios en la plataforma y que adicionalmente se puedan atender las recomendaciones de gobernanza propuestas para la plataforma digital en el componente 2.

Las percepciones de los usuarios de la plataforma se recogieron en la encuesta descrita en la tabla 3, A continuación, se presentas los resultados generales de inicio de la encuesta y el desarrollo de las preguntas de pertinencia.

Distribución por ciudad y sector

La muestra recolectada corresponde a usuarios activos y validados de la plataforma (21 usuarios muestreados), sin embargo, los resultados de percepción de estos usuarios no son representativos a nivel regional y deben leerse como evidencia exploratoria dada su interacción en la plataforma digital. Se observa una marcada concentración geográfica en Bogotá, D.C. con a 19 de las 21 empresas participantes, lo que evidencia un reto significativo en la adopción e integración regional temprana del Marketplace frente a ciudades como Lima, Quito o Santiago de Chile. Esto evidencia un reto significativo en la adopción e integración regional temprana del Marketplace frente a otras ciudades, registrando apenas 1 usuario en Quito y 1 usuario en Santiago de Chile (sin participación en la muestra para Lima). A nivel sectorial, la participación es diversa y está liderada por la industria manufacturera, abarcando a 8 empresas del sector Textil y 5 de Plásticos. El resto de la muestra se compone de 2 empresas de Alimentos/Orgánicos, 2 de Sostenibilidad, 2 de Tecnología, 1 de Artes gráficas y 1 de Servicios. Ver figura 2

Figura 2 Distribución por ciudad y sector de la muestra recolectada.

Fuente: elaboración propia.

Rol en la plataforma

En cuanto a su dinámica de uso, la mayor parte de la muestra se identifica con un rol dual, donde 10 de los 21 usuarios encuestados manifestaron operar como “Ambas” partes. Esto demuestra que los usuarios ingresan a la plataforma con una expectativa integral de economía circular. Tienen el interés simultáneo de ofertar sus residuos y adquirir subproductos de otros sectores. El resto de las empresas se divide de manera complementaria entre 7 usuarios con un rol exclusivo de Vendedor y 4 usuarios con rol de Comprador. Ver figura 3.

Figura 3 Distribución por tipo de rol en la plataforma de la muestra recolectada

Fuente: elaboración propia.

Análisis de percepción por criterios (Escala Likert)

De acuerdo con los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). en la tabla 1 se muestran las preguntas tipo Likert que contestaron los encuestados, asociado a estos criterios de evaluación. La escala Likert utilizada fue la siguiente: “Totalmente en desacuerdo.” (1), “En desacuerdo.” (2), “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” (3), “De acuerdo” (4) y “Totalmente de acuerdo.” (5).

Para evaluar la percepción de la pertinencia de la plataforma, se aplicaron 3 preguntas así:

7. Las funcionalidades del Marketplace resuelven las necesidades reales de mi empresa para la gestión de materiales, y la provisión de bienes y servicios circulares.

8. Al ingresar a la plataforma con el interés de comprar o contactar a una empresa, podía ver de manera rápida y sencilla el detalle de los productos ofertados.

9. La información que arroja la plataforma es útil para los reportes de sostenibilidad o las metas de circularidad de mi empresa.

El análisis desde la perspectiva de las empresas usuarias revela una brecha importante entre la funcionalidad del sistema entregado y las necesidades reales del sector privado. A pesar del interés general en la economía circular, 11 de 21 encuestados señala que las funcionalidades actuales de la plataforma no resuelven sus necesidades operativas de gestión de materiales (Pregunta 7). Esta insatisfacción está estrechamente ligada a barreras de interacción tempranas; por ejemplo, la exigencia de un registro obligatorio limita la visualización rápida y sencilla de los catálogos de productos ofertados, lo cual representa un obstáculo que afecta la satisfacción general (pregunta 8). Asimismo, la información y los datos que arroja el sistema no son percibidos como útiles para alimentar los reportes corporativos de sostenibilidad, restándole pertinencia a la herramienta como un instrumento de medición integral para las empresas (pregunta 9).

Figura 4 Percepción de los beneficiarios frente a la Pertinencia

Fuente: elaboración propia.

Las percepciones de los usuarios indirectos de la plataforma se recogieron en la encuesta descrita en la tabla 3, A continuación, se presenta el análisis general de las encuestas.

Figura 5 Distribución geográfica de actores indirectos

Fuente: Elaboración propia

La distribución demográfica de los 28 actores indirectos encuestados (participantes de los espacios de validación, transferencia de conocimiento y webinars) refleja la huella de alcance territorial que logró el proyecto durante su fase de ejecución.

Al igual que la tendencia observada en la encuesta de beneficiarios directos, la gráfica revela una concentración de la participación en Bogotá, D.C., ciudad que agrupa a 22 de los 28 actores de la muestra. Por el contrario, la penetración internacional es marginal: apenas 1 actor se conectó desde Lima, mientras que los 5 actores restantes se ubican en “Otras” ciudades (fuera de las capitales principales priorizadas). Ciudades como Quito y Santiago de Chile no figuran con representación directa en esta muestra.

Figura 6 Distribución sectorial de actores indirectos

Fuente: Elaboración propia

La distribución por sector económico de los participantes en los espacios de validación y transferencia de conocimiento presenta una configuración particular que contrasta con la muestra de beneficiarios directos. El segmento mayoritario de los asistentes se agrupa en la categoría “Otro”, representando a 12 de los 28 actores de la muestra. A nivel industrial, el sector de Construcción y Residuos de Construcción y Demolición (RCD) lidera la participación con 8 representantes, seguido de cerca por el sector Textil con 6 participantes. Por su parte, el sector de Plásticos tuvo una representación minoritaria con 2 actores, mientras que no se registró asistencia de actores pertenecientes al sector de Alimentos/Orgánicos.

Figura 7 Distribución participación espacios formativos de actores indirectos

Fuente: Elaboración propia

El análisis de asistencia a los webinars revela un alto nivel de involucramiento por parte de los actores indirectos, donde 25 de los 28 encuestados participaron en al menos un espacio formativo. La distribución temática de la asistencia arroja hallazgos importantes sobre las necesidades de conocimiento del ecosistema empresarial. El espacio con mayor poder de convocatoria fue el “Webinar: Medir para impactar - Indicadores de circularidad”, alcanzando a 17 de los 28 asistentes. Esto demuestra que, más allá de la teoría, existe una necesidad latente en el sector privado y de consultoría por entender cómo cuantificar la economía circular para integrarla en sus reportes de sostenibilidad corporativa.

Asimismo, la alta participación en los webinars especializados “Pasaporte Digital y REP: claves para la circularidad en la moda” (con 13 asistentes) y “De escombros a oportunidades: circularidad en la construcción” (con 11 asistentes) es coherente con el perfilamiento sectorial identificado previamente. La industria Textil y la de Construcción/RCD no solo fueron los sectores industriales con mayor representación en esta muestra, sino que demostraron un interés proactivo por adquirir herramientas técnicas específicas para sus cadenas de valor.

Finalmente, el hecho de que temas altamente técnicos hayan superado en asistencia al “Webinar Regional de Contextualización” (que registró apenas 7 asistentes), indica que el público alcanzado ya cuenta con un nivel de madurez conceptual y busca soluciones aplicadas. El reto principal del proyecto radicará en canalizar todo este conocimiento adquirido (actor indirecto) hacia la inscripción y transacción activa de materiales dentro del Marketplace (actor directo).

A continuación, se presentas los resultados generales de inicio de la encuesta y el desarrollo de las preguntas de pertinencia.

¿El material informativo de la plataforma responde a las prioridades de la ciudadanía para disminuir o gestionar mejor sus residuos y aplicar estrategias de economía circular? ¿Qué tan valiosos considera los contenidos de temáticos y los ponentes invitados en los webinars de economía circular desarrollados en el marco del convenio?

Al evaluar el criterio de Pertinencia desde la perspectiva de los actores indirectos, los resultados evidencian un alto grado de alineación entre los contenidos transferidos por el proyecto y las necesidades reales del ecosistema empresarial. La gráfica de barras apiladas refleja una recepción mayoritariamente positiva frente a las dos afirmaciones evaluadas.

Figura 8 Percepción de los actores indirectos frente a la pertinencia.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la alineación temática y conceptual (Pregunta 4), 21 de los 28 participantes (sumando los niveles "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo") consideran que las temáticas abordadas en los espacios de validación y transferencia de conocimiento fueron pertinentes y respondieron directamente a los retos de la economía circular en su sector. Solo un segmento marginal de 2 encuestados expresó algún nivel de desacuerdo. Esto confirma que la agenda académica del proyecto (que incluyó temas como pasaportes digitales, indicadores y gestión de RCD) fue diseñada con un alto nivel de lectura del contexto y de las tendencias del mercado.

Así mismo, respecto a la aplicabilidad de las herramientas (Pregunta 5), de manera congruente frente a la utilidad de la información compartida para la toma de decisiones, nuevamente 21 de los 28 asistentes otorgaron calificaciones de aprobación. Es destacable que en esta dimensión no se registraron calificaciones negativas (ningún participante en niveles 1 y 2), ubicándose los 7 encuestados restantes en una posición neutral. Esto indica que el conocimiento entregado no se quedó en un nivel netamente teórico, sino que fue percibido como información útil y aplicable para el entorno corporativo.

De manera general, las percepciones de los actores muestran un patrón consistente en reconocer la alta pertinencia estratégica del Marketplace como activo regional de economía circular, especialmente por su enfoque multiciudad y su intencionalidad de articular oferta y demanda (BID, coordinación y comité técnico) cobrando valor como vitrina de visibilización para empresas (mercadeo); sin embargo, también coinciden en limitaciones estructurales para su dinamización, asociadas a la decisión de no ser transaccional, la ausencia de condiciones habilitantes consolidadas (marco regulatorio, incentivos y gobernanza efectiva) y la débil articulación vinculante entre ciudades (comité directivo y ciudades); por su parte, los beneficiarios directos evidencian una brecha entre el diseño y sus necesidades operativas, señalando dificultades en usabilidad, acceso a información y utilidad para reportes, mientras que los actores indirectos valoran positivamente la pertinencia y aplicabilidad del conocimiento transferido, reflejando un ecosistema con interés y madurez técnica, pero con el reto de traducir ese conocimiento en uso activo y transacciones dentro de la plataforma.

### Coherencia

La evaluación de la coherencia tiene el propósito de avaluar si la intervención fue consistente y estuvo alineada con otras iniciativas similares y políticas de cada ciudad. Corresponde al Análisis de la coherencia de la intervención, tanto en su diseño como en su ejecución. De acuerdo con la tabla 1, para la coherencia se verificaron dos alcances para cada componente:

- La evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados y

- Articulación entre los componentes y actores institucionales.

#### Evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados

Tal y como citó en el criterio de pertinencia, se verifica la entrega y funcionalidad de los dos productos solicitados en este componente así: (a) una plataforma digital de alcance regional. y (b) un sistema de indicadores para evaluar los procesos en economía circular producto de la plataforma.

La alineación entre los objetivos, actividades, productos y resultados específicos del componente se realizó contrastando los objetivos del convenio con las actividades, productos y resultados obtenidos en la consultoría contratada para este componente con la empresa ADA shared services solutions bajo el contrato No. SDA-20231661.  La tabla 8 presenta un resumen de las actividades y resultados de la consultoría.

En la tabla 9 se consolida la evaluación de cumplimiento del componente 1 del contrato, correspondiente al desarrollo del Marketplace de Economía Circular, y se encuentra alineado explícitamente con los Términos de Referencia diseñados para el componente 1 (TdR). La evaluación se realiza entregable por entregable, contrastando el producto comprometido con la evidencia presentada y señalando los resultados alcanzados en los productos presentados.

Tabla 9 Actividades y productos consultoría componente 1

| Entregable | Actividad según TdR | Producto comprometido y entregado | Observaciones alineadas a TdR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificación y priorización de sectores económicos por ciudad | Documento por ciudad con sectores económicos relevantes | El entregable cumple con la identificación sectorial exigida en los TdR; la priorización se presenta de manera preliminar y se profundiza metodológicamente en el Entregable 2. |
| 2 | Priorización y caracterización de sectores económicos | Documento técnico de caracterización por ciudad | Se realiza una investigación de sectores prioritarios y se entrega un documento por ciudad. |
| 3 | Identificación de empresas y emprendimientos por sector | Listado de empresas con tipología y potencial de valorización | Se entregaron listados de empresas por ciudad con fichas que contienen la información general de la empresa para su contacto, la descripción básica de sus productos y las estrategias de economía circular que aplican. |
| 4–7 | Diseño, desarrollo, puesta en operación y soporte del Marketplace | Documentos técnicos de arquitectura, funcionalidad y operación | Se entrega el sitio web operativo y con pruebas de funcionalidad. Se entrega del diseño, código fuente, repositorio, y accesos de administración del sitio desarrollado en el cual se entreguen las llaves de seguridad pública y privada del sitio, así como los accesos necesarios para su gestión futura |
| 8 | Identificación de indicadores de seguimiento | Documento con propuesta de indicadores | Se entrega una propuesta de indicadores que será priorizada en el entregable 9 |
| 9 | Priorización de indicadores según criterios de calidad y concertación | Documento con selección de indicadores priorizados | La batería de 6 indicadores se alinea con los principios de economía circular, aunque con menor énfasis en indicadores operativos del Marketplace. |
| 10 | Construcción de fichas técnicas de indicadores | Documento con fichas técnicas (hojas de vida) de indicadores | Se entrega un documento consolidado con las fichas de cada indicador y de acuerdo con el formato estándar del Observatorio Ambiental de Bogotá |
| 11 | Instrucciones para el cargue y gestión de indicadores en la plataforma | Manual de gestión de contenidos | El manual se enfoca en consulta y exportación de información; la verificabilidad del cargue y cálculo depende de validación directa en la plataforma. |
| 12 | Evento de socialización de la plataforma | Ejecución del evento y evidencia de socialización | Se lleva a cabo un evento de lanzamiento de la plataforma |

La secuencia lógica de cada entregable es coherente con lo que se espera. En primera medida priorizar sectores productivos alineados con las necesidades y potencialidades en economía circular en cada región. Seguidamente para estos sectores, identificar empresas potenciales para vincularlos a la plataforma. Posteriormente se diseña la plataforma con la posibilidad de vincular a las empresas priorizadas en la oferta y demanda. Paralelo al diseño de la plataforma se priorizan los indicadores requeridos para su seguimiento y se entregan las indicaciones para su cargue y descargue. Finalmente se realiza la validación de la plataforma y se procede a su lanzamiento.  Se puede apreciar entonces una secuencia lógica de diagnóstico, identificación de oportunidades, priorización, diseño de la plataforma y su validación.

#### Articulación entre los componentes y actores institucionales

La articulación entre los productos es evidente en la secuencia lógica de todos los productos del componente 1. Por otra parte, la articulación de actores se verifica en el hecho de que la misma plataforma sirve a 4 ciudades y que en cada ciudad los actores institucionales se coordinaron inicialmente para entregar la información necesaria para la priorización de sectores y empresas en el diseño de la plataforma.

La articulación entre los componentes, referida a la articulación entre el componente 1 y 2 del convenio, se verá más adelante cuando se aborde la evaluación del componente 2. Sin embargo, se aclara que el componente 1 no buscó la articulación con el componente 2 dada su implementación previa y que en cambio el componente 2 si buscó una articulación directa con el componente 1 al profundizar el análisis normativo en los sectores priorizados y al proponer un modelo de gobernanza para la plataforma digital diseñada en el componente 1 (ICLEI & ACODAL, 2025d).

#### Percepciones de los actores

Para no repetir lo descrito en las percepciones de los actores para el criterio de pertinencia, ni las fechas y nombres de las personas se listan únicamente los actores consultados: BID, Comité técnico y el comité directivo.

En el espacio de trabajo con el BID, se indagó acerca de la consistencia entre diseño, la implementación y los resultados obtenidos de cada componente. Ante la cuestión se percibe esta consistencia, especialmente en que los productos obtenidos responden a los acordado en las contrataciones realizadas por la SDA para el logro de los componentes implementados sin entrar a controvertir los caminos elegido para el desarrollo.

En espacios de trabajo adicionales con la Secretaría Distrital de Ambiente como organismo ejecutor, se consultó acerca del orden de implementación del proyecto, dado a que se implementó en el orden listado en el convenio:  1) plataforma digital, 2) fortalecimiento de marco regulatorio y se buscaba implementar la 3) caja de herramientas para el fortalecimiento de la economía circular del sector privado. Es probable que el orden de implementación repercuta en los resultados generales del proyecto dado que algunos componentes como el componente 2 generan factores habilitantes con normas e incentivos claros para el mercado circular y el componente 3 fortalece los negocios circulares que luego pueden ser vinculados a la plataforma de del componente 1.

En el grupo focal con el comité directivo, se trabajaron las siguientes cuestiones:

P3. La intervención logró armonizar exitosamente los intereses del proyecto con las políticas nacionales de economía circular de cada ciudad-país.

P4. El Marketplace se coordinó de forma efectiva con iniciativas regionales previas (como Latitud R, La coalición economía circular en LAC, plataforma industria circular, BORSI), asegurando que añadiera un valor único y no duplicara esfuerzos.

Ante la primera pregunta, como se mencionaba en el criterio de pertinencia, la priorización de los sectores e indicadores de la plataforma respondió a un estudio técnico de cada sector para lograr caracterización técnica, normativa, política y de mercado en estos sectores por ciudad. Esta alineación se puede encontrar en este producto, no obstante, se desarrolla más ampliamente en el componente 2 ya que tiene un foco en marco regulatorio y de política como se puede verificar más adelante en la evaluación de este componente.

Durante el grupo Focal con el comité directivo se pudo constatar que el Marketplace dialogó con otras iniciativas que buscaban objetivos similares de conectar oferta y demanda de residuos y productos circulares como la Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales (BORSI), que a pesar de contar con una plataforma virtual creada por el Centro Nacional de Producción más Limpia de Colombia ya no funciona. La BORSI fue un punto de partida para aprender de la posibilidad de contar con este tipo de plataformas de intercambio de residuos con fines de monetización. Se resalta que precisamente la monetización en la plataforma es muy compleja para un organismo como la Secretaría de Ambiente de Bogotá en su misionalidad de Autoridad ambiental justificando la no transaccionalidad de la plataforma en su versión actual.

Desde CORFO se resalta la importancia de participar en este tipo de iniciativas regionales. Por ejemplo, Chile, cuenta con una iniciativa independiente denominada Industria Circular desarrollada entre 2017 y 2019 cuenta con un portal web para facilitar la simbiosis industrial de empresas de la región de Valparaíso y Santiago con Valparaíso y Santiago circular (2023-2024). Desde CORFO se resaltan los problemas de tracción que ha tenido esta iniciativa debido a problemas no resueltos a nivel de mercado, como los estándares normativos y de calidad para materias primas secundarias que no pueden verificarse en la plataforma. Si bien Industria Circular es un proyecto paralelo al de la Plataforma Regional de Economía Circular, tiene financiadores y actores institucionales ejecutores diferentes y adicionalmente su foco es exclusivo para simbiosis industrial, mientras que la plataforma regional de economía circular cuenta con un alcance mayor al incluir emprendimientos.

De manera general, los actores consultados evidencian un patrón general de coherencia interna en términos formales, en tanto los productos desarrollados responden a lo contratado y mantienen consistencia con el diseño inicial del proyecto (BID y organismo ejecutor); sin embargo, persisten las tensiones en la coherencia funcional y estratégica, especialmente asociadas al orden de implementación de los componentes, donde la priorización de la plataforma (componente 1) sin contar previamente con marcos regulatorios, incentivos y fortalecimiento empresarial (componentes 2 y 3) probablemente habría limitado su efectividad; por su parte, el comité directivo reconoce una alineación adecuada con políticas públicas y marcos nacionales de economía circular, así como articulación conceptual con iniciativas previas, aunque señala desafíos para lograr una verdadera complementariedad y evitar duplicidades, especialmente frente a experiencias como BORSI o plataformas de simbiosis industrial como Industria Circular. Los actores coinciden en que, aunque el proyecto es coherente en su diseño técnico y su conexión con agendas regionales, enfrenta brechas en la secuencia lógica de implementación y en la integración efectiva con condiciones de mercado y otras iniciativas, lo que afecta su coherencia práctica y su capacidad de generar resultados sistémicos como los que requiere la economía circular.

### Cumplimiento

El cumplimiento busca verificar si el proyecto cumplió con los resultados previstos en la intervención. Corresponde a la evaluación consolidada del cumplimiento de objetivos, resultados e indicadores del proyecto. De acuerdo con la tabla 1, se evaluaron dos alcances para cada componente teniendo en cuanta la matriz de evaluación (Ver anexo 18):

- Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio.

- Revisión de evidencias y productos técnicos entregados.

#### Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio.

El logro de metas e indicadores se evaluará con base en la matriz de resultados del proyecto RG-T3997 para cada uno de sus resultados (outcomes) y productos (Ouputs) relacionados en la tabla 9. Adicionalmente se incluyen percepciones de los actores al respecto del objetivo de la plataforma de promover y lograr intercambios de materiales o subproductos entre empresas inscritas, para el seguimiento sobre la cantidad de toneladas de residuos o subproductos intercambiados a través de la plataforma.

Resultados:1. Aumento del intercambio de residuos/subproductos entre empresas. (outcomes)

Se presentan los resultados exclusivamente para el componente 1

Tabla 10 Resultados (Outcomes)componente 1

Fuente: Matriz de resultados RG-T3997

Este indicador tiene un solo numeral y corresponde a 1.1 Número de residuos y/o subproductos gestionados por la plataforma. La meta propuesta corresponde a 2000 toneladas para el convenio con el año 2022 como línea base. La matriz RG-T3997 con vigencia a 28 de enero de 2026 reporta el cumplimiento de la meta con 2306,3 ton. Al cierre del proyecto. Las cantidades reportadas no corresponden a las cantidades transadas por usuarios del Marketplace de la plataforma regional de economía circular, corresponden a toneladas reportadas en la plataforma de programas que tributan a las metas de la Política Distrital de Economía Circular de Bogotá articuladas con el Marketplace y que están debidamente registrados en la plataforma, por lo tanto, las cantidades reportadas corresponden a transacciones intermediadas o facilitadas por los programas.

Al indagar como se desagregan las metas por ciudad, desde la Secretaría de Ambiente de Bogotá se aclara que las toneladas reportadas corresponden exclusivamente a Bogotá y que las otras ciudades no tenían responsabilidad vinculante en el reporte de toneladas general.

Productos: 1.1.Diseño e implementación de una plataforma de economía circular. (outputs)

Se presentan los productos exclusivamente para el componente 1

Tabla 11 Productos (outputs) componente 1

Fuente: Matriz de resultados RG-T3997

Este indicador cuenta con un solo numeral que corresponde a 1.1 Plataformas digitales diseñadas. Tal y como se mencionaba en el numeral 5. Resultados generales por componente, se puede verificar el diseño y puesta en marcha de la plataforma regional de economía circular. Por lo tanto, se da cumplimiento al diseño de la plataforma como punto de encuentro o vitrina entre la oferta y la demanda de productos o servicios circulares. Esta verificación se presenta independientemente de si la plataforma cumple o no con las expectativas de los diferentes actores.

##### Percepciones de los grupos de interés

Para determinar las percepciones de los grupos de interés, se tuvo en cuenta la percepción del BID, del Comité Técnico del convenio y de usuarios empresariales directos de la plataforma en la medida que esta cumpla con el objetivo general del proyecto de conectar la oferta y la demanda de bienes y servicios circulares. Las siguientes preguntas se aplicaron a los usuarios de la plataforma:

En el espacio de trabajo con el BID se indagó acerca del alcance con la siguiente pregunta: ¿Qué se espera por parte del BID de articular la oferta y demanda en los mercados circulares? El BID aclara que se espera una plataforma digital que sirva como punto de encuentro entre la oferta y la demanda de productos y servicios circulares para los sectores priorizados. No se espera una plataforma transaccional, pero si una plataforma circular que sirva de vitrina para los compradores y vendedores circulares.

El Comité técnico del convenio en la SDA, considera que la plataforma cumple su cometido al contar con una plataforma digital que conecta la oferta y la demanda de productos circulares y que está estrechamente relacionada con la con la plataforma a través de los diferentes programas de gestión de residuos que tributan las metas de la política distrital de economía circular. Precisamente, la meta de 2000 toneladas de residuos gestionados a través de la plataforma se cumple con los residuos reportados por los diferentes programas.

Por otra parte, a los usuarios empresariales de la plataforma, Se les aplica una encuesta que contiene las siguientes preguntas:

4. La plataforma me permitió registrar mis productos y contactar a otros usuarios de manera exitosa.

5. Gracias a la plataforma, mi empresa pudo encontrar fácilmente opciones de compra o venta de productos circulares con empresas de la misma ciudad o alrededores.

6. La plataforma permitía que me enterara fácilmente de solicitud de compra o de contacto.

Al evaluar la eficacia operativa de la plataforma desde la experiencia del usuario final, se observa un fuerte contraste estructural. Por un lado, la herramienta cumple con las etapas iniciales: 11 de los 21 encuestados confirma que el proceso de registro y creación de perfiles fue exitoso (pregunta 4). Sin embargo, la capacidad de los usuarios para completar la tarea crítica del proyecto (conectar oferta y demanda) fracasa en las fases posteriores debido a una grave falta de visibilidad del estado del sistema (pregunta 5). 14 de los 21 encuestados manifiesta que la plataforma no permite enterarse fácilmente de las solicitudes de compra o de contacto recibidas (Pregunta 6). Al carecer de notificaciones externas oportunas, la posibilidad de encontrar y concretar opciones de negocio reales se limita. , evidenciando que el cumplimiento de la entrega tecnológica no se tradujo en una operatividad comercial exitosa. Ver figura 9.

Figura 9 Percepciones de los usuarios de la plataforma para el cumplimiento

Fuente: elaboración propia

Dado que los usuarios esperan ampliar su red de contactos, iniciar y concretar negociaciones, se les aplicaron preguntas para evaluar de manera específica la eficiencia transaccional, asociada al cumplimiento de indicadores propuestos.

| Pregunta | ¿Qué mide? |
| --- | --- |
| 13. ¿Aproximadamente cuántas veces fue contactado por otros usuarios interesados en los productos, residuos o subproductos que usted publicó? | Contactos recibidos |
| 14. De las veces que fue contactado por otros usuarios, ¿en cuántas ocasiones logró dar una respuesta efectiva o iniciar una negociación? | Respuestas dadas |
| 15. Cuando usted tomó la iniciativa de contactar a otras empresas mediante la plataforma, ¿de cuántos usuarios recibió una respuesta de vuelta? (Ejemplo: "Contacté a 5 y me respondieron 2", o "No intenté contactar a nadie"). | Negociaciones iniciadas |
| 16. ¿Cuál fue la cantidad total de productos o residuos que logró VENDER o ENTREGAR a través de la plataforma? (Por favor, indique el número y la unidad de medida, por ejemplo: 150 unidades, 50 Kg, 2 Ton, o 10 M3. Si no logró vender nada, escriba "0") | Transacciones exitosas/falidas |
| 17. ¿Cuál fue la cantidad total de residuos o subproductos que logró COMPRAR o RECIBIR a través de la plataforma? (Por favor, indique el número y la unidad de medida, por ejemplo: 150 unidades, 50 Kg, 2 Ton, o 10 M3. Si no compró nada, escriba "0"). | Transacciones exitosas/falidas |

Fuente: elaboración propia.

El análisis del embudo de conversión refleja una severa desconexión comercial dentro de la red (número de contacto y respuesta, preguntas de la 13 a la 15). La tasa de contacto inicial es baja, y de aquellos usuarios que toman la iniciativa de enviar un mensaje o solicitud de compra a otra empresa, la gran mayoría no recibe respuesta de vuelta (Ver figura 10.)

Figura 10. Número de contacto y respuesta.

Fuente: elaboración propia.

El embudo de conversión muestra una ruptura en la fase de respuesta y negociación. Los datos arrojan que la comunicación en la plataforma es un aspecto crítico, de los escasos contactos iniciales que las empresas reportaron haber recibido, casi los 21 encuestados reportan no lograr articular una respuesta efectiva o iniciar un negocio (una respuesta efectiva frente a los contactos entrantes). De igual manera, cuando las empresas tomaron la proactividad de contactar a otras, la tasa de respuesta obtenida de vuelta fue prácticamente nula. Esta métrica explica directamente por qué no se concretan los negocios, evidenciando la importancia de un sistema de notificaciones externas al correo corporativo.

La evaluación de la eficacia transaccional en términos del volumen transado en venta y compra (preguntas 16 y 17), arroja un resultado frente a los objetivos operativos del proyecto. La inmensa mayoría de la muestra reporta un volumen de “0” tanto en toneladas vendidas/entregadas como en toneladas compradas/recibidas. Esto evidencia que el Marketplace no está logrando dinamizar el intercambio físico de materiales y representa una alerta máxima frente al cumplimiento de la meta contractual de 2.000 toneladas transadas. Ver figura 11 y 12.

Figura 11 Porcentaje de transacciones de venta

Fuente: elaboración propia.

Figura 12 Porcentaje de transacciones de compra

Fuente: elaboración propia.

La inmensa mayoría de la muestra reporta un volumen de “0” tanto en toneladas vendidas/entregadas como en toneladas compradas/recibidas. Esto evidencia que el Marketplace no está logrando dinamizar el intercambio físico de materiales entre empresas.

El análisis del criterio de cumplimiento evidencia un patrón común de desalineación entre el logro formal de los productos para el financiador y el ejecutor y la efectividad operativa real manifestada por los usuarios. Mientras que, desde la perspectiva institucional (BID y Comité Técnico), se considera que el proyecto cumple al disponer de una plataforma digital que funciona como punto de encuentro entre la oferta y la demanda y al reportar el cumplimiento la meta agregada de 200 toneladas, la experiencia de los usuarios revela una brecha crítica en las fases clave de operación: visibilidad, interacción y cierre de transacciones. En efecto, aunque la plataforma logra cumplir con etapas iniciales como el registro y la publicación de información, falla sistemáticamente en habilitar la conexión efectiva entre oferta y demanda, evidenciada en bajos niveles de contacto, respuestas casi inexistentes y ausencia total de transacciones. Este patrón sugiere que el cumplimiento se ha centrado en la entrega tecnológica y en indicadores agregados externos a la plataforma, sin garantizar su funcionalidad como mercado activo, lo que limita significativamente el logro del objetivo central del proyecto y pone en cuestión la validez del cumplimiento reportado frente a los resultados esperados.

#### Revisión de evidencias y productos técnicos entregados.

Para el cumplimiento de las metas correspondientes al resultado 1.1 Número de residuos y/o subproductos gestionados por la plataforma se relacionan las cantidades reportadas por la Secretaría Distrital de Ambiente en el reporte al BID con corte a 28 de enero del 2026. Se reportan en total 2306,29 toneladas de materiales tal y como lo presenta la Tabla 12.

Tabla 12 Cantidades reportadas por sector

| Sector | Cantidad (Toneladas) |
| --- | --- |
| Textil | 116,08 |
| Alimentos | 0,00 |
| Plásticos (PET, HDPE, PVC, etc.) | 4,00 |
| Construcción (residuos de construcción y demolición) | 6.250.000* |
| Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) | 128,91 |
| Aceite Vegetal Usado | 2057,3 |
| Total | 2306,29 |

Fuente: Equipo proyecto SEGAE, Informe semestral 8

*Este valor no suma en la tabla por tratarse de una cantidad muy grande

Con respecto al output 1.1 Plataformas virtuales diseñadas, las evidencias y productos técnicos entregados, tal y como se consolida en la tabla 10, Se puede constatar que los productos y evidencias entregados corresponden a los productos convenidos en el contrato de construcción de la plataforma con la empresa ADA shared services solutions bajo el contrato No. SDA-20231661. La tabla 8 resume cada uno de los productos.

del criterio de sostenibilidad.

### Eficiencia

La eficiencia busca verificar si los resultados y productos se obtuvieron con un buen uso de los recursos técnicos y financieros disponibles. De acuerdo con la tabla 1, se evaluó un alcance para cada componente:

- Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados.

#### Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados.

Para evaluar la eficiencia financiera del proyecto sería necesario contar con indicadores que relacionen los recursos invertidos con los resultados alcanzados, como por ejemplo el costo por tonelada gestionada (USD/ton) u otras métricas de costo-efectividad. Sin embargo, este tipo de indicadores no fue definido en el diseño del convenio. Adicionalmente, su aplicación resulta limitada dado que la plataforma digital no fue concebida como un fin transaccional, lo que restringe la posibilidad de asociar directamente la inversión realizada en su diseño y puesta en marcha con volúmenes de materiales efectivamente gestionados. En este contexto, y considerando que las cantidades reportadas por los programas de la Secretaría Distrital de Ambiente podrían haberse alcanzado independientemente de la plataforma, la evaluación de la eficiencia financiera se circunscribe al análisis de la ejecución presupuestal. En este sentido, se evidencia que los recursos fueron ejecutados conforme a lo previsto, tal como consta en los informes financieros del convenio. No obstante, la ausencia de indicadores de costo-efectividad y de resultados operativos verificables limita la posibilidad de valorar la eficiencia en términos sustantivos.

### Impacto

El impacto busca identificar los resultados positivos o negativos que se pueden adjudicar a la intervención.  Para evaluarlo, de acuerdo con la tabla 1, se verificó un alcance para cada componente:

- Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención.

#### Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención.

Con respecto al impacto generado por la plataforma, la mayoría de los actores consultados coincide en que no existe evidencia que permita atribuir cambios significativos, debidos a la plataforma digital, en el dinamismo de las transacciones circulares en las ciudades beneficiarias. En este sentido, no se identifican efectos medibles, positivos o negativos, que puedan vincularse de manera directa con el uso del Marketplace. Los efectos observados se limitan principalmente a percepciones de los usuarios empresariales y de algunos beneficiarios indirectos, sin que estas se traduzcan en resultados verificables en términos de intercambio efectivo de bienes o servicios circulares. En consecuencia, el impacto del componente se considera no demostrado o altamente limitado, dadas las restricciones en la operación de la plataforma y la ausencia de evidencia empírica que sustente su contribución a los objetivos del proyecto.

##### Percepciones de los grupos de interés

Las respuestas entregadas por los usuarios empresariales del Marketplace recalcan las fallas en usabilidad de la plataforma y la ausencia de negocios concretados. Frente a la premisa de si el Marketplace ha transformado positivamente la gestión de residuos de la empresa para impulsar la circularidad, la percepción empresarial es mayoritariamente negativa. 15 de las 21 empresas de la muestra (la concentración de desacuerdo más alta de todo el instrumento) indican que el uso de la plataforma no ha transformado positivamente la forma en que su empresa gestiona los residuos ni ha impulsado un paso real hacia la circularidad. Este resultado confirma que, al no haberse resuelto primero las barreras de cumplimiento (intercambio efectivo de materiales) y de eficiencia operativa, el impacto transformacional de la herramienta queda bloqueado, operando únicamente como un catálogo pasivo sin incidencia real en los flujos de materiales de las ciudades. Ver figura 13

Figura 13 Percepciones de los usuarios empresariales frente al impacto

Fuente: elaboración propia

Para los beneficiarios indirectos, el criterio de impacto evalúa hasta qué punto la intervención logró generar cambios de comportamiento o la apropiación de nuevas prácticas en las organizaciones. Al analizar la respuesta de los actores indirectos, los resultados muestran un balance positivo, pero revelan el techo que tiene el componente formativo cuando no está respaldado por una plataforma efectiva. Ver figura 14

Figura 14 Percepción de los actores indirectos frente al impacto

Fuente: elaboración propia

Frente a la capacidad del proyecto para incidir en la visión corporativa de los asistentes (Pregunta 6), 21 de los 28 participantes de la muestra otorgaron calificaciones positivas (sumando los niveles 4 y 5). Esto indica que los webinars lograron su cometido principal: sensibilizar y entregar bases sólidas que las empresas consideran útiles para transformar su entendimiento sobre la medición, los pasaportes digitales o la gestión de RCD. El nivel de desacuerdo es mínimo (1 encuestado), lo que reafirma el alto valor del contenido entregado.

Sin embargo, al evaluar la intención de llevar este conocimiento a una aplicación más profunda o estructural (como la adopción de herramientas y el cambio hacia modelos circulares, Pregunta 8), el nivel de entusiasmo disminuye ligeramente. Las calificaciones positivas caen a 18 participantes, mientras que la zona de neutralidad aumenta a 7 asistentes y el desacuerdo sube a 3 encuestados. Aunque sigue siendo un resultado aprobatorio, este descenso ilustra la dificultad inherente de pasar de la teoría a la práctica.

Para el componente 1, los resultados evidencian impactos incipientes y no consolidados, con un comportamiento diferenciado entre la dimensión operativa y de generación de conocimiento del Marketplace. Por un lado, los espacios de transferencia de conocimiento asociados a la estrategia de posicionamiento de la plataforma generaron un impacto positivo a nivel cognitivo, donde los actores indirectos reportan cambios en su comprensión de la economía circular y en el uso de herramientas como indicadores o pasaportes digitales, aportando a la generación de capacidades en el ecosistema empresarial. Sin embargo, este efecto no se traduce en transformaciones prácticas, evidenciando una brecha entre conocimiento y acción.

Por su parte, en los beneficiarios directos del Marketplace, no se identifican cambios significativos en la gestión de materiales ni en la transición hacia modelos circulares, debido a limitaciones estructurales de la plataforma que impidieron la interacción efectiva entre oferta y demanda, reflejadas en la ausencia de transacciones, la baja respuesta entre usuarios y la percepción mayoritaria de falta de beneficios con las condiciones actuales de la plataforma digital. En conjunto, el componente ha contribuido a sensibilizar y preparar al ecosistema, pero no ha logrado activar dinámicas de mercado ni generar impactos sistémicos, manteniéndose en una fase temprana de contribución.

### Sostenibilidad

La evaluación de la sostenibilidad busca definir si los resultados de la plataforma regional de economía circular se mantendrán en el tiempo. Responde a la evaluación de la sostenibilidad institucional, técnica y financiera de los resultados alcanzados. Para evaluar la sostenibilidad, de acuerdo con la tabla 1, se verificaron un alcance para cada componente:

- Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.

#### Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.

Para facilitar el análisis de sostenibilidad se procede a desarrollar cada uno de los componentes en institucionales, técnicos y financieros.

En cuanto a las condiciones institucionales, se resalta un componente crucial del proyecto y es el hecho de que el proyecto busque un activo regional en el Marketplace y que por lo tanto se requiera la coordinación de las 4 ciudades en el desarrollo del proyecto. Es importante separar las condiciones institucionales del organismo ejecutor desde su rol de responsabilidad y de las ciudades beneficiarias desde sus voluntades.

La Secretaría Distrital de Ambiente mantuvo la ejecución del proyecto, pese a gran cantidad de cambios organizacionales y restricciones administrativas (ver anexo 16), lo que constituye un factor institucional favorable y determinante para la sostenibilidad de la plataforma.

Por otra parte, recogiendo los componentes en institucionales, técnicos y financieros, en concordancia con las recomendaciones recogidas en el documento final del componente 2 de fortalecimiento regulatorio, es prioritario implementar y mantener la estructura de gobernanza multinivel propuesta con sus mecanismos de coordinación y articulación. Tal modelo define los mecanismos de operación y sostenibilidad de la plataforma en los diferentes niveles estratégico, funcional y de gestión con una definición clara del líder del mecanismo de coordinación y el objetivo del mismo. Se recomiendan mesas de trabajo con los diferentes niveles de actores: estratégico funcional y de gestión; Planes estratégicos colaborativos; calendarios y cronogramas compartidos; jornadas técnicas y comerciales de Cargue de información a la plataforma y talleres de capacitación, formación y entrenamiento.

Así mismo, la estrategia de gobernanza entregada en el producto 2, ofrece un capítulo específico para la sostenibilidad operativa y financiera de la plataforma para garantizar la continuidad de los procesos y garantizar la gobernanza propuesta. La implementación rigurosa de esta estrategia augura la sostenibilidad de la plataforma siempre y cuando se superen las limitaciones técnicas que presenta actualmente.

La estrategia de sostenibilidad propuesta integra recomendaciones del periodo de administración; la determinación del direccionamiento y el funcionamiento operativo de la plataforma; los lineamientos y gestión de recursos para la operación de la plataforma; las fuentes de financiación; el esquema de mantenimiento, actualización y soporte de la plataforma con el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo, actualizaciones de software, funcionales y de seguridad, soportes, canales de atención, seguimiento y mejora continua.

Adicionalmente, en el aspecto técnico, si bien la plataforma cuenta con una estructura funcional que cumple con el propósito de conectar a los actores del ecosistema, la experiencia de navegación e interacción presenta algunas áreas de mejora para optimizar su adopción masiva, algunas de estas son:

- Flexibilización del “Muro de Registro”: actualmente, el sistema exige crear una cuenta e iniciar sesión de manera obligatoria para poder explorar en detalle los productos publicados en el catálogo. Liberar parte de esta visualización para usuarios invitados (permitiendo ver qué hay disponible, aunque se exija registro para contactar) ayudaría a reducir la fricción inicial y a atraer más empresas.

- Integración de notificaciones externas: el éxito de la herramienta depende de la rapidez de las respuestas. Al contar únicamente con un buzón de mensajes interno, los usuarios deben ingresar proactivamente a la plataforma para saber si alguien los contactó. Integrar un sistema de alertas automáticas dirigidas al correo electrónico corporativo evitaría la pérdida de oportunidades de negocio.

- Ajustes de accesibilidad visual: desde la perspectiva técnica, existen ajustes menores en el diseño de la interfaz (como mejorar los niveles de contraste de color en botones y textos) que son necesarios para cumplir a cabalidad con el estándar internacional de accesibilidad web (Nivel AA), garantizando que la herramienta sea inclusiva para todo tipo de usuarios.

#### Percepciones de los actores

Se recogen las percepciones del BID, de la Secretaría de Ambiente de Bogotá como organismo ejecutor, el comité directivo, La profesional de Mercadeo y de los usuarios empresariales directos de la plataforma.

En el espacio de trabajo con el BID se indagó si la entidad tiene la intención de seguir aportando a la sostenibilidad del MarketPlace. La respuesta de los representantes del banco deja claro que la intención siempre existirá, sin embargo, la sostenibilidad dependerá del organismo ejecutor y de las ciudades beneficiarias que encuentren valor en la plataforma y tengan la posibilidad de seguir aportando para le mejora y sostenimiento de la plataforma. Si en algún momento surge alguna posibilidad de financiamiento en esta materia se hará saber a las ciudades beneficiarias para que apliquen a la posible convocatoria sin que esto sea garantía de financiamiento.

En la mesa de trabajo con la secretaría distrital de ambiente, se indagó si la secretaría había destinado personal capacitado para administrar y dar soporte al Marketplace una vez finalizado el proyecto. Al cierre de este informe se contaba con soporte de la oficina de TI a través de solicitudes por la mesa de servicio de la entidad, sin embargo no se contaba con personal exclusivo para las tareas de mantenimiento, mejora y soporte a la plataforma dado que el contratista con estas funciones termino su contrato en diciembre y actualmente por razones presupuestales, además de la ley de garantías que aplica en Colombia con motivo de las elecciones al congreso en el mes de marzo y presidenciales en el mes de mayo, no es posible vincular a un profesional se soporte.

Sin embargo, existe la intención, siempre que sea posible, de destinar los rendimientos financieros del proyecto en mejoras a la web, desarrollo de productos no ejecutados del Componente Tres o cubrir sobrecostos, pero no se decidirá hasta el cierre de la auditoría y después de que finalice la Ley de Garantías.

Adicionalmente en la mesa de trabajo con la SDA se indagó sobre la destinación de recursos o personal en contrapartida para la plataforma por parte de las otras ciudades beneficiarias. La respuesta negativa genera una alerta para la sostenibilidad técnica y financiera ya que actualmente su continuidad depende únicamente de la SDA.

Seguidamente se presentan las percepciones de los usuarios de la plataforma, donde se infiere que les interesa la sostenibilidad de la plataforma y por eso se les pregunta lo siguiente:

| Sostenibilidad | 12. Me resulta de gran interés y utilidad para mi negocio que este Marketplace continúe funcionando y operando en el futuro. |
| --- | --- |

La evaluación de la sostenibilidad revela el alto valor intrínseco del proyecto. A pesar de las graves fricciones operativas detectadas, 5 de 21 encuestados manifiesta un interés positivo y 7 de 21 encuestado manifiesta un interés en que este Marketplace continúe funcionando y operando en el futuro. Esta métrica demuestra que el sector privado valida la necesidad de contar con una red digital regional para la proveeduría circular. Este respaldo representa una ventana de oportunidad crítica para las contrapartes institucionales, si se ejecuta un plan de estabilización técnica y de mejoras de usabilidad a corto plazo, existe una base de usuarios dispuestos a adoptar la herramienta, lo cual es fundamental para garantizar su sostenibilidad más allá de la finalización de la cooperación técnica. Ver figura 15.

Figura 15. Percepciones de los usuarios de la plataforma para la sostenibilidad

Fuente: elaboración propia

Mejoras y beneficios (preguntas 18 y 20)

Sugerencias de Mejora

Se analizaron las 13 respuestas válidas de la pregunta: 20. Si pudiera sugerir una mejora fundamental para que el Marketplace sea más útil para su empresa, ¿cuál sería?

Figura 16. Mejoras sugeridas al Marketplace por parte de las empresas usuarias de la plataforma

Fuente: elaboración propia.

Los actores presentes en los espacios de validación manifiestan que la sostenibilidad de la plataforma depende en gran medida del dinamismo que se logre en la actualización de sus contenidos, la actividad constante de los usuarios y los espacios de intercambio de conocimiento constante. Se refuerza la necesidad de consolidar el mecanismo de coordinación en la operatividad y sostenibilidad de la plataforma, así como su mantenimiento y soporte continuo.

Así mismo, aunque la plataforma se diseñó para 4 sectores priorizados, es necesario complementar los sectores de interés para ampliar la oferta y la demanda y de esta manera dinamizar el tráfico de la plataforma. No obstante, antes de ampliar el número de usuarios es primordial mejorar la experiencia de usuario actual con notificaciones por correo electrónico, datos de contacto, precios de referencia, condiciones logísticas y certificaciones de los usuarios, así como la navegación en la plataforma sin necesidad de registrarse.

Cómo pudo verse en el análisis de la encuesta a usuarios de la plataforma, se nota poca o nula interacción entre los usuarios debido a las limitaciones técnicas actuales. Es importante entonces, promover mayor intercambio de comunicación y productos y servicios entre los usuarios, así como la definición de indicadores para seguir el nivel de uso y desempeño del Marketplace.

### Escalabilidad

La escalabilidad busca determinar si la plataforma puede escalarse o replicarse en otros sectores, ciudades o países de Latinoamérica. Responde al análisis del potencial de escalabilidad de los productos y modelos desarrollados en otras ciudades o países. Para evaluar la escalabilidad, de acuerdo con la tabla 1, se verificó un alcance para cada componente:

- Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región

#### Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región.

Confirmada la pertinencia de la plataforma y el hecho de contar con una plataforma diseñada, da a entender que su escalabilidad y/o replicabilidad es posible y pertinente. Sin embargo, dadas las limitaciones técnicas no resueltas de la plataforma en la actualidad; las percepciones de los usuarios empresariales frente a su usabilidad y los beneficios percibidos que se abordaron en el criterio de cumplimiento; sumado a la falta de evidencia de los resultados que pueden obtenerse de la implementación del modelo de gobernanza propuesto desde el componente 2, no es conveniente su escalabilidad hasta no resolver por lo menos las deudas técnicas de la plataforma referidas en el informe presentado por el profesional TI del proyecto para su mantenimiento, mejora y sostenibilidad. Así mismo, la escalabilidad será más recomendable cuando se haya implementado y ajustado el modelo de gobernanza recomendado, con la implementación de los mecanismos de coordinación establecidos y la articulación efectiva de los actores que la conforman.

## Componente 2: Fortalecimiento de marco regulatorio

Este componente implicaba 4 productos fundamentales que respondían al desarrollo de un estudio sobre estrategias y propuestas de política pública para las ciudades beneficiarias que promuevan modelos circulares a nivel regional. Los productos son los siguientes: Modelo de gobernanza para la plataforma regional (producto 1); El diagnóstico y propuesta de fortalecimiento normativo (producto 3); La validación participativa de los productos 1 y 2 y la consolidación del informe final (producto 4).

Los productos listados se desarrollaron bajo el Contrato SDA-BID-04-20251449 suscrito con el Consorcio ICLEI-ACODAL seccional Noroccidente.

### Pertinencia

El criterio de pertinencia responde a lo solicitado en el producto 3 para la valoración de la pertinencia de las acciones desarrolladas frente a los contextos locales y regionales. Al evaluar la pertinencia se pretende indagar si el proyecto abordó necesidades reales de la región latinoamericana y de los países priorizados en la intervención, representados en las 4 ciudades.

Para evaluar la pertinencia, de acuerdo con la tabla 1, se verificaron dos alcances para cada componente:

- La adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad y

- La relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad.

#### Adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad

En este componente es mucho más evidente esta adecuación, dado que en el producto 2 hace un análisis a profundidad del marco regulatorio y de política pública de cada una de las ciudades. El análisis se aborda con un enfoque de ciclo de vida desde un alcance de licenciamiento y autorizaciones, operación y cumplimiento, la gestión de residuos y el fin de vida (ICLEI, & ACODAL, 2025a). La tabla 13 muestra las prioridades de cada ciudad en el ciclo de pida para trascender la disposición de residuos.

Tabla 13 Prioridades de las ciudades con enfoque de ciclo de vida

| Fase del ciclo | Bogotá | Lima | Quito | Santiago de Chile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño y producción | Regeneración de ecosistemas y compostaje urbano | Infraestructura verde y reutilización de aguas residuales | Restauración ecológica y uso circular de biomasa | Bioeconomía y regeneración urbana |
| Consumo y uso | Metas de envases reutilizables y retornabilidad | Reducción de residuos en fuente y empaques sostenibles | Ecodiseño y simbiosis industrial | Regulación de plásticos de un solo uso y metas REP |
| Fin de vida | Reciclaje inclusivo y retornabilidad de envases | Valorización de residuos y formalización de recicladores | Parques eco‑industriales y simbiosis productiva | Sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) |

Fuente: Elaboración propia basada en ICLEI, & ACODAL. (2025). diagnóstico y propuesta de fortalecimiento normativo. Bogotá D.C.

El análisis de las dimensiones normativas evidencia que las cuatro ciudades han incorporado la economía circular en distintos instrumentos de política pública a lo largo del ciclo de vida de los materiales. En la fase de diseño y producción predominan enfoques vinculados a la regeneración ecológica, la bioeconomía y la eficiencia de recursos. En consumo y uso se observan regulaciones orientadas a la prevención de residuos, el ecodiseño y la responsabilidad del productor. En la fase de fin de vida, las políticas se concentran en fortalecer sistemas de reciclaje, valorización de residuos y modelos de logística inversa. En conjunto, estas iniciativas reflejan un marco normativo que avanza hacia la integración de la economía circular en las políticas urbanas de sostenibilidad (ICLEI, & ACODAL, 2025a).

De manera adicional, en armonía con el componente 1, se realiza un análisis normativo que tiene en cuenta los 4 sectores priorizados de plásticos, textil, construcción y alimentos con el objetivo de identificar la intensidad normativa en cada sector (ICLEI, & ACODAL, 2025a).

En el sector de plásticos, las cuatro ciudades presentan avances regulatorios, particularmente en la prohibición de plásticos de un solo uso y en la inclusión de estos materiales en los sistemas de responsabilidad extendida del productor (REP) para la gestión de envases y empaques (ICLEI, & ACODAL, 2025a).

En el sector de construcción, también se observa desarrollo normativo en las cuatro ciudades, orientado principalmente a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y a la promoción de estándares de construcción sostenible. Bogotá destaca por un marco regulatorio más amplio en eficiencia energética y gestión de RCD, mientras que Chile, Lima y Quito cuentan con estrategias y normas específicas para la valorización de estos residuos y la transición hacia modelos de construcción circular (ICLEI, & ACODAL, 2025a).

En relación con el sector de alimentos, se evidencian avances en políticas para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, con liderazgo de Santiago mediante su Estrategia Nacional al 2040, seguido por Lima y Bogotá con marcos normativos orientados a la prevención de pérdidas en la cadena alimentaria. No obstante, persisten desafíos regulatorios en la región para facilitar modelos de reutilización y retorno de envases en la cadena de bebidas y (ICLEI, & ACODAL, 2025a).

Finalmente, el sector textil presenta un desarrollo normativo más incipiente en la región, destacándose principalmente la ciudad de Santiago, que cuenta con la Estrategia Nacional de Economía Circular para Textiles al 2040 orientada a prevenir residuos, prolongar la vida útil de los productos y fomentar su reutilización y valorización (ICLEI, & ACODAL, 2025a).

#### Relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad.

De manera estructurada, se lleva a cabo un barrido de jerarquía normativa de acuerdo con la Pirámide Kelsen para la jerarquía jurídica desde lo constitucional, las leyes marco ambientales, la normatividad especifica de gestión de residuos y REP, decretos, leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos ministeriales, políticas, estrategias y normativa local. El análisis comparativo se puede apreciar en la taba 14.

Tabla 14 Comparativo de jerarquía normativa (extraída de la Pirámide de Kelsen)

| Jerarquía normativa | Bogotá – Colombia | Lima – Perú | Quito – Ecuador | Santiago – Chile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constitución | Constitución Política de 1991 (Arts. 79 y 80). | Constitución Política del Perú (Arts. 66–69). | Constitución de 2008 (Arts. 395–399). | Constitución Política (Art. 19 Nº8). |
| Leyes marco ambientales | Ley 99 de 1993. | Ley 28611 – Ley General del Ambiente. | Código Orgánico del Ambiente. | Ley 19.300 – Bases Generales del Medio Ambiente. |
| Leyes específicas EC / residuos / REP | Ley 1672 de 2013; Ley 2232 de 2022. | Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. | Disposiciones específicas del COA. | Ley 20.920 (Ley REP). |
| Decretos / Reglamentos | Decretos reglamentarios de residuos y REP. | Decretos Supremos de residuos y REP. | Reglamentos ejecutivos del COA. | Decretos Supremos de la Ley REP. |
| Resoluciones / Acuerdos ministeriales | Resoluciones del Ministerio de Ambiente. | Resoluciones del MINAM. | Acuerdos ministeriales del MAATE. | Resoluciones del MMA. |
| Política pública y estrategias | CONPES 3874; Política Nacional de EC. | Hoja de Ruta Nacional de EC. | Estrategia Nacional de EC. | Hoja de Ruta de EC 2040. |
| Normativa territorial / local | Acuerdos y decretos distritales (Bogotá). | Ordenanzas municipales de Lima. | Ordenanzas municipales del DMQ. | Ordenanzas ambientales municipales. |

Fuente: Elaboración propia basada en ICLEI, & ACODAL. (2025a). diagnóstico y propuesta de fortalecimiento normativo. Bogotá D.C

Aunque el marco regulatorio es amplio, las normativas se concentran en la gestión integral de residuos al final del tubo (recolección y disposición final). Ante esta situación el estudio profundiza en el nivel de obligatoriedad de las normas y políticas en economía circular. Es así que se estructuran tablas por ciudad con normativas, su descripción y su obligatoriedad. Adicionalmente, para dar fuerza a las prioridades locales, también se cuentan con tablas por ciudad que definen las facultades exclusivas de cada ciudad y las que comparten con otros organismos.

#### Percepciones de los actores

Ante la pertinencia de un fortalecimiento normativo existe unanimidad en los integrantes del comité directivo al afirmar la necesidad de contar con un marco normativo habilitador de los negocios circulares. Por una parte, para trascender un marco regulatorio y de política pública basado en la gestión de residuos al final del tubo y por otra parte para viabilizar modelos de negocio enfocados el ecodiseño, en el reúso, la separabilidad y otras opciones de retención de valor que alarguen la vida útil y permitan la regeneración natural. Es decir que promuevan una economía circular en el origen que complemente la economía circular al final del tubo que sigue siendo importante ante el gran volumen de residuos que se genera actualmente en la región.

Los participantes a espacios de validación en las 3 ciudades resaltan elementos importantes frente a brechas y oportunidades de marco regulatorio indicando que las empresas perciben un incremento en las presiones regulatorias con orientación circular como las normativas REP, por ejemplo. El análisis comparativo de Bogotá, Quito y Santiago evidencia avances en la incorporación de la economía circular en sus marcos normativos, aunque con distintos niveles de desarrollo y énfasis. Mientras Bogotá cuenta con un marco regulatorio más consolidado, los principales desafíos se relacionan con su implementación efectiva.

En Quito, la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación, destacándose la necesidad de fortalecer ordenanzas municipales e incentivos económicos. En Santiago, pese a contar con instrumentos avanzados, persisten vacíos técnicos como la desclasificación de residuos y restricciones sanitarias que limitan ciertos flujos circulares. En las tres ciudades se observa una brecha entre la normativa existente y su aplicación práctica, así como la necesidad de mejorar la articulación institucional y las condiciones de mercado para facilitar la transición hacia modelos de economía circular.

La articulación institucional adolece de superposición de competencias en el nivel nacional, regional y local y limitaciones operativas en la implementación normativa que limitan la consolidación de mercados circulares.

### Coherencia

La evaluación de la coherencia tiene el propósito de avaluar si la intervención fue consistente y estuvo alineada con otras iniciativas similares y políticas de cada ciudad. Corresponde Análisis de la coherencia de la intervención, tanto en su diseño como en su ejecución. De acuerdo con la tabla 1, para la coherencia se verificaron dos alcances para cada componente:

- La evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados y

- Articulación entre los componentes y actores institucionales.

#### Evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados

El alineamiento se verifica fácilmente con la lectura de los 4 entregables de la consultoría y su coherencia en el diseño de la intervención al empezar con un análisis normativo por ciudad, identificar la orientación del marco regulatorio identificando, las brechas y finalmente proponiendo estrategias de fortalecimiento generales. Para recoger la coherencia entre los objetivos, actividades, productos y resultados de los productos del componente 2, se presenta la tabla 15 como una síntesis evaluativa de los cuatro productos.

Tabla 15 Diagnóstico y fortalecimiento normativo

| Producto | Justificación técnica |
| --- | --- |
| Producto 1. Esquema de gobernanza del Marketplace de economía circular | Presenta una propuesta estructurada de gobernanza multinivel (Estratégico, funcional y de gestión) multiescala (regional, local y digital) con sus respectivos mecanismos de coordinación (planeación y funcionamiento, operación, y sostenibilidad, seguimiento control y comunicación) y una estrategia de sostenibilidad. |
| Producto 2. Análisis normativo e institucional comparado | Incluye un análisis normativo relevante y bien documentado. Se identifican brechas y oportunidades para el fortalecimiento del marco regulatorio que habilite los negocios circulares y la plataforma regional de economía circular |
| Producto 3. Informe de validación participativa | Se evidencia la realización de procesos participativos y aprendizajes relevantes, con soportes documentales en tres ciudades (Bogotá; Santiago de chile y Quito) que incluyen webinars, visitas técnicas y mesas de trabajo. Se documentan las percepciones y aportes de los actores frente al modelo de gobernanza y el análisis normativo. |
| Producto 4. Informe final del Componente 2 | Documento consolidado y técnicamente sólido, orientado a la toma de decisiones que recoge todas las observaciones y realiza los ajustes recibidos en los espacios participativos, en lo referente al modelo de gobernanza, el análisis normativo y entrega una hoja de ruta para el fortalecimiento normativo con las respectivas conclusiones y recomendaciones del ejercicio. |

Fuente: Elaboración propia basada en ICLEI, & ACODAL. (2025)

Los productos tienen una coherencia interna al identificar inicialmente los actores y diseñar un modelo de gobernanza con diferentes mecanismos de coordinación para su articulación efectiva; Posteriormente realiza un análisis normativo y de política pública para definir las prioridades locales y regionales frente a los sectores priorizados; identifica zonas grises, Posteriormente valida colaborativamente los dos estudios (Gobernanza y análisis normativo) y plantea estrategias de fortalecimiento recogiendo los insumos de la validación. Finalmente presenta una coherencia externa al profundizar en la intensidad normativa y su nivel de obligatoriedad y las brechas de implementación en cada ciudad beneficiaria que continúa vinculada al proyecto (Bogotá, Santiago de chile y Quito) (ICLEI, & ACODAL, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d).

#### Articulación entre los componentes y actores institucionales

La articulación de los componentes es transparente al definir en primera medida una identificación exhaustiva de actores y proponer una estructura de gobernanza para la plataforma. Esto muestra la articulación intencional entre los productos y resultados del componente 1(Plataforma digital) y el componente 2 (Fortalecimiento normativo).

Como ya se ha dicho, el modelo de gobernanza multinivel, multiescala y mutiactor favorece la articulación institucional soportada en sus mecanismos de coordinación. Para este fin, el informe de análisis normativo presenta un capítulo completo de estrategias de articulación institucional y cooperación regional que buscan generar los espacios de alineación y coherencia en los diferentes niveles de la ciudad para facilitar la implementación de la economía circular.

Para crear un marco habilitante regional para la economía circular es crucial el reconocimiento de iniciativas regionales con prioridades pertinentes a las cuatro ciudades como la Alianza Ambiental de América (ecoetiquetado y declaraciones ambientales), La Alianza del Pacífico (gestión sostenible del plástico), LatitudR (reciclaje inclusivo), la Coalición de Economía Circular (visión compartida en economía circular). Adicionalmente se vuelven habilitantes las estrategias de coordinación local, nacional y regional que vinculen a los actores clave y creen marcos de tiempo y de confianza, para la implementación de acciones alineadas en hojas de ruta, que respeten la autonomía de cada ciudad pero que tengan una mirada regional ((ICLEI, & ACODAL, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d).

Por otra parte, dado que la plataforma regional de economía circular es un activo muticiudad, es fundamental la alineación normativa, al menos de los sectores priorizados y las estrategias de colaboración entre ciudades a través de la plataforma, como acuerdos de innovación, mesas sectoriales, sistemas de información compartidos, índices de circularidad y el desarrollo de capacidades en los consumidores para la promoción del consumo y los estilos de vida sostenibles Percepciones de los actores ((ICLEI, & ACODAL, 2025b).

Los actores consultados como el comité directivo y el organismo ejecutor coinciden en la coherencia del modelo de gobernanza presentado, así como del análisis normativo realizado. Sin embargo, frente a la coherencia en la implementación coinciden en que este componente hubiera generado más valor de haberse implementado antes de la plataforma digital. La razón subyacente es sencilla ya que el componente 2 entrega un modelo de gobernanza para la plataforma y el análisis normativo realizado es un gran insumo para identificar barreras y factores habilitantes para la plataforma digital.

En este sentido y ratificando un comentario anterior frente al orden de implementación de los componentes. Uno de los productos centrales del componente 1 en la priorización de sectores y la validación técnica, casi que hubiera estado cubierto por el análisis normativo extenso del componente 2 y este análisis probablemente hubiera ayudado a priorizar sectores más maduros para la plataforma y a superar la desalienación normativa antes de vincularlos a la plataforma. En esta misma línea, es probable que el modelo de gobernanza entregará elementos claves para facilitar los mecanismos de coordinación que tributarán a un mejor dinamismo de la plataforma como una herramienta habilitante para la transición circular en América Latina y el Caribe.

### Cumplimiento

El cumplimiento busca verificar si el proyecto cumplió con los resultados previstos en la intervención. Corresponde la evaluación consolidada del cumplimiento de objetivos, resultados e indicadores del proyecto., que se solicita en el informe final. De acuerdo con la tabla 1, se evaluaron dos alcances para cada componente:

- Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio.

- Revisión de evidencias y productos técnicos entregados.

#### Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio.

El logro de metas e indicadores se evaluará con base en la matriz de resultados del proyecto RG-T3997 (ver anexo 17) para cada uno de sus resultados (Outcomes) y productos (Ouputs) relacionados en la tabla 16. Adicionalmente se incluyen percepciones de los actores al respecto del objetivo del fortalecimiento normativo.

Resultados: 2. Fortalecimiento del marco normativo

Se presentan los resultados exclusivamente para el componente 2

Tabla 16 Resultados (Outcomes)componente 2

Fuente: Matriz de resultados RG-T3997

Este indicador tiene un solo numeral y corresponde a 2.1 Fortalecimiento de los marcos jurídicos/normativos. Se propone el fortalecimiento de 2 marcos. A fecha de corte del 28 de enero se contaba con 3 marcos regulatorios que iniciaron su fortalecimiento, uno por ciudad (Bogotá, Quito y Santiago de Chile). Es de aclarar que esta consultoría se implementó en apenas 4 meses y que este periodo es insuficiente para llevar a cabo un fortalecimiento normativo completo. La evidencia internacional, incluyendo los marcos promovidos por la Fundación Ellen MacArthur, muestra que los procesos de transición hacia una economía circular y su traducción en instrumentos normativos requieren horizontes de implementación multianuales. Iniciativas globales como el Global Commitment para los plásticos (Ellen MacArthur Foundation, & United Nations Environment Programme, 2023) se estructuran en ciclos de al menos cinco años, combinando fases de alineación de actores, aprendizaje, implementación y escalamiento. De manera consistente, los principales marcos regulatorios como el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea  (European Commission, 2020) establecen metas a 10 y 20 años. Esto refleja el carácter sistémico de la economía circular, que implica ajustes institucionales, regulatorios, de mercado y de capacidades. La evidencia regional confirma que los procesos de fortalecimiento normativo y de política pública en economía circular requieren horizontes de mediano plazo. Por ejemplo, la Hoja de Ruta de Economía Circular de Chile (Ellen MacArthur Foundation, 2022) fue desarrollada a lo largo de aproximadamente dos años, mediante un proceso altamente participativo que involucró más de 140 actores de los sectores público, privado, académico y social, así como múltiples instancias de consulta, validación y construcción colectiva. De manera similar ocurre con la Política Distrital de Economía circular de Bogotá desarrollado mediante procesos de diagnóstico técnico, articulación interinstitucional, priorización sectorial y validación política, en el marco de los procedimientos formales de adopción de políticas públicas del Distrito (Secretaría Distrital de Ambiente, 2023). En este contexto, un periodo de cuatro meses resulta insuficiente para desarrollar procesos robustos de fortalecimiento normativo. Por lo tanto, el alcance se limita a ejercicios diagnósticos o propuestas preliminares como la realizada en el componente 2, sin garantizar su validación, apropiación e implementación efectiva. Dicho fortalecimiento parte del diagnóstico normativo en el cual se formulan recomendaciones generales de fortalecimiento como una primera fase del fortalecimiento.

Por ejemplo, si se dieran recomendaciones de fortalecimiento de la Política Distrital de Economía Circular de Bogotá, los ajustes o mejoras propuestas dependen entre otras cosas de los tiempos de actualización o ajustes definidos en la misma política y de la agenda legislativa del Concejo de Bogotá, por lo tanto, no es conveniente hablar de marcos regulatorios fortalecidos y es mejor referirse a marcos normativos en proceso de fortalecimiento.

Productos: 2. Fortalecimiento del marco regulatorio.

Se presentan los productos exclusivamente para el componente 2

Tabla 17 Resultados (Outcomes)componente 2

Fuente: Matriz de resultados RG-T3997

Este indicador cuenta con un solo numeral que corresponde a 2.1. Diagnósticos y evaluaciones completados. El producto buscaba la generación de un estudio y propuestas para la promoción de modelos circulares en la región. El estudio contratado con el consorcio ICLEI-ACODAL responde con suficiencia al entregar el modelo de gobernanza, el estudio normativo validado y ajustado con los diferentes actores como puede verificarse en la tabla 14 incluida en el criterio de coherencia.

#### Revisión de evidencias y productos técnicos entregados.

Tal y como se resume en la tabla 14, se puede verificar que los 4 productos entregados corresponden a los compromisos suscritos en el contrato SDA-BID-04-20251449 suscrito con el Consorcio ICLEI-ACODAL seccional Noroccidente. Los productos se pueden verificar en los anexos del componente 2.

#### Percepciones de los grupos de interés

En espacios de validación con actores, se presentaron los dos productos centrales del componente 2, El modelo de gobernanza y el estudio regulatorio. Para ambos estudios, los participantes en talleres presenciales, virtuales y visitas técnicas entregaron sus aportes y estos fueron tenidos en cuenta en el informe final. Por lo tanto, los actores validaron los productos con sus percepciones y ayudaron a complementarlos y/o mejorarlos con sus aportes.

Eficiencia

### Eficiencia

La eficiencia busca verificar si los resultados y productos se obtuvieron con un buen uso de los recursos técnicos y financieros disponibles. De acuerdo con la tabla 1, se evaluó un alcance para cada componente:

- Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados.

#### Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados.

Para el componente 2, no se definieron indicadores para establecer una relación directa entre los recursos invertidos y los resultados alcanzados, como métricas de costo-efectividad asociadas al fortalecimiento de marcos regulatorios o al diseño del modelo de gobernanza de la plataforma digital. Los recursos ejecutados respondieron principalmente a la contratación y desarrollo de productos técnicos, los cuales fueron reportados como cumplidos conforme a lo planificado. En este sentido, la evaluación de la eficiencia se limita al análisis de la ejecución presupuestal, evidenciando un uso adecuado de los recursos disponibles como consta en los informes financieros del convenio. No obstante, la ausencia de evidencia sobre la implementación, adopción o efectos de estos productos en los contextos analizados impide establecer una relación clara entre la inversión realizada y los cambios generados, por lo que la eficiencia del componente se considera limitada en términos sustantivos.

### Impacto

El impacto busca identificar los resultados positivos o negativos que se pueden adjudicar a la intervención.  Para evaluarlo, de acuerdo con la tabla 1, se verificó un alcance para cada componente:

- Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención.

#### Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención.

En relación con el impacto del componente 2, los efectos identificados se concentran principalmente en la sensibilización de las ciudades beneficiarias frente a las brechas normativas y de política pública que limitan el desarrollo de negocios circulares, así como en la visibilización de distintos niveles de madurez en temas específicos, como la responsabilidad extendida del productor (REP) y la necesidad de definir incentivos que promuevan estos modelos. No obstante, estos efectos corresponden a resultados de carácter incipiente y de naturaleza principalmente cognitiva, sin que se evidencien cambios estructurales en los marcos regulatorios o en los esquemas de gobernanza. Asimismo, no se identifican avances en política pública o regulación en una ciudad que puedan atribuirse al aprendizaje o influencia de otras ciudades participantes, lo que limita la evidencia de articulación regional o de efectos de replicabilidad —por ejemplo, en casos como el desarrollo incipiente de la REP textil en Bogotá frente a su implementación en Santiago de Chile—. Adicionalmente, dado que la consultoría tuvo una duración limitada y finalizó en diciembre de 2025, resulta prematuro evaluar impactos derivados de las recomendaciones formuladas, las cuales no han sido implementadas. En particular, las recomendaciones asociadas a la gobernanza de la plataforma no han sido aplicadas y, en el contexto actual de inactividad y fallas operativas de la misma, su implementación no resulta viable. En consecuencia, el impacto del componente se considera incipiente y no verificable en términos de cambios atribuibles, limitado principalmente a procesos de sensibilización y generación de insumos técnicos.

### Sostenibilidad

La evaluación de la sostenibilidad busca definir si los resultados del modelo de gobernanza y el fortalecimiento normativo se mantendrán en el tiempo. Responde a la evaluación de la sostenibilidad institucional, técnica y financiera de los resultados alcanzados. Para evaluar la sostenibilidad, de acuerdo con la tabla 1, se verificaron un alcance para cada componente:

- Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.

#### Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.

Nota: Este numeral se completará en el informe 3 cuando se desarrolle la segunda parte de la mesa de trabajo con la secretaría de ambiente, el grupo focal con la SDA y la entrevista con el BID.

#### Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados.

#### Percepciones de los actores

La sostenibilidad del proyecto general se refiere en mayor medida al sostenimiento de la plataforma digital, el modelo de gobernanza y el análisis normativo que motiva y soporta el fortalecimiento regulatorio tributan a la plataforma digital. Por lo tanto, La sostenibilidad del fortalecimiento normativo es importante en la medida que genera factores habilitantes para la plataforma. . Por ejemplo, la desclasificación de residuos o el cierre de brechas entre el diseño y la implementación de políticas y marcos regulatorios en circularidad.

La sostenibilidad del proyecto, en términos generales, se concentra principalmente en la continuidad y operación de la plataforma digital. En este contexto, tanto el modelo de gobernanza como el análisis normativo aportan a su sostenimiento al generar las condiciones institucionales y regulatorias necesarias para su funcionamiento. Por lo tanto, la sostenibilidad del componente de fortalecimiento normativo es clave, ya que contribuye a la creación de factores habilitantes para la plataforma. Ejemplos de ello incluyen la desclasificación de residuos y el cierre de brechas entre el diseño y la implementación de políticas y marcos regulatorios en economía circular.

Los actores manifiestan la necesidad de definir incentivos claros para facilitar los negocios circulares y al mismo tiempo eliminar los incentivos perversos a las materias primas vírgenes o la priorización de la disposición final de los residuos sobre la valorización de estos.

### Escalabilidad

La escalabilidad busca determinar si la plataforma puede escalarse o replicarse en otros sectores, ciudades o países de Latinoamérica.  Responde al análisis del potencial de escalabilidad de los productos y modelos desarrollados en otras ciudades o países. Para evaluar la escalabilidad, de acuerdo con la tabla 1, se verificó un alcance para cada componente:

- Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región

#### Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región.

Los resultados alcanzados en el componente 2, tal y como se mencionó en el criterio de coherencia obedecen a la implementación de una metodología bien estructurada y lograda para hacer un análisis regulatorio con perspectiva de ciclo de vida, su presentación jerárquica a través de la pirámide de Kelsen, la identificación de brechas, la definición de estrategias generales de fortalecimiento y su validación con actores. Por lo tanto, la metodología implementada es replicable a otras ciudades y países, incluso a otros sectores o flujos de materiales claves para la economía circular.

# Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, con énfasis en experiencias transferibles

A continuación, se procede a desarrollar cada uno de estos temas empezando por las buenas prácticas y finalizando con las lecciones aprendidas para los componentes 1 y 2 del proyecto.

## Buenas prácticas

Las buenas prácticas recopiladas en este capítulo se relacionan con prácticas que favorecieron el diseño del proyecto, su implementación y el alcance de los productos esperados. Así mismo se recogen buenas prácticas referidas al proceso administrativo del proyecto y las buenas prácticas implementadas por las empresas consultoras y los profesionales dedicados al proyecto que pueden transferirse fácilmente. Se redactaron de manera tal que se menciona la práctica, se recalca el aprendizaje se puede extraer de ella y se enuncia la importancia de su transferencia o replicabilidad.

Se reconoce como positivo el trabajo secuencial y articulado desarrollado en cada componente individual facilitó el avance progresivo y complementario entre los productos. Por lo tanto, es posible transferir la secuencia lógica llevada a cabo en los dos componentes de diseñar la intervención, diagnosticar a línea base e implementar las acciones definidas para evitar desarrollos desconectados entre los productos y los componentes y que atiendan al contexto particular de cada territorio o ciudad, mejorando así la coherencia del proyecto.

Un control detallado y recurrente de fechas, alcances y productos, permitió un avance exitoso del proyecto, especialmente en el componente 2 con reuniones semanales de seguimiento para verificar el grado de avance, las necesidades y los pasos a seguir. De esta manera, se puede transferir la dinámica de seguimiento o scrum periódico para identificar y ajustar desviaciones en los alcances o productos. Por ejemplo, la concentración en una economía circular al final del tubo con la disposición final y el reciclaje de residuos, para reorientar el ejercicio en toda la amplitud de la eliminación de residuos por diseño y la retención de valor con enfoque de ciclo de vida contribuyendo al cumplimiento y la eficiencia operativa.

El fortalecimiento del equipo técnico del proyecto con perfiles multidisciplinarios permitió superar diferentes barreras barreras La . La incorporación de un abogado experto en contratación contracción con banca, ayudo a superar la rigidez especializada de la contracción por Ley ley 80 y facilitó el diálogo técnico-legal y crucial para la ejecución eficiente del proyecto.

Incorporar en el equipo un profesional de TI que brindara soporte y mantenimiento a la plataforma fue crucial para mantener la plataforma en funcionamiento atendiendo los requerimientos d ellos usuarios. Adicionalmente permitió identificar las fallas técnicas y carencias de la plataforma para elaborar un plan de mejoramiento y sostenibilidad de la plataforma, que de ser implementado permitirá mantener la operación y ampliar el alcance de la plataforma digital en economía circular.

Vincular al equipo a un profesional especializado en mercadeo permitió posicionar mejor la plataforma, crearle una identidad en redes sociales y compartir eventos de transferencia de conocimientos especializados en economía circular. La permanencia del profesional en mercadeo mostró el potencial que tiene la plataforma y la pertinencia de intervenirla para que supere fallas técnicas y se convierta en una herramienta dinamizadora de los negocios circulares en la región contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos del componente 1.

En este sentido, es transferible el diseño de los equipos de trabajo multidisciplinarios que estén desde el inicio, de manera que respondan a las necesidades específicas del proyecto, en este caso, agilidad en las contrataciones, posicionamiento de la plataforma y soporte técnico especializado con los permisos necesarios para intervenir en las mejoras posibles de la plataforma. Facilitando así la eficiencia y  rompiendo la dependencia de otras áreas de la institución por ejemplo la oficina de TIC que, aunque tiene las competencias necesarias para apoyar la plataforma digital, manejan prioridades diferentes a las necesidades del proyecto.

Asimismo, se identifica como buena práctica la incorporación de procesos participativos para la validación de propuestas de gobernanza y marcos normativos especialmente implementadas en el componente 2. Es posible transferir los talleres realizados en varias ciudades para involucrar actores públicos y privados para la apropiación institucional y con ello contar con soluciones validadas por los actores clave.

En términos de contratación, la definición de criterios robustos en los términos de referencia permitió la contratación de empresas especializadas y con redes de contacto amplias en la región latinoamericana, especialmente para el componente 2. Tiene alto potencial de transferencia el diseño de tallado de los TDR para alcanzar los resultados y productos proyectados de la mejor manera, siempre y cuando se implementa la buena práctica antes mencionadas de seguimiento y control.

Al final del proyecto, se vinculó un coordinador con amplios conocimientos y experiencia en economía circular que pudo ajustar a tiempo el enfoque de residuo inicial del proyecto para darle la amplitud del ciclo de vida. Este coordinador, además contaba con experiencia en modelos de negocio de plataforma para la economía circular, de manera que sus aportes fueron valiosos en la propuesta del modelo de gobernanza de la plataforma. Adicionalmente, manejaba herramientas que   fueron recomendadas a la empresa consultora para la jerarquización de las normas. En este sentido es transferible, aunque es difícil la búsqueda de un perfil de coordinador que no solo domine la economía circular, sino que complemente el ejercicio con los otros retos del proyecto, en este caso tecnológicos y normativos.

## Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas pueden clasificarse en positivas y negativas. Las positivas corresponden a aquellos elementos que favorecieron el diseño y la implementación del convenio, mientras que las negativas se asocian a factores que limitaron su ejecución o la consecución de los resultados y productos definidos. En este sentido, las buenas prácticas identificadas, tal como están redactadas, no solo evidencian aspectos que funcionaron adecuadamente, sino que incorporan los aprendizajes derivados de dichas experiencias, por lo que pueden asimilarse como lecciones aprendidas positivas en la medida en que se recomienda su transferencia o replicación. A continuación, se presentan las lecciones aprendidas negativas que se deben evitar.

La implementación de los componentes sin una coordinación sólida de la complementariedad de los mismos terminó por implementar primero la plataforma digital sin nutrirla del análisis normativo profundo y del fortalecimiento de los modelos de negocio circulares. Esta situación enseña que los desarrollos tecnológicos deben acompañarse del fortalecimiento del ecosistema base, ya que ll Marketplace diseñado no es garantía de intercambio de materiales sin antes allanar el camino facilitando condiciones habilitantes como alineación normativa, incentivos, calidad de datos y articulación institucional.

El desarrollo del componente uno casi exclusivamente con información secundaria limito hallazgos importantes al no contar con la experiencia y realidad de campo de expertos en economía circular en las 4 ciudades. Le lección radica en que, desde los términos de referencia, tal y como sucedió para el componente 2, se pueden incluir actividades orientadas a la cocreación y a la validación de las soluciones con actores clave en el ecosistema circular.

La estructuración del modelo de gobernanza de manera posterior al diseño y puesta en marcha de la plataforma no permitió alcanzar los niveles de coordinación y articulación necesarios para dinamizar el flujo de materiales y servicios para detonar transacciones circulares. La lección aprendida se relaciona directamente con la anterior y confirma que siempre es necesario adelantar los esfuerzos de planeación, alineación de intereses y articulación para lograr proyectos con mayor coherencia en el diseño.

La implementación del componente uno en primera instancia, limitó el tiempo para implementar los otros dos componentes, al punto de permitir 4 meses para el fortalecimiento normativo y decidir no implementar el componente tres.  La lección extraída radica en que era pertinente destinar más tiempo a los componentes 2 y 3 y disminuir el tiempo de diseño de la plataforma aprovechando los insumos y hallazgos de los componentes 2 y 3 para la priorización de sectores e indicadores.

Otra lección a aprendida ligada a la implementación del componente 1 primero y desvinculado de componente 2 y 3, es la dificultad de contratar una empresa consultora experta en tecnología y en economía circular. Aunque es evidente el esfuerzo realizado por incorporar la economía circular en la priorización de sectores e indicadores, también es evidente la ruptura entre lo tecnológico (fuerte) y lo técnico de la economía circular (débil). La lección en este caso radica en que era más conveniente contratar la priorización de sectores e indicadores con una firma experta en economía circular y contratar el desarrollo de la plataforma con un afirma experta en tecnología que hiciera el desarrollo tecnológico.

La implementación temprana de la plataforma y una suspensión de las actividades del proyecto ocasionó que probablemente se cumplieran los términos de garantía del componente 1, porque pese a que se identificaron con suficiencia las falencias del Marketplace, estas no se ajustaron plenamente por parte de la firma consultora. La lección aprendida radica en que de haber contado con el profesional de TI durante la implementación del componente 1 probablemente hubiera ayudado a detectar y prevenir la deuda técnica con oportunidad de ajuste dentro de la misma consultoría, dejando un margen de tiempo adecuado para la solicitud de garantías posventa si fuera necesario.

Aunque es inherente a la administración pública en Bogotá, la administración centralizada de los recursos por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda y el sometimiento de un contrato con banca multilateral a las normas de contratación de la ley 80, complejizó y ralentizó las contrataciones, dejando poco margen de maniobra en el tiempo. Esto ocasionó que algunos componentes tuvieran grandes alcances como el componente 2 y se ejecutan en periodos de tiempo muy cortos o que componentes habilitantes como el fortalecimiento empresarial del componente 3 no lograran implementarse. La lección radica en que es recomendable explorar la tercerización plena del convenio con un operador para hacer frente a las limitaciones administrativas propias de la contratación pública.

El desarrollo de un proyecto muticiudad sin responsabilidades vinculantes y sin un plan de trabajo y comunicaciones colaborativo para las ciudades beneficiarias diferentes a la ciudad ejecutora, limitó los alcances del proyecto en estas ciudades. Pese a la participación sostenida de representantes de los organismos definidos en el comité directivo, en los espacios de validación del componente 2 y en las entrevistas, encuestas y grupos focales de esta evaluación se mantuvo la percepción que la plataforma era poco conocida en Santiago de Chile, Lima y Quito y por lo tanto se cuenta con muy pocas empresas de estas ciudades inscritas en la plataforma. La lección aprendida radica en el valor de dedicar más tiempo y focalización en la planeación del proyecto con un plan de comunicaciones con responsabilidades y cronogramas compartidos.

# Recomendaciones estratégicas para la consolidación del proyecto y su aprovechamiento por parte de las contrapartes.

momento de presentación del informe intermedio A continuación, se compilan una serie de recomendaciones enfocadas en la consolidación del proyecto, basadas en la evaluación técnica y las percepciones de los actores consultados. Las recomendaciones se realizan teniendo en cuanta los diferentes hallazgos de la evaluación, especialmente aquellos limitantes para la sostenibilidad y/o escalabilidad del proyecto, posteriormente se realiza la recomendación definiendo su prioridad, línea de tiempo recomendada para su implementación y el actor responsable.

## Mejoras en la plataforma digital

Para alinearse con las tendencias en economía circular, es muy recomendable reorientar el ejercicio de priorización de sectores realizado en el componente uno y reforzado en el componente dos, hacia una priorización por flujos, alimentados por un análisis del metabolismo urbano, alineado con los ejercicios Circular City Scan realizados por Circle Economy en el marco del componente dos liderado por el BID. De manera consecuente, ejercicios de metabolismo desarrollados por la SDA ratifican la prioridad flujos de orgánicos (alimentos), envases y empaques (plásticos), RCD (construcción), textiles (textil), agua residual tratada y subproductos provenientes del saneamiento y la valoración energética entre otros.

Otro hallazgo importante y reiterado es la deuda técnica actual de la plataforma que no permite una interacción sencilla entre los usuarios y que, a la fecha de cierre del presente informe, permanece caída desde el 4 de febrero de 2026 sin que haya sido posible su restablecimiento. Es fundamental atender a las recomendaciones realizadas en diciembre de 2025 por parte del consultor senior en TI Juan Camilo Ramírez y de la consultora senior en Mercadeo Laura Jimena Rojas. El informe del consultor senior en TI denominado “Diagnóstico, Gestión Técnica y Plan de Continuidad del Portal Marketplace EcMarketPlaceLatam” Entrega una serie de recomendaciones que por ser netamente técnicas y extensas no se transcriben en este documento pero que son fundamentales en su totalidad para lograr el cierre técnico del producto central del convenio en la plataforma digital.

Se presenta una síntesis de los hallazgos del profesional de TI.  Esta síntesis no reemplaza el detalle técnico del informe original, pero permite priorizar las acciones críticas para la toma de decisiones en la fase de cierre y consolidación del proyecto.

Tabla 18 Hallazgos reportados informe final TI

| Área crítica | Hallazgo técnico | Implicación operativa | Severidad | Urgencia | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura tecnológica | Uso de framework .NET Core 4.0.3 obsoleto y sin soporte | Riesgo de seguridad, bajo rendimiento y limitaciones de escalabilidad | Alta | Alta | Alto |
| Infraestructura | Servidor único sin redundancia ni ambientes separados | Alta vulnerabilidad a caídas y pérdida de continuidad operativa | Alta | Alta | Alto |
| Gestión de código | Ausencia de control de versiones y despliegues manuales | Riesgo de errores, pérdida de trazabilidad y fallas en producción | Alta | Alta | Medio |
| Monitoreo | No existen sistemas de monitoreo ni alertas automatizadas | Incapacidad de anticipar fallos o gestionar el desempeño | Alta | Alta | Medio |
| Experiencia de usuario | Baja retención y navegación superficial de usuarios | Limitada adopción y uso efectivo de la plataforma | Media | Alta | Medio |
| Datos y operación | Falta de replicación y políticas robustas de respaldo | Riesgo de pérdida de información y baja confiabilidad | Alta | Media | Medio |

Adicionalmente, durante la evaluación se identificaron oportunidades de mejora para la experiencia del usuario que motivaron una evaluación heurística. Esta evaluación entregó una serie de elementos encaminados a mejorar la usabilidad de la plataforma. El diagnóstico de la plataforma operativa revela una deuda técnica que es muy recomendable ser subsanada antes de escalar el proyecto.

En materia de seguridad y calidad de datos, se ha detectado una vulnerabilidad en la validación de formularios que permite la inyección de caracteres no sanitizados. Esto implica que la base de datos actual corre riesgo de corrupción e inconsistencia, por lo que se recomienda ejecutar un sprint de sanitización para una siguiente fase. Simultáneamente, se observa una usabilidad incompleta derivada de falsos cierres de iteración; la persistencia de errores básicos de interfaz (como enlaces rotos a redes sociales, demuestra que los flujos de usuario no fueron pulidos, recomendando una auditoría de UI/UX correctiva para reparar estilos y navegación bajo estándares con enfoque en comercios online.

Desde una perspectiva funcional, el análisis confirma limitaciones severas en el modelo transaccional. Se identifica una barrera de entrada crítica, asociada a la exigencia de registro obligatorio para iniciar cualquier negociación (muro de registro), lo cual genera fricción y desincentiva la compra, alejándose de las prácticas estándar de los Marketplace líderes. Adicionalmente, la plataforma opera bajo una lógica de directorio con notificaciones internas, careciendo de un motor de gestión de pedidos en tiempo real por correo o teléfono móvil. Para lograr la retención de usuarios en la siguiente etapa, la evolución tecnológica se recomienda centrarse en flexibilizar el acceso (registro progresivo) y desarrollar un módulo de gestión de pedidos más dinámico, reduciendo la dependencia de la notificación interna.

Una inversión futura en la plataforma no debería orientarse a funcionalidades expansivas, sino a un Plan de Estabilización y Convergencia, priorizando la corrección de la usabilidad, la eliminación de barreras de registro y la evolución hacia un Marketplace sin errores de estructura, con un UX/UI mejorado (asociado a necesidades de los comercios en línea si se define que sea transaccional) y más dinámico en su gestión de pedidos.

Finalmente, se identificó que los indicadores actuales de la plataforma se enfocan más en actividades de la economía circular que en resultados propios de un Marketplace e impactos. Se recomienda desarrollar un sistema de indicadores orientado a resultados que incorpore indicadores de flujos, interacción entre actores, retención de usuarios entre otros.

| Elemento | Análisis técnico |
| --- | --- |
| Es muy recomendable entregar manuales de usuario y videos de uso y apropiación. | La evaluación a través del Análisis de Criterios de Inspección Heurística (ver anexo 5 y 6) muestra que, aunque se entregan los manuales en PDF, la plataforma en sí misma carece de una ruta clara de ayuda contextual. El usuario debe salir del sitio para ver el manual en lugar de tener tooltips o ayudas en pantalla. Se realizaron pruebas con usuarios reales y validaciones que detectaron problemas de usabilidad, pero siguen persistiendo asuntos como que no se puede leer el texto de búsqueda o que los enlaces de contacto no sirven. |
| Es muy pertinente presentar la estructura y mapa del sitio al equipo. | La evaluación a través del Análisis de Criterios de Inspección Heurística (ver anexo 5 y 6) muestra que, aunque el alcance contractual del contrato exige “mitigar las brechas”. Permitir la inyección de datos no sanitizados en formularios de registro es una vulnerabilidad (OWASP) que es muy recomendable sea tenida en cuenta hacia el futuro del desarrollo. |
| Se recomienda entregar una guía del sistema de diseño, que contenga todos los aspectos necesarios para su gestión futura. | La evaluación a través del Análisis de Criterios de Inspección Heurística (ver anexo 5 y 6) muestra que el sistema de diseño actual permite fallas de diseño que rompen la interfaz, lo que prueba que la guía no es robusta para la gestión futura. |
| Se realizará una capacitación para la gestión de contenidos (textos, imágenes, íconos, videos, gestión de productos) por parte del operador. | Se entregan evidencias del proceso de capacitación. |
| Se llevará a cabo una entrega final del diseño del sitio, en el cual se entreguen las llaves de seguridad pública y privada del sitio, así como los accesos necesarios para su gestión futura. | La evaluación a través del Análisis de Criterios de Inspección Heurística (ver anexo 5 y 6) muestra que se entregan los accesos, pero se están entregando las llaves de un sitio con navegación defectuosa (“Broken Navigation”). El diseño final contiene errores de flujo. |
| Se recomienda entregar el cronograma de actualización de software, parches de seguridad, mantenimientos preventivos y correctivos al código y al software. | Se entrega la obligación del mantenimiento por un año. (ej. "Revisión mensual de logs", "Actualización trimestral de plugins"). |
| Se recomienda entregar en medio magnético las versiones completas de las herramientas de desarrollo y de las soluciones implementadas para el uso, administración y monitoreo a las plataformas web. | Si bien se entregan los accesos y repositorios (cumplimiento formal), no se evidencia la entrega de "herramientas de monitoreo" activas que permitan gestionar la estabilidad del sitio. |

## Escalabilidad y sostenibilidad de la plataforma

En cuanto a la sostenibilidad, las mejoras propuestas a la plataforma implican recursos económicos y personal especializado para llevar a cabo el plan de continuidad del portal web. Por lo tanto, es imperante definir la disponibilidad de recursos económicos y humanos para este fin o si deben gestionarse al interior de la secretaría de Ambiente de Bogotá, o diseñar un convenio u otra figura vinculante entre las ciudades beneficiaras para acceder a los recursos necesarios para estas tareas.

Dado el poco número de empresas vinculadas actualmente a la plataforma, se recomienda no escalarla a las otras ciudades, sino continuar con el piloto en Bogotá, esto permitirá realizar los ajustes tecnológicos requeridos para mejorar la usabilidad del Marketplace, consolidar el modelo de gobernanza en Bogotá, con roles claros, responsables y seguimiento periódico y ajustar las prioridades de flujo de materiales a aquellas que generen mayor tracción inicialmente para posicionar la plataforma como una vitrina efectiva de encuentro entre la oferta y la demanda.

Finalmente, es recomendable, para superar la dificultad que implica monetizar en el Marketplace, tercerizar la operación de la plataforma digital con un tercer independiente que pueda facturar en el ecosistema de economía circular del país como CEMPRE, Waste2worth, IDOM o Valopes solo por citar algunas empresas. Se recomienda verificar con el equipo jurídico de la entidad cuál es la figura más conveniente para esta tercerización.

## La plataforma digital como un activo articulador

Finamente, la plataforma no ha logrado consolidarse como una herramienta activa para la dinamización de intercambios y la generación de nuevos flujos circulares. Este resultado evidencia una brecha entre el diseño conceptual de la plataforma y su uso operativo por parte de los actores. Por lo tanto, se recomienda avanzar en la propuesta de la SDA de consolidar la plataforma como una infraestructura de articulación del ecosistema circular, orientada a la conexión efectiva entre oferta y demanda, la identificación de oportunidades y el apoyo a la toma de decisiones.

La evidencia internacional respalda este enfoque, al señalar que las plataformas en economía circular no funcionan como mercados pasivos, sino como sistemas que requieren intermediación activa, generación de confianza y masa crítica de usuarios para dinamizar transacciones. Asimismo, el marco conceptual del proyecto propuesto por la SDA establece que la plataforma debe entenderse como un mecanismo para organizar información estratégica, conectar actores y facilitar decisiones colaborativas, más que como un Marketplace. Este enfoque es consistente con la Ellen MacArthur Foundation (2022), que plantea que las herramientas digitales deben integrarse dentro de sistemas más amplios de política, mercado e innovación, y con iniciativas como Reflow Project, donde las plataformas funcionan como nodos de articulación de datos, actores y flujos en ciudades circulares.

## Consolidación del modelo de gobernanza de la plataforma digital

En materia del modelo de gobernanza como punto de encuentro entre el componente 1 y 2, se recomienda consolidar el modelo de gobernanza propuesto con sus respectivos mecanismos de coordinación. Especialmente se recomienda tener en cuenta las propuestas encaminadas a la operatividad y sostenibilidad de la plataforma. Así mismo, es pertinente definir responsables directos para cada uno de los niveles de gobernanza ya que actualmente solo se cuenta con recomendaciones de instituciones. La literatura regional refuerza esta necesidad, señalando que la resiliencia de las políticas de economía circular depende de la capacidad de articulación entre actores más que de estructuras jerárquicas tradicionales (van Hoof & Aguilar-Hernández, 2025). A nivel global, también se ha identificado que la falta de claridad en responsabilidades es uno de los principales factores que limita la implementación efectiva de estrategias de economía circular.

La evaluación evidenció una limitada transferencia de aprendizajes entre las ciudades participantes, lo que restringe el potencial regional del proyecto. Se recomienda promover mecanismos estructurados de intercambio y aprendizaje entre ciudades, así como priorizar flujos estratégicos para facilitar la escalabilidad del modelo

## Condiciones habilitantes y política pública

La evaluación identificó brechas en condiciones habilitantes clave, incluyendo incentivos económicos, trazabilidad, calidad de datos y marcos regulatorios dispares entre las ciudades. Estas limitaciones restringen la capacidad de la plataforma para generar impactos sostenibles. Se recomienda fortalecer los instrumentos de política pública mediante un enfoque integrado que combine regulación, incentivos, estándares y sistemas de información. La evidencia internacional indica que la economía circular requiere marcos de política coherentes y complementarios que activen simultáneamente la oferta, la demanda y las condiciones del sistema (Ellen MacArthur Foundation, 2022).

Con respecto al fortalecimiento normativo, ya se puesto en marcha con los diagnósticos por ciudad y las recomendaciones de fortalecimiento que se adelantan actualmente. Sin embargo, tal y como se exponía en la evacuación de la sostenibilidad del componente 2, es fundamental que se defina el intervalo de tiempo óptimo para este fortalecimiento. Esto teniendo en cuenta las dinámicas de actualización de las política y normativas de entidades públicas y las agendas legislativas de sus concejos municipales o la figura equivalente en las ciudades beneficiarias.

Finalmente, las mejoras propuestas a la plataforma implican recursos económicos y personal especializado para llevar a cabo el plan de continuidad del portal web. Por lo tanto, es imperante definir si se dispone de recursos económicos y humanos para este fin o si deben gestionarse al interior de la secretaría de Ambiente de Bogotá o diseñar un convenio u otra figura vinculante entre las ciudades beneficiaras para acceder a los recursos necesarios para estas tareas.

# Anexos técnicos

Anexo 1. No continuidad del Componente 3

Anexo 2. Preguntas entrevistas BID

Anexo 3. Entrevista Oscar Vargas

Anexo 4. Entrevista comité directivo

Anexo 5. Entrevista mercadeo

Anexo 6. Grupo focal comité directivo

Anexo 7. Encuesta datos limpios directos

Anexo 8. Encuesta formulario empresas emprendedoras usuarios

Anexo 9. Formulario preguntas indirectos

Anexo 10. Encuesta datos limpios indirectos

Anexo 11. Entrevista ICLEI

Anexo 12. Entrevista expertos EC

Anexo 13. Conformación Comité Directivo

Anexo 14. Estrategia metodológica de la evaluación

Anexo 15. Análisis de Criterios de Inspección Heurística

Anexo 16. Matriz_Cambios Unidad Ejecutora

Anexo 17. Matriz RG T3997

Anexo 18. Matriz de evaluación

# Referencias

ADA Shared Services Solutions. (2023a). Análisis y caracterización de los sectores económicos para la ciudad de Bogotá, Colombia.

ADA Shared Services Solutions. (2023b). Análisis y caracterización de los sectores económicos para la ciudad de Lima, Perú.

ADA Shared Services Solutions. (2023c). Análisis y caracterización de los sectores económicos para la ciudad de Quito, Ecuador.

ADA Shared Services Solutions. (2023d). Análisis y caracterización de los sectores económicos para la ciudad de Santiago de Chile.

ADA Shared Services Solutions. (2024a). Caracterización técnica, normativa, política y de mercado en tres sectores priorizados para Bogotá D.C., Colombia.

ADA Shared Services Solutions. (2024b). Caracterización técnica, normativa, política y de mercado en tres sectores priorizados para Lima, Perú.

ADA Shared Services Solutions. (2024c). Caracterización técnica, normativa, política y de mercado en tres sectores priorizados para Quito, Ecuador.

ADA Shared Services Solutions. (2024d). Caracterización técnica, normativa, política y de mercado en tres sectores priorizados para Santiago de Chile.

ADA Shared Services Solutions. (2024e). Construcción de ficha técnica de indicadores para la plataforma Marketplace de economía circular.

ADA Shared Services Solutions. (2024f). Desarrollo (programación web, instalación de funciones a la medida y cargue de contenido).

ADA Shared Services Solutions. (2024g). Evento de socialización de la plataforma Marketplace.

ADA Shared Services Solutions. (2024h). Identificación de empresas, emprendimientos y actividades oferentes y demandantes para la plataforma Marketplace.

ADA Shared Services Solutions. (2024i). Instalación e implementación de la plataforma de gestión de contenidos y configuración de librerías, plug-ins, módulos y componentes.

ADA Shared Services Solutions. (2024j). Instrucciones para el cargue de la información de los indicadores en la plataforma web.

ADA Shared Services Solutions. (2024k). Mantenimiento, actualizaciones de la plataforma, soporte y administración del portal web por un año.

ADA Shared Services Solutions. (2024l). Mapa del sitio, propuesta de identidad visual e instalación, configuración y entrega del certificado SSL.

ADA Shared Services Solutions. (2024m). Metodología de criterios de selección de indicadores para el seguimiento de la plataforma marketplace de economía circular.

ADA Shared Services Solutions. (2025). Documento de propuesta de indicadores para el seguimiento de la plataforma marketplace de economía circular.

Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe. (2022). Circular economy in Latin America and the Caribbean: A shared vision. Naciones Unidas.

Ellen MacArthur Foundation. (2015). Delivering the circular economy: A toolkit for policymakers. Ellen MacArthur Foundation.

Ellen MacArthur Foundation. (2020). The circular economy: A transformative Covid-19 recovery strategy.

Ellen MacArthur Foundation. (2022). Chile’s circular economy roadmap: Collaboration for a shared action plan.

Ellen MacArthur Foundation. (2022b). Circular economy in Latin America and the Caribbean: A shared vision. Ellen MacArthur Foundation.

Ellen MacArthur Foundation, & United Nations Environment Programme. (2023). The global commitment five years in.

European Commission. (2020). A new circular economy action plan for a cleaner and more competitive Europe.

European Investment Bank. (2020). The EIB circular economy guide: Supporting the circular transition. European Investment Bank.

ICLEI, & ACODAL. (2025a). Diagnóstico y propuesta de fortalecimiento normativo.

ICLEI, & ACODAL. (2025b). Informe de validación participativa.

ICLEI, & ACODAL. (2025c). Informe final del componente II: análisis normativo, institucional y de gobernanza para la plataforma colaborativa regional de economía circular.

ICLEI, & ACODAL. (2025d). Modelo de gobernanza para la plataforma de economía circular.

OCDE (2025). Aplicación minuciosa de los criterios de evaluación. Red de Evaluación del Desarrollo (EvalNet) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2021/03/applying-evaluation-criteria-thoughtfully_45a54ea7/d1ee36bb-es.pdf

Reflow Project. (2022). Reflow: Circular cities and regions. European Union.

Secretaría Distrital de Ambiente. (2023). Política pública distrital de economía circular (CONPES D.C. 35).

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), & Chatham House. (2025). Global stocktake of national circular economy roadmaps and strategies

van Hoof, B., & Aguilar-Hernández, G. A. (2025). Circular economy policy resilience and robustness in Latin America and the Caribbean. Journal of Cleaner Production.