## Slide 1: Convenio de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG
Evaluación metodología OCDE-CAD
Consultor: Jhon Fredy Arias Duque
Abril 2026

## Slide 2: Objetivo y componentes
Objetivo del convenio:
Impulsar la transición a la economía circular en América Latina y el Caribe
Componentes
Componente 1 (C1): Plataforma digital e indicadores.
Objetivo:
Fortalecer los mercados al interior de las ciudades e integrar un mercado común entre las cuatro ciudades participantes
Componente 2 (C2): Fortalecimiento normativo
Objetivo:
Fortalecer el marco regulatorio y planes estratégicos en las ciudades beneficiarias en materia de economía circular

## Slide 3: Metodología OCDE-CAD
Dimensión | Alcance | Pregunta orientadora
1 pertinencia de las acciones desarrolladas | Adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad. Relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad. | ¿La intervención fue adecuada para el contexto y las necesidades identificadas?
2. Coherencia de la intervención | Evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados. Articulación entre los componentes y actores institucionales. | ¿La intervención es consistente y complementaria con otras iniciativas y políticas?
3. Cumplimiento de objetivos y resultados esperados | Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio. Revisión de evidencias y productos técnicos entregados. | ¿La intervención logró los resultados previstos?
4. Eficiencia | Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados. | ¿Los resultados se lograron con un uso adecuado de los recursos disponibles?
5. Impacto | Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención. | ¿Qué cambios más amplios produjo la intervención?
6. Sostenibilidad de los resultados | Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados. | ¿Los resultados se mantendrán en el tiempo?
7. Potencial de escalabilidad | Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región. | ¿El modelo puede ampliarse o replicarse en otros territorios o sectores?
Tabla 1 Criterios aplicados metodología OCDE-CAD
Fuente: Elaboración propia basado en OCDE (2025).
Fuente: Elaboración propia basado en OCDE (2025).

## Slide 4: 1.Pertinencia
Adecuación de la intervención a los contextos urbanos y sectoriales de cada ciudad:
Se realizó una caracterización técnica y sectorial robusta en las cuatro ciudades.
C1 alineó la plataforma con flujos materiales relevantes; C2 desarrolló análisis normativos pertinentes.
Persisten limitaciones en la incorporación efectiva de particularidades territoriales, especialmente en la validación de indicadores.
Hallazgo clave: Adecuación técnica sólida, pero con apropiación territorial parcial.
Relevancia frente a las prioridades locales y regionales de sostenibilidad:
Ambos componentes responden a agendas locales y regionales de economía circular.
Fuerte énfasis en:
  gestión de residuos
  aprovechamiento de materiales
Menor desarrollo de estrategias:
  preventivas
  de rediseño productivo
Hallazgo clave: Predomina un enfoque downstream, limitado frente a una circularidad integral.

## Slide 5: 2.Coherencia
Evaluación del alineamiento entre los objetivos, actividades, productos y resultados:
Existe una coherencia conceptual sólida entre los componentes.
C1 (plataforma) se complementa con C2 (normativa y gobernanza).
No obstante, esta coherencia no se tradujo en implementación efectiva.
Hallazgo clave: Coherencia conceptual, pero no operativa.
Articulación entre los componentes y actores institucionales:
Se promovieron espacios de articulación entre actores y ciudades.
Persisten limitaciones en:
  activación de usuarios (C1)
  adopción de recomendaciones (C2)
Las ciudades no ejecutoras tuvieron baja vinculación operativa.
Hallazgo clave: Articulación diseñada, pero no activada.

## Slide 6: 3.Cumplimiento
Nivel de logro de metas e indicadores previstos en el convenio:
Ambos componentes cumplieron con los productos definidos.
C1: plataforma e indicadores
C2: diagnósticos, gobernanza y validación
El cumplimiento se concentra en outputs, no en resultados efectivos.
Hallazgo clave: Cumplimiento contractual alto, impacto en resultados limitado.
Revisión de evidencias y productos técnicos entregado:
La documentación permite verificar el cumplimiento en ambos componentes.
Persisten brechas:
  usabilidad y madurez técnica de la plataforma (C1)
  ausencia de implementación normativa (C2)
Limitaciones por tiempo de ejecución (especialmente C2).
Hallazgo clave: Evidencia sólida de entrega, pero débil en implementación.

## Slide 7: 4.Eficiencia
Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados:
Ejecución financiera adecuada y conforme al presupuesto.
No existen indicadores de costo-efectividad.
No es posible evaluar:
  impacto económico de la plataforma (C1)
  eficiencia de aplicar recomendaciones (C2)
Hallazgo clave: Eficiencia presupuestal, no evaluable en resultados.

## Slide 8: 5.Impacto
Efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, generados por la intervención:
No hay evidencia de cambios significativos atribuibles al proyecto.
C1: visibilidad de iniciativas y percepción de usuarios
C2: sensibilización institucional y diagnóstico de brechas
No se evidencian:
  nuevas transacciones
  cambios regulatorios
Hallazgo clave: Impacto incipiente y no atribuible.

## Slide 9: 6.Sostenibilidad
Análisis de las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la continuidad de los logros alcanzados:
Ambos componentes generan insumos relevantes.
C1 depende de:
  apropiación institucional
  mejoras técnicas
  recursos
C2 depende de:
  implementación normativa
  continuidad institucional
Hallazgo clave: Sostenibilidad condicionada a factores externos.

## Slide 10: 7.Escalabilidad
Identificación de oportunidades de replicabilidad y expansión del modelo en otras ciudades o países de la región:
Alto potencial de escalabilidad por enfoque regional.
No existen mecanismos estructurados de:
  transferencia
  replicabilidad
Limitaciones:
  C1: usabilidad, flujos reales, interoperabilidad
  C2: adopción normativa
Hallazgo clave: Escalabilidad potencial, no operativa.

## Slide 11: 8.Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Buenas prácticas:
Se implementó un enfoque secuencial y articulado entre los componentes, partiendo de diagnóstico, diseño y propuestas.
Se mantuvo un seguimiento técnico continuo, con control de avances, entregables y calidad de productos.
Se conformaron equipos multidisciplinarios (legal, TI, mercado), fortaleciendo la capacidad técnica del proyecto.
Se incorporaron procesos participativos de validación, especialmente en el componente normativo.
La contratación se basó en criterios técnicos robustos, permitiendo contar con consultores especializados.
Hallazgo clave: Buen diseño técnico y de gestión, con prácticas transferibles a otros proyectos.

## Slide 12: 9.Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas:
Las herramientas tecnológicas no generan resultados por sí solas; requieren condiciones habilitantes, incentivos y gobernanza.
La implementación de componentes sin una articulación operativa efectiva limita su complementariedad.
La gobernanza fue diseñada de manera tardía, reduciendo su impacto en la implementación.
La ausencia de responsabilidades vinculantes entre ciudades afectó la coordinación regional.
Se evidencian dificultades en la contratación de perfiles que integren tecnología y economía circular.
Hallazgo clave: La efectividad depende del ecosistema, no solo del diseño de las herramientas.

## Slide 13: 10.Recomendaciones estratégicas
Las recomendaciones estratégicas se orientan en primera medida a:
Atender las recomendaciones para mejorar la operatividad y usabilidad de la plataforma.
Fortalecer la articulación entre componentes y actores
Consolidar la plataforma como infraestructura articuladora
Implementar el modelo de gobernanza propuesto para la plataforma
Fortalecer condiciones habilitantes para los dos componentes
Promover la transferencia de aprendizajes entre ciudades.

## Slide 14: 10.Recomendaciones estratégicas
Las recomendaciones estratégicas se orientan en primera medida a:
Atender las recomendaciones para mejorar la operatividad y usabilidad de la plataforma.
Fortalecer la articulación entre componentes y actores
Consolidar la plataforma como infraestructura articuladora
Implementar el modelo de gobernanza propuesto para la plataforma
Fortalecer condiciones habilitantes para los dos componentes
Promover la transferencia de aprendizajes entre ciudades.