# PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES

Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial

# Nota de Concepto

# Proyecto: De la teoría a la implementación

Implementación del Protocolo de Estilos de Vida Sostenible con instituciones educativas en Bogotá

| Ámbito | Bogotá D.C. (instituciones educativas públicas y privadas) |
| --- | --- |
| Duración | 3 meses |
| Propósito | Aterrizar el protocolo EVS en el sector educativo mediante una guía práctica, un piloto y un programa de formación de formadores. |
| Entregables clave | 1) Guía de adopción EVS para centros educativos. 2) Piloto con 5 instituciones (2 colegios, 1 instituto técnico, 2 universidades). 3) Programa de formación de formadores (ToT). |
| Actores | SDA; Secretaría de Educación; RCE Bogotá; universidades; colegios; redes (UNCOLI, entre otras). |

# Contexto y justificación

Las instituciones educativas son un punto de apalancamiento para transformar hábitos de consumo, movilidad, alimentación y gestión de residuos. Este proyecto propone pasar del marco conceptual del protocolo EVS a herramientas, capacidades y experiencias demostrativas dentro de colegios, institutos técnicos y universidades en Bogotá, articulando actores públicos, academia y redes educativas.

# Objetivo general

Implementar, en un horizonte de 3 meses, un paquete mínimo de adopción del protocolo EVS en instituciones educativas de Bogotá, incluyendo guía de implementación, piloto demostrativo y formación de formadores.

# Objetivos específicos

Co-diseñar y producir una guía práctica para facilitar la adopción del protocolo EVS en centros educativos (gobernanza, pasos, herramientas y ejemplos).

Implementar un piloto en 5 instituciones (2 colegios, 1 instituto técnico, 2 universidades) para probar el paquete mínimo de adopción y ajustar la guía.

Diseñar e impartir un programa de formación de formadores (ToT) para docentes, líderes estudiantiles y equipos administrativos.

Definir un esquema básico de monitoreo y aprendizaje (indicadores, línea base rápida y lecciones aprendidas) para escalamiento.

# Beneficiarios y alcance

Beneficiarios directos (piloto):

Equipos directivos y de bienestar/ambiental de 5 instituciones.

Docentes y personal administrativo vinculado a EVS.

Estudiantes líderes (semilleros, comités ambientales, voluntariados).

Beneficiarios indirectos: familias, redes educativas y comunidad local asociada a las instituciones piloto.

# Metodología y actividades principales

El proyecto se ejecutará en cuatro frentes integrados:

Alistamiento y alineación institucional: acuerdos con SDA y Secretaría de Educación; criterios de selección; agenda de trabajo por institución.

Co-diseño de la guía: talleres con actores (SDA, Secretaría, RCE Bogotá, universidades y redes) para definir rutas de adopción y recursos.

Piloto EVS: acompañamiento a las 5 instituciones para implementar un conjunto de acciones (p. ej. consumo responsable, circularidad, movilidad sostenible, cultura del cuidado).

Formación de formadores (ToT): módulos cortos, materiales replicables y plan de réplica interna por institución.

# Entregables

Guía para facilitar la adopción de EVS en centros educativos (versión digital editable + versión final).

Piloto documentado con 5 instituciones: planes de acción, bitácoras de implementación, evidencias y aprendizajes.

Programa de formación de formadores (ToT): malla curricular, presentaciones, actividades y kit de réplica.

Matriz de indicadores y reporte breve de cierre (incluye recomendaciones de escalamiento).

# Roles y gobernanza

SDA: liderazgo técnico ambiental, articulación interinstitucional y validación de contenidos.

Secretaría de Educación: habilitación sectorial, coordinación con instituciones públicas y alineación con agendas educativas.

RCE Bogotá: movilización de actores, apoyo metodológico y difusión en redes.

Universidades, colegios, instituto técnico (piloto): implementación, recolección de evidencias y réplica interna.

Redes (UNCOLI, entre otras): convocatoria, aprendizaje entre pares y escalamiento.

# Cronograma

| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alistamiento y acuerdos | X |  |  | Acta de alistamiento + selección de instituciones |
| Co-diseño de guía (talleres) | X | X |  | Borrador guía v1 |
| Implementación del piloto |  | X | X | Planes de acción + evidencias |
| Formación de formadores (ToT) |  | X | X | Kit ToT + cohortes entrenadas |
| Cierre, aprendizajes y ajustes |  |  | X | Guía final + reporte + indicadores |

# Indicadores sugeridos

5 instituciones con plan EVS acordado y en marcha (sí/no).

Número de personas formadas como formadores (meta sugerida: 25-40).

Número de acciones EVS implementadas por institución (meta sugerida: 3-5).

Resultados de una medición rápida pre/post (conocimiento, actitudes o prácticas) en población objetivo.

# Riesgos y mitigaciones

Disponibilidad de tiempo en calendario escolar/universitario: acordar cronograma y hitos desde el inicio; sesiones cortas y híbridas.

Rotación de equipos o baja apropiación: definir puntos focales por institución y compromisos mínimos firmados.

Heterogeneidad de capacidades: adaptar el paquete mínimo por tipo de institución y ofrecer tutorías adicionales.