## Hoja1
PROCESO | NUMERO DEL PROCESO | RESPONSABLE PLANEACIÓN | RESPONSABLE CONTRATACIÓN | VALOR | PUBLICACIÓN PROCESO | RESPUESTA OBSERVACIONES | PLIEGO DEFINITIVO | AUDIENCIA ASIGNACIÓN RIESGOS | RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO | ADENDAS | PRESENTACION OFERTAS | INICIO EVALUACIÓN OFERTAS | PUBLICACIÓN EVALUACIÓN | OBSERVACIONES EVALUACIÓN | AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN | PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO | FIRMA DEL CONTRATO
PC-LP-2798-2799 LICITACION MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO | FDLM-LP-006-2025 (133231) | Juan Alfredo Torres | Faber Vaca | 5712025200 | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25
PI-LP-2715-LICITACION CULTURA | FDLM-LP-010-2025 (133715) | Maria Fernanda Corrales | Christian Suarez | 445709400 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23
PI-LP-2730 AMBIENTE | FDLM-LP-012-2025 (133720) | Luisa Fernanda Coronado | Jorge Contreras | 870501000 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 03/072025 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-24
PI-LP-2726 SPA | FDLM-LP-014-2025 (133999) | Dora Roa | Liliana Ramirez | 703419327 | 2025-06-15 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28
PI-SAMC-2741 ANIMALES | FDLM-SAMC-021-2025 (133939) | Camila Aguilar | Jorge Contreras | 360000000 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | N/A | 2025-07-24 | 2025-07-25
Selección Abreviada Menor Cuantía Vigilancia y Seguridad FDLM | FDLM-SAMC-015-2025 (134015) | Diego Martinez | Faber Vaca | 246440663 | 2025-06-15 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | N/A | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 | 2025-07-07 | N/A | 2025-07-08 | 2025-07-09
PI-SAMIC-2774 BOLSA CUIDADO | FDLM-IPMC-008-2025 (133468) | Lina Muñoz | Lina Marcela Vargas Duque | 39858000 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | [10 empty] | 2025-06-19
PC-CM-2798-2799 INTERVENTORIA MALLA VIAL | FDLM-CMA-007-2025 (133230) | Magda Lorena Davila | Faber Vaca | 668002800 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | N/A | 2025-07-23 | 2025-07-24
PI-LP-2807 PARQUES | FDLM-LP-017-2025 (134081) | Diego Felipe Jimenez | Jannette Alexandra Luna | 570343500 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-08
PI-LP-2771 DEPORTES | FDLM-LP-016-2025 (133718) | Sergio Bernal | Liliana Ramirez | 970540000 | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 2024-07-29
PC-LP-2727-2774 MUJER | FDLM-LP-019-2025 (133715) | Diana Noguera | Christian Suarez | 851742000 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15
PI-SAMC-2763 PAZ | FDLM-SAMC-018-2025 | Luz Karime Lopez | Fernanda | 346021000 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | N/A | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | N/A | 2025-07-28 | 2025-07-29
PI-CM-2807-INTERVENTORIA PARQUES | FDLM-CMA-020-2025 (134426) | Diego Felipe Jimenez | Jannette Alexandra Luna | 63371500 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | N/A | 2025-08-25 | 2025-08-26
PC-LP-2501-2722 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | FDLM-LP-028-2025 (142215) | Paula Andrea Herrera | Christian Suarez | 785446000 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-20
PC-LP-2575-2585 DESARROLLO ECONÓMICO | FDLM-LP-029-2025 (142236) | Diana Noguera | Maria Fernanda Quintero | 1242502583 | 2025-09-14 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-20
PI-SAMC-2720 ESPACIO PÚBLICO | FDLM-SAMC-031-2025 (142830) | Paula Andrea Herrera | Christian Suarez | 374226000 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | N/A | 2025-10-27 | 2025-10-28
PI-MC-2796 CASA DE LA CULTURA-DEMOLICIÓN | FDLM-IPMC-026-2025 (141785) | Diego Felipe Jimenez |  | 35321390 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-11
PI-LP-2796 CASA DE LA CULTURA | FDLM-LP-027-2025 (142001) | Juan Alfredo Torres |  | 4671000000 | 2025-09-09 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-27
PI-CMA-2796-CASA DE LA CULTURA | FDLM-CMA-030-2025 (142632) | Juan Alfredo Torres |  | 382809492 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-29 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30
PI-SASI-EDUCACIÓN | FDLM-SASI-032-2025 (143196) | Maria Fernanda Corrales |  | 730215000 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 17/10/2025 (APERTURA SOBRE) | 2025-10-20 | 2025-10-20
PI-SASI-MOTOS | FDLM-SASI-038-2025 | Paula Andrea Herrera | Maria Fernanda Quintero | 943891484 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 02/12/2025 (APERTURA SOBRE) | 2025-12-03 | 2025-12-04