## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE EXPENDIO CPMS SANTA MARTA 2026
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, CIGARRILLOS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL CPMS SANTA MARTACONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, CIGARRILLOS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL CPMS SANTA MARTA, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD”.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso, | Raro - 1 | Mayor- 4 | 5 | Medio | No | Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado | 2026-05-20 | 2026-07-28 | Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de selección, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso.
2 | General | Externo | selección | Operacional | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la comunicación de aceptación del contrato | Demora en la ejecución del contrato | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Medio | INPEC | Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos. | Raro - 1 | Moderado-3 | 4 | Bajo | No | Área Requirente | 2026-05-20 | 2026-07-28 | Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | Improbable - 2 | Menor - 2 | 4 | Bajo | INPEC | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia, especificar en la Orden de compra los gravamenes a que haya lugar | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-05-20 | 2026-06-28 | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido | Durante el término de ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-05-20 | 2026-07-28 | Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión. | Durante el término de ejecución del contrato
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el Tramite de pago de las Facturas por radicación tardia de los documentos por parte del contratista | Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Establecer tiempo para radicación de facturasy explicar de forma clara los documentos adjuntos. | Raro - 1 | Menor-2 | 2 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2026-05-20 | 2026-07-28 | Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas | Durante el término de ejecución del contrato
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor del contrato | Reclamación legales por parte del contratista | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Bajo | INPEC | Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-05-20 | 2026-07-28 | Oportunidad en la presentación de la Factura y los documentos anexos | Durante el término de ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en planeación y logística para el cumplimiento del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Desde el Estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir. | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2026-05-20 | 2026-07-28 | Supervisión constante del cumplimiento de las condiciones de la invitación por parte del supervisor. Exigiendo póliza de garantía- cumplimiento del contrato | Durante el término de ejecución del contrato
[5 empty] | Elaborado por: | JHON FREDY CARDENAS CASTAÑO
Responsable PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSSM
Fecha: 19/05/2026

## Hoja2
OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL EL EPMSC SANTA MARTA."
[13 empty] | Impacto despues del tratamiento | [7 empty] | monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | Raro - 1 | Mayor- 4 | 5 | Medio | No | Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado y Análisis del sector | Enero de 2025 | Diciembre de 2025 | Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso, estudios previos
2 | General | Externo | selección | Operacional | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la comunicación de aceptación del contrato | Demora en la ejecución del contrato | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Medio | INPEC | Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos | Raro - 1 | Moderado-3 | 4 | Bajo | No | Área Requirente Gestión Corporativa Juridica | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | Improbable - 2 | Menor - 2 | 4 | Bajo | INPEC | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido | Durante el término de ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contratísta, perdida de recursos de la entidad. | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | INPEC | Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión. | Durante el término de ejecución del contrato
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el Tramite de pago de las Facturas por radicación tardia de los documentos por parte del contratista | Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC | Improbable - 2 | Mayor - 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Establecer tiempo para radicación de facturasy explicar de forma clara los documentos adjuntos. | Raro - 1 | Menor-2 | 2 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Enero de 2025 | diciembre de 2025 | Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas | Durante el término de ejecución del contrato
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor del contrato | Reclamación legales por parte del contratista | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | Bajo | INPEC | Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores | Raro - 1 | Menor-2 | 3 | Bajo | Si | Contratista Supervisor del contrato Responsables de Atención y Tratamiento de los Establecimientos Cuerpo de Custodia y Vigilancia de los establecimientos | Enero de 2025 | Diciembre de 2025 | Oportunidad den la presentación de la Factura y los documentos anexos | Durante el término de ejecución del contrato
| Elaborado por: | Heidy Marquez Fdez
Responsable Gestion coorporativa