## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SDM-PSA-SIE-32-2026 “SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN LICENCIAS DE AUTODESK”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Externo | Planeación | Financiero/Economico | Fluctuacion de variables economicas como la TRM que afectarian la estimacion de los costos de la propuesta. Ejemplo: No contemplar en el valor la propuesta la fluctuación del dólar, el personal requerido para la instalación, actualización o soporte del licenciamiento actual de la SDM, entre otros. | Presentación de la propuesta económica con costos mal estimados debido a la no estimación de la proyección de la fluctuación de la TRM durante el tiempo de ejecución del contrato y la no estimación de la proyección de los costos directos e indirectos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en el Anexo técnico, los estudios previos y el pliego electrónico/Cotizaciones vigentes hasta la fecha estimada de adjudicacion del contrato para la determinación del presupuesto oficial, teniendo en cuenta la fluctuación de la TRM realizando una proyección de la variación de la misma, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del contrato y su comportamiento y tendencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la Presentación de la Propuesta económica | Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección | El Contratista debe tener presente los costos directos e indirectos que se relacionan con el bien y/o servicio del objeto del proceso de selección teniendo en cuenta la realidad del mercado y haciendo seguimiento a la fluctuación de la TRM estimando una proyección de la misma durante el tiempo de ejecución del contrato y monitoreando las noticias y/o eventos internos como externos que puedan afectar su fluctuación". | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Politico | Cambios en la situación política y social que afecten el cumplimiento del objeto contractual, por ejemplo: paros, huelgas o actos terroristas | Afectación en la entrega del certificado de renovación del soporte y con ello inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad50% / Contratista50% | Reprogramar y aprobar las actividades a cargo del contratista para la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad/Contratista | Desde el momento que se presenten las situaciones de orden público | Hasta que se apruebe la reprogramación de las actividades por parte del supervisor del contrato | En la etapa de ejecución del contrato, se realizará seguimiento a la situación de estabilidad de la seguridad | Las veces que se materialice el riesgo
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal del contratista para la instalación de las licencias | Dificultades para realizar las actividades de soporte, que deben prestarse. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | 1. Solicitud de la SDM al contratista para reajuste o asignación de un recurso especilista para desarrollar labores especificas 2. Definición del procedimiento de soporte para el licenciamiento | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Controles periódicos | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inconvenientes de comunicación de la firma contratada con los miembros encargados de la SDM de utilizar los productos | Retraso en actividades | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad50% / Contratista50% | Ejecutar los escalamientos correspondientes para restablecer la comunicación | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Entidad y Contratista | A partir del acta de inicio | Hasta la finalización del Contrato | Monitoreo y control en las sesiones de Supervisión del Contrato | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato. | Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y atrasa el cronograma. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA 50% - SDM 50% | Monitorear desde la planeación y estructuración del proceso de selección y durante la ejecución del contrato que se derive de este, si existen posibles cambios normativos en el corto y mediano plazo que afecten la ejecución del mismo. En caso de que los haya, establecer los planes de contingencia necesarios. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad y Contratista | Desde la planeación y estructuración del proceso | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecución | Monitoreo y control en las sesiones de Supervisión del Contrato | Permanente
6 | Específico | Externo | Contratación | Financiero/Economico | Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal | Desequilirio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | A partir de la fecha de publicación del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Chequeos esporádicos sobre cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto | Las veces que se materialice el riesgo
7 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Demora y/o falta en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato | No se puede suscribir el acta de inicio hasta que se perfeccione el contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista que conozca y tenga listos los formatos y condiciones de las garantías desde el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | A partir de la fecha de adjudicación del contrato. | Entrega de garantías y aprobación por parte de la Dirección de Contratación | Enviar comunicación formal al contratista con las instrucciones y plazo para presentar garantías. | Las veces que se materialice el riesgo
8 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Instalación no autorizada de licencias por parte de la SDM. | Identificación por parte del fabricante. Solicitud de auditoría de licenciamiento. Imposición de sanciones o multas por incumplimiento contractual o legal. Pago retroactivo de licencias no autorizadas. Restricciones o suspensión del uso del software. Afectación reputacional de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad 100% | Implementar restricción de instalación de software. Definir y comunicar política formal de uso y licenciamiento de software | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Entidad - Mesa de servicio | Desde la ejecución del contrato | Hasta la finalización del licenciamiento | Socializar el nuevo contrato con la operación tecnológica de la entidad sugiriendo la revisión del inventario de software instalado vs. las licencias adquirida | Inicio del contrato y cada vez que hagan modificaciones en el licenciamiento o en las política de la operación de la entidad

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato