| N°. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | Indisponibilidad del bien requerido por la CNSC | 2 | 4 | 6 | Medio | Proveedor | Verificación del supervisor de las características técnicas de los bienes a recibir. De verificarse el presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad compradora | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Revisión ficha técnica | Una vez |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 4 | 5 | 9 | Medio | Contratista | El supervisor deberá advertir del presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales. De persistir, dar inicio al debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Revisión ficha técnica y certificación que presente el contratista acreditando que los repuestos son nuevos. | Dos veces, Al iniciar y al finalizar el contrato |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los repuestos | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC. | 4 | 5 | 9 | Medio | Contratista | Verificar en la ejecución del contrato que los repuestos a reemplazar cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato. | Al recibo a satisfacción por parte de la CNSC | Supervisión | Permanente entre la suscripción del acta de inicio y la verificación de recibo a satisfacción de los servicios |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño en los bienes en el transporte e instalación de los mismos. | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 3 | 5 | 8 | Bajo | Proveedor | Verificar el estado de los repuestos al momento del ingreso a almacén en los casos que se requiera. De estar averiados, no podrán ser recibidos ni instalados. | 1 | 4 | 5 | Alto | Si | Proveedor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías o soporte y mantenimiento | Posible denegación en la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Verificación del supervisor de la entrega de garantías y en la prestación del servicio de mantenimiento en los términos establecidos. De encontrarse presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente |