| INTERNA ( ) | EXTERNA ( X ) |
| --- | --- |

| Lugar: Reunión Virtual | Fecha: 18 / 03 / 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Tema: Articulación UNGRD – APC Colombia para apoyo en la respuesta y recuperación de Córdoba. | Hora de Inicio: 2:30 pm | Hora Final: 3:30 pm |

| ASISTENTES E INVITADOS |  |
| --- | --- |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
| Antonio José López | Coordinador Cooperación Internacional - UNGRD |
| Nicolas Fernández de Soto | Asesor de Dirección General para el GCI - UNGRD |
| Jeisson Orlando García | Subdirección para el Conocimiento del Riesgo - UNGRD |
| Francisco Javier Luque | Subdirección para la Reducción del Riesgo- UNGRD |
| José Mario Vidal Esquivia | Subdirección para el Manejo de Desastres - UNGRD |
| Yully Marcela Ramírez | Profesional Especializada - APC Colombia |
| Yennifer Rodríguez Restrepo | Enlace DCI para UNGRD - APC Colombia |
| Julián Ramírez | Asesor Dirección de Demanda - APC Colombia |
| María Nathalia Muñoz | Grupo de Cooperación Internacional - UNGRD |
| Alejandra Riaño Trujillo | Grupo de Cooperación Internacional - UNGRD |
| Carlos Alberto Rodríguez | Grupo de Cooperación Internacional - UNGRD |
| Laura Manuela Bermúdez Caro | Grupo de Cooperación Internacional - UNGRD |

| DESARROLLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de la Reunión: |  |  |  |  |  |
| Articular acciones entre la UNGRD y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) para identificar necesidades técnicas, insumos y capacidades de cooperantes internacionales en el marco de la respuesta y recuperación temprana del departamento de Córdoba. |  |  |  |  |  |
| Orden del día: |  |  |  |  |  |
| - Presentación de los asistentes. - Contexto del compromiso entre directores generales de UNGRD y APC. - Intervención de las subdirecciones técnicas (Conocimiento, Reducción y Manejo). - Reacciones y propuestas de APC Colombia. - Acuerdos y compromisos. |  |  |  |  |  |
| Temas tratados: |  |  |  |  |  |
| Se dio inicio al espacio explicando el objetivo de articulación con APC para identificar necesidades complementarias en Córdoba, tales como asistencia técnica, insumos humanitarios, equipos y capacitaciones. Este encuentro surge como un compromiso de los directores generales (Dra. Alexandra Palencia de APC Colombia y Dr. Carlos Carrillo de UNGRD) tras una reunión en Cancillería llevada a cabo el pasado lunes 16 de marzo. El propósito es canalizar apoyos de manera coordinada frente a la situación de emergencia por inundaciones en Córdoba y la declaratoria de calamidad pública en el departamento. Se busca que la ayuda sea pertinente y se enfoque en la fase de recuperación temprana, identificando potenciales cooperantes internacionales a través de APC. Necesidades técnicas detalladas por proceso misional: - Subdirección para el Conocimiento del Riesgo Esta subdirección identificó la necesidad de soporte técnico para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Las solicitudes específicas son: - Análisis de Fenómenos: Asistencia para el estudio detallado del "frente frío" y eventos hidrometeorológicos extremos en Córdoba. - Cierre de Brechas de Información: Apoyo para el levantamiento, sistematización y análisis de datos geoespaciales y de vulnerabilidad. Se requiere fortalecer la interoperabilidad de datos con entidades como IDEAM e IGAC. - Sistemas de Alerta Temprana (SAT): Cooperación para el diseño e implementación de SAT comunitarios que incluyan dotación tecnológica (sensores, comunicaciones) y capacitación en monitoreo participativo. - Equipamiento Técnico: Necesidad de hardware y software especializado para la captura de datos en territorio (dispositivos móviles robustos, licencias de procesamiento de imágenes y sistemas de información geográfica) que permitan trazabilidad en tiempo real sin los altos costos de servicios comerciales estándar. - Subdirección para la Reducción del Riesgo: Se expuso el Plan Integral de Recuperación Temprana, el cual requiere el concurso de cooperantes en tres componentes misionales: - Línea de Hábitat: Cooperación para la rehabilitación de viviendas rurales, soluciones de agua potable, saneamiento básico y recuperación de infraestructura social (salud y educación) y conectividad regional. - Línea de Medios de Vida: Proyectos orientados a la habilitación de suelos agrícolas afectados, programas de seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la "economía popular" para garantizar circuitos de comercialización justos para los productores damnificados. - Línea de Gobernanza: Asistencia técnica para fortalecer la capacidad de respuesta de las alcaldías y la gobernación, así como la implementación de estrategias de restauración ecológica que mitiguen riesgos futuros. - Subdirección para el Manejo de Desastres: Se enfatizó que Córdoba se encuentra en una transición crítica donde la respuesta inmediata aún es necesaria debido a la saturación hídrica. - Proyecto "Ruta del Agua": Esta es la prioridad máxima para Manejo. Consiste en la intervención hidráulica de caños y cuencas (especialmente la cuenca media y baja del Sinú) en articulación con la CVS. Se busca remover sedimentos y obstrucciones para recuperar la capacidad de drenaje natural. - Necesidad de Maquinaria: Se requiere maquinaria amarilla para la rehabilitación de vías y el movimiento de tierras en cuerpos de agua. Se anotó que, dada la saturación de los suelos reportada por el IDEAM, cualquier lluvia adicional en marzo generará inundaciones inmediatas si no se agilizan estas limpiezas. - Logística de Emergencia: Continuidad en la provisión de plantas potabilizadoras, motobombas de alta capacidad y kits de asistencia humanitaria para los 24 municipios priorizados. Información sobre Recursos y Cooperantes: - Fondo de EE.UU. / OCHA: Se recibió información por parte de OCHA sobre una inversión de EEUU aproximada de USD 100 millones destinada a apoyar la respuesta humanitaria en Colombia. En ese contexto, se tiene prevista la realización de una reunión de alto nivel entre la UNGRD, APC Colombia y OCHA, con el propósito de armonizar la inversión de estos recursos en un horizonte de seis meses, a través de los organismos del sistema de Naciones Unidas. - Recursos BID: Se precisó que actualmente se adelanta el proceso de Cooperación Técnica No Reembolsable con el BID, orientado a apoyar las acciones de respuesta frente a la emergencia en Córdoba. En este marco, se está trabajando de manera articulada con la Cruz Roja Colombiana, en calidad de entidad ejecutora de los USD 350.000, en la estructuración del plan de adquisiciones, el cual permitirá detallar la inversión en insumos, equipos y apoyo logístico. |  |  |  |  |  |
| Acuerdos y Compromisos |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  | Responsable |  | Fecha |
| Elaborar y proyectar el acta de la sesión de trabajo |  |  | Grupo Cooperación UNGRD |  | 19/03/2026 |
| Construcción de matriz detallada de necesidades técnica (componentes, cooperantes potenciales, priorización) |  |  | Subdirecciones Técnicas / Coop. Int. |  | Próximos días |
| Envío de matriz de necesidades a APC para gestión efectiva |  |  | Grupo Cooperación UNGRD |  | Tras consolidación |
| Reunión de articulación con OCHA para definir inversión de recursos en territorio |  |  | UNGRD / APC / Cancillería |  | 25/03/2026 |
| ANEXOS: Listado de asistencia de fecha: 18/03/2026 |  |  |  |  |  |
| Firmas |  |  |  |  |  |
| Firma: |  | Firma: |  |  |  |
| Nombre: |  | Nombre: |  |  |  |
| Cargo: |  | Cargo: |  |  |  |

Elaboró: Alejandra Riaño Trujillo – GCI-UNGRD.

Revisó:

Aprobó: