# ESTANDARIZACIÓN DE RUTAS DE APROVECHAMIENTO DE DOTACIONES

## 1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo establecer un procedimiento estandarizado para la gestión de dotaciones en desuso o susceptibles de aprovechamiento, mediante la implementación de rutas estructuradas que permitan su reutilización, transformación o reciclaje. Este procedimiento busca garantizar eficiencia operativa, trazabilidad del proceso y capacidad de respuesta ante el manejo de grandes volúmenes.

2. Descripción general del proceso

La gestión de dotaciones se desarrolla a partir de un enfoque estructurado que inicia con la identificación de las prendas disponibles y continúa con su clasificación técnica. A partir de este diagnóstico, se define la ruta de aprovechamiento más adecuada, la cual puede corresponder a diseño circular, remanufactura o reciclaje.

Cada una de estas rutas responde a condiciones específicas de las prendas, tales como su estado físico, el tipo de material y la viabilidad técnica y económica de su transformación. El proceso contempla además etapas de validación, implementación y cierre, garantizando control y seguimiento en cada fase.

## Ruta Remanufactura

### Fase 1: Socialización del proyecto

- Presentación del proyecto a la empresa

- Identificación de dotación de la empresa

- Identificación de prototipos potenciales

- Convocatoria Manos Reparadoras

- Recolección de dotación

- Pesaje de dotación

### Fase 2: Ideación y elaboración de prototipos

- Diseño de propuestas de remanufactura

- Elaboración de prototipos

- Elaboración de fichas técnicas de los prototipos

### Fase 3: Evaluación y selección de prototipos

- Presentación de prototipos

- Evaluación de prototipos por parte de la empresa

- Selección de prototipos viables

### Fase 4: Selección y estructuración del modelo de negocio

- Requisitos para implementación

- Selección de lider

- Registro de proveedor (mano reparadora)

- Elaboración de cotización

- Generación orden de compra o servicio

- Elaboración de prototipos

- Pesaje de prototipos

Fase 5: Cierre y resultados

- Documentación de resultados

- Evaluación final

- Identificación oportunidades de mejora

## Ruta Reciclaje

### Fase 1: Autodiagnóstico

- Evaluación del estado actual

- Caracterización (tipo de material y volumen)

- Identificación de dotación apta para reciclaje

### Fase 2: Pruebas de reciclabilidad y escalabilidad

- Validación técnica

- Pruebas piloto de reciclabilidad

- Evaluación de volúmenes mínimos viables, análisis de costos y logística.

- Identificación de gestores aliados

### Fase 3: Cierre y comunicación

- Resultados del proceso

- Comunicación interna/externa

## Ruta Diseño Circular

### Fase 1: Socialización del proyecto

- Presentación del proyecto a áreas interesadas

- Identificación de actores clave

- Definición equipo de trabajo. Requerido presencia de proveedor.

### Fase 2: Selección de prendas

- Preguntas orientadoras

- Levantamiento de información

- Selección dotación priorizada

- Selección de 2–3 rutas posibles (rutas de mejora)

### Fase 3: Aplicación del diseño circular

- Definición de estrategias de diseño circular

  - Patronaje

  - Materiales

  - Durabilidad

  - Reparabilidad

  - Otros

- Análisis de costos

### Fase 4: Implementación y validación del diseño

- Elaboración de prototipos

- Pruebas de uso y funcionalidad

- Ajustes de diseño, en caso de ser necesario

### Fase 5: Aprobación del diseño

- Validación final con stakeholders

- Definición diseño final

### Fase 6: Diseño y producción

- Ajustes finales

- Inicio de producción

### Fase 7: Consolidación de resultados

- Medición de resultados

- Comunicación de impactos

🔹 Nota transversal:
 Definición del equipo de trabajo (empresa, SST, proveedor, etc.)