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	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2025 - SEGUNDO PROGRAMA RURAL EN LA FORMACIÓN DE TEATRO Y ARTE A TRAVÉS DE SEMILLEROS O CLUBES DE FORMACIÓN”

	A continuación, relacione las metas, así como cada una de las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de la misma (Inserte o elimine las casillas que considere necesario)

	META 1

	Realizar 168 talleres pedagógicos de actuación dirigidos niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios focalizados de Risaralda, a través de la realización de 24 talleres en pedagogía en actuación por semillero o club de teatro.

	ACTIVIDAD 1
	Desarrollar un total 168 Talleres en pedagogía en actuación; en cada uno de los 7 semilleros y/o clubes de teatro.

	FECHA DE INICIO
	23 DE AGOSTO 2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	10 de Septiembre del 2025

	LUGAR 
	BALBOA, SANTUARIO, LA CELIA 

	LOGRO OBTENIDO

	En el marco del proyecto “Segundo Programa Rural en la Formación de Teatro y Arte a través de Semilleros o Clubes de Formación”, se ejecutó la meta correspondiente a la realización de 168 talleres pedagógicos de actuación, dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios rurales focalizados del departamento de Risaralda.
El proceso formativo se desarrolló en los municipios de Balboa, La Celia y Santuario, consolidando un total de 7 semilleros de teatro distribuidos así:
· Balboa: 2 semilleros de formación teatral.
· La Celia: 2 semilleros de formación teatral.
· Santuario: 3 semilleros de formación teatral.
Cada semillero contó con 24 talleres pedagógicos de actuación, que abordaron contenidos teóricos y prácticos relacionados con la expresión corporal, la improvisación, la construcción de personajes, la creación escénica y el trabajo en equipo, para un total de 168 talleres desarrollados en el conjunto del proyecto.

Logros Alcanzados
1. Cumplimiento total de la meta propuesta, con la realización de los 168 talleres planificados en los siete semilleros de teatro.
2. Formación integral en artes escénicas de más de un centenar de niños, niñas y jóvenes rurales, fortaleciendo su creatividad, comunicación y trabajo colaborativo.
3. Desarrollo de procesos pedagógicos continuos, que permitieron la apropiación de conceptos teatrales y el fortalecimiento de habilidades expresivas y corporales.
4. Promoción del arte como herramienta educativa y social, generando espacios de convivencia, confianza y participación comunitaria.
5. Consolidación de los semilleros de teatro como espacios permanentes de formación cultural, articulados con las instituciones educativas y actores culturales locales.
6. Evidencias del proceso mediante registros fotográficos y audiovisuales, que documentan el avance y los resultados alcanzados en cada municipio.

	EVIDENCIA 

	Contamos con las siguientes evidencias: 
-Actas de inicio de cada lugar.
-Registro fotográfico
-planillas de asistencia  
Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades
Meta 1: Realizar 168 talleres pedagógicos de actuación dirigidos niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios focalizados de Risaralda, a través de la realización de 24 talleres en pedagogía en actuación por semillero o club de teatro.
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	META 2 

	Fortalecer 7 semilleros y/o clubes de teatro en los cuales se desarrollarán en cada uno 24 talleres en expresión corporal, dramática, comunicación no verbal y manejo de títeres, para un total de 168 talleres.

	ACTIVIDAD 1
	Fortalecer 7 semilleros y/o clubes de teatro en los cuales se desarrollarán en cada uno 24 talleres en expresión corporal, dramática, comunicación no verbal y manejo de títeres, para un total de 168 talleres.

	FECHA DE INICIO
	11 de Septiembre del 2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	01 de 2025 octubre del

	LUGAR
	BALBOA, SANTUARIO, LA CELIA

	LOGRO OBTENIDO

	Dentro del proyecto “Segundo Programa Rural en la Formación de Teatro y Arte a través de Semilleros o Clubes de Formación”, se ejecutó la meta orientada al fortalecimiento de 7 semilleros y/o clubes de teatro ubicados en los municipios rurales de Balboa, La Celia y Santuario.
El proceso contempló el desarrollo de 24 talleres en cada semillero, enfocados en expresión corporal, expresión dramática, comunicación no verbal y manejo de títeres, para un total de 168 talleres pedagógicos realizados.
Estos espacios formativos se consolidaron como entornos de aprendizaje artístico y convivencia, donde los participantes —niños, niñas, jóvenes y adolescentes— pudieron explorar sus emociones, potenciar su creatividad y fortalecer su identidad a través del arte teatral.

Logros Alcanzados
1. Cumplimiento total de la meta programada, con la ejecución de los 168 talleres en los siete semilleros establecidos.
2. Consolidación de procesos teatrales sostenibles, que fortalecen la oferta cultural en los municipios rurales de Balboa, La Celia y Santuario.
3. Desarrollo de habilidades escénicas integrales, incorporando técnicas de expresión corporal, improvisación, manejo de títeres y comunicación no verbal.
4. Formación artística incluyente y participativa, que generó espacios de interacción positiva, respeto y cooperación entre los participantes.
5. Estimulación de la creatividad y la autoconfianza, mediante ejercicios teatrales que promovieron la libre expresión y la valoración del arte como medio de transformación social.
6. Acompañamiento permanente de formadores especializados, quienes guiaron los procesos desde un enfoque pedagógico y comunitario.
7. Evidencias audiovisuales y fotográficas del proceso, que reflejan la evolución de los semilleros y el impacto de la formación teatral en las comunidades.






	EVIDENCIA

	
Contamos con las siguientes evidencias: 
-planillas de asistencia 
-Registro fotográfico 
Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades
Meta 2: Fortalecer 7 semilleros y/o clubes de teatro en los cuales se desarrollarán en cada uno 24 talleres en expresión corporal, dramática, comunicación no verbal y manejo de títeres, para un total de 168 talleres.
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	META 3

	Desarrollar 14 talleres de montaje de obra y escenografía.

	ACTIVIDAD 1
	Desarrollar 14 talleres de montaje de obra y escenografía.

	FECHA DE INICIO
	02 Octubre del 2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	20 Octubre del 2025

	LUGAR
	BALBOA, SANTUARIO, LA CELIA

	LOGRO OBTENIDO

	Dentro del proyecto “Segundo Programa Rural en la Formación de Teatro y Arte a través de Semilleros o Clubes de Formación”, se desarrolló la meta correspondiente a la realización de 14 talleres de montaje de obra y escenografía, distribuidos en los siete semilleros de teatro conformados en los municipios de Balboa, La Celia y Santuario.
Cada semillero participó en 2 talleres especializados, orientados a fortalecer las capacidades técnicas y creativas de los participantes en aspectos relacionados con la dirección escénica, la ambientación, el diseño de escenografía, el manejo de utilería y la construcción del espacio teatral.
Estos encuentros permitieron integrar los aprendizajes adquiridos durante el proceso de formación en actuación y expresión corporal, culminando en la creación de montajes teatrales que reflejaron el talento, la colaboración y la identidad de cada grupo.

Logros Alcanzados
1. Ejecución completa de la meta programada, con la realización de 14 talleres de montaje y escenografía, dos por cada uno de los siete semilleros de teatro.
2. Fortalecimiento de la creatividad escénica, promoviendo la comprensión integral del proceso teatral desde la actuación hasta la composición visual del escenario.
3. Aplicación práctica de conocimientos técnicos, mediante la creación colectiva de escenografías, utilería y ambientaciones acordes a las temáticas de las obras.
4. Desarrollo del trabajo colaborativo y sentido de pertenencia, al involucrar a todos los participantes en el diseño y construcción de los elementos escénicos.
5. Producción de montajes teatrales finales, como resultado visible del proceso formativo y artístico de los semilleros rurales.
6. Incorporación de materiales reciclables y recursos locales, incentivando la sostenibilidad y la creatividad en la elaboración de las escenografías.
7. Participación activa de los formadores y líderes culturales, quienes acompañaron el proceso creativo y orientaron la puesta en escena final.




	EVIDENCIAS

	Contamos con las siguientes evidencias: 
-planillas de asistencia 
-Registro fotográfico 
Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades
Meta 3: Desarrollar 14 talleres de montaje de obra y escenografía.
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	META 4

	Realizar 7 presentaciones finales de cada uno de los 7 semilleros y/o clubes de teatro

	ACTIVIDAD 1
	Realizar 7 presentaciones finales de cada uno de los semilleros y/o clubes de teatro.

	FECHA DE INICIO
	21 de Octubre del 2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	15 de Noviembre del 2025

	LUGAR
	BALBOA, SANTUARIO, LA CELIA

	LOGRO OBTENIDO

	En cumplimiento de la meta establecida dentro del proyecto “Segundo Programa Rural en la Formación de Teatro y Arte a través de Semilleros o Clubes de Formación”, se llevaron a cabo 7 presentaciones finales, una por cada uno de los semilleros de teatro conformados en los municipios de Balboa, La Celia y Santuario.
Cada grupo teatral presentó una obra escénica original, resultado del proceso formativo desarrollado a lo largo de los talleres de actuación, expresión corporal, comunicación no verbal, manejo de títeres, montaje y escenografía.
Las presentaciones se realizaron en espacios comunitarios y educativos, con la participación activa de estudiantes, docentes, padres de familia y miembros de la comunidad, convirtiéndose en un momento de encuentro, celebración y visibilización del talento artístico rural.

Logros Alcanzados
1. Cumplimiento total de la meta, con la realización de una presentación final por cada uno de los siete semilleros de teatro, para un total de 7 muestras escénicas.
2. Consolidación de procesos teatrales completos, desde la formación hasta la puesta en escena, evidenciando la apropiación de los aprendizajes adquiridos.
3. Fortalecimiento de la confianza, la expresión y el trabajo en equipo de los participantes, quienes asumieron roles protagónicos dentro del proceso creativo.
4. Participación activa de la comunidad educativa y local, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la valoración del arte como medio de transformación social.
5. Visibilización del talento artístico rural, mostrando el potencial escénico y creativo de los niños, niñas y jóvenes de los municipios focalizados.
6. Creación de obras teatrales con identidad territorial, abordando temáticas relacionadas con la convivencia, la cultura, el medio ambiente y los valores comunitarios.
7. Registro audiovisual y fotográfico de las presentaciones, como evidencia del cierre exitoso del proceso formativo y artístico.

	EVIDENCIA

	
Contamos con las siguientes evidencias: 
-planillas de asistencia 
-Registro fotográfico 
Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades
Meta 4: Realizar 7 presentaciones finales de cada uno de los 7 semilleros y/o clubes de teatro
[image: C:\Users\PERSONAL\Desktop\TRABAJO 2025\PROYECTOS GOBERNACIÓN\NUKANTI 2025\INFORME FINAL\METAS Y ACTIVIDADES\META 4\ACTIVIDAD 1\PRESENTACION BALBOA 1 TRES ESTRELLAS\FOTOGRAFIAS\3a74523a-cc66-4941-8309-5485beba453e.jpg][image: C:\Users\PERSONAL\Desktop\TRABAJO 2025\PROYECTOS GOBERNACIÓN\NUKANTI 2025\INFORME FINAL\METAS Y ACTIVIDADES\META 4\ACTIVIDAD 1\PRESENTACION LA CELIA 1 PATIO BONITO\FOTOGRAFIAS\b0875f6b-c649-49e5-8d54-9579ebdc6480.jpg]













[image: C:\Users\PERSONAL\Desktop\TRABAJO 2025\PROYECTOS GOBERNACIÓN\NUKANTI 2025\INFORME FINAL\METAS Y ACTIVIDADES\META 4\ACTIVIDAD 1\PRESENTACION SANTUARIO 1 ESMERALDA\FOTOGRAFIAS\99a3c9f8-21ac-4f2c-986c-adf27ed88830.jpg]











[image: C:\Users\PERSONAL\Desktop\TRABAJO 2025\PROYECTOS GOBERNACIÓN\NUKANTI 2025\INFORME FINAL\METAS Y ACTIVIDADES\META 4\ACTIVIDAD 1\PRESENTACION SANTUARIO 2 ESMERALDA\FOTOGRAFIAS\2d2c40ee-765b-4d0d-acee-6790945722b1.jpg]

















[bookmark: _heading=h.ikki9oc84rii]

[image: C:\Users\PERSONAL\Desktop\TRABAJO 2025\PROYECTOS GOBERNACIÓN\NUKANTI 2025\INFORME FINAL\METAS Y ACTIVIDADES\META 4\ACTIVIDAD 1\PRESENTACION SANTUARIO 3 TAMBO\FOTOGRAFIAS\aa9cb731-e924-4501-bf7c-96c0ca7680f8.jpg]

















image4.jpg




image2.jpg




image10.jpg




image3.jpg
Timemark
Foto 100% Real





image7.jpg




image5.jpg




image8.jpg




image9.jpg




image11.jpg




image13.jpg




image12.jpg
” []7 zxnemzozs 3
Mar

Cra. 107 #6;Balboa, Risaralda=

9 Caigo de Folo: Y2R3DWD99GZRHS





image6.jpg




image1.jpg




