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	Departamento de Risaralda

Secretaría de Deportes Recreación y Cultura
GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
CONTRATACIÓN
informe de actividades contratistas prestación de servicios

	Versión: 0
	Vigencia 09-2012



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

	Secretaría:
	Deporte, Recreación y Cultura
	Dirección:
	Cultura y Artes

	Número del Contrato:
	2498
	Informe No.:
	#1 UNICO INFORME 

	Periodo al que corresponde el presente informe:
	22 de agosto de 2025
	Plazo de Ejecución:
	31 de diciembre del 2025

	Contratista:
	FOUNDATION NUKANTI 
	Interventor:
	MARLYN YASIRA MOSQUERA MOSQUERA



2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:
	OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)
	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)
	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN  DE LAS OBLIGACIONES (***)
	OBSERVACIONES

	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	Meta 1: Realizar 168 talleres pedagógicos de actuación dirigidos niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios focalizados de Risaralda, a través de la realización de 24 talleres en pedagogía en actuación por semillero o club de teatro.
Actividad 1: Desarrollar un total 168 Talleres en pedagogía en actuación; en cada uno de los 7 semilleros y/o clubes de teatro.
	Contamos con las siguientes evidencias: 

-Actas de inicio de cada lugar.

-Registro fotográfico

-planillas de asistencia  

Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 1: Realizar 168 talleres pedagógicos de actuación dirigidos niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios focalizados de Risaralda, a través de la realización de 24 talleres en pedagogía en actuación por semillero o club de teatro.

	Los 3 municipios (Balboa, la Celia, y Santuario) recibieron muy bien la convocatoria y su participación fue excelente.

	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	Meta 2: Fortalecer 7 semilleros y/o clubes de teatro en los cuales se desarrollarán en cada uno 24 talleres en expresión corporal, dramática, comunicación no verbal y manejo de títeres, para un total de 168 talleres.
Actividad 1: Fortalecer 7 semilleros y/o clubes de teatro en los cuales se desarrollarán en cada uno 24 talleres en expresión corporal, dramática, comunicación no verbal y manejo de títeres, para un total de 168 talleres.
	Contamos con las siguientes evidencias: 

-planillas de asistencia 

-Registro fotográfico 

Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 2: Fortalecer 7 semilleros y/o clubes de teatro en los cuales se desarrollarán en cada uno 24 talleres en expresión corporal, dramática, comunicación no verbal y manejo de títeres, para un total de 168 talleres.

	Los 3 municipios (Balboa, la Celia, y Santuario) recibieron muy bien la convocatoria y su participación fue excelente.

	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	Meta 3: Desarrollar 14 talleres de montaje de obra y escenografía.
Actividad 1: Desarrollar 14 talleres de montaje de obra y escenografía.
	Contamos con las siguientes evidencias: 

-planillas de asistencia 

-Registro fotográfico 

Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 3: Desarrollar 14 talleres de montaje de obra y escenografía.

	Los 3 municipios (Balboa, la Celia, y Santuario) recibieron muy bien la convocatoria y su participación fue excelente.

	1.  Realizar un informe de ejecución de las actividades planteadas que dan cumplimiento de las metas, donde incluya todos los aspectos tratados, en las fechas programadas, de conformidad con la propuesta, metas, cronograma y el presupuesto aprobado por la entidad.


	Meta 4: Realizar 7 presentaciones finales de cada uno de los 7 semilleros y/o clubes de teatro
Actividad 1: Realizar 7 presentaciones finales de cada uno de los semilleros y/o clubes de teatro.
	Contamos con las siguientes evidencias: 

-planillas de asistencia 

-Registro fotográfico 

Estas evidencias las encontramos en la  Carpeta alcance 1 ejecución de actividades

Meta 4: Realizar 7 presentaciones finales de cada uno de los 7 semilleros y/o clubes de teatro

	Los 3 municipios (Balboa, la Celia, y Santuario) recibieron muy bien la convocatoria y su participación fue excelente.

	2) Realizar un Informe financiero de acuerdo al presupuesto aprobado y la ejecución de los recursos aportados por la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura con los soportes que permitan verificarla, indicando las cuentas canceladas y/o cuentas por pagar (Documentos legales, de acuerdo a la ley tributaria colombiana, para el pago de la prestación de un servicio) e Informe financiero sobre la ejecución de actividades cofinanciadas con recursos de la ESAL, diferentes a los aportados por la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura.
	Para el desarrollo de nuestro proyecto “SEGUNDO PROGRAMA RURAL EN LA FORMACIÓN DE TEATRO Y ARTE A TRAVÉS DE SEMILLEROS O CLUBES DE FORMACIÓN”. se contó con los servicios de las siguientes personas:

Coordinación del proyecto mes de agos, sep, oct, nov:

Yuldaneri Pulgarin Montoya
Desarrollo de Talleristas mes de agos, sep, oct, nov:

Yangela Rodriguez
Sharon Ivon Salazar Londoño

Apoyo logístico mes de sep, oct, nov:

Juan David Cárdenas

Transporte terrestre, para el desarrollo de actividades finales complementarias:

Jorge Herman Rios Sanchez
Refrigerios e Hidratación:

Facturas
Impresión y diseño de pendón y publicación de contenidos:

Yamileth Giron Romero

	ANEXO 2. ALCANCE 

EJECUCION FINANCIERA 


	· Facturas

· Comprobantes equivalentes

· Cédulas

· Rut



	3) Realizar la difusión y promoción antes, durante y después de los eventos, ubicando de forma permanente y visible la imagen aprobada del departamento de Risaralda, en el lugar o medios donde se realice la actividad con los logos oficiales suministrados por la Dirección de Cultura y Artes del Departamento de Risaralda
	Se llevó a cabo la fase de comunicación y promoción del proyecto, mediante la implementación de acciones informativas y de difusión en medios digitales, orientadas a socializar los logros y el progreso del proceso formativo.
	Anexo 3. alcance publicidad pieza publicitaria

	


*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.

*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos.
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Leonardo Javier Restrepo
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