## Slide 1
“Revalorización productiva de la hoja de coca mediante bioabonos y estrategias de comercialización para el fortalecimiento de las economías campesinas
Centro de Comercio y Servicios del SENA Cauca”
Proyecto nacional 2025-355-5
Centro de Comercio y Servicios
SENA Cauca
Avances febrero – abril
2026
royecto nacional 2025-355-5 revalorización de la hoja de coca
royecto nacional 2025-355-5 revalorización de la hoja de coca

## Slide 2
RESUMEN
2026
Este proyecto consolida los usos valorativos de la hoja de coca mediante la implementación en territorio de iniciativas comunitarias de comercialización de productos y abonos a base de hoja de Coca
Aliados Locales
ALCALDIA Toribío – PROYECTO NASA – CECIDIC
Aliados nacionales:
ELEMENTA – CORPORACION GASTRONÓMICA DE POPAYAN

## Slide 3
Objetivos
2026
GENERAL
Revalorizar productivamente la hoja de coca mediante la implementación de pilotos de bioabonos y el escalamiento de productos derivados fortaleciendo las economías populares y campesinas con transferencia de conocimiento.
Implementar procesos de transferencia de conocimiento del abono líquido y de productos alimenticios derivados de la hoja de coca a través de ensayos participativos de validación con las comunidades.
Escalar productos locales derivados de la hoja de coca previamente comercializados en circuitos comunitarios, mediante su análisis productivo, organizativo y su inserción en dinámicas de economía popular y campesina
Fomentar la diversificación de productos innovadores a partir de la hoja de coca de forma armónica con los usos tradicionales

## Slide 4
Avances OE 1
2026
Objetivo específico 1: Implementar procesos de transferencia de conocimiento del abono líquido y de productos alimenticios derivados de la hoja de coca a través de ensayos participativos de validación con las comunidades
Actividad | Indicador | Avance
Instalar biofábricas con sus respectivos kits para la producción local del abono. | 5 | Finalización de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos Proceso de compra de materiales para implementación del piloto de las biofábricas publicado en Tienda Virtual

## Slide 5
Biofábrica

## Slide 6
Avance del OE 2
2026
Objetivo específico 2: Escalar productos locales derivados de la hoja de coca previamente comercializados en circuitos comunitarios, mediante su análisis productivo, organizativo y su inserción en dinámicas de economía popular y campesina
Actividad | Indicador | Avance
Desarrollar procesos de transferencia tecnológica para la producción, uso y control de calidad de productos elaborados con hoja de coca (Alimenticios y afines) | 3 12 | Protocolos de elaboración de los productos priorizados: Hoja de coca seca, Harina de Coca y Tizana de Coca Diseño concertado de secaderos de hoja en cumplimiento de las normas de manipulación de alimentos y manejo de plantas medicinales.
Registro de instalación y funcionamiento de las cinco unidades pilotos de comercialización de productos elaborados con hoja de coca (Alimenticios y afines) | 5 | Finalización del modelo de las unidades pilotos de comercialización

## Slide 7
Secadero

## Slide 8
Piloto de comercialización

## Slide 9
Avance OE 3
2026
Objetivo específico 3: Fomentar la diversificación de productos innovadores a partir de la hoja de coca de forma armónica con los usos tradicionales
Actividad | Indicador | Avance
Desarrollar talleres de coaprendizaje e intercambio de saberes con técnicos, sabedores locales y campesinos promotores para implementar la estrategia y avanzar en la generación de marcas para la harina y abono de hoja de coca. | 8 talleres | Acercamiento con las comunidades para definición de una marca sombrilla del proyecto Nasa.
Realizar la revisión, adaptación y aplicación de instrumentos de legislación propia asociados a la harina y abono de hoja de coca para su inserción en mercados de economía solidaria. | 1 documento | Finalización de la propuesta de resolución para la legislación propia asociada al abono y harina de hoja de coca.
Desarrollar/ Implementar la estrategia comercial y normativa para la harina y abono de hoja de coca en el contexto comunitario | 1 documento | Articulación con grupo de investigación de comercio y ventas del CCyS

## Slide 10
PRESUPUESTO
2026
MATERIALES DE FORMACION: 508.5 – Proceso publicado en tienda virtual- recepcion de cotizaciones (adquisicion prevista para la semana del 5 de mayo)
MATERIALES (5) BIOFABRICAS
MATERIALES (5) TIENDAS Y (12) SECADEROS.
IMPRESOS: 50.
CARTILLAS
PROCESOS DE PRODUCCION HARINA
PROCESO DE TOSTADO
AFICHES
TARJETAS, EMPAQUES, PENDONES, FLAYERS
CARTILLAS CON MEMORIAS DE PLANOS
PERSONAL 273.5 – Comprometido
GASTOS DE VIAJE: 68 - 22% Ejecutado

## Slide 11
GRACIAS