## PLANEACION
Versión: 04
Código: GFPI-F-134
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Planeación Pedagógica
Fecha de Elaboración |  |  |  | 2026-03-02
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | APLICACION DE LA ELECTRONICA Y ROBOTICA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA
Modalidad de Formación |  |  |  | PRESENCIAL
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 93820056
Nombre del Proyecto Formativo ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) |  |  |  | Diseño, construcción y validación de una plataforma robótica móvil Centinela para aplicaciones de sensado y automatización en el marco de la Industria 4.0.
Código del Proyecto ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) |  |  |  | N/A
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica |  |  |  | EFRAIN GUILLERMO MARIOTTE PARRA | [8 empty] | Regional Tolima Centro de Industria y Construcción
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
FASE I — Análisis y Definición (Planear / RA01) | Realizar diagnóstico inicial y acuerdos de trabajo seguro (incluye EPP y LiPo) | 291901008 | RA01 Definir la solución tecnológica según informe de necesidades del usuario | Seguridad y EPP; riesgos LiPo 2S; control de voltaje con buzzer; normas de laboratorio; roles de trabajo; trazabilidad de evidencias | Aplicación de diagnóstico; acuerdos operativos; rutinas R1/R2; registro inicial en bitácora | A) Cada equipo tiene diagnóstico completo; B) acuerdos de trabajo seguro registrados; C) política LiPo aplicada desde sesión 1 | RET0 “Cero incidentes”: diagnóstico + acuerdos + protocolo LiPo | 4 | 0 | Entregable: informe breve diagnóstico + acuerdos. Evidencia Drive: CON (foto/escaneo diagnóstico + bitácora). | Activador cognitivo + acuerdos + ABP por reto + checklist | Ambiente de Robótica / Aula TIC | Kit por equipo; EPP; zona LiPo; multímetro; buzzer por kit; plantilla diagnóstico; bitácora A4 | Facilitador TecnoAcademia | Incluir rutina fija: medir Vbat antes/después; 2S obligatorio
FASE I — Análisis y Definición (Planear / RA01) | Definir reto(s) y contexto de aplicación por equipo (en el ambiente) y variables a medir | 291901008 | RA01 Definir la solución tecnológica según informe de necesidades del usuario | Definición de reto en contexto (ambiente); variables medibles; criterio de éxito; enfoque TRL 2–3 | Redacción ficha de reto; selección de variables; validación de medibilidad; registro en bitácora | Variables y contexto claros, medibles y coherentes con sensores disponibles | RET1 “Reto realista”: ficha de reto + variables a medir | 4 | 0 | Entregable: ficha de reto + lista de variables. Evidencia Drive: CON (ficha + bitácora). | ABP + pensamiento computacional (variables/criterios) + revisión entre pares | Aula TIC | Plantilla ficha; ejemplos; PC; Drive | Facilitador TecnoAcademia | Acotar a “ambiente” y a sensores del kit; evitar retos no medibles
FASE I — Análisis y Definición (Planear / RA01) | Definir arquitectura funcional del sistema (bloques: potencia–control–sensado–comunicación–datos) | 291901008 | RA01 Definir la solución tecnológica según informe de necesidades del usuario | Arquitectura por bloques: potencia, control, sensado, comunicación BT, datos; pinmap preliminar | Diagramación; discusión técnica; construcción pinmap preliminar; control de consistencia | Diagrama completo, coherente con kit (Mega+L293D, 2×TCRT500, US, FC-51, encoders herradura, luz) | RET2 “Mapa Centinela”: bloques + pinmap preliminar | 6 | 0 | Entregable: diagrama funcional + pinmap preliminar. Evidencia Drive: CON (diagrama + bitácora). | Co-diseño + ABP + plantilla fija + validación del facilitador | Aula TIC | Plantillas arquitectura; Arduino Mega; lista sensores; PC | Facilitador TecnoAcademia | Usar plantilla única para evitar “mezcla de ideas”; pinmap se refina en Fase II
FASE I — Análisis y Definición (Planear / RA01) | Definir plan de pruebas (las 7 obligatorias) + criterios de validación (3 repeticiones) | 291901008 | RA01 Definir la solución tecnológica según informe de necesidades del usuario | Concepto de prueba, repetibilidad, tolerancia; criterios “3 repeticiones”; métricas por reto | Redacción plan de pruebas; definición de “Hecho cuando”; preparación área de pruebas | Cada prueba tiene: qué medir, cómo medir, criterio de éxito y evidencia requerida | RET3 “Plan de pruebas Centinela”: 7 obligatorias + criterios | 4 | 0 | Entregable: plan de pruebas por equipo. Evidencia Drive: CON (plan + bitácora). | ABP + evaluación formativa + definición de criterios | Aula TIC / Lab | Plantilla plan; zona pruebas; bitácora | Facilitador TecnoAcademia | Incluye 7 pruebas obligatorias + optimización por datos como cierre de validación
FASE I — Análisis y Definición (Planear / RA01) | Configurar repositorio Drive y estándar de documentación del equipo | 291901008 | RA01 Definir la solución tecnológica según informe de necesidades del usuario | Estandarización documental; evidencia CON/PROD; nomenclatura; estructura Drive | Creación de carpetas; validación estructura; práctica de subida de evidencias | Drive estructurado y validado por facilitador; nombres correctos | RET4 “Drive perfecto”: estructura + nomenclatura oficial | 2 | 0 | Entregable: carpeta Drive + nombres estándar. Evidencia Drive: CON (captura estructura). | Aprendizaje por procedimiento + checklist + verificación in situ | Aula TIC | Drive; PC; plantilla nomenclatura | Facilitador TecnoAcademia | Verificación mensual + rutina R3 (recuperación de evidencias)
FASE II — Diseño (Planear / RA02) | Diseñar esquema eléctrico de potencia y control (Mega + L293D + buzzer + regulador si 3S) | 291901008 | RA02 Diseñar circuitos eléctricos según especificaciones técnicas | Potencia 2S; distribución segura; L293D; buzzer; GND común; checklist “antes de energizar” | Diseño de esquema; revisión por checklist; preparación para montaje | Diagrama pasa checklist “antes de energizar” aprobado por facilitador | RET5 “Esquema que no quema”: potencia + control seguro | 4 | 0 | Entregable: diagrama eléctrico. Evidencia Drive: CON (diagrama + bitácora). | ABP + revisión técnica + checklist | Lab/Aula TIC | Plantilla diagrama; multímetro; kit; PC | Facilitador TecnoAcademia | Batería 2S confirmada; sin regulación 3S (no aplica)
FASE II — Diseño (Planear / RA02) | Diseñar integración de sensores (TCRT5000, FC-51, US, encoders, luz) y mapa de pines final | 291901008 | RA02 Diseñar circuitos eléctricos según especificaciones técnicas | Pinmap final; conflictos de pines; conexiones sensores (2×TCRT500, FC-51, US, encoders herradura, luz) | Elaboración tabla pinmap; validación sin conflictos; registro en bitácora | Pinmap sin conflictos y consistente con hardware real | RET6 “Pinmap sin choques”: mapa de pines final | 4 | 0 | Entregable: tabla pinmap + conexiones. Evidencia Drive: CON (tabla + bitácora). | Plantilla + verificación del facilitador | Aula TIC | PC; plantillas; Arduino Mega; módulos | Facilitador TecnoAcademia | “Pinmap obligatorio antes de montar”; gate de diseño
FASE II — Diseño (Planear / RA02) | Diseñar soportes CAD obligatorios para sensores (mínimo: línea + ultrasonido + encoders si aplica) | 291901008 | RA02 Diseñar circuitos eléctricos según especificaciones técnicas | Diseño CAD orientado a montaje; medidas; tolerancias; interferencias | Modelado CAD; revisión de medidas; preparación para impresión | Modelo listo para imprimir y montar (medidas verificadas) | RET7 “Soportes Centinela”: CAD de soportes obligatorios | 6 | 0 | Entregable: modelos CAD + capturas. Evidencia Drive: CON (enlaces/capturas + bitácora). | Aprendizaje por proyecto + revisión rápida por plantilla | Aula TIC | PC; OnShape/FreeCAD; plantilla medidas | Facilitador TecnoAcademia | Soportes mínimos: línea + ultrasonido + encoders (si aplica)
FASE II — Diseño (Planear / RA02) | Planificar impresión 3D y ensamblaje de soportes (prioridad por pruebas) | 291901008 | RA02 Diseñar circuitos eléctricos según especificaciones técnicas | Planificación de fabricación; prioridad por pruebas obligatorias | Gestión de cola de impresión; priorización; calendarización | Orden de impresión aprobado y calendarizado | RET8 “Cola inteligente”: plan de impresión 3D por prioridad | 2 | 0 | Entregable: plan de impresión. Evidencia Drive: CON (plan + bitácora). | Gestión por sprints + priorización por pruebas | Aula TIC / Lab | Impresora Ender 3 Pro; PLA; planilla cola | Facilitador TecnoAcademia | La impresora la opera el facilitador; evitar cuello de botella
FASE II — Diseño (Planear / RA02) | Imprimir y validar ajuste mecánico de soportes (iteración mínima) | 291901008 | RA02 Diseñar circuitos eléctricos según especificaciones técnicas | Ajuste mecánico; interferencias; estabilidad de soporte | Impresión; instalación; verificación mecánica; 1 iteración controlada | Soportes firmes, sin interferencia con ruedas/cables; ajuste validado | RET9 “Encaja y no estorba”: imprimir e instalar soportes | 4 | 0 | Entregable: soportes instalados. Evidencia Drive: PROD (fotos instalación) + bitácora (CON). | Iteración controlada + checklist mecánico | Lab Robótica | Ender 3 Pro; PLA; herramientas; chasis | Facilitador TecnoAcademia | 1 iteración permitida + registro de cambio
FASE II — Diseño (Planear / RA02) | Diseñar interfaz y protocolo de comandos de la app (App Inventor + Bluetooth) | 291901008 | RA02 Diseñar circuitos eléctricos según especificaciones técnicas | Protocolo de comandos; UI mínima; seguridad (Stop); variable | Definición tabla de comandos; mockup UI; validación de ambigüedades | Comandos definidos y estandarizados (F/B/L/R/STOP + variable) | RET10 “Protocolo claro”: UI + comandos App Inventor | 2 | 0 | Entregable: especificación UI + comandos. Evidencia Drive: CON (mockup + tabla + bitácora). | ABP + estandarización + revisión | Aula TIC | App Inventor; PC; celular; BT HC-05 | Facilitador TecnoAcademia | No dejar en 0 sesiones: reduce retrabajo en implementación
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Ensamblar chasis 4WD y montaje mecánico de motores/ruedas | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | Mecánica 4WD; montaje correcto; inspección previa | Ensamble; inspección; checklist mecánico | Ruedas libres, sin roce, tornillería firme | RET11 “Chasis listo”: ensamblaje 4WD sin fricción | 4 | 0 | Entregable: chasis armado. Evidencia Drive: PROD (fotos armado). | ABP + checklist + práctica guiada | Lab Robótica | Chasis 4WD; herramientas; tornillería | Facilitador TecnoAcademia | Inspección antes de energizar
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Integrar sistema de potencia (LiPo 2S/3S con regulación), buzzer y distribución segura | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | Potencia segura 2S; buzzer; distribución; GND común | Montaje potencia; medición Vbat; verificación buzzer; checklist | Buzzer funcional y voltaje dentro de rango; montaje seguro | RET12 “Potencia segura”: LiPo 2S + buzzer + distribución | 4 | 0 | Entregable: potencia operativa segura. Evidencia Drive: PROD (foto + checklist). | Estaciones + checklist + medición | Lab Robótica | LiPo 2S; buzzer; multímetro; cables; bridas | Facilitador TecnoAcademia | Zona LiPo obligatoria; protocolo de carga/almacenamiento
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Montar L293D y programar control básico PWM de motores (prueba banco) | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | L293D; PWM; control de dirección; seguridad térmica | Prueba banco; programación control básico; verificación calentamiento | Motores responden y no hay calentamiento anormal; control estable en banco | RET13 “Motores vivos”: puente H + PWM en banco | 6 | 0 | Entregable: control motores básico. Evidencia Drive: PROD (video prueba banco). | ABP por mini-retos + checklist antes de energizar | Lab Robótica | Arduino Mega; Shield L293D; motores; batería; multímetro | Facilitador TecnoAcademia | Revisión previa facilitador reduce fallas masivas
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Integrar Bluetooth HC-05 y desarrollar control manual en App Inventor | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | Bluetooth HC-05; protocolo; UI app; seguridad Stop | Pairing; App Inventor; pruebas estabilidad; control manual | Conecta y controla sin cortes notables; Stop funciona | RET14 “Control desde el celular”: BT + App Inventor funcional | 8 | 0 | Entregable: app funcional. Evidencia Drive: PROD (video control) + archivo/enlace app (CON). | ABP por producto + iteración | Aula TIC | HC-05; celulares; App Inventor; PC; Arduino Mega | Facilitador TecnoAcademia | Usar protocolo estándar definido en Fase II
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Integrar sensores de obstáculos (FC-51) + lógica de detección | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | FC-51: detección; umbral; ruido; montaje | Integración sensor; pruebas; ajuste umbral | Lectura estable y umbral definido | RET15 “Detecta obstáculo”: FC-51 estable | 4 | 0 | Entregable: lectura FC-51 estable. Evidencia Drive: PROD (video lectura). | Retos por niveles + montaje firme | Lab Robótica | FC-51; Arduino; robot; soportes | Facilitador TecnoAcademia | Filtro simple si hay ruido; fijación mecánica obligatoria
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Integrar ultrasonido y lógica de medición | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | Ultrasonido: distancia; consistencia; promedio móvil | Montaje; calibración básica; pruebas por rango | Distancia consistente en rangos definidos | RET16 “Mide distancia”: ultrasonido confiable | 6 | 0 | Entregable: medición distancia funcional. Evidencia Drive: PROD (video + tabla simple) + bitácora (CON). | ABP + pruebas por datos | Lab Robótica | Ultrasonido; soportes; cinta métrica; Arduino | Facilitador TecnoAcademia | Promedio móvil recomendado; montaje firme reduce errores
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Integrar sensores de línea (TCRT5000) y lectura/calibración básica | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | 2×TCRT500: reflectancia; umbral; altura; iluminación | Instalación; lectura; calibración; pruebas en pista | Detecta línea negra y umbral calibrado | RET17 “Huele la línea”: calibración 2×TCRT500 | 6 | 0 | Entregable: lectura línea funcional. Evidencia Drive: PROD (video prueba línea) + bitácora (CON). | Retos medibles + calibración | Lab Robótica | 2×TCRT500; pista; soporte; Arduino | Facilitador TecnoAcademia | Definir pista estándar y altura fija; recalibración rápida por luz ambiente
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Integrar encoders ópticos y lectura de pulsos (distancia/giros) | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | Encoder herradura óptico: pulsos; conteo; ruido; cableado | Lectura de pulsos; debounce; conteo estable; tablas de prueba | Conteo estable y sin pérdida evidente en pruebas controladas | RET18 “Cuenta pasos”: encoders herradura funcionando | 10 | 0 | Entregable: lectura encoder + conteo. Evidencia Drive: PROD (video + tabla) + bitácora (CON). | Escalera de retos + depuración con datos | Lab Robótica | Encoders herradura; disco/rueda; Arduino; cables ordenados | Facilitador TecnoAcademia | Cableado ordenado + debounce; no saltar etapas (lectura→conteo→distancia→giro)
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Integrar sensores de luz y envío de variable por Bluetooth a la app | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | Sensor de luz; transmisión de datos por BT; formato de datos | Integración lectura; envío; visualización en app | Variable se muestra en tiempo real en app | RET19 “Telemetría simple”: luz en tiempo real por BT | 2 | 0 | Entregable: variable visible en app. Evidencia Drive: PROD (captura app) + bitácora (CON). | ABP + mini-reto de comunicación | Aula TIC / Lab | Sensor luz; BT; app; Arduino | Facilitador TecnoAcademia | Definir formato de datos estándar (ej. CSV simple)
FASE III — Implementación (Hacer / RA03) | Cableado final, organización, fijación y checklist de energización | 291901008 | RA03 Desarrollar componentes mecánicos/electrónicos/programación según diseño | Orden y fijación de cableado; checklist energización; robustez | Canalización; bridas; revisión sistemática; checklist final | No hay cables sueltos; todo fijado; pasa checklist de energización | RET20 “Listo para pruebas”: cableado final y checklist | 4 | 0 | Entregable: robot listo para pruebas. Evidencia Drive: CON/PROD (fotos + checklist). | Checklist + QA básico | Lab Robótica | Bridas; soportes 3D; checklist; multímetro | Facilitador TecnoAcademia | Reduce fallas intermitentes; gate de implementación
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Calibrar distancia con encoders (recta) y registrar datos en Excel | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Repetibilidad; registro experimental; análisis básico en Excel | Calibración recta; toma de datos; registro en plantilla; conclusión | Repetibilidad razonable y registro completo en Excel | PRUEBA 1 “Recta con encoders”: distancia + Excel | 6 | 0 | Entregable: tabla + conclusión. Evidencia Drive: CON (Excel + bitácora). | Aprendizaje por datos + protocolo | Lab/Aula TIC | Excel (plantilla única); encoders; robot; PC | Facilitador TecnoAcademia | Plantilla Excel obligatoria; estandarizar pista y condiciones
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Calibrar giros (90°/180°) usando encoders y registrar | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Tolerancias de giro; relación PWM-conteo; ajuste por datos | Calibración giros 90/180; registro; ajustes | 3 repeticiones exitosas por giro según criterio definido | PRUEBA 2 “Giros precisos”: 90° y 180° con Excel | 4 | 0 | Entregable: tabla giros + ajustes. Evidencia Drive: CON (Excel + bitácora). | Protocolo + mejora iterativa | Lab/Aula TIC | Excel; encoders; robot; transportador/marcas | Facilitador TecnoAcademia | Definir tolerancia angular estándar (ej. ±10°) para todos los grupos
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Validar control de motores (respuesta/estabilidad) | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Estabilidad de control; continuidad de energía; robustez cableado | Stress test control motores; verificación desconexiones | 3 repeticiones sin desconexiones ni fallas críticas | PRUEBA 3 “Motores estables”: respuesta/estabilidad | 4 | 0 | Entregable: video validación. Evidencia Drive: PROD (video). | Verificación por métricas + QA | Lab Robótica | Robot completo; pista; cronómetro | Facilitador TecnoAcademia | Si falla: revisar checklist de energización y fijación (III-10)
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Validar evasión de obstáculos (FC-51 + US) | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Lógica de evasión; umbrales; consistencia en entorno | Pruebas con obstáculos; repetición; registro de fallas | 3 ejecuciones exitosas en entorno controlado | PRUEBA 4 “Evasión”: FC-51 + ultrasonido | 6 | 0 | Entregable: evidencia validación. Evidencia Drive: PROD (video + bitácora). | ABP + pruebas por niveles | Lab Robótica | Obstáculos estándar; FC-51; US; robot | Facilitador TecnoAcademia | Montaje firme de sensores es condición; si falla, corregir mecánica antes de código
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Validar seguimiento de línea (TCRT5000) | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Calibración de línea; tolerancia de pista; estabilidad | Pruebas de línea; ajustes; repetición | 3 ejecuciones exitosas en pista estándar | PRUEBA 5 “Sigue línea”: 2×TCRT500 | 6 | 0 | Entregable: evidencia validación. Evidencia Drive: PROD (video). | ABP + calibración + mejora iterativa | Lab Robótica | Pista estándar; sensores; robot | Facilitador TecnoAcademia | Estandarizar iluminación/altura; permitir recalibración rápida documentada
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Validar laberinto en entorno controlado | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Integración; máquina de estados; robustez | Prueba laberinto; repetición; registro de fallas | 3 ejecuciones exitosas del laberinto definido | PRUEBA 6 “Laberinto”: entorno controlado | 6 | 0 | Entregable: evidencia laberinto. Evidencia Drive: PROD (video + bitácora). | Retos compuestos + QA | Lab Robótica | Laberinto estándar; cronómetro; robot | Facilitador TecnoAcademia | Si falla por espacio/tiempo: simplificar ruta pero documentar cambio (no ocultar)
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Validar paradas por marcas/cuadrícula (mapa del ambiente) | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Control por marcas; detección/decisión; repetibilidad | Pruebas de paradas; repetición; ajuste | Detiene en puntos definidos 3 veces | PRUEBA 7 “Paradas”: marcas/cuadrícula del ambiente | 4 | 0 | Entregable: evidencia paradas. Evidencia Drive: PROD (video). | ABP + pruebas estandarizadas | Lab Robótica | Marcas/cuadrícula estándar; robot | Facilitador TecnoAcademia | Definir marcas estándar (tamaño/contraste/distancia) para todos
FASE IV — Validación y Optimización (Verificar/Actuar / RA04) | Optimizar (1 mejora técnica documentada) basada en datos | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Mejora basada en datos; antes/después; justificación | Seleccionar variable; cambio técnico; re-prueba; registro comparativo | Mejora real evidenciada con dato + cambio + justificación | CIERRE VALIDACIÓN “Optimización”: 1 mejora técnica documentada | 4 | 0 | Entregable: mejora aplicada. Evidencia Drive: CON (antes/después + bitácora). | PHVA + mejora continua | Aula TIC / Lab | Excel; código; robot; bitácora | Facilitador TecnoAcademia | No aceptar “optimización vacía”: exige dato comparativo
FASE V — Socialización y Cierre (Actuar/Transferir) | Consolidar repositorio final (Drive) y checklist de evidencias | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Trazabilidad final; calidad documental; checklist evidencias | Auditoría final Drive; checklist; corrección de faltantes | Repositorio completo, estructura correcta y sin archivos sueltos | RET21 “Repositorio impecable”: checklist final Drive | 4 | 0 | Entregable: repositorio completo. Evidencia Drive: CON (checklist firmado). | Coevaluación + checklist | Aula TIC | Drive; PCs; checklist | Facilitador TecnoAcademia | Verificación por equipo; recuperación inmediata de faltantes
FASE V — Socialización y Cierre (Actuar/Transferir) | Elaborar presentación técnica breve (5–8 min) + guion | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Comunicación técnica; estructura de presentación; datos y lecciones | Construcción de presentación; guion; revisión | Presentación explica problema, solución, datos y lecciones en 5–8 min | RET22 “Habla con evidencia”: presentación técnica breve | 4 | 0 | Entregable: presentación + guion. Evidencia Drive: CON (ppt/pdf + bitácora). | Aprendizaje por producto + ensayo guiado | Aula TIC | PC; plantilla presentación; evidencias | Facilitador TecnoAcademia | Usar plantilla institucional para uniformidad
FASE V — Socialización y Cierre (Actuar/Transferir) | Ensayar demo completa (stress test) y correcciones finales | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Stress test; plan B; checklist de demo | Ensayo completo; correcciones; registro | Demo corre sin fallas críticas; plan B definido | RET23 “Ensayo general”: demo + stress test | 2 | 0 | Entregable: ensayo registrado. Evidencia Drive: PROD (video ensayo). | QA + checklist + retroalimentación | Lab Robótica | Área pruebas; cronómetro; robot | Facilitador TecnoAcademia | Checklist previo reduce fallos de última hora
FASE V — Socialización y Cierre (Actuar/Transferir) | Socialización institucional (demo + preguntas) | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Socialización; preguntas; argumentación | Demo pública; respuesta a preguntas; registro audiovisual | Cada equipo presenta y demuestra el robot | RET24 “Evento Centinela”: socialización institucional | 2 | 0 | Entregable: evento ejecutado. Evidencia Drive: PROD (fotos/videos). | Presentación + demostración | Lab/Aula | Evento; público; robot | Facilitador TecnoAcademia | Logística: guion y tiempos; control de flujo
FASE V — Socialización y Cierre (Actuar/Transferir) | Cierre: consolidación de puntajes (robotistas + bono social) + acta | 291901008 | RA04 Evaluar funcionamiento del sistema mecatrónico | Transparencia de evaluación; reglas públicas; cierre | Consolidación puntajes; publicación; acta | Puntajes publicados y ganador definido con evidencias verificables | RET25 “Cierre justo”: acta + tabla de resultados | 2 | 0 | Entregable: acta cierre + tabla puntajes. Evidencia Drive: CON (acta + tabla). | Evaluación transparente + cierre reflexivo | Aula TIC | Tabla puntos; Drive; evidencias | Facilitador TecnoAcademia | Reglas públicas desde Fase I; evitar percepción de injusticia

## SESIONES FORMACION
Sesión | Fase | ID | Actividad (Reto) | Micro-objetivo de la sesión (1 línea) | Evidencia principal (Drive) | Gate/Control | Observaciones clave
1 | Fase I (Planear RA01) | I-1 | RET0 Cero incidentes | Iniciar rutinas R1/R2: EPP, zona LiPo 2S, buzzer, normas y roles | CON: bitácora + foto acuerdos | R1 Seguridad | Medir Vbat antes/después; bitácora A4 obligatoria
2 | Fase I (Planear RA01) | I-1 | RET0 Cero incidentes | Aplicar diagnóstico inicial (conceptos+procedimientos) y registrar línea base | CON: diagnóstico + bitácora | R2 Diagnóstico | Clasificar necesidades de apoyo sin bajar estándares
3 | Fase I (Planear RA01) | I-2 | RET1 Reto realista | Definir contexto del reto por equipo (ambiente) y propósito del robot | CON: ficha reto + bitácora | — | Evitar retos no medibles o fuera de sensores disponibles
4 | Fase I (Planear RA01) | I-2 | RET1 Reto realista | Definir variables a medir (lista) y cómo se observarán/registrarán | CON: lista variables + bitácora | — | Variables deben ser medibles en pruebas posteriores
5 | Fase I (Planear RA01) | I-3 | RET2 Mapa Centinela | Construir arquitectura por bloques (potencia-control-sensado-BT-datos) | CON: diagrama bloques + bitácora | Gate P (parcial) | Plantilla fija de arquitectura, sin “mezcla”
6 | Fase I (Planear RA01) | I-3 | RET2 Mapa Centinela | Definir pinmap preliminar coherente con Arduino Mega + sensores base | CON: pinmap preliminar + bitácora | — | Se refina en Fase II; evitar conflictos obvios
7 | Fase I (Planear RA01) | I-3 | RET2 Mapa Centinela | Alinear arquitectura con producto final y fases; lista de supuestos | CON: arquitectura final + bitácora | Gate P (parcial) | Supuestos deben ser verificables en Fase III/IV
8 | Fase I (Planear RA01) | I-4 | RET3 Plan de pruebas Centinela | Definir pruebas obligatorias y criterio “3 repeticiones” (borrador) | CON: plan pruebas v1 + bitácora | — | Incluir tolerancias: 2cm, 5°, línea 2m/1 salida, laberinto 3 colisiones
9 | Fase I (Planear RA01) | I-4 | RET3 Plan de pruebas Centinela | Operacionalizar “Hecho cuando” por prueba + evidencia requerida | CON: plan pruebas final + bitácora | Gate P (final) | Definir colisión y salida de línea (reglas oficiales)
10 | Fase I (Planear RA01) | I-5 | RET4 Drive perfecto | Crear Drive por equipo y practicar carga CON/PROD con nomenclatura | CON: captura estructura + 1 evidencia prueba | Gate P completo | Verificación mensual + rutina R3 evidencias
11 | Fase II (Planear RA02) | II-1 | RET5 Esquema que no quema | Diseñar esquema potencia/control (Mega+L293D+LiPo2S+buzzer) | CON: diagrama + bitácora | — | Checklist “antes de energizar” obligatorio
12 | Fase II (Planear RA02) | II-1 | RET5 Esquema que no quema | Revisar y aprobar esquema por checklist; correcciones finales | CON: esquema aprobado + bitácora | Gate D (parcial) | Sin aprobación no se energiza en Fase III
13 | Fase II (Planear RA02) | II-2 | RET6 Pinmap sin choques | Diseñar pinmap final para: 2xTCRT500, FC-51, US, encoders herradura, luz | CON: tabla pinmap + bitácora | — | Validar sin conflictos y con pines reales
14 | Fase II (Planear RA02) | II-2 | RET6 Pinmap sin choques | Validar pinmap con facilitador; congelar versión final | CON: pinmap final + bitácora | Gate D (parcial) | Pinmap congelado antes de montar
15 | Fase II (Planear RA02) | II-3 | RET7 Soportes Centinela (CAD) | Introducción CAD y medidas: soporte línea (2xTCRT500) | CON: captura CAD + bitácora | — | Plantilla de medidas y montaje
16 | Fase II (Planear RA02) | II-3 | RET7 Soportes Centinela (CAD) | Modelar soporte ultrasonido con orientación y fijación robusta | CON: captura CAD + bitácora | — | Evitar vibración; alineación frontal
17 | Fase II (Planear RA02) | II-3 | RET7 Soportes Centinela (CAD) | Modelar soporte encoders (herradura) y validar interferencias | CON: captura CAD + bitácora | — | Asegurar distancia/posición estable del encoder
18 | Fase II (Planear RA02) | II-4 | RET8 Cola inteligente | Planificar cola impresión por prioridad de pruebas (línea/US/encoders) | CON: plan impresión + bitácora | — | Impresora la opera el facilitador
19 | Fase II (Planear RA02) | II-5 | RET9 Encaja y no estorba | Imprimir + instalar soportes prioridad 1 (línea y/o US) | PROD: fotos instalación + bitácora | Gate D (parcial) | 1 iteración permitida + registro
20 | Fase II (Planear RA02) | II-6 | RET10 Protocolo claro | Definir protocolo BT + mockup UI + comandos estándar (Stop incluido) | CON: tabla comandos + mockup + bitácora | Gate D completo | No avanzar sin protocolo acordado
21 | Fase III (Hacer RA03) | III-1 | RET11 Chasis listo | Ensamblar chasis 4WD y revisar fricción/alineación | PROD: fotos armado | — | Inspección antes de energizar
22 | Fase III (Hacer RA03) | III-1 | RET11 Chasis listo | Montaje motores/ruedas y verificación mecánica final | PROD: fotos + bitácora | — | Tornillería firme; ruedas libres
23 | Fase III (Hacer RA03) | III-2 | RET12 Potencia segura | Montar LiPo 2S + buzzer + distribución segura + mediciones Vbat | PROD: foto checklist + bitácora | R1 Seguridad | Medir Vbat reposo/bajo carga (cuando aplique)
24 | Fase III (Hacer RA03) | III-2 | RET12 Potencia segura | Práctica de desconexión/almacenamiento seguro + control de voltaje | CON: bitácora + foto rutina | R1 Seguridad | Zona LiPo obligatoria
25 | Fase III (Hacer RA03) | III-3 | RET13 Motores vivos (banco) | Montar L293D y ejecutar prueba banco de 1 motor (dirección/PWM) | PROD: video banco + bitácora | — | Checklist antes de energizar
26 | Fase III (Hacer RA03) | III-3 | RET13 Motores vivos (banco) | Extender a 2 motores; verificar calentamiento y consumo percibido | PROD: video + bitácora | — | Detener ante calentamiento anormal
27 | Fase III (Hacer RA03) | III-3 | RET13 Motores vivos (banco) | Control 4 motores + parada de emergencia (Stop) | PROD: video Stop + bitácora | Gate I (parcial) | Stop debe ser inmediato y confiable
28 | Fase III (Hacer RA03) | III-4 | RET14 Control desde el celular | Integrar HC-05 y lograr pairing estable + comandos básicos | PROD: video pairing + bitácora | — | Nombres estándar BT; protocolo fijo
29 | Fase III (Hacer RA03) | III-4 | RET14 Control desde el celular | App Inventor: UI mínima + envío de comandos | PROD: video control + captura app | — | Stop siempre visible
30 | Fase III (Hacer RA03) | III-4 | RET14 Control desde el celular | Mejorar estabilidad: manejo de desconexión y reconexión | PROD: video estabilidad + bitácora | — | Definir qué hacer si pierde BT
31 | Fase III (Hacer RA03) | III-4 | RET14 Control desde el celular | Modo manual robusto: control suave (velocidad simple) | PROD: video modo manual + bitácora | Gate I (parcial) | Registrar comandos usados
32 | Fase III (Hacer RA03) | III-5 | RET15 Detecta obstáculo | Integrar FC-51: lectura estable + umbral definido | PROD: video lectura + bitácora | — | Montaje firme; evitar falsos positivos
33 | Fase III (Hacer RA03) | III-5 | RET15 Detecta obstáculo | Lógica básica: reacción a obstáculo (frenar/alertar) | PROD: video reacción + bitácora | — | Definir distancia/condición de reacción
34 | Fase III (Hacer RA03) | III-6 | RET16 Mide distancia | Integrar ultrasonido: medición por rangos con tabla simple | PROD: video + tabla + bitácora | — | Promedio móvil recomendado
35 | Fase III (Hacer RA03) | III-6 | RET16 Mide distancia | Lógica de freno por umbral con US (apoyo a evasión) | PROD: video freno + bitácora | — | Registrar umbral y resultados
36 | Fase III (Hacer RA03) | III-6 | RET16 Mide distancia | Combinar FC-51 + US en modo “anti-choque” (manual asistido) | PROD: video asistido + bitácora | — | No interferir con Stop
37 | Fase III (Hacer RA03) | III-7 | RET17 Huele la línea | Montar 2xTCRT500 y lectura cruda estable (negro/blanco) | PROD: video lectura + bitácora | — | Altura fija; pista estándar
38 | Fase III (Hacer RA03) | III-7 | RET17 Huele la línea | Calibrar umbrales y documentar valores por equipo | CON: bitácora + tabla umbrales | — | Recalibración rápida permitida documentada
39 | Fase III (Hacer RA03) | III-7 | RET17 Huele la línea | Implementar corrección básica (izq/der) y prueba corta | PROD: video corrección + bitácora | — | Objetivo: mantener trazado sin intervención
40 | Fase III (Hacer RA03) | III-8 | RET18 Cuenta pasos (encoders) | Montaje encoder herradura + lectura cruda de pulsos en Serial | PROD: video serial + bitácora | — | Cableado ordenado; evitar ruido
41 | Fase III (Hacer RA03) | III-8 | RET18 Cuenta pasos (encoders) | Conteo estable con debounce/filtrado y prueba de consistencia | CON: tabla conteo + bitácora | — | No pasar si el conteo es inestable
42 | Fase III (Hacer RA03) | III-8 | RET18 Cuenta pasos (encoders) | Convertir pulsos a distancia (calibración básica preliminar) | CON: tabla pulsos-distancia + bitácora | — | Sirve para IV-1
43 | Fase III (Hacer RA03) | III-8 | RET18 Cuenta pasos (encoders) | Giros con encoders (preliminar) y registro de datos | CON: tabla giros preliminar + bitácora | — | Sirve para IV-2
44 | Fase III (Hacer RA03) | III-8 | RET18 Cuenta pasos (encoders) | Integrar encoders al control: “avanza X” y “gira Y” (básico) | PROD: video control por encoders + bitácora | Gate I (parcial) | Base para pruebas oficiales
45 | Fase III (Hacer RA03) | III-9 | RET19 Telemetría simple | Integrar sensor luz y enviar variable por BT a la app | PROD: captura app + bitácora | — | Formato datos estándar (ej. KEY:VAL)
46 | Fase III (Hacer RA03) | III-10 | RET20 Listo para pruebas | Cableado final: fijación, bridas, orden, checklist energización | CON/PROD: fotos + checklist | Gate I (final) | Sin Gate I no inicia Fase IV
47 | Fase III (Hacer RA03) | III-10 | RET20 Listo para pruebas | Prueba integral corta: manual + Stop + sensores leen sin fallas | PROD: video prueba integral + bitácora | Gate I completo | Registrar fallas intermitentes y corregir
48 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-1 | PRUEBA 1 Recta con encoders | Aplicar plantilla Excel: recta, objetivo y error; 1ª iteración | CON: Excel + bitácora | Gate V (parcial) | Tolerancia: ±2 cm (éxito)
49 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-1 | PRUEBA 1 Recta con encoders | Lograr 3 repeticiones dentro de ±2 cm y concluir ajustes | CON: Excel final + bitácora | Gate V (parcial) | Repetibilidad razonable documentada
50 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-1 | PRUEBA 1 Recta con encoders | Revalidar en condición distinta (Vbat diferente) y registrar | CON: Excel + bitácora | — | Conecta con política LiPo y variación
51 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-2 | PRUEBA 2 Giros | Aplicar Excel: giro 90°; medir desviación; ajustar | CON: Excel + bitácora | Gate V (parcial) | Tolerancia: ±5°
52 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-2 | PRUEBA 2 Giros | Lograr 3 repeticiones exitosas 90° y 180° (±5°) | CON: Excel final + bitácora | Gate V (parcial) | Registrar ajuste aplicado
53 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-3 | PRUEBA 3 Motores estables | Stress test de control motores: 3 repeticiones sin desconexiones | PROD: video validación | Gate V (parcial) | Si falla: volver a checklist cableado/BT
54 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-3 | PRUEBA 3 Motores estables | Revalidación con variación de velocidad/modo manual | PROD: video + bitácora | — | Dejar evidencia de robustez
55 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-4 | PRUEBA 4 Evasión | Escenario estándar: FC-51+US; 3 ejecuciones exitosas | PROD: video + bitácora | Gate V (parcial) | Montaje sensores es condición previa
56 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-4 | PRUEBA 4 Evasión | Optimizar umbrales/filtrado si falla; revalidar 3 ejecuciones | PROD: video + bitácora | — | Registrar cambio y resultado
57 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-4 | PRUEBA 4 Evasión | Integrar con modo manual asistido y documentar comportamiento | PROD: video + bitácora | — | No sacrificar Stop
58 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-5 | PRUEBA 5 Línea | Ejecutar pista 2 m; medir salidas; 1ª iteración | PROD: video + bitácora | Gate V (parcial) | Éxito: máx 1 salida y/o sin perder >1s
59 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-5 | PRUEBA 5 Línea | Lograr 3 ejecuciones: 2 m con máx 1 salida (definición oficial) | PROD: video | Gate V (parcial) | Salida: pierde línea >1s o intervención manual
60 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-5 | PRUEBA 5 Línea | Validar con ligera variación de iluminación y recalibración documentada | PROD: video + bitácora | — | Documentar recalibración y parámetros
61 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-6 | PRUEBA 6 Laberinto | 1ª ejecución laberinto; registrar colisiones (definición oficial) | PROD: video + bitácora | Gate V (parcial) | Colisión: contacto que desvía trayectoria
62 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-6 | PRUEBA 6 Laberinto | Lograr 3 ejecuciones: salir del laberinto con máx 3 colisiones | PROD: video + bitácora | Gate V (parcial) | Sin tiempo límite; criterio colisiones
63 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-6 | PRUEBA 6 Laberinto | Documentar estrategia usada (estados/umbrales) y mejoras | CON: bitácora + diagrama | — | Evidencia conceptual obligatoria
64 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-7 | PRUEBA 7 Paradas | Definir marcas/cuadrícula estándar y ejecutar paradas (1ª iteración) | PROD: video + bitácora | Gate V (parcial) | Marcas deben ser estandarizadas
65 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-7 | PRUEBA 7 Paradas | Lograr detener en puntos definidos 3 veces (criterio cumplido) | PROD: video | Gate V (final) | Completa 7 pruebas con criterios oficiales
66 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-8 | CIERRE Optimización | Seleccionar 1 mejora basada en datos (antes/después) y planificar | CON: plan mejora + bitácora | — | Exige dato comparativo
67 | Fase IV (Verificar/Actuar RA04) | IV-8 | CIERRE Optimización | Implementar mejora técnica y evidenciar antes/después con datos | CON: antes/después + bitácora | Gate V completo | No aceptar “optimización vacía”
68 | Fase V (Actuar/Transferir) | V-1 | RET21 Repositorio impecable | Auditoría final Drive: completar CON/PROD por actividad y sesión | CON: checklist firmado | Gate S (parcial) | Recuperación inmediata de faltantes
69 | Fase V (Actuar/Transferir) | V-1 | RET21 Repositorio impecable | Estandarizar carpetas finales + limpiar archivos sueltos | CON: captura estructura final | Gate S (parcial) | Nomenclatura estricta
70 | Fase V (Actuar/Transferir) | V-2 | RET22 Habla con evidencia | Construir presentación 5–8 min con datos y evidencias del Drive | CON: ppt/pdf + guion | Gate S (parcial) | Plantilla de presentación institucional
71 | Fase V (Actuar/Transferir) | V-2 | RET22 Habla con evidencia | Ensayo general + stress test + plan B de demo | PROD: video ensayo | Gate S (parcial) | Checklist demo obligatorio
72 | Fase V (Actuar/Transferir) | V-3/V-4/V-5 | RET24 Evento + RET25 Cierre justo | Socialización institucional + publicación de resultados y acta | PROD: fotos/videos + CON: acta | Gate S (final) | Logística: tiempos, turnos, transparencia evaluación

## Cronograma Entregables Document
Sprint | Sesiones | Fase dominante | Objetivo del sprint (qué queda “listo”) | Entregables mínimos (por equipo) | Gate esperado
S01 | 1–5 | Fase I (Planear) | Arranque seguro + diagnóstico + contexto del reto + arquitectura por bloques | Rutinas R1/R2; diagnóstico; ficha de reto; diagrama de bloques | —
S02 | 6–10 | Fase I (Planear) | Pinmap preliminar + plan de pruebas + Drive estandarizado | Pinmap preliminar; plan de pruebas v1→final; Drive CON/PROD listo | Gate P (Plan) completado
S03 | 11–15 | Fase II (Diseño) | Esquema seguro + pinmap final + CAD soporte línea (inicio) | Esquema aprobado; pinmap final; CAD soporte línea | Gate D (parcial)
S04 | 16–20 | Fase II (Diseño) | CAD soportes restantes + cola impresión + protocolo BT/UI + instalación inicial soportes | CAD US/encoders; cola impresión; comandos BT+mockup; soportes instalados | Gate D completado
S05 | 21–25 | Fase III (Implementación) | Chasis + potencia segura + motores en banco (primer éxito real) | Chasis armado; LiPo2S+buzzer OK; video banco 1 motor | —
S06 | 26–30 | Fase III (Implementación) | Motores completos + BT enlaza + app controla con Stop | Motores 4 OK; app MVP; video control con Stop | Gate I (parcial)
S07 | 31–35 | Fase III (Implementación) | Control manual robusto + FC-51 + US funcionando | App estable; FC-51 estable; US con tabla simple | Gate I (parcial)
S08 | 36–40 | Fase III (Implementación) | Línea (2×TCRT500) calibrada + arranque encoders (lectura cruda) | Video lectura línea; tabla umbrales; video pulsos encoder | —
S09 | 41–45 | Fase III (Implementación) | Encoders estables (conteo→distancia→giros) + telemetría luz en app | Tablas conteo/distancia/giros preliminar; variable luz en app | Gate I (parcial)
S10 | 46–50 | Fase III→IV | Gate I final + Prueba 1 (recta con encoders) completa | Checklist energización; video prueba integral; Excel Prueba 1 | Gate I completado + inicio Gate V
S11 | 51–55 | Fase IV (Validación) | Prueba 2 (giros) + Prueba 3 (motores estables) + inicio Prueba 4 (evasión) | Excel giros (±5°); video motores; video evasión 1 | Gate V (parcial)
S12 | 56–60 | Fase IV (Validación) | Prueba 4 (evasión) completa + Prueba 5 (línea) completa | Videos evasión (3); videos línea 2m (3) | Gate V (parcial)
S13 | 61–65 | Fase IV (Validación) | Prueba 6 (laberinto) + Prueba 7 (paradas) y cierre de 7 pruebas | Videos laberinto (3) ≤3 colisiones; videos paradas (3) | Gate V completado
S14 | 66–70 | Fase IV→V | Optimización basada en datos + repositorio final + presentación lista | Antes/después con dato; Drive limpio; ppt/guion | Gate V completo + Gate S parcial
S15 | 71–72 | Fase V (Cierre) | Ensayo + evento + acta + publicación de resultados | Video ensayo; evidencia evento; acta y tabla puntajes | Gate S completado

## INSTRUCTIVO
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral Formato Planeación Pedagógica |  |  |  | Versión: 04
Código: GFPI-F-134
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Fecha de Elaboración |  | Fecha en que se elabora la planeación pedagógica
Denominación del Programa de Formación |  | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Código y versión del Programa |  | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Nombre del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Código del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Equipo de gestión Curricular que elabora la planeación pedagógica |  | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica
Regional y Centro de formación |  | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
Actividad de proyecto formativo (si el programa es titulada) | Actividad del proyecto formativo objeto de planeación pedagógica.
Fase de proyecto formativo (solo titulada) | Fase del proyecto formativo a la cual pertenece la actividad de proyecto.
Competencia | Competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Resultados de aprendizaje | Resultados de aprendizaje asociados a la competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Actividades de aprendizaje a desarrollar | Formule la (s) actividad (es) de aprendizaje en correspondencia con las actividades de proyecto.
Duración actividad de aprendizaje (horas)
Horas trabajo directo | Horas trabajo directo con el instructor para desarrollar la actividad.
Horas trabajo independiente | Horas de trabajo independiente del aprendiz.
Estrategias didácticas activas | De acuerdo a la actividad formulada describa las didácticas activas que utilizará para su ejecución.
Ambientes de aprendizaje tipificados
Ambiente de formación | Ambiente de aprendizaje para desarrollar la actividad (aula, laboratorio, unidad productiva) si es virtual el ambiente es el LMS dispuesto por el SENA.
Materiales de formación | Los materiales están descritos en el proyecto formativo. Material de formación es todo recurso consumible o utilizable en el proceso de formación, recuerde citar los materiales adecuados a la modalidad virtual para este tipo de programas.
Instructores responsables | número de instructores para desarrollar la actividad.
Criterios de evaluación | Criterios de evaluación descritos en el programa de formación para desarrollar la competencia.
Descripción de la evidencia de aprendizaje | Cite si la actividad es de producto, de desempeño o de conocimiento, según conceptos establecidos en la guía de diseño.
Observaciones
Note on A17: SENA: Copie la actividad del proyecto que aparece en el proyecto formativo
Note on A19: Olga Milena Gámez: