## ENERGIA
ID | FASE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | PRODUCTO ENTREGABLE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1. CARACTERIZACIÓN | Visitas campo caracterización | Equipo_Energia | [44 empty] | Registro visitas campo | bar: FEB 1 to MAR 4
2 | 1. CARACTERIZACIÓN | Mapeo redes existentes | Equipo_Energia | [44 empty] | Planos redes actuales | bar: FEB 1 to MAR 4
3 | 1. CARACTERIZACIÓN | Encuestas consumo | Equipo_Energia | [44 empty] | Formularios diligenciados | bar: FEB 1 to MAR 4
4 | 1. CARACTERIZACIÓN | Cuadros de cargas | Equipo_Energia | [44 empty] | Cuadros cargas 14 comunidades | bar: FEB 1 to MAR 4
5 | 1. CARACTERIZACIÓN | Informe caracterización | Equipo_Energia | [44 empty] | Informe caracterización energética | bar: FEB 1 to MAR 4
6 | 1. CARACTERIZACIÓN | Análisis resultados | Equipo_Energia | [44 empty] | Análisis demanda energética | bar: FEB 1 to ABR 1
7 | 1. CARACTERIZACIÓN | Simulación FV preliminar | Equipo_Energia | [44 empty] | Reporte simulación PVsyst | bar: FEB 1 to ABR 1
8 | 2. TALLERES Y COCREACION | Talleres cocreacion FV nuevas | Equipo_Energia + Equipo social | [44 empty] | Diseño de taller de cocreacion para cada comunidad | bar: MAR 1 to ABR 4
9 | 2. TALLERES Y COCREACION | Cocreación diseños FV nuevos | Equipo_Energia + Comunidad | [44 empty] | Desarrollo de taller de cocreacion con comunidad y resultados | bar: MAR 1 to ABR 4
10 | 2. TALLERES Y COCREACION | Ajuste diseños FV antiguos | Equipo_Energia | [44 empty] | Diseños actualizados | bar: FEB 1 to FEB 3
8 | 3. DISEÑOS RETIE | Diagramas unifilares | Equipo_Energia | [44 empty] | Diagramas eléctricos 14 comunidades | bar: ABR 1; MAY 1
9 | 3. DISEÑOS RETIE | Memorias cálculo | Equipo_Energia | [44 empty] | Memorias cálculo aprobadas | bar: ABR 1; MAY 1
10 | 3. DISEÑOS RETIE | Especificación equipos | Equipo_Energia | [44 empty] | Fichas técnicas equipos | bar: MAY 1
11 | 3. DISEÑOS RETIE | Dimensionamiento sistemas | Equipo_Energia | [44 empty] | Dimensionamientos 14 comunidades | bar: MAY 1
12 | 3. DISEÑOS RETIE | Validación RETIE | Equipo_Energia | [44 empty] | Checklist cumplimiento normativo | bar: MAY 1; JUN 1
13 | 3. DISEÑOS RETIE | Diseños finales | Equipo_Energia | [44 empty] | 14 diseños eléctricos aprobados | bar: JUN 1
14 | 4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA | Benchmarking tecnológico(Análisis comparativo) | Equipo_Energia | [44 empty] | Matriz comparativa tecnologías | bar: FEB 1 to ABR 4
15 | 4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA | Evaluación proveedores | Equipo_Energia | [44 empty] | Reporte evaluación proveedores | bar: FEB 1 to FEB 4; ABR 3 to MAY 4
16 | 4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA | Actualización normativa | Equipo_Energia | [44 empty] | Reporte normativa actualizada | bar: FEB 1 to FEB 4; JUN 1 to JUN 4
17 | 4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA | Reporte vigilancia | Equipo_Energia | [44 empty] | Reporte vigilancia tecnológica | bar: FEB 1 to FEB 4; JUN 1 to JUL 2
18 | 5. COMPRA MATERIALES | Lista insumos | Equipo_Energia | [44 empty] | Lista maestra materiales | bar: FEB 1 to MAR 4; MAY 1; JUN 1
19 | 5. COMPRA MATERIALES | Fichas compra | Equipo_Energia | [44 empty] | Fichas compra materiales | bar: FEB 1 to MAR 4; JUN 1
20 | 5. COMPRA MATERIALES | Cotización proveedores | Equipo_Energia | [44 empty] | Matriz cotizaciones | bar: FEB 1 to MAR 4; JUN 1; JUL 1
21 | 5. COMPRA MATERIALES | Validación especificaciones | Equipo_Energia | [44 empty] | Especificaciones validadas | bar: FEB 1 to MAR 4; JUL 1
22 | 5. COMPRA MATERIALES | Programación entregas | Equipo_Energia | [44 empty] | Cronograma entrega materiales | bar: FEB 1 to MAR 4; JUL 1
23 | 6. IMPLEMENTACIÓN | Supervisión redes eléctricas | Equipo_Energia | [44 empty] | Reportes supervisión semanal | bar: JUL 1; AGO 1
24 | 6. IMPLEMENTACIÓN | Inspección estructuras FV | Equipo_Energia | [44 empty] | Checklist inspección estructuras | bar: AGO 1; SEP 1
25 | 6. IMPLEMENTACIÓN | Control calidad materiales | Equipo_Energia | [44 empty] | Actas control calidad | bar: JUL 1; AGO 1; SEP 1
26 | 6. IMPLEMENTACIÓN | Verificación RETIE obra | Equipo_Energia | [44 empty] | Reportes cumplimiento RETIE | bar: AGO 1; SEP 1
27 | 6. IMPLEMENTACIÓN | Seguridad industrial | Equipo_Energia | [44 empty] | Registros seguridad SST | bar: JUL 1; AGO 1; SEP 1
28 | 6. IMPLEMENTACIÓN | Reportes avance | Equipo_Energia | [44 empty] | Informes mensuales SENA | bar: JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
29 | 7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | Mediciones continuidad | Equipo_Energia | [44 empty] | Protocolos pruebas eléctricas | bar: SEP 1
30 | 7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | Curvas IV | Equipo_Energia | [44 empty] | Curvas IV sistemas FV | bar: SEP 1; OCT 1
31 | 7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | Pruebas baterías/inversores | Equipo_Energia | [44 empty] | Reportes pruebas equipos | bar: SEP 1; OCT 1
32 | 7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | Puesta a tierra | Equipo_Energia | [44 empty] | Certificados puesta tierra | bar: OCT 1
33 | 7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | Certificados RETIE | Equipo_Energia | [44 empty] | 14 certificados RETIE | bar: OCT 1
34 | 7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | Registro producción | Equipo_Energia | [44 empty] | Datos producción kWh | bar: OCT 1; NOV 1
35 | 8. SISTEMATIZACIÓN URE | Planos As-Built | Equipo_Energia | [44 empty] | Planos As-Built 14 comunidades | bar: OCT 1; NOV 1
36 | 8. SISTEMATIZACIÓN URE | Manuales O&M | Equipo_Energia | [44 empty] | Manuales uso 14 modelos | bar: NOV 1
37 | 8. SISTEMATIZACIÓN URE | Diseño campañas URE | Equipo_Energia | [44 empty] | Estrategias pedagógicas URE | bar: NOV 1
38 | 8. SISTEMATIZACIÓN URE | Transferencia instructores | Equipo_Energia | [44 empty] | Actas transferencia conocimiento | bar: NOV 1; DIC 1
39 | 8. SISTEMATIZACIÓN URE | Informe impacto | Equipo_Energia | [44 empty] | Informe impacto energético | bar: DIC 1
40 | 9. PROYECCIÓN FUTURA | Identificar convocatorias | Equipo_Energia | [44 empty] | Listado convocatorias viables | bar: NOV 1; DIC 1
41 | 9. PROYECCIÓN FUTURA | Formulación técnica | Equipo_Energia | [44 empty] | Propuestas técnicas formuladas | bar: DIC 1
42 | 9. PROYECCIÓN FUTURA | Presupuestos cooperación | Equipo_Energia | [44 empty] | Presupuestos proyectos cooperación | bar: DIC 1
43 | 9. PROYECCIÓN FUTURA | Presentación comités | Equipo_Energia | [44 empty] | Actas presentación propuestas | bar: DIC 1