| INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO “(objeto del contrato)” |  |
| --- | --- |
| A continuación, relacione las metas, así como cada una de las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de la misma (Inserte o elimine las casillas que considere necesario) |  |
| META 1 |  |
| Presentación de una (1) función de espectáculos de las artes escénicas, en espacios cerrados o abiertos del municipio de Marsella, por colectivos teatrales locales, nacionales o internacionales |  |
| ACTIVIDAD 1 | Seleccionar grupo de teatro local, nacional o internacional para la programación del evento. |
| FECHA DE INICIO | 24 octubre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 30 octubre |
| LUGAR | Pereira |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Después de una búsqueda de agrupaciones que cumplieran con el objetivo, se seleccionó a la compañía de la ciudad de Medellín llamada “Manicomio de Muñecos” |  |
| EVIDENCIA |  |
| ACTIVIDAD 2 | Gestionar alianzas en los municipios para materialización de espacios y públicos |
| FECHA DE INICIO | 01 de noviembre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 05 de noviembre |
| LUGAR | Marsella |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Se realizó alianza con la institución Educativa Instituto Estrada, sede Juan Jose Rondon del municipio de Marsella y con la Institución Educativa Instituto Mistrató del municipio de Mistrató, los cuales dispusieron espacios físicos para la presentación de las actividades y el publico beneficiario |  |
| EVIDENCIA |  |
| ACTIVIDAD 3 | Presentación de espectáculo escénico |
| FECHA DE INICIO | 11 de noviembre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 11 de noviembre |
| LUGAR | Marsella |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Se realizó la presentación de la obra de teatro “Los Tres Cerditos” del grupo Manicomio de Muñecos de la ciudad de Medellín en la Institución Educativa Instituto Estrada, sede primaria |  |
| EVIDENCIA |  |
| META 2 |  |
| Presentación de una (1) función de espectáculos de las artes escénicas, en espacios cerrados o abiertos del municipio de Mistrató, por colectivos teatrales locales, nacionales o internacionales |  |
| ACTIVIDAD 1 | Seleccionar grupo de teatro local, nacional o internacional para la programación del evento. |
| FECHA DE INICIO | 24 octubre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 30 octubre |
| LUGAR | Pereira |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Despues de una búsqueda de agrupaciones que cumplieran con el objetivo, se seleccionó a la compañía de la ciudad de Medellín llamada “Manicomio de Muñecos |  |
| EVIDENCIA |  |
| ACTIVIDAD 2 | Gestionar alianzas en los municipios para materialización de espacios y públicos |
| FECHA DE INICIO | 01 de noviembre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 05 de noviembre |
| LUGAR | Mistrató |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Se realizó alianza con la Institución Educativa Instituto Mistrató del municipio de Mistrató, los cuales dispusieron espacios físicos para la presentación de las actividades y el publico beneficiario |  |
| EVIDENCIA |  |
| ACTIVIDAD 3 | Presentación de espectáculo escénico |
| FECHA DE INICIO | 12 de noviembre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 12 de noviembre |
| LUGAR | Mistrató |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Se realizó la presentación de la obra de teatro “Los Tres Cerditos” del grupo Manicomio de Muñecos de la ciudad de Medellín en la Institución Educativa Instituto Mistrató |  |
| EVIDENCIA |  |
| META 3 |  |
| Realización de una actividad cultural entre: talleres o conversatorios sobre las diferentes ramas del teatro por invitados locales, nacionales o internacionales, una para alguno de los municipios focalizados |  |
| ACTIVIDAD 1 | Realizar actividades pedagógicas entre talleres de creación de textos dramáticos, conversatorios sobre las diferentes ramas del teatro |
| FECHA DE INICIO | 24 de noviembre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 24 de noviembre |
| LUGAR | Marsella |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Se realizó un taller de teatro dirigido a niños y niñas de sectores aledaños a la institución Estrada, sede Juan jose Rondon. |  |
| EVIDENCIA |  |
| META 4 |  |
| Realización de foro posterior a las funciones, 1 para cada municipio focalizado (Marsella y Mistrató) |  |
| ACTIVIDAD 1 | Habilitar espacio de diálogo con el público asistente a modo de foro, posterior a la presentación del espectáculo |
| FECHA DE INICIO | 11 de noviembre |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 12 de noviembre |
| LUGAR | Marsella y Mistrató |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Realización de dos foros posteriores a cada una de la funciones realizadas en el municipio de Marsella y mistrató |  |
| EVIDENCIA |  |