| # DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 432-2024- CPS- FDLCH (120041) |  |
| --- | --- |
| No. CONTRATO Y FECHA | 432-2024- CPS- FDLCH (120041), suscrito el 28 de diciembre de 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestar los servicios para el desarrollo de actividades y eventos orientados al fortalecimiento de emprendimientos y/o unidades culturales, creativas y/o turísticas en la localidad de Chapinero. |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL ESTRATÉGICA CEDAVIDA. |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 901902187-8 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | DIANA CAROLINA CUERVO TORRES |
| No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL | 52.197.131 de Bogotá D.C. |
| FECHA ACTA DE INICIO | 12 de marzo de 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | Seis (6) meses. |
| VALOR INICIAL | $157.809.292 |
| APORTES DE LAS PARTES | N/A |
| No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | O23011601060000001671-Chapinero productivo y emprendedor |
| META PROYECTO DE INVERSIÓN | Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. |
| RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha) | 1263 del 29 de diciembre de 2024. |
| PRORROGAS. | N/A |
| ADICIÓNES. | N/A |
| RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) | N/A |
| SUSPENSIONES. | N/A |
| OTRO SI. | N/A |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA. | N/A |
| VALOR TOTAL | $157.809.292 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 11 de septiembre de 2025. |
| PÓLIZAS (cuando aplique) (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales) | Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) No. Póliza: 33-40-101083319 – Anexo 3 Fecha de expedición: 13/03/2025 Vigencia: Del 28/12/2024 al 12/09/2025 Valor total asegurado: $286.500.000,00 Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. Póliza: 33-44-101257969 – Anexo 2 Fecha de expedición: 13/03/2025 Vigencia general: Del 28/12/2024 al 12/09/2028 - Cumplimiento del contrato Valor total asegurado: $15.780.929,20 Vigencia: Desde 28/12/2024 hasta 12/01/2026 - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones Valor total asegurado: $7.890.464,60 Vigencia: Desde 28/12/2024 hasta 12/09/2028 - Calidad del servicio Valor total asegurado: $15.780.929,20 Vigencia: Desde 28/12/2024 hasta 12/03/2026 |
| FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102 (cuando aplique) | N/A |

- SUPERVISIÓN CONTABLE:  Al contratista se le efectuaron 5 pagos, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA.FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

El pago será realizado mediante mensualidades vencidas frente a los servicios efectivamente prestados, previa presentación de los siguientes documentos y programación del PAC:

- Informe de actividades (si aplica) o informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica).

- Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.

- Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)

- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

Nota 1: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.

Nota 2: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y del Fondo de Desarrollo Local de chapinero y a las fechas de pago establecidas, lo cual no generará intereses moratorios.

Nota 3: Para efectos de la asignación de porcentajes de las actividades a realizar en cada uno de los componentes del proyecto, el Comité Técnico, realizará una reunión, inmediatamente después de suscrita el acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios que resulte del presente proceso de selección.

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE ORDENES DE PAGO | PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO | FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR |
| Primera orden de pago No. 1 (3000561067) | Se realizó la entrega del informe mensual de actividades correspondiente al periodo entre el 12/03/2025 y el 11/04/2025 con los respectivos soportes. | 02 /05/2025 | 13-jun-25 13-jun-2025 | $4.353.440 |
| Segunda orden de pago No. 2 (3000669745) | Se realizó la entrega del informe mensual de actividades correspondiente al periodo entre el 12/04/2025 y el 11/05/2025 con los respectivos soportes | 23/05/2025 | 15-jul-2025 | $33.043.038 |
| Tercera orden de pago No. 3 (3000808896) | Se realizó la entrega del informe mensual de actividades correspondiente al periodo entre el 12/05/2025 y el 11/06/2025 con los respectivos soportes | 11/06/2025 | 20-ago-2025 | $44.000.452 |
| Cuarta orden de pago No. 4 (3000951587) | Se realizó la entrega del informe mensual de actividades correspondiente al periodo entre el 12/06/2025 y el 11/07/2025 con los respectivos soportes | 10/08/2025 | 17-sep-2025 | $10.129.454 |
| Quinta orden de pago No. 5 (3000951587) | Se realizó la entrega del informe mensual de actividades correspondiente al periodo entre el 12/07/2025 y el 11/08/2025 con los respectivos soportes | 15/09/2025 | 28-oct-2025 | $19.769.454 |
| VALOR TOTAL CANCELADO FDLCH |  |  |  | $111.295.838 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  |  | $ 46.513.454 |
| SALDO A FAVOR DEL FDLCH |  |  |  | $0 |

- SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($$157.809.292), incluyendo IVA, que corresponden a la vigencia fiscal 2024, y se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024, del FONDO.

Este es el precio total del contrato como contraprestación única a favor del CONTRATISTA, conforme a los valores asignados de forma unitaria a cada uno de los bienes y servicios objeto del contrato que están especificados en el ANEXO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES y que serán suministrados durante el plazo de ejecución del contrato a demanda y según los requerimientos del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, en todo caso sin exceder el presupuesto oficial; por lo cual, se estipula pacto contractual por bolsa o a monto agotable.

Detalle información presupuestal del contrato:

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O23011601060000001671- Chapinero productivo y emprendedor | Apoyar 57 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos | Inicial | 1263 | $157.809.292 |
| Valor total de los CRP |  |  |  | $$157.809.292 |

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Facturas de cobros

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEDA1 | Entre el 12/03/2025 y el 11/04/2025 | Informe mensual de actividades No. 1 | $4.353.440 | PAGADA |
| CEDA2 | Entre el 12/04/2025 y el 11/05/2025 | Informe mensual de actividades No. 2 | $33.043.038 | PAGADA |
| CEDA3 | Entre el 12/05/2025 y el 11/06/2025 | Informe mensual de actividades No. 3 | $44.000.452 | PAGADA |
| CEDA4 | Entre el 12/06/2025 y el 11/07/2025 | Informe mensual de actividades No. 4 | $10.129.454 | PAGADA |
| CEDA5 | Entre el 12/07/2025 y el 11/08/2025 | Informe mensual de actividades No. 5 | $19.769.454 | PAGADA |
| CEDA6 | Entre el 12/08/2025 y el 11/09/2025 | Informe mensual de actividades No. 6 | $46.513.454 | PENDIENTE DE PAGO |

- SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la supervisión administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 432 de 2024, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

| NÚMERO | FECHA | SOPORTES | TEMATICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entre 12/03/2025 y el 11/04/2025 | - Informe mensual de actividades No. 1. - Certificación de cumplimiento No. 1. - Informe de supervisión No. 1. - Soportes: PAGO 01 - Proceso SECOP:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | - Se presenta el informe de supervisión de persona jurídica en el cual se relaciona el cumplimento de las respectivas obligaciones para el periodo en mención - Certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |
| 2 | Entre 12/04/2025 y el 11/05/2025 | - Informe mensual de actividades No. 1. - Certificación de cumplimiento No. 1. - Informe de supervisión No. 1. - Soportes: PAGO 02 - Proceso SECOP:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | - Se presenta el informe de supervisión de persona jurídica en el cual se relaciona el cumplimento de las respectivas obligaciones para el periodo en mención - Certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |
| 3 | Entre 12/05/2025 y el 11/06/2025 | - Informe mensual de actividades No. 1. - Certificación de cumplimiento No. 1. - Informe de supervisión No. 1. - Soportes: PAGO 03 - Proceso SECOP:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | - Se presenta el informe de supervisión de persona jurídica en el cual se relaciona el cumplimento de las respectivas obligaciones para el periodo en mención - Certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |
| 4 | Entre 12/06/2025 y el 11/07/2025 | - Informe mensual de actividades No. 1. - Certificación de cumplimiento No. 1. - Informe de supervisión No. 1. - Soportes: PAGO 04 - Proceso SECOP:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | - Se presenta el informe de supervisión de persona jurídica en el cual se relaciona el cumplimento de las respectivas obligaciones para el periodo en mención - Certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |
| 5 | Entre 12/07/2025 y el 11/08/2025 | - Informe mensual de actividades No. 1. - Certificación de cumplimiento No. 1. - Informe de supervisión No. 1. - Soportes: PAGO 05 - Proceso SECOP:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | - Se presenta el informe de supervisión de persona jurídica en el cual se relaciona el cumplimento de las respectivas obligaciones para el periodo en mención - Certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |
| 6 | Entre 12/08/2025 y el 11/09/2025 | - Informe mensual de actividades No. 1. - Certificación de cumplimiento No. 1. - Informe de supervisión No. 1. - Soportes: PAGO 06 - Proceso SECOP:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False | - Se presenta el informe de supervisión de persona jurídica en el cual se relaciona el cumplimento de las respectivas obligaciones para el periodo en mención - Certificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |

- SUPERVISIÓN TÉCNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato No. 432 de 2024 CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, el Contratista UNION TEMPORAL ESTRATEGICA CEDAVIDA, dio cumplimiento de estas así:

| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES | UBICACIÓN DE LOS SOPORTES |
| --- | --- | --- |
| - Cumplir el objeto pactado en el presente, de acuerdo con las políticas, lineamientos, especificaciones técnicas, previstas en los estudios previos, anexo técnico, propuesta económica y demás documentos Anexos pertinentes a que haya a lugar para la ejecución idónea. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | - Informe mensual de actividades No. 1 OBLIGACION 01 - Informe mensual de actividades No. 2 OBLIGACION 01 - Informe mensual de actividades No. 3 NO SE REPORTA EN ESTE PERIODO - Soportes: 03. PAGOS - Proceso SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7222902&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| - Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Realizar la difusión mediante publicidad digital y convocatoria a la comunidad en general que deseen participar en el proyecto; recurrir para ello a los diferentes mecanismos publicitarios establecidos que involucren a la población local, para realizar los procesos de convocatoria, divulgación, promoción y seguimiento a todas las actividades de los proyectos | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 332 De 2020, Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital, en el cual deberá vincular y mantener un mínimo 50% de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Dar cumplimiento a lo establecido artículo 2.2.1.2.4.2.16, del Decreto 1860 de 2021, Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, el contratista destinará como mínimo el 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que se garantice las condiciones de calidad y que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del contrato, a través de la vinculación de dichas personas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Conformar y disponer en forma permanente de un equipo idóneo para el acompañamiento técnico, operativo y financiero de la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual del mismo, así como para la definición, construcción y revisión de los documentos generados, si a ello hubiere lugar. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Realizar informes técnicos y cualitativos y bases de datos de los beneficiarios de acuerdo con las especificaciones que sean remitidas por la supervisión del contrato. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Realizar registro fotográfico de los eventos: se debe entregar mínimo 100 registros fotográficos de los eventos y actividades adelantadas; disponer así mismo de todas las planillas de asistencia formatos o evaluaciones debidamente diligenciadas en el caso que se hayan desarrollado en la ejecución del contrato. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Realizar la respectiva entrada y salida de los elementos adquiridos por el contrato al Almacén del FDLCH. Cabe aclarar que los elementos fungibles (como refrigerios o almuerzos) no deben ser ingresados a almacén, aunque si se debe generar acta de verificación de entrega a satisfacción con evidencias ante el apoyo a la supervisión del contrato. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Coordinar y concertar las acciones de planificación, programación y ejecución necesarias para desarrollar el objeto del presente contrato. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Participar de forma activa y oportuna en las reuniones que se requieran para el cumplimiento del objeto y obligaciones pactados, ya sea en forma presencial | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Atender de manera oportuna los requerimientos realizados por las partes según necesidades y competencias. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato. | pagos |
| - Mantener estricta reserva sobre toda la información que tenga ese carácter, y los datos sensibles, y documentos asociados con los procesos internos que se manejen con ocasión de la celebración y ejecución del presente, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por el titular de la información. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Garantizar que el manejo de la imagen institucional del FDL esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera que se genere, acorde con lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente del FDL | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Gestionar y tramitar todas las licencias y autorizaciones requeridas para la realización de las actividades a que hubiere lugar. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad vigentes para prevención de contagio de COVID-19 y limitaciones según la normatividad vigente en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Acatar las instrucciones para las actividades programadas con público general contenidas en el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021, o la norma que la reemplaza o modifique. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Entregar mensualmente una base en Excel por meta en la que reporten datos puntuales tales como Tipo de identificación: CC, TI, PPT, CE, Otro, Número de documento, Nombre completo, Sexo, Localidad, Presencia de discapacidad: sí o no, Presencia étnica: ROM, afro, raizal, palenquero e indígena, Ocupación (importante identificar si son mujeres cuidadoras), Tipo de servicio: respiro u otro, Fecha de prestación del servicio, de las personas que fueron beneficiadas con las acciones y actividades dirigidas dentro del proyecto como parte de reconocimiento en el sistema de cuidado así como demás variables definidas por el FDLCH. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - El fabricante deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. (No se permite el uso de poliestireno expandido-icopor-y plástico de un solo uso). en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital; cuyo medio de verificación será una declaración juramentada. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Los productos de papel, como servilletas, toallas de manos, entre otros deben ser fabricados con: residuos agroindustriales, papel reciclado, o madera proveniente de fuentes forestales sostenibles; cuyo medio de verificación será la ficha técnica de los productos. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - El personal que realiza la preparación de alimentos debe tener formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos; cuyo medio de verificación será la certificación del curso de manipulación de alimentos emitido por un ente acreditado y vigente. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Se propenderá por el uso de vasos de cartón parafinados y no de icopor o plástico, los productos de papel, como servilletas, toallas de manos, entre otros deben ser fabricados con residuos agroindustriales, papel reciclado, o madera proveniente de fuentes forestales sostenibles, no emplear revolvedores plásticos, azúcar individual empacada en plástico, aromática individual empacada en plástico), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital; cuyo medio de verificación será una inspección ambiental | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - El contratista debe garantizar la adecuada gestión de los residuos generados durante el evento; por lo cual debe proporcionar elementos señalizados para su almacenamiento en el área que se desarrollará el evento y así como efectuar el adecuado aprovechamiento o disposición final de los mismos; cuyo medio de verificación será una inspección ambiental. | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |
| - Las demás necesarias que se requieran en la ejecución del presente y que tengan una relación directa | - Se verifico la relación entre el informe mensual presentado y el soporte de evidencia respectiva en cada periodo - Se cumplió́ a cabalidad durante la ejecución del contrato | pagos |

- CONCLUSIONES:

Yo CATHERINE CHÁVES HERNÁNDEZ en calidad de supervisora del contrato No. 432 de 2024, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato quedando un saldo a favor del Contratista, por el valor de $3.500.000 y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La supervisora actual del contrato suscribe el presente informe de supervisión del contrato durante el periodo comprendido entre el 12 de agosto al 11 de septiembre de 2025, en el marco de mis competencias y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 540 del 4 de noviembre de 2025, a través de la cual asumo el cargo de Alcaldesa Local de Chapinero.

Se deja constancia que la Dra. Alexandra Mejía Guzmán ejerció como supervisara del contrato hasta el 3 de septiembre y el Dr. Daniel Hernando Ortiz Quintero ejerció como supervisor del contrato durante el periodo entre 4 al 11 de septiembre de 2025, por lo que procedo a la firma de esta certificación de cumplimiento en mi calidad de supervisora actual y ordenadora del gasto, sin que ello impliqué asunción de responsabilidad de los periodos en los que no ejercí dicha función

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

En constancia se firma al primer (1) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

___________________________________________

Supervisor(a)

CATHERINE CHÁVES HERNÁNDEZ

C.C No. 1.016.037.704 de Bogotá.

Alcaldesa  Local de Chapinero.

Proyectó: Diego Andrés Vargas Díaz – Contratista Profesional FDLCH-CPS-125-2025