## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | AMAZONAS |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | YEISON ALEXANDER MOLINA ARTEAGA |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-04-28
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | “Impactar el empleo decente, la productividad y la generación de ingresos” | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Planes de Negocio Formulados OFF |  | Se visitarán a los establecimientos de comercio de la ciudad de Leticia. Jornadas mensuales en alianza con la cámara y comercio del Amazonas promoviendo la formalización y legalidad de los negocios de la ciudad de Leticia. Participación en ferias y eventos empresariales que promuevan el emprendimiento. Divulgación por redes sociales y grupos de WhatsApp promoviendo los servicios del CDE. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 5 | Ejecución 20% 1. Centro Gastronomico Victoria Regia Proyección: 1 Plan de negocios OFF |  | 0 | 0 | Ejecución: Centro Gastronomico Victoria Regia | 0 | Proyección: Vital Shake
2 | Planes de Negocio Formulados FE |  | Realización de actividades y reuniones utilizando las buenas prácticas en ideación, validación y formulación para la formulación del plan de negocios, realizandolo conjuntamente con el equipo de trabajo y los emprendedores. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 5 | Proyección Convocatoria Emprendimiento Femenino 1. Prevención y solución Juridica Katawa Convocatoria Joven Emprendedor 1. Fruty Power Convocatoria Economía Campesina 1. Sabores del Bosque Amazonico Convocatoria Indigena 1. Tienda Naiyu Convocatoria NARP 1. Biococina Colombia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyección: Convocatoria Emprendimiento Femenino 1. Prevención y solución Juridica Katawa Convocatoria Joven Emprendedor 1. Fruty Power Convocatoria Economía Campesina 1. Sabores del Bosque Amazonico Convocatoria Indigena 1. Tienda Naiyu Convocatoria NARP 1. Biococina Colombia
3 | Empresas Creadas OFF |  | Visitas a los establecimientos de comercio de la ciudad de Leticia. Charlas en el centro de la Regional promoviendo la legalidad empresarial. Entrenamientos dirigidos a comerciantes de la región. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 5 | Ejecución 20% 1. Centro Gastronomico Victoria Regia Proyección: Vital Shake |  | 0 |  | Ejecución: Centro Gastronómico Victoria Regia | 0 | Proyección: Vital Shake
4 | Iniciativas Empresariales Financiadas |  | Brindar asesoría individuales registradas en Sige. Talleres y entrenamientos con los temas que contiene la plataforma |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 3 | Proyección: Convocatoria Economía popular 1. Fusión Costeña Restaurante Convocatoria Emprendimiento Femenino 1. Prevención y solución Juridica Katawa Convocatoria Joven Emprendedor 1. Fruty Power Convocatoria Economía Campesina 1. Sabores del Bosque Amazonico Convocatoria Indigena 1. Tienda Naiyu Convocatoria NARP 1. Biococina Colombia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyección: Convocatoria Economía popular 1. Fusión Costeña Restaurante Convocatoria Emprendimiento Femenino 1. Prevención y solución Juridica Katawa Convocatoria Joven Emprendedor 1. Fruty Power Convocatoria Economía Campesina 1. Sabores del Bosque Amazonico Convocatoria Indigena 1. Tienda Naiyu Convocatoria NARP 1. Biococina Colombia
5 | Empleos Iniciativas Empresariales |  | Identificando en la formulación del plan de negocio los cargos según el tipo de negocio se proyecta la mano de obra sin afectar los gastos de la empresa. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 8 | Proyección: Convocatoria Economía popular 1. Fusión Costeña Restaurante Convocatoria Emprendimiento Femenino 1. Prevención y solución Juridica Katawa Convocatoria Joven Emprendedor 1. Fruty Power Convocatoria Economía Campesina 1. Sabores del Bosque Amazonico Convocatoria Indigena 1. Tienda Naiyu Convocatoria NARP 1. Biococina Colombia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyección: Convocatoria Economía popular 1. Fusión Costeña Restaurante Convocatoria Emprendimiento Femenino 1. Prevención y solución Juridica Katawa Convocatoria Joven Emprendedor 1. Fruty Power Convocatoria Economía Campesina 1. Sabores del Bosque Amazonico Convocatoria Indigena 1. Tienda Naiyu Convocatoria NARP 1. Biococina Colombia
6 | Puesta en Marcha OFF |  | Acompañamiento mensual a empresarios que permitan fortalecer las áreas fundamentales de la empresas. Visitas mensuales buscando generar impacto económico y la estabilidad financiera y administrativa para mantenerse en el tiempo. Entrenamientos en areas fundamentales de las empresas |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 5 | Ejecución: 20% 1. Centro Gastronomico Victoria Regia |  | 0 | 0 | 0 | Ejecución: 1. Centro Gastronomico Victoria Regia | Proyección: Vital Shake
7 | Puesta en Marcha FE |  | Visitas periodicas a las empresas que incluyen revisión de parametros tecnicos, inventario, producción, clientes, contabildiad. Cronograma de visitas de los gestores a las empresas como seguimiento. Asesorías en los centros SENA - CDE. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 3 | Proyección: Convocatoria Emprendimiento Femenino 1. Prevención y solución Juridica Katawa Convocatoria Joven Emprendedor 1. Fruty Power Convocatoria Economía Campesina 1. Sabores del Bosque Amazonico Convocatoria Indigena 1. Tienda Naiyu Convocatoria NARP 1. Biococina Colombia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Realizar un diagnostico empresarial con el fin de evaluar las diferentes areas de empresas con potencial de crecimiento en la region. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 11 | Ejecución 36,3% 1. Importcomercializadora H y C 2. Fusión Costeña Restaurante 3. Amazonas Deluxe - Nelson German Parra 4. Nayabi Technology S.A.S Proyección: 1 empresa con plan de acción formulado |  | 0 | 0 | Ejecución: 1. Importcomercializadora H y C 2. Fusión Costeña Restaurante | Ejecución: 3. Amazonas Deluxe 4. Nayabi Technology S.A.S | Proyección: 1 empresa con plan de acción formulado
9 | Empresas en Fortalecimiento |  | Realizar un diagnostico empresarial con el fin de evaluar las diferentes areas de empresas con potencial de crecimiento en la region. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 11 | Ejecución 18,1% 1. Importcomercializadora H y C 2. Fusión Costeña Restaurante Proyección: 3. Amazonas Deluxe. 4. Nayabi Technology S.A.S. |  | 0 | 0 | Ejecución: 1. Importcomercializadora H y C | Ejecución: 2. Fusión Costeña Restaurante | Proyección: 3. Amazonas Deluxe. 4. Nayabi Technology S.A.S
10 | Empleos Fortalecimiento |  | Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. - Explicar los inconveniente que acarrearia la empresa frente a demandas laborales. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Emprendedores Orientados |  | Mediante participación en las jornadas de las formaciones de los aprendices 2026. Articulación con la Red de Emprendimiento y la Comisión de Competitividad para fortalecer el Emprendimiento Regional Programación de orientación todos los Jueves de Emprendimiento con clientes y público en general diferente a los aprendices e inscritos en la oficina CDE. Talleres, jornada para mujeres, Boot Camp, 4k. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 424 | Ejecución 21,22% 90 personas orientadas Proyección: Orientación público general 21/05/2026 - 10 asistentes |  | 0 | Ejecución: 38 personas orientadas 1. Orientación público general 12/02/2026 - 31 asistentes 2. Orientación Fundación Entropica 26/02/2026 - 7 asistentes | Ejecución: 52 personas orientadas 1. Orientación Completario Plan de marketing Casa de la mujer 02/03/2026 - 18 asistentes 2. Orientación Comunidad Km 7 - 06/03/2026 - 9 asistentes 3. Orientación público general 19/03/2026 - 25 asistentes | 0 | Proyección: 10 personas orientadas Orientación público general 21/05/2026 - 10 asistentes
12 | Personas Entrenadas |  | Programacion mensual de entrenamiento aplicadas a los clientes en las diferentes tematicas Administrativas, Tecnicas y Financieras. |  |  | Equipos electronicos, financieros |  | Yeison Alexander Molina Arteaga | 353 | Ejecución: 18,13% 64 personas entrenadas Proyección: Entrenamiento en Plan de negocios I - 15/05/2026 - 10 asistentes |  | 0 | Ejecución: 38 personas entrenadas Entrenamiento en Plan de negocios II - 27/02/2026 - 38 asistentes | Ejecución: 8 personas entrenadas Entrenamiento en Plan de negocios II - 20/03/2026 - 8 asistentes | Ejecución: 18 personas entrenadas Entrenamiento en Ideación - Público general - 10/04/2026 -18 asistentes | Proyección: 10 personas entrenadas. Entrenamiento en Plan de negocios I - 15/05/2026 - 10 asistentes
14 | [22 empty] | 0
15 | [22 empty] | 0
16
17
18
19
20
21
22
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B36: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C37: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D37: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F37: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G37: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H37: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K37: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L38: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M38: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma