## Portada
MATRIZ DE SEGUIMIENTO – PLANES DE TRABAJO INCIDE 2026
Mesas Sectoriales – Presentación de resultados, priorización de indicadores y construcción de acciones conjuntas
Vigencia del plan: del 1 de mayo al 15 de diciembre de 2026
INSTRUCCIONES DE USO
1. Cada responsable diligencia la hoja 'Matriz Seguimiento' con las acciones de mejora acordadas en su mesa sectorial.
2. Seleccione la Dimensión (D1 a D4) usando la lista desplegable; el formato condicional aplica el color institucional.
3. Indique si la actividad es Sectorial, Individual o Ambas, y enlace el indicador priorizado.
4. Defina hitos puntuales con fechas concretas teniendo en cuenta el cronograma general de Incide; todas las fechas de cierre deben ser ≤ 15/12/2026.
5. Actualice el estado de avance conforme se ejecute la acción. La hoja 'Resumen' se calcula automáticamente.
6. Use la hoja 'Dimensiones' como referencia de la convención de colores Incide.
CONVENCIÓN DE COLORES POR DIMENSIÓN
D1 | Dimensión 1
D2 | Dimensión 2
D3 | Dimensión 3
D4 | Dimensión 4

## Matriz Seguimiento
MATRIZ DE SEGUIMIENTO – PLANES DE TRABAJO POR MESA SECTORIAL
Vigencia: hasta el 15 de diciembre de 2026 ¦ Coordinación: cada responsable diligencia y actualiza su fila
N° | Mesa Sectorial | Dimensión | Indicador priorizado | Tipo de Actividad | Acción de mejora propuesta | Factores internos | Factores externos | Responsable / Coordinador | Equipo de apoyo | Fecha de inicio | Hito 1 – Fecha | Hito 2 – Fecha | Hito 3 – Fecha | Fecha de cierre (≤ 15/12/2026) | Relato breve de la actividad implementada | Estado | Evidencia / Soporte | Observaciones
1 | Educacion | D1 | Ind. 3 - Divulgacion del modelo | Sectorial | Promover la formalizacion de la instancia de coordinacion del modelo de relacionamiento conforme al Decreto 542/2023 en cada entidad del sector. | Ausencia de un area o cargo responsable exclusivo del modelo; trabajo distribuido entre planeacion, participacion y servicio al ciudadano sin coordinacion clara. | Ausencia de lineamientos claros sobre plazos y mecanismos de implementacion del Decreto 542/2023. |  |  | 2026-05-15 | Junio 2026: Diagnóstico del estado de formalización de la instancia de coordinación del modelo en cada entidad del sector; identificación de brechas frente al Decreto 542/2023. | Agosto 2026: Publicación del el acto administrativo de formalización de la instancia o avance en el proceso interno de adopción. | Octubre 2026: Verificación del cumplimiento sectorial; entidades con proceso pendiente reciben acompañamiento de Incide¦ | 2026-12-15 |  | No iniciado
2 | Educacion | D1 | Ind. 3 - Divulgacion del modelo | Sectorial | Realizar socialización y acompañamiento del modelo por parte de la SED a las demas entidades del sector, mediante el Comite Institucional de Gestion y Desempeno y el Metro del Conocimiento. | Trabajo aislado entre dependencias; escasa memoria institucional sobre acciones realizadas en materia de relacionamiento con la ciudadania. | No hay un canal sectorial formalizado para la divulgacion del modelo entre entidades del sector Educacion. | SED - José de Valle | IDEP - Andres Rios ATENEA - Carolina Maldonado U Distrital - Oscar Rodriguez | 2026-05-15 | Junio 2026: Inclusión del tema de divulgación del modelo en la agenda de la instancia y/o Comité de cada entidad | Agosto 2026: Primera sesión sectorial de socialización del modelo realizada; registro de participantes y acuerdos documentados. | Octubre 2026: Segunda sesión de seguimiento; balance de avances en la divulgación del modelo por entidad y definición de ajustes para el cierre del año. | 2026-12-15 |  | No iniciado
3 | Educacion | D1 | Ind. 3 - Divulgacion del modelo | Individual | Adoptar mediante acto administrativo los manuales de atencion al ciudadano, gestion de PQRS y lenguaje claro de la Secretaria General, evitando la duplicacion de instrumentos internos. | Capacidad institucional limitada en entidades pequenas (menos de 40 personas) que no pueden elaborar y mantener manuales propios actualizados. | Los manuales de la Secretaria General existen y son de acceso publico, pero no son adoptados formalmente por las entidades del sector. | IDEP - Andres Rios ATENEA - Carolina Maldonado |  | 2026-05-15 | Mayo 2026: Identificación y revisión de los manuales de la Secretaría General aplicables (atención al ciudadano, gestión PQRS, lenguaje claro); análisis de pertinencia por entidad. | Julio 2026: IDEP y ATENEA elaboran y socializan internamente la propuesta de acto administrativo de adopción de los manuales seleccionados. | Agosto 2026: Actos administrativos expedidos y manuales adoptados formalmente; registro de evidencias para reporte en el formulario Incide. | 2026-12-15 |  | No iniciado
4 | Educacion | D2 | Ind. 11 - Participacion ciudadana para el acceso a la informacion | Sectorial | Realizar un intercambio de buenas practicas entre entidades del sector sobre estrategias de participacion con enfoque diferencial y gestion del conocimiento. | Ausencia de espacios formales de transferencia de conocimiento entre las entidades del sector Educacion. | No hay un mecanismo sectorial para el intercambio de experiencias en participacion ciudadana. |  |  | 2026-05-15 | Junio 2026: Mapeo de experiencias y buenas prácticas en participación ciudadana con enfoque diferencial existentes en las entidades del sector Educación. | Septiembre 2026: Realización del primer espacio de intercambio sectorial de buenas prácticas; sistematización de aprendizajes y compromisos de replicabilidad. | Noviembre 2026: Implementación de al menos una práctica identificada en cada entidad; documentación en repositorio sectorial de gestión del conocimiento. | 2026-12-15 |  | No iniciado
5 | Educacion | D3 | Ind. 17 - Instrumentos para el servicio a la ciudadania | Individual | Revisar y definir ante Funcion Publica la clasificacion de OPAs de ATENEA e IDEP. Hito 1: Gestionar la eliminacion o justificar el no aplica. Hito 2: publicar en el SUIT la estrategia de no realizacion de tramites. | Las entidades no han publicado en el SUIT la estrategia de no realizacion de tramites ni han gestionado formalmente la redefinicion de sus OPAs ante Funcion Publica. | Ausencia de opcion "no aplica" en el formulario INCIDE obliga a responder "no" en items que no corresponden a la realidad institucional, deprimiendo la calificacion. | IDEP - Andres Rios ATENEA - Carolina Maldonado | SED, Funcion Publica, Veeduria Distrital - INCIDE | 2026-05-15 | Mayo 2026: Solicitud formal de mesa de trabajo con Función Pública para certificación y estandarización de trámites del sector cultura. | Julio 2026: Mesa realizada con Función Pública; acuerdos sobre clasificación correcta de trámites, servicios y OPA del sector. | Agosto 2026: Verificación del registro actualizado para IDEP y ATENEA; documentación de evidencias para reporte en el formulario INCIDE. | 2026-12-15 |  | No iniciado
6 | Educacion | D3 | Ind. 20 - Riesgos de corrupcion en tramites | Sectorial | Documentar formalmente el analisis de riesgos de corrupcion en las OPAs y tramites de cada entidad, incluso cuando el riesgo se considera bajo o inexistente, con la debida justificacion. | Existe confusion entre "no tener riesgo" y "no documentar el analisis": las entidades realizan el analisis pero no lo registran en los instrumentos de medicion. | Las nuevas exigencias normativas (ampliacion a riesgos de corrupcion ademas de riesgos de gestion) generan sobrecarga sin acompanamiento suficiente. |  |  | 2026-05-15 | Junio 2026: Taller sectorial de conceptualización sobre la diferencia entre 'no tener riesgo' y 'no documentar el análisis'; revisión de los instrumentos normativos vigentes. | Julio 2026: SED elabora y socializa la matriz de riesgos de corrupción; IDEP documenta el análisis de riesgos de su OPA (publicación de investigaciones: plagio, tráfico de influencias). | Agosto 2026: ATENEA y demás entidades completan el ejercicio de documentación; revisión conjunta de los registros | 2026-12-15 |  | No iniciado
7 | Educacion | D4 | Ind. 29 - Diagnostico de la participacion ciudadana | Sectorial | Revisar y actualizar las estrategias y planes de participacion ciudadana para incorporar la identificacion de factores que afectan la participacion en cada entidad del sector. | Las estrategias de participacion existen pero no identifican los factores que afectan la participacion; los reportes no evidencian el diagnostico realizado. | La comprension de que constituye un "espacio de participacion ciudadana" varia entre entidades y no siempre coincide con lo que INCIDE evalua. |  |  | 2026-05-15 | Mayo 2026: Acompañamiento de INCIDE para definir qué información recopilar sobre participación ciudadana y qué tipos de espacios son válidos para el sector Educación. | Junio 2026: Cada entidad revisa y actualiza su estrategia o plan de participación incorporando la identificación de factores que afectan la participación ciudadana. | Agosto 2026: Estrategias actualizadas validadas por cada entidad; evidencias documentadas y preparadas para el reporte en el formulario INCIDE. | 2026-12-15 |  | No iniciado
8 | Educacion | D4 | Ind. 29 - Diagnostico de la participacion ciudadana | Sectorial | Generar un espacio de intercambio de experiencias sectoriales entre SED, ATENEA, IDEP y Universidad Distrital para documentar y transferir buenas practicas en participacion ciudadana. | No existen espacios formales de transferencia de experiencias en participacion ciudadana al interior del sector Educacion. | Hay disparidades significativas entre entidades del sector en la comprension y aplicacion de indicadores de participacion ciudadana. | SED - José de Valle |  | 2026-05-15 | Junio 2026: Convocatoria y diseño de la agenda del primer espacio de intercambio sectorial entre SED, ATENEA, IDEP y Universidad Distrital sobre buenas prácticas en participación ciudadana. | Agosto 2026: Realización del primer encuentro sectorial; documentación de buenas prácticas identificadas y acuerdos de transferencia al interior del sector. | Octubre 2026: Segundo encuentro sectorial con balance de implementación de prácticas transferidas; consolidación del repositorio sectorial de experiencias en participación ciudadana. | 2026-12-15 |  | No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
Note on C4: Use la lista desplegable: D1, D2, D3, D4 o D5. El color se aplica automáticamente.
Note on E4: Sectorial = mesa completa. Individual = responsable único. Ambas = trabajo conjunto.
Note on F4: Comentario: Concretar una redacción de actividad para la mesa. Debe empezar en verbo infinito (hacer, rendir, participar) deben describirse los hitos o subactividades que se van a realizar para la actividad, en los casos que aplique. A ca da hito se le debe dar una fecha máxima de cumplimiento, antes del siguiente seguimiento
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el caso de entidades, el responsable de las mesa o interlocutor. En el caso de actividades sectoriales, definirlo en la primera mesa de seguimiento que debe realizarse la primera semana de mayo
Note on O4: La fecha de cierre no puede ser posterior al 15/12/2026.
Note on P4: se incluye el reporte de lo avanzada. La idea es llenarlo durante las mesas. Debe ser breve

## Resumen
RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO
Actividades por Dimensión |  |  | Actividades por Estado
Dimensión | N° Actividades | Avance promedio | Estado | N° Actividades
D1 | 3 | 0% | No iniciado | 45
D2 | 1 | 0% | En progreso | 0
D3 | 2 | 0% | Completado | 0
D4 | 2 | 0% | Atrasado | 0
TOTAL | 8 | 0%
Actividades por Tipo
Tipo
Sectorial | 6
Individual | 2
Ambas | 0

## Dimensiones
DIMENSIONES INCIDE – CONVENCIÓN DE COLORES Y DESCRIPCIÓN
Código | Color | Nombre de la Dimensión | Descripción / Foco
D1 | Naranja | Dimensión 1 | Describir el alcance de la dimensión 1.
D2 | Fucsia | Dimensión 2 | Describir el alcance de la dimensión 2.
D3 | Verde | Dimensión 3 | Describir el alcance de la dimensión 3.
D4 | Azul | Dimensión 4 | Describir el alcance de la dimensión 4.

## Listas
Sector | indicadores
Ambiente | Indicador 1. Creación instancia
Cultura, Recreación y Deporte | Indicador 10. Instrumentos para el acceso a la información
Desarrollo Económico, Industria y Turismo | Indicador 11. Participación ciudadana para mejor acceso a la información pública
Educación | Indicador 12. Cumplimiento ITA
Gestión Pública | Indicador 13. Planeación
Gobierno | Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Hábitat | Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Hacienda | Indicador 16.Planeación
Integración Social | Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Jurídico | Indicador 18. Experiencia ciudadana en el canal de atención telefónico
Movilidad | Indicador 19. Experiencia ciudadana en el canal de atención virtual
Mujer | Indicador 2. Fases modelo
Organismos de Control | Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Planeación | Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Salud | Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Seguridad, Convivencia y Justicia | Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 3. Divulgación modelo
Indicador 30. Incidencia de la participación ciudadna
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 5. formación Capacidades
Indicador 6. Accesibilidad universal en espacios de relación
Indicador 7. Lenguaje claro
Indicador 8. Planeación
Indicador 9. Transparencia focalizada
No aplica

## Hoja3
(empty)

## Hoja4
indicadores | (empty)
Indicador 1. Creación instancia
Indicador 10. Instrumentos para el acceso a la información
Indicador 11. Participación ciudadana para mejor acceso a la información pública
Indicador 12. Cumplimiento ITA
Indicador 13. Planeación
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 16.Planeación
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 18. Experiencia ciudadana en el canal de atención telefónico
Indicador 19. Experiencia ciudadana en el canal de atención virtual
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 3. Divulgación modelo
Indicador 30. Incidencia de la participación ciudadna
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 5. formación Capacidades
Indicador 6. Accesibilidad universal en espacios de relación
Indicador 7. Lenguaje claro
Indicador 8. Planeación
Indicador 9. Transparencia focalizada
No aplica
(empty)
Total Result

## Hoja2
indicadores
Indicador 1. Creación instancia
Indicador 1. Creación instancia
Indicador 1. Creación instancia
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 2. Fases modelo
Indicador 3. Divulgación modelo
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 4. Equipo de relacionamiento con la ciudadanía
Indicador 5. formación Capacidades
Indicador 6. Accesibilidad universal en espacios de relación
Indicador 6. Accesibilidad universal en espacios de relación
Indicador 7. Lenguaje claro
Indicador 7. Lenguaje claro
Indicador 8. Planeación
Indicador 9. Transparencia focalizada
Indicador 11. Participación ciudadana para mejor acceso a la información pública
Indicador 11. Participación ciudadana para mejor acceso a la información pública
Indicador 11. Participación ciudadana para mejor acceso a la información pública
Indicador 10. Instrumentos para el acceso a la información
Indicador 12. Cumplimiento ITA
Indicador 13. Planeación
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 16.Planeación
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 18. Experiencia ciudadana en el canal de atención telefónico
Indicador 19. Experiencia ciudadana en el canal de atención virtual
Indicador 16.Planeación
Indicador 16.Planeación
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
No aplica
Indicador 13. Planeación
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 16.Planeación
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 13. Planeación
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 16.Planeación
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Indicador 20. Riesgos de corrupción en trámites
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Indicador 22. Acceso a información para el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 23. Participación ciudadana para la mejora en el acceso a bienes y servicios
Indicador 13. Planeación
Indicador 13. Planeación
Indicador 13. Planeación
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 18. Experiencia ciudadana en el canal de atención telefónico
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 21. Denuncia hechos de corrupción
Indicador 18. Experiencia ciudadana en el canal de atención telefónico
Indicador 19. Experiencia ciudadana en el canal de atención virtual
Indicador 16.Planeación
Indicador 16.Planeación
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 17. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 13. Planeación
Indicador 13. Planeación
Indicador 13. Planeación
Indicador 13. Planeación
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 14. Instrumentos para el servicio a la ciudadanía
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 15. Seguimiento y evaluación
Indicador 16.Planeación
Indicador 16.Planeación
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 25. Planeación
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 37. Evaluación
Indicador 37. Evaluación
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
No aplica
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 37. Evaluación
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 25. Planeación
Indicador 30. Incidencia de la participación ciudadna
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 30. Incidencia de la participación ciudadna
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 37. Evaluación
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 30. Incidencia de la participación ciudadna
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Indicador 24. Grupo de trabajo
Indicador 25. Planeación
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 26. Participación ciudadana digital
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 27. Canales y espacios para promoción de la participación
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 28. Seguimiento
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 29. Diagnóstico
Indicador 31. Acciones de fortalecimiento de organizaciones sociales
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 32. Estrategias para el relacionamiento institucional con espacios de participación
Indicador 33. Canales
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 34. Consulta ciudadana
Indicador 35. Diálogos ciudadanos
Indicador 36. Audiencia pública de rendición de cuentas
Indicador 37. Evaluación
Indicador 37. Evaluación
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional
Indicador 38. Participación en espacios de articulación institucional