## PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | PG-DIP-02-01
Objetivo |  |  | Alcance |  |  | Fecha Aprobación: 31/01/2026
Gestionar las acciones o iniciativas institucionales identificadas para que se desarrollen en la vigencia (anual) con el fin de promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional con una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción. | [5 empty] | Versión 3 |  |  | Primer cuatrimestre 2026 |  |  |  | Segundo cuatrimestre 2026 |  |  |  | Tercer cuatrimestre 2026
Observaciones o Comentarios Adicionales
[9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2025 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Componente | No. | Actividad | Meta | Magnitud | Tipo de Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1. | Actualizar, aprobar y socializar una (1) Política y/o Guía de Administración de Riesgos. | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Durante el primer cuatrimestre se ha revisado el documento PO-MIC-03-02 Política para la administración del riesgo, actualmente en modificación conforme con la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7 Agosto de 2025, en lo relacionado con riesgos asociados a posibles actos de corrupción, mediante la incorporación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP, de acuerdo con el componente programático denominado Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción y las observaciones de la OCI. Seguimiento realizado por: Juan Gutiérrez | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/9.%20PTEP/Seguimientos%202026/Reporte%20PTEP%20-%20Primer%20trimestre%202026/Evidencias?csf=1&web=1&e=QxgPvZ | 20%%
| 1.2 | Actualizar y validar una (1) versión del mapa de riesgos institucional. | Una (1) actualización del mapa de riesgos | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre una vez se actualice la política para la administración del riesgo. Seguimiento realizado por: Andrés Lara | N/A | 0%
| 1.3. | Preparar y realizar una (1) socialización sobre gestión de riesgos de corrupción, con evidencia documental. | Una (1) socialización realizada | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre una vez se actualice la política para la administración del riesgo. Seguimiento realizado por: Andrés Lara | N/A | 0%
| 1.4. | Realizar un (1) ejercicio de seguimiento a los mapas de riesgo de gestión y documentar resultados. | Un (1) ejercicio de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina de Control Interno | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre una vez se actualice la política para la administración del riesgo. Seguimiento realizado por: Andrés Lara | N/A | 0%
| 1.5. | Convocar y realizar reunión de revisión de lineamientos de debida diligencia con acta y compromisos. | Reunión de revisión de los lineamientos para la implementación de debida diligencia en la entidad | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Se programa reunión para revisión de implementación de la debida diligencia con la Oficina Jurídica. Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre una vez se actualice la política para la administración del riesgo. Seguimiento realizado por: Juan Gutiérrez | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/9.%20PTEP/Seguimientos%202026?csf=1&web=1&e=Joqa89 | 5%
| 1.6. | Implementar y documentar el plan de trabajo acordado con la Secretaría Jurídica Distrital sobre el principio de debida diligencia. | Implementar el plan de trabajo desarrollado en 2025 del principio de debida diligencia | Porcentaje | Creciente | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Se documenta el contexto legal y normativo de la debida diligencia para el Estado colombiano y el Distrito Capital. Seguimiento realizado por: Juan Gutiérrez | https://eduidep.sharepoint.com/:x:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1E270FFD-39FD-4ED4-B737-2D06D086DC1D%7D&file=Plan%20de%20Trabajo%20Principio%20de%20debida%20diligencia%20IDEP.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 | 20%
| 1.7. | Realizar seguimiento a la implementación de la debida diligencia en el IDEP y documentar avances. | Tres (3) seguimientos de la implementación de la debida diligencia | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Se documenta el contexto legal y normativo de la debida diligencia para el Estado colombiano y el Distrito Capital. Seguimiento realizado por: Juan Gutiérrez | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/Seguimientos%202026?csf=1&web=1&e=c5WOCj | 20%
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN | 2.1. | Diseñar y desarrollar un (1) ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2026 con informe de resultados. | Un (1) ejercicio de participación desarrollado | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Se implementó el ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2026 | https://www.idep.edu.co/node/4237 | 100%
| 2.2. | Realizar una (1) capacitación y/o un (1) espacio de seguimiento del PTEP o balance con acta y evidencias. | Una (1) capacitación Un (1) espacio de seguimiento o balance realizado | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 2.3. | Preparar y realizar una (1) socialización sobre el concepto de innovación con lista de asistencia y acta. | Una (1) socialización | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-15 | Subdirección Académica | Se realiza la solicitud ante la Veeduría Distrital, donde nos comparten el material en el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Innovación Pública Dirigido a Servidoras, Servidores Públicos y Colaboradores | https://drive.google.com/file/d/1bFFZMAjR0DzIvmffhE67WwATIdjL6n6J/view | 50%
| 2.4. | Participar de los espacios convocados por el SNCTeI para articular ideas con otros institutos de investigación | Un (1) convenio suscrito con otros institutos de investigación (al menos uno) para articular ideas y actividades para el fortalecimiento de la CTeI | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-15 | Subdirección Académica | En el marco de la Estrategia de posicionamiento en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la vigencia 2026 orienta sus esfuerzo en el fortalecimiento del IDEP en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Al cierre del primer trimestre se adelantó la planeación para el desarrollo de la estrategia, planes de trabajo, cronogramas de trabajo de 2026. Adicionalmente, se adelantó la elaboración del documento de fundamentación conceptual y metodológica para el desarrollo de la política de investigación y el plan de direccionamiento estratégico de la investigación y la innovación por parte del IDEP. La participación en espacio con actores del SNCTel se proyecta adelantar para el segundo semestre del año. | N/A | 0%
COMPONENTE 3. ESTADO ABIERTO | 3.1. | Revisar, actualizar y publicar el 100% de la información que debe ser publicada en el botón de transparencia (Tres reportes de seguimientos realizados). | Actualizar el 100% de la información que debe ser publicada en el botón de transparencia (Tres reportes de seguimientos realizados) | Porcentaje | Creciente | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Subdirección Académica DIC-01 Contratista Webmaster | Se actualiza el 100% de las solicitudes de publicación en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública IDEP realizando el registro en el documento del ítem: 7.1.7 Registro de Publicaciones Menú de Transparencia, con última fecha de actualización 30/03/2026. Seguimiento realizado por: Rolando Bohórquez Agudelo | https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia/registro-de-publicaciones-menu-de-transparencia | 33.3%
| 3.2. | Elaborar, aprobar y publicar un (1) informe de los resultados de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia anterior. | Un (1) informe de los resultados de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia anterior publicado. | Unidades | Suma | 2026-02-25 | 2026-01-24 | Subdirección Administrativa y Financiera GTH-13 Técnico Apoyo 314-01 SAF | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.3. | Promover el cumplimiento de los derechos del ciudadano a través del seguimiento de atención de necesidades y requerimientos para contribuir a la satisfacción de los mismo | Tiempo promedio de respuesta mensual debe ser menor a 15 días, cumpliendo con los tiempos establecidos por la ley. | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica | Para el primer trimestre del 2026, se obtuvo un tiempo promedio de respuesta de ocho (8) días, cumpliendo con la meta y un cumplimiento del 100%. Seguimiento realizado por: Diana Sofía Gutiérrez Aldana. | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/9.%20PTEP/Seguimientos%202026/Reporte%20PTEP%20-%20Primer%20trimestre%202026/Evidencias/3.3?csf=1&web=1&e=kdcaIr | 100%
| 3.4. | Actualizar y publicar un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada para la vigencia 2026. | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado para la vigencia 2026 | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | Las actualizaciones del mencionado documento solo ocurren cuando existen cambio en la normatividad interna y externa, verificada dicha normatividad, a la fecha no se presentan cambios | https://www.idep.edu.co/articulo/gd-07-proceso-de-gestion-documental | 33%
| 3.5. | Actualizar y publicar un (1) registro o inventario de activos de información para la vigencia 2026. | Un (1) registro o inventario de activos de información actualizado y publicado (vigencia 2026) | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina asesora de planeación | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.6. | Implementar un pilotaje para incluir el audio descriptivo de una (1) noticia destacada por semestre. | Pilotaje para incluir el audio descriptivo de una (1) noticia destacada por semestre | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Subdirección Académica | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.7. | Elaborar y publicar un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina de Control Interno
| 3.8. | Diseñar, producir y publicar piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas. | Piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del mes de marzo 2026, se divulgaron piezas en redes sociales para divulgar la fecha del evento y los canales donde los ciudadanos se conectarían. También se divulgó la participación del Director General en el panel del sector educación de la Audiencia Pública. Teniendo en cuenta que la audiencia pública ya se realizó se daría por concluida la actividad. | POST INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/DVSR0vGEf5b/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/DVcjLZVETNO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/DVjwe27EVLP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/reel/DV8yIrQjsv8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== POST X https://x.com/idepbogotadc/status/2031354385750429783?s=20 https://x.com/idepbogotadc/status/2031097693355851987?s=20 https://x.com/idepbogotadc/status/2031097691133063592?s=20 https://x.com/idepbogotadc/status/2031022195401433295?s=20 POST FB https://www.facebook.com/share/p/1BeqTH44Ly/ https://www.facebook.com/share/p/17qyrfYond/ https://www.facebook.com/share/p/1B5wX8pW9u/ https://www.facebook.com/share/p/1Dgu1GLsCn/ | 100%
| 3.9. | Planear, convocar y realizar una (1) rendición de cuentas, con acta y memorias. | Una (1) rendición de cuentas realizada. | Unidades | Suma | 2026-03-01 | 2026-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del mes de marzo 2026, se divulgaron piezas en redes sociales para divulgar la fecha del evento y los canales donde los ciudadanos se conectarían. También se divulgó la participación del Director General en el panel del sector educación de la Audiencia Pública. Teniendo en cuenta que la audiencia pública ya se realizó se daría por concluida la actividad. | POST INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/DVSR0vGEf5b/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/DVcjLZVETNO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/DVjwe27EVLP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/reel/DV8yIrQjsv8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== POST X https://x.com/idepbogotadc/status/2031354385750429783?s=20 https://x.com/idepbogotadc/status/2031097693355851987?s=20 https://x.com/idepbogotadc/status/2031097691133063592?s=20 https://x.com/idepbogotadc/status/2031022195401433295?s=20 POST FB https://www.facebook.com/share/p/1BeqTH44Ly/ https://www.facebook.com/share/p/17qyrfYond/ https://www.facebook.com/share/p/1B5wX8pW9u/ https://www.facebook.com/share/p/1Dgu1GLsCn/ | 100%
| 3.10. | Planear, convocar, desarrollar y sistematizar cuatro (4) diálogos ciudadanos. | Cuatro (4) diálogos ciudadanos realizados | Unidades | Suma | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Subdirección Académica Oficina de planeación | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.11. | Elaborar y publicar un (1) informe de sistematización de la Audiencia Pública y los diálogos ciudadanos en la página web. | Una (1) informe de Sistematización de la Audiencia Pública de RdC de la vigencia 2025 | Unidades | Suma | 2026-03-01 | 2026-05-30 | Oficina Asesora de Planeación | Se presenta el informe de la gestión realizada durante la vigencia 2025 como parte de una rendición de cuentas | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-rendicion-de-cuentas | 100%
| 3.12. | Aplicar, consolidar y publicar una (1) evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. | Una (1) evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina de Control Interno
| 3.13. | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano, en el marco de la rendición de cuentas. | Una (1) convocatoria realizadas | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Subdirección Académica | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.14. | Preparar y realizar una (1) socialización al equipo líder de rendición de cuentas, con acta y lista de asistencia. | Una (1) socialización realizada al equipo líder de rendición de cuentas | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Se socializa al equipo líder los lineamientos para la Rendición de cuentas de la vigencia 2025 | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/9.%20PTEP/Seguimientos%202026/Reporte%20PTEP%20-%20Primer%20trimestre%202026/Evidencias/1.5?csf=1&web=1&e=11L5bv | 100%
| 3.15. | Elaborar y realizar dos (2) presentaciones en el marco de la estrategia de formación interna. | Dos (2) presentaciones realizada en el marco del CIGD | Unidades | Suma | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Subdirección Administrativa y Financiera | Para el primer trimestre del 2026, no se ha realizado la primera presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la medición de la satisfacción de las peticiones emitiadas a la ciudadanía, se realizará en el segundo trimestre. Seguimiento realizado por: Diana Sofía Gutiérrrez. | N/A | 0%
| 3.16. | Publicar por lo menos dos (2) convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico durante el año a través de la página web institucional, con criterios de lenguaje claro | Dos (2) publicaciones en la página web de las convocatorias. | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Subdirección Académica | Se adelantó la Convocatoria a maestras, maestros y directivos que participan de la Estrategia Más CapacidadES – 2026 a participación del El Curso virtual auto-gestionable Herramientas para leer la Gramática del Saber Escolar (GSE) que tiene por objetivo apropiar la noción de Gramática de Saber Escolar de manera individual y colectiva, de manera que se convierta en una herramienta que permita intervenir dicha Gramática, para actuar inteligentemente sobre cada uno de sus componentes, a partir de procesos de investigación, innovación y uso de tecnologías. La convocatoria está abierta desde el 24 de marzo al 5 de julio de 2026 | 1. https://campus.idep.edu.co/ 2. Documentos de convocatoria curso virtual de Herramientas para leer la Gramática del Saber Escolar (GSE) 3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA PROGRAMAS DE EXTENSIÓN | 50%
| 3.17. | Coordinar la producción, edición y publicación de seis (6) libros o informes finales en la biblioteca digital. | Seis (6) libros o informes finales producidos por el IDEP publicados en la biblioteca digital. | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Subdirección Académica | Durante el primer trimestre de la vigencia, se adelantaron gestiones para la definición de los documentos para publicar y la diagramación de estos, de acuerdo con lo programado en los indicadores de comunicación del proyecto de inversión esta publicación se desalentará para el segundo semestre. | No Aplica | 0%
| 3.18. | Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP. | Asistir al 100% de las capacitaciones ofertadas por el Distrito | Porcentaje | Creciente | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | La funcionaria encargada de Atención al Ciudadano del IDEP, asistió a la totalidad de las capacitaciones ofertadas por el Distrito (11 capacitaciones) con corte al 30/04/2026. Seguimiento realizado por: Diana Sofía Gutiérrez Aldana | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/9.%20PTEP/Seguimientos%202026/Reporte%20PTEP%20-%20Primer%20trimestre%202026/Evidencias/3.18?csf=1&web=1&e=OfM8Ww | 100%
| 3.19. | Actualizar y socializar una (1) versión de la caja de herramientas de Gestión del Conocimiento. | Una (1) actualización y socialización de la carta de trato digno | Unidades | Suma | 2026-02-01 | 2026-09-30 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.20. | Redactar y publicar dos (02) actualizaciones de las convocatorias en el Sistema de Información de la revista Educación y Ciudad. | Dos (02) actualizaciones de las convocatorias en el sistema de información de la revista Educación y Ciudad | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Subdirección Académica | Se realiza la publicación de convocatoria para la postulación de artículo en la revista Educación y Ciudad No. 52, en el portal de la revista y del IDEP. Se adelanta trabajo con el equipo editorial para el diseño de convocatoria No. 53, para difundir en el tercer trimestre | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 50%
| 3.21. | Realizar una socialización sobre las generalidades del Control Disciplinario | Lista de asistencia | Unidades | Suma | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Se realiza la capacitación en Participación política por parte de los servidores públicos y sus implcaciones. | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/9.%20PTEP/Seguimientos%202026?csf=1&web=1&e=Fbi8Tr | 33%
| 3.22. | Realizar revisión al inventario de OPAs de forma que permita identificar posibles mejoras en beneficio de la ciudadanía. | Acta de reunión con las áreas líderes de las OPAs | Unidades | Suma | 2026-04-30 | 2026-12-31 | Subdirección Académica -OAP | En el marco de la revisión del inventario de la OAP, al cierre del primer trimestre se adelantó programación mesas de trabajo con las áreas lideres la cuales se proyectan adelantar entre abril y mayo. | N/A | 0%
| 3.23. | Diseñar y publicar una (1) pieza en el banner institucional sobre la OPA | Una (1) publicación en el banner de la entidad | Unidades | Suma | 2026-04-30 | 2026-11-30 | Subdirección Académica | Se realiza la publicación de la OPA, con la difusión de la convocatoria a postular artículo en la revista EyC No. 52, en abril de 2026 | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 100%
| 3.24. | Implementar el 60% del Plan de apertura de datos y publicar dos (2) conjuntos de datos en el portal de datos abiertos. | 60% del Plan de apertura de datos implementado con seguimiento | Porcentaje | Creciente | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación | Se realizan observaciones por parte del proceso GT-12 frente al seguimiento al ítem 7.2.3 Catálogo de Datos Abiertos del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, luego de revisar la información que actualmente está publicada en el portal institucional del IDEP. | https://eduidep.sharepoint.com/:f:/r/sites/OFICINAASESORADEPLANEACIN/Documentos%20compartidos/4.%20120_OAP/2026/Planes%20Institucionales%20IDEP%202026/9.%20PTEP/Seguimientos%202026/Reporte%20PTEP%20-%20Primer%20trimestre%202026/Evidencias/1.5?csf=1&web=1&e=gvHOgU | 20%
| 3.25. | Diseñar y publicar una (1) pieza comunicativa en lenguaje claro en la página web. | Una (1) pieza comunicativa en lenguaje claro, amable y entendible sobre avances de gestión de la Entidad | Unidades | Suma | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Subdirección Académica | Se elaboró nota de prensa sobre los avances de gestión de la estrategia ´Mas CapacidadES´ y se publica en el portal web de la entidad. | https://www.idep.edu.co/noticias/investigar-para-transformar-los-colegios-de-bogota-se-la-juegan-por-la-innovacion | 100%
| 3.26. | Publicar y mantener actualizados los seguimientos del PAA en la página web. | Cuatro (4) publicaciones de seguimiento del PAA en la página web | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Se realizó el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones - PAA, con corte a diciembre 2025 y marzo 2026. Se encuentran publicados en la página web del IDEP en "Transparencia y acceso a la información", en el numeral 3.1 Plan Anual de Adquisiciones | https://www.idep.edu.co/articulo/plan-anual-de-adquisiciones | 50%
| 3.27. | Revisar, actualizar y publicar el Manual de sostenibilidad contable | Un (1) documento actualizado y publicado | Unidades | Suma | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Se actualiza el Manual de Políticas Contables del Instituto en lo relacionado con el complemento de la política de registro de las cuentas por cobrar y el reconocimiento, medición inicial, movimientos, medición posterior, revelaciones y proceso de gestión de cobro. Se actualiza el Numeral 16 Otros pasivos, incorporando la definición, alcance, medición inicial, control y conciliación y las revelaciones, especialmente de la cuenta 2902 Recursos recibidos en administración. | https://www.idep.edu.co/articulo/gf-14-proceso-de-gestion-financiera | 100%
| 3.28. | Preparar y realizar una (1) socialización y/o capacitación sobre datos abiertos | Una (1) socialización y/o capacitación realizadas sobre datos abiertos | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.29. | Realizar una (1) capacitación en gobierno digital. | Una (1) socialización realizada | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.30. | Preparar y realizar una (1) socialización sobre el concepto de integridad a los grupos de interés. | una (1) socialización sobre el concepto de integridad | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | Se realizará la socialización mencionada en el cuarto trimestre del año, esto acorde con el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2026 | N/A | 0%
| 3.31. | Asistir a una (1) actividad acerca de temas de promoción de la integridad y la ética pública, y dejar evidencia documental. | Un (1) asistencia a actividad | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | Se realizará la asistencia a la reunión anual de los gestores de integridad de la entidad en el segundo trimestre del año | N/A | 0%
| 3.32. | Generar y enviar alertas a los sujetos obligados frente a los instrumentos de gestión ética. | Alertas enviadas a los sujetos obligados frente a las fechas de publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
| 3.33. | Diseñar y publicar una (1) pieza en el banner de la entidad del canal de denuncias por actos de corrupción | Una (1) publicación en el banner de la entidad del canal de denuncias por actos de corrupción | Unidades | Suma | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Actividad programada para ejecutar en el segundo cuatrimestre | N/A | 0%
Note on J10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Jonnathan Andres Lara Herrera por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Jonnathan Andres Lara Herrera por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Jonnathan Andres Lara Herrera por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @German Eduardo Hilarión Jiménez por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Luis Rolando Bohorquez Agudelo por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Willson Farfán Suárez por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Diana Sofia Gutierrez Aldana por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Andrés Rios Leon por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @German Eduardo Hilarión Jiménez por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Jessica Paola Vargas Castro por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Alcira Moreno Giraldo por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Alcira Moreno Giraldo por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @German Eduardo Hilarión Jiménez por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @German Eduardo Hilarión Jiménez por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Diana Sofia Gutierrez Aldana por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Alcira Moreno Giraldo por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @German Eduardo Hilarión Jiménez por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Alcira Moreno Giraldo por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @German Eduardo Hilarión Jiménez por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @German Eduardo Hilarión Jiménez por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Adriana Correa Guarín or favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Oswaldo Gomez Lozano por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @MARIA ALEJANDRA SUAREZ ROJAS por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026
Note on J50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Luis Carlos Mejia Calderon por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Luis Carlos Mejia Calderon por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Luis Carlos Mejia Calderon por favor reportar el avance de la acción al 30/04/2026
Note on J53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Alcira Moreno Giraldo por favor reportar si hubo avance de la acción al 30/04/2026