## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁCORA
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | [7 empty] | DEPENDENCIA |  | SECRETARIA GENERAL GOBIERNO CONTRATACIÓN Y TICS MUNICIPAL
[19 empty] | FECHA |  | 2026-05-19
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Cambios en la regulacion de los ramos contratados | Invalidez de las condiciones de precio pactadas en el contrato inicial | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Estipulacion en el contrarto de loos precios para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frete a la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | aseguradora | Seguimiento al cambio en la regulacion y comunicación constante con la Superintendencia Financiera | En la ocurrencia del evento | En el prefeccionamiento del Contrato | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Suministro tardío de informacion de las pólizas por parte de la entidad y/o Corredor de Seguros | Errónea relación de bienes e intereses patrimoniales a asegurar | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Estricto seguimiento a las fechas de entrega de documentos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | aseguradora y/o Entidad | Durante el proceso de contracctual | Perfeccionamiento del contrato | El interventor del contrato y el corredor de seguros deberan definir fechas con antelacion y asi evitar esta situacion y a su vez exigir Nota de covertura | Permanente
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Las compañias de seguros se abstienen de presentar oferta al programa de seguros | Dejar expuesta a la Entidad quedando sin pólizas de seguros | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y/o corredor de seguros | Definir un plan de contratación alterno en caso de no tener condiciones en la Licitacion inicial | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | aseguradora y/o Entidad | Desde el momento en que se tiene el cronograma del proceso | En caso de que el proceso qued e desierto | De acurdo al cronograma del proceso | Permanente
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Error en la informacion de los bienes asegurados | No pago de un siniestro del bien que no se presenta en el listado suministrado a las compañias de seguros y/o que se presente infraseguro del bien afectado | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Precontractual entidad y Contratista | Crear un procedimiento que permita exigir a las areas internas de la entidad el suministro de la informacion actualizada de los bienes a asegurar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Durante el proceso de contracctual | en el SLIP TECNICO definitivo | Antes de la entrega del proyecto de pliego y luego quincenalmente hasta la entrega de documentos | Permanente
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No prórroga de polizas al vencimiento de la vigencia cuando exista la necesidad | Dejar a la entidad sin el respaldo de un programa de seguros que permita resarcir economicamente a la entidad, en el caso del acaecimiento de un evento amparado en el programa de seguros | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir contractualmente este riesgo a la compañía atraves de una cláusula de obligatoriedad de prórroga | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | aseguradora y/o Entidad | Verificar la siniestralidad histórica de estas pólizas con relación a los limites contratados | Al momento de la elaboración del prepliego de contrtatacion de compañias de seguros | Al momento de la elaboración del prepliego de contrtatacion de compañias de seguros | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Agotar los limites de cobertura para los siniestros de las pólizas que operan bajo limites de seguros | Una vez agotados los limites asegurados, la Entidad deberá asumir por su cuenta las pérdidas sufridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Corredor de seguros y/o Entidad | los límites históricos contratados por la Entidad frente a la siniestralidad sufrida por la Entidad en los mismos periodos y de considerarse que la siniestralidad está muy cerca al lìmite , deberá estudiarser la posibilidad de incrementar los lìmites | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | aseguradora y/o Entidad | Verificar la siniestralidad histórica de estas pólizas con relación a los limites contratados | Al momento de la elaboración del prepliego de contrtatacion de compañias de seguros | Al momento de la elaboración del prepliego de contrtatacion de compañias de seguros | Permanente
7 | General | Interno | Selección | Riesgos Financieros | Inclusion de condiciones juridicas tecnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna Compañía Aseguradora | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Verificar los límites históricos contratados por la Entidad frente a la siniestralidad sufrida por la Entidad en los mismos periodos y de considerarse que la siniestralidad está muy cerca al lìmite , deberá estudiarser la posibilidad de incrementar los lìmites | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | aseguradora y/o Entidad | Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente atraves de la revision y respuesta a las observaciones presentadas por os interesados durante el proceso de contratacion | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratacion de las polizas que conforman el contrato de seguros del Municipio | Durante el proceso contractual | Permanente
8 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generaron el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, financieras y tecnicas habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y que no conduzcan a error | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente atraves de la revision y respuesta a las observaciones presentadas por os interesados durante el proceso de contratacion | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratacion de las polizas que conforman el contrato de seguros del Municipio | Durante el proceso contractual | Permanente
9 | Específico | Interno | Selección | Operacional | El pliego de condiciones no contempla todos los bienes muebles, inmuebles y/o intereses asegurados de la Entidad, lo que conlleva a que las pólizas expedidas por la Compañía Aseguradora no cubra todos los bienes del MUNICPIO DE PÁCORA | Las pólizas expedidas por la Aseguradora adjudicadas en el proceso de selección NO incluirán dichos bienes, es decir, al momento de la adjudicación y expedición de las polizas habrian bienes sin asegurar | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Análisis y revisón por parte de la Entidad contratante antes de la publicación de los estudios previos y de proyecto de pliego de condiciones de la totalidad de los bienese intere4ses asegurados de la Entidad al momento de la publicación de dichos documentos en la página de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación del programa de seguros y hasta antes delo cierre, los fuincionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar el inventario de todos los bienes e intereses asegurables con el fin de incluirlos en el proceso de selección | Antes de elaborar los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y antes del cierre del proceso, los funcionarios responsables de la entidad deben verificar todos los bienes e interes de la entidad | Durante el proceso contractual | Permanente
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada una vez adjudicado el proceso de contratación | En caso de que la compañiaseleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si hubiere mas de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia juridica, tecnica y economica de adjudicar al proponente que obtuvo el segundo lugar | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación las sanciones y consecuencias a las que se ve expuesto el adjudicatario por la no expedición de las pólizas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato. Hacer | A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de | Durante el perfeccionamiento del proceso | Permanente
11 | General | Externo | Selección | Juridico | No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de la vigencia de las pólizas contratadas | Retraso en la expedición de las polizas contratadas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y/o Entidad | Establecer Claramente en el Pliego de Condiciones los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato. Hacer efectiva la poliza de cumplimiento | A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalizacion del mismo | Durante el perfeccionamiento del proceso | Permanente
12 | Específico | Externo | Contratación | Técnico | Cambios en las condiciones de los bienes asegurados posterior a la fecha del cierre del proceso | Modificación de las cláusulas de las polizas que conforman el programa de seguros de la Entidad para adecuarlas a las nuevas condiciones de los bienes asegurados | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/En tidad/corredor de seguros | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones de los bienes asegurados de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Revisar de manera permanente las condiciones de los bienes asegurados vs las condiciones incluidas en las pólizas | Durante la ejecución del contrato de seguros - vigencioa de las pólizas | Durante la ejecución del contrato de seguros - vigencioa de las pólizas | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable a los contratos de seguros que benefician al asegurado | Modificación de las cláusulas de las polizas que conforman el programa de seguros de la Entidad para adecuarlas a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/En tidad/corredor de seguros | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas a los Seguros | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a las pólizas contratadas | Durante la vigencia del programa de seguros | Durante la vigencia del programa de seguros | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aumento en la siniestralidad de la entidad contratante | Indemnización por parte de contratista de los siniestros ocurridos bajo la vigencia de la póliza afectada | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer con claridad en los documentos del proceso de contratación la posiblidad de aumento de la siniestralidad de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | entidad | A traves de la revision permanente del cumplimiento por parte del contratista de su obligación de indemnizar los siniestros ocurridos durante el término establecido | Durante la vigencia del programa de seguros | Durante la vigencia del programa de seguros | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4