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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO TERRITORIO & DESARROLLO – EDU
NIT: 901802829-9 | Cértegui, Chocó
CONTRATO DE OBRA
IP-003-2026
Suscrito en el SECOP II

	CONTRATANTE
	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO TERRITORIO & DESARROLLO – EDU

	NIT CONTRATANTE
	901802829-9

	CONTRATISTA
	CONSTRUCTORA M.R. S.A.S.

	NIT CONTRATISTA
	901560749-8

	REPRESENTANTE LEGAL
	ESMIL OSIAS MURILLO RENGIFO

	C.C.
	1.077.424.968 de Quibdó

	OBJETO
	ADECUACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS

	VALOR TOTAL
	$617.914.708 — SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

	MODALIDAD
	Invitación Privada – Manual de Contratación EDU (Art. 17, Acuerdo 002 de 2024)

	PLAZO
	TRES (3) MESES contados a partir del Acta de Inicio

	DOMICILIO CONTRACTUAL
	Departamento del Chocó

	FUENTE DE FINANCIACIÓN
	Otros Gastos de Inversión en Salud – CDP No. 8860 del 05 de agosto de 2025



CONSIDERACIONES
Entre los suscritos a saber, de una parte, BISMAR EYERIS MOSQUERA RENTERIA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.076.820.003, actuando en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO TERRITORIO & DESARROLLO, con NIT 901802829-9, nombrado mediante Decreto 041 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y/o LA EDU; y de otra parte, CONSTRUCTORA M.R. S.A.S., con NIT 901560749-8, con domicilio principal en Quibdó, Chocó, representada legalmente por el señor ESMIL OSIAS MURILLO RENGIFO, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1.077.424.968 de Quibdó, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de conformidad con las siguientes consideraciones:
1. Que mediante Acuerdo No. 002 del 21 de febrero de 2024, la Junta Directiva de la EDU aprobó el Manual de Contratación de la entidad.
2. Que en desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, los contratos celebrados por la EDU se rigen por su Manual de Contratación y por las normas civiles y comerciales aplicables.
3. Que mediante estudios previos e Invitación Privada N.° IP003-2026, se identificó la necesidad de contratar la adecuación menor del servicio de laboratorio clínico en la nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís, ubicado en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó.
4. Que el proyecto fue declarado viable mediante Concepto de Viabilidad N.° 1187 y N.° 1025, y su ejecución fue asignada a la EDU Territorio & Desarrollo mediante contrato interadministrativo de administración delegada suscrito con la Gobernación del Chocó, para ser financiado con Otros Gastos de Inversión en Salud.
5. Que el presente proceso se adelantó mediante la modalidad de Invitación Privada, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo 002 del 21 de febrero de 2024 y el parágrafo del artículo 56 de la Ley 2195 de 2022.
6. Que el proceso cuenta con soporte presupuestal mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8860 del 05 de agosto de 2025, con cargo a recursos de Otros Gastos de Inversión en Salud, por valor de $617.914.708 M/CTE.
7. Que mediante Resolución del 15 de mayo de 2026, el Gerente de la EDU adjudicó el proceso de Invitación Privada N.° IP003-2026 a la empresa CONSTRUCTORA M.R. S.A.S., quien fue el único proponente que cumplió con los requisitos habilitantes.
8. Que el contratista CONSTRUCTORA M.R. S.A.S. acreditó la idoneidad, experiencia y capacidad técnica, financiera y jurídica necesaria para ejecutar el objeto contractual, según lo verificado por la entidad durante el proceso de selección.
9. Que en mérito de lo expuesto, las partes proceden a celebrar el presente contrato.

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO
Ejecutar la ADECUACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, ubicado en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, conforme a las especificaciones técnicas, estudios, diseños, presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación N.° IP003-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
El Contratista se obliga para con la EDU a ejecutar, a los precios cotizados en su propuesta económica y con sus propios medios —materiales, maquinaria, equipos, herramientas y personal—, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, todas las actividades descritas en el presupuesto de obra aprobado, conforme al Formulario de Presupuesto Oficial del proceso de selección.
El Contratista y la EDU asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Invitación Privada N.° IP003-2026, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual requiere del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, tales como: (i) suscripción del contrato, (ii) registro presupuestal, (iii) aprobación de las garantías exigidas, y (iv) demás requisitos establecidos en la normatividad vigente.
El plazo podrá ser prorrogado mediante otrosí, previo análisis técnico, jurídico y financiero, cuando se presenten circunstancias debidamente justificadas que afecten la normal ejecución del contrato.
CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO
El valor del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($617.914.708), valor que incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, distribuidos así:
	CONCEPTO
	PORCENTAJE
	VALOR

	Subtotal Costo Directo de Obra
	
	$443.090.735

	Administración
	33,46%
	$148.238.528

	Imprevistos
	1%
	$4.430.908

	Utilidad
	5%
	$22.154.537

	TOTAL ADECUACIÓN
	
	$617.914.708


PARÁGRAFO – IMPUESTOS: Todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen por la celebración y ejecución del presente contrato estarán a cargo del CONTRATISTA.
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO
La EDU pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:
a) Un pago ANTICIPADO equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, previa aprobación de las garantías contractuales, presentación y aprobación del plan de inversión del anticipo, suscripción del Acta de Inicio y presentación de la factura correspondiente.
b) Un pago equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, mediante actas parciales de obra, de acuerdo con el avance físico ejecutado, previa presentación del informe de avance, certificación de la interventoría y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.
c) Un pago FINAL equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción conjuntamente con la Gobernación del Chocó – Secretaría de Salud Departamental, presentación del informe final, liquidación del contrato y certificación del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales.
Parágrafo . Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y el pago de aportes parafiscales, cuando haya lugar, así como a la disponibilidad presupuestal. La EDU no se hace responsable por las demoras en el trámite de pago cuando fueren ocasionadas por documentación incompleta o incumplimiento de condiciones por parte del Contratista.
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A.1 Obligaciones Generales
1. Orientar toda su capacidad técnica, profesional y operativa al cumplimiento del objeto contractual.
2. Cumplir el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa, conforme a las especificaciones técnicas, estudios, diseños y normatividad vigente.
3. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información que conozca en desarrollo del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.
4. Responder por la calidad, oportunidad, estabilidad y eficiencia de las actividades ejecutadas, asumiendo responsabilidad por cualquier obra mal ejecutada.
5. Presentar los informes de avance, actas de obra, registro fotográfico y demás documentos requeridos por la interventoría y el supervisor del contrato.
6. Cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia contractual, laboral, de seguridad social, ambiental y demás normas vigentes.
7. Informar a la EDU cualquier circunstancia técnica, jurídica, social, económica o ambiental que pueda afectar la ejecución del contrato.
8. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de sus directivos, representantes legales, accionistas o integrantes.
A.2 Obligaciones Técnicas
• Ejecutar todas las actividades de adecuación menor conforme al presupuesto detallado aprobado, que incluye: preliminares, excavación y relleno, mampostería, estuco y pinturas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, aparatos sanitarios, salidas eléctricas, aire acondicionado, cielos rasos, pisos y enchapes, carpintería en madera y metálica, muebles especiales y aseo.
• Suministrar todos los materiales, mano de obra, equipos, maquinaria y herramientas necesarios; los materiales deberán ser nuevos y de primera calidad.
• Implementar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y obtener la Certificación RETIE de las instalaciones eléctricas.
• Elaborar e implementar el Plan de Calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
• Reemplazar equipos defectuosos en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas cuando sea requerido por el supervisor o interventor.
• Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) del personal de obra, del cual al menos el cinco por ciento (5%) serán mujeres.
A.3 Obligaciones Administrativas y de Personal
• Presentar antes del inicio de la obra: cronograma de actividades, plan de trabajo, señalización, plan de manejo de tránsito y relación del personal con acreditación de seguridad social.
• Mantener disponible durante toda la ejecución el equipo mínimo de trabajo: Director de Obra (Ingeniero Civil, 50% de dedicación), Residente de Obra (Ingeniero Civil, 100% de dedicación) y Supervisor de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Técnico/Tecnólogo, 100% de dedicación), más Liniero y Topógrafo.
• Garantizar que todo el personal sea idóneo, acredite la experiencia requerida y se encuentre afiliado y al día con el Sistema de Seguridad Social.
• Ubicar letrero de obra (3m × 2m) con la información contractual exigida por la EDU.
• Cumplir el cronograma de ejecución aprobado y coordinar permanentemente con la supervisión e interventoría.
A.4 Obligaciones de Entrega
• Entregar las obras de adecuación del laboratorio clínico completamente terminadas, funcionales y conformes a las normas técnicas de construcción, listas para su uso.
• Entregar planos récord, documentación técnica del proyecto, informes finales, registro fotográfico, acta de recibo final y acta de liquidación.
• Realizar la limpieza general del área intervenida y el retiro de todos los materiales sobrantes y residuos de obra.
• Acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución.
B. DERECHOS DEL CONTRATISTA
1. Recibir la remuneración pactada por la ejecución de la obra en los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Quinta del presente contrato.
2. Al mantenimiento de la ecuación contractual y al equilibrio económico del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. En caso de ruptura de dicho equilibrio por causas no imputables al Contratista, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento.
3. Recibir oportunamente la información y documentación necesaria que esté en poder de la EDU para la correcta ejecución del objeto contractual.
C. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
1. Ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario designado para tal fin.
2. Pagar el valor del contrato en la forma y términos pactados.
3. Suministrar al contratista la información y documentación necesaria para la ejecución del objeto contractual.
4. Coordinar con la interventoría la aprobación oportuna de los informes de avance y actas de pago.
5. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del Plan de Calidad ofrecido, que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el presente contrato. Responderá igualmente por los daños generados a la EDU durante la ejecución del contrato, causados por sus empleados, subcontratistas autorizados o cualquier persona vinculada a la ejecución de la obra. La responsabilidad del Contratista frente a la EDU y frente a terceros se rige por las disposiciones del Código Civil, el Código de Comercio y la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.
Parágrafo . El Contratista solo podrá subcontratar con autorización previa y expresa de la EDU. El empleo de subcontratistas no lo relevará de las responsabilidades asumidas por razón de la obra ni de las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La EDU no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.
CLÁUSULA OCTAVA. INDEMNIDAD
El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA EDU frente a cualquier reclamación de terceros que tenga su causa en las actuaciones, omisiones o negligencias del contratista o de sus subcontratistas en la ejecución del objeto contractual, incluyendo reclamaciones laborales, civiles o penales. No existirá relación laboral entre el personal del contratista y la EDU.
CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍA ÚNICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El CONTRATISTA constituirá a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO TERRITORIO & DESARROLLO – EDU y de la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, una póliza de seguro expedida por una compañía legalmente autorizada en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:
	TIPO DE GARANTÍA
	VALOR ASEGURADO
	VIGENCIA
	OBJETO DEL AMPARO

	Cumplimiento
	10% del valor del contrato
	Plazo del contrato + 6 meses
	Perjuicios por incumplimiento total o parcial, pago de multas y cláusula penal

	Prestación de servicios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
	5% del valor del contrato
	Vigencia + 3 años
	Pago de salarios y prestaciones sociales del personal vinculado

	Devolución del pago anticipado
	100% del anticipo
	Hasta la liquidación
	Garantizar la correcta inversión y devolución del anticipo

	Estabilidad y calidad de la obra
	10% del valor del contrato
	5 años desde el recibo a satisfacción
	Garantizar la estabilidad y calidad de la obra ejecutada


PARÁGRAFO – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El Contratista deberá contratar adicionalmente un seguro de responsabilidad civil extracontractual por valor de doscientos (200) SMMLV, con vigencia igual al período de ejecución del contrato, en favor de la Gobernación del Chocó – Secretaría de Salud Departamental y la EDU. El Contratista deberá mantener vigentes las garantías, siendo de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución.
CLÁUSULA DÉCIMA. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de procesos constructivos, localizaciones, replanteos, montajes, materiales, equipos o mano de obra deficientes utilizados en la ejecución. El Contratista se obliga a llevar a cabo, a su costa, todas las reparaciones y reemplazos que se originen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes durante el período de garantía de estabilidad y calidad de la obra, equivalente a CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras, en concordancia con el amparo de estabilidad y calidad establecido en la Cláusula Novena del presente contrato.
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la EDU le señale mediante comunicación escrita. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de garantía y el Contratista no realiza las reparaciones en los plazos señalados, la EDU podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad. El Contratista también será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.
Parágrafo . Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la EDU existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la EDU podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista, mediante notificación escrita dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SOPORTE PRESUPUESTAL
El presente contrato se encuentra respaldado con recursos de Otros Gastos de Inversión en Salud, asignados al proyecto de adecuación menor del laboratorio clínico del Hospital Departamental San Francisco de Asís, por valor de $617.914.708 M/CTE, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8860 del 05 de agosto de 2025, expedido a través del SPGR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL CONTRATO
La supervisión del contrato será ejercida por el funcionario que para tal efecto designe la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO TERRITORIO & DESARROLLO – EDU. El supervisor tendrá las funciones de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, aprobar informes de avance, certificar el cumplimiento para efectos de pago y adelantar las acciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato.
Adicionalmente, el contrato contará con una interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, cuyo interventor verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de materiales, avance físico y financiero, y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, la EDU podrá imponer las siguientes multas:
Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra, se causará una multa equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener vigentes, renovar, prorrogar o corregir las garantías en los plazos establecidos en la Cláusula Novena, se causará una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato por cada día calendario de atraso, sin perjuicio de sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o interventor dentro de los plazos establecidos en cada requerimiento, se causará una multa equivalente al CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0,2%) del valor del contrato, causándose sucesivamente por cada día de atraso hasta la subsanación.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del Acta de Inicio o por no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del valor del contrato por cada día calendario de atraso.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las instrucciones u órdenes dadas por el supervisor o la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del valor del contrato por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el Plan de Calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, se impondrá una multa equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada día calendario de atraso.
8. Por cambiar el personal profesional presentado al supervisor o interventoría sin aprobación previa de estos, se impondrá una multa equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, aportes parafiscales o pago de salarios del personal a su cargo, se impondrá una multa equivalente a CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES por cada día calendario de atraso.
10. Se causarán multas equivalentes a TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas en contra de directivos, representantes legales o accionistas del Contratista, sin que hayan sido notificadas a la EDU. La sumatoria de estas multas no podrá superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, pudiendo acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una causal de multa, autoriza a la EDU para descontar el valor de la misma directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento.
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma de las multas impuestas no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones emanadas del mismo.
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o varias obligaciones, se podrán imponer nuevas multas.
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, de declaratoria de caducidad, o de mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, este pagará a la EDU, a título de estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. No obstante, la EDU podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.
Parágrafo 1. El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a su imposición. La estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la EDU de exigir acumulativamente el cumplimiento o la resolución del contrato, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Parágrafo 2. El Contratista autoriza expresamente a la EDU, con la firma del presente contrato, para descontar el valor de la cláusula penal de los saldos que se le adeuden, previas las retenciones tributarias a que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, la EDU podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CADUCIDAD
La caducidad del presente contrato se aplicará conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento y hará efectiva la garantía de cumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al presente contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en particular las de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral, caducidad y sometimiento a las leyes nacionales, conforme a lo establecido en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus normas concordantes, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza jurídica de la EDU como empresa industrial y comercial del Estado y con lo dispuesto en su Manual de Contratación (Acuerdo 002 de 2024).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN DEL CONTRATO
El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorización escrita de LA EDU. La cesión no autorizada será causal de terminación unilateral del contrato. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El CONTRATISTA declara, bajo gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses establecidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. La declaración falsa dará lugar a la terminación unilateral del contrato sin perjuicio de las sanciones legales aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de la EDU y, en consecuencia, no es su representante, agente ni mandatario. No tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la EDU, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. El Contratista ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa. Entre el Contratista, el personal que este contrate y la EDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno; en consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral a que haya lugar.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. RIESGOS DEL CONTRATO
El CONTRATISTA asume al 100% los efectos derivados de los siguientes riesgos desde la fecha de suscripción del contrato:
• Riesgos operacionales: diseño, deficiencia de equipos, mano de obra, insumos, mayores plazos, transporte y variación de cantidades de obra.
• Riesgos económicos y financieros: variación de precios de mercado, condiciones de financiación y proyección inadecuada de costos.
• Riesgos sociales: hurto, vandalismo y paros laborales colectivos.
• Riesgos naturales: inundaciones, pluviosidad, terremotos y sismos.
• Riesgos ambientales: daños al medio ambiente por inadecuadas prácticas constructivas.
• Pérdida, robo, destrucción y/o deterioro de los bienes objeto del contrato antes de su entrega.
• Costos de transporte de los elementos hasta el lugar de entrega.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias derivadas del presente contrato se resolverán en primer lugar por los mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluyendo la conciliación y la amigable composición. En caso de no lograrse acuerdo, las partes acudirán a la jurisdicción competente, de conformidad con las normas aplicables.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente contrato se rige por el Manual de Contratación de la EDU (Acuerdo 002 de 2024), el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas colombianas aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma SECOP II. Para su ejecución se requiere: (i) el registro presupuestal correspondiente, (ii) la aprobación de las garantías exigidas, y (iii) la suscripción del Acta de Inicio. El idioma oficial del contrato es el castellano.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN
El presente contrato será liquidado dentro de los DOS (2) MESES siguientes a su terminación, conforme a las normas aplicables. La liquidación podrá ser bilateral, de mutuo acuerdo, o unilateral por parte de LA EDU cuando el contratista no se presente o las partes no lleguen a acuerdo. Hará parte del acta de liquidación el acta de recibo final de obra suscrita por el contratista, la interventoría y el supervisor de la EDU. Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, produciendo sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:
1. Invitación Privada N.° IP003-2026 y sus anexos técnicos.
2. Estudios previos del proceso.
3. Resolución de Adjudicación del 15 de mayo de 2026.
4. Propuesta económica presentada por CONSTRUCTORA M.R. S.A.S., incluyendo el presupuesto detallado, el análisis de precios unitarios y demás documentos que conformaron su oferta.
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8860 del 05 de agosto de 2025.
6. Documentos de habilitación presentados por el contratista en el SECOP II.
7. Presupuesto oficial y análisis de precios unitarios.
8. Las garantías debidamente aprobadas.
9. Toda la correspondencia contractual que se genere durante la ejecución.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El CONTRATISTA se compromete a observar los principios de transparencia, probidad y buena fe en la ejecución del contrato, y a denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto, hecho u omisión constitutivos de corrupción que llegue a su conocimiento durante la ejecución del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL
Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual el departamento del Chocó. Las comunicaciones oficiales del proceso se realizarán exclusivamente a través de la plataforma SECOP II o, en caso de indisponibilidad de la misma, al correo electrónico edudesarrolloterritorio@gmail.com.

FIRMAS DE LAS PARTES
En señal de conformidad y aceptación de los términos del presente contrato, las partes suscriben el presente documento en la plataforma SECOP II, en Cértegui, Chocó, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2026.
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BISMAR EYERIS MOSQUERA RENTERIA
Representante Legal
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