Se da inicio a la reunión a las 2:30 p.m.

La Subdirectora de Atención a la Fauna inicia la sesión diciendo que el objetivo de la reunión es revisar todos los procesos contractuales de la UCA, en especial aquellos que son fundamentales para el desarrollo de la misionalidad.

Reitera la necesidad de mantener la comunicación constante con Dirección.

Alejandra Moreno, asesora de Dirección,

Equipos estructuradores, técnicos, evaluador y financiero. Quisiera conocer el perfil de cada uno.

Gladys Cuesta, zootecnista. Experiencia en tiempos administrativos, 17 años trabajando en la gobernación de Cundinamarca, liderando el programa mujer rural, y posteriormente en temas de movilidad en la Alcaldía de Zipaquirá. Está a cargo del contrato de:

Mantenimiento: Liquidado en diciembre. Se informa que en esta vigencia, Corporativa cuenta con presupuesto para mantenimiento de servicios generales. La SAF solo de encargará del mantenimiento de equipos médicos.

Servicios públicos: Pendiente subsanación. Se envió el Derecho de Petición.

Dosimetría 335: queda un último pago. No se ha adicionado pero tiene una prorroga que termina ahorita en mayo.

Dificultades para trabajar en la UCA por temas de espacio.

Asesora de Dirección agradece los comentarios e inconformidades que encuentra en la UCA, y el intercambio de información.

Compromisos:

Dosimetria:

- Gladys: enviar un oficio al proveedor a ver si le acepta la adición al CTO 335 de Dosimetría, al 40% del contrato (4 meses- 2 pagos).

- Gladys: Hacer una buena justificación de la Adición y enviar a Cesar.

- Gladys: En paralelo, hacer documento para el nuevo proceso contractual de Dosimetria.

- David: Hay que modificar el plan para hacer la adición por 456.000 pesos al CTO de dosimetría. Crear la línea en el próximo comité.

- Jessica: Enviar Back Up de Diana Garavito a Gladys.

Mantenimiento:

- Gladys: hacer estudios previos del proceso de mantenimiento de equipos médicos.

- Gladys: Ficha de cotización.

Servicios públicos:

- Subsanar tema pendiente servicios públicos.

En la segunda parte de la reunión, la asesora de la Dirección pregunta a cada una de las médicas veterinarias (Alejandra, Tirza, Karen y Tatiana) desde cuando están vinculadas en la entidad, su perfil y su función en la UCA.

Realiza una alerta al respaldo técnico que están realizando como veterinarias a cargo de la UCA.

Se habla de falencias administrativas que ha tenido el equipo administrativo de la UCA, y de como dejaron abandonados los procesos contractuales.

- Tatiana: Hacer tablero de control técnico, donde se vea el seguimiento de cada proceso (semáforo).

En la tercera parte de la reunión, ingresan Cesar Mora, David Moreno y Risdell Rodríguez.

La Asesora de Dirección hace la presentación del equipo contractual y financiero, encargados de apoyar los procesos contractuales de bienes y servicios de la entidad.

Se aclara la función de cada equipo que hace parte del proceso contractual:

- Parte técnica del análisis del mercado: Alejandra Escobar, Tirza Guerrero, Karen Rubbini, Tatiana Barrena

- Parte financiera del análisis del mercado: David Moreno, Erica Montero

- Parte contractual del análisis del mercado: Risdell Rodriguez y Cesar Mora

- Hacer un cuadro con las partes de estructurador y evaluador.

- Cesar: hacer seguimiento al proceso de Dosimetría, Mantenimiento servicios médicos y servicios públicos (subsanación de la mora y pasar a Corporativa).

- Risdell: Hacer una sola matriz del tema contractual y financiero

Se recuerda lo que es un estudio técnico, y la importancia de no anclar las recomendaciones de los estudios técnicos a marcas particulares, sino a principios activos.

- Hacer reunión entre la subdirectora y el equipo de contractual de Corporativa, para aclarar moléculas frente a medicamentos veterinarios. También tratar el tema de estandarizar códigos de medicamentos.

- Tatiana: hacer Stock de medicamentos, (cuadro visible).

Se recuerda la importancia de los insumos técnicos.

En la revisión de compromisos:

Hubo 9 procesos en alerta en la última sesión.

- Medicamentos: mínima ya está radicada en Corporativa. Se espera que a viernes 06 de marzo se pueda subir a SECOP.

El proceso de subasta de medicamentos aún está pendiente. A hoy, el cronograma no es cumplible.

Tatiana Barrera, administradora de la UCA, manifiesta que, sin tener en cuenta el proceso de la mínima, tenemos medicamentos para atender hasta el 28 de marzo. Teniendo en cuenta la fecha, se está tramitando una mínima, lo cual corre plazo un mes más. Sin embargo, los tiempos no alcanzan para los tiempos para tramitar la Subasta.

Para la Subasta se debe argumentar mucho más la necesidad de medicamentos. Dentro de la justificación se debe especificar porque hay medicamentos de animales y de humanos.

- Planeación pidió ajustar el objeto de la Subasta. Por eso se pide hablar con Beatriz jefe de Planeación.

- Deben priorizar los medicamentos y revisar el stock que tienen. Tatiana: hacer reunión con los equipos para priorizar medicamentos de la mínima. Enviar JUEVES 5 DE MARZO suministros de medicamentos.

- Tirza: se debe tener el primer borrador de la justificación técnica para la Subasta. VIERNES 6 DE MARZO

Frente al proceso de alimentos, cesar informa que hay dos días de retraso (debía radicarse el 02 de marzo). Ya hay avance del estudio previo, sin embargo, se requiere ampliación con la especificación técnica requerida para la Subasta.

Risdell deja como alerta que, con base en los antecedentes del IDPYBA, es importante que confluyan el análisis del sector y la justificación técnica. Hay que tener la capacidad técnica que justifique y haga viable conseguir proveedores en el mercado que puedan suplir la necesidad.

- Tirza: Justificación técnica del proceso de alimentos el VIERNES 6 DE MARZO. Puede pedir apoyo a Jessika Gonzalez.  Enviar el viernes antes de medio dia a Risdell y Alejandra.

- Risdell hará cronogramas de esas 2 subastas: medicamentos y alimentos.

Frente al proceso de esterilizaciones, se informa que ya está radicado en Corporativa desde el día 18 de febrero.

Para la licitación, se recibieron observaciones de la veeduría frente al manejo de medicamentos controlados, así como también, la revisión de la adjudicación por lotes. Se corrió aproximadamente 5 días.

Con el punto fijo de la Universidad Nacional, y la UCA, hasta el momento se encuentra cubiertas la necesidad de esterilizaciones. En los 3 meses, y conforme al cronograma, se alcanza a sacar el proceso.

- Laura pedirá al equipo de esterilizaciones (Walter y Johanna) ir proyectando la parte técnica del convenio de esterilizaciones la UNAL. MIÉRCOLES 11 DE MARZO

Frente al proceso de adición de transportes. El apoyo técnico al proceso es Wilmer Peñuela. Sin embargo, Alejandra Escobar está no han llegado las cotizaciones.

- La encargada de pedir las cotizaciones será Erica Montero, Alejandra debe darle el usuario en SECOP para que pueda pedir las cotizaciones. El LUNES 9 DE MARZO deben estar las cotizaciones listas.

- JESSICA HABLARÁ CON María Fernanda para buscar las cotizaciones de transportes.

Proceso de urgencias: Adición y prórroga de Urgencias ya está radicada en corporativa. Se estima que dure 2 meses (a 30 de abril).

Para la licitación de urgencias: se está estructurando. Técnicamente ya está justificada, sin embargo, toca robustecerla con el análisis del sector. Ya están las 3 cotizaciones.

En la licitación de urgencias tenemos un atraso de 2 semanas. La fecha de adjudicación está prevista para el 13 de mayo. De manera, que la adición debe alcanzar hasta el 15 de mayo. Técnicamente está soportado por las proyecciones históricas.

- Alejandra apoyará como evaluadora, a la orientadora en la evaluación del proceso de urgencias veterinarias quien será la técnica.

Proceso de subasta Laboratorio ya llegó el estudio y análisis del mercado desde la parte financiera. Estará listo para finales de abril.

- Las modificaciones del estudio previo estarán para el VIERNES 6 DE MARZO

Frente a Casa ecológica,

- Reiterar a Zilima por correo las tareas:

Cuadro en Excel comparativo de contratos.

JUEVES 05 DE MARZO reuniones técnicas y Mostrarle a Laura el cronograma de cada proceso:

- Risdell y Cesar debe reunirse con Mauricio Cano y Miguel Poveda, orientador de Sinantrópicos, para avanzar con el proceso de convenio de abejas y palomas, y Granja

- Magda e Ingrid: BAR y Manejo de animales especiales

- Gladys: Mantenimiento de equipos

Como último punto de la reunión, la asesora de la Dirección toca el tema de servicios especializados. Para ello, se necesita adelantar un convenio con la UNAL, única universidad que tiene un equipo resonador.

El abogado Risdell menciona que por estar en ley de garantías no se puede tramitar. Frente al proceso especifico ya adelantado, nos estamos basando en supuestos y hechos que no sabemos cómo se puede materializar en el ente fiscal.

En la vigencia pasada, hubo bastantes pasantes de la UNAL, sería posible obtener un documento del docente encargado de la clínica, en donde se hizo un examen

como parte de esa praxis. LAURA DEBE HABALRLO CON YULY, pedir el expediente, y HABLARLO CON RISDELL.

Propuesta: jugar con las metas, un proyecto de inversión que le apunte a 3 metas y dejar claro en la estructuración del contrato, que se puede hace reestructuración de recursos, en caso de necesitarse.

- Los 3 apoyos de cuentas de cobro, deben hacer el barrido que todas las personas naturales hayan pasado cuenta de enero, y que se hayan pagado.  JESSICA, NELLY Y OTROS APOYOS