## Memoria de cantidades
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
MEMORIA DE CANTIDADES
ACTIVIDAD |  |  | Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales
ITEM | 1 | UNIDAD |  | Und |  |  |  |  | CANTIDAD: |  | 15
[5 empty] | LOCALIZACION | PROPIETARIO | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD | CANT TOTAL
[7 empty] | LONG. | ANCHO | ALTURA | AREA (Ha)
[5 empty] | vereda los llanos | [5 empty] | 15 | 15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | SUBTOTAL CANTIDADES | [6 empty] | 15
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 15
REVISÒ Y APROBÒ | KATHERINE HOYOS TORRES (GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS)
PROYECTO | ADRIANA FIGUEROA (PROFESIONAL AREA AMBIENTAL)
ACTIVIDAD |  |  | Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
ITEM | 2 | UNIDAD |  | Hectareas |  |  |  |  | CANTIDAD: |  | 30
[5 empty] | LOCALIZACION | PROPIETARIO | DIMENSIONES |  |  |  | VOLUMEN (m3) | CANT TOTAL
[7 empty] | LONG. | ANCHO | ALTURA | AREA (Ha)
[5 empty] | vereda los llanos |  |  |  |  | 30 |  | 30
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | SUBTOTAL CANTIDADES | [6 empty] | 30
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 30
REVISÒ Y APROBÒ | KATHERINE HOYOS TORRES (GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS)
PROYECTO | ADRIANA FIGUEROA (PROFESIONAL AREA AMBIENTAL)
ACTIVIDAD |  |  | Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales
ITEM | 3 | UNIDAD |  | Hectareas |  |  |  |  | CANTIDAD: |  | 30
[5 empty] | LOCALIZACION | PROPIETARIO | DIMENSIONES |  |  |  | VOLUMEN (M3) | CANT TOTAL
[7 empty] | LONG. | ANCHO | ALTURA | AREA (Ha)
[5 empty] | vereda los llanos |  |  |  |  | 30 |  | 30
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | SUBTOTAL CANTIDADES | [6 empty] | 30
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 30
REVISÒ Y APROBÒ | KATHERINE HOYOS TORRES (GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS)
PROYECTO | ADRIANA FIGUEROA (PROFESIONAL AREA AMBIENTAL)
ACTIVIDAD |  |  | Desarrollar talleres de sensibilización ambiental
ITEM | 4 | UNIDAD |  | Und |  |  |  |  | CANTIDAD: |  | 3
[5 empty] | LOCALIZACION | ACTIVIDAD | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD (UND) | CANT TOTAL
[7 empty] | LONG. | ANCHO | ALTURA | AREA (M2)
[5 empty] | ZONA ALTA | CHARLA |  |  |  |  | 3 | 3
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | SUBTOTAL CANTIDADES | [6 empty] | 3
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 3
REVISÒ Y APROBÒ | KATHERINE HOYOS TORRES (GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS)
PROYECTO | ADRIANA FIGUEROA (PROFESIONAL AREA AMBIENTAL)
ACTIVIDAD |  |  | Realizar acciones de seguimiento y monitoreo
ITEM | 5 | UNIDAD |  | Und |  |  |  |  | CANTIDAD: |  | 15
[5 empty] | LOCALIZACION | PROPIETARIO | DIMENSIONES |  |  |  | CANTIDAD (UND) | CANT TOTAL
[7 empty] | LONG. | ANCHO | ALTURA | AREA (Ha)
[5 empty] | vereda los llanos | [5 empty] | 15 | 15
OBSERVACIONES: |  |  |  |  | SUBTOTAL CANTIDADES | [6 empty] | 15
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 15
REVISÒ Y APROBÒ | KATHERINE HOYOS TORRES (GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS)
PROYECTO | ADRIANA FIGUEROA (PROFESIONAL AREA AMBIENTAL)

## Presupuesto Total
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
PRESUPUESTO GENERAL
MARZO 2026
ITÉM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales | Und | 15 | 2261500 | 33922500
2 | Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea | Hectareas | 30 | 5422700 | 162681000
3 | Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales | Hectareas | 30 | 900000 | 27000000
4 | Desarrollar talleres de sensibilización ambiental | Und | 3 | 120000 | 360000
5 | Realizar acciones de seguimiento y monitoreo | Und | 15 | 868000 | 13020000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 236983500
ADMINISTRACION |  |  |  | 21.59% | 51167324.75
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 11849175
TOTAL |  |  |  |  | 299999999.75
KATHERINE HOYOS TORRES
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

## APU 1.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
ITEM | 1 |  | UNIDAD | Und
ACTIVIDAD | Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales
1. EQUIPOS
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
GPS 30x (alquiler) |  | UNIDAD | 5% | 300000 | 15000
Clinometro (alquiler) |  | UNIDAD | 5% | 100000 | 5000
Calibrador o pie de rey (alquiler) |  | UNIDAD | 5% | 30000 | 1500
SUBTOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 21500
2. PERSONAL
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
Cuadrilla topografica |  | dedicacion | 14% | 16000000 | 2240000
SUBTOTAL MO CALIFICADA |  |  |  |  | 2240000
3. MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
SUBTOTAL MATERIALES
TOTAL |  |  |  |  | 2261500
KATHERINE HOYOS TORRES
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

## APU 2.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
ITEM | 2 |  | UNIDAD | Hectareas
ACTIVIDAD | Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
1. EQUIPOS
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
herramienta menor |  | % | 5% | 900000 | 45000
0
0
SUBTOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 45000
2. PERSONAL
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
cuadrilla AA |  | Hora | 18.0609 | 49831.3084 | 900000
0
0
0
0
SUBTOTAL MO CALIFICADA |  |  |  |  | 900000
3. TRASPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
0
SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
4. MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
Postes Madera (Altura 2.0 mts X 10 cms Diametro) |  | Postes | 134 | 18000 | 2412000
Postes Vivos (Matarratón) entre 60 cm y 100 cm de altura |  | Plántulas | 134 | 5000 | 670000
Madrinas ( Altura 2.0 mts X diametro 25 cms ) |  | Unidad | 8 | 20000 | 160000
Alambre calibre 16 |  | Rollo/400 m | 4 | 290000 | 1160000
Grapas |  | Kg | 5.0467 | 15000 | 75700
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 4477700
TOTAL |  |  |  |  | 5422700
KATHERINE HOYOS TORRES
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

## APU 3.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
ITEM | 3 |  | UNIDAD | Hectareas
ACTIVIDAD | Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales
1.PAGOS
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
Valor del incentivo PSA |  | Ha | 1 | 900000 | 900000
0
0
SUBTOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 900000
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 900000
KATHERINE HOYOS TORRES
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

## APU 4.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
ITEM | 4 |  | UNIDAD | Und
ACTIVIDAD | Desarrollar talleres de sensibilización ambiental
1.EQUIPOS
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
0
0
0
SUBTOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
Refrigerios |  | UNIDAD | 15 | 8000 | 120000
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 120000
TOTAL |  |  |  |  | 120000
KATHERINE HOYOS TORRES
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

## APU 5.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
ITEM | 5 |  | UNIDAD | Und
ACTIVIDAD | Realizar acciones de seguimiento y monitoreo
1.EQUIPOS
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
0
0
0
SUBTOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUBTOTAL
Placas de identificación de las especies vegetales |  | UNIDAD | 100 | 500 | 50000
Aerosol |  | UNIDAD | 2 | 25000 | 50000
Puntillas |  | Caja | 1 | 12000 | 12000
Cinta Peligro 70Mmx100M |  | Rollo | 8 | 32000 | 256000
Papelería |  | UNIDAD | 1 | 500000 | 500000
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 868000
TOTAL |  |  |  |  | 868000
KATHERINE HOYOS TORRES
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

## MO
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
FECHA: MARZO 2026
TARIFAS MANO DE OBRA Y PRESTACIONES SOCIALES 2025.
1.-SALARIOS DE MANO DE OBRA |  |  |  | % | AYUDANTE | 1.2 |  |  | OFICIAL | 2.1
A- Salario Minimo Legal |  | 1746882 |  |  | 2096258.4 |  |  |  | 3668452.2
B- Auxilio de Transporte |  | 253118 |  |  | 253118
C- Total Mensual |  | 2000000 |  |  | 2349376.4 |  |  |  | 3668452.2
D- Anual (Ax12) |  | 20962584 |  |  | 25155100.8 |  |  |  | 44021426.4
Subsidio de Transporte Anual |  | 2775860.7333 |  |  | 2775860.7333 |  |  |  | 0
E- Anual con Subsidio de Transporte |  | 23738444.7333 |  |  | 27930961.5333 |  |  |  | 44021426.4
PRESTACIONES | BASE
Cesantias Por Ley | E | 8.33% | 1977412.4463 | 8.33% | 8.33% | 2326649.0957 | 8.33% |  | 8.33% | 3666984.8191 | 8.33%
Intereses | Cesantias Por Ley | 12% | 237289.4936 | 0.9996% | 12% | 279197.8915 | 0.9996% |  | 12% | 440038.1783 | 0.9996%
Vacaciones 15 Dias | A | 4.17% | 874139.7528 | 4.17% | 4.17% | 1048967.7034 | 4.17% |  | 4.17% | 1835693.4809 | 4.17%
Primas 30 Dias | C | 8.33% | 1977412.4463 | 8.33% | 8.33% | 2326649.0957 | 8.33% |  | 8.33% | 3666984.8191 | 8.33%
OTROS COSTOS
Botas y Overol | 135000 | 3 | 405000 | 1.932% | 3 | 405000 | 1.61% |  | 3 | 405000 | 0.92%
Seguro Colectivo | D | 1.5% | 314438.76 | 1.5% | 1.5% | 377326.512 | 1.5% |  | 1.5% | 660321.396 | 1.5%
Horas Extras |  | 2% | 419251.68 | 2% | 2% | 503102.016 | 2% |  |  | 0 | 0%
SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones | D | 12% | 2515510.08 | 12% | 12% | 3018612.096 | 12% |  | 12% | 5282571.168 | 12%
Medicina Familiar | D | 8.5% | 1781819.64 | 8.5% | 8.5% | 2138183.568 | 8.5% |  | 8.5% | 3741821.244 | 8.5%
Riesgos Profesionales | D | 6.96% | 1458995.8464 | 6.96% | 6.96% | 1750795.0157 | 6.96% |  | 6.96% | 3063891.2774 | 6.96%
Examen medico |  | 1.5% | 314438.76 | 1.5% | 1.25% | 314438.76 | 1.25% |  | 0.7143% | 314438.76 | 0.7143%
Incremento variable |  |  |  |  | 3.812% | 958951.0541 | 3.812% |  | 1.354% | 596181.3683 | 1.354%
APORTES SENA
Aporte Ordinario | D |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0%
F.I.C (A*12/40) | Nota 4 | 2.208% | 524064.6 | 2.208% | 2.083% | 524064.6 | 2.083% |  | 1.19% | 524064.6 | 1.19%
OTROS APORTES
I.C.B.F | D |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0%
Subsidio Familiar | D | 4% | 838503.36 | 4% | 4% | 1006204.032 | 4% |  | 4% | 1760857.056 | 4%
VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 37376721.5987 | 62.43% |  | 44909102.9734 | 65.55% |  |  | 69980274.5671 | 58.97%
[6 empty] | 123038.6383 | 15379.8298
NOTAS:
1.- Subsidio de transporte solo se paga hasta sueldos de 2 salarios minimos mensules legales vigentes.
2.- Subsidio de transporte anual = Subsidio mensual / 30 x (365 dias-18 fiestas - 3 permisos- 15 dias vacaciones).
3.- Porcentajes solo son validos para actividades de construccion. Para otros empleados se debe utilizar 30 dias de cesantia y 2.2% (promedio para empresas de bajo riesgo).
4.- Un salario minimo por cada 40 trabajadores. El valor se obtiene asi: (Salario minimo x 12 / 40) / Salario annual estudiado.
5.- El crecimiento promedio del PIB entre 2005 y 2006 fue superior al 4%y por ello la cotizacion a pensiones por parte del patrono durante 2009 debe aumentar al 12%, segun lo dispuesto por la ley 297 del 2003.
* Todos los porcentajes estan relacionados con el salario para 365 dias.
* Los 18 feriados hacen referencia a los dias feriados que de lunes a viernes.
2- CALCULO DE SOBRECOSTO POR HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS-OBREROS CON UN SALARIO MINIMO TRABAJADO
[5 empty] | AYUDANTE | 1.2 |  |  | OFICIAL | 2.1
A- Anual con Subsidio de Transporte |  |  | 37376721.5987 |  |  | 44909102.9734 |  |  |  | 69980274.5671
B- Horas Calendario Anuales |  | 365 x 8 Hhr | 2920 |  |  | 2920 |  |  |  | 2920
C- Horas Laborales Anuales |  | (52 Sem x 48 Hr)+8Hr | 2504 |  |  | 2504 |  |  |  | 2504
D- Horas Habiles Anuales |  | 2920 Hr-((52 Dom + 18 Fiestas + 3 Permisos+15) x 8 Hr) | 2216 |  |  | 2216 |  |  |  | 2216
E- Valor Hora Calendario |  | A/B | 12800.2471 | 100% |  | 15379.8298 | 100% | 0% |  | 23965.8475 | 100%
F- Valor Hora Laboral |  | A/C | 14926.8058 | 116.6% |  | 17934.9453 | 116.6% | 16.61% |  | 27947.394 | 116.6%
G- Valor Hora Efectiva |  | A/D | 16866.7516 | 131.8% |  | 20265.8407 | 131.8% | 31.77% |  | 31579.5463 | 131.8%
NOTAS:
Los factores de sobrecostos se utilizan para valorizar el tiempo efectivo que un obrero dedica a su labor y refleja el costo del tiempo durante el cual no esta trabajando pero si esta devengando.
Si se toma como base la hora calendario, se incrementa 31,8% para obtener la hora efectiva.
Si se toma como base la hora laboral, se incrementa 6.83% para obtener la hora efectiva.
SALARIO ANUAL SMMLV | 1 | 1.2 | 2.1
PORCENTAJE SALARIO VS SALARIO MÁS ADICIONES ((Total ANUALX100%)/(SUELDO ANUAL+AUXILIO Transporte ANUAL) | 157.5% | 160.8% | 159%
PORCENTAJE HORA EFECTIVA BASE HORA CALENDARIO | 207.5% | 211.9% | 209.5%
CALCULO DE CUADRILLAS
CUADRILLA "AA" (Albañileria)
Jornal Ayudante |  | 1.2 Minimos | 68918.0844
Valor Real del Jornal |  | 211.9% | 146014.0969
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 18251.7621
Jornal Oficial |  | 2.1 Minimos | 120606.6477
Valor Real del Jornal |  | 209.5% | 252636.3703
Valor Total Hr Oficial |  |  | 31579.5463
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 398650.4672
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 49831.3084
Salida Electrica |  | 1.55 Hr AA
CUADRILLA "BB" (Instalaciones)
Jornal Ayudante |  | 1.3 Minimos | 74661.2581
Valor Real del Jornal |  | 211.9% | 158181.9383
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 19772.7423
Jornal Oficial |  | 2.3 Minimos | 132092.9951
Valor Real del Jornal |  | 209.5% | 276696.977
Valor Total Hr Oficial |  |  | 34587.1221
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 434878.9153
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 54359.8644
CUADRILLA "CC" (Pintura)
Jornal Ayudante |  | 1.4 Minimos | 80404.4318
Valor Real del Jornal |  | 211.9% | 170349.7797
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 21293.7225
Jornal Oficial |  | 2.4 Minimos | 137836.1688
Valor Real del Jornal |  | 209.5% | 288727.2803
Valor Total Hr Oficial |  |  | 36090.91
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 459077.06
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 57384.6325
CUADRILLA "DD" (Carpinterias)
Jornal Ayudante |  | 1.44 Minimos | 82701.7013
Valor Real del Jornal |  | 211.9% | 175216.9163
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 21902.1145
Jornal Oficial |  | 2.5 Minimos | 144727.9772
Valor Real del Jornal |  | 209.5% | 303163.6443
Valor Total Hr Oficial |  |  | 37895.4555
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 478380.5606
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 59797.5701
CUADRILLA "EE" (Cableado Estructural)
Jornal Ayudante |  | 1.44 Minimos | 82701.7013
Valor Real del Jornal |  | 211.9% | 175216.9163
Valor Total Hr Ayudante |  |  | 21902.1145
Jornal Oficial |  | 2.7 Minimos | 155065.6899
Valor Real del Jornal |  | 209.5% | 324818.1904
Valor Total Hr Oficial |  |  | 40602.2738
Valor Dia Cuadrilla |  |  | 500035.1066
Valor Hr Cuadrilla |  |  | 62504.3883
NOTAS:
Jornal = sueldo mensual x 12 meses / 365 dias.
Note on A6: Autor:

## Administración y utilidad (AU)
IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICPIO DE AGUACHICA, CESAR.
VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS | 236983500 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 21.59%
DURACIÓN DE ACTIVIDAD | 3 | MES |  |  | IMPREVISTOS | 0%
AUI CALCULADO | 26.59% |  |  |  | UTILIDAD | 5%
COSTOS ADMINISTRATIVOS | VALOR MENSUAL $ | CANTIDAD | DEDICACIÓN MENSUAL % | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTOS DIRECTOS
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO |  |  |  |  | 21140027 | 8.92%
Profesional social | 4500000 | 1 | 100% | 1 | 4500000 | 1.899%
Profesional Juridico | 4500000 | 1 | 72% | 1 | 3240027 | 1.367%
Profesional Ambiental | 4500000 | 1 | 100% | 1 | 4500000 | 1.899%
Profesional SIG | 5000000 | 1 | 50% | 1 | 2500000 | 1.055%
Auxiliar Administrativo | 2800000 | 1 | 100% | 1 | 2800000 | 1.182%
Contador | 4500000 | 1 | 80% | 1 | 3600000 | 1.519%
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS |  |  |  |  | 4125001.2 | 1.741%
Costo de oficina, incluye servicios públicos | 1300000 | 1 | 30% | 1 | 390000 | 0.1646%
Papelería | 1671432 | 1 | 35% | 1 | 585001.2 | 0.2469%
Alquiler vehiculo con conductor | 4500000 | 1 | 70% | 1 | 3150000 | 1.329%
LEGALIZACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 25902296.55 | 10.93%
Gastos de legalizacion |  |  |  | 1% | 2369835 | 1%
Estampillas municipales |  |  |  | 9.93% | 23532461.55 | 9.93%
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 51167324.75 | 21.59%
UTILIDAD |  |  |  |  | 11849175 | 5%
TOTAL AIU |  |  |  |  | 63016499.75 | 26.59%

## Cronograma
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ITEM | ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 |  |  |  | MES 3 | Total
|  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
Etapa Contratacion
1 | Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales
|  |  | 16961250 | 16961250 |  |  |  | 33922500
2 | Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
|  |  |  | 81340500 | 81340500 |  |  | 162681000
3 | Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales
[6 empty] | 27000000 |  | 27000000
4 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
5 | Desarrollar talleres de sensibilización ambiental
|  |  | 180000 |  |  | 180000 |  | 360000
6 | Realizar acciones de seguimiento y monitoreo
|  |  |  | 6510000 |  | 6510000 |  | 13020000
Etapa Liquidacion
ADMNISTRACIÓN 14,4%
|  |  | 12791831.1875 | 12791831.1875 | 12791831.1875 | 12791831.1875 |  | 51167324.75
UTILIDAD 6,1%
|  |  | 2962293.75 | 2962293.75 | 2962293.75 | 2962293.75 |  | 11849175
Total |  |  | 32895374.9375 | #REF! | #REF! | 49444124.9375 |  | #REF!

## Lista de insumos
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS
ITEM | COSTO DE 1 HAS DE RESTAURACIÓN PASIVA CON CERCAS VIVAS
| Unidad | Cantidad | V/Unitario $ | Valor Total $
Postes Madera (Altura 2.0 mts X 10 cms Diametro) | Und | 134 | 18000 | 2412000
Postes Vivos (Matarratón) entre 60 cm y 100 cm de altura | Plántula | 134 | 5000 | 670000
Madrinas ( Altura 2.0 mts X diametro 25 cms ) | Und | 8 | 20000 | 160000
Alambre calibre 16 | Rollo 400m | 4 | 290000 | 1160000
Grapas | Kg | 5.0467 | 15000 | 75700
Instalación de cercado | Jornal | 10 | 90000 | 900000
Placas de identificación de las especies vegetales | Und | 100 | 500 | 50000
Aerosol | Und | 2 | 25000 | 50000
Puntillas | Caja | 1 | 12000 | 12000
Cinta Peligro 70Mmx100M | Rollo | 8 | 32000 | 256000

## Factor multiplicador
ANALISIS FACTOR MULTIPLICADOR
ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR - COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCION | BASE | FACTOR (%) >2SMMLV | FACTOR (%) <2SMMLV
1. SALARIO
Salario Anual |  | 100% | 100%
SUB-TOTAL SALARIO |  | 100% | 100%
2. PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ASOCIADOS
PRESTACIONES
Cesantías por Ley | E | 8.33% | 8.33%
Intereses sobre cesantía |  | 1% | 1%
Prima anual | C | 8.33% | 8.33%
SENA |  | 2% | 2%
ICBF |  | 3% | 3%
Caja de Compensación Familiar |  | 4% | 4%
Sistema de seguridad social : Salud |  | 8.5% | 8.5%
Sistema de seguridad social : Pensión |  | 12% | 12%
Aseguradora de Riesgos Profesionales |  | 6.96% | 6.96%
Vacaciones | A | 4.17% | 4.17%
OTROS COSTOS
Dotación |  |  | 5%
Auxilio de Trasnporte |  |  | 11.72%
SUB-TOTAL C. PRESTACIONALES |  | 58.29% | 75.01%
SUB-TOTAL (1 + 2) |  | 158.3% | 175%
3. COSTOS INDIRECTOS
Póliza de Calidad |  | 0.33% | 0.33%
Póliza de Cumplimiento |  | 0.34% | 0.34%
Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales |  | 0.33% | 0.33%
Estampilla Pro Cultura |  | 2% | 2%
Estampilla del Adulto Mayor |  | 4% | 4%
Estampilla Pro Fronterizo |  | 1.5% | 1.5%
Tasa Pro Deporte |  | 1.5% | 1.5%
Estampilla Pro Universidad |  | 0.5% | 0.5%
Papeleria |  | 2% | 2%
|  | 12.5% | 12.5%
5. HONORARIOS
5.1. Honorarios 10% |  | 10% | 10%
SUB-TOTAL (4) |  | 10% | 10%
FACTOR MULTIPLICADOR |  | 180.8% | 197.5%
BASE
SALARIO MENSUAL | A
SUBSIDIO TRANSPORTE | B
TOTAL SALARIO MENSUAL (A+B) | C
SALARIO ANUAL | D
SALARIO ANUAL MAS SUB. TRANS. | E
COSTO TOTAL NOMINA SIN FACTOR MULTIPLICADOR | F