| . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | selección | Falta de concurrencia | Que no se presente proponente alguno y que por falta de concurrencia no se pueda adelantar el proyecto en el tiempo estimado | No se logre el contrato y en consecuencia no se pueda adelantar la obra | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad contratante | 1. Una Vez elaborados y publicados los documentos soporte, deberá Tener monitoreo permanente de los Posibles oferentes. 2. Cuando se Presenten ajustes por requerimiento de las partes o de oficio, se deberán efectuar, de forma tal que se garantice la continuidad del proceso, para la entidad y para los posibles oferentes | 1 | 5 | 6 | Alto | NO | Servidores Públicos que proyectan y/o suscriben los estudios y documentos Previos | Según cronograma | Mediante el monitoreo permanente en la etapa de la convocatoria publica | Los dispuestos en el cronograma del proceso y monitoreo diario de los canales de comunicación |
| 2 | General | Externa | contratación | Que no se firme el contrato | El contratista puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asigna dos al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad contratante | En conocimiento del futuro contratista Las condición es del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista | 1 | 5 | 6 | Alto | no | Servidores Públicos que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Según cronograma | Mediante la revisión de la lista de cheque del proceso y comunicación con el fututo contratista | Los dispuestos en el cronograma del proceso |
| 3 | General | externo | contratación | e no presenta la garantía o que su presentación sea tardía. | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía | No poder iniciar a tiempo o la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Alto | Entidad contratante | 1. Poner en conocimiento del futuro Contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Servidores Públicos que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Según cronograma | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación con el fututo contratista | Los dispuestos en el cronograma del proceso |
| 4 | general | externo | ejecución | social | manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | Poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad contratante | Testeo permanente te de los medios de comunicación a nivel nacional | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Servidor publico designado como supervisor | Según cronograma | A teves de los informes de supervisión | Durante la ejecución el contrato |
| 5 | general | externo | ejecución | económico | Fluctuación de los precios de los insumos, esabastecimientos y especulación de precios | Decisiones o paro definitivo de la ejecución contractual | 3 | 3 | 6 | medio | contratista | Solicitudes de planes de inversión con esquema de compra de materiales e insumos | 2 | 2 | 4 | Alto | no | Interventor 7 supervisor | En ejecución de la obra | Ante la interventoría permanente en la ejecución del contrato | mensualmente, aspecto a incluirse de darse el caso en las actas de comité de obra |
| 6 | especifico | interno | ejecución | operacional | Suspensiones y/o prórroga s del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista, Incumplimiento en la Entrega de las obras y suministros, Accidentes de trabajo. Daños causados por terceros, deterior o en obras ejecutadas y no entrega das | Suspensiones o paro definitivo de la Ejecución contractual | 3 | 3 | 6 | Medio | contratista | Comunicaciones permanentes entre las partes y monitoreo constante al desarrollo del proyecto | 2 | 2 | 4 | medio | no | Interventor 7 supervisor | En ejecución de la obra | Monitoreo permanente durante el periodo de ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 7 | especifico | interno | ejecución | financiero | Dificultad para conseguir Recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos | Suspensiones o paro definitivo de la Ejecución contractual | 3 | 5 | 8 | Medio | contratista | Verificación constante de las Condiciones financieras del proyecto y su flujo de caja | 2 | 3 | 5 | medio | si | Interventor 7 supervisor | En ejecución de obra | Monitoreo permanente durante el periodo de ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 8 | especifico | externo | ejecución | operacional | Inundaciones, lluvias, derrumbes, entre otros hechos que tengan impacto en la ejecución del contrato | Dilaciones o paro definitivo de la ejecución contractual | 2 | 4 | 6 | Medio | contratista | Monitoreo constante de las condiciones Es climatológicas o de afectación sobre las zonas de obra y alrededor es | 2 | 4 | 6 | alto | no | Contratista e Interventor /Supervisor | En ejecución de la obra | Monitoreo permanente e en las zona de las obras | permanentemente |
| 9 | general | externo | ejecución | operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | entorpecer el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Medio | contratista | Notificación a la secretaria encargada de la supervisión y la Oficina jurídica adelantar el Acta De terminación por mutuo acuerdo | 2 | 5 | 7 | Alto | no | Servidor público designad o como superviso re | En ejecución de obra | través de notificación es oficial es | Durante la ejecución del contrato |
| 10 | Específico | externo | ejecución | operacional | Mala calidad de los servicios | Afectaciones sobre La población objetivo o y la administración central | 2 | 5 | 7 | Alto | contratista | Notificación al ordenador del gasto, solicitud al contratista de cambios, ejecución de la póliza | 2 | 5 | 7 | alto | no | Ordenador del gasto - Área competente | Una Vez Recibido el servicio | A través de notificación es oficiales | Hasta la liquidación del contrato. |