## CENTRO ORIENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN INFORME FINAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GSP - PSPIC PERIODO DICIEMBRE 3 DE 2024 A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | REVISIÓN 1 - SDS |  |  |  | REVISIÓN 2 - SDS |  |  |  | REVISIÓN 3 - SDS
|  | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA | Organización operativa en la macro, meso y micro gestión de la salud pública: Estructura organizativa que incluya los nombres de los referentes y líderes asignados a cada tema, proceso transversal y entornos cuidadores | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Distribución de áreas físicas: Descripción de la organización de los equipos en los diferentes entornos físicos establecidos por la Subred, que permita identificar la georefenciación (localidad, barrio de ubicación, dirección, teléfono) de los equipos por Entornos cuidadores, Temas y Procesos transversales. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Gestión del talento humano: Análisis descriptivo de la gestión del Talento Humano, comportamiento de la contratación, rotación, déficit, retiros, entre otros aspectos, así como la descripción de los perfiles críticos por entorno cuidador y proceso transversal |  | X |  | En el item de Rotación de personal, aclarar el año de inicio del convenio (diceimbre 2024) Al igual que en las graficas colocar el año de inicio del convenio. Se recomienda colocar el nombre de las gráficas y tablas antes de esta y después de la misma colocar la fuente, así como lo hacen con las tablas. Las gráfcas 2 y 3, tienen el mismo nombre, por favor revisar | X |  |  | La Subred realiza ajustes | NA | NA | NA | NA
| Gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos: Adquisición, distribución y disponibilidad de elementos de dotación e insumos de trabajo para los equipos, lo anterior debe presentarse discriminado por cada proceso transversal y entorno cuidador. |  | X |  | No coincide la numeración de las tablas La cantidad de vehículos es 51 o 52? |  | X |  | Se ajusto cantidd a 51, sin embargo el total de minivans no es 35 sino 34. Tabla 7. pag 15
| Procedimiento de archivo y custodia de la documentación: Análisis de los avances frente al proceso de gestión documental diseñado e implementado por la Subred. La información debe ser diligenciada en el anexo 1 | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL | Análisis de la ejecución programática: análisis cuali - cuantitativo frente al cumplimiento de los productos por entorno, tema y proceso transversal, productos críticos y los factores que afectan la ejecución, así como las acciones de mejora. En caso de que la Subred haya modificado la mensualización – plan de acción- de actividades programadas en el periodo del reporte, deberá indicar los motivos que llevaron a ello y la gestión que realizaron para garantizar el cumplimiento de las metas contratadas en el trimestre. |  |  | X | La subred no cumple con el criterio, no relaciona los datos ejecutados de 3 de diciembre 2024 a 30 de septiembre 2025, la subred tiene una ejecucion total en la versión de cierre del convenio, si bien no cuenta con el informe final ya que este se obtendrá en el proceso de liquidación, si se requiere un análisis de la ejecución al finalizar el 30 de septiembre ya que fue soporte para el ultimo desembolso y/o obligaciones contractuales | X |  |  | La subred realiza ajuste y presenta análisis de ejecución programática | NA | NA | NA | NA
| Análisis de la ejecución presupuestal: análisis cuali - cuantitativo que incluya la descripción frente al cumplimiento presupuestal por entorno cuidador, tema y proceso transversal, identificando las sub ejecuciones y razones de ello. |  |  | X | La subred no cumple con el criterio, no relaciona los datos ejecutados de 3 de diciembre 2024 a 30 de septiembre 2025, la subred tiene una ejecucion total en la versión de cierre del convenio, si bien no cuenta con el informe final ya que este se obtendrá en el proceso de liquidación, si se requiere un análisis de la ejecución al finalizar el 30 de septiembre ya que fue soporte para el ultimo desembolso y/o obligaciones contractuales | X |  |  | La subred realiza ajuste y presenta análisis de ejecución presupuestal | NA | NA | NA | NA
| Análisis del proceso de desembolsos: Descripción del procedimiento para la consolidación de la cuenta de cobro, desarrollado por la Subred, indicando los puntos de control que permitan un adecuado proceso; avances, dificultades y acciones de mejora; antes de ser presentada a la Subsecretaria de Salud Pública. La Subred debe manifestar si presentaron la cuenta de cobro, por fuera de las fechas oportunas de radicación, y deberá enunciar los motivos para la radicación extemporánea. Realizar el análisis de los desembolsos frente al cumplimiento del informe de gestión respecto a los valores ejecutados |  |  | X | La subred no cumple con el criterio, no relaciona los datos ejecutados de 3 de diciembre 2024 a 30 de septiembre 2025, la subred tiene una ejecucion total y valores totales desembolso en la versión de cierre del convenio, si bien no cuenta con el informe final ya que este se obtendrá en el proceso de liquidación, si se requiere un análisis de la ejecución al finalizar el 30 de septiembre ya que fue soporte para el ultimo desembolso y/o obligaciones contractuales | X |  |  | La subred realiza ajuste y presenta análisis del proceso de desembolsos | NA | NA | NA | NA
EJECUCIÓN TÉCNICA: Descripción cualitativa y cuantitativa de los indicadores definidos en lineamientos, logros, dificultades y oportunidades de mejora por cada una de las acciones integradas o componentes definidas para cada entorno cuidador, tema y proceso transversal.
TEMA TRANSVERSAL: ACTIVACIÓN DE RUTAS Y CANALIZACIONES | FASE 1. Planeación de la gestión de la activación y seguimiento al acceso a rutas integrales de atención distrital a través del procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. | X |  |  | Concuerda con la informacion reportada en los tablero de control de canalizaciones mensualmente. Es informe final no es necesario desglosar mes a mes sino totalizar o promediar segun requiere el indicador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| FASE 2. Apropiación Técnica para el procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. Acción: Apropiación Conceptual |  | X |  | Concuerda con la informacion reportada en los tablero de control de canalizaciones mensualmente excepto Marzo, en el informe reporta 80,78% y en el tablero de control esta 80,74% Es informe final no es necesario desglosar mes a mes sino totalizar o promediar segun requiere el indicador | X |  |  | Ajuste a satisfaccion, datos sincronicados con tablero de control de Centro Oriente reportado mensualmente. | NA | NA | NA | NA
| FASE 6. Medición de resultados de activación de rutas y canalizaciones y acciones de mejora. Acción: Mesas de trabajo deben salir acciones de mejora direccionadas por la coordinación PSPIC. |  | X |  | Concuerda con la informacion reportada en los tablero de control de canalizaciones mensualmente, excepto Septiembre donde informa 3 acciones de mejora y en el tablero de control hay cero. Por favor resumir, concretar e indicar con evidencia estadistica que se supero la debilidad. No es un tratado sino una evidencia de superacion de debilidad: claro, concreto y conciso. Es informe final no es necesario desglosar mes a mes sino totalizar o promediar segun requiere el indicador | X |  |  | Ajuste a satisfaccion, datos sincronicados con tablero de control de Centro Oriente reportado mensualmente. | NA | NA | NA | NA
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Salud Pública | • Descripción de los logros, dificultades y oportunidades de mejora para Plan estratégico de Educación en Salud Pública, en el periodo del reporte. • Presentar por cada producto, tanto Asistencia técnica como Sesión educativa, del Plan estratégico de Educación en Salud Pública el seguimiento a los indicadores (metas) definidos en el documento operativo. • Indicar el consolidado de metas proyectadas y ejecutadas de cada producto. • Describir los temas que se trabajaron en fortalecimiento de capacidades. • Así mismo, describir los aportes de la Contrapartida del GSP-PSPIC según sus productos. |  | X |  | Se dejan comentarios en el archivo pdf del informe, para que el equipo ESP pueda ajustar y precisar algunos de los asuntos claves. Tener en cuenta la separación de párrafos, la puntuación, y completar palabras. Asimismo, no se incluyen las principales conclusiones del Foro taller de ESP, por favor ajustar. |  | X |  | Por favor revisar lo siguiente en el archivo: Repiten parrafos, cortan y pegan los mismos textos en apartados diferentes, creo que es importante desarrollar una redacción propia de acuerdo con el item que se solicita. En el desarrollo del texto no deben dejar las frases de instrucción de lo que se pide, pueden proponer subtitulos que den cuenta del apartado. Por favor ajustar.
TEMA TRANSVERSAL: Respuesta a población migrante | 1. Verificación del estatus migratorio del individuo y su familia Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 2. Identificación y gestión del riesgo en salud Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 3. Registro de las intervenciones GSP-PSPIC a la población migrante Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 4. Participación social en salud Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 5. Educación en salud Pública con enfoque migratorio Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 6. Seguimiento de la respuesta a población procedente de FMM en el marco de la GSP_PSPIC Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | Análisis de la ejecución programática y presupuestal Conforme a la información programática y presupuestal del periodo reportado (mes/bimestre/trimestre/vigencia según corresponda) realizar el respectivo análisis | X |  |  | Se evidencia que la Subred remite "Análisis de la ejecución programática y presupuestal", especificando el valor programado, ejecutado y el subejecutado, de este último se especifica el número de producto y perfil por el cual se presento la subejecución. Respecto a la revision de este aparte considero importate la revision de la parte financiera de la SDS, esto teniedo en cuenta las competencias del equipo PAI, que esta más enfocado a la implemenación de la operación de las acciones del PAI en el marco del convenio y lineamientos distritales y nacinales. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. | X |  |  | La Subred describe de manera detallada las acciones realizadas durante el período de ejecución del convenio, de las cuales se pueden obtener incluso datos cuantitativos. Asimismo, relaciona los productos desarrollados mensualmente durante la vigencia del convenio. En consecuencia, cumple con las características establecidas en el criterio. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD- ACCVSyE | • Describir proceso de articulación adelantados con otros equipos internos o externos según aplique. • Cuantificar las actividades de ser posible (por ejemplo; se adelantaron xxxx reuniones de articulación con xxxxx que permitieron trabajo conjunto para xxxxxx) • Descripción de los logros, dificultades y oportunidades de mejora el desarrollo de los productos. • Identificar el cumplimiento del plan de trabajo establecido y sus correspondiente indicadores. • Identificar vacíos de información o necesidades de análisis en el nivel local, que permita fortalecer el componente de análisis acorde a las necesidades de cada uno de los territorios. | X |  |  | Se identifica de manera concreta las actividades que llevaron al cumplimiento de los diferetnes productos. Se identifica que la oprotunidad de contar con soporte tipo de actas, que estan a cargo de otros sectores o actores, conlleva a que se tenga limitaciones con con los soportes correspondientes, ante esto se recomienda en lo posible revisar desde el area de calidad, que elementos se pudiese recopilar como insumos que permitan dar cumplimeinto preliminar a los soportes, mienstra que cuenta con el insumo final | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Institucional: Interacción Integral e integrada I. Cuidado para la Salud de las Personas Institucionalizadas y sus Cuidadores. | ● Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección. Para cada uno de los tipos de instituciones se deberá incluir: - Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población). - Por cada institución reflejar los seguimientos y la población abordada, relacionadas en un cuadro. Incluye el bus del cuidado urbano y rural del SIDICU (cuando estén en operación). - Relación de actividades desarrolladas por cada institución – relacionarlas en un cuadro (Incluir los temas de violencias intrafamiliar y de género). - Reporte de indicadores y análisis de estos. - Seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente, donde se describan los riesgos en salud encontrados y las acciones desarrolladas a partir de ello. - Población con tamizaje de salud mental, breve descripción de acciones desarrolladas - Población canalizada para abordaje de equipos SPAcios de bienestar (Para población privada de libertad, sistema de responsabilidad penal adolescente y habitante de calle, si aplica). - Percepción de mejoramiento de habilidades y competencias en la población abordada con acciones de salud mental y en los casos que aplique a cuidadores, especifique: a. Cobertura b. Breve análisis de los resultados | X |  |  | Durante el periodo, se observa que el informe cuenta con las coberturas poblacionales alcanzadas por institución, tanto en el Centro penitenciario como en la institución de SRPA, ademas se evidencia las actividades desarrolladas por cada institución, el seguimiento de casos prioritarios, tamizaje de salud mental, ademas continua la articulación de acciones con el Entorno cuidador comunitario con la estrategia de equipos Spa-cios de Bienestar, cuyas acciones reposan en sus actividades concertadas con cada una de las instituciones, cuenta con indicadores, resultados y análisis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones. Reporte de la gestión realizada para el cumplimiento del producto, con información cuantitativa y cualitativa (Acorde a estructura establecida para el informe mensual). Para cada una de las actividades registrar datos de cobertura, por separado. Resultado y análisis de los Indicadores del Producto. | X |  |  | El reporte de la subred es completo, responde a lo estipulado en cuanto al desarrollo de las actividades, de la gestión, resultados y logros en lo cuantitativo y cualitativo por localidad y consolidado por la subred. Describe de manera clara y concreta las acciones de red y el trabajo institucional con las temáticas de promoción de la salud mental, capacidades y cuidado colectivo, en general, acorde con los lineamientos. Evidencia el impacto de la estrategia en la población e instituciones. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia. Balance del proceso de caracterización y concertación de planes de cuidado con los HCB (en las Subredes que aplica), precisando el accionar de los diferentes perfiles y estrategias implementadas. Balance del seguimiento y fortalecimiento a las unidades de atención a la primera infancia, describiendo de forma general el resultado de la aplicación de la lista de chequeo para la identificación de la continuidad y mantenimiento de prácticas de cuidado con los niños y niñas, así como los temas que requirieron fortalecimiento. Balance general de las acciones de fortalecimiento al Talento Humano de unidades de atención a la primera infancia realizadas. Resultado y análisis de los Indicadores del Producto. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. El presente informe consolida la asesoría y acciones de promoción en salud para el fortalecimiento de la autonomía de las personas mayores institucionalizadas, como la asesoría y orientación a los cuidadores (ras), quienes afianzaran acciones en beneficio de la calidad de vida de la población institucionalizada. - Realizar cuadro donde se consignen instituciones – IPM intervenidas durante el periodo del Informe. a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico c. Análisis cualitativo de los hogares abordados con su, caracterización, y resultados en relación al abordaje de las acciones de promoción con las condiciones crónicas y salud mental, actividad física particularmente; también deberá incluirse avances de acciones con cuidadores y cuidadoras. d. Reporte de indicadores trazadores y seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente. e. Resultados obtenidos con vacunación COVID-19 f. Canalizaciones en salud. g. Logros h. Dificultades. i. Oportunidades j. Indicadores de la intervención - Abordaje a Centros Día a. Cobertura alcanzada (Centros Día) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico. c. Canalizaciones en salud. d. Logros e. Dificultades. f. Oportunidades - Abordaje a Centros de Cuidado Transitorio a. Indique máximo tres resultados obtenidos. b. Logros c. Dificultades d. Oportunidades - Abordaje Comunidades del cuidado a. Indique máximo tres resultados obtenidos. b. Logros c. Dificultades d. Oportunidades | X |  |  | Dentro de los resultados obtenidos tenemos el fortalecimiento de nuevos aprendizajes , educación y comunicación, para las personas mayores estas actividades se encuentran alrededor de hábitos saludables alimentación, higiene del sueño, actividad física, y orientación sobre procesos de autocuidado y manejo de emociones. Frente a cada uno e los ítems planteados para dar respuesta dentro del informe se da cumplimiento a cabalidad de cada uno de ellos dentro de cada una de las tipologías de institución para personas mayores | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Segui miento y fortalecimiento a las instituciones de Persona Mayor El presente informe consolida las acciones de fortalecimiento implementadas, para la incorporación de los procesos de autonomía, basados en hábitos saludables en las personas institucionalizados, de otra parte, se revisarán los procesos de cuidado que se han implementado para los cuidadores, como todo lo relacionado a la gestión de riesgos. - Realizar cuadro donde se consignen instituciones – IPM intervenidas durante el periodo (trimestre) a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico. c. Análisis cualitativo al seguimiento de hogares de protección integral en relación a las acciones fortalecidas y recomendaciones que se dejaron en el hogar de protección integral. d. Canalizaciones en salud. e. Logros f. Dificultades. g. Oportunidades Análisis cualitativo de los hogares abordados. | X |  |  | Dentro del informe se hace referencia de los perfiles del equipo de trabajo y cada uno de sus énfasis que tienen como finalidad propender por el bienestar de las personas mayores institucionalizadas de otra parte llama la atención la ausencia de alianzas con los servicios de salud y sociales que no permiten la optimización del servicio que se presta dentro de la institución, pues en su mayoría son barreras para las personas mayores. Se da cumplimiento a o solicitado dentro de los criterios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental. Para cada una de las actividades reportar: - Avances y resultados: cualitativos y cuantitativos (Acumulado para el convenio). - Resultado y análisis de Indicadores. - Logros: cualitativos y/o cuantitativos. - Dificultades: cualitativas | X |  |  | Se evidencia informe completo, acorde con la estructura dada desde la SDS y con los contenidos solicitados. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores. Balance cualitativo y cuantitativo de las acciones desarrolladas durante el periodo. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Institucional: Interacción integral e integrada II “Gestión estratégica de acciones de interés en salud pública en instituciones prestadoras de servicios de salud” | ● Gestión en Salud y Nutrición: Presentar la siguiente información por separado por cada perfil del producto: universitario y especializado. Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. No copiar y pegar lo que está puesto en el documento operativo. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y descripción de las dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades, durante el periodo de reporte. Así como, las gestiones realizadas para resolverlas. | X |  |  | El informe cumple con los requisitos de presentación. La tabla 47 no tiene buena calidad, por lo que es díficil su lectura. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. | X |  |  | El informe contine la descripción cualitativa y cuantitativa que da cuenta del desarrollo de los productos. A partir de la revisión se visibilizan oportunidades de mejora para fortalecer el proceso de atencion integral en Salud Sexual y Reproductiva y Materno Perinatal en la subred. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ● Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas. - Contextualice la Subred y el objetivo del informe. Exponga brevemente los objetivos de las acciones realizadas durante el periodo. - Describa en detalle las acciones realizadas, siguiendo las instrucciones anteriores. Asegúrese de que cada sección esté claramente diferenciada y estructurada. Relacione cada acción con los resultados cuantitativos y cualitativos correspondientes, utilizando tablas y gráficos si es necesario para evidenciar los datos. - Resultados y Logros: Detalle los logros alcanzados, asegurándose de vincularlos con los objetivos establecidos en el inicio del proceso. Incluya indicadores específicos que validen el cumplimiento de los resultados. - Dificultades y Retos: Documente las dificultades encontradas, tanto internas como externas, que afectaron el cumplimiento de las actividades programadas. Explique las razones detrás de estas dificultades y cómo se han abordado. - Conclusiones: Presente los hallazgos clave y las lecciones aprendidas. Enfatice el impacto de las acciones realizadas sobre la detección temprana, la calidad de la atención en salud, y cómo se pueden mejorar en el futuro. | X |  |  | El informe contiene los criterios requeridos, presenta de forma estructurada objetivos, actividades y resultados con evidencia especialmente cuantitativa, se sugiere robustecer lo cualitativo para próximos informes; en la sección de dificultades se mencionan barreras internas y externas y finalmente presenta conclusiones generales. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Institucional: Interacción integral e integrada III. “Macro, meso y micro gestión del Entorno Cuidador Institucional” | ● Seguimiento a la activación de rutas y canalización integral de atención en salud. - Recuento general del proceso de Canalizaciones del Entorno Cuidador Institucional. - Reportar balance de canalizaciones sectoriales e intersectoriales generadas desde el Entorno Cuidador Institucional y la efectividad de estas. Discriminar la información por tipo de Institución. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| ●Reporte general y ejecutivo de los espacios locales, sectoriales e intersectoriales en los que participa el entorno, así como los aportes y logros alcanzados. Incluye articulación con otros Entornos y Procesos Transversales. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Educativo: Ejecución programática y presupuestal | En la siguiente tabla se debe realizar el seguimiento programático y presupuestal de la subred en lo correspondiente a la ejecución del periodo correspondiente a Marzo 1 a mayo 31/2025 por cada acción integrada y actividad del entorno cuidador educativo. La información registrada corresponde al valor facturado. | X |  |  | Se registra la informacion de las acciones desarrolladas durante el periodo, no se reportan procesos conn subejecución | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Educativo: ACCÍON INTEGRADA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 52. Jardín Saludable | X |  |  | El informe registra las actividades desarrolladas en los jardines priorizados y los de acompañamiento en los cuales se orientaron las acciones para la institucionalizacion de prácticas de cuidado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 54: Bienestar en Colegios | X |  |  | Para este producto, se presenta de forma amplia cada una de las actividades desarrolladas con la poblacion escolar, para el proceso de familias se recomienda intensificar los acciones y mensajes con el tema de vacunación ya que en la tabla 13 de informacion cuantitativa registra 0 sesiones con este tema | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 55. Sonrisa Saludable | X |  |  | Se relaciona la informacion cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas en los establecimientos educativos para la promoción de la salud bucal. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 57. Salud y Bienestar | X |  |  | El informe relaciona las acciones desarrolladas con la poblacion de establecimientos de educacion superior a nivel cualitativo y cuantitativo, incluye registro fotografico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 62. Entornos Escolares Saludables Descripción entornos 2025 |  | X |  | Se relaciona las actividades desarrolladas e iniciativas trabajadas con la comunidad. En la tabla 26 , columna Iniciativa comunitaria(Breve descripción de la iniciativa construida con la comunidad), se relaciona el nombre del entorno. | X |  |  | En el informe se evidencia la descripcion de las iniciativas desarrolladas en cada uno de los entornos inspiradores priorizados | NA | NA | NA | NA
| Producto 63: iniciativas de Cuidado y Bienestar | X |  |  | Se relaciona la informacion cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas con la poblacion y la comunidad en los momentos de receso escolar. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Educativo: INTER-ACCION INTEGRADA 2. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 53: Salud y Nutrición | X |  |  | Se evidencia informacion cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas en los jardines y colegios, poblacion identificada con riesgo y canalizada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 56 SPAcios de Bienestar | X |  |  | El informe incluye el recuento de las acciones desarrolladas en las instituciones educativas priorizadas, asi mismo la informacion cualitativa. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 58: Bienestar Emocional | X |  |  | Se relaciona la informacion cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas por los profesionales para la promción y gestion del riesgo en salud mental | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 59: Salud Mental es Mas Bienestar | X |  |  | Se relaciona la informacion de las acciones desarrolladadas a nivel cualitativo y cuantitativo, se relaiona regustro fotografico de las acciones desarrolladas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 60: Sexualidad, hablar sin incomodidad | X |  |  | El informe registra las acciones cualitativas y cuantitativas desarrollasas por los perfiles profesioanles para promocion de la salud y orientacion en MRF, asi como las acciones con poblacion docente. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Producto 61: Vacúnate y se un vacan | X |  |  | Se relaciona la informacion cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas para favorecer procesos de vacunacion con la comunidad educativa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA 3 MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Producto 64: Gestión Territorial del entorno educativo | X |  |  | El informe relaciona de forma amplia el discriminado de las acciones desarrolladas por el profesional referente, profesionales de apoyo para el seguimiento administrativo del entorno. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Laboral: INTER ACCION - INTEGRADA DESVINCULACIÓN PROGRESIVA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL | AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 36: Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de gestión realizada y búsqueda realizada para los NNA que logran caracterizar y clasificación por Tipo de intervención, NN, adolescentes, seguimiento al efecto, descripción cuanti y cualitativa distribución por localidades y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 37: Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto (Resúmen con avance en el periodo de: Perfil psicología – trabajo social: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de intervención – NN – Adolescentes – seguimiento al efecto y suproducto – asesorías – monitoreo – seguimiento al efecto - descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de intervención – NN – Adolescentes, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 38: Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil (Resúmen con descripción cuanti y cualitativa por cada producto de la acción integrada y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| (Resúmen con avance en el periodo de: Perfil social: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas por grupo trabajado, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Reporte de indicadores: • Proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) desvinculados del trabajo infantil. • Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que mantienen la desvinculación del Trabajo | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno Laboral: INTER ACCIÓN INTEGRADA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL | AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 25: Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de gestión realizada y búsqueda realizada para las UTI que logran caracterizar y clasificación por Tipo de UTI alto, mediano, bajo impacto, ruralidad cercana, descripción cuanti y cualitativa distribución por localidades y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA |  | X |  | Se sugiere incluir el dato total de los trabajadores caracterizados en la descripciòn, ( base de datos GESI), no mencionar el termino aproximadamente ya que se cuenta con los datos de la base. Para el informe final la estructura no pide DOFA |  | X |  | Por favor verificar si la información se encuentra validada con GESI. El dato se encuentra en amarillo por lo cual no es claro si es un dato que se encuentra pendiente por validar | X |  |  | Se realizó ajuste solicitado
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 26: Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, tipo de UTI mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 27: Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI (Resúmen con avance en el periodo de: Perfil psicología: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de UTI alto, mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de UTI alto, mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 28: Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 29: Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías de seguimiento realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 30: Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado y tipo de actividad económica y por perfil que ingresa a los GOTI con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA |  | X |  | Revsiar el dato de GOTI en la descripciòn de los parrafos. Mencionan en algunos partados 28 y en otros 30 GOTIS? |  | X |  | Se debe ajustar el análisis con respecto a la tabla del producto de GOTI, aparecen datos diferentes. Verificar la ejecución 28 o 30 grupos | X |  |  | Se realizó ajuste solicitado
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 31: Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de búsquedas, concertaciones y asesorías realizadas por empresas intervenidas y tipo de actividad económica y con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA |  | X |  | Se logró la intervención de 14 empresas formales…, de acuerdo a esta descricpciòn solo se logro en el periodo del informe 14 empresas? |  | X |  | Se realizó ajuste solicitado, sin embargo se recomienda resaltar en el informe las acciones desarrolladas desde el producto cual ha sido el impacto o los avances en la implementación de las acciones. | X |  |  | Se realizó ajuste solicitado
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 32: Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas (Resúmen con avance en el periodo de: descripción por cada subproducto cuanti y cualitativa, distribución por localidades de tipo de establecimientos intervenidos, coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Con base en el informe mensual que entregan a SDS. Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 33: Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral (Resúmen con avance en el periodo de: descripción por cada subproducto cuanti y cualitativa, distribución por localidades de tipo de empresas formales intervenidas, coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA |  | X |  | Se evidencia resumen con avance en el periodo, incluyendo descripción por cada subproducto cuanti y cualitativa, coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados. No obstante, no se observa detalle de la distribución por localidades de tipo de empresas formales intervenidas. Para el informe final la estructura no pide DOFA | X |  |  | Se evidencia distribución de las empresas por localidad | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 34: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” (Breve descripción del avance del proceso en general del entorno, con descripción cuanti y cualitativa por cada subproducto de la gestión en los niveles meso y micro y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 35: Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA |  | X |  | se obtuvo que el 96.87 % de unidades intervenidas, equivalente a 160 unidades de trabajo informal, revisar porque de acuerdo a esta descripciòn seria el 100%? Si no es ese el cumplimiento dar la claridad. | X |  |  | Se evidencia ajuste solicitado. | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 39: Acciones colectivas con trabajadores informales (Resúmen con avance en el periodo de: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 40: Tu Bar tu responsabilidad (Resúmen con avance en el periodo de: búsqueda, caracterización, descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por establecimiento trabajado y tipo de establecimiento y por perfil que ingresa, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Reporte de indicadores: • Proporción de Unidades de Trabajo Informal que implementan la estrategia de entornos laborales saludables • Porcentaje de trabajadores informales que mejoran sus prácticas de autocuidado de acuerdo con lo contemplado en el decálogo de salud en el trabajo | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Entorno comunitario: RODUCTOS DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO | • CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Avance: • Barrios abordados por Zonas catastrales priorizadas • Necesidades identificadas • Activación de rutas o articulación para atender las necesidades Logros: • Principales logros que se obtienen durante la caracterización territorial • Articulación con los EBE- para la respuesta a la comunidad según la necesidad identificada Dificultades: | X |  |  | Se evidencia información clara y precisa sobre las acciones ejecutadas durante la vigencia, así como sobre los logros alcanzados y las dificultades presentadas. Importante revisar redacción. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • DISPOSITIVOS COMUNITARIOS CUIDADO COLECTIVO PARA EL BIENESTAR Salud Mental • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Condiciones crónicas • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades SAN • Avance: # de grupos y # de sesiones • Tiendas barriales • Huertas implementadas • Temas abordados • Logros: • Dificultades SSR • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Salud Ambiental • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades RBC • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Salud materno infantil • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultadess | X |  |  | Es importante revisar la redacción de algunos apartes del informe. RBC-DISCAPACIDAD- El reporte, da cuenta de manera general e las acciones, actividades y su cobertura, lo que permite contar con información para reconocer y evaluar los procesos y actividades de la red de cuidado colectivo de la RBC en los territorios en el periodo reportado. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • JORNADAS MÁS BIENESTAR • Avance: Número de jornadas realizadas Cuídate • Temas implementados • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas realizadas Cuidarte cuidándonos a través del arte • Temas implementados • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas realizadas bienestar integral es más salud mental • Temas implementados • Número de pruebas o tamizajes • Numero de canalizados – cuantos en seguimiento y cuantas canalizaciones efectivos. • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas Rumbea con bienestar • Temas implementados • Acciones de articulación realizadas intersectoriales o sectoriales • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas Rumbea con bienestar • Temas implementados • Acciones de articulación realizadas intersectoriales o sectoriales • Logros: • Dificultades |  | X |  | Se solicita ajustar el valor ejecutado, dado que el registrado actualmente no corresponde con la información del informe de gestión. El valor correcto es $2.363.725.606,67., por otra parte, es importante revisar la redacción de algunos apartes del informe. | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado | NA | NA | NA | NA
| • ESCUCHAR PARA MÁS BIENESTAR Avance: • Número de acciones y personas abordadas Parchando por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas Parchemos por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas asesoría Psicosocial por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas asesorías en salud por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Manzanas del cuidado abordadas Mujer: Número de acciones y personas abordadas • # Personas canalizadas – seguimiento y/o número de canalizaciones efectivas. | X |  |  | Se evidencia información clara y precisa sobre las acciones ejecutadas durante la vigencia, así como sobre los logros alcanzados y las dificultades presentadas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| * BARRAS FUTBOLERAS Y SALUD COLECTIVA Avance trimestral Logros Dificultades |  |  |  | No aplica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • BARRAS FUTBOLERAS Y SALUD COLECTIVA (GESTORES Y/O GESTORAS) Avance trimestre Logros Dificultades |  |  |  | No aplica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • SPAcios de bienestar Avance trimestre Logros Dificultades | X |  |  | Se evidencia información clara y precisa sobre las acciones ejecutadas durante la vigencia, así como sobre los logros alcanzados y las dificultades presentadas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • ABORDAJE COMUNITARIO RAIZAL ( SUBRED NORTE) Avance trimestre Logros Dificultades |  |  |  | No aplica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • ABORDAJE COMUNITARIO RROM GITANO (SUBRED SUR OCCIDENTE) Avance trimestre Logros Dificultades |  |  |  | No aplica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • MÁS BIENESTAR COMUNIDAD RAIZAL (SUBRED NORTE) Avance trimestre Logros Dificultades |  |  |  | No aplica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| • MESO, MICRO GESTIÓN Avance trimestre Logros Dificultades |  | X |  | Se debe ajustar el periodo mencionado en el avance del producto, así como revisar la redacción en algunas secciones del informe. | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado | NA | NA | NA | NA
| Plan Navidad - Cuidarte Reporte mes Avance Logros Dificultades |  |  | X | No se evidencia información relacionada con este producto. | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado | NA | NA | NA | NA
| Plan Navidad - Rumbea y Gestores Territoriales de la salud Reporte mes Avance Logros Dificultades |  |  | X | No se evidencia información relacionada con este producto. |  | X |  | Corregir el codigo del producto
Gestión y Análisis de políticas para el bienestar en los territorios. a. Ejecución Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios | Presentar por Subred los principales avances y logros alcanzados de la implementación de la interacción Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para el proceso de Análisis y Políticas para la salud y la vida en los territorios liderada por el Referente Técnico administrativo con el apoyo del técnico administrativo, en el periodo 1 marzo – 31 mayo 2025, tenga en cuenta los tres momentos: la planeación, implementación y seguimiento. Máximo dos cuartillas. |  | X |  | Revisar valores de subejecución de los productos 86, 90, 92, y 94 y valor de ejecución y subejecución del 87 y 89. Lo demás cumple con lo establecido en lineamientos. |  | X |  | revisar los valores programdos y los valores subejecutados de los productos 86, 87, 89. 90. 92. Los ejecutados coinciden
Gestión y Análisis de políticas para el bienestar en los territorios. b. Políticas para el bienestar en los territorios: (3 diciembre 2024 – 28 febrero 2025). | (Solo para la Subred Centro Oriente) Gestión intersectorial de las políticas étnicas En la Subred Centro Oriente se viene realizando la gestión intersectorial de las políticas étnicas para todas las localidades del Distrito teniendo en cuenta las necesidades particulares de la población en cada uno de los territorios y las situaciones emergentes. Durante el convenio se realizaron las siguientes acciones: (Describir cualitativamente y de manera general y RESUMIDA las acciones realizadas por la delegación las cuales contemplan el aporte a las acciones conjuntas, los procesos comunitarios y la gestión intersectorial, tenga en cuenta indicar en qué localidades se realizó la acción, finalice diligenciando la siguiente tabla): |  | X |  | Políticas étnicas Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple Parcialmente En la descripción de las acciones intersectoriales que se llevaron a cabo por parte de la Política Pública Raizal no se referencia que, el compromiso 9 en la localidad de Kennedy se cerró con dificultad, ni el motivo por el cual no se llegó al cumplimiento del 100%.Por favor ajustar según corresponda. En la descripción de las acciones intersectoriales que se llevaron a cabo por parte de la Política Pública Indìgena no se referencia que, los compromisos 25 y 43 de las localidades de Usme y Suba se cerraron con dificultad, ni el motivo por el cual no se llegó al cumplimiento del 100%. Además, no se evidencia ningún reporte de la localidad de Suba, pero en el anexo 2 Gestión Intersectorial hay varios compromisos suscritos en esta localidad. Por favor ajustar según corresponda. En la descripción de las acciones intersectoriales que se llevaron a cabo por parte de la Política Pública para el Pueblo Rrom no se referencia que, los compromisos 53 y 55 de las localidad de Puente Aranda se cerraron con dificultad, ni el motivo por el cual no se llegó al cumplimiento del 100%. Por favor ajustar según corresponda. Compromisos: Cumple Seguimiento a Políticas: Cumple parcialmente Afro: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Raizal: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Indígena: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Rrom: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, en el informe se registra 74,2% y en el Anexo 1. 2 52%, por favor ajustar según se requiera. |  | X |  | Políticas étnicas Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple Parcialmente En la descripción de las acciones intersectoriales que se llevaron a cabo por parte de la Política Pública Raizal no se referencia que, el compromiso 9 en la localidad de Kennedy se cerró con dificultad, ni el motivo por el cual no se llegó al cumplimiento del 100%.Por favor ajustar según corresponda.
| (Para todas las subredes) Gestión intersectorial De Salud Oral, Política Pública de Trabajo y de y para la Adultez Desde la Subred se realizaron acciones para la gestión intersectorial de las políticas públicas de y para la adultez, trabajo digno y decente y la Salud Oral en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: (Describir cualitativamente, dé manera general y RESUMIDA las acciones realizadas por la delegación, las cuales contemplan el aporte a la Agenda Estratégica Sectorial Local, los procesos comunitarios y la gestión intersectorial, tenga en cuenta indicar si se realizó para una localidad en particular o para toda la subred). |  | X |  | Políticas Salud Oral, Adultez y Trabajo: Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple Compromisos: Cumple parcialmente En la tabla 4. "Suscripción de compromisos, Gestión Intersectorial para Salud Oral, y las políticas de Trabajo y de y para la Adultez, Subred Centro Oriente" en la política de trabajo no se relaciona que hay un compromiso pendiente en el convenio 1 de diciembre 2024-30 de septiembre 2025. Por favor ajustar Seguimiento a Políticas: Cumple Salud Oral: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Adultez: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Trabajo: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA
| Acción Estratégica Sectorial Local De manera clara y concreta presente resultados de la interacción, teniendo en cuenta criterios básicos de redacción y ortografía, donde se indique: • Los resultados del cierre de cada una de las acciones conjuntas de la agenda estratégica local II semestre 2024, incluyendo los actores, la población participante (¿cuántas personas participaron?, qué población? en qué momento curso de vida? hombres?, ¿mujeres?, ¿de qué sectores?, ¿etnias? y demás información que aplique), los logros, así como el porcentaje de cumplimiento alcanzado en cada una. • El balance de la agenda estratégica con corte al 31 de diciembre de 2024, así como el ejercicio que se realizó para la documentación de la acción conjunta más significativa. • El ejercicio de concertación de la propuesta para la agenda estratégica 2025. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad, tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión. Esta información debe concordar con lo registrado en el anexo 1 matriz de gestión intersectorial. Implementación de los Temas Transversales En este apartado haga un análisis respecto de las canalizaciones y activaciones de rutas que realice, con referencia a cuántos casos recibieron y hacia dónde se canalizaron y cuál fue la respuesta de las entidades a as que se remitieron. Describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la participación social transformadora en términos del derecho a la salud y el acompañamiento institucional para el fortalecimiento de competencias ciudadanas para la toma de decisiones, finalmente para la educación en salud pública especifique las articulaciones con el equipo de Educación en Salud Pública para la gestión de las políticas públicas. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación de las interacciones de acción estratégica sectorial local y gestión intersectorial de políticas públicas en su integralidad, esto es la interrelación entre estas interacciones. a. Logros: es un aspecto positivo o ganancia que puede expresarse de manera cualitativa o cuantitativa, y que surge como parte de la gestión de las políticas a través de las tres interacciones. b. Dificultades: Es aquello que de una u otra manera ha sido un obstáculo para el desarrollo del subproceso integral en la localidad y el cual puede ser subsanado a través de la acción de mejora. c. Conclusiones: Son proposiciones, reflexiones o deducciones valorativas, que se establecen algo como cierto, posible o válido, producto del análisis de los logros, resultados y dificultades en el desarrollo del subproceso integral en cada localidad durante el periodo del informe. *Nota: una conclusión no es una opinión, sugerencia o resumen de lo presentado en el informe. |  | X |  | Localidad San Cristóbal Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple Compromisos: Cumple parcialmente Tabla 8. El porcentaje de compromisos cumplidos y pendientes no suma 100%, revisar y ajustar Seguimiento Políticas: Cumple parcialmente SAN: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Familias: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK.. LGBTI: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Discapacidad: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. SPA: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Mental: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. CHC: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Infancia: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Juventud: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Ambiental: Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 No concuerda con el Anexo 1 porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Migrantes: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Implementación Temas Transversales: Cumple Activación de Rutas: Cumple Participación Social Transformadora: Cumple Educación para la salud pública: Cumple Logros, dificultades y conclusiones: Cumple | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA
|  |  | X |  | Localidad Santafe Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple. Se sugiere incluir el porcentaje de avance de la Acción Estratégica Sectorial Local al corte del convenio. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple Parcialmente No se incluye en la narrativa los compromisos cerrados con dificultad en la gestión. Esta información debe concordar con lo registrado en el anexo 1 matriz de gestión intersectorial. Compromisos: Cumple parcialmente Tabla 8. El número de compromisos suscritos y pendientes, no concuerdan con el Anexo 1, por favor revisar y ajustar, así como los porcentajes. Seguimiento Políticas: SAN: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Familias: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. LGBTI: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Discapacidad: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. SPA: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Mental: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. CHC: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Infancia: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Juventud: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Ambiental: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Migrantes: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Implementación Temas Transversales: Cumple parcialmente. Activación de Rutas: Cumple parcialmente. Falta relacionar el número de casos recibidos. Participación Social Transformadora: Cumple. Educación para la salud pública: Cumple. Logros, dificultades y conclusiones: Cumple. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA
|  |  | X |  | Localidad Antonio Nariño Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple parcialmente En cada acci{on falta incluir la población participante (¿cuántas personas participaron?, qué población? en qué momento curso de vida? hombres?, ¿mujeres?, ¿de qué sectores?, ¿etnias? y demás información que aplique), así como el porcentaje de avance al corte del convenio. De la misma manera se debe incluir incluir el porcentaje de avance de las Acciones Conjuntas al corte del convenio, y el porcentaje de avance de la Agenda Estratégica Sectorial Local al corte mismo corte. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple parcialmente El porcentaje de compromisos cumplidos no concuerda con el Anexo 1. Tener en cuenta que los compromisos cumplidos incluye los cumplidos en diciembre de 2024. Se sugiere incluir el número de compromisos cumplidos además del porcentaje. Revisar y ajustar. Compromisos Cumple parcialmente: Tabla 14. El número de compromisos cumplidos no concuerdan con el Anexo 1 (31), por favor revisar y ajustar, así como el porcentaje (86,11%). Seguimiento Políticas: SAN: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Familias: Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 No concuerda con el Anexo 1 (71,2%). Mujer y equidad de géneros: Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 No concuerda con el Anexo 1 (98,8%).; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 No concuerda con el Anexo 1 (74,2%). LGBTI: Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 No concuerda con el Anexo 1 (98,3%).; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 No concuerda con el Anexo 1 (75,6%). Discapacidad: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 No concuerda con el Anexo 1 (71,2%). SPA: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Mental: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. CHC: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Infancia:Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 No concuerda con el Anexo 1 (8,0%); porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Juventud: Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 No concuerda con el Anexo 1 (6,7%); porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Ambiental: Cumple Parcialmente. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 No concuerda con el Anexo 1 (74,8%). Migrantes: Cumple. Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Implementación Temas Transversales: Cumple. Activación de Rutas: Cumple. Participación Social Transformadora: Cumple. Educación para la salud pública: Cumple. Logros, dificultades y conclusiones: Cumple. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA
|  |  | X |  | Localidad Los Mártires Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple Parcialmente Por favor incluir "Los resultados del cierre de cada una de las acciones conjuntas de la agenda estratégica local II semestre 2024, incluyendo los actores, la población participante (¿cuántas personas participaron?, qué población? en qué momento curso de vida? hombres?, ¿mujeres?, ¿de qué sectores?, ¿etnias? y demás información que aplique), los logros, así como el porcentaje de cumplimiento alcanzado en cada una". Asimismo, se debe describir "El balance de la agenda estratégica con corte al 31 de diciembre de 2024". Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple parcialmente En la narrativa expuesta se indica que, de los 67 compromisos, 42 (62,7%) correspondieron al nivel de cooperación y 25 (37,3%) al nivel de información. Sin embargo, en el anexo 1 se evidencian que entre diciembre y septiembre 47 son de cooperación, 19 de información y 1 de coordinación. Por favor ajustar según se requiera. Compromisos: Cumple parcialmente En la tabla 11 se registran 65 compromisos cumplidos y 2 pendientes durante la vigencia. Sin embargo, en el anexo 1. se registran 66 cumplidos y 1 abierto. Por favor ajustar según se requiera. Seguimiento Políticas: Cumple parcialmente El reporte del seguimiento a las políticas no mantiene el orden dispuesto en el anexo 1. Por favor ajustar SAN: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Familias: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. LGBTI: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, en el informe se registra 65,9% y en el anexo 1 74,2%. Por favor ajustar Discapacidad: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje de avance diciembre 2024, en el informe registra 7,3% y en el anexo 1.1 7,4% por favor ajustar ; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. SPA: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Salud Mental: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. CHC: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Infancia: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Juventud: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok. Salud Ambiental: Porcentaje de avance diciembre 2024, Ok; porcentaje acumulado 2024, Ok; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025, Ok.. Migrantes: Porcentaje de avance diciembre 2024; porcentaje acumulado 2024; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025. No se registra información Implementación Temas Transversales: Cumple Activación de Rutas: OK Participación Social Transformadora: OK Educación para la salud pública: OK Logros, dificultades y conclusiones: Cumple | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA
|  |  | X |  | Localidad Rafael Uribe Uribe Acción Estratégica Sectorial Local: cumple parcialmente Es importante que se de un orden en la narrativa. Se puede describir las acciones que se realizaron en la agenda estratégica 2024 para el mes de diciembre, seguido a eso se habla del balance que no se evidencia, luego se indica el proceso de planeación de la agenda estratégica 2025 y ahí si pueden indicar como se tiene en el informe la implementación por componente de cada una de las acciones. Colocar al final el avance cuantitativo de la agenda. No se registró del balance de la acción conjunta que llevo a la documentación de la acción más significativa lo cual hizo parte del convenio, se sugiere incluirla en el orden descrito anteriormente. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Compromisos: cumple parcialmente Revisar la tabla porque la antepenúltima y penúltima columna están repetidas y hace falta la que indica el número de compromisos pendientes que son 4. Se sugiere a a hora de mencionar los compromisos suscritos por política colocar de mayor a menor suscripción de compromisos, si esta relación corresponde a los 63 compromisos que se suscribieron en la localidad se debe revisar la relación de compromisos ya que no coincide con el anexo 1. Seguimiento Políticas: SAN: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Familias: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. LGBTI: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Discapacidad: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. SPA: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Mental: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK.. CHC: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Infancia: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Juventud: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Ambiental: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Migrantes: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Se resalta la precisión con la que se hace el reporte cualitativo y cuantitativo, Implementación Temas Transversales: cumple, se resalta la completitud y síntesis de la información Activación de Rutas: cumple Participación Social Transformadora: cumple Educación para la salud pública: cumple Logros, dificultades y conclusiones: cumple parcialmente. Se sugiere revisar si los logros y las conclusiones son suficientes y contundentes para resaltar la gestión realizada por el equipo durant el convenio |  | X |  | Localidad Rafael Uribe Uribe Acción Estratégica Sectorial Local: cumple parcialmente La agenda para el 2025 no cierra con el 100%, su avance a 30 de septiembre 2025 es de 74,5% Gestión Intersectorial El anexo 1 reporta 63 compromisos suscritos de los cuales 59 se cerraron, 4 quedan abiertos independiente que tengan dificultad su estado al 30 de septiembre es abiertos. Por tanto, se debe ajustar la tabla de compromisos con el número y porcentaje y la narrativa que indica que son 64 compromisos de los cuales cerrados son 60 y realmente son 63 compromisos de los cuales 59 son cerrados, 3 abiertos y uno de ellos presenta dificultad en la gestión.
|  |  | X |  | Localidad La Candelaria Acción Estratégica Sectorial Local: Cumple Se resalta la forma sintética, la narrativa y el orden en que se lleva al lector a reconocer el proceso realziado desde la interacción de acción estratégica sectorial local. ¡Muy bien!. Por favor, incluir al final el avance cuantitativo de la agenda a 30 septiembre 2025. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Compromisos: cumple, se resalta la capacidad para resaltar lo más relevante en la gestión y cumplimiento de compromisos. Seguimiento Políticas: cumple parcialmente SAN: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Familias: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 ajustar teniendo en cuenta la modificación que se hizo posterior a este reporte ya que el acumulado quedo en 69,0% en anexo 1 y en informe se reportó 69,5. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. LGBTI: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Discapacidad: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. SPA: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Mental: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. CHC: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Infancia: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Juventud: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Salud Ambiental: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Migrantes: Porcentaje de avance diciembre 2024 OK; porcentaje acumulado 2024 OK; porcentaje acumulado enero - septiembre 2025 OK. Se resalta la rigurosidad con la que se hace el reporte cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta que después de haber hecho el reporte se solicitó un ajuste desde nivel central, si no la información coincidiría en su completitud a lo reportado en el anexo. Es grato leer informes así Implementación Temas Transversales: cumple Activación de Rutas: se describe de manera clara la información acorde al anexo 1 y a lo establecido en lineamientos Participación Social Transformadora: se describe de manera clara la información acorde al anexo 1 y a lo establecido en lineamientos Educación para la salud pública: se describe de manera clara la información acorde al anexo 1 y a lo establecido en lineamientos Logros, dificultades y conclusiones: cumple | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA
Análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios: c. Análisis en el marco de las políticas públicas. 3 de diciembre 2024 - 28 de febrero 2025 | Análisis poblacionales en el marco de las políticas públicas. Análisis poblacionales en el marco de las políticas públicas. 1. Avances por Producto (realizar el mismo detalle por cada actividad de la vigencia y corte) Actividad 1…… - Listar las actividades desarrolladas para el alcance del producto (actividades del lineamiento). Las más relevantes. De acuerdo con plan de trabajo aprobado. - Resaltar las articulaciones con los diferentes actores, espacios de concertación u otros. - Se debe describir cada una de las actividades que se hayan cumplido de acuerdo con plan de trabajo aprobado. - Cada actividad descrita en este ítem debe contar con soportes. 1. Logros - En términos de cumplimiento de propósitos del producto y que se materialicen en el producto o en el entregable. - Cumplimiento en el desarrollo de espacios, aporte de información para la toma de decisiones distritales, documentos generados, entre otros. 2. Dificultades: - Internas: Relacionadas con el no cumplimiento de actividades. - Externas: Que no permitieron desarrollar las actividades o el cumplimiento de los entregables o del producto. 3. Oportunidades de mejora: - Actividades para mejorar las dificultades presentadas a nivel interno - Compromisos para subsanar incumplimientos desde el equipo de análisis. 4. Seguimiento a los indicadores por producto - Listar cada uno de los indicadores acordados mes a mes. - Colocar el resultado acumulado | X |  |  | El documento cumple con la estructura y contenido, acorde al desarrollo del producto. Está completo y bien redactado. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Análisis de las acciones GSP-PSPIC en el marco de las políticas 1. Avances por Producto: (realizar el mismo detalle por cada actividad de la vigencia y corte, dado que cuentan con desarrollos distintos) Actividad 1…… Si la actividad cerró al momento del reporte no se debe relacionar. - Listar las actividades desarrolladas para el alcance del producto (actividades del lineamiento). Las más relevantes. - Resaltar las articulaciones con los diferentes actores, espacios de concertación u otros. - Hay que destacar la información que haya sido procesada y analizada - Mencionar el equipo que haya participado en el desarrollo del producto. - Se debe describir cada una de las actividades que se hayan cumplido de acuerdo con lineamientos. - Cada actividad descrita en este ítem debe contar con soportes. 1. Logros - En términos de cumplimiento de propósitos del producto y que se materialicen en el producto o en el entregable. - Cumplimiento en el desarrollo de espacios, aporte de información para la toma de decisiones locales y distritales, documentos generados, entre otros. 2. Dificultades: - Internas: Relacionadas con el no cumplimiento de actividades o de productos. (grupo o subred) - Externas: Que no permitieron desarrollar las actividades o el cumplimiento de los entregables o del producto. 3. Oportunidades de mejora: - Actividades para mejorar las dificultades presentadas a nivel interno - Compromisos para subsanar incumplimientos desde el equipo de análisis. 4. Seguimiento a los indicadores por producto - Listar cada uno de los indicadores del producto y su resultado mes a mes. - Colocar el resultado acumulado | X |  |  | El documento cumple con la estructura y contenido, acorde al desarrollo del producto. Está completo y bien redactado. También se da cumple con lo relacionado para el ASIS diferencial. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública (GEPISP) | Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.
| Análisis de la ejecución programática y presupuestal | X |  |  | El informe contiene la informaciòn de acuerdo a la estructura establecida. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Análisis de la implementación conceptual, metodológica y técnica de los Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.
| Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV | X |  |  | El informe contiene la informaciòn de acuerdo a la estructura establecida. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Programa de Tuberculosis y Lepra | X |  |  | En el informe, se reportaron 316 IPS con asistencia técnica, sin embargo, la subred no cuenta con este número de IPS, es importante para próximos informes, aclarar que este número corresponde a las asistencias técnicas realizadas, más no a las IPS. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Gestión para la atención Integral de la primera infancia | X |  |  | Las acciones estan contratadas por la subred norte. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales. | X |  |  | El informe cuenta con la información solicitada. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Violencias basadas en género | X |  |  | El informe final cumple tecnicamente con la información solicitada por lineamiento técnico del PSPIC, realizando el 100% de las acciones proyectadas. El informe cuenta con información cuantitativa y cualitativa en el marco de lo desarrollado en las IPS públicas y privadas, y en otros espacios sobre temas de VBG con información por localidad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Más Bienestar a la comunidad Palenquera. | N/A | N/A | N/A | No aplica para la subred | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Más Bienestar a la comunidad Negra - Afrocolombiana. | X |  |  | El informe presentado da cuenta del desarrollo de acciones para el avance en el producto más bienestar a la comunidad negra y afrocolombiana, en respuesta a un producto del CONPES 039 – PPNARP 2024 – 2036, el cuál prioriza 3 componentes salud mental, SAN y nutricional y salud sexual y reproductiva | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Recomendaciones/Conclusiones | X |  |  | El informe contiene la informaciòn de acuerdo a la estructura establecida. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Vigilancia de la Salud Pública: Epidemiológica El informe debe dar cuenta de la operación por cada uno de los productos contratados y ejecutados en el periodo a informar según lo definido en las fichas operativas de cada subsistema (Relacionar el número asignado en la PPP para cada producto). Se deberá detallar sobre el cumplimiento mensual y trimestral por cada localidad y general en cada subred. Lo anterior, incluyendo la ejecución de metas frente a la programación (o demanda de casos), detallando las magnitudes de las actividades realizadas y realizando la descripción y análisis frente a la operación del producto, identificando de manera clara los logros, dificultades (incluir la subejecución y motivos por los cuales sucedió esta situación, cuando aplique, adicional presentar como sortearon estas dificultades y aquellos aspectos que explican el comportamiento de la ejecución de los productos en el periodo. La información se deberá presentar para cada uno de los componentes en que se desarrolla la VSP: | 1. Vigilancia de la Salud Ambiental. | [8 empty] | NA | NA | NA | NA
| 2. Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. | [8 empty] | NA | NA | NA | NA
| Enfermedades Huérfanas | X |  |  | El informe cuenta cumple con las acciones realizadas de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica del subsistema. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| SISVESO | X |  |  | El informe aborda los componentes del SISVESO definidos en la ficha técnica de la vigencia, con descripción amplia de las actividades realizadas y un DOFA completo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| SIVISTRA | X |  |  | Sin observaciones. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| CRONICOS | X |  |  | Informe muy completo y descriptivo abordando todas las actividades propuestas para la vigencia evaluada. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 3. Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. ((incluir todos los productos con su respectivo análisis). | X |  |  | Se evidencia la descripción y cumplimiento de las actividades propuestas para el componente, sin embargo, se recomienda dividir la presentación de la información con títulos que representen cada producto del lineamiento, para efectos de organización y revisión, puesto que se encuentra todo consolidado. Respecto al análisis epidemiológico a través de unidades de análisis, se resalta la descripción de los hallazgos encontrados y las conclusiones de los casos abordados. Sin embargo, se recomienda organizar los datos de las tablas y graficas de mayor a menor. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SISVECOS) | X |  |  | muy buen informe, desde el subsistema no se presentan observaciones | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM) | X |  |  | Sin observaciones. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (VESPA) | X |  |  | El informe evidencia el desarrollo del proceso de vigilancia de consumo de sustancias psicoactivas acorde a los lineamientos previstos. La generación de información y el análisis se ajusta a los requerimientos esenciales y coinciden (coherencia) con las acciones de seguimiento a los reportes periódicos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVELCE) | X |  |  | Se verifica informe, relacionado con el subsistema SIVELCE y se identifica lo siguiente: En pagina 40, relacionan subsitema SIVELCE, pero el contexto es del subsistema SIVISTRA Pagina 446 relacionan el numero de asistencias tecnicas a UPGD publicas realizadas por mes en las diferentes subredes, pero no se evidencia el resultado si se encuentran en calificacion excelente, bueno o si se instauraron planes de mejora. para el subsistema en mencion. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional | X |  |  | Sin observaciones. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva | X |  |  | Se evidencian las acciones de monitoreo realizadas por parte del equipo al cumplimiento del seguimiento de los indicadores y notificación realizado por las instituciones, con la descripción de las estrategias implementadas desde el subsistema por la subred. Frente a la articulación con otros subprocesos se tiene un panorama general en donde se evidencian las acciones realizadas, se recomienda organizar los datos de las tablas y graficas de mayor a menor. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles |  | X |  | no se incluyo las actividades relacionadas con el Monitoreo Rapido de Vacunación | X |  |  | se realiza observaciones sugeridas | NA | NA | NA | NA
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud Pública |  |  | X | 1. Gestión del Riesgo para la Atención de Urgencias y Emergencias en Salud P: Deben revisar la revisar la pertinencia de las tablas u organizarlas difeerente de acuerdo al ordenador, o redactar concretamente lo que quieren mostrar en un parrafo con buena redacción. 2. ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA POR PARTE DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA ERI (129): Las graficas, cuadros y redacción deben reorientarse, revisar que es lo importante de mostrar y realizar analisis epidemiológico de los datos. Revisar el análisis de indicadores. 3. Gestión del riesgo: Revisar la ppertinencia de tablas y cuadros y hacer análisis de estos productos. Recomendacion: Revisar redacción, presentación y organización del documento que muestre coherencia y corrija repeticiones. | X |  |  | sin Observaciones | NA | NA | NA | NA
| Vigilancia Epidemiologica Basada en Comunidad | X |  |  | El informe presentado evidencia el desarrollo de las acciones correspondientes a las dos líneas de intervención. No obstante, es importante tener en cuenta que en la presentación no deben incluirse tablas cortadas, ya que esto impide visualizar la información de manera completa. Se recomienda elaborar un documento más conciso, centrado en la descripción y el análisis de la matriz DOFA, con el fin de orientar la formulación de estrategias dirigidas al fortalecimiento de las acciones de la VEBC. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| SIVIGILA | X |  |  | El informe presentado no cumple con la estructura solicitada por el subsistema, la cual debe dar cuenta de: 1. Resultados de gestión, seguimiento a metas y evaluación de cada uno de los productos y actividades: Cumple 2. DOFA: Cumple 3. Análisis de indicadores: Cumple 4. Conclusiones y recomendaciones: Cumple Si bien el informe cumple con los componentes solicitados, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con el uso adecuado de la terminología epidemiológica, la presentación de los datos y la profundidad del análisis. Se sugiere fortalecer la redacción técnica, optimizar la organización y visualización de la información, y ampliar la interpretación de los hallazgos desde el enfoque epidemiológico. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| AT publicas | X |  |  | Si bien el informe cumple con los componentes solicitados, al tratarse de un informe de gestión, la información presentada debe centrarse con mayor precisión en el análisis de los indicadores de gestión y de resultado, así como en la evaluación de los productos alcanzados y la globalidad de los hallazgos, discriminados por subsistema y/o subred. Esto permite evidenciar el desempeño y los avances logrados. Las descripciones detalladas de los hallazgos observados en cada institución visitada no deben ocupar un lugar predominante en este documento, dado que dichas particularidades ya se encuentran consignadas en las actas correspondientes a cada asistencia técnica. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Estadísticas Vitales | X |  |  | El informe presentado cumple con la estructura solicitada por el subsistema, sin embargo es un documento desorganizado el índice está mal ajustado, las graficas y tablas no están justificadas , y en algunas no tiene el nombre o fuente. Deben mejorar la presnetación de todo el informe en la forma de presentar. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Componente Geográfico: a- Gestión de la Información para la VSP. b- Análisis y retroalimentación de la Información de la VSP. c- Intervenciones Individuales y Colectivas en VSP. | X |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia Sanitaria y Ambiental
| a. Acciones de Vigilancia, Inspección y Control | X ETOZ X CASB X MTS | X ARREM X ASS |  | Alimentos sanos y seguros: Encuanto al analisis realizado de muestreo, no solo se debe indicar cuando no cumple, que los lotes involucrados no se encontraro, enunciar que otro tipo de acciones se efectuan./ no se menciona información, comportamiento frente a las alertas sanitarias generadas./No se menciona nada frente a la estrategia de los restaurantes postulados como 1 A fortalezas, debilidades./ el resto de los aspectos cumplen. ETOZ: Cumple con lo solicitado se evidencia en las páginas 37 a 40 del documento remitido. Seguridad Química: NO observado Calidad del Agua y Saneamiento Basico: Frente al periodo del informe solo se tienen observaciones de forma, las cuales se esperaría que para el próximo informe se ajustes, las observaciones son: no olvidar signos de puntuación, uso de la coma. EL 1° párrafo de la pág., 24 donde se da claridad de la intervención de los establecimientos terminados sobraría, dado que ya se dio la claridad en el 2° párrafo (pág. 22). Medicamentos Seguros: Entre las observaciones genrales es necesario mejor la presentación en tablas y graficas, ajustando textos que faciliten la interpretación de estos elementos, por ejemplo Tabla 17 pag 45 a 47. Es pertinente para el proximo convenio trabajar en la organización de operativos teniendo en cuenta el area de influencia de la Subred. ARREM: Pagina 61, tabla 24 no cumple con las indicaciones dadas en la estructura para este informe, de igual manera sucede con la tabla 25 en la página 78. | X (SQ) X(ASYS) | X (LARREM) |  | Calidad de Agua y Saneamiento Básico: Se hizo el ajuste de forma. Sin observaciones Seguridad Química: se observa en general cumplimiento de la estructura y descripción de resultados en el informe LARREM: En la página 63, se solicita revisar el análisis del primer párrafo posterior a la tabla, ya que se hace referencia a proporciones, pero los datos presentados corresponden a números absolutos. Es importante precisar que un mayor o menor número no equivale necesariamente a una mayor o menor proporción, por lo cual el análisis debe ajustarse para mantener coherencia técnica y conceptual. Asimismo, en la Tabla 25 (página 64), se requiere revisar los datos de proporción correspondientes al total de la vigencia del informe, tanto para cada una de las localidades como para el total de la subred, con el fin de garantizar consistencia y exactitud en la información reportada. ASYS: sin observaciones cumple.
| b. Intervenciones de Inspección en Viviendas | X ETOZ | X CASB |  | ETOZ: Cumple con lo requerido, la información se oberva entre las paginas 94 a 96 del documento remitido Calidad del Agua y Saneamiento Basico: Frente al análisis realizado para “el factor de riesgo identificado fue problemas con el tanque de almacenamiento de agua potable, siendo un conjunto residencial nuevo, que aún no cuenta con conexiones al acueducto, la administración presenta análisis fisicoquímicos realizados al agua que transporta un carrotanque”; sería importante incluir si los resultados cumplen o no? |  | X CASB |  | No se realizo ningún ajuste, persiste la observación, si dentro del análisis se indica que se facilitaron la caracerización de aguas, es si estos cumplen o no
| c. Intervenciones de Información y comunicación | X CASB X ETOZ X ASS | X SQ | X MTS | Alimentos sanos y seguros: No se diviso este aspecto en el informe. ETOZ: Cumple Seguridad Química: Es importante que en el cuadro donde se relacionan las actividades se detalle de manera separada la temática de cada una, ya que s epresentan de manera general y no se reconoce lo trabajado en cada una de las acciones. Calidad del Agua y Saneamiento Basico: Sin observaciones Medicamentos Seguros: Este aspecto no esta reporta dentro del informe | X (SQ) X (MTS) X (ASYS) |  |  | Seguridad Química: Se realizaron los ajustes requeridos con base en las observaciones realizadas; sin embargo, para próximos informes se sugiere que se separe en el reporte las que corresponden a Riesgo Químico y las del Sector Belleza para mayor claridad. Medicamentos y tecnologias: se Complementa informe con actividades de Información y comunicación del punto critico de IVC Ópticas. | NA | NA | NA | NA
| d. Intervenciones de Control Vectorial | X ETOZ |  |  | Se observa que el contenido se ajusta a lo solicitado, contene las gráficas y tablas solicitadas lo cual se evidencia entre las páginas 152 a 160 del documento remitido | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| e. Prevención y Control de enfermedades zoonóticas | X SEGUIMIENTO X VIR |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| f. Intervenciones de Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental | X ASYS X CASB |  |  | Alimentos sanos y seguros : Leche Higienizada y Cruda, informe completo cumple con lo solicitado. Refrigerios y Catering: Analisis tecnico muy bueno y completo. Cumple con lo estipulado en el plan de acción. Calidad de Agua y Sanemiento básico: Corferias, informe completo cumple con lo solicitado. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| g. Intervenciones para Atención de Eventos de Interés en Salud Pública | X ASS X SQ |  |  | Seguridad Química: No se tienen observaciones. Alimentos sanos y seguros: Se sugiere no mencionar los nombre de las empresas que posiblemente generaron en el evento. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| h. Intervenciones para la Vigilancia epidemiológica ambiental |  | X CC X (LARREM) |  | Aire, Ruido y REM: Se presentan la siguientes observaciones: En la pagina 183; el analisis de la tabla 65 reportan 11 encuestas de ruido; sin embargo no es el dato reportado en la tabla, puesto que dicha tabla reporta 106/357 corresponde al 29,7%. Falto la tabla y el analisis del comportamiento final de todo el año 2024. Pagina 185 en el últmimo parrafo reportan 86 canmalizaciones; sin embargo el reporte en la matriz de cumplimiento de metas hay 4 en diciembre 2024 y 203 en enero a septiembre 2025 para un total 207 canalizados. Pagina 186, primer parrafo en lo relacionado con Asma y Rinitis relacionanperiodo junio – septiembre; por lo cual genera la duda si el resto de información corresponda a todo el periodo del informe; es importante relacionar el trabajo realizado frente a la gestión de la población entre enero y febrero; asi mismo el inicio de las visitas domiciliaris se genero desde marzo. Por lo anterior corroborar el resto de información que corresponda para todo el periodoe de enero – septiembre 2025. En la pagina 186, para el punto de quejas reportaron 25 quejas en aire, sin embargo en matriz de cumplimiento se identifican 24. Pagina 187, en el item de posicionamiento de la linea reportaron 18 actividades, sin embargo en la matriz de cumplimiento de metas reportaron 19 para enero – septiembre 2025. Pagina 190, logros; constatar la información relacionada conasma y rinitis que sea para el periodo enero – septiembre; puesto que en el analisis colocaron junio – septiembre. Pagina 191; en conclusiones verificar el dato de ruta para población de riesgo. Pagina 254 en conclusiones al final del documento; corroborar si la información LARREM esta correcta, puesto que relaciona modelo de atención del 2021 al 2024 y solo habla de la muestra 2024. Pagina 256 en recomendaciones al final del documento, revisar si corresponden al periodo del informe. Cambio Climático: Informe Completo. Por favor corregir en el cuadro 71 sección Indice de Vulnerabilidad en pagina 238 la repetición de parrafos. | X CC | X (LARREM) |  | Cambio Climático: Ajustado lo solicitado, sin observaciones adicionales LARRE: Los ajustes realizados por la subred quedaron resaltados en color amarillo; sin embargo, no se tuvo la precaución de retirar este formato antes de consolidar el informe formal a entregar a la SDS. Página 168: Hace falta incluir la tabla de cumplimiento de la muestra total del año 2024. El análisis correspondiente se encuentra en la página 167, previo a la Tabla 65; no obstante, este deberá ajustarse y desplazarse una vez se integre la tabla faltante. En consecuencia, la numeración de las Tablas 66 y 67 deberá correrse. Página 170: En el segundo párrafo, relacionado con los casos canalizados, la redacción no es clara. Se requiere precisar si los 207 menores fueron canalizados por requerir atención médica por asma y rinitis. En el tercer párrafo, donde se describe la vigilancia en asma y rinitis, se sugiere ajustar la redacción para que se comprenda que fueron seleccionados 16 menores por cada localidad (para un total de 48 en seguimiento), de los cuales 2 se retiraron durante el proceso, siendo reemplazados de manera inmediata. Página 174: En el apartado de logros se menciona el reemplazo de 5 menores; no obstante, no es claro si esta información corresponde a la vigilancia de asma y rinitis. Esto genera inconsistencia frente a lo señalado previamente, donde se indica que solo 2 menores fueron reemplazados en la localidad de Los Mártires. Página 238 (Conclusiones): Se solicita corroborar si la información relacionada con LARREM es correcta, ya que hace referencia al modelo de atención 2021–2024, pero el análisis presentado se centra únicamente en la muestra 2024. Página 240 (Recomendaciones): Revisar si las recomendaciones formuladas corresponden efectivamente al periodo evaluado en el informe.
| i. Gestión de la vigilancia en salud ambiental |  | X |  | SISVEA: Una vez revisado el informe, el item del modulo de talento humano no se evidencia en la tabla 73, por otra parte en el analisis de la grafica 35, no se evidencia en que mes o meses se presente mas las incosistencias presentadas, sugiero que deben organizar el analisis desde la Subred, y por utlimo los CTD de la SDS. Revisar la estructura del informe, unificar el uso de las siglas van en mayusculas como SIVIGILA DC, verificar la redaccion, coherencia y relacion de los parrafos | X |  |  | Ajustado lo solicitado, sin observaciones adicionales | NA | NA | NA | NA