## 1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO
| Código: |  |  | SDS-PES-FT-017 |  |  | Versión: |  | 1
Elaboró: Alvaro Augusto Amado Camacho/ Revisó:Andrea Milena Castillo Espinosa / Aprobó: Luz Angela Manquillo Erazo
DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | [8 empty] | PERIODO DE REPORTE: | I TRIMESTRE 2026 (ENERO A MARZO) |  |  |  |  | ASS | Asegurar salud
DESCRIPCIÓN DE LA META | Indicador [Incluir link a Hoja de Vida] | DIRECCIÓN/ OFICINA | Programado 1er trimestre(%) | Ejecutado 1er trimestre(%) | Programado 2do trimestre | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre(%) | Programado 3er trimestre | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to trimestre | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | Ejecutado Año(%) | ESC | Evaluación, seguimiento y control a la gestión
1_ Fortalecer el direccionamiento estratégico y el seguimiento a la ejecución de las acciones de Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC que se ejecutan en lo local y que están contratadas por el FFDS-SDS, con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., para el año 2026, en el marco del Plan Territorial de Salud y del Modelo de Atención en Salud, par lo correspondiente a las competencias de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | M1-DSC'!A1 | Dirección de Salud Colectiva | 23 | 23 | 25.2 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 23
2_Asegurar la gestión y articulación sectorial e intersectorial para fortalecer las políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de salud pública a cargo de la DSC y sus Subdirecciones, así como la gestión de requerimientos y recursos asignados durante la vigencia 2026. | M2-DSC'!A1 |  | 25.37 | 25.37 | 24.55 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 25.37
3_Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS | M3_TRANS_SG!A1 |  | 29.5 | 29.5 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 29.5
4_Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | M4_TRANS_MIPG!A1 |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
5_Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. . | M5_TRANS_PTEP!A1 |  | 55 | 55 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55
TOTAL
157.87
31.574

## 2
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
REPORTE PLAN OPERATIVO DE GESTION Y DESEMPEÑO
| Código: |  |  | SDS-PES-FT-017 |  |  | Versión: |  | 1
Elaboró: Álvaro Augusto Amado Camacho/ Revisó: Andrea Milena Castillo Espinosa / Aprobó: Luz Angela Manquillo Erazo
METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Programado 1er trimestre (%) | Ejecutado 1er trimestre (%) | Programado 2do Trimestre (%) | Reprogramado 2do trimestre(%) =no ejecutado + programado inicial | Ejecutado 2dotrimestre (%) | Programado 3er Trimestre (%) | Reprogramado 3er trimestre(%) =No ejecutado + programado inicial | Ejecutado 3er Trimestre(%) | Programado 4to Trimestre (%) | Reprogramado 4to trimestre(%) =programado año - suma ejecutados | Ejecutado 4to Trimestre(%) | PRODUCTOS | EVIDENCIAS (Documento y/o Ruta) | ANALISIS DE LA META | RESPONSABLES SSSP
1_ Fortalecer el direccionamiento estratégico y el seguimiento a la ejecución de las acciones de Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC que se ejecutan en lo local y que están contratadas por el FFDS-SDS, con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., para el año 2026, en el marco del Plan Territorial de Salud y del Modelo de Atención en Salud, par lo correspondiente a las competencias de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | 1_1. Realizar la planificación e implementación de actividades para dar continuidad y realizar el seguimiento a las acciones e interacciones de apoyo a la Gestión en Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC que se ejecutan en los territorios y se realizan a través de convenios interadministrativos celebrados con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. adscritas a la SDS | 1_1_1 Definir, mantener actualizados y gestionar según sea pertinente, los documentos a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública que sean requeridos para garantizar la continuidad de las acciones de apoyo a la Gestión en Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC, en el marco de los convenios interadministrativos celebrados entre el FFDS con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | [5 empty] | Responsable: Patricia Molano Builes Informa: Nicolas Morales - Marcela Martínez - Diana Sofia Ríos - Diana Walteros y Claudia Milena Cuellar; Fanny Sandoval, Mayerly Heredia (PAA-Modificaciones presupuestales convenios GSP-PSPIC) , Olga Álvarez(Fichas EBI) Reporta: Cielo Valencia Corredor
|  | 1_1_2. Documentar la gestión de las principales acciones estratégicas de direccionamiento y articulación a nivel sectorial e intersectorial, en especial, las relacionadas con la Comisión Intersectorial Distrital de Determinantes Sociales de la Salud y el Bienestar (CIDSSB) y la prescripción social en el Distrito, en coherencia con el Plan Territorial de Salud y el Modelo de Atención en Salud. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.2 | [5 empty] | Responsable: Patricia Molano Builes Informa: Marcela Martínez - Diana Sofia Ríos y Claudia Milena Cuellar; Diana Walteros- Melissa Aguirre Reporta: Xiomara Ferreira (Prescripción) - Tatiana Cano (Varios y consolida)- María José Tapias (Comisión)
|  | 1_1_3. Desarrollar la gestión administrativa necesaria para garantizar la continuidad del recurso humano y los métodos para el desarrollo de las actividades de apoyo a la supervisión, seguimiento y control de los convenios GSP-PSPIC, de competencia en salud pública. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Claudia Acosta - Equipo apoyo a la Supervisión GSP - PSPIC (compilar actas de inicio de las diferentes subdirecciones y direcciones) Sindy Sánchez y Karen Parrado - Equipo Apoyo a la Supervisión Equipos MAS bienestar en su HOGAR Reporta: Claudia Acosta - Equipo apoyo a la Supervisión GSP - PSPIC Sindy Sánchez - Equipo Apoyo a la Supervisión Equipos MAS Bienestar en su HOGAR
| SUBTOTAL |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
| 1_2. Realizar el seguimiento y supervisión, frente al cumplimiento del objeto, compromisos y en general, a las especificaciones técnicas de los convenios interadministrativos para GSP-PSPIC, celebrados con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. | 1_2_1. Generar la información de la gestión para fortalecer el seguimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo, durante la ejecución de los acuerdos de voluntades celebrados mediante convenios interadministrativos GSP-PSPIC. | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informan Lideres de Subredes Reporta: Francy Valbuena y Fanny Sandoval
|  | 1_2_2. Realimentar la información presentada por las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. en lo referente al avance técnico y administrativo de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC. | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informan: Lideres de Subredes y Referentes Técnicos de espacios o entornos de vida y procesos transversales Reporta: Francy Valbuena - Fanny Sandoval
|  | 1_2_3. Revisar y realimentar los informes de supervisión parciales e integrales de seguimiento a los convenios GSP- PSPIC, así como los informes de compromisos y cuentas de cobro radicadas por las subredes integradas de servicios de salud. | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Marelby Suarez - Claudia Acosta GSP - PSPIC - Equipo apoyo a la Supervisión GSP - PSPIC Sindy Sánchez y Karen Parrado - Equipo Apoyo a la Supervisión Equipos MAS bienestar en tu HOGAR Reporta: Claudia Acosta - Equipo apoyo a la Supervisión GSP - PSPIC Sindy Sánchez - Equipo Apoyo a la Supervisión Equipos MAS bienestar en tu HOGAR
|  | 1_2_4 Realizar el seguimiento y control al equipo de apoyo a la supervisión de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC celebrados con las Subredes Integradas de Servicios de Salud, según aplique. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Marelby Suarez - Claudia Acosta GSP - PSPIC - Equipo apoyo a la Supervisión GSP - PSPIC Sindy Sánchez y Karen Parada - Equipo Apoyo a la Supervisión Equipos MAS bienestar en Tu HOGAR Gloria Acosta y Abogados SSSP (Liquidación) Reporta: Claudia Acosta - Equipo apoyo a la Supervisión GSP - PSPIC Sindy Sánchez - Equipo Apoyo a la Supervisión Equipos MAS bienestar en tu HOGAR
| SUBTOTAL |  | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
| 1_3. Realizar seguimiento técnico a las acciones de GSP y PSPIC en lo pertinente a la Dirección de Salud Colectiva.. | 1_3_1. Realizar acciones de seguimiento técnico a la ejecución de las intervenciones colectivas en el marco del PSPIC en los diferentes entornos. | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | ENTORNO HOGAR: ******. ENTORNO COMUNITARIO: ENTORNO EDUCATIVO: Durante el primer trimestre de 2026, en el marco de la ejecución de los convenios con las subredes Integradas de Servicios de Salud, se realizaron acciones de seguimiento y acompañamiento a las referentes del entorno educativo en relación al avance y dificultades en la ejecución de cada una de las acciones de bienestar. Se participó en espacios de socialización de hallazgos convocada por el grupo de seguimiento, se realiza la retroalimentacion de informes trimestrales remitidos por las subredes asi como la validacion de reprogramacion de metas. Se realizaron acompañamiento en campo evidenciando el cumplimiento del desarrollo de las acciones de bienestar de acuerdo a lo direccionado en las fichas técnicas. ENTORNO: LABORAL: Para el primer trimestre del año 2026 se realizó los procesos de retroalimentación de los informes trimestrales enviados por las Subredes con el fin de verificar la ejecución de las actividades e identificar los logros y dificultades de la operación de acuerdo con la descripción cualitativa generada por los equipos, participación en los procesos de retroalimentación de los del equipo de apoyo a la supervisión de acuerdo con los procesos de seguimiento que se realizan en el marco de la ejecución del convenido GSP- PSPIC, y revisión de los procesos de reprogramación donde se realizó la validación de las acciones de acuerdo con la descripción técnica de los procesos. ENTORNO INSTITUCIONAL: Se realiza revisión y validación de Informe final radicado por las Subredes Integradas de Servicios de Salud SISS, en relación al Entorno Cuidador Institucional, correspondientes al periodo Dic 3 2024 a Sept 30 2025, donde se identifican avances cualitativos y cuantitativos de las acciones desarrolladas, en el marco del Convenio GSP-PSPIC. Igualmente, se realizan reuniones con el equipo de apoyo a la Supervisión, con el fin de conocer los hallazgos evidenciados en el seguimiento retrospectivo a las acciones de bienestar desarrolladas por las Subredes en el periodo octubre a diciembre 2025. Por último, se realiza seguimiento técnico en campo a la Acción de Bienestar 20 en la Subred Sur Occidente. Nota: Los informes de las Subredes corresponden a la vigencia del pasado Convenio GSP PSPIC pero de acuerdo a fechas de entrega y radicación son validados y revisados desde nivel central posteriormente, es decir en el primer trimestre 2026. | ENTORNO HORGAR: ******. ENTORNO COMUNITARIO: Se realizó el seguimiento al entorno cuidador comunitario durante el primer trimestre 2026, a tráves de la revision y validacion de los reportes registrados en el aplicativo GESI del entorno cuidador comunitario. ENTORNO EDUCATIVO: Bodega (D), BKC1Chaparro, Bodega D\CONTRATO_8982974_2026\POGD_2026\1ER_Trimestre\1.3.1_seg_tec_monitoreo_campo POGD_1ER_TRIM Carpeta: 1.3.1_seg_tec_monitoreo_campo: 2026_01_23_02_Acta Lideres 2026_01_28_02_Acta_Lideres 2026_01_30_02_Reprogramacion_sur 2026_02_02_ Evidencia_Acompañamiento jardin_Colibri 2026_02_17_03_Orientación_eventos 2026_03_06_03_Orientacion_lideres 2026_03_10_02_Acta_socializacion 2026_03_12_02_Acta_sociaizacion_AB6 2026_03_18_02_Acompañamiento_Colegio_Guatemala 2026_03_19_Acta_Acompañamiento_SENA_CENIGRAF 2026_03_20_02_Acompañamiento_evento_sur 2026_03_23_02_Acta_Socializacion_AB2 ENTORNO: LABORAL: Carpeta: 1.3.1_seg_tec_monitoreo_campo: 2026_01_30_Matriz de reprogramación recursos vigencia 2026- laboral 2026_01_30_Reprogramación recursos vigencia 2026_Consolidado_VF Laboral- Norte 2026_01_15_Formato de Seguimiento a Productos 2.6 PP Ruralidad 2025s2 SDS 2026_02_23_Consol_realimen_Informe_Final_Dic32024_Sept302025 2026_02_23_Matriz_realimentacion_Informe_Final_Dic32024_Sept302025- CO 2026_02_25_Matriz_realimentacion_Informe_Final_Dic32024_Sept3022026- Norte 2026_03_10_Matriz_Realimentacion_Informe_Final_Dic32024_Sept302026_06032026- Norte Laboral 206_03_31_Matriz de reprogramación recursos vigencia 2026 laboral 2026_03_03_ Validación territorialización CO 2026_03_3_2_List_asis_territo_mensuali_SO_GSP_PSPIC 2026_03_12_ Acta Socialización Acción 7 2026_03_12_ Acta socialización hallazgos Acción 2 2026_03_12_ Acta socialización Hallazgos Acción 5 ENTORNO INSTITUCIONAL: 2026_02_09_Envío Realimentación Informes Finales 2026_02_09_Matriz_realimentacion_Informe_Final_Dic32024_Sept302025_INST 2026_03_10_Acta_soc_hallaz_acción_1 2026_03_12_Acta_socialización_hallaz_acción_2 2026_03_12_Acta_socialización_hallaz_acción_7 2026_03_19_Acta_Seg_Tec_Acción 20 SO | ENTORNO HORGAR: ******. ENTORNO COMUNITARIO: Enero 2026 Bases de información entorno comunitario _ GESI Febrero 2026 Bases de información entorno comunitario _ GESI Marzo 2026 Bases de información entorno comunitario _ GESI ENTORNO EDUCATIVO: Para el primer trimestre 2026, se favorece y participa en espacios para el seguimiento técnico y monitoreo a las acciones de bienestar del entorno educativo. De igual forma se realiza seguimiento en campo para observar y retroalimentar el desarrollo de las acciones desarrolladas con la comunidad educativa. ENTORNO: LABORAL: De acuerdo con las actividades desarrolladas en el primer trimestre, se dió cumplimiento con el desarrollo de las acciones de seguimiento para la verificación del cumplimiento de la ejecución de las acciones de bienestar de acuerdo con las características técnicas definidas. ENTORNO INSTITUCIONAL: Se da cumplimiento a la actividad, en cuanto a la verificación de aspectos de pertinencia, calidad y completitud en el desarrollo de las acciones del Entorno Institucional por parte de las Subredes Integradas de Servicios de Salud y su realimentación para ajuste por parte de las Subredes. | Responsable: Subdirectora Acciones Colectivas Informa: Entornos hogar, comunitario, institucional, educativo y trabajo dimensiones vinculada a los entornos Reporta: Adíela Quiroga González
|  | 1_3_2. Realizar seguimiento técnico, según aplique y sean de competencia de la dependencia, a gestión de las políticas, planes, programas y acciones, de interés en salud pública, articuladas con las acciones de GSP y PSPIC.. Incluye entre otros, las políticas, programas y estrategias a cargo de la Subdirección de Determinantes en Salud, entre estas: Salud Mental - SM , Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, Acción Climática, Educación Ambiental, Trabajo Digno y Decente, Victimas del Conflicto Armado, Lectura, Escritura y Oralidad - LEO, Peatón, Bicicleta, Actividad Física y Recreación - DRAFE, Salud Sexual y Reproductiva (Salud materna, Infecciones Transmisión Sexual- ITS VIH, Prevención de Embarazo Adolescente - PEA), Condiciones Crónicas No Transmisibles, Programa Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV, Tuberculosis - Lepra Y, así como las que son de responsabilidad de la Subdirección de Acciones Colectivas, entre estas: El Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI (permanente y COVID-19), seguimiento a las Canalizaciones hacia las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS y demás temas transversales que se gestionan. | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | PAI: ****** CANALIZACIONES: **** | PAI: ****** CANALIZACIONES: **** | PAI: ****** CANALIZACIONES: **** | Responsable: Subdirectora Determinantes en Salud y Acciones Colectivas Reporta y Consolida: María Fernanda Romero - Cesar Jiménez - María José Tapias competencia de Subdirección de Determinantes Informa: Diana Ayala - PAI y Janeth Corzo canalizaciones Adíela Quiroga González - Subdirección de Acciones Colectivas
|  | 1_3_3. Realizar seguimiento a las acciones realizadas en lo local, de la gestión de la información en el marco del PSPIC (GESI) | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Responsable: Subdirectora Acciones Colectivas Informa: Equipo GESI Reporta: Carolina Santander
| SUBTOTAL |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 1_4. Fortalecer las capacidades en salud pública mediante las acciones establecidas y/o requeridas de socialización o Asistencia Técnica, según competencias y necesidades de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | 1_4_1. Realizar acciones de socialización de los principales aspectos contractuales y técnicos en el marco de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC, al talento humano de la Subsecretaria y de las Subredes Integradas de Servicios de Salud cuando sea pertinente , ante necesidades o cambios. | 0.5 | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | [5 empty] | Responsable: Subdirectora Acciones Colectivas Informa: Daniel Gómez - Jonathan Andrés Flórez (PUBLICACIÓN LINEAMIENTOS) Lideres de Subredes (SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS) Reporta: Daniel Gómez - Jonathan Andrés Flórez (PUBLICACIÓN LINEAMIENTOS) Fanny Sandoval (SOCIALIZACIÓN LINEAMIENTOS)
|  | 1_4_2. Realizar las actividades requeridas o programadas de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en salud pública, en el marco del PSPIC - en los ENTORNOS (NO PAI NI CANALIZACIONES) | 1 | 1 | 1.25 |  |  | 1.25 |  |  | 1 |  |  | ENTORNO HORGAR: . ENTORNO COMUNITARIO: Durante el primer trimetre teniendo en cuenta la dinámica del entorno, se realizaron asistencias técnicas al talento humano de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, con el fin de brindar orientación tecnica de los productos y operacion en campo del entorno cuidador comunitario. ENTORNO EDUCATIVO: Durante el primer trimestre de 2026, se realizó la convocatoria a los profesionales del entorno educativo que ejecutan las acciones de bienestar favoreciendo la apropiacion conceptual, ajustes y nuevas apuestas en la implementación, de igual forma se convoca a lideres locales y referentes de entornos para socializar los instrumentos de captura de informacion. Durante el primer trimestre, en el marco de la alerta epidemiologica por Sarampion se favorece la convocatoria a los equipos de entornos cuidadores para el reconocimiento de signos y sintomas, intensificacion de acciones preventivas y vacuanción; en esta misma línea se favorece espacio de fortalecimiento con sector educativo privado e ICBF. ENTORNO LABORAL: Durante el primier trimestre del año 2026 se realizaron procesos de orientación y asistencia técnica para los procesos de apropiación de las acciones de bienestar y el fortalecimiento de temáticas que permitan aportar al mejoramiento de las acciones de educación transformadora con el fin de favorecer los procesos de seguimiento de los planes de cuidado con la población trabajadora informal. ENTORNO INSTITUCIONAL: Desarrollo de asistencias técnicas al equipo operativo que desarrolla acciones de bienestar en el Entorno Cuidador Institucional y acompañamiento en campo, para el fortalecimiento de capacidades en temáticas requeridas según lo establecido en el convenio suscrito entre las Subredes Integradas de Servicios de Salud y la SDS. | ENTORNO HORGAR: . ENTORNO COMUNITARIO: Enero 2026 2026_01_19_Acta de reunion orientación tecnica Cuidate se feliz 2026_01_23 Acta reunión orientación técnica MAS biensatr raizal 2026_01_23_Acta de reunión asesoría técnica lideres y referente de entornos Febrero 2026 2026_02_02_ Acta de reunion Orientación tecnica equipos cuidarte cuidanonos a traves del arte 2026_02_03_ Acta de reunion Orientación tecnica equipos distritales entornos y GESI 2026_02_04_ Acta de reunion Orientación tecnica grupos socieducativos. 2026_02_11_ Acta de reunion Orientación tecnica equipos SPAcios de bienestar 2026_02_12_ Acta de reunion Orientación tecnica equipos etnicos accion integral 3 2026_02_18_ Acta de reunion Orientación tecnica equipos seguridad vial Marzo 2026 2026_03_02_ Acta de reunion Orientación tecnica equipos cuidarte cuidanonos a traves del arte ENTORNO EDUCATIVO: D:\BK C1Chaparro\Bodega D\CONTRATO_8982974_2026\POGD_2026\1ER_Trimestre\1.4.2_AT Carpeta: 1.4.2_AT 2026_01_27_03_Orientación_identificacion_riesgo 2026_01_29_03_Orientacion_tiendas_escolares 2026_02_03_03_Orientación_GESI 2026_02_05_03_Orientación_AB_20 2026_03_06_03_Orientacion_Sarampion 2026_03_13_03_Orientacion_eventos 2026_03_11_05_Fortalecimiento_privados_Sarampion 2026_03_24_05_articulacion_ICBF_Sarampion ENTORNO LABORAL: Carpeta: 1.4.2_AT 2026_01_14_ Acta orientación técnica Acción de bienestar 80 y 85 2026_01_19_ Acta de orientación técnica Acción de bienestar 132, 134, 131 y 135 2026_01_19_ Acta de Orientación técnica de bienestar 72 y 74 2026_01_19_Acta de Orientación Técnica Acción de bienestar 47, 71, 73 y 81 2026_01_20_ Acta de Orientación Técnica Acción de bienestar 33 ,25, 82, 83 2026_01_20_Orientación_ técnica _tamizajes_ en _salud_ 2026_01_23_ Asistencia Técnica Cuidado Continuo_Laboral 2026_02_03_Orientación técnica Instructivo Sesiones Colectivas 2026_02_06_ Orientación Técnica Tamizajes en Salud Mental Entorno Laboral 2026_02_10_Orientación técnica Conexión Nocturna 2026_02_12_ Acta Orientación técnica RBC laboral 2026_02_13_Asistencia técnica Cuidado Continuo por una Vida Con Bienestar_laboral- 2026_03_03_ Acta de AT _ESCNNA 2026_03_13_ Asistencia Técnica Acciones de bienestar 2,5 y 7 2026_03_09 _Acta Orientación técnica Ruralidad 2026_03_11_ Acta Orientacion tecnica ASP_GESI 2026_03_18_ Acta Orientación técnica- Sistema Globalmente Armonizado. 2026_03_18_ Orientación técnica generalidades AB ENTORNO INSTITUCIONAL: 2026_01_23_Acta Orientación técnica Lideres y Entornos 2026_02_03_Acta Orientación técnica entornos y GESI 2026_02_06_Acta Orientación Técnica Sociosanitario 2026_01_30_Acta acompañamiento en campo Sociosanitario | ENTORNO HORGAR: . ENTORNO COMUNITARIO: ENTORNO EDUCATIVO: Durante el primer trimestre de 2026, se realizaron procesos de fortalecimiento técnico con los profesionales operativos del entorno educativo y demas entornos cuidadores orientados a fortalecer la operación e implementacion de las diferentes acciones de bienestar en los territorios ENTORNO: LABORAL: Para el primer trimestre se realizaron los procesos de orientación y asistencia técnica de acuerdo con las temáticas priorizadas para el fortalecimiento de capacidades de los equipos operativos con el fin de generar herramientas que les permita mejorar los procesos de intervención con la población trabajadora informal y fortalecer las acciones de educación transformadora. ENTORNO INSTITUCIONAL: se desarrollan sesiones de asesoría técnica y acompañamiento en campo con el fin de precisar orientaciones técnicas, operativas y metodológicas para el desarrollo de las actividades dispuestas en las fichas técnicas. Estas acciones permiten estandarizar criterios de implementación, fortalecer las competencias del equipo operativo y asegurar la correcta aplicación de los lineamientos establecidos en el convenio, así como la mejora continua en la calidad de las acciones de bienestar desarrolladas en el Entorno Institucional. | Responsable: Subdirectora Acciones Colectivas Informa: Entornos hogar, comunitario, institucional, educativo y trabajo dimensiones vinculada a los entornos Reporta: Adíela Quiroga González
|  | 1_4_3. Realizar las actividades requeridas o programadas de asistencia técnica según aplique y sean de competencia de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones de Determinantes y de Acciones Colectivas, en lo referente a las políticas, planes, programas y estrategias de interés en salud pública. Incluye entre otros, según aplique, registrar en la herramienta complementaria las asistencias técnicas realizadas en lo pertinente a las políticas, programas y estrategias a cargo de la Subdirección de Determinantes en Salud, entre estas: Salud Mental - SM , Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, Acción Climática, Educación Ambiental, Trabajo Digno y Decente, Victimas del Conflicto Armado, Lectura, Escritura y Oralidad - LEO, Peatón, Bicicleta, Actividad Física y Recreación - DRAFE, Salud Sexual y Reproductiva (Salud materna, Infecciones Transmisión Sexual- ITS VIH, Prevención de Embarazo Adolescente - PEA), Condiciones Crónicas No Transmisibles, Programa Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV, Tuberculosis - Lepra, así como las que son de responsabilidad de la Subdirección de Acciones Colectivas, entre estas: El Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI (permanente y COVID-19), seguimiento a las Canalizaciones hacia las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS y demás temas transversales que se gestionan. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | PAI: ****** CANALIZACIONES: **** | PAI: ****** CANALIZACIONES: **** | PAI: ****** CANALIZACIONES: **** | Responsable: Subdirectora Determinantes en Salud y Acciones Colectivas Reporta y Consolida: María Fernanda Romero - Cesar Jiménez - María José Tapias competencia de Subdirección de Determinantes Informa: Diana Ayala - PAI y Janeth Corzo canalizaciones Adíela Quiroga González - Subdirección de Acciones Colectivas
|  | 1_4_4. Realizar las actividades requeridas o programadas de asistencia técnica para fortalecer la gestión de información de las acciones colectivas en salud pública (GESI) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.5 | [5 empty] | Responsable: Subdirectora Acciones Colectivas Informa: Equipo GESI Reporta: Carolina Santander
| SUBTOTAL |  | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
| 1_5. Gestionar y coordinar acciones de Educación para la salud pública - Educación transformadora generados desde la Subsecretaría de Salud Pública - SSP - DSC. | 1_5_1. Realizar la gestión y seguimiento a las actividades de Educación para la salud pública - Educación transformadora que se realizan en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones y TIC, según se requiera. | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Equipo Educación para la Salud Pública - Educación Transformadora Reporta: Sandra Jiménez Líder equipo Educación tranformadora
|  | 1_5_2. Facilitar espacios formativos donde se fomente la perspectiva pedagógica crítico-dialógica, con el talento humano de las acciones y procesos integrales e integrados, en la SSP y con quienes realizan acciones en los convenios GSP - PSPIC, según la Ruta de la gestión para el desarrollo de capacidades para procesos de Educación para la salud pública -Educación Transformadora y gestionar el seguimiento a la asistencia técnica en salud pública que se realiza en la dependencia. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.8 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Equipo Educación para la Salud Pública - Educación Transformadora Reporta: Sandra Jiménez Líder equipo Educación tranformadora
|  | 1_5_3. Realizar la gestión y seguimiento a las actividades de la Subsecretaría que se realizan en articulación con otras áreas de la SDS, tanto desde el Grupo Interdependencias de Educación transformadora como con otras organizaciones según aplique. | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1.25 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Equipo Educación para la Salud Pública - Educación Transformadora Reporta: Sandra Jiménez Líder equipo Educación tranformadora
| SUBTOTAL |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
| 1_6. Mantener actualizada y gestionar información de medición producto de las acciones e intervenciones colectivas. | 1_6_1. . Mantener actualizados los aplicativos o herramientas informáticas, registros de información y documentos relacionados con las gestión de información de las intervenciones colectivas. | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.3 |  |  | 0.25 | [5 empty] | Responsable: Subdirectora Acciones Colectivas Informa: Equipo GESI Reporta: Carolina Santander
|  | 1_6_2. Realizar la consolidación de información del seguimiento a proyectos de inversión a cargo de la dependencia, así como al cumplimiento de metas y actividades, a través de SEGPLAN e información requerida para otros informes según aplique. | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.3 | [5 empty] | Responsable: Directoras SSP Informa: Equipo Seguimiento proyecto inversión Reporta: Olga Álvarez
| SUB TOTAL |  | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
| TOTAL |  | 23 | 23 | 25.2 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
2_Asegurar la gestión y articulación sectorial e intersectorial para fortalecer las políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de salud pública a cargo de la DSC y sus Subdirecciones, así como la gestión de requerimientos y recursos asignados durante la vigencia 2026. | 2_1. Implementar y hacer seguimiento al desarrollo de las políticas públicas, planes, programas, proyectos, estrategias de salud pública y gestión de requerimientos, así como a la articulación sectorial e intersectorial para las políticas y programas a cargo de la DSC y sus Subdirecciones, durante la vigencia 2026. | 2_1_1. Participar en espacios institucionales, Territoriales, distritales o locales, orientados a la coordinación, articulación o fortalecimiento de acciones, relacionadas con la implementación y monitoreo de las políticas públicas, las estrategias y los programas a cargo de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | 3.87 | 3.87 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | Entorno Educativo: Durante el pirimer trimestre del añ0 2026 se participa en diferentes reuniones intersectoriales que permiten la coordinación y articulación de las acciones en los entornos educativos. Entorno Laboral: Para el primer trimestre el año 2026 se realizó procesos de articulación con ARL, Desarrollo Económico e IPES para el fortalecimiento de la respuesta intersectorial de acuerdo con las necesidades identificadas en la población trabajadora informal. Entorno Institucional: Se realiza reunión de seguimiento con IDIPRON y DAEPDS con el fin de revisar los avances de las acciones desarrolladas por los equipos territoriales del PSPIC de las cuatro (4) Subredes en las unidades de atención a cargo del IDIPRON. | 2026_01_07_05_Reunión__AT_SED_SDS_RBC_Educativo 2026_01_23_05_Acta_ Avanzada interinstitucional Evento Regreso a Clases 2026_02_18_Acta Observatorio_Convivencia _Escolar 2026_03_18_05_Observatorio Conviviencia Escolar 2026_02_26_05_Acta_ reunión_ASCUN Entorno Laboral: 2026_03_04__ Articulación Desarrollo Económico- SDS 2026_03_05_ Articulación IPES- Desarrollo Económico 2026_03_16_ Socialización Oferta Empleabilidad Entorno Institucional: 2026_03_19_3 Acta seguimiento IDIPRON | Entorno Laboral: Se realizaron los procesos de articulación con IPES, Desarrollo Económico con el fin de fortalecer la oferta de servicios y la respuesta a las necesidades identificadas en la población trabajadora informal. Entorno Institucional: Se realiza reunión de seguimiento lo cual permite continuar y fortalecer la articulación intersectorial para el desarrollo de acciones de bienestar en las unidades de atención a cargo del IDIPRON. | Responsable: Subdirectora Determinantes en Salud y Acciones Colectivas Reporta y Consolida: María Fernanda Romero - Cesar Jiménez - María José Tapias competencia de Subdirección de Determinantes Informa: líderes Subredes, líderes de entornos, Fanny Sandoval, Sandra Oliveros. Adíela Quiroga González - Consolida y reporta Subdirección de Acciones Colectivas
|  | 2_1_2. Participar en acciones generales de análisis del seguimiento o evaluación de las políticas públicas a cargo de la Dirección de Salud Colectiva (salud ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, salud laboral y salud mental), según se requiera. | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 1. Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital. . 2. Política Pública de Salud Mental | 1. Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital. . 2. Política Pública de Salud Mental | 1. Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital. . 2. Política Pública de Salud Mental | Responsable: Subdirectora Determinantes en Salud. Informan: Referentes de Políticas (SM, SAN, Ambiente, trabajo) Reporta: SM: Ivonne Arévalo - Gina Rangel SAN: Liseth Pava Johana Escobar Ambiente: Marcela Hernández Ferro Trabajo: Sandra Rodríguez
|  | 2_1_3. Atender y gestionar las actividades a cargo de salud pública en lo referente a la Línea 106 y plataformas según aplique. | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Responsable: Subdirectora Determinantes en Salud. Informa: Equipo línea 106 Reporta: Línea 106: Patricia Ramírez - Rodrigo Lopera Rodrigo Lopera, Eliana Espinoza, Andrea Bastidas
| SUBTOTAL |  | 10.87 | 10.87 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
| 2_2. Definir, implementar y realizar seguimiento a las estrategias para el fortalecimiento en la generación y gestión del conocimiento e innovación, en el marco de las competencias de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | 2_2_1. Definir, implementar y contribuir en el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento en la generación, gestión del conocimiento e innovación en salud pública, en el marco de las competencias y las directrices institucionales | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Responsable: Directora Salud Colectiva, Subdirectora Determinantes en Salud y Acciones Colectivas Informa: Cielo Valencia (DSC), Claudia Acosta (SAC) y María José Tapias (SDDS) Reporta: Cielo Valencia (DSC)
| SUBTOTAL |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 2_3. Dar respuesta a los requerimientos internos y externos de competencia de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | 2_3_1. Realizar la gestión para la atención y el seguimiento a la mejora,, según sea requerido por la Oficina de control interno, entes externos, entre ellos, la Contraloría General de la República, de acuerdo con las necesidades y las directrices institucionales. | 4 | 4 | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Lorena Botero, Cielo Valencia Reporta: Cielo Valencia
|  | 2_3_2. Gestionar los requerimientos de información, quejas, reclamos, solicitudes O sugerencias, que se asignen a la Dependencia a través del aplicativo de Bogotá te Escucha, en los tiempos establecidos por la normatividad y según directrices institucionales. | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Apoyos administrativos de las Subsecretaria, Dirección, subdirecciones acciones colectivas y determinantes en salud CONSOLIDADO: Gina Cely Reporta: Gina Cely- Nicolas Morales
|  | 2_3_3. Realizar seguimiento a la gestión de los requerimientos de información que se asignen a la Dependencia por el aplicativo de correspondencia AGILSALUD. | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Apoyos administrativos de las Subsecretaria, Dirección, Subdirecciones Acciones Colectivas y Determinantes en Salud Reporta: Cielo Roció Valencia
|  | 2_3_4. Gestionar y hacer seguimiento a los requerimientos de información recibidos desde el Despacho del Secretario Distrital de Salud - SDS a través de la Oficina Asesora Jurídica y que se asignen a la Dependencia. | 2 | 2 | 2.45 |  |  | 2.45 |  |  | 2.43 | [5 empty] | Responsable: Subdirectoras SSSP Informa: Apoyos administrativos de las Subsecretaria, CONSOLIDADO y reporte: Lorena Botero
| SUBTOTAL |  | 10 | 10 | 9.45 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0
| 2_4. Gestionar y realizar seguimiento a la contratación y a la ejecución de los proyectos de competencia de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | 2_4_1. Realizar seguimiento cuando corresponda, a las generalidades de la gestión de contratación de persona jurídica y persona natural (No Convenios GSP-PSPIC) en la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | [5 empty] | Responsable: Directoras y Subdirectoras DSC Informa: Equipo financiero - Mayerli Heredia Reporta: Gloria Acosta(JURIDICO) y (NATURAL) SEGPLAN OLGA ALVAREZ Y MAYERLY HEREDIA
| SUBTOTAL |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25.37 | 25.37 | 24.55 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 24.53 | 0 | 0
3_Realizar las acciones necesarias para el Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS de la SDS | 3_1. Gestionar y monitorear el desempeño de los procesos. | 3_1_1.Formular el POGD de las dependencias de la SDS.- DSC | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Responsable: Directoras y Subdirectoras DSC Informa: Equipo de Calidad (Normas refrenté jurídico: Magaly R, Transparencia Daniel Gómez, seg información Carolina Santander) Consolida y Reporta: Hugo Alexander Cespedes González
|  | 3_1_2. Realizar el Reporte POGD -DSC | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | 3_1_3. Elaborar el Informe de Gestión del POGD - DSC | 3.5 | 3.5 | 0 |  |  | 3 |  |  | 0
|  | 3_1_4. Formular y reportar los indicadores de gestión del proceso GTS - SSP | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| SUBTOTAL |  | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 3_2. Implementar acciones que contribuyan a la política de mejora normativa. | 3_2_1. Realizar la actualización de la normatividad GTS-DSC | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| SUBTOTAL |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3_3. Gestionar la Documentación del Sistema de Gestión de la SDS. | 3_3_1. Realizar las acciones de intervención y actualización del proceso GTS, de conformidad con el inventario documental de los procesos. | 3 | 3 | 4 |  |  | 3 |  |  | 3
| SUBTOTAL |  | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 3_4. Gestionar los Riesgos del Proceso | 3_4_1. Realizar el análisis de contexto interno y externo de la SDS -GTS. | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
|  | 3_4_2. Actualizar el Mapa de Riesgos GTS-SSP | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
|  | 3_4_3. Realizar el monitoreo de los riesgos y controles - GTS-SSP | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 6.5 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| 3_5. Gestionar Informe de revisión por la dirección | 3_5_1. Diligenciar y remitir la información que se requiere para el informe de revisión por la dirección. | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3_6. Analizar la Percepción del Cliente | 3_6_1. Realizar revisión y/o actualización de la matriz de partes interesadas. | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3_6_2. Realizar el ejercicio de percepción del cliente del proceso. | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3_7. Gestionar la Mejora Continua de los Procesos. | 3_7_1. Gestionar los planes de mejora del proceso. | 2 | 2 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 3_7_2. Elaborar el informe de las salidas no conformes | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 3_7_3. Participar en las actividades para la auditoria de renovación de la certificación del SGC de la SDS | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3_7_4. Efectuar seguimiento de las acciones, iniciativas y estrategias del MOP. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| SUBTOTAL |  | 4 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
| 3_8. Desarrollar la asistencia técnica e implementación de acciones para el fortalecimiento de la cultura del MIPG y el SGC. | 3_8_1. Participar en las acciones de entrenamiento o acompañamiento según sea requerido | 3 | 3 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 29.5 | 29.5 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |  |  |  | Responsable: Directoras y Subdirectoras DSC Informa: Gestor Sistema de Seguridad de Información y Subsecretario comité de gestión y desempeño Reporta: Hugo Alexander Cespedes González
4_Realizar las Acciones para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | 4_1. Gestionar las acciones para el cumplimiento de la Política de Seguridad Digital | 4_1_1. Desarrollar las actividades para la implementación del SGSI. | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| 4_2. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SDS. | 4_2_1. Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS. | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| SUBTOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | Responsable: Directoras y Subdirectoras DSC Informa: Gestor Transparencia y ética publica - Daniel Gómez - Gestor de Calidad - Hugo Cespedes Reporta: Hugo Alexander Céspedes González
5_Realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | 5_1. Gestionar y monitorear los componentes del Programa de Transparencia y Ética Publica - PTEP.. | 5_1_1. Particiopar en la formulación del PTEP. | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 5_1_2. Implementar las acciones del PTEP. | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| 5_2. Cumplimiento de los estándares de publicación y divulgación de la información de transparencia y acceso a la información pública. | 5_2_1. Participar en la elaboración del plan de transparencia de la SDS.S. | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 5_2_2. Gestionar la publicación de los documentos del plan de transparencia según los tiempos establecidos en la normatividad vigente, así como los definidos en el plan de trabajo mismo. | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| SUBTOTAL |  | 55 | 55 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| TOTAL |  | 55 | 55 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
Note on P8: Soporte tangible generado como resultado del producto y/o servicio. Eje: Producto = Asesorías y Asistencias Técnicas, Evidencia = Informe Mensual, Cronograma Mensual, Listado de Asistencia, Ruta: Carpeta Compartida O >> Subsecretaria Corporativa >> Dirección de Planeación Institucional y Calidad >> Información).
Note on Q8: Evaluación y análisis de los datos e información que surge del seguimiento a las metas del proceso, en este campo incluya la descripción precisa del comportamiento de la meta y/o indicador, así como las dificultades que se le presentaron para realizar las actividades y/ subactividades en el periodo.
Note on D64: Amado Camacho, Álvaro Augusto: Corrupción
Note on I64: Amado Camacho, Álvaro Augusto: SGC
Note on K64: Amado Camacho, Álvaro Augusto: SGC

## M1-DSC
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
|  | Código: |  | SDS-PES-FT-014 |  |  |  |  | Versión: |  | 2
Elaborado por: Alvaro A Amado, y /Revisado por: Cristhian Castañeda / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo
FICHA TECNICA
1. PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA |  |  |  | 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA
2. FAMILIA |  |  |  | POGD |  |  |  | 3. TIPO |  |  |  | EFICACIA
4. DESCRIPCIÓN DE LA META |  |  |  | A 31 de diciembre de 2026, Fortalecer el direccionamiento estratégico y el seguimiento a la ejecución de las acciones de Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC que se ejecutan en lo local y que están contratadas por el FFDS-SDS, con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., para el año 2026, en el marco del Plan Territorial de Salud y del Modelo de Atención en Salud, par lo correspondiente a las competencias de la Dirección de Salud Colectiva y sus Subdirecciones. | [6 empty] | 4.1 META |  |  | 100%
[11 empty] | 4.2 META ACUMULADA |  | SI |  | NO | X
4.3 DEFINICIÓN DE METAS ACUMULADAS |  |  |  | Trimestre I, Cuatrimestre I Semestre I, etc. |  | Trimestre II, Cuatrimestre II Semestre II, etc. |  | Trimestre III, Cuatrimestre III etc., N/A |  | Trimestre IV, N/A |  | 4.4 PONDERACIÓN DEL INDICADOR |  | 40%
5. NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | Direccionamiento y seguimiento de las acciones de Gestión en Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC
6.OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | Realizar el seguimiento a la ejecución de las 19 subactividades para direccionamiento y seguimiento de las acciones del estratégico y el seguimiento a la ejecución de las acciones de Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC que se ejecutan en lo local
6.1 TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | CONSTANTE |  |  |  | 6.2 PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | TRIMESTRAL
6.3. RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | Director(a) de Salud Colectiva - Subdirectores (as) Acciones Colectivas y Determinantes en Salud
6.4 RESPONSABLE DE MEDICIÓN: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | Profesional Especializado
6.5 ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | Reporte trimestral del Plan Operativo de Gestión y Desempeño - POGD de la Dirección de Salud Colectiva (Repositorio de convenios interadministrativos - DRIVE Seguimiento a convenios interadministrativos - DRIVE Aplicativo o registros de Asistencia técnica _Subsecretaria de Salud Pública Aplicativos o registros de gestión de la información del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas).
6.6 FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | A/B (VARIABLE A : Sumatoria de las subactividades programadas que se ejecutaron en el Periodo (%). VARIABLE B: Total de subactividades Programadas en el Periodo (%) * 100
6.7 LINEA BASE: |  |  |  | No aplica |  |  |  | 6.8. UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | Porcentaje de subactividades
7. FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO: |  |  |  | 31 de Diciembre de 2026
8. TOLERANCIA SUPERIOR |  |  |  | ALTO |  | 90% |  |  |  |  | 100%
9. TOLERANCIA INFERIOR |  |  |  | BAJO |  | 0 |  |  |  |  | 89%
REPORTE INDICADORES
Periodo de Reporte
Variable A |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Variable B |  |  |  | 23 |  |  | 25.2 |  |  | 26.25 |  |  |  | 25.55
CONCEPTO | MES | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep | Oct | Nov |  | Dic |  | Total
RESULTADO |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
META |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
Resultado Mensual |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Resultado Acumulado |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Eva. Rango |  |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  |  | BAJO |  | BAJO
GRAFICA
ANALISIS | ANALISIS CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | [10 empty] | Aplica Plan de Mejora |  |  | ID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10. Control de cambios de los Indicadores
RESPONSABLE | FECHA DE APROBACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS INDICADORES
Patricia Molano Builes Cielo Roció Valencia Corredor Hugo Céspedes González | 2026-01-30 | Se crean indicador dado a la formulación del POGD para el año 2026
Note on B8: ¿Cuál es el proceso relacionado con el indicador?
Note on B9: Definir la familia, proceso, plataforma estratégica, MIPG, etc.
Note on J9: Tipo de indicador, ej.: eficacia, eficiencia, efectividad, calidad, etc.
Note on B10: Debe ser específica, la cual contemple la fecha de cumplimiento, unidad de medida y objetivo que se espera lograr.
Note on B12: Se deben definir las metas acumuladas para cada trimestre.
Note on N12: Indicar el porcentaje de participación del indicador frente al proceso, política, etc.
Note on B13: Diligencie el nombre del indicador. Recuerde que el nombre debe guardar relación directa con el propósito del indicador. Revísese el Lineamiento []
Note on B14: ¿Para qué fue creado este indicador? Iniciar con verbo en infinitivo. Recuerde que se debe conservar la coherencia entre el nombre y el objetivo.
Note on B15: Según la(s) meta(s) relacionada(s), ¿se pretende que este indicador tenga una tendencia positiva (que aumente de periodo a periodo), un tendencia negativa (que disminuya de periodo a periodo).
Note on J15: ¿Con qué frecuencia se realiza el cálculo de este indicador? (Por ejemplo: diario, mensual, trimestral, anual,…)
Note on B16: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de este indicador?
Note on B17: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de recolectar los datos que se usan en el indicador?
Note on B18: ¿De dónde se toman los datos usados para el cálculo del indicador?
Note on B19: ¿Cuál es la fórmula aritmética usada para el cálculo de este indicador?
Note on B20: Cual es el valor o punto de partida para evaluar y dar seguimiento al objetivo? La línea de base sirve como punto de referencia inicial para medir y valorar cambios en las variables y los indicadores que se espera afectar con la ejecución de una política, plan, programa o proyecto.
Note on J20: ¿Cuál es la magnitud en la que se interpreta este indicador? (Por ejemplo: número de días, meses, cantidad de dinero, porcentaje de personas, tasa de edificaciones, brechas, índice de…)
Note on B21: Describa la fecha específica de cierre de la gestión (normalmente se toma anual, al cierre de la vigencia).
Note on B22: Se debe definir plan de mejoramiento de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento

## M2-DSC
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
|  | Código: |  | SDS-PES-FT-014 |  |  |  |  | Versión: |  | 2
Elaborado por: Alvaro A Amado, y /Revisado por: Cristhian Castañeda / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo
FICHA TECNICA
1. PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA |  |  |  | 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA
2. FAMILIA |  |  |  | POGD |  |  |  | 3. TIPO |  |  |  | EFICACIA
4. DESCRIPCIÓN DE LA META |  |  |  | A 31 de diciembre de 2026, Asegurar la gestión y articulación sectorial e intersectorial para fortalecer las políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de salud pública a cargo de la DSC y sus Subdirecciones, así como la gestión de requerimientos y recursos asignados durante la vigencia 2026. | [6 empty] | 4.1 META |  |  | 100%
[11 empty] | 4.2 META ACUMULADA |  | SI |  | NO | X
4.3 DEFINICIÓN DE METAS ACUMULADAS |  |  |  | Trimestre I, Cuatrimestre I Semestre I, etc. |  | Trimestre II, Cuatrimestre II Semestre II, etc. |  | Trimestre III, Cuatrimestre III etc., N/A |  | Trimestre IV, N/A |  | 4.4 PONDERACIÓN DEL INDICADOR |  | 40%
5. NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | Gestión y articulación sectorial e intersectorial para fortalecer las políticas públicas, los planes, programas, proyectos y estrategias de salud pública
6.OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | Realizar el seguimiento a la ejecución de las 9 subactividades necesarias para asegurar la gestión y articulación sectorial e intersectorial para fortalecer las políticas públicas, los planes, programas, proyectos y estrategias de salud pública a cargo de la DSC y sus Subdirecciones, así como la gestión de requerimientos y recursos asignados durante la vigencia 2026.
6.1 TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | CONSTANTE |  |  |  | 6.2 PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | TRIMESTRAL
6.3. RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | Director(a) de Salud Colectiva - Subdirectores (as) Acciones Colectivas y Determinantes en Salud
6.4 RESPONSABLE DE MEDICIÓN: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | Profesional Especializado
6.5 ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | Reporte trimestral del Plan Operativo de Gestión y Desempeño - POGD de la Dirección de Salud Colectiva. 9 subactividades (Evidencias según aplique: Constancia de participación en espacios institucionales, sectoriales e intersectoriales , documentos técnicos. Matrices de seguimiento a políticas de interés en salud pública a cargo de la Dirección de Salud Colectiva. Soportes de atención y seguimiento a las auditorias de entes de control y la mejora del proceso GSP en general. Evidencias de cumplimiento de las actividades programadas en generación, gestión de conocimiento e innovación, Gestión en el Aplicativo Distrital de Bogotá te escucha - herramienta de seguimiento a SDQS, Reportes Agilsalud para seguimiento a requerimientos. Plan Anual de Adquisiciones con seguimiento, matriz de información Línea 106, matriz de reporte plataforma LiteralMente )
6.6 FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | A/B (VARIABLE A : Sumatoria de las subactividades programadas que se ejecutaron en el Periodo (%). VARIABLE B: Total de subactividades Programadas en el Periodo (%) * 100
6.7 LINEA BASE: |  |  |  | No aplica |  |  |  | 6.8. UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | Porcentaje de subactividades
7. FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO: |  |  |  | 31 de Diciembre de 2026
8. TOLERANCIA SUPERIOR |  |  |  | ALTO |  | 90% |  |  |  |  | 100%
9. TOLERANCIA INFERIOR |  |  |  | BAJO |  | 0 |  |  |  |  | 89%
REPORTE INDICADORES
Periodo de Reporte
Variable A |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Variable B |  |  |  | 25.37 |  |  | 24.55 |  |  | 25.55 |  |  |  | 24.53
CONCEPTO | MES | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Oct | Nov |  | Dic |  | Total
RESULTADO |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
META |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
Resultado Mensual |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Resultado Acumulado |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Eva. Rango |  |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  |  | BAJO |  | BAJO
GRAFICA
ANALISIS | ANALISIS CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | [10 empty] | Aplica Plan de Mejora |  |  | ID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10. Control de cambios de los Indicadores
RESPONSABLE | FECHA DE APROBACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS INDICADORES
Patricia Molano Builes Cielo Roció Valencia Corredor Hugo Céspedes González | 2026-01-30 | Se crean indicador dado a la formulación del POGD para el año 2026
Note on B8: ¿Cuál es el proceso relacionado con el indicador?
Note on B9: Definir la familia, proceso, plataforma estratégica, MIPG, etc.
Note on J9: Tipo de indicador, ej.: eficacia, eficiencia, efectividad, calidad, etc.
Note on B10: Debe ser específica, la cual contemple la fecha de cumplimiento, unidad de medida y objetivo que se espera lograr.
Note on B12: Se deben definir las metas acumuladas para cada trimestre.
Note on N12: Indicar el porcentaje de participación del indicador frente al proceso, política, etc.
Note on B13: Diligencie el nombre del indicador. Recuerde que el nombre debe guardar relación directa con el propósito del indicador. Revísese el Lineamiento []
Note on B14: ¿Para qué fue creado este indicador? Iniciar con verbo en infinitivo. Recuerde que se debe conservar la coherencia entre el nombre y el objetivo.
Note on B15: Según la(s) meta(s) relacionada(s), ¿se pretende que este indicador tenga una tendencia positiva (que aumente de periodo a periodo), un tendencia negativa (que disminuya de periodo a periodo).
Note on J15: ¿Con qué frecuencia se realiza el cálculo de este indicador? (Por ejemplo: diario, mensual, trimestral, anual,…)
Note on B16: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de este indicador?
Note on B17: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de recolectar los datos que se usan en el indicador?
Note on B18: ¿De dónde se toman los datos usados para el cálculo del indicador?
Note on B19: ¿Cuál es la fórmula aritmética usada para el cálculo de este indicador?
Note on B20: Cual es el valor o punto de partida para evaluar y dar seguimiento al objetivo? La línea de base sirve como punto de referencia inicial para medir y valorar cambios en las variables y los indicadores que se espera afectar con la ejecución de una política, plan, programa o proyecto.
Note on J20: ¿Cuál es la magnitud en la que se interpreta este indicador? (Por ejemplo: número de días, meses, cantidad de dinero, porcentaje de personas, tasa de edificaciones, brechas, índice de…)
Note on B21: Describa la fecha específica de cierre de la gestión (normalmente se toma anual, al cierre de la vigencia).
Note on B22: Se debe definir plan de mejoramiento de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento

## M3_TRANS_SG
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
|  | Código: |  | SDS-PES-FT-014 |  |  |  |  | Versión: |  | 2
Elaborado por: Alvaro A Amado, y /Revisado por: Cristhian Castañeda / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo
FICHA TECNICA
1. PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA |  |  |  | 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA
2. FAMILIA |  |  |  | POGD |  |  |  | 3. TIPO |  |  |  | EFICACIA
4. DESCRIPCIÓN DE LA META |  |  |  | A 31 de diciembre de 2026 cumplir las acciones establecidas para el mantenimiento y sostenibilidad del SG de la SDS. | [6 empty] | 4.1 META |  |  | 100%
[11 empty] | 4.2 META ACUMULADA |  | SI |  | NO | X
4.3 DEFINICIÓN DE METAS ACUMULADAS |  |  |  | Trimestre I, Cuatrimestre I Semestre I, etc. |  | Trimestre II, Cuatrimestre II Semestre II, etc. |  | Trimestre III, Cuatrimestre III etc., N/A |  | Trimestre IV, N/A |  | 4.4 PONDERACIÓN DEL INDICADOR |  | 15%
5. NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la SDS
6.OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | Monitorear el avance del SG de la SD y realizar el seguimiento a la ejecución de las 17 subactividades establecidas
6.1 TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | ESTABLE |  |  |  | 6.2 PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | TRIMESTRAL
6.3. RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | Director de Planeación Institucional y Calidad
6.4 RESPONSABLE DE MEDICIÓN: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | Director(a) de Salud Colectiva - Subdirectores (as) Acciones Colectivas y Determinantes en Salud - Profesional Especializado
6.5 ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | Gestión propia de las dependencias de la DSC - Base de datos reporte POGD - Tablero de control
6.6 FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | A/B (VARIABLE A : Sumatoria de Ejecución de las Acciones Programadas en el Periodo (%). VARIABLE B: Total de Acciones Programadas en el Periodo (%)
6.7 LINEA BASE: |  |  |  | No aplica |  |  |  | 6.8. UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | Porcentaje de actividades
7. FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO: |  |  |  | 31 de Diciembre de 2026
8. TOLERANCIA SUPERIOR |  |  |  | ALTO |  | 90% |  |  |  |  | 100%
9. TOLERANCIA INFERIOR |  |  |  | BAJO |  | 0 |  |  |  |  | 89%
REPORTE INDICADORES
Periodo de Reporte
Variable A |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Variable B |  |  |  | 29.5 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  |  | 15.5
CONCEPTO | MES | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Oct | Nov |  | Dic |  | Total
RESULTADO |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
META |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
Resultado Mensual |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Resultado Acumulado |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Eva. Rango |  |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  |  | BAJO |  | BAJO
GRAFICA
ANALISIS | ANALISIS CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | [10 empty] | Aplica Plan de Mejora |  |  |  | ID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10. Control de cambios de los Indicadores
RESPONSABLE | FECHA DE APROBACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS INDICADORES
Patricia Molano Builes Cielo Roció Valencia Corredor Hugo Céspedes González | 2026-02-03 | Se crean indicador por la formulación del POGD para el año 2026
Note on B8: ¿Cuál es el proceso relacionado con el indicador?
Note on B9: Definir la familia, proceso, plataforma estratégica, MIPG, etc.
Note on J9: Tipo de indicador, ej.: eficacia, eficiencia, efectividad, calidad, etc.
Note on B10: Debe ser específica, la cual contemple la fecha de cumplimiento, unidad de medida y objetivo que se espera lograr.
Note on B12: Se deben definir las metas acumuladas para cada trimestre.
Note on N12: Indicar el porcentaje de participación del indicador frente al proceso, política, etc.
Note on B13: Diligencie el nombre del indicador. Recuerde que el nombre debe guardar relación directa con el propósito del indicador. Revísese el Lineamiento []
Note on B14: ¿Para qué fue creado este indicador? Iniciar con verbo en infinitivo. Recuerde que se debe conservar la coherencia entre el nombre y el objetivo.
Note on B15: Según la(s) meta(s) relacionada(s), ¿se pretende que este indicador tenga una tendencia positiva (que aumente de periodo a periodo), un tendencia negativa (que disminuya de periodo a periodo).
Note on J15: ¿Con qué frecuencia se realiza el cálculo de este indicador? (Por ejemplo: diario, mensual, trimestral, anual,…)
Note on B16: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de este indicador?
Note on B17: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de recolectar los datos que se usan en el indicador?
Note on B18: ¿De dónde se toman los datos usados para el cálculo del indicador?
Note on B19: ¿Cuál es la fórmula aritmética usada para el cálculo de este indicador?
Note on B20: Cual es el valor o punto de partida para evaluar y dar seguimiento al objetivo? La línea de base sirve como punto de referencia inicial para medir y valorar cambios en las variables y los indicadores que se espera afectar con la ejecución de una política, plan, programa o proyecto.
Note on J20: ¿Cuál es la magnitud en la que se interpreta este indicador? (Por ejemplo: número de días, meses, cantidad de dinero, porcentaje de personas, tasa de edificaciones, brechas, índice de…)
Note on B21: Describa la fecha específica de cierre de la gestión (normalmente se toma anual, al cierre de la vigencia).
Note on B22: Se debe definir plan de mejoramiento de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento

## M4_TRANS_MIPG
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
|  | Código: |  | SDS-PES-FT-014 |  |  |  |  | Versión: |  | 2
Elaborado por: Alvaro A Amado, y /Revisado por: Cristhian Castañeda / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo
FICHA TECNICA | [16 empty] | PI | 1 | D1 | 20
1. PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA |  |  |  | 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA | [5 empty] | 2 | D2 | 40
2. FAMILIA |  |  |  | POGD |  |  |  | 3. TIPO |  |  |  | EFICACIA | [5 empty] | 3 | D3
4. DESCRIPCIÓN DE LA META |  |  |  | A 31 de diciembre de 2026 cumplir las acciones establecidas para la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | [6 empty] | 4.1 META |  |  | 100%
[11 empty] | 4.2 META ACUMULADA |  | SI |  | NO | X
4.3 DEFINICIÓN DE METAS ACUMULADAS |  |  |  | Trimestre I, Cuatrimestre I Semestre I, ect |  | Trimestre II, Cuatrimestre II Semestre II, ect |  | Trimestre III, Cuatrimestre III ect, N/A |  | Trimestre IV, N/A |  | 4.4 PONDERACIÓN DEL INDICADOR |  | 0.47%
5. NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS. | [13 empty] | 2 | 30%
6.OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | Monitorear el avance de Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño de la SDS mediante el seguimiento a la ejecución de las 2 subactividades establecidas | [13 empty] | 3 | 40
6.1 TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | ESTABLE |  |  |  | 6.2 PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | TRIMESTRAL | [5 empty] | 4 | 10
6.3. RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | Director de Planeación Institucional y Calidad
6.4 RESPONSABLE DE MEDICIÓN: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | Director(a) de Salud Colectiva - Subdirectores (as) Acciones Colecivas y Determinantes en Salud - Profesional Especializado
6.5 ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | Gestión propia de las dependencias de la DSC - Base de datos reporte POGD - Tablero de control
6.6 FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | A/B (VARIABLE A : Sumatoria de Ejecución de las Acciones Programadas en el Periodo (%). VARIABLE B: Total de Acciones Programadas en el Periodo *100 (%)
6.7 LINEA BASE: |  |  |  | No aplica |  |  |  | 6.8. UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | Porcentaje de actividades
7. FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO: |  |  |  | 31 de Diciembre de 2026
8. TOLERANCIA SUPERIOR |  |  |  | ALTO |  | 90% |  |  |  |  | 100%
9. TOLERANCIA INFERIOR |  |  |  | BAJO |  | 0 |  |  |  |  | 89%
REPORTE INDICADORES
Periodo de Reporte
Variable A |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Variable B |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
CONCEPTO | MES | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep | Oct | Nov |  | Dic |  | Total
RESULTADO |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
META |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
Resultado Mensual |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Resultado Acumulado |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Eva. Rango |  |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  |  | BAJO |  | BAJO
GRAFICA
ANALISIS | ANALISIS CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | [10 empty] | Aplica Plan de Mejora |  |  |  | ID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10. Control de cambios de los Indicadores
RESPONSABLE | FECHA DE APROBACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS INDICADORES
Patricia Molano Builes Cielo Roció Valencia Corredor Hugo Céspedes González | 2026-02-03 | Se crean indicador dado a la formulación del POGD para el año 2026
Note on B8: ¿Cuál es el proceso relacionado con el indicador?
Note on B9: Definir la familia, proceso, plataforma estrategica, MIPG, etc
Note on J9: Tipo de indicador, ej: eficacia, eficiencia, efectividad, calidad, etc
Note on B10: Debe ser específica, la cual contemple la fecha de cumplimiento, unidad de medida y objetivo que se espera lograr.
Note on B12: Se deben definir las metas acumuladas para cada trimestre.
Note on N12: Indicar el porcentaje de participación del indicador frente al proceso, política, etc.
Note on B13: Diligencie el nombre del indicador. Recuerde que el nombre debe guardar relación directa con el propósito del indicador. Revísese el Lineamiento []
Note on B14: ¿Para qué fue creado este indicador? Iniciar con verbo en infinitivo. Recuerde que se debe conservar la coherencia entre el nombre y el objetivo.
Note on B15: Según la(s) meta(s) relacionada(s), ¿se pretende que este indicador tenga una tendencia positiva (que aumente de periodo a periodo), un tendencia negativa (que disminuya de periodo a periodo).
Note on J15: ¿Con qué frecuencia se realiza el cálculo de este indicador? (Por ejemplo: diario, mensual, trimestral, anual,…)
Note on B16: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de este indicador?
Note on B17: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de recolectar los datos que se usan en el indicador?
Note on B18: ¿De dónde se toman los datos usados para el cálculo del indicador?
Note on B19: ¿Cuál es la fórmula aritmética usada para el cálculo de este indicador?
Note on B20: Cual es el valor o punto de partida para evaluar y dar seguimiento al objetivo? La línea de base sirve como punto de referencia inicial para medir y valorar cambios en las variables y los indicadores que se espera afectar con la ejecución de una política, plan, programa o proyecto.
Note on J20: ¿Cuál es la magnitud en la que se interpreta este indicador? (Por ejemplo: número de días, meses, cantidad de dinero, porcentaje de personas, tasa de edificaciones, brechas, índice de…)
Note on B21: Describa la fecha específica de cierre de la gestión (normalmente se toma anual, al cierre de la vigencia).
Note on B22: Se debe definir plan de mejoramiento de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento

## M5_TRANS_PTEP
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
|  | Código: |  | SDS-PES-FT-014 |  |  |  |  | Versión: |  | 2
Elaborado por: Alvaro A Amado, y /Revisado por: Cristhian Castañeda / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo
FICHA TECNICA
1. PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA |  |  |  | 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA
2. FAMILIA |  |  |  | POGD |  |  |  | 3. TIPO |  |  |  | EFICACIA
4. DESCRIPCIÓN DE LA META |  |  |  | A 31 de diciembre de 2026, realizar las acciones para el desarrollo de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. | [6 empty] | 4.1 META |  |  | 100%
[11 empty] | 4.2 META ACUMULADA |  | SI |  | NO | X
4.3 DEFINICIÓN DE METAS ACUMULADAS |  |  |  | Trimestre I, Cuatrimestre I Semestre I, etc. |  | Trimestre II, Cuatrimestre II Semestre II, etc. |  | Trimestre III, Cuatrimestre III etc., N/A |  | Trimestre IV, N/A |  | 4.4 PONDERACIÓN DEL INDICADOR |  | 4.54%
5. NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | NOMBRE DEL INDICADOR: | Medición de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
6.OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | OBJETIVO DEL INDICADOR: | Monitorear el avance de los componentes de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
6.1 TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | TENDENCIA DEL INDICADOR: | ESTABLE |  |  |  | 6.2 PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO: | TRIMESTRAL
6.3. RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DEL INDICADOR: | Director de Planeación Institucional y Calidad
6.4 RESPONSABLE DE MEDICIÓN: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | RESPONSABLE DE RECOLECTAR DATOS DEL INDICADOR: | Director(a) de Salud Colectiva - Subdirectores (as) Acciones Colectivas y Determinantes en Salud - Profesional Especializado
6.5 ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | ORIGEN O FUENTE DE LOS DATOS: | Gestión propia de la dependencia - Base de datos reporte POGD
6.6 FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | FÓRMULA: | A/B (VARIABLE A : Sumatoria de Ejecución de las Acciones Programadas en el Periodo (%). VARIABLE B: Total de Acciones Programadas en el Periodo (%)
6.7 LINEA BASE: |  |  |  | No aplica |  |  |  | 6.8. UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | UNIDAD DE MEDICION: | Porcentaje de actividades
7. FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO: |  |  |  | 31 de Diciembre de 2026
8. TOLERANCIA SUPERIOR |  |  |  | ALTO |  | 90% |  |  |  |  | 100%
9. TOLERANCIA INFERIOR |  |  |  | BAJO |  | 0 |  |  |  |  | 89%
REPORTE INDICADORES
Periodo de Reporte
Variable A |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Variable B |  |  |  | 55% |  |  | 15% |  |  | 15% |  |  |  | 15%
CONCEPTO | MES | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Oct | Nov |  | Dic |  | Total
RESULTADO |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
META |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
Resultado Mensual |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Resultado Acumulado |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
Eva. Rango |  |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  |  | BAJO |  | BAJO
GRAFICA
ANALISIS | ANALISIS CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | [10 empty] | Aplica Plan de Mejora |  |  |  | ID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10. Control de cambios de los Indicadores
RESPONSABLE | FECHA DE APROBACIÓN | JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS INDICADORES
Patricia Molano Builes Cielo Roció Valencia Corredor Hugo Céspedes González | 2026-02-03 | Se crean indicador dado a la formulación del POGD para el año 2026
Note on B8: ¿Cuál es el proceso relacionado con el indicador?
Note on B9: Definir la familia, proceso, plataforma estratégica, MIPG, etc.
Note on J9: Tipo de indicador, ej.: eficacia, eficiencia, efectividad, calidad, etc.
Note on B10: Debe ser específica, la cual contemple la fecha de cumplimiento, unidad de medida y objetivo que se espera lograr.
Note on B12: Se deben definir las metas acumuladas para cada trimestre.
Note on N12: Indicar el porcentaje de participación del indicador frente al proceso, política, etc.
Note on B13: Diligencie el nombre del indicador. Recuerde que el nombre debe guardar relación directa con el propósito del indicador. Revísese el Lineamiento []
Note on B14: ¿Para qué fue creado este indicador? Iniciar con verbo en infinitivo. Recuerde que se debe conservar la coherencia entre el nombre y el objetivo.
Note on B15: Según la(s) meta(s) relacionada(s), ¿se pretende que este indicador tenga una tendencia positiva (que aumente de periodo a periodo), un tendencia negativa (que disminuya de periodo a periodo).
Note on J15: ¿Con qué frecuencia se realiza el cálculo de este indicador? (Por ejemplo: diario, mensual, trimestral, anual,…)
Note on B16: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de este indicador?
Note on B17: ¿Cuál es el cargo/rol de la persona responsable de recolectar los datos que se usan en el indicador?
Note on B18: ¿De dónde se toman los datos usados para el cálculo del indicador?
Note on B19: ¿Cuál es la fórmula aritmética usada para el cálculo de este indicador?
Note on B20: Cual es el valor o punto de partida para evaluar y dar seguimiento al objetivo? La línea de base sirve como punto de referencia inicial para medir y valorar cambios en las variables y los indicadores que se espera afectar con la ejecución de una política, plan, programa o proyecto.
Note on J20: ¿Cuál es la magnitud en la que se interpreta este indicador? (Por ejemplo: número de días, meses, cantidad de dinero, porcentaje de personas, tasa de edificaciones, brechas, índice de…)
Note on B21: Describa la fecha específica de cierre de la gestión (normalmente se toma anual, al cierre de la vigencia).
Note on B22: Se debe definir plan de mejoramiento de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento