## INDICADORES PND (SINERGIA)
[8 empty] | Vigencia 2023 | Vigencia 2024 | Vigencia 2025 | Vigencia 2026
Sector | ID | Indicador PND | Meta | Línea base | Avance actual | % Cumplimiento | Fecha corte | Recursos ejecutados (Compromisos)2023 | Recursos ejecutados (Compromisos)2024 | Recursos ejecutados (Compromisos)2025 | Recursos apropiados 2026 | Estado (OK/Riesgo/Incumplido) | Cuellos de botella | Plan de acción | Responsable | Observaciones
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 13 | Accesos móviles y fijos a internet en el país (Primer Nivel) | 71383142 | 47106942 | 56002815 | 78.45% | 2025-09-01 | 616783056656 | 1408539519933 | 580252795980.67 | 659516919287 | OK | No aplica | Mantener el seguimiento técnico y regulatorio a las obligaciones de cobertura y promover condiciones que faciliten la expansión de redes y el aumento de accesos fijos y móviles en el país | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | El porcentaje de avance reflejado en SINERGIA (76,28 %) corresponde a 54.453.589 accesos móviles y fijos a internet, con corte a diciembre de 2024, de acuerdo con la periodicidad y los rezagos establecidos para el indicador. La ejecución de recursos aplica para los indicadores ID13, 129 y 132
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 129 | Accesos móviles a Internet (Segundo nivel) | 61400000 | 38262250 | 45726920 | 74.47% | 2025-09-01 |  |  |  |  | OK | No aplica | Mantener el seguimiento técnico y regulatorio a las obligaciones de cobertura y promover condiciones que faciliten la expansión de redes y el aumento de accesos fijos y móviles en el país | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | El porcentaje de avance reflejado en SINERGIA (73,82 %) corresponde a 45.326.090 accesos móviles a internet, con corte a diciembre de 2024, de acuerdo con la periodicidad y los rezagos establecidos para el indicador.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 132 | Personas mayores de cinco años que usan Internet (Segundo nivel) | 85% | 73.03% | 79.03% | 92.98% | 2024-12-01 |  |  |  |  | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Medición correspondiente a vigencia vencida, de acuerdo con la periodicidad y naturaleza del indicador.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 54 | Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevo (Primer Nivel) | 4231846 | 2071846 | 3224568 | 53.37% | 2026-03-01 | 2848041369 | 3311349727 | 2304053088 | 4607537200 | OK | Se presentaron dificultades en la continuidad del servicio por el desistimiento del operador inicialmente seleccionado y, posteriormente, por las restricciones derivadas de la Ley de Garantías, lo que ha impedido avanzar en la contratación y reanudar la prestación del servicio. | Continuar con la recepción y análisis de observaciones al RFI (Requerimiento de Información), ajustar la estructuración técnica y contractual del proceso, y definir la ruta de trabajo y cronograma para adelantar la contratación del servicio en el segundo semestre de 2026. | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 131 | Formaciones finalizadas en habilidades digitales (Segundo nivel) | 797000 | 0 | 663730 | 83.28% | 2025-12-01 | 41598534113 | 391915618706.33 | 323522913344 | 267823969957 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 133 | Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC (Segundo nivel) | 4200000 | 0 | 3488168 | 83.05% | 2025-12-01 | 6050000000 | 11200000000 | 8000000000 | 9812970800 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 174 | Empresas de la Industria Digital beneficiadas para impulsar la transformación productiva del país. (Segundo nivel) | 3405 | 1569 | 3737 | 118.1% | 2025-12-01 | 27476054848 | 39622113120 | 18500000000 | 20444074095 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 175 | Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas para la transformación digital (Segundo nivel) | 32822 | 12822 | 23549 | 53.63% | 2025-12-01 | 9100000000 | 8565332980 | 748824420 | 14807573090 | OK | Se presentan fallas en la gestión e implementación asociadas a presuntas situaciones de incumplimiento por parte del operador del proyecto Conecta Caribe, lo que impide registrar avances del proyecto y limita su aporte al cumplimiento del indicador. | Continuar con la fase de acompañamiento y asistencia del proyecto Tu Negocio en Línea, avanzando en la revisión y aprobación de tiendas virtuales. Frente a Conecta Caribe, continuar poniendo en conocimiento de las instancias competentes las situaciones evidenciadas, para la valoración y definición de las actuaciones contractuales a que haya lugar. | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 197 | Índice de gobierno digital en entidades del orden nacional (Segundo nivel) | 83.7 | 75.7 | 81 | 66.25% | 2024-12-01 | 0 | 4264551747 | 11000000000 | 9500000000 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Medición correspondiente a vigencia vencida, de acuerdo con la periodicidad y naturaleza del indicador. La ejecución de recursos aplica para los indicadores ID130, 197 y 198
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 198 | Índice de gobierno digital en entidades del orden territorial (Segundo nivel) | 59.4 | 53.4 | 59.29 | 98.17% | 2024-12-01 |  |  |  |  | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Medición correspondiente a vigencia vencida, de acuerdo con la periodicidad y naturaleza del indicador.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 130 | Entidades del orden nacional y territorial que den apertura, actualicen o usen los datos abiertos (Segundo nivel) | 800 | 651 | 805 | 100.6% | 2025-12-01 |  |  |  |  | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 290 | Porcentaje de avance en diseño e implementación del capítulo amazónico de la política pública de comunicación en los territorios indígenas de la amazonía colombiana. | 100% | N/A | 30% | 30% | 2025-12-31 |  |  | 700000000 | 725000000 | OK | No aplica | Continuar avanzando en las actividades técnicas y de articulación con las organizaciones indígenas y actores involucrados, con el fin de consolidar la formulación y concertación del Capítulo Amazónico en el marco de los compromisos del PND. | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 291 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del plan de conectividad en los territorios indígenas de la amazonía colombiana. | 100% | N/A | 30% | 30% | 2025-12-01 |  | 4666367214 | 857405417 | 920699483 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 292 | Puntos estratégicos con conectividad y/o cobertura celular en los territorios indígenas de la amazonía colombiana implementados. | 64 | N/A | 64 | 100% | 2024-12-01 |  |  |  |  | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). La ejecución de recursos aplica para los indicadores ID291 y 292
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 366 | Porcentaje de avance en la implementación del plan de conectividad de acuerdo a las acciones concertadas para el período 2023-2026. | 100% | N/A | 0% | 0% | 2025-12-01 |  |  | 2931940917 |  | OK | Persisten retrasos en la formulación del Plan por requerimientos de ajuste al documento técnico presentado por la UNAL, la necesidad de incorporar observaciones de la CONCIP y restricciones presupuestales y financieras que han impactado el cronograma y la realización del último encuentro presencial. | Continuar con el ajuste técnico del documento del Plan con base en las observaciones de MinTIC y la CONCIP, avanzar en la prórroga del contrato con la UNAL y realizar el último encuentro presencial para finalizar la formulación del Plan. | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 395 | Porcentaje de territorios con conectividad atendidos efectivamente, acorde a los proyectos del MinTIC | 100% | N/A | 15.75% | 15.75% | 2025-12-01 |  |  | 6063438857 | 5505756920 | OK | La no adjudicación del proyecto Escuelas PotencIA Digital afectó el cumplimiento de la meta prevista para la vigencia 2025. | Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las 349 soluciones de conectividad actualmente en operación en territorios indígenas priorizados por las comunidades. | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registrados se toman de la focalización reportada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). El avance total registrado corresponde exclusivamente a la vigencia 2025, dado que el indicador es de tipo flujo; por tanto, los resultados de cada vigencia no son acumulables entre sí. En ese sentido, el avance reportado fue de 88,93 % en 2024 y de 100 % en 2023.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 369 | Porcentaje de avance en la implementación de las acciones del plan de salvaguarda definidas para ser ejecutadas para el período 2023 - 2026 | 100% | N/A | 58% | 58% | 2025-12-01 |  | 610800000 |  |  | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 365 | Porcentaje de avance en la implementación de las líneas de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas de acuerdo plan de acción concertado | 100% | N/A | 60% | 60% | 2025-12-31 |  | 5359293733 | 4670023892 | 4132637890 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 475 | Estrategias ofertadas en el marco de iniciativas de fomento a la Economía Digital que contribuyan a recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera | 4 | N/A | 3 | 75% | 2025-12-01 | 120167227 | 300000000 | 140000000 | 118450000 | OK | No aplica | Para la vigencia 2026 se llevó a cabo el proceso de estructuración y contratación del proyecto CREA DIGITAL, a través del cual se brindará asistencia técnica a organizaciones o comunidades étnicas, avaladas por el Ministerio del Interior y/o la autoridad competente, para el desarrollo de sus contenidos digitales. | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 476 | Equipos de computo y laboratorios digitales entregados a las instituciones educativas ubicadas en territorio de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 3.030 computos y 15 laboratorios digitales. | N/A | 4137 | 135,86% | 2025-12-01 | 2235565444 | 2055924248 | 6479698530 | 1840895782 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Información remitida por Computadores Para Educar
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 477 | Zonas Comunitarias Para la Paz instaladas en comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | 260 | N/A | 260 | 99.62% | 2025-06-01 |  |  | 3083725283 | 7195358993 | OK | No aplica |  | Ministerio De Las Tecnologías De La Información y Las Comuniaciones | Los compromisos registardos son tomados de la focalización registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).

## GOBIERNO CON EL PUEBLO
Sector | Compromiso | Territorio | Fecha suscripción | Estado | % avance | Recursos asignados | Recursos ejecutados | Fecha cumplimiento | Cuellos de botella | Plan de acción | Responsable | Observaciones
TIC | 92- Restablecer y poner en funcionamiento la emisora Indígena Ecos de Makuira en Nazareth (Alta Guajira) | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | Cumplido | 100% | 2000000000 | 2024379803 | 2025-09-30 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Industria de Comunicaciones | En el marco de la Convocatoria 001/2024 se asignaron recursos para apoyar la implementación de la Emisora Comunitaria Ecos de Macuira en el municipio de Nazareth, la cual dio apertura en el último trimestre de 2025
TIC | 94- Expedir Decreto que establece las condiciones para la prestación del servicio de Internet comunitario fijo para las comunidades | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | Cumplido | 100% | N/A | N/A | 2023-06-30 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Industria de Comunicaciones | Se expidió el Decreto 1079-2023, el cual establece las condiciones para la prestación del servicio de Internet comunitario fijo. Nota. Esta expidición no tiene un costo implícito directo por cuanto se realiza en el marco de las funciones del área.
TIC | 96- Llevar a cabo el proceso de ingeniería de detalle en los municipios del departamento de La Guajira | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | 2024-12-31 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Infraestructura | A través de las ingenierías de detalle presentadas por Internexa en los Acuerdos Específicos No. 1 (con 38 Ingenierías de detalle) y No. 3 ( con 146 Ingenierías de detalle) se cumplió con la meta de este indicador en la vigencia 2024. Nota. Teniendo en cuenta que esta acción estaba en el marco de los Acuerdos Específicos Nos. 1 y 3, sobre los cuales se realizaba la labor por demanda, no se apropian valores en específico para el depto. Para el acuerdo específico No. 3, el Fondo Único de las Tecnologías, asignó recursos por valor de $5.529.824.214.
TIC | 97- Certificar jóvenes en educación digital a través del curso Talento Tech en La Guajira | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | 8328128365 | 2025-12-31 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Economía Digital | Al cierre de la vigencia 2025 se cuenta con 2.297 personas certificadas en el programa de Talento Tech a través de las modalidades presencial y virtual en el departamento de La Guajira, con impacto en 15 municipios del Dpto. Nota. Teniendo en cuenta que el programa tiene una convocatoria por demanda, no se asignaron valores en específico para el depto. El costo total del programa (a nivel nacional) ascendió a $280.800 millones.
TIC | 98- Conectar hogares a través del Programa Conectividad para Cambiar Vidas, en los municipios de La Guajira | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | En ejecución | 77.4% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | N/A | Se han presentado situaciones de fuerza mayor que han venido limitando la ejecucion de los contratos con operadores del programa de Conectividad para Cambiar Vidas al nivel nacional, entre los cuales se explican situaciones de orden público, aspectos climáticos y reducción de la demanda del servicio en territorio. | En el mes de septiembre de 2025 se presentó solicitud al DAPRE informando las situaciones de fondo que han acontecido con la implementación del programa, lo que pone en riesgo el cumplimiento de metas en territorios, presentando propuesta para bajar número de hogares proyectados por municipio y reemplazando en otros municipios; sin embargo, en el mes de febrero de 2026 DAPRE informó la imposibilidad de viabilizar el ajuste requerido. Al respecto, MinTIC viene ejecutando los proyectos haciendo supervisión permanente a los operadores, manteniendo al tanto de las situaciones acotencidas y avanzando en el desarrollo de nuevas convocatorias que permitan mitigar el impacto de estas situaciones. | MINTIC- Dirección de Infraestructura | Este compromiso se ejecuta a través de la implementación del programa de Conectividad para Cambiar Vidas. Al cierre de marzo de 2026 se cuenta con 27.377 accesos instalados de una meta de 35.386 accesos. El avance se encuentra distribuido entre los municipios de: Maicao (12.493), Barrancas (1.800), Distracción (1.000), Molino (1.300), Hatonuevo (1.700) San Juan del Cesar (3300), Villanueva (3.600), La Jagua del Pilar (400), Fonseca (54) y Urumita (1730). Nota. La instalación de accesos depende de factores tales como el resultado estudios técnicos en territorio por parte de los operadores y demanda del servicio, razón por la cual no es posible asignar un recurso en específico por municipio. No obstante, se aclara que el costo total del programa (a nivel nacional) asciende a $465.122 millones.
TIC | 99- Realizar mesa de trabajo entre MinTIC y voceros de la comunidad Wayúu para escuchar e identificar necesidades que permitan poner en marcha el Proyecto de Television Wayúu | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | Cumplido | 100% | 0 | 0 | 2023-12-31 | N/A | N/A | MINTIC- Oficina de Fomento Regional | Este compromiso tuvo cumplimiento en la vigencia 2023, con la realización de una mesa de trabajo con MinTIC y voceros de la comunidad Wayúu para la identificación de necesidades en términos del proyecto de televisión
TIC | 101- Instalar zonas comunitarias para la paz en Instituciones Educativas Rurales de los Municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Dibulla (La Guajira) | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | 2024-12-31 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Infraestructura | Compromiso cumplido en la vigencia 2024. La distribución de las 16 ZCP está así: Dibulla (8); Fonseca (3); San Juan del Cesar (5). Nota. Teniendo en cuenta que el programa tiene una convocatoria por demanda, no se asignaron valores en específico para el depto. El costo total del programa (a nivel nacional) ascendió a $165.992 millones.
TIC | 103- Entregar computadores y laboratorios de innovación en Instituciones educativas del departamento de La Guajira | Riohacha (La Guajira) | 2023-06-27 | Cumplido | 100% | 8197843629 |  |  | N/A | N/A | Computadores para Educar | Este compromiso se encuentra cumplido desde la vigencia 2023. En total fueron entregados 3.300 equipos de cómputo en el departamento de La Guajira para esta vigencia. No obstante, a través del programa Computadores para Educar, se continúa atendiendo la entrega de equipo de cómputo y la dotación de laboratorios de innovación a instituciones educativas oficiales en el país .
TIC | 213- Implementar el proyecto "Tu Negocio en Linea" con 5.000 Empresarios en la vigencia 2024 | Bogotá D.C. (Localidad Bosa) | 2023-10-18 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | 2024-12-31 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Economía Digital | Este compromiso tuvo cumplimiento en la vigencia 2024. Se cuenta con 5.022 beneficiarios empresarios y comerciantes de economía popular con la implementación de la herramienta tecnológica de comercio electrónico Tu negocio en línea. Nota. Teniendo en cuenta que el programa tiene una convocatoria por demanda, no se asignaron valores en específico por depto. El costo total del programa (a nivel nacional) ascendió a $8.565 millones.
TIC | 646- Instalar zonas comunitarias para la paz en Instituciones Educativas del Municipio de Tierraalta (Córdoba) | Tierraalta (Córdoba) | 2024-03-20 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | 2024-12-31 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Infraestructura | Compromiso cumplido en la vigencia 2024. En total fueron instaladas 23 Zonas Comunitarias para la Paz en el municipio de Tierraalta (Córdoba). Nota. Teniendo en cuenta que el programa tiene una convocatoria por demanda, no se asignaron valores en específico para el depto. El costo total del programa (a nivel nacional) ascendió a $165.992 millones.
TIC | 648- Instalar comunidades de conectividad en el municipio de Tierraalta (Córdoba) | Tierraalta (Córdoba) | 2024-03-20 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | 2024-12-31 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Infraestructura | Compromiso cumplido en la vigencia 2024. Se ha beneficiado a una comunidad de aproximadamente 15 veredas en Tierra Alta.
TIC | 649- Implementar Centros PotencIA Digital en el Departamento de Córdoba | Tierraalta (Córdoba) | 2024-03-20 | En ejecución | 0% | 0 | 0 | N/A | VER NOTA | VER NOTA | MINTIC- Dirección de Infraestructura | Nota. Este compromiso no presenta avances. Se avanza con el proceso jurídico por incumplimiento y cláusula penal al contratist del programa Centros PotencÍA digital
TIC | 663- Instalar zonas comunitarias para la paz en Instituciones Educativas de municipios PDET del Depto de Bolívar | Apartadó (Antioquia) | 2024-03-18 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | 2025-02-28 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Infraestructura | Compromiso cumplido a febrero de 2025. Como resultado de los estudios de campo para las ZCP del departamento de Bolívar, se identificó que cumplen con los criterios de elegibilidad 68. En total fueron instaladas conforme a la siguiente distribución: Arenal ( 8), Cantagallo (5), El Carmen de Bolívar (1), Morales (10), San Jacinto (3), San Juan Nepomuceno (4), San Pablo (15), SantaRosa del sur (15) y Simití (7). Nota. Teniendo en cuenta que el programa tiene una convocatoria por demanda, no se asignaron valores en específico para el depto. El costo total del programa (a nivel nacional) ascendió a $165.992 millones.
TIC | 664- Instalar zonas comunitarias para la paz en Instituciones Educativas de municipios PDET de la Subregión del Urabá | Apartadó (Antioquia) | 2024-03-18 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | N/D (Ver nota) | 2025-02-28 | N/A | N/A | MINTIC- Dirección de Infraestructura | Compromiso cumplido a febrero de 2025. Como resultado de los estudios de campo para las ZCP para la Subregión del Urabá, se identificó que cumplen con los criterios de elegibilidad 52. En total fueron instaladas conforme a la siguiente distribución: Apartadó (6), Carepa (3), Chigorodó (7), Murindó (16), San Pedro de Urabá (4), Turbo (14) y Vigía del Fuerte (2). Nota. Teniendo en cuenta que el programa tiene una convocatoria por demanda, no se asignaron valores en específico para el depto. El costo total del programa (a nivel nacional) ascendió a $165.992 millones.
TIC | 666- Realizar procesos de articulación con la media para formación tecnológica en articulación con la media en colegios del departamento del Atlántico | Apartadó (Antioquia) | 2024-03-18 | Cumplido | 100% | N/D (Ver nota) | 6882757107 | 2024-12-31 | N/A | N/A | SENA- Formación para el trabajo | Compromiso cumplido en 2024. En la vigencia 2024 fueron certificadas 10.483 personas en cursos cortos de formación para el trabajo del SENA en articulación con la media, impactando a 13 municipios del Dpto. Cabe anotar que este programa continúa en ejecución y para la vigencia 2025 fueron certificadas 10.113 personas, beneficiando a estudiantes de 11 municipios del Depto, y para 2026 se han certificado 1.503 personas de 4 municipios.

## CONPES
Sector | CONPES | Acción | Tipo (Política/Estratégico) | Estado (formulado/expedido) | Fecha | % avance | Recursos totales | Vigencias futuras | Acciones ejecutadas | Impacto territorial | Cuellos de botella | Responsable
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.1 Definir instrumentos normativos o desarrollar iniciativas que permitan establecer: i) condiciones técnicas de uso de frecuencias; ii) contraprestaciones económicas por uso del espectro radioeléctrico; iii) procedimientos de selección objetiva para otorgar permisos de uso espectro radioeléctrico; iv) condiciones regulatorias diferenciales de forma que se impulse el desarrollo de aplicaciones de IA para internet de las cosas (IoT) y redes privadas, entre otros. El uso del espectro radioeléctrico promoverá el despliegue de redes privadas en sectores como industria, educación, salud, ambiente, agricultura, transporte, energía, turismo y agua, entre otros. | Política/Estratégica | Expedido | 2025-03-01 | 25% | 0 | 0 | En el corte de 2025-II, a partir de la revisión de los documentos elaborados por la Agencia Nacional del Espectro – ANE, titulados “Espectro para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en Colombia” y “Modificación del establecimiento y reserva IMT de la banda 900 MHz”, se realizó el diagnóstico sobre las necesidades de uso del espectro radioeléctrico para el despliegue de redes privadas y aplicaciones asociadas a inteligencia artificial, IoT y otros servicios digitales. El análisis permitió identificar que las aplicaciones de IA e IoT se soportan principalmente en las redes de telecomunicaciones existentes y en el uso eficiente del espectro radioeléctrico actualmente disponible, por lo cual no se evidencia la necesidad de destinar bandas exclusivas de espectro para redes privadas, sino promover esquemas de uso flexible del espectro y optimización de las bandas disponibles. | La nueva regulación descentraliza y democratiza el acceso a la conectividad, permitiendo que regiones y sectores previamente excluidos definan su futuro digital: Cobertura de zonas rurales: La banda de 900 MHz permite cubrir grandes distancias con menos infraestructura, siendo ideal para conectar zonas apartadas y reducir la brecha digital. Empoderamiento de actores locales: Comunidades, ISP pequeños, empresas de servicios públicos y sectores productivos podrán desplegar sus propias redes para IoT y aplicaciones de IA. Aplicaciones de alto impacto: La conectividad permitirá el desarrollo de soluciones de telemedicina, educación virtual, agricultura de precisión y monitoreo ambiental en áreas rurales Sectores productivos: Agro, minería, energía, salud, etc. podrán desplegar sus propias redes privadas (IoT, automatización) adaptadas a sus necesidades, sin depender de redes comerciales. Innovación local: Al tener conectividad propia, los territorios podrán implementar soluciones de IA e IoT para optimizar riego, monitoreo de cultivos, seguridad minera, telemedicina, etc. Autonomía territorial: Se reduce la dependencia de los grandes operadores; las regiones deciden su propia conectividad. | A pesar del avance regulatorio, persisten barreras que frenan la materialización de este impacto en los territorios: Capacidad técnica local: La instalación y operación de redes requiere conocimientos especializados que muchas comunidades y pequeños ISP no poseen. Costos de implementación: El despliegue de infraestructura (torres, equipos, energía) implica inversiones iniciales elevadas. Sostenibilidad del modelo de negocio: En zonas rurales de baja densidad poblacional, el retorno de inversión es incierto. Brecha digital estructural: Menos del 30% de los hogares rurales colombianos tienen acceso a internet, y las zonas más apartadas (Amazonas, Chocó, Guainía, Vaupés) presentan cobertura muy limitada. | Dirección de Industria de Comunicaciones
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.2 Definir instrumentos normativos o desarrollar iniciativas que permitan establecer condiciones técnicas para el uso de bandas de frecuencias en la prestación de servicio de banda ancha inalámbrica. Para esto se considerará, entre otros tipos de uso, el acceso fijo inalámbrico, redes punto multipunto y nuevas tecnologías satelitales, los cuales habilitan las condiciones de acceso a internet para el uso y desarrollo de nuevas tecnologías, dentro de las cuales se encuentran los sistemas de IA en los municipios, áreas no municipalizadas y zonas rurales o apartadas. Así mismo, se diseñarán los ajustes normativos que se requieran en cuanto a la definición de condiciones para el acceso y uso de estas bandas, las contraprestaciones económicas asociadas al uso del espectro y las condiciones del procedimiento de selección objetiva para otorgar permisos de uso del espectro en estas modalidades, considerando entre otros, los análisis económicos y de cadena de valor de la prestación del servicio de internet, con el fin de que la contraprestación por el uso del espectro sea la adecuada para la prestación del servicio asequible a los usuarios de estas zonas rurales o apartadas del país. | Política/Estratégica | Expedido | 2025-03-01 | 25% | 0 | 0 | En el corte de 2025-II, mediante la revisión del documento “Modificación del establecimiento y reserva IMT de la banda 900 MHz” elaborado por la Agencia Nacional del Espectro – ANE, se realizó el diagnóstico sobre las condiciones técnicas de uso de bandas de frecuencias para la prestación de servicios de banda ancha inalámbrica, incluyendo escenarios de conectividad en zonas rurales y apartadas. El análisis evidencia que la banda de 900 MHz presenta características técnicas favorables de propagación y penetración, lo que permite alcanzar mayores coberturas con menor despliegue de infraestructura, siendo especialmente adecuada para la provisión de conectividad en zonas rurales y de difícil acceso. Asimismo, el estudio identifica la conveniencia de promover esquemas de uso flexible del espectro, permitiendo su aprovechamiento por diversos servicios y actores, incluyendo proveedores regionales de internet y redes privadas. En este contexto, el diagnóstico concluye que el espectro disponible, particularmente en bandas bajas como 900 MHz, puede contribuir al despliegue de soluciones de banda ancha inalámbrica para reducir la brecha digital, sin requerir la identificación de bandas exclusivas adicionales para estos fines. | Masificación de la conectividad rural: El principal impacto es la capacidad de conectar zonas rurales apartadas que no son atractivas para los grandes operadores, utilizando múltiples tecnologías (fijo inalámbrico, satelital, redes punto a multipunto) de manera flexible. Reducción de la brecha digital: Esto permite cerrar la brecha para los hogares rurales sin acceso a Internet y llevar conectividad a sedes educativas y centros de salud en estas regiones. Empoderamiento y autonomía local: El uso de estas tecnologías facilita que modelos de gobernanza comunitaria desplieguen y administren su propia conectividad. Servicio asequible: Los ajustes en las contraprestaciones buscan que el servicio de Internet sea asequible para los usuarios de estas zonas, fomentando una demanda sostenible. Sectores productivos: Agro, minería, energía, salud, etc. podrán desplegar sus propias redes privadas (IoT, automatización) adaptadas a sus necesidades, sin depender de redes comerciales. Innovación local: Al tener conectividad propia, los territorios podrán implementar soluciones de IA e IoT para optimizar riego, monitoreo de cultivos, seguridad minera, telemedicina, etc. Autonomía territorial: Se reduce la dependencia de los grandes operadores; las regiones deciden su propia conectividad. | Alto costo y baja asequibilidad: A pesar de los ajustes, el alto costo del servicio es una de las principales razones por las que los hogares rurales siguen desconectados. Brecha digital estructural: La brecha es profunda: un gran porcentaje de las comunidades rurales no tiene acceso a Internet. Capacidad técnica y sostenibilidad: La instalación y operación de estas diversas tecnologías requiere personal calificado. El mantenimiento a largo plazo es un desafío para asegurar que la conectividad no desaparezca. | Dirección de Industria de Comunicaciones
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.5 Definir un instrumento normativo para que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que tienen a su cargo las contraprestaciones por el uso del espectro diferente a IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales por sus siglas en inglés), puedan presentar proyectos de obligaciones de hacer para la prestación del servicio de acceso a internet (fijo o móvil) para proveer o mejorar la capacidad y calidad del servicio de Internet como habilitador e impulso del uso y adopción de sistemas de IA. | Política/Estratégica | Expedido | 2025-03-01 | 60% | 0 | 0 | Conectividad dirigida a zonas de difícil acceso: Permite focalizar la inversión en escuelas, centros de salud y bibliotecas públicas rurales, acelerando el despliegue de infraestructura en los lugares más apartados. Habilitación de nuevas tecnologías en el territorio: Al permitir el uso de espectro diferente a IMT, los operadores pueden implementar soluciones tecnológicas más flexibles y económicas adaptadas a la geografía de cada región. Ecosistema de IA en el territorio: Al mejorar la capacidad y calidad de la conexión a Internet, el hito crea una base sólida para que las comunidades puedan desarrollar y adoptar aplicaciones de Inteligencia Artificial. En este contexto se desarrollaron las siguientes actividades: * Revisión del marco normativo vigente, identificando las disposiciones legales y regulatorias aplicables al mecanismo de obligaciones de hacer, así como los aspectos susceptibles de actualización o desarrollo normativo. * Elaboración del documento borrador del instrumento normativo, en el cual se establecen los lineamientos para la formulación, presentación, evaluación, autorización, ejecución y seguimiento de proyectos de obligaciones de hacer asociados al uso de espectro diferente a IMT. * Consolidación del documento definitivo del instrumento normativo, incorporando los ajustes derivados de las revisiones técnicas y jurídicas correspondientes. El desarrollo detallado de estos hitos, incluyendo el análisis normativo realizado y la descripción del instrumento propuesto, se encuentra consignado en el documento técnico de seguimiento de la Actividad 2.5. | Zonas rurales y apartadas: Pequeños ISP, comunidades y gobiernos locales podrán usar la banda de 900 MHz para llevar Internet de bajo costo a regiones no atendidas por grandes operadores. Sectores productivos: Agro, minería, energía, salud, etc. podrán desplegar sus propias redes privadas (IoT, automatización) adaptadas a sus necesidades, sin depender de redes comerciales. Innovación local: Al tener conectividad propia, los territorios podrán implementar soluciones de IA e IoT para optimizar riego, monitoreo de cultivos, seguridad minera, telemedicina, etc. Autonomía territorial: Se reduce la dependencia de los grandes operadores; las regiones deciden su propia conectividad. | Enfoque tradicional en espectro IMT: El mecanismo de "obligaciones de hacer" ha sido diseñado y aplicado casi exclusivamente para el espectro de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), y el nuevo marco normativo aún no ha definido plenamente las condiciones técnicas y económicas para otros tipos de espectro. Falta de incentivos para los operadores en zonas de baja demanda: Los operadores, al evaluar dónde ejecutar sus proyectos, priorizan las áreas que les representan una mayor compensación, lo que puede dejar de lado las zonas más apartadas con menor retorno de inversión. Riesgo de concentración de la inversión: Los operadores más grandes suelen ser los que cuentan con la capacidad para presentar estos proyectos, lo que podría desplazar a actores más pequeños o comunitarios del ecosistema. | Dirección de Industria de Comunicaciones
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.7 Incluir en el sistema de información del Sector TIC y dentro del portal de estadísticas del sector TIC, un informe periódico relacionado con la asignación del Espectro Radioeléctrico en Colombia, que podría incluir entre otros: permisos de uso de espectro tanto IMT como no IMT (Servicios radioeléctricos fijo, móvil, satelital, radiodifusión sonora y televisión), con el fin de orientar la toma de decisiones y acciones para permitir el uso del espectro como un habilitador de nuevas tecnologías digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA). | Estratégica | Expedido | 2025-03-01 | 50% | 15000000 | N/A | Con corte al periodo 2025-II, se dió cumplimiento a las hitos 1 y 2. Hito 1: Identificación de los datos disponibles en MinTIC y ANE y definición de la información a incluir en el informe periódico, así como la periodicidad de su publicación = 25% (2025). Hito 2: Elaboración y primera publicación del informe periódico de la asignación del espectro radioeléctrico = 25% (2025). | N/A | Los intercambios de información con otras entidades del nivel nacional. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.10 Diseñar y socializar una estrategia para incorporar dentro de las sedes electrónicas de las entidades territoriales, la oferta institucional territorial que incluya guías y lineamientos del sector TIC, y enlaces de acceso a los proyectos tipo, entre otros, que contribuyan al uso y apropiación de Inteligencia Artificial en los territorios. Lo anterior en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, la Resolución MinTIC 1519 de 2020 y sus anexos, y en el marco de la administración de las sedes electrónicas y herramientas colaborativas de las entidades territoriales del gobierno colombiano | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 30% | 500000000 | N/A | Durante la vigencia 2025, las acciones desarrolladas fueron las siguientes:Se realizó el análisis de la información documental disponible en MINTIC sobre la temática, a partir del cual se identificaron las necesidades y los perfiles requeridos para el desarrollo de la acción. Se llevó a cabo la apertura del ciclo InformaTIC 2025 con el evento “El poder a través de la IA”, en el que participaron más de 200 representantes de entidades públicas del orden nacional y territorial. Este espacio, realizado el 26 de junio de manera virtual, se consolidó como una de las principales iniciativas del año para avanzar en el cumplimiento de la Acción 2.10 del CONPES 4144, orientada al diseño y socialización de una estrategia nacional para fortalecer las sedes electrónicas mediante el uso de contenidos, herramientas y lineamientos de inteligencia artificial. Se efectuó una planificación más detallada de los entregables, lo que permitió mayor claridad en su definición. En este proceso, se incluyó un cronograma de trabajo estructurado. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.12 Diseñar e implementar una estrategia nacional de infraestructura computacional de IA y Big Data, que fortalezca las capacidades para los modelos y soluciones de IA de gran tamaño considerando criterios de escalabilidad, sostenibilidad, funcionalidad, diseño, arquitecturas, algoritmos, estructuras y fuentes de datos. Se deberá realizar en el marco de la Infraestructura de Datos del Estado Colombiano (IDEC) y en articulación con los actores del ecosistema digital de Colombia. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 5% | 140000000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: En el marco del desarrollo de la acción 2.12 y de los hitos definidos para su cumplimiento, se avanzó en la gestión de un Memorando de Entendimiento con la Universidad Externado, considerando su capacidad de respuesta oportuna frente a las necesidades identificadas, dado que la entidad no cuenta con el talento humano requerido. En dicho memorando se contemplaron, entre otras, la implementación de acciones, actividades y proyectos conjuntos en inteligencia artificial (IA), incluyendo lineamientos de gobernanza de datos y marcos para un uso responsable y seguro de la IA en el sector público. Estas iniciativas se orientaron a apoyar el cumplimiento de las acciones asignadas al MinTIC en el CONPES 4144 de 2025 “Política Nacional de Inteligencia Artificial”, particularmente las acciones 2.12 y 2.22. Como soporte, se compartieron los documentos: Evidencia 4144_2.12_Hito1_Anexo1_MdeExt y 4144_2.22_Hito1_Anexo2_MdeExt-Firmado. Durante la vigencia 2025-2: Con corte al 31 de diciembre, se recopiló información a través de un formulario, la cual sirvió como insumo para el desarrollo del entregable correspondiente al Hito 1 de la acción. Adicionalmente, se elaboraron los términos de referencia para la contratación en 2026 de la elaboración de dicho entregable, correspondiente al documento de diagnóstico de necesidades con enfoque prospectivo a mediano plazo. Este documento contempló la identificación de barreras y oportunidades para la implementación y uso de infraestructura computacional de IA y Big Data, tanto en centros de datos como en servicios y capacidades en la nube pública, así como los elementos habilitantes para su desarrollo en Colombia, teniendo en cuenta mejores prácticas y experiencias internacionales de casos de éxito. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.13 Diseñar e implementar una estrategia para la creación y sostenibilidad de los centros territoriales de datos y computación, y centros país, que permitan desarrollar proyectos de datos e IA, y producción y formación de IA con enfoque territorial, asegurando un crecimiento responsable y abordando los desafíos energéticos e hídricos a través de tecnologías disponibles. Estos centros deben de cumplir con unos criterios de: asignación de espacio físico, recursos de infraestructura tecnológica, talento humano y recursos financieros que garanticen su sostenibilidad a largo plazo, y, asimismo, permita, el fomento de las alianzas de proyectos de sistemas de IA público-privados. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 0% | 101686000000 | N/A | Durante la vigencia 2025, no se registraron avances en el segundo semestre en el cumplimiento de la acción. Esta acción está orientada al diseño e implementación de una estrategia para la creación y sostenibilidad de centros territoriales de datos y computación, con enfoque en el desarrollo de proyectos de datos e inteligencia artificial, bajo criterios de infraestructura, talento humano, sostenibilidad y articulación público-privada. En este contexto, no se evidenció progreso durante el periodo señalado. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | La acción 2.13 está orientada a la construcción y sostenibilidad de centros territoriales de datos e IA, lo cual implica requerimientos de infraestructura física, tecnológica y financiera, además de la articulación de talento humano especializado. En reuniones técnicas, la Dirección General de Desarrollo (DGD) señaló que, por la naturaleza de la acción y su énfasis en la creación de centros de investigación y formación, corresponde al Ministerio de Ciencias asumir el liderazgo, dado su rol rector en materia de ciencia, tecnología e innovación y su capacidad para garantizar la sostenibilidad y el fomento de alianzas público‑privadas en proyectos de IA. Debido a que ellos son quienes van a asumir el Data Center de la ciudad de Santa Marta | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.15 Actualizar el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) para el fortalecimiento de la Infraestructura de Datos del Estado (IDEC), que permita la generación, disponibilidad, uso, y gestión de datos como habilitador de la IA. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 50% | 2838000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Con el fin de avanzar en el Hito 1, relacionado con la elaboración del documento técnico del PNID que incorpora nuevas definiciones conceptuales, se llevó a cabo la estructuración del documento. Como soporte, se compartió la evidencia denominada 4144_2.15_Hito1_Anexo1_EstructuraDocBorrador. En cuanto al Hito 2, asociado a la construcción de una hoja de ruta actualizada con nuevas acciones para el desarrollo de los componentes de la infraestructura de datos, incluyendo responsables y fechas de implementación, se definieron los criterios de aceptación para la contratación de su desarrollo. Asimismo, se acordó que esta hoja de ruta sería elaborada mediante una consultoría externa. Como evidencia, se compartió el documento 4144_2.15_Hito2_Anexo1_CriteriosAceptación. Durante la vigencia 2025-2: En el marco del desarrollo del Hito 2, se continuó con la definición de los criterios de aceptación para la contratación de la hoja de ruta, manteniendo la decisión de que su elaboración sería realizada por una consultoría externa, cuyo proceso de contratación se proyectó para los últimos meses del año. Adicionalmente, en el marco del contrato de Habilitadores No. 1060 de 2025, suscrito con la Universidad Nacional, se avanzó en el desarrollo del Hito 2, correspondiente a la hoja de ruta actualizada con nuevas acciones para el fortalecimiento de los componentes de la infraestructura de datos, incluyendo la definición de responsables y fechas de implementación. acumulado a cierre de 2025: 50%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.16 Realizar y consolidar un informe anual que contenga los datos y avances de las entidades territoriales frente al cumplimiento de las obligaciones y directrices de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 (o la que en su momento se encuentre vigente) y sus anexos (acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos), junto con los resultados y variables que conforman el Índice de Gobierno Digital. Con el objeto de facilitar la construcción de este informe y su publicación, el informe incluirá una guía dirigida a las entidades territoriales para que estas realicen un autodiagnóstico y seguimiento sobre las obligaciones y directrices mencionadas, con un enfoque especial en la publicación, divulgación y aprovechamiento de sus datos abiertos, promoviendo el uso de estos datos en el desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial en los territorios. El informe consolidado y la guía se publicarán anualmente en la plataforma de datos abiertos del estado colombiano y en el sistema de información Colombia TIC. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 40% | 2400000000 | N/A | Durante la vigencia 2025: Se realizaron mesas de trabajo internas con el equipo de la Dirección de Gobierno Digital (DGD), en las cuales se definieron los responsables de la elaboración del informe por cada frente: normativo (equipo de Política), técnico (SCD), mediciones (equipo de Política) y datos abiertos (SFCPD). Se llevó a cabo una mesa técnica el 25 de junio con los equipos de Política, SCD y SEATI, en la que se revisó la estructura inicial del documento, se identificaron pendientes y se asignaron responsables para el diligenciamiento del contenido. Se compartió el documento en línea con los colaboradores técnicos para su revisión, incluyendo la verificación, observaciones y ajustes a la estructura, así como el inicio del diligenciamiento de los contenidos de fondo. Se avanzó en el diligenciamiento del contenido técnico del documento por parte de los equipos responsables. Se proyectó la revisión del informe por parte del equipo técnico y directivo de la Dirección de Gobierno Digital. Se contempló la incorporación de ajustes derivados de la revisión, así como la obtención de la aprobación final para su publicación. Se proyectó la suscripción del documento. Cumplimiento acumulado: 40%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.20 Publicar la estrategia de datos abiertos para fortalecer la apertura y aprovechamiento de datos abiertos, y desarrollo de sistemas de IA, en el marco de la normativa vigente. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 90% | 5700000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1:Las acciones desarrolladas para el cumplimiento del Hito No. 1 de la acción fueron las siguientes: 1. Se realizó el análisis documental de los lineamientos de datos abiertos de la Dirección de Gobierno Digital. 2. Se identificaron los actores del ecosistema de datos abiertos del país, con el propósito de convocar una mesa técnica y recoger necesidades en torno al uso de los datos. 3. El 20 de mayo se llevó a cabo una mesa técnica con miembros del ecosistema de datos abiertos, en la cual se socializó la documentación existente y se recibieron comentarios orientados al uso y aprovechamiento de datos para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. 4. El equipo técnico de Gobierno Digital analizó y sistematizó la información recolectada, a partir de lo cual se elaboró un documento de necesidades para la actualización de la estrategia de datos abiertos del país. Durante la vigencia 2025-2: Se dio continuidad a las actividades orientadas al cumplimiento del Hito No. 1, manteniendo el análisis documental, la articulación con actores del ecosistema, la validación de insumos mediante espacios técnicos y la consolidación del documento de necesidades para la actualización de la estrategia de datos abiertos. En relación con el Hito No. 2 de la acción 2.20 del CONPES 4144 de 2024, las acciones desarrolladas se estructuraron en cuatro líneas principales: • Se avanzó en el desarrollo de instrumentos técnicos orientados al fortalecimiento de la calidad, estandarización y evaluación de los datos abiertos. • Se realizó el diagnóstico y fortalecimiento de la calidad y los metadatos, a partir de la evaluación sistemática de los conjuntos de datos y la implementación de acciones de mejora. • Se consolidó un enfoque del portal orientado a soluciones y casos de uso, promoviendo el aprovechamiento de los datos abiertos en productos, servicios y aplicaciones, incluidos desarrollos basados en inteligencia artificial. • Se fortalecieron las capacidades y el talento mediante una oferta integral de formación y apropiación en datos abiertos, analítica e inteligencia artificial. Como soporte, se compartió el documento correspondiente al Hito 2, la sección de usos del portal con casos de inteligencia artificial y la información del programa de formación. Para el cumplimiento del Hito No. 3, orientado a la publicación y socialización de la estrategia de datos abiertos de Colombia, se registró un avance del 20%, asociado a la formalización del Contrato No. 1091 de 2026 suscrito con la Universidad de Cartagena, cuyo objeto fue la prestación de asistencia técnica especializada para la implementación de las acciones del CONPES 4144 de 2025. Este avance permitió asegurar la disponibilidad de capacidades técnicas, metodológicas e institucionales requeridas para la ejecución del entregable, especialmente en lo relacionado con la estructuración, divulgación y apropiación de la estrategia de datos abiertos articulada con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Se proyectó que el cumplimiento total del Hito 3 (100%) se alcanzaría mediante la ejecución del Entregable 9 del Anexo Técnico, el cual contempla el reporte de publicación y socialización de la estrategia a nivel nacional. Adicionalmente, como mecanismo de divulgación, se publicó el documento en el portal datos.gov.co, en la sección de avances del CONPES, consolidándolo como un instrumento de difusión y acceso público. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.22 Diseñar y socializar una metodología para la estimación de costos y beneficios de servicios basados bajo principios éticos en datos e Inteligencia Artificial, desarrollados por las entidades públicas para fortalecer la relación Estado-ciudadano, teniendo en cuenta variables de calidad, almacenamiento, disponibilidad, intercambio y valoración de datos. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 25% | 915000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: En el marco del desarrollo de la acción 2.22 y de los hitos definidos para su cumplimiento, se avanzó en la gestión de un Memorando de Entendimiento con la Universidad Externado, considerando su capacidad de respuesta oportuna frente a las necesidades identificadas, dado que la entidad no contaba con el talento humano requerido. En dicho memorando se contemplaron, entre otras, la implementación de acciones, actividades y proyectos conjuntos en inteligencia artificial (IA), incluyendo lineamientos de gobernanza de datos y marcos para un uso responsable y seguro de la IA en el sector público. Estas iniciativas se orientaron a apoyar el cumplimiento de las acciones asignadas al MinTIC en el CONPES 4144 de 2025 “Política Nacional de Inteligencia Artificial”, particularmente las acciones 2.12 y 2.22. Como soporte, se compartieron los documentos: Evidencia 4144_2.12_Hito1_Anexo1_MdeExt y 4144_2.22_Hito1_Anexo2_MdeExt-Firmado. Durante la vigencia 2025-2: En el marco del contrato de Habilitadores No. 1737 de 2025, suscrito con la Universidad Nacional, se avanzó en el desarrollo del Hito 1, correspondiente a la elaboración de un documento que definió la metodología para la estimación de costos y beneficios de servicios basados en datos e inteligencia artificial. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.23 Diseñar y socializar una guía de recomendaciones bajo principios éticos, para la generación, gestión, uso y aprovechamiento de datos sintéticos en Colombia en las entidades del sector público, para apoyar el desarrollo de sistemas de IA en el país. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 40% | 158000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Para avanzar en el cumplimiento del Hito No. 1, en el marco de la acción 2.23, se elaboró un documento que incorporó la revisión de literatura y experiencias internacionales relacionadas con principios éticos en la generación, uso y aprovechamiento de datos sintéticos para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Este documento se proyectó como insumo para su posterior socialización con entidades de apoyo. Como soporte, se compartió la evidencia denominada 4144_2.23_Hito1_Anexo2_DocumentoIni. Asimismo, este producto se desarrolló en el marco del plan de trabajo definido para el cumplimiento de la acción, el cual fue consolidado como evidencia en el documento 4144_2.23_Hito1_Anexo1_PlanTrabajo. Durante la vigencia 2025-2: El equipo de SEATI avanzó en el desarrollo del Hito No. 2, correspondiente a la elaboración de un documento borrador de la guía de recomendaciones bajo principios éticos para la generación, gestión, uso y aprovechamiento de datos sintéticos en Colombia. Por otra parte, el Hito No. 3, relacionado con el reporte de socialización de la guía con entidades del sector público, no se ejecutó durante la vigencia, registrando un avance del 60%, y se proyectó su desarrollo para el año 2026. Cumplimiento acumulado de los hitos a 2025: 40%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.24 Crear y actualizar los estándares y protocolos de interoperabilidad, considerando elementos de arquitectura, apertura y analítica con el fin de facilitar el desarrollo de servicios de IA y fomentar el aprovechamiento de datos para diferentes actores del ecosistema digital. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 30% | 316000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Para avanzar en el cumplimiento del Hito No. 1, en el marco de la acción 2.24, se elaboró el plan de trabajo definido para orientar el desarrollo de la acción. Como soporte, se compartió la evidencia denominada 4144_2.24_Hito1_Anexo1_PlanTrabajo. Durante la vigencia 2025-2: En el marco del contrato de componente de Habilitadores No. 1737 de 2025, suscrito con la Universidad Nacional, se avanzó en el desarrollo del Hito No. 1, correspondiente a la elaboración de un documento borrador que incorporó los estándares y protocolos de interoperabilidad elaborados y/o actualizados, considerando elementos de arquitectura, apertura y analítica. Cumplimiento acumulado de los hitos: 30%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.25 Establecer un nuevo esquema de despliegue del servicio ciudadano digital de interoperabilidad, que garantice a los usuarios el soporte y mantenimiento, la disponibilidad y continuidad de este servicio. Este esquema deberá tener en cuenta los avances realizados en materia de interoperabilidad e incluir nuevas soluciones de interoperabilidad, y lineamientos, guías y estándares que favorezcan las condiciones para el desarrollo de soluciones de IA, y fomentar los acuerdos de intercambio de datos en el sector público y el sector privado. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 30% | 727000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Las actividades desarrolladas para el cumplimiento del Hito No. 1 fueron las siguientes: Se llevaron a cabo mesas técnicas con el equipo de SEATI y el área de Política de la Dirección de Gobierno Digital, en las cuales se abordó la incorporación de lineamientos, guías y estándares orientados a fortalecer las condiciones para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Asimismo, estos espacios contribuyeron a la construcción del documento diagnóstico de necesidades tecnológicas, financieras y normativas, requerido para la definición, actualización y/o ajuste de un nuevo esquema de despliegue del servicio ciudadano digital de interoperabilidad. Se generaron insumos de documentación técnica base como soporte para el desarrollo del producto final. Se realizó una planificación más específica y detallada de los entregables, lo que permitió mayor claridad en su alcance. En este proceso, se incluyó un cronograma de trabajo estructurado. Durante la vigencia 2025-2: Se dio continuidad a las actividades orientadas al cumplimiento del Hito No. 1, manteniendo la realización de mesas técnicas, la consolidación de insumos técnicos base y la planificación detallada de los entregables, incluyendo el cronograma de trabajo. Cumplimiento acumulado de los hitos a 2025: 30%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.26 Definir y socializar un conjunto de recomendaciones para la estructuración de modelos de gobernanza de la infraestructura de datos regional y territorial, alineado con los componentes de la infraestructura de datos del Estado y el Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos definido en el Decreto 1389 de 2022. Estas recomendaciones se orientarán hacia la definición de roles, responsabilidades, instancias, y acciones para implementar la Infraestructura de Datos del Estado colombiano (IDEC) en los territorios, que habilite e impulse el uso y adopción de sistema de IA. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 50% | 158000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Se elaboró el documento de recomendaciones para la estructuración de modelos de gobernanza de la infraestructura de datos a nivel regional y territorial. Como soporte, se compartió la evidencia denominada 4144_2.26_Hito1_Anexo1_RecomendacionesIDECterritorial. Durante la vigencia 2025-2: Se avanzó en la generación de una versión actualizada del documento de recomendaciones, en el marco del Hito No. 2. Por otra parte, el componente asociado a la socialización y publicación del documento no se ejecutó durante la vigencia, registrando un avance del 50%, y se proyectó su desarrollo para el año 2026. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.27 Incorporar y modificar funciones de los administradores de datos y de los grupos técnicos de trabajo contenidas en el Decreto 1389 de 2022 y en el marco de la normativa vigente, orientadas al aprovechamiento de los datos para el desarrollo de sistemas de IA. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 100% | 158000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Para avanzar en el cumplimiento del Hito No. 1, en el marco de la acción 2.27, se elaboró un documento conceptual que incluyó la identificación de funciones de los administradores de datos y de los grupos técnicos de trabajo, conforme a lo establecido en el Decreto 1389 de 2022 y en la normativa vigente, orientado al aprovechamiento de los datos para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Este documento se proyectó como insumo para su posterior socialización con entidades de apoyo. Como soporte, se compartió la evidencia denominada 4144_2.26_Hito1_Anexo2_Documento_AdmonDatos. Asimismo, este producto se desarrolló en el marco del plan de trabajo definido para el cumplimiento de la acción, el cual se consolidó como evidencia en el documento 4144_2.27_Hito1_Anexo1_PlanTrabajo. Durante la vigencia 2025-2: El equipo de SEATI avanzó en la consolidación del documento conceptual, el cual fue socializado con el Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de recibir observaciones y retroalimentación. Adicionalmente, se elaboró y se compartió la justificación técnica para la construcción del instrumento normativo que sustenta el desarrollo del Hito No. 2. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 2.28 Desarrollar e implementar una estrategia para incorporar y promover en las sedes electrónicas de las entidades de orden territorial, el fortalecimiento de capacidades para implementar la infraestructura de datos que promuevan el desarrollo de sistemas de IA, y la publicación de oferta institucional. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 30% | 500000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Para el desarrollo del Hito No. 1, se adelantaron las siguientes acciones: Se llevaron a cabo mesas técnicas con el equipo de SEATI de la Dirección de Gobierno Digital, teniendo en cuenta que esta Subdirección lidera la iniciativa de implementación de infraestructura de datos. En estos espacios también se promovió el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial a través de la iniciativa Mi Colombia Digital. Se elaboró una propuesta de “Informe de gestión de la estrategia para incorporar capacidades de infraestructura de datos e inteligencia artificial en sedes electrónicas territoriales”, correspondiente al avance de la acción 2.28 del CONPES 4144 de Inteligencia Artificial, la cual sirvió como base para la construcción del producto final. Se realizó una planificación más específica y detallada de los entregables, lo que permitió mayor claridad en su alcance. En este proceso, se incluyó un cronograma de trabajo estructurado. Durante la vigencia 2025-2: Se dio continuidad a las actividades orientadas al desarrollo del Hito No. 1, manteniendo la realización de mesas técnicas con SEATI, la consolidación del informe como insumo base y la planificación detallada de los entregables, incluyendo el cronograma de trabajo.Cumplimiento acumulado de los hitos a 2025: 30%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 4.4 Diseñar y ejecutar una Misión para la Transformación Digital de la Educación para crear un modelo de intervención sistémica que genere acciones y recomendaciones encaminadas a la incorporación de las tecnologías digitales, especialmente la IA, en el sistema educativo. | Política | Formulado | 2025-09-01 | 30% | 1249999800 | N/A | En el marco del contrato 1691 de 2025, se logró el cumplimiento total del Hito 1, mediante la consolidación de insumos técnicos, estratégicos y operativos que permitieron estructurar el diseño integral de la Misión de Transformación Digital de la Educación, en coherencia con los lineamientos del CONPES 4144. Adicionalmente, para el año 2025 se reporta un avance del 10% en la ejecución del plan de trabajo de la Misión (2025–2030). En este sentido, se reportó un avance inicial enfocado en la estructuración operativa, la validación interinstitucional y la puesta en marcha de las primeras acciones estratégicas. Entre los principales entregable se destacan: los objetivos específicos, metas y recomendaciones para la incorporación de tecnologías digitales e inteligencia artificial en el sistema educativo; la identificación y articulación de actores clave del ecosistema digital; y el desarrollo de un análisis de políticas públicas que sustenta la necesidad de una intervención sistémica basada en infraestructura, formación docente, innovación pedagógica y gobernanza | El impacto territorial de la Misión se reflejará en su aporte al cierre brechas digitales regionales, fortalecimiento de la gobernanza multinivel y el desarrollo de capacidades digitales locales, mediante la articulación de actores y fuentes de financiación nacionales y territoriales. | Brechas en conectividad e infraestructura Dificultad para la convergencia de recursos nación-territorio | Dirección de Apropiación TIC
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 4.8 Implementar programas de formación que incluyan capacitación y alfabetización en IA para la población colombiana. | Política/Estratégica | Formulado | 2025-02-14 | 100% | SENATIC $9.370.418.120 CiberPaz formaciones 2025 no cuenta con la estructuración inicial para conocer el valor del curso unitario, sin embargo se cuenta con el monto total del convenio por un valor de $6.346.742.800 | N/A | Durante la vigencia 2025, las iniciativas SENATIC y CIBERPAZ beneficiaron a un total de 67.753 personas mediante la oferta de cursos en inteligencia artificial, con cobertura en los 32 departamentos del país y más de 600 municipios. Se destaca un enfoque inclusivo y territorial, con una alta participación de mujeres, así como la vinculación de población LGBTIQ+, personas con discapacidad y beneficiarios de estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. | Cobertura en los 32 departamentos del país y más de 600 municipios. | N/A | Dirección de Economía Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 5.1 Actualizar y socializar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información que hace parte de la Política de Gobierno Digital para que sea un modelo transversal que integre los desafíos relacionados con la confianza y seguridad digital de los sistemas de IA, que tenga en cuenta las reformas o cambios legislativos y/o regulatorios que permita la efectiva identificación, gestión, tratamiento y mitigación de riesgos y amenazas digitales asociados a la IA y que incluya recomendaciones sobre las capacidades mínimas en seguridad digital permitiendo la efectiva identificación, gestión, tratamiento y mitigación de riesgos y amenazas digitales asociados a la IA, dirigido al sector privado. Este modelo actualizará las capacidades técnicas (hardware y software), operativas, humanas, administrativas y demás que se consideren necesarias, al igual que una hoja de ruta guía para su implementación. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 20% | 315000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-2: En el marco del contrato No. 1737 de 2025, correspondiente al componente de Habilitadores y suscrito con la Universidad Nacional, se desarrolló el insumo denominado “Lineamientos de Seguridad y Privacidad de la Información para Sistemas de Inteligencia Artificial”, con el propósito de actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Este insumo se proyectó como base para su socialización con las entidades del Estado durante la vigencia 2026. Cumplimiento acumulado a 2025: 20%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 5.2 Desarrollar un catálogo único con oferta institucional para sensibilizar los principales lineamientos con el fin de hacer un uso seguro y responsable de los sistemas de IA, que permita a las personas, entidades públicas, organizaciones y entidades privadas la adopción segura, consciente y eficaz de esta tecnología. | Política/Estratégica | Formulado | 2026-01-01 | 0% | 315000000 | N/A | El indicador inicia su ejecución en la vigencia 2026. El reporte de compilación y avance se realizará en el segundo semestre del año, con base en los resultados del trabajo desarrollado durante el primer semestre. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 5.4 Diseñar e implementar una estrategia dirigida a las entidades públicas que permita la identificación de datos e información verificable derivada del uso de sistemas de IA en Colombia. | Política/Estratégica | Formulado | 2026-01-01 | 0% | 473000000 | N/A | El indicador inicia su ejecución en la vigencia 2026. El reporte de compilación y avance se realizará en el segundo semestre del año, con base en los resultados del trabajo desarrollado durante el primer semestre. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 5.5 Actualizar y socializar el modelo nacional de seguridad digital con recomendaciones sobre las capacidades mínimas en seguridad digital que permitan la efectiva identificación, gestión, tratamiento y mitigación de riesgos y amenazas digitales asociados a la IA, dirigido al sector privado. Este modelo actualizará las capacidades técnicas (hardware y software), operativas, humanas, administrativas y demás que se consideren necesarias, al igual que una hoja de ruta guía para su implementación. | Política/Estratégica | Formulado | 2026-03-16 | 20% | 46435092 | N/A | Avance reportado y aceptado 2025-I: 10% Avance a reportar en 2025- II: 10% de avance en el cumplimiento del Hito 1: Recopilación de insumos para definir recomendaciones sobre las capacidades mínimas dirigido al sector privado Avance Total acumulado:20% | El ColCERT apoyó la sesión liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, presentando los cinco servicios principales del COLCERT en Medellin, Calí y Barranquilla, en estas sesiones se buscó aclarar vacíos de conocimiento identificados entre los participantes en torno a la normativa nacional vigente en ciberseguridad, y orientar sobre cómo acceder a servicios públicos disponibles para el fortalecimiento de capacidades regionales. | Se ha generado el adelanto de cada hito en cumplimiento de la presente acción en los tiempos previstos de acuerdo con las capacidades del equipo. | GIT ColCERT
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 5.6 Elaborar un modelo técnico de capacidades mínimas en seguridad digital que tenga en cuenta las reformas o cambios legislativos y/o regulatorios, y que permita la efectiva identificación, gestión, tratamiento y mitigación de riesgos y amenazas digitales asociados a la IA. | Política/Estratégica | Formulado | 2026-03-16 | 50% | 159966410 | N/A | Avance reportado 2025-I: 10% Hito 1: Recopilación de insumos para la elaboración de un modelo técnico de capacidades mínimas en seguridad digital = 10%. Avance a reportar en 2025- II: 40% Hito 2: Elaboración del modelo técnico de capacidades mínimas en seguridad digital Avance Total acumulado: 50% | Una vez se tenga el modelo con capacidades en seguridad digital para la identificación, gestión, tratamiento y mitigación de riesgos y amenazas digitales asociados a la IA, se podrá beneficiar a las entidades públicas del país para una adecuada gestión de la seguridad digital, a través del | El tiempo y las capacidades del equipo para generar un modelo técnico de capacidades en seguridad digital requiere un trabajo extenso a nivel técnico y jurídico por consiguiente se ha generado atrasos para concluir el cumplimiento total de la presente acción teniendo en cuenta que requiere un estudio normativo pero tambien una revisión e integración de los estandares globales que acompañar la adecuada identificación, gestión, tratamiento y mitigación de riesgos y amenazas digitales asociados a la IA. | GIT ColCERT
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 5.20 Actualizar y publicar los lineamientos y estándares para el reporte de incidentes de seguridad digital de las IA, con el fin de que cada entidad pública sea responsable de implementar un sistema de monitoreo y análisis de los incidentes de seguridad digital relacionados con IA. MinTIC proporcionará orientación para promover la generación de conciencia sobre los incidentes de seguridad de la digital, asociados a la adopción de sistemas de IA y fomentar la toma de decisiones proactiva y preventiva basada en dichos incidentes. | Política/Estratégica | Formulado | 2026-03-16 | 20% | 53314364 | N/A | Avance reportado y aceptado 2025-I: 10% Avance a reportar en 2025- II: 10% los dos del Hito 1: Desarrollo de los lineamientos y estándares para el reporte de incidentes de seguridad digital relacionados con sistemas de IA Avance Total acumulado:20% | Cuando se concluya la presente acción y se tenga la actualización y publicación de los lineamientos y estándares para el reporte de incidentes de seguridad digital de las IA, se podra beneficiar a la entidades públicas quienes tendran una orientación clara sobre los incidentes de seguridad de la digital, asociados a la adopción de sistemas de IA y fomentará la toma de decisiones proactiva y preventiva basada en dichos incidentes en estas entidades a nivel nacional. | Se ha generado el adelanto de cada hito en cumplimiento de la presente acción en los tiempos previstos de acuerdo con las capacidades del equipo. | GIT ColCERT
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 6.2 Diseñar y socializar una línea de trabajo para proveer acompañamiento técnico a las entidades públicas en la exploración de oportunidades de uso de IA, pruebas de concepto, prototipado y desarrollo de bienes públicos digitales relacionados con el aprovechamiento de IA. | Política/Estratégica | Formulado | 2026-01-01 | 0% | 27000000000 | N/A | El indicador inicia su ejecución en la vigencia 2026. El reporte de compilación y avance se realizará en el segundo semestre del año, con base en los resultados del trabajo desarrollado durante el primer semestre. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4144 - Política Nacional de Inteligencia Artificial | 6.11 Diseñar e implementar una estrategia, junto con los mecanismos específicos, para fomentar el uso de la IA en las entidades territoriales, con el fin de promover el desarrollo de programas y proyectos que impulsen el desarrollo urbano y ciudades inteligentes, a partir del uso de sistemas de IA para la solución de retos ambientales, sociales y económicos. | Política/Estratégica | Formulado | Corte publicado en marzo 2026 -seguimiento a 31/12/2025 | 10% | 2838000000 | N/A | Durante la vigencia 2025-1: Se adelantaron acciones orientadas a la articulación interinstitucional y a la construcción de la estrategia, entre las cuales se destacan: Se avanzó en la instalación de la mesa de trabajo con las entidades vinculadas a la acción: MinTIC, Ministerio de Vivienda y DNP. Se socializó la versión 1 del documento de la propuesta de estrategia con las entidades participantes. Se estructuró la versión 2 de la estrategia, a partir de las observaciones recibidas por parte de las entidades involucradas. Cumplimiento acumulado a 2025: 10%. | El impacto es para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que de la ejecucion del CONPES se busca la adopcion de sistemas de IA en los territorios Colombianos | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período de reporte | Dirección de Gobierno Digital
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4167 - Declaración de importancia estratégica de la iniciativa fibra óptica para la Amazonía del proyecto de inversión Fortalecimiento del Acceso y Uso de Servicios de Telecomunicaciones para Cerrar la Brecha Digital en las Regiones del País (BPIN 202500000015922) | 1.1 Gestionar vigencias futuras excepcionales para la iniciativa Fibra Óptica para la Amazonía. | Política | Formulado | 2025-11-01 | 100% | N/A | N/A | Con corte al periodo 2025-II, se dió cumplimiento a los hitos Hito 1: Aprobación primer Aval Fiscal = 33,3%. Hito 2: Aprobación documento CONPES = 33,3%. Hito 3: Aprobación CONFIS de Vigencias Futuras Excepcionales = 33,4%. | N/A | N/A | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Tecnologías de la Información y las Comuicaciones | 4167 - Declaración de importancia estratégica de la iniciativa fibra óptica para la Amazonía del proyecto de inversión Fortalecimiento del Acceso y Uso de Servicios de Telecomunicaciones para Cerrar la Brecha Digital en las Regiones del País (BPIN 202500000015922) | 1.2 Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto Fibra Óptica para la Amazonía. | Política | Formulado | 2025-11-01 | 0% | N/A | N/A | Dado que el proceso de adjudicación para llevar a cabo el proyecto enmarcado en el CONPES y presupuestalmente soportado con la solicitud y aprobación de Vigencias Futuras Excepcionales no se culminó, tanto el respaldo presupuestal como la acción definida en el numeral 1.2, no tienen efecto en la actualidad, por lo tanto no se puede incluir avances del proyecto y se deben adelantar de nuevo los trámites realizados en el año 2025. En este momento, desde el liderazgo del Viceministerio de Conectividad, Dirección de Infraestructura y el apoyo de la OAPES, se encuentra en reformulación el nuevo documento CONPES y los demás soportes para dar nuevo trámite a la presentación del CONFIS (Aval Fiscal) y CONPES (documento de declaración de importancia estratégica), para posteriormente, solicitar una nueva vigencia futura, esta vez ordinaria que ejecuta recursos en la vigencia 2026, con un horizonte, presupuesto y especificaciones actualizadas | N/A | Este conpes no entró en ejecución | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

## ALERTAS ESTRUCTURALES (hidden)
Sector | Problema identificado | Tipo (técnico/financiero/institucional) | Impacto | Riesgo (alto/medio/bajo) | Acción requerida | Entidad responsable