MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad |
| 1 | General | Externo | ejecución | Riesgo Económico | Mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y el entorno del sitio para la ejecución del contrato. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique alternativas para el suministro de materiales y/o alquiler de maquinaria y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario. | SEMANAL |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional - Riesgos naturales | Retrasos en los plazos de ejecución debido a factores como el clima, retraso en la entrega de materiales o falta de personal. | Retraso en la entrega de la obra, afectando la planificación y cumplimiento del alcance contractual. | 3 | 5 | 8 | ALTA | CONTRATISTA | Plan de contingencia con evaluación periódica del avance, contratación de materiales con antelación, reprogramación de actividades con el fin de cumplir los tiempos estipulados y superar los retrasos | 2 | 2 | 5 | MEDIO BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Revisión semanal del avance de obra y condiciones climatológicas. Llevar bitácora de obra diaria en cada uno de los puntos | SEMANAL |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentes de trabajo derivados de la manipulación de herramientas o maquinas o falta de medidas de seguridad. | Lesiones a los trabajadores, paralización de la obra, posibles sanciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIA | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | Capacitación en seguridad laboral, inspección diaria de medidas de seguridad, uso obligatorio de equipos de protección. | 1 | 1 | 2 | BAJA | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Inspección diaria y auditorías mensuales de seguridad, que deben incorporarse a los informes de ejecución | DIARIA |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional - riesgo financiero | Fallas estructurales en las instalaciones debido a errores en el diseño o mala ejecución de las actividades programadas. | Daños a la infraestructura, posibles incrementos en los costos. Adecuaciones adicionales | 2 | 4 | 6 | MEDIA ALTA | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRA | Revisión continua de las instalaciones y actividades a realizar, con el fin de tomar las medidas preventivas de ejecución en todas las labores programadas. | 1 | 2 | 3 | BAJA | SI | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRA | PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Recorridos e inspecciones periódicas con el fin de evaluar las actividades a programar, así como seguimiento continuo del desarrollo de las labores, verificando el cumplimiento de las medidas preventivas | SEMANAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la obtención de los permisos por parte de las Instituciones administradoras de las edificaciones, necesarios para la ejecución de la obra. | Paralización de la obra hasta obtener los permisos correspondientes. | 1 | 4 | 5 | MEDIA | INTERVENTORIA, SUPERVISION, GOBERNACION | Coordinación con las autoridades de las Instituciones encargadas de la administración de las infraestructuras o edificaciones con el fin de no tener contratiempos con los permisos para ejecutar las labores programadas | 1 | 1 | 2 | BAJA | SI | INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo de avances en la ejecución de la obra, coordinación continua para la gestión de permisos. | SEMANAL |
| 6 | General | Externo | ejecución | Riesgo operacional -riesgo Económico | Escasez o retrasos en la entrega de materiales críticos para la obra. | Retrasos en la obra, incremento de costos por necesidad de conseguir materiales a mayor precio. | 3 | 4 | 7 | ALTA | CONTRATISTA | Establecer vinculo con múltiples proveedores, realizar compras anticipadas y mantener almacenado materiales clave o que sean suceptibles de escasez | 2 | 1 | 3 | BAJA | SI | CONTRATISTA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo continuo de la demanda de materiales, precios y disponibilidad, asi como del stock de materiales en obra | SEMANAL |
| 7 | General | Externo | ejecución | Riesgo social - Político | Protestas o conflictos derivados de la obra, como el ruido, el tráfico, la accesibilidad o la afectación de servicios de las instituciones | suspensión temporal de las actividades de la obra. | 2 | 2 | 4 | MEDIA BAJA | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION | Coordinación con autoridades locales, E INSTITUCIONES afectadas, información y sensibilización a la comunidad. | 1 | 1 | 2 | BAJA | NO | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo de relaciones con la comunidad, derivadas de la intervención que se esté realizando | QUINCENAL |
| 8 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo de la Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros | Limitación o impedimento para ejecutar las actividades de obra y seguimiento. alterando la programación del contratista los costos y los resultados. | 2 | 5 | 7 | ALTA | CONTRATISTA | Seguimiento de los reportes generados por la autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), igualmente el contratista e interventor, debe programar actividades con el fin de prever cualquier eventualidad climática | 1 | 1 | 2 | BAJA | SI | CONTRATISTA, INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato. | QUINCENAL |
| 9 | Especifico | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Interrupciones en las Operaciones Diarias de las Instituciones: La necesidad de que las instalaciones estén operativas para las fuerzas de seguridad podría generar interferencias en las actividades de construcción, como en el caso de que el personal de las fuerzas armadas o de policía necesite acceder a las instalaciones en horarios o áreas restringidas, afectando los plazos de ejecución. | Retrasos en la obra, posible, suspensión de actividades en áreas donde la presencia de las fuerzas es urgente, complicaciones logísticas. | 2 | 3 | 5 | MEDIA | INTERVENTORIA, SUPERVISION, GOBERNACION | Coordinación continua con las instituciones de seguridad para ajustar horarios y zonas de intervención. Planificación de actividades fuera de horas pico para evitar solapamientos operativos. | 1 | 2 | 3 | BAJA | NO | INTERVENTORIA, SUPERVISION, GOBERNACION | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Revisión semanal de los planes operativos de seguridad y coordinación con los responsables de las fuerzas. | SEMANAL |