## CronTrabajo Marz
PLAN DE TRABAJO RESPONSABLE: YULIANA MARIA CASTRILLON HERNANDEZ, PROMOTORA TÉCNICA EMPRESARIAL | [28 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-190
FECHA: | PERIODO 1 - 30 DE MAYO DE 2025
No | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ENTREGABLES | SEGUIMIENTO | Marzo | [22 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 1 | 2 | 3
1 | Recopilar información para presupuesto encuentros full popular y campeSENA | Promotores empresariales | Cargue de información Drive CampeSena | Planeado | bar: Semana 1 4
Ejecutado | bar: Semana 1 4
2 | Reunión Virtual: Ajustes a Plan de Acción | Equipo Técnico y promotores Campesinos. | Planes de Acción | Planeado | bar: Semana 1 5
Ejecutado | bar: Semana 1 5
3 | Reunión virtual revisión lineamientos full popular | Dinamizador full popular- promotores full popular | Acta de reunión | Planeado | bar: Semana 1 6
Ejecutado | bar: Semana 1 6
4 | Lectura lineamientos full popular | Promotora empresarial | Lineamientos full popular | Planeado | bar: Semana 1 7
Ejecutado | bar: Semana 1 7
5 | Elaboración de cronograma mensual promotoras técnicas empresariales | Promotora Técnica empresarial | Cronograma de trabajo | Planeado | bar: Semana 1 8
Ejecutado | bar: Semana 1 8
6 | Elaboración de cronograma mensual promotoras técnicas empresariales | Promotora Técnica empresarial | Cronograma de trabajo | Planeado | bar: Semana 2 11
Ejecutado | bar: Semana 2 11
7 | Envío de cuenta de cobro mes Mayo Reunión Equipo CampeSena | Promotora Técnica empresarial | Soporte de ennvio Formatos GC y GF | Planeado | bar: Semana 2 12
Ejecutado | bar: Semana 2 12
9 | Programación encuentros full popular | Promotora Técnica empresarial | Talleres encuentos | Planeado | bar: Semana 2 13
Ejecutado | bar: Semana 2 13
10 | Programación encuentros full popular | Promotora Técnica empresarial | Talleres encuentos | Planeado | bar: Semana 2 14
Ejecutado | bar: Semana 2 14
12 | Programación encuentros full popular | Promotora Técnica empresarial | Talleres encuentos | Planeado | bar: Semana 2 15
Ejecutado | bar: Semana 2 15
13 | Programación talleres comerciales con núcleos campesinos | Promotora Técnica empresarial | Material de apoyo, talleres | Planeado | bar: Semana 3 19
Ejecutado
14 | Programación talleres comerciales con núcleos campesinos | Promotora Técnica empresarial | Material de apoyo, talleres | Planeado | bar: Semana 3 20
Ejecutado
15 | Programación talleres comerciales con núcleos campesinos | Promotora Técnica empresarial | Material de apoyo, talleres | Planeado | bar: Semana 3 21
Ejecutado
16 | Programación talleres comerciales con núcleos campesinos | Promotora Técnica empresarial | Material de apoyo, talleres | Planeado | bar: Semana 3 22
Ejecutado
17 | Apoyo entrega de materiales plan piloto | Promotora Técnica empresarial | Acta encuentro | Planeado | bar: Semana 4 25
Ejecutado
18 | Apoyo entrega de materiales plan piloto | Promotora Técnica empresarial | Acta encuentro | Planeado | bar: Semana 4 26
Ejecutado
19 | Apoyo entrega de materiales plan piloto | Promotora Técnica empresarial | Acta encuentro | Planeado | bar: Semana 4 27
Ejecutado
20 | Apoyo entrega de materiales plan piloto | Promotora Técnica empresarial | Acta encuentro | Planeado | bar: Semana 4 28
Ejecutado
21 | Apoyo entrega de materiales plan piloto | Promotora Técnica empresarial | Acta encuentro | Planeado | bar: Semana 4 29
Ejecutado
22 |  |  |  | Planeado
Ejecutado