| No. de Acta: | Fecha: 07 Abril 2026 | Nombre Dependencia: Grupo de Enfoque Psicosocial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: https://teams.microsoft.com/meet/22553073430319?p=tDfV4OWsNjDHtAfDY6 |  |  | Hora Inicio: 8:00 a.m. | Hora Final: 9:00 a.m. |

OBJETIVO: Articular la jornada de validación del documento de diagnóstico del daño del Sujeto de Reparación Colectiva de Sumapaz, definir la metodología de trabajo para el 12 de abril y acordar los ajustes necesarios al documento con apoyo del equipo psicosocial, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, conectividad y las observaciones pendientes por parte de la comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN ## 1. Contexto general del proceso ## Marcela Vanessa Páez Lobo realizó una contextualización del estado actual de la ruta de reparación colectiva del sujeto Sumapaz. Explicó que el proceso fue acompañado por el equipo de casos nacionales de la Subdirección de Reparación Colectiva y que la jornada del 12 de abril corresponde a la fase de validación del documento de diagnóstico del daño. ## Se informó que el documento ya había sido enviado al sujeto de reparación colectiva ya la organización acompañante para su revisión previa. Sin embargo, se indicó que la jornada no estaría enfocada en una validación final completa, sino en una socialización con posibilidad de recibir observaciones, debido a que no toda la comunidad ha podido revisar el documento por problemas de conectividad. ## 2. Aclaraciones sobre el historial del sujeto ## Héctor Felipe Ortiz Arcos expuso brevemente el contexto histórico del ingreso del sujeto a la ruta de reparación colectiva, indicando que inicialmente la declaración fue negada por la Subdirección de Valoración y Registro, que luego hubo apelación fallida y que finalmente el ingreso se logró por vía de tutela. ## También señaló que la comunidad cuenta con acompañamiento jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas, por lo cual ha sido necesario mantener un manejo cuidadoso, respetuoso y concertado en todo el proceso. Explicó que durante el año anterior se realizaron las primeras jornadas de diagnóstico del daño y que el documento construido recoge información de herramientas como cartografía social, viñetas y círculos concéntricos. ## 3. Necesidad de información psicosocial complementaria ## Ariadna Carvajal explicó que desde el grupo de enfoque psicosocial se identificó que aún hace falta profundizar en algunos daños y atributos del documento, razón por la cual se pensó inicialmente en una tercera jornada metodológica tipo “telaraña de colores”. Esta herramienta permitiría profundizar en vacíos de información y aclarar si ciertos daños no están presentes o simplemente requieren mayor precisión. ## Se comentó que el documento enviado inicialmente aún no incorporaba los aportes más recientes del equipo psicosocial, especialmente los relacionados con el punto 5.1.5 y otros ítems que requerían fortalecimiento. ## 4. Restricciones de tiempo y propuesta metodológica ## Marcela explicó la agenda prevista para el 12 de abril: - Registro y bienvenida entre 9:00 y 10:00 am - Taller de la alcaldía local entre las 10:00 y 10:40 am aproximadamente. - Presentación de la ruta y primer capítulo del documento entre las 10:30 y 11:00 am - Trabajo en grupos entre 11:00 am y 12:30 pm - Almuerzo entre las 12:30 y 13:30 horas - Espacio de plenaria o acuerdos entre las 13:30 y 15:30 horas ## Se aclaró que la jornada completa tendría un tiempo limitado, con una duración efectiva aproximada de 4 horas, y que además se esperaba la asistencia de cerca de 100 personas, lo que dificultaba aplicar una metodología extensa como la telaraña de colores en una sola sesión. ## Mercedes Ruiz Higuera coincidió en que la jornada exigía escuchar detenidamente a la comunidad y, aunque manifestó que la telaraña es una herramienta valiosa, señaló que con el tiempo disponible sería difícil desarrollarla con suficiente profundidad. ## 5. Definición de la estrategia de trabajo ## Tras la discusión, el equipo acorde que la jornada del 12 de abril no se enfocará en una validación definitiva del documento, sino en una lectura guiada y en la profundización por capítulos mediante trabajo en grupos. ## Se definió la siguiente organización metodológica: - Capítulo 1: Presentación general y contextualización de la ruta, a cargo de Héctor Felipe Ortiz Arcos. - Capítulo 2: Ubicación geográfica y descripción poblacional, en plenaria. - Capítulos 3, 4, 5 y 6: Trabajo en cuatro grupos, con preguntas orientadas construidas por el equipo psicosocial para profundizar en la información faltante. ## Ariadna propuso que las preguntas específicas se organizaran en un documento compartido tipo drive, para que cada equipo tuviera claridad sobre los puntos a indagar. Jessica confirmó que ya había realizado ajustes al documento, particularmente en el apartado 5.1.5, y que enviaría la versión actualizada para consolidar el trabajo conjunto. ## 6. Acuerdos sobre ajustes y tiempos posteriores ## Héctor explicó que el documento sigue siendo modificable hasta antes del informe de cierre de fase en el sistema, pero una vez cerrada la fase y finalizado el informe técnico, cualquier ajuste posterior sería mucho más complejo. Por eso insistió en que la jornada del 12 de abril debía recoger de forma clara los daños directamente asociados a relaciones de la comunidad. ## Se acordó mantener una segunda jornada en mayo, inicialmente prevista para los días 2 y 3, con el fin de revisar las observaciones que surjan en la jornada del 12 y hacer una validación más fina con la Comisión Colombiana de Juristas. Esta segunda jornada quedó planteada como espacio técnico de ajuste final. ## 7. Logística y materiales ## Marcela informó que, por razones de tiempo, se eliminaría el desayuno y se aumentarían los refrigeradores y almuerzos, con el fin de no perder tiempo operativo en distribución de alimentos. ## También solicitó a Jessica que compartiera la versión más reciente del documento para subirla al drive y organizar allí las preguntas por capítulos. Además, indicó que se requerirían impresiones del documento para la jornada. ## Conclusiones - La jornada del 12 de abril será un espacio de socialización, lectura guiada y profundización del documento, no una validación final cerrada. - Se descartó realizar la telaraña de colores en esa jornada por limitaciones de tiempo y número de asistentes. - Se acordó trabajar por capítulos con preguntas específicas elaboradas por el equipo psicosocial. - Se mantendrá una segunda jornada en mayo para consolidar ajustes finales con la comunidad y la Comisión Colombiana de Juristas. - Jessica envíe la versión actualizada del documento para centralizar los aportes en un disco compartido. ## Compromisos - Jessica: Envíe la versión actualizada del documento con los apoyos psicosociales. - Marcela: Ajustar la agenda logística, coordinar con la alcaldía y gestionar las modificaciones en refrigeradores y almuerzos. - Ariadna y equipo psicosocial: Formular y organizar las preguntas por capítulos para profundización durante la jornada. - Héctor Felipe: Preparar la presentación de la ruta y del primer capítulo del documento. - Mercedes: Apoyar la orientación metodológica y la lectura crítica del documento durante la jornada. ## Cierre ## Se agradeció el apoyo del equipo psicosocial y se dio por terminada la reunión con el compromiso de seguir afinando la metodología y la agenda logística para garantizar una jornada ordenada, participativa y útil para el proceso de reparación colectiva.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| NA | NA | NA |

ANEXOS 1. Listado de asistencia del 07 abril de 2026

Responsable de la reunión:

Nombre: Jessica Martínez Tierradentro

Cargo: Contratista

Dependencia: Grupo Enfoque Psicosocial

- CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9/07/2014 | Creación del documento |
| 2 | 14/06/2018 | Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia. |
| 3 | 18/02/2019 | Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero |
| 4 | 7/10/2021 | Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC |
| 5 | 16/11/2023 | Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunión y Seguimiento” |