| No. de Acta: | Fecha: 14 Abril 2026 | Nombre Dependencia: Grupo de Enfoque Psicosocial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: https://teams.microsoft.com/meet/297573211183123?p=cZy8MDiuIHDz2URA0h |  |  | Hora Inicio: 11:00 a.m. | Hora Final: 11:40 a.m. |

OBJETIVO: Concertar con el líder y la comunidad las fechas, lugares y condiciones de implementación de las acciones de rehabilitación aprobadas para la vigencia 2026, con base en lo establecido en el PIRC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN La reunión inició con problemas de conectividad y ausencia de energía en el territorio, por lo que Don Carlos se conectó inicialmente desde el celular. Posteriormente se confirmó la correcta comunicación entre las partes. Jessica realizó la presentación institucional y explicó que el propósito del encuentro era formalizar con la comunidad la programación de las acciones aprobadas presupuestalmente para 2026. Mercedes complementó la presentación y reiteró la disposición para la concertación. Se revisó el antecedente del sujeto y la información contenida en el PIR, incluyendo la fase de alistamiento, caracterización, diseño y formulación desarrolladas entre 2019 y 2022. Se recordó que el proceso reconoce los usos, costumbres, diversidad cultural y étnica del colectivo pijao. Luego se explicó que la medida a implementar corresponde a una acción de rehabilitación, y que las actividades estaban contempladas en el PIR. Se identificaron inicialmente cinco acciones a concertar, relacionadas con jornadas preparatorias, gira trueque, intercambio de saberes, balance y posibles ceremonias tradicionales. ## Acuerdos sobre fechas y actividades ### 1. Jornada preparatoria para la gira trueque - Fecha acordada: viernes 14 de agosto de 2026 - Duración: 1 día - Participantes: 18 personas - Observación: Se mantiene lo previsto en el PIR. ### 2. Gira trueque entre sabedores del pueblo pijao de Ataco y su medicina ancestral - Fecha acordada: viernes 4 de septiembre de 2026 - Duración: 1 día - Participantes: 54 personas, representando las 9 comunidades - Lugar acordado: Comunidad Buenavista - Justificación del cambio de lugar: Se indicó que ya se habían realizado dos encuentros en Santiago Pérez, por lo que se acordó rotar la participación hacia otra comunidad. Además, se tuvo en cuenta el contexto de riesgo por la presencia de minería ilegal en la zona inicialmente prevista. - Apoyo logístico: transporte ida y regreso para las 54 personas, además de logística complementaria como sonido y carpa. ### 3. Jornada preparatoria para intercambio de saberes tradicionales y ancestrales frente al rol de la mujer indígena pijao - Fecha acordada: sábado 15 de agosto de 2026 - Duración: 1 día - Observación: Se acordó mantener esta jornada separada, debido a que la participación de mujeres en el intercambio de saberes sería distinta a la de la gira trueque. ### 4. Intercambio de saberes sobre el rol de la mujer indígena pijao - Fecha acordada: jueves 11 de septiembre de 2026 - Lugar acordado: Icoa y en Api - Observación: Se definió que esta actividad se realizará en una comunidad distinta y en una fecha posterior a la jornada preparatoria. ### 5. Balance de actividades - Se indicó que el balance podrá programarse entre agosto y septiembre sin inconvenientes. ## Ajustes y solicitudes pendientes - Don Carlos indicó que el encargado de logística y apoyo comunitario será una persona diferente a la inicialmente enviada, por lo que deberá remitir nuevamente los soportes. - Jessica solicitó enviar los documentos requeridos durante la semana para poder tramitar la solicitud con el operador logístico. - Se recordó que los soportes deben incluir: RUT, certificación bancaria no mayor a 3 meses y fotocopia de cédula. - Quedó pendiente verificar si el presupuesto liberado por la redistribución de acciones podría utilizarse en otra actividad, lo cual será revisado por el equipo técnico y socializado posteriormente. ## Cierre ## La reunión finalizó de manera satisfactoria, dejando concertadas las principales fechas y lugares de implementación para la vigencia 2026. Las partes manifestaron disposición para continuar la coordinación y el envío de soportes necesarios para la ejecución de las acciones.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| NA | NA | NA |

ANEXOS 1. Listado de asistencia del 14 abril de 2026

Responsable de la reunión:

Nombre: Jessica Martínez Tierradentro

Cargo: Contratista

Dependencia: Grupo Enfoque Psicosocial

- CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9/07/2014 | Creación del documento |
| 2 | 14/06/2018 | Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia. |
| 3 | 18/02/2019 | Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero |
| 4 | 7/10/2021 | Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC |
| 5 | 16/11/2023 | Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunión y Seguimiento” |