| No. de Acta: | Fecha: 14 Abril 2026 | Nombre Dependencia: Grupo de Enfoque Psicosocial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: https://teams.microsoft.com/meet/214789060016577?p=3EL8MQVRtwS50LCI99 |  |  | Hora Inicio: 12:00 p.m. | Hora Final: 12:40 p.m. |

OBJETIVO: Concertar las acciones, fechas y condiciones para la implementación de la medida de rehabilitación del sujeto 171, relacionada con un proceso participativo de resignificación territorial en la vereda Y

DESARROLLO DE LA REUNIÓN - Contexto de la reunión Se explicó que el sujeto 171 ya tuvo un proceso previo de implementación, pero hubo inconformidad frente a los murales realizados en noviembre. En una reunión anterior con el profesional Fabián se concertó que se realizaría una jornada preparatoria y posteriormente la ejecución de la actividad. También se aclaró que la medida contemplaba un proceso participativo de resignificación territorial, inicialmente planteado como mural o valla simbólica en la vereda La Y. - Alcance de la intervención Lo planteado: Jessica indicó que, según la planeación inicial y la verificación presupuestal, la idea era realizar un mural en la vereda La Y. Aportes de Yamid: Yamid informó que otra entidad, junto con estudiantes de colegios, ya pintó el mural, por lo que el espacio cambió de manera importante. Señaló que ya no sería necesario intervenir el mural como tal, sino concentrarse en el mensaje que se quiere transmitir. Además, considere proponer una valla en la entrada desde Ataco hacia La Herrera, con un mensaje dirigido a la comunidad. Acuerdo: Se dejó abierta la posibilidad de ajustar la intervención de mural a valla, sujeto a verificación con el operador y revisión técnica/presupuestal. - Jornada preparatoria Propósito: Jessica explicó que la jornada preparatoria servirá para definir con la comunidad: - Mensaje a incluir - Cantidad de pintura u otros materiales. - Impacto esperado - Forma de ejecución - Requisitos logísticos para la actividad final Población participante: Se indicó que, según el documento, asistirían 11 personas entre tejedores y comité. Necesidad identificada por la comunidad: Yamid señaló que la jornada debe hacerse con la mayor concertación posible para que la comunidad se sienta representada en lo que se va a realizar. - Fecha de la jornada preparatoria Propuesta de la comunidad: Yamid sugirió que la jornada se hiciera en la segunda semana de mayo , preferiblemente un sábado o domingo , debido a que la comunidad está ocupada con la recolección de café y otros trabajos en la región. Observaciones: Mercedes señaló que el 16 de mayo coincide con un puente, lo que podría afectar la asistencia. Luego se evaluó que un domingo sería más factible. Acuerdo preliminar: Se planteó como fecha posible el domingo 31 de mayo , dejando la posibilidad de confirmar durante la semana, especialmente si se logra avanzar en la definición de la valla y los soportes técnicos. - Definición de la valla y cierre de implementación Lo acordó: Mercedes propuso que el equipo revise: - El texto que iría en la valla - El material requerido - El tamaño - El diseño - La posibilidad de gestionar apoyo para la elaboración Precisión de Jessica: Jessica aclaró que en la jornada preparatoria la comunidad debe ayudar a construir el mensaje, ya que esa parte debe quedar concertada con ellos. Cierre de la medida: Se indicó que la segunda jornada sería para el cierre de la implementación, incluyendo: - Instalación final - Firma del acto - Formalización del cierre de las acciones

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| NA | NA | NA |

ANEXOS 1. Listado de asistencia del 14 abril de 2026

Responsable de la reunión:

Nombre: Jessica Martínez Tierradentro

Cargo: Contratista

Dependencia: Grupo Enfoque Psicosocial

- CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9/07/2014 | Creación del documento |
| 2 | 14/06/2018 | Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia. |
| 3 | 18/02/2019 | Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero |
| 4 | 7/10/2021 | Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC |
| 5 | 16/11/2023 | Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunión y Seguimiento” |