| No. de Acta: | Fecha: 21 Abril 2026 | Nombre Dependencia: Grupo de Enfoque Psicosocial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: https://teams.microsoft.com/meet/232129631908763?p=A99eNDz6poRZyDtz6M |  |  | Hora Inicio: 12:00 p.m. | Hora Final: 12:40 p.m. |

OBJETIVO: Concertar las acciones aprobadas presupuestalmente para la vigencia 2026 en el marco de la medida de rehabilitación asociada a la implementación del PIRC, revisar fechas de ejecución y dejar constancia de la inconformidad manifestada por la autoridad frente a las limitaciones presupuestales y de concertación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN - Apertura e instalación ### Mariby Arias Cajar abrió el espacio, se presentó como profesional psicosocial a cargo del acompañamiento en esta fase de implementación y agradeció la disposición de José Quijano para organizar los pendientes de la vigencia. Señaló que el propósito del encuentro era avanzar en el cumplimiento de las actividades asociadas a la implementación de algunas acciones del PIRC. ### Posteriormente, Jessica Martinez Tierradentro se presentó como enlace nacional de la DT central y explicó que el objetivo del encuentro era concertar las acciones aprobadas presupuestalmente para la vigencia 2026 asociadas a la medida de rehabilitación. ### 2. Socialización de acciones aprobadas ### Jessica explicó que, para la vigencia 2026, la medida de rehabilitación cuenta con aval presupuestal para las siguientes acciones: - Jornada preparatoria para la agenda metodológica del desarrollo de la medida de rehabilitación en la implementación del PIRC. - Primer recorrido de apropiación territorial por la senda de la medicina ancestral. - Ceremonia de posesión de autoridades tradicionales para la vigencia 2026. ### Indicó que la intención era revisar las fechas previstas en el PIR y concertarlas con la autoridad. ### 3. Inconformidad manifestada por la autoridad ### José Quijano manifestó un fuerte malestar frente al espacio, señalando que considera incoherente convocar una reunión de planeación para actividades que, según su percepción, no se van a ejecutar en su totalidad durante la vigencia. Expresó que la situación representa una falta de respeto hacia la comunidad y hacia lo concertado previamente. ### A lo largo de su intervención, José reiteró que: - La concertación no corresponde con lo concertado en el PIRC, ya que son dos acciones - Varias actividades reparadoras, sanadoras y transformadoras quedaron por fuera de la ejecución de la vigencia. - La comunidad percibe que se les convoca a planear sin garantía de cumplimiento. - La situación genera desgaste comunitario, desconfianza institucional y frustración frente a la reparación integral. - Frente a los incumplimientos en cuanto a la implementación de la medida de indemnización, el gobernador manifestó como la esta situación afecta el relacionamiento y credibilidad de las autoridades en el territorio, toda vez que no será posible cumplir con lo acordado con el dueño del predio previsto en el marco de la concertación de la medida de indemnización, lo cual implicaría una reconcentración, en virtud de la ausencia de claridades frente a los tiempos de entrega del recurso y compra del predio. ### El señor José también enfatizó que las fechas de algunas actividades, especialmente las rituales o de carácter tradicional, no pueden ser movidas arbitrariamente, pues para la comunidad tienen un sentido cultural y temporal específico. Manifestó que, si las actividades no se pueden cumplir en las fechas pactadas, entonces preferiría aplazarlas para una vigencia posterior. Lo anterior será sustentado mediante mecanismo constitucional de derecho de petición, a raíz de los incumplimientos frente al PIRC. ### 4. Respuesta institucional y reconocimiento de la inconformidad ### Jessica respondió reconociendo el malestar expresado por la autoridad y explicó que las actividades disponibles fueron las que quedaron aprobadas presupuestalmente para esta vigencia. Señaló que la medida de rehabilitación enfrenta limitaciones presupuestales y que, desde el equipo, buscan las alternativas más viables para dar cumplimiento a lo aprobado. ### Mariby también intervino para expresar excusas institucionales, reconociendo que el Estado, en ocasiones, no logra responder a la profundidad de las necesidades territoriales. Afirmó que el equipo comprende la importancia de las acciones para la comunidad y que harán el esfuerzo por articular el espacio con los niveles directivos y profesionales requeridos. ### Juan David Aristizabal Toro intervino posteriormente, señalando que el malestar del gobernador es comprensible y que, como equipo territorial, están poniendo la cara frente a una situación que escapa parcialmente a sus capacidades profesionales. Indicó que elevará las alertas correspondientes y que solicitará el acta para incorporar aportes desde la ruta, con el fin de evidenciar que hubo unos acuerdos dentro del marco de la consulta previa y que estos deben cumplirse. ### 5. Revisión de fechas y posible redistribución de actividades ### Jessica explicó que, de acuerdo con el PIRC: - La jornada preparatoria estaba prevista para marzo. - El primer recorrido de apropiación territorial estaba previsto para abril. - La ceremonia de posesión de autoridades tradicionales estaba prevista para diciembre de 2026. ### Sin embargo, José señaló que varias de esas fechas ya no eran viables o no tenían sentido si no había certeza real de ejecución. ### Frente a esto, Jessica propuso evaluar internamente la posibilidad de modificar o intercambiar actividades, priorizando al menos la realización de algunas de ellas si se lograba gestionar una mayor disponibilidad de recursos. ### Se mencionaron como alternativas, de manera preliminar: - Primer encuentro de transición de saberes y relevo generacional a través del ritual de descimiente del hecho macho. - Primer encuentro de mujeres para el intercambio de saberes y el autocuidado. ### No obstante, José reiteró que no desea que se formalicen actividades que posteriormente no se vayan a cumplir, y que prefiere claridad total desde el inicio para no generar falsas expectativas. ### 6. Compromisos institucionales ### Jessica se comprometió a: - Escalar con su líder la posibilidad de aumentar el número de actividades o redistribuir el recurso disponible. - Revisar con el equipo programático si es posible intercambiar o sustituir algunas actividades para priorizar aquellas de mayor relevancia para la comunidad. - Compartir el acta con Mariby para revisión y posterior validación. - Mantener comunicación oportuna sobre los avances del análisis interno. ### Mariby se comprometió a formalizar administrativamente lo correspondiente y a gestionar ante los profesionales y directivos de la unidad las observaciones y preocupaciones planteadas por la autoridad. ### Juan indicó que también revisará internamente el tema presupuestal y la posibilidad de reorientar el requerimiento para tratar de asegurar recursos en una ventana temporal más viable, sugiriendo explorar mecanismos de ajuste del cronograma para no perder la posibilidad de ejecución futura. ### 7. Cierre del espacio ### Antes del cierre, José reiteró que la comunidad necesita sinceridad y claridad, y que si una actividad no se va a cumplir, no debe formalizarse. También solicitó que quede consignado que la inconformidad expresada no corresponde a una negativa de la comunidad, sino a la falta de coherencia entre lo concertado y lo que realmente puede ejecutarse. ### Finalmente, Mariby agradeció el espacio, Juan reiteró las disculpas institucionales y Jessica confirmó que hará seguimiento a las gestiones internas. El encuentro fue cerrado por Mariby, agradeciendo la participación de todos. ### . ### Observaciones relevantes - El espacio estuvo marcado por una alta carga emocional y un fuerte inconformismo por parte de la autoridad. - Se evidenció desconfianza frente a la capacidad institucional de cumplir lo concertado. - La autoridad insistió en que las fechas de las actividades rituales y tradicionales son determinantes para la comunidad. - El equipo institucional reconoció las limitaciones presupuestales y expresó disposición para hacer gestiones internas. - No se definió en el espacio una fecha final cerrada para todas las actividades; quedó sujeto a revisión interna y a la disponibilidad presupuestal. ### Conclusión ### La reunión permitió exponer de manera abierta la inconformidad de la autoridad frente al desajuste entre lo concertado y lo presupuestalmente viable para la vigencia 2026. Aunque no se cerraron fechas definitivas, sí quedaron trazadas las responsabilidades institucionales de revisión, escalamiento y devolución de información a la comunidad. ### Finalmente esta situación afecta significativamente el relacionamiento de la unidad para las victimas con las autoridades y la comunidad del cabildo indígena Amoya la Virgina, en especial al lograr espacios de concertación y dialogo armónico en la vigencia 2025.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| NA | NA | NA |

ANEXOS 1. Listado de asistencia del 21 abril de 2026

Responsable de la reunión:

Nombre: Jessica Martínez Tierradentro

Cargo: Contratista

Dependencia: Grupo Enfoque Psicosocial

- CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9/07/2014 | Creación del documento |
| 2 | 14/06/2018 | Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia. |
| 3 | 18/02/2019 | Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero |
| 4 | 7/10/2021 | Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC |
| 5 | 16/11/2023 | Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunión y Seguimiento” |