| No. de Acta: | Fecha: 28 Abril 2026 | Nombre Dependencia: Grupo de Enfoque Psicosocial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: https://teams.microsoft.com/meet/253182535913089?p=JoS6nKoTHKnpUuZiry |  |  | Hora Inicio: 10:00 a.m. | Hora Final: 11:40 a.m. |

OBJETIVO: Realizar seguimiento a la planeación mensual de abril y mayo, revisar avances y pendientes de implementación, resolver chicharrones operativos relacionados con sujetos/comunidades priorizadas, y definir acciones para el cierre de informes y solicitudes de operador.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN La reunión inició con una revisión general del propósito del espacio: hacer seguimiento a lo planeado en abril, identificar qué se ejecutó, qué quedó pendiente y qué debe fortalecerse para la planeación de mayo. Ariadna explicó que este encuentro mensual busca profundizar en temas específicos para acompañar el trabajo de Jessica y resolver dudas de manera estructurada. ### 1. Caso Comunidad de la Zona / 7 Veredas – Mural y valla Jessica explicó que, en el sujeto de las 7 veredas (conocido como el del mural), durante una reunión reciente la comunidad informó que el mural ya fue pintado por estudiantes del colegio, por lo que solicitaron sustituirlo por una valla. Se recordó que en noviembre se había realizado concertación previa y que el compromiso del acta quedó asociado a informar si se realizaba jornada preparatoria o si la comunidad haría el proceso de forma autónoma. Ariadna aclaró que no es necesario eliminar la acción de planeación, sino unir ambas acciones en un solo requerimiento: planeación + valla. Indicó que la comunidad debe enviar, en lo posible, la foto o idea general, el mensaje que quieren incluir y el tamaño aproximado, para que posteriormente el equipo de comunicaciones pueda apoyar con un boceto. También señaló que si comunicaciones realiza el diseño, el trámite se vuelve más demorado por la necesidad de aprobaciones internas. Se conversó sobre la necesidad de cotizar la valla con instalación incluida, no solo la pieza física. Ariadna sugirió que la comunidad aporte tres cotizaciones y que estas incluyan instalación, transporte, materiales y demás componentes necesarios. También propuso que el presupuesto no solo cubra la valla, sino que una parte pueda destinarse a una actividad comunitaria de apropiación del espacio donde se ubique la valla, como una olla comunitaria. ### 2. Caso Cabildo Indígena Amolla la Virgínia – Solsticios, posesión y apropiación territorial Jessica expuso un segundo caso complejo: el sujeto Cabildo Indígena Amolla la Virgínia, donde el líder expresó inconformidad por la ejecución de las acciones planeadas, manifestando que la unidad no estaba cumpliendo y que las fechas concertadas no se estaban respetando. Se revisaron las acciones de la vigencia 2026 y se identificó que hay varias actividades formuladas como ceremonias/solsticios. Ariadna explicó que varias de ellas están formuladas de manera inconveniente para el enfoque de la unidad, ya que incluyen conceptos como “ceremonia de posesión de autoridades”, que no corresponden directamente al alcance de rehabilitación y podrían tener un encuadre más adecuado en otra línea o dependencia. En la discusión se revisó el costo de las acciones: - Jornada preparatoria: $7.000.519 - Ceremonia de posesión de autoridades: $21.382.800 - Apropiación territorial: $5.253.000 - Fiesta/solsticio: aproximadamente $10.000.000 por actividad, según la revisión preliminar Se concluyó que no es viable ejecutar cuatro fiestas o solsticios más las acciones ya programadas, por el volumen presupuestal y por la cantidad de actividades en una sola vigencia. Ariadna sugirió revisar con Karen la posibilidad de redistribuir recursos y, si fuese posible, mover la acción de apropiación territorial para convertirla en una celebración o fiesta en septiembre, manteniendo la ceremonia de diciembre para la primera semana de mes, con el fin de evitar cierre presupuestal y problemas de ejecución en fin de año. Jessica también preguntó si era posible reservar el presupuesto para diciembre. Ariadna confirmó que, si la acción está en la planeación, el presupuesto se puede guardar, aunque debe informarse a Karen para que no se adelante la ejecución en una fecha que luego no sea viable. Finalmente, el líder comunitario propuso incluso trasladar todo al 2027 si no se le cumplía este año; sin embargo, se aclaró que primero debe definirse si se ejecuta alguna acción este año o si se ajusta la planeación dentro de la vigencia actual. ### 3. Rubro de Mercedes y soporte para Ulises Jessica informó que el rubro de Mercedes sigue pendiente, ya que Karen manifestó que todavía no se ha podido avanzar por el tema del préstamo y el soporte asociado. Ariadna señaló que, si no se soluciona, será necesario revisar redistribución de recursos entre sujetos, priorizando los que realmente implican desplazamiento y trabajo territorial, principalmente en Tolima. Jessica confirmó que hay 13 sujetos para viajar, de los cuales 2 son de Cundinamarca y 11 de Tolima, además de 3 o 4 en Bogotá según la fase. Se indicó que la distribución no puede alterarse de forma arbitraria, pero sí se debe procurar que al menos Mariví pueda viajar y atender sus sujetos. Además, se abordó el caso de Ulises: Jessica señaló que hay una dificultad porque a Mariví le aparece otro supervisor y se está gestionando el cambio para que sea el Director Miller. Ariadna pidió que se envíe un correo con copia a Karen y a ella, dirigido a Diego Ávila, solicitando seguimiento al caso con número de radicado y soporte de devolución, para agilizar respuesta. ### 4. Informes y gestión documental Se aclaró el criterio para los informes: cuando un implementador o enlace asiste a una jornada, debe elaborar el informe detallado correspondiente. La persona a cargo del sujeto es quien debe producir el documento base, y Jessica debe revisar el contenido, hacer retroalimentación y asegurar que la redacción y la sistematización estén correctas. Ariadna enfatizó que no se trata de reescribir por completo documentos extensos, sino de corregir aspectos de forma, redacción y claridad. Los documentos que aún están en revisión no deben marcarse como completos hasta que el soporte final sea entregado y validado. También aclaró que el checklist se puede marcar una vez el documento quede cargado en MARIF y revisado. ### 5. Seguimiento a acciones de planeación e implementación Jessica compartió el estado de varias acciones: - Algunas actividades de implementación del sujeto 903 quedaron ajustadas por el tema de inclusión de participantes válidos, pasando de 20 a 18, con 2 por confirmar. - La actividad fue reprogramada para el 25 de mayo. - En otras acciones de ruta, se registraron avances parciales y se identificó la necesidad de completar la retroalimentación de documentos. - La acción 1029 no se realizó porque no hubo confirmación del operador, por lo que debe marcarse como no efectiva y justificar el cambio de fecha. - La acción 1030 presentó modificación de listado por parte del sujeto, lo que retrasó el envío a operador. - El caso 03868 quedó pendiente porque el sujeto estaba en China y solicitó mover la fecha al regresar al país. - La acción 1231 se encuentra en ejecución y se espera retroalimentación una vez estén los datos completos. - La acción 963 presentó cambios de fecha por falta de confirmación del operador. - La acción 636 quedó con informe incompleto; falta el documento detallado y se debe enviar correo de solicitud a Mariví. - El caso 1139 de Sumapaz ya tiene informe en revisión y se le deben agregar testimonios y ajustes de formato. - La acción 110/202? de caracterización del daño también quedó en revisión. Ariadna recalcó que los cierres mensuales deben quedar subsanados a tiempo, especialmente los documentos de marzo y abril, para no acumular retrasos con la planeación de mayo. ### 6. Transversalización Jessica mencionó un inconveniente con la transversalización en martires: el jueves compró los insumos, pero la persona responsable respondió hasta las 9:00 p.m. y finalmente indicó que no podía comprometerse con 20 personas. Adicionalmente, el viernes hubo una feria de servicios para contratistas, por lo que no asistió nadie. Se envió correo explicando la situación, y Rosalbita dijo que validaría otros espacios. Jessica comentó que también revisará opciones con una entidad privada relacionada con salud mental para poder adelantar la transversalización en otro espacio. ## Cierre Se acordó mantener comunicación constante durante la semana para resolver los temas de comunicaciones, presupuestos y ajustes de planeación. Ariadna insistió en la importancia de cerrar abril sin rezagos y de asegurar que los informes queden correctamente cargados y revisados antes de pasar a la siguiente etapa.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| NA | NA | NA |

ANEXOS 1. Listado de asistencia del 28 abril de 2026

Responsable de la reunión:

Nombre: Jessica Martínez Tierradentro

Cargo: Contratista

Dependencia: Grupo Enfoque Psicosocial

- CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9/07/2014 | Creación del documento |
| 2 | 14/06/2018 | Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia. |
| 3 | 18/02/2019 | Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero |
| 4 | 7/10/2021 | Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC |
| 5 | 16/11/2023 | Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunión y Seguimiento” |