| No. de Acta: | Fecha: 29 Abril 2026 | Nombre Dependencia: Grupo de Enfoque Psicosocial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: https://teams.microsoft.com/meet/243797653640072?p=PSDxGdz6x3qwCbcPlL |  |  | Hora Inicio: 10:00 a.m. | Hora Final: 10:30 a.m. |

OBJETIVO: Revisar y ajustar la planeación de acciones del sujeto 868, con el fin de atender las observaciones de la autoridad, mantener el avance del PIB/PIR y definir cambios presupuestales y de programación para la vigencia 2026.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN ### 1. Situación general del sujeto Jessica informó que el sujeto se mostró molesto porque originalmente se habían concertado seis actividades, pero por disponibilidad presupuestal solo se habían avalado tres para la vigencia. La autoridad manifestó que las actividades debían realizarse en el año para cumplir con la reparación integral de su comunidad. También expresó inconformidad porque una de las acciones estaba programada para abril y no deseaba moverla a otro mes, dado que hace parte de su propio calendario comunitario. ### 2. Revisión de las acciones y presupuesto Durante la revisión de la matriz, se identificó que la acción relacionada con las ceremonias de solsticio no estaba cargada en la versión revisada de la matriz, por lo que se confirmó la necesidad de incluirla en criterio 1 y/o criterio 2 según corresponda. Se verificó que: - Las acciones inicialmente contempladas en criterio 1 sumaban aproximadamente $34.000.000. - La acción de ceremonias de solsticio tiene un valor total aproximado de $40.000.000, distribuido en cuatro ceremonias de $10.000.000 cada una. - Para evitar dejar la medida sin avance, se acordó proponer la inclusión de 2 ceremonias durante la vigencia 2026, en lugar de una sola. ### 3. Ajustes acordados Se revisó la posibilidad de reemplazar una acción previamente contemplada por las ceremonias de solsticio, dado que la autoridad solicitó priorizar actividades culturales y espirituales propias de la comunidad. Karen indicó que se podría avanzar incluyendo dos ceremonias en lugar de una, ajustando el presupuesto en aproximadamente $15.000.000 adicionales para cubrir el cambio de una actividad por dos ceremonias. ### 4. Programación de recorridos Se trató también el tema del recorrido de apropiación territorial, que estaba programado para abril y cuya ejecución no se realizará en la vigencia actual por calendario propio del sujeto. Se planteó como alternativa reprogramarlo para la vigencia siguiente, idealmente organizando dos recorridos en 2027 para recuperar el atraso acumulado, siempre que la comunidad esté disponible y lo acepte. ### 5. Manejo de la relación con la autoridad Se acordó que Jessica se reuniría nuevamente con la autoridad para explicar que, aunque inicialmente se había pensado en incluir una sola ceremonia, tras la revisión presupuestal se logró aprobar la inclusión de dos. Si la autoridad no acepta el ajuste, se dejará constancia en acta de que no se logró concertar el avance por la exigencia de cumplimiento total de la medida original. ## Decisiones tomadas - Incluir la acción de ceremonias de solsticio en la matriz revisada. - Ajustar la planeación para contemplar 2 ceremonias durante la vigencia 2026. - Mantener la acción de recorrido de apropiación territorial para reprogramación en vigencia futura por calendario propio. - Dejar evidencia mediante acta si la autoridad no acepta los ajustes propuestos. - Actualizar la matriz final y compartirla para revisión oficial. ## Compromisos - Jessica: Reunirse con la autoridad y socializar los ajustes aprobados. - Karen: Incorporar las líneas nuevas en la matriz y enviar la versión actualizada. - Ambas: Verificar que la matriz final quede alineada con lo revisado y aprobado. ## Observaciones finales Se aclaró que la intención no es atrasar el proceso, sino permitir avances reales y viables dentro de la disponibilidad presupuestal y el calendario propio de la comunidad. También se indicó que la matriz revisada por Karen será la referencia oficial para el seguimiento posterior. ## Cierre No se presentaron más temas para tratar. La reunión finalizó con el compromiso de ajustar la matriz, socializar los cambios con la autoridad y continuar con el seguimiento del caso.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| NA | NA | NA |

ANEXOS 1. Listado de asistencia del 29 abril de 2026

Responsable de la reunión:

Nombre: Jessica Martínez Tierradentro

Cargo: Contratista

Dependencia: Grupo Enfoque Psicosocial

- CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9/07/2014 | Creación del documento |
| 2 | 14/06/2018 | Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia. |
| 3 | 18/02/2019 | Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero |
| 4 | 7/10/2021 | Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC |
| 5 | 16/11/2023 | Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunión y Seguimiento” |