## FORMATO
| PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCUSIÓN SOCIAL FORMATO INFORME MENSUAL OPERADORES - ASOCIADOS | [11 empty] | Código: FOR-PSS-209
Versión: 1
[13 empty] | Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 |  | 42035
[13 empty] | Página: 1 de 1 |  | 1
DATOS GENERALES
SERVICIO SOCIAL: | COMUNIDAD DE CUIDADO
OPERADOR: | FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA
CONVENIO No. | 8136-2024 |  |  |  | de: | 30 | 5 | 2024 | PLAZO: |  |  |  | 216 | DIAS
FECHA ACTA DE INICIO: | 30 | 5 | 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 31 | 12 | 2024
PERIODO DE INFORME: | 30 | 5 | 2024 |  | a: | 31 | 5 | 2024 |  |  |  | No. Informe: |  | 1
SUPERVISOR: | DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT | [6 empty] | DEPENDENCIA: |  | SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
OBJETO CONTRACTUAL
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS DE 60 AÑOS O MÁS, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE OCUPACIÓN HUMANA, CUIDADO INTEGRAL, FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, PARTICIPACIÓN, REDES DE APOYO Y BUEN TRATO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ.
OBLIGACIONES CONVENIO/CONTRATO | [17 empty] | OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES
OBLIGACIÓN | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio. | [5 empty] | El Centro Comunidad de Cuidado San Jose Para el Mes de mayo de 2024 no realizó socialización del anexo técnico, empalme de cargo, inducción y socialización de protocolo de seguridad: | [6 empty] | NO APLICA |  |  | EN EL PRIMER INFORME LES HABIA AJUSTADO LAS OBLIGACIONES, NUEVAMENTE LO HAGO EN EL INFORME DE NOVIEMBRE 2023, Verifiquen la minuta de este convenio 8829-2021, las obligaciones generales aumentaron.
2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 | [5 empty] | El centro comunidad de cuidado San Jose: Para el periodo del informe da cumplimiento a los deberes de acuerdo con el articulo 5 de la ley 80 de 1993. | [6 empty] | //informe de gestión del Mes de Mayo Convenio 8136-2024
3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San Jose Convenio 8136-2024: para el periodo del informe dispone de todos los recursos físicos, técnicos y el talento humano para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico. | [6 empty] | //informe de gestión del Mes de Mayo Convenio 8136-2024
4.Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera juntamente con el Supervisor del mismo. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San Jose Convenio 8136-2024: Suscribo oportunamente el acta de inicio el dia 30 del mes mayo de 2024 4.1. Acta de inicio de convenio | [6 empty] | //informe de gestión Convenio 8136-2024 Mes mayo de 2024./obligaciones generales/obligación 4 Ver SECOP II-convenio de asociación 8136-2024 Numeral 7. Ejecución del contrato- Documentos de ejecución del contrato |  |  | Complete el desarrollo de la actividad ya que en el mes de noviembre 2023 no se presentaron modificaciones contractuales.
5. Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San Jose Convenio 8136-2024 Para el perido del informe suministró al supervisor toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le fueron solicitados con el fin de verificar el correcto, oportuno y cabal cumplimiento de cada una de las obligaciones. | [6 empty] | //informe de gestión Convenio 8136-2024 Mes mayo de 2024.
6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión | [5 empty] | La comunidad de cuidado San Jose Convenio 8136-2024 no tuvo observaciones y recomendaciones impartidas por el equipo de supervisión | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Tecnicos
7.Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San Jose Convenio 8136-2024 Para el periodo del informe pagó los salarios y/o honorarios al personal contratado por transferencia bancaria, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con la estructura de costos aprobada por la Secretaría Distrital de Integración Social, lo cual se evidencia en: 4.1.1 FOR-PSS-214 formato talento humano | [6 empty] | //informe de gestión Convenio 8136-2024 Mes mayo 2024./Informe financiero/1.Costos fijos/4.1 Talento humano. |  |  | Anexar en ell drive, informe financiero- 4.1.3 Transfrencias Electronicas noviembre 2023
8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el perido del informe da cumplimiento en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia: lo que se evdencia en: 4.1.2 Pago seguridad social 4.1.5 Certificación pago aportes parafiscales Para el periodo del informe que no requirió hacer aportes de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social, puesto que el talento humano está contratado por prestación de servicios. Sin embargo, el asociado certificó que se ha verificado el pago a los aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales ARL realizados por todo el talento humano contratado, lo cual se evidencia en: 4.1.3 Planillas de seguridad social de contratista | [6 empty] | NO APLICA
9. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, ravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el perido del informe causó y canceló en oportunidad los honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio, lo cual se evidencia en: 9.1. Certificación pago honorarios firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | NO APLICA
10. Responder por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio. | [5 empty] | La Comunidad de San José Convenio 8136-2024 Responde por la documentación física y magnética cumpliendo con lo establecido en la Ley 594 del 2000, Ley 1712 de 2014, Acuerdo 08 de 2014 y Acuerdo 02 de 2014, para el correcto funcionamiento y adecuado manejo de la información que se produce o genera al interior de la Comunidad de Cuidado en el ejercicio de cada función y dependencia. 10.1. Captura de pantalla del envio del informe | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 Mayo 2024/ obligaciones generales/obligación 10 |  |  | Anexar -10.5. CAPTURA DE PANTALLA ENVIO MESUAL INFORME DE GESTION MES DE NOVIEMBRE, el q esta es de octubre
11.Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San Jose Convenio 8136-2024 Para el perido del informe cuenta con las pólizas de ley vigentes en el marco del convenio 8136-2024, 11.1. Poliza Cumplimiento Estatal 11.2. Poliza Extracontractual | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 Junio 2024/ obligaciones generales/obligación 11
12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la interventoría y/o supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, en el presente periodo no asistio a las siguientes reuniones, capacitaciones, cualificaciones convocadas por la subdirectora para la vejez. | [6 empty] | NO APLICA
13. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de integracion social durante la ejecucion del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el periodo del informe elaboró y entregó todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social: CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores Asociados- informe de gestión. FOR-PSS-212 Formato Mensual Financiero Ejecutor – Carpeta informe financiero FOR-PSS-214 Formato Relación Talento Humano – Carpeta informe financiero FOR-PSS-211 Formato de Liquidación Mensual de Cupos, Planilla de Asistencia formato no controlado – Carpeta informe financiero | [6 empty] | //informe de gestión Convenio 8136 Mes mayo 2024.
14. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el periodo cargó todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II. | [6 empty] | Ver SECOP II-convenio de asociación 8136-2024 Numeral 7. Ejecución del contrato- Documentos de ejecución del contrato
15. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social.. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el periodo del informe presentó las facturas de acuerdo con los lineamientos dados en el protocolo de presentación de informes PTC-PSS-015. Lo cual se evidencia en: 4.7. FOR-PSS-461 formato relación de facturas operadores | [6 empty] | //informe de gestión Convenio 8136-2024 Mes Mayo 2024. /Informe financiero/4. Costos fijos.
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San Jose Convenio 8136-2024 Para el período del informe NO se dio ninguna situación (acción/omisión) que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en: - 16.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | NO APLICA
17. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el peridodo del informe mantienen indemne a la secretaría distrital de integracion social, lo cual se evidencia en: - 17.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | NO APLICA
18. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el periodo del informe que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en: - 18.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | NO APLICA
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social. | [5 empty] | Para el periodo de tiempo comprendido 25 al 31 de mayo del 2024 , en la Comunidad de Cuidado Comunidad de Cuidado Conv 8136-2024, no fue notificado de reclamación alguna por acciones u omisiones del personal subcontratado y proveedores que afecte directa o indirectamente a la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS por las que deba responder en calidad de asociado. En cualquier caso, el o la Representante Legal responderá en los términos en que la ley lo obligue. Para tal efecto la o el representante legal (o apoderado- según corresponda) suscribió la respectiva certificación de fecha 01 de junio del 2024. 19.1. Certificado firmado por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | NO APLICA
20. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 para el periodo del informe que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en: 20.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | NO APLICA
21. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el periodo del informe NO se presentaron las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones. | [6 empty] | NO APLICA
22. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana. | [5 empty] | Durante el presente periodo NO se presentó ninguna situación que lleve implicita alguna de las conductas relacionadas en la presente obligación, como se evidencia: 22.1 Certificación Representante Legal y revisor fiscal. | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/ obligaciones generales/obligación 22 |  |  | 22.2. Certificado Representante legal y coordinador - Denuncia Con 8829 - (ESTA CERTIFICACIÒN NO VA EN ESTA OBLICACION ES DE LA OBLIGACION 23 - TENER EN CUENTA EN FUTUROS INFORMES YA AJUSTE Y CREE LA CARPETA EN OBLIGACIÒN 23) |  | *Sí aplica, se está relacionando soporte, debe estar la ruta y la evidencia en la carpeta 22.
23. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, durante el presente periodo no se presentó ninguna situación que requirió realizar denuncia ante autoridad competente, como se evidencia en: 23.1 Certificación | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/ obligaciones generales/obligación 23 |  |  | NO ESTABA EL SOPORTE SUBIDO EN DRIVE A DONDE CORRESPONDIA, NI SE ENCONTRABA LA CARPETA NI EL ARCHIVO ....YA LE AJUSTE.... TENER EN CUENTA EN FUTUROS INFORMES COMO DEBE QUEDAR LA OBLIGACION. |  | *Sí aplica, se está relacionando soporte, debe estar la ruta y la evidencia en la carpeta 23.
24.Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, por medio de acta el asociado indica que no socializaron con el talento humano las novedades de lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Acta No 079 se deben relacionar fotos aleatoria que den cuanta de las acciones realizadas durante el periodo no solo del ultimo dia. En el informe de gestion relacionar lo evidenciado en la visita del equipo de apoyo a la supervision y asistencia tecnica del dia 7 de noviembre 2023, donde se realizo valoracion a 42 perosnas mayores se evidenciaron unos signos y sintomas dando la posibilidad que sea escabiosis. para lo cual se envio correo electronico XXXXX a la secretaria de salud de fusagasuga notificando lo evideniciado, se acerca el equipo xxxx de la xxxx a las instalaciones de la comunidad de cuidado, donde realizan las siguientes acciones...... anexar los soportes correspondientes. Acta con las acciones adelantadas aislamiento, protocolo de lavado de ropa......... y el resultado de las mismas. |  | Verificar la redacion del informe de gestion, se debe realizar un acta de las acciones tomadas en la comunidad de cuidado los dos dias de mayo, teniendo como modelo el acta realizada en el mes de junio 2024 Relcionar la ruta ya que si se presentan soportes en esta obligacion.
25. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San Jose, cuenta para el presenta periodo con: En caso de no contar con el concepto adjuntar solicitud de Vista por primera Vez o Solicitud Vista para cambio de concpeto sanitario. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Por favor que la captura de pantalla se vea la fecha de envió de la solicitud de la visita Se informa que en la revisión de soportes allegados y en seguimiento desde el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que para el periodo correspondiente a noviembre del 2023, no se contó con concepto higiénico sanitarios, por la tanto en el informes de supervisión le quedaran las obligaciones número 25 de generales quedan a mejorar hasta que no se subsane completamente el tema: “Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa, en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora”, para que se pronuncie las acciones que va a realizar en el siguiente periodo para garantizar el cumplimiento de la obligación. | Ver minuta contractual, no corresponde la obligación que estan citando. | Por favor describir en la actividad los soportes del concepto sanitario de la unidad operativa y del servicio de alimentos . Ajustar soportes e informe de gestión
26. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José Convenio 8136-2024 en el presente periodo mayo , realiza socialización y da cumplimiento al plan de saneamiento básico, como se demuestra en los siguientes soportes: GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento y formato declración de compromiso. 26.1. GUI-PSS-005 26.2 FOR - PSS - 072. | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/ obligaciones generales/obligación 26 |  |  |  |  | Anexar GUI PSS 005 FOR PSS 072, añadir ruta
27. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el periodo del informe implementó y utilizó la documentación establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Ya les ajuste la ruta
28. Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José Convenio 8136-2024 Para el periodo del informe cumplio con ofrecimiento para la propuesta, lo cual se evidencia en: 28.1. Certificado 28.2 Relación de Ponderables del Asociado | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/ obligaciones generales/obligación 28 |  |  |  |  | *Sí aplica, se está relacionando soporte, debe estar la ruta y la evidencia en la carpeta 28.
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, para el presente periodo no realizó las siguientes acciones, actividades, para dar cumplimiento a los ponderables | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
OBLIGACIÓN | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Coordinar con el Equipo de validación de Condiciones de la Subdirección para la Vejez los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, realizó la coordinación con el equipo de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez, donde se coordinó Ingresos: 0, Traslados:0 , Egresos: 0. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | NO COINCIDE LA INFORMACION QUE INFORMAN EN LA METAFISICA Y EN EL INFORME DE EXCEL EN LO REFERENTE A NOVEDADES TRASLADOS 1 DICE EL FORMATO DE DRIVE REVISAR Y AJUSTAR LO PERTINENTE
2. Formular y presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI. Una vez aprobado ejecutarlo a cabalidad, realizando y presentando los informes trimestrales. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, no formulo el Plan de Atención Institucional –PAI en el mes de mayo, ya que no aplica según los tiempos establecidos por el anexo técnico, se programa el envio de aval para el mes de junio y el desarrollo de las diferentes actividades. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | 2.1 Captura de pantalla envio matriz PAI 2.2 Matriz PAI excel - NO DEBE INFORMARLO EN EL INFORME PUESTO QUE ESTA PENDIENTE DE APROBACIÒN AUN EL PAI Y DE LO MENCIONADO SE DIO MUESTRA EL MES PASADO. 1.2.2.- " Explorando tus habilidades - EN DRIVE EL FORMATO INIDICA QUE ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS HASTA 24 DE NOVIEMBRE Y EN EXCEL INFORMAN 27 AJUSTAR |  | *Ajustar la redacción de la presente obligación, donde se informe que no se realizó el PAI ya que no aplica según los tiempos establecidos en el anexo técnico.
2.1.6. -Desde el área de enfermería se lleva a cabo la socializacion a las personas mayores sobre Actividad "Autociudado ", -Estilo de vida saludable en la vejez realizada el día 25 de noviembre del 2023. EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE EVIDENCIO EN EL FORMATO ES EL QUE LE DEJO EN ROJO EN EL INFORME DE EXCEL 2..2.5 -Descubriendo mis afectos liderado por el área de psicología con la actividad "Protocolo habitaciones de encuentros afectivos" desarrollada el dia 8 y 22 de noviembre del 2023 - ESTA ACTIVIDAD NO COINCIDE CON LA QUE SUBIO EN EL DRIVE AJUSTAR COLVIO A SUBIR LA ACTIVIDAD 2.2.3 DE ESTA ACTIVIDAD. 2.4. Linea de Atención Respiro a Cuidador PONGO EN ROJO TODA LA LINEA RECUERDE QUE LAS ACTAS DEBEN TENER UN CONSECUTIVO AJUSTAL YA AJUSTE EN DRIVE AJUSTAR EL EXCEL ESTA ES LA FORMA ADECUADA DE MENCIONAR LAS ACTAS Y EL ORDEN 2.4.1 Acta No. 073 del 18 de noviembre de 2023, con el tema: Respiro al cuidador (Encuentro interinstitucional). Dirigida por psicologia 2.4.2 Acta No. 084 de 29 de noviembre de 2023, con el tema: Respiro al cuidador (Meditación Guiada). Dirigida por psicologia 2.4.3 Acta No. 096 de 30 de noviembre de 2023, con el tema: Pausa activa: Respiro al cuidador Dirigida por Fisioterapia
OK
OK
3. Formular y ejecutar el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada una de las etapas (conociendo, planeando y actuando). | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José para el presente periodo no realizó la aplicación de escala de Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . La Comunidad de Cuidado San José, para el presente periodo no formuló y no ejecutó el Plan de Atención Integral Individual - PAIIN teniendo en cuenta el ingreso de las personas mayores de otras comunidades de cuidado. La Comunidad de Cuidado San José, para el presente del mes de mayo no se realizan valoraciones iniciales. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | 3.1. Acta N. 034 - NO COINCIDE NUMERO DE ACTA CON LA QUE REGISTRAN EN EL DRIVE REVISAR Y AJUSTAR 3.2. Base reporte PAIIN noviembre (no controlado) 3.3. Base reporte PAIIN noviembre ( EXCEL) - ESTE FORMATO LO SUBE EN DIFERENTE FORMATO CON QUE LO SUBA EN EXCEL ES SUFICIENTE NO HAY NECESIDAD DEL PDF NOTA: REVISAR Y AJUSTAR EL DRIVE NO PUEDEN QUEDAR LAS ACTAS SIN UN ORDEN DE JERARQUICO RECUERDE QUE DEBEN TENER UN CONSECUTIVO Acta No 023 del día 07 de noviembre de 2023, y fueron elaborados por parte de todas las áreas profesionales para el presente periodo. - ESTA ACTA QUE MENCIONAN DE APLICACION DE WHODAS DEBEN ENUMERARLA EN INFORME EXCEL Y UBICARLA SEGUN CONSECUTIVO DE ACTAS DE LA OBLIGACION - ESTA ACTA NO ESTA EN EL DRIVE AJUSTAR
4. Realizar y registrar los seguimientos individuales de las personas mayores máximo durante el primer mes de ingreso de los participantes y en adelante máximo cada tres meses | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José Convenio 8136-2024, para el presente periodo del mes mayo del 2024, no se realizaron seguimientos individuales trimestrales, debido al ingreso de las personas mayores a la Comunidad de Cuidado. Se proyectan para el mes de Julio 2024. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK |  | Tener en cuenta lo relacionado en letra roja del informe de gestion.
5. Formular, registrar y hacer seguimiento al plan de cuidado de cada persona mayor. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José Convenio 8136-2024, para el presente periodo del mes de mayo de 2024, programa la elaboración de los planes de cuidado para el mes de junio. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK |  | Tener en cuenta lo relacionado en letra roja del informe de gestion.
6. Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, para los días 30 y 31 de mayo no realizo la elaboracion de un (0) Whodas, lo PAIIN de la fase conociendo planeando. La Comunidad de Cuidado San José, no realizo actividades de valoraciones iniciales. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | ok
7. Socializar a cada persona mayor en el momento de su ingreso a la Unidad Operativa el Pacto de Convivencia Institucional. Así mismo, realizar jornadas de socialización mensuales a toda la comunidad institucional promoviendo la implementación de este durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José durante los días 30 y 31 del mes de mayo de 2024 no realizó la socialización del pacto de convivencia institucional con las personas mayores que ingresaron nuevas al servicio . | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK
8. Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el anexo técnico y garantizar su uso por parte de las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, durante la ejecución del contrato 8136-2024, Se han garantizado los medios de comunicación solicitados en el anexo técnico Tabla No. 28, cómo telefonía fija y movil, acceso a revistas, acceso a redes sociales, medios informativos virtuales y televisión, de manera permanente y los elementos | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo -2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 8 |  |  | 8.1. Medios de comunicación noviembre ES UNA ACTIVIDAD RELACIONAR COMO ACTIVIDAD |  | *Se solicita ajustar la redacción de la obligación, donde se debe afirmar que la comunidad de cuidado cuenta con todos los medios de comunicación solicitados en el anexo técnico y en la tabla 28. Revisar si en estos dos días de ejecución del convenio las personas mayores hicieron uso de la telefonía y subir evidencia si aplica.
9. Implementar todas las acciones descritas en el anexo técnico de Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa que garanticen la atención en salud para las personas mayores. | [5 empty] | " La Comunidad de Cuidado San José para el presente periodo programa la gestion para personas mayores a las atenciones en salud: 9.1. Cuadro de Rotación de auxiliares de enfermería 9.2. Registro de Morbilidad, accidentalidad y mortalidad 9.3 Lista de Chequeo Tabla 17 Relación de elementos de Salud " | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 junio 2024/ Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 9 |  |  | 9.1 Matriz de Citas solo estan relacionan 143 personas mayores lo cual no corresponde al total de la poblacion atendida, unificar el nombre de las especialidades, tener en cuenta las indicaciones dadas en la cualificacion del mes de noviembre 2023. las atenciones relacionadas en la matriz deben ser las mismas que se relacionan en el informe de gestion. 9.2 Relacionar en el cuadro de turnos las enfermeras profesionales al igual que firmas de las mismas. 9.3 El registro fotografico de evidencia debe ser del mes que corresponde, tomar las fotos cada mes ya que se evidencias fotos del mes pasado cortadas. 9.4 Acta No 089 no se relaciona el total de auxiliares de enfermeria con los que cuenta la comunidad de cuidado en la lista de asistencia. (este soporte no corresponde a la obligacion 2 de atencion integral). Tener en cuenta lo relacionado en letra roja del informe de gestion. Adjuntar soportes de las medidas tomadas en cuanto a los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión y asistencia tecnica, del pasado 7 de noviembre, según corresponda en Formato de Acta FOR-GD-002 esta debe contar con: objetivo, introducción, desarrollo del tema, materiales a utilizar y firma de los profesionales en original quienes realizan la actividad y coordinador/a, planilla de asistencia en el formato FOR-GD-023 y Registro Fotográfico con marca de agua, el rostro de las personas mayores debe estar pixelado, la cual debe contener fecha, hora y lugar. Adjuntar el formato Registro morbilidad, accidentalidad y mortalidad de personas mayores con calidad del dato y actualizado al último día de cada mes, en Excel, el mismo archivo que debe ser enviado los 5 primeros dias calendario del mes a los profesionales de medicina y enfermeria del equipo tecnico, con copia a los profesionales de enfermeria del equipo de apoyo a la supervision segun corresponda. |  | Verificar la redacion del informe de gestion, se debe reacionar que en el periodo se realizaron las siguientes acciones en la comunidad de cuidado, toma de signos vitales, administracion de medicamentos, asistencia en el baño e higuiene personal entre otras. 9.2 Cuadro de turnos del talento humano por los dos dias del mes de mayo. 9.3 Registro de morbilidad accidentalidad y mortalidad. 9.4 Lista de chequeo la Tabla No 17. Relcionar la ruta ya que si se presentan soportes en esta obligacion.
10. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José cuenta con plataforma (Drives, One Drive) en la que se archivarán fotografías, videos y demás material que evidencia las actividades desarrolladas con las personas mayores durante el mes, el cual se encuentra desde el correo cc-sanjose-8136-2024@hotmail.com. 10.1 Impresión de Pantalla de plataforma One Drive LINK ONE DRIVE https://onedrive.live.com/?id=root&cid=6CB2D1CD59AA32A7 | [6 empty] | //informe de gestión convenio 8136 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 10 |  |  | OK |  | *El Link debe contar con acceso con el fin de poder realizar la verificación por parte de la supervisión.
11. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado. | [5 empty] | *La Comunidad de Cuidado San José, durante el presente periodo no realizó compromisos para evitar cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK
12. Solicitar el aval de la supervisión del convenio para la realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores. Así mismo, informar a la supervisión del convenio sobre las prácticas académicas donde no se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San josé para el presente periodo, no recibio ninguna propueta de investigacion donde se consoliden productos academicos teoricos o conceptuales con base en la vivencia o participacion de las personas mayores. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK
13.Reportar mensualmente al Equipo Técnico de la Subdirección para la Vejez, el desarrollo de las actividades previstas en cumplimiento del Lineamiento del Servicio de Comunidad de Cuidado y en la materialización de los enfoques de derechos, género, poblacional y diferencial de las políticas públicas distritales. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, programa para el mes de junio el envío mensual de la matriz de seguimiento al lineamiento del servicio solicitada por el equipo de asistencia técnica, según los tiempos establecidos por el equipo de asistencia técnica de la subdirección para la vejez. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK |  | *Ajustar la redacción de la presente obligación, aclarar que no aplica para el periodo del convenio según los tiempos establecidos por el equipo de asistencia técnica de la subdirección para la vejez.
14.Presentar mensualmente al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, en el formato definido, con la información de las personas mayores que se han atendido durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José presentó la caracterización al equipo técnico del servicio, con la información de las personas mayores que se han atendido correspondiente al mes de mayo en el informe convenio 8136-2024. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK
15. Cumplir con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección. | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José durante el periodo da cumplimiento con los compromisos establecidos en el proceso de selección, sin embargo para el presente perio no aplica | [6 empty] | NO APLICA
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: NUTRICION Y SALUBRIDAD.
OBLIGACIÓN | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, desde el primer dia de ejecucion del convenio 8136-2024 se esta ejecutando 1.1 la minuta patròn , los ciclos de menùs y analisis nutricional, se anexa 1.3 registro fotografico de la publicación de la minuta patrón, ciclos de menús en el servicio de alimentos y en el comedor de las personas mayores. | [6 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | ¨Por favor adjuntar soportes de la obligación que aplican para el periodo reportado
2. Elaborar, preparar y suministrar las modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad “Suministro alimentario que contempla modificaciones de alimentos o de preparaciones”. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, para los días 30 y 31de mayo de 2024, se encuentra en la elaboración de la derivación de los ciclos de menús en (Hipoglucidas, renal, hipocalóricas hipercalóricas, hiperproteicas, en consistencia blanda y tipo turmix) por parte de las nutricionistas, la cuales se enviaran en los tiempos establecidos en el anexo técnico, la capacitación del listado de modificaciones alimentarias se realizara en el trascurso del cumplimiento del primer mes de ejecución del presente convenio y cuenta con las siguientes evidencias: . | [6 empty] | NO APLICA
3. Garantizar el suministro de alimentos requeridos a las personas mayores que por trámites inherentes al servicio se encuentran fuera de la unidad operativa y no reciben la alimentación preparada en el centro, cumpliendo las condiciones de ensamble, trasporte y distribución que aseguren su inocuidad. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, entre los días 30 y 31 de mayo no se presentaron citas médicas y otras actividades que requirieran de un refrigerio y se encuentra en la planeación de los nuevos refrigerios teniendo en cuenta lo establecido en el anexo tecnico. | [6 empty] | NO PLICA |  |  | ok
4. Realizar el acompañamiento al consumo diario de alimentos en el comedor para identificar alteraciones o modificaciones en la conducta alimentaria de las personas mayores. | [5 empty] | El Centro de Comunidad de Cuidado San José, durante la ejecución del convenio 8136 -2024, para los días del 30 al 31 de mayo del 2024 , no se evidencio a personas mayores que cambiaran sus conductas alimentarias o que requerían alguna modificación en su alimentación por rechazo o intolerancia algún alimento, preparación o consistencia de los alimentos. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | ok |  | Por favor adjuntar la proyección de cronograma para dar respuesta a la obligación y acompañamiento a los tiempos de alimentación de las personas mayores del period reportado
5. Garantizar el suministro oportuno de suplementos y complementos nutricionales, multivitamínicos y espesantes, a las personas mayores que por sus necesidades de salud o Nutricionales así los requieren. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, en los días 30 y 31 de mayo del 2024, continúo garantizando los suplementos y refrigerios nocturno a las personas mayores, cuenta con el FOR-PSS-585 Formato Listado de modificaciones alimentarias por participantes la cual está ubicada en la carpeta de evidencias de la obligación 2 de nutrición y Salubridad lo cual se puede evidenciar en: | [6 empty] | NO APLICA |  |  | ok |  | Por favor revisar en el presente informe en desarrollo de la actividad , se está relacionando el for 585 de la obligación 2 pero no se encuentran los soportes dado que no aplica para el perido, revisar y ajustar .
6.Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, en los días del 30 al 31 de mayo del 2024 las nutricionistas se encuentran en la elaboración de la Guía de Capacitaciones de BPM "Buenas prácticas de Manufactura y en el cronograma para entregar en lo tiempos establecidos en el anexo técnico, con relación al tema de la capacitación de inducción de inicio esta se realizará en los tiempos establecidos en anexo técnico. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | ok
7. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, para dar cumplimento a esta obligación para los días del 25 al 31 de mayo llevo a cabo las siguientes acciones: | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Por favor verificar el FOR-PSS-175, FOR-PSS-226, FOR-PSS-232,FOR-PSS236, FOR-PSS-238, FOR-Y PSS239 estan firmados por el coordinador, nutricionistas y tecnico de alimentos. Por que los formatos de plan de sanaemiento del servicio de alimentos vienen firmados por el tecnico ambietal estos deben venir firmados por la nutricionista, tecnico de alimentos y el coordinador de la comunidad con excepcion de FOR-PSS-064, FOR-PSS- 069 y por favor adjuntar este ultimo nombrado los cuales debeben frimados por el tecnico ambiental y el coordinador de la comunidad de cuidado Por fvor adjuntar la captura de pantalla de solicitud de los documentos a los asociados. Se informa que en la revisión de soportes allegados y en seguimiento desde el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que para el periodo correspondiente a noviembre del 2023, no se contó con concepto higiénico sanitarios, por la tanto en el informes de supervisión le quedaran la obligación 8 de Componente de Nutrición y Salubridad quedan a mejorar hasta que no se subsane completamente el tema: " Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores" , para que se pronuncie las acciones que va a realizar en el siguiente periodo para garantizar el cumplimiento de la obligación. |  | Por favor revisar el desarrollo de la actividad refiere periodo del 25 al 31 de mayo, no se relacionan soportes que den respuesta a la obligación . Documentación de proveedores
8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” y cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San Josépara el presente periodo adjunta, Certificados de BPM Buenas Practicas de Manufactura en Alimentos y Certificados Aptitud Medica, los cuales se encuentran al día de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico en el componente de nutrición y salubridad | [6 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | Por favor adjuntar soportes de certificados de BPM ycertificados medicos , no se evidencia carpeta en la obligación
8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” y cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, en los dias del 30 al 31 de mayo del 2024 se comenzaron las mesas de trabajo para el PAI ( Plan de Atención Institucional) y IEC (Estrategia de Información, Educación y Comunicación). y en comenzar en aplicar las encuestas para los temas a tratar con las personas mayoras para la elaboración de los dos docuemtnos | [6 empty] | NO APLICA |  |  | ok |  | Revisar obligación se repite en informe de gestión , revisar y ajustar
9. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC). | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, en los dias del 30 al 31 de mayo del 2024 se comenzaron las mesas de trabajo para el PAI ( Plan de Atención Institucional) y IEC (Estrategia de Información, Educación y Comunicación). y en comenzar en aplicar las encuestas para los temas a tratar con las personas mayoras para la elaboración de los dos docuemtnos | [6 empty] | NO APLICA |  |  | en la Gui tecnica por favor colocar el nombre de la capacitación de 150 personas mayores solo participaron 3 por favor verificar
10. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, para los dias del 30 al 31 d emayo del 2024 eno realizaron solicitud de ajsutes por que no se contaba cn el tiempo estipulado para reaizar esta solcitud aorde a los tiempos establecidos en el anexo tecnico. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | ok |  | Por favor revisar la descripción y redacción de la obligación
11. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, para el presente periodo adjuntar Horarios Entrega de la materia Prima en la cual se designa si se presentaron cambios en los horarios de entrega por parte del proveedor o continuan a lo acordado desde el principio del convenio. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | ok |  | Por favor adjuntar soporte de la programación de entrega de materia prima
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS
OBLIGACIÓN | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el inmueble y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones de la totalidad de los requesitos mínimos, necesarios y no mínimos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, 1.1 Aval subdireccion de plantas fisicas 1.2. Planos arquitectonicos 1.2.1 002-SR-CASA-002 1.2.2 002-SR-CASA-003 1.2.3 004-SR-ESTAR TV-004 1.2.4 005-SR-BLOQUE PÍSCINA-005 1.2.5 006-SR-KIOSKO-006 1.2.6 007-SR-CUARTO BASURAS-007 1.2.7 008-SR-CAPILLA-008 1.2.8 008-SR-COMEDOR-009 1.2.9 009-SR-BLOQUE 110M2-010 1.2.10 017-SR-CANCHA-010 | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo-2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 1
2. Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José , para el presente periodo a través del FOR-PSS-417 Plan de Mantenimiento Preventivo y FOR-PSS-418 Plan de mantenimiento correctivo se evidencia el cumplimiento los planes de mantenimiento presentado durante la ejecución del convenio, con un cumplimiento acumulado del 80%, 2.1. FOR-PSS-417 2.2. FOR-PSS-418 2.3. Actualización FOR-PSS-417. 2.4 Actualización FOR-PSS-418. 2.5. Acta Nº 017 - Registro fotografico planes de mantenimiento | [6 empty] | NO APLICA
3. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José , De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que la Comunidad de Cuidado da cumplimiento al suministró de la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general, lo cual se evidencia en: 3.1. Lista de Chequeo | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo-2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 3 |  |  | revisar fotos en tablas
4. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal y absorbentes con las características y periodicidad establecidas. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, realizo entrega de los absorbentes a las personas mayores que los requieren. | [6 empty] | //informe de gestión Convenio 8136-2024 Mes mayo 2024./Informe financiero/5.Costos fijos/5.2 Absorbentes |  |  | 4.1 Acta No 087 no se relacionan las personas mayores que ingresaron a la comunidad de cuidado el dia 2 de noviembre de 2023, Rosa Elena Suarez y Laurentina Rodriguez, especificar si se realizo la entrega del kit de aseo o no. Relacionar los elementos que se entregan que no estan relacionados en el FOR-PSS-215 y estan en anexo tecnico, Espuma de afeitar, rinse acondicionador. 4.2 FOR-PSS-215 la persona mayor Gilberto ramirez Ingresa a la comunidad de cuidado el dia 10 de noviembre y relacionan fecha de entrega del 30 de noviembre de 2023, el kit se debe entregar el dia de ingreso de la persona mayor a la comunidad de cuidado. No relacionan la entrega del total de elementos de la persona mayor Rosa Elena Suarez y Laurentina Rodiguez las cuales ingresaron el dia 2 de noviembre a la comunidad de Cuidado, se le realizo entrega el dia 3 de noviembre relacionar en formato aparte la entrega el mismo dia que ingreso. |  | Relcionar la ruta ya que si se presentan soportes en esta obligacion.
5. Disponer en cada unidad operativa, de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José , para el presente periodo a través del "FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B" FOR-TH-066, se realizo verificion de cada uno de los elementos que conforman el botiquin tipo B, el cual se encuentra diponible para ser usado en caso de que se requiera. 5.1.FOR-TH-066. | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo -2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 5 |  |  | FOR-TH-066 en cuello ortopedico vence durante el perido cambiar elemento. Teener en cuenta lo relacionado en letra roja del informe de gestion. |  | Anexar el FOR-TH-066 y registro fotografico con fecha del periodo. Relcionar la ruta ya que si se presentan soportes en esta obligacion.
6. Suministrar la dotación de vestuario de las personas mayores en los tiempos y especificaciones descritos | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José , no se realiza la entrega de dotacion para el mes de mayo, este corresponde para el mes de mayo, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el anexo tecnico. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OBLIGACION QUE QUEDA A MEJORAR LA ENTREGA CORRESPONDIENTE DEL VESTUARIO ERA PARA EL MES DE NOVIEMBRE IR PREPARANDO RESPUESTA DE LA NO ENTREGA DE DOTACIÒN
7. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional. 8 nutricion | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, se relaciona los elementos y utencilios con Registro fotografico de la tabla Tabla 20. Relación de elementos menaje y servicios de alimentación, que atreves del registro fotográfico con en el cual se evidencia la totalidad de estos, se cuenta con la hoja de vida, la calibración de los que requieran y con el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos. 7.1. Lista de chequeo tabla 20 7.2. HOJA VIDA CALIBRACION 7.3. CRONOGRAMA MANTENIMIENTO | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Por favor adjuntar la solictud de la calibracion de los equipos ya que la que adjunta se vencio en octubre del 2023. Se informa que en la revisión de soportes allegados y en seguimiento desde el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que para el periodo correspondiente a noviembre del 2023, no se contó con la calibracion de los equipos que lo requieren acorde como lo indica el anexo tecnico , por la tanto en el informes de supervisión le quedaran la obligación 7 de Ambientes Adecuados y Seguros quedan a mejorar hasta que no se subsane completamente el tema: " Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional. 8 nutricion " , para que se pronuncie las acciones que va a realizar en el siguiente periodo para garantizar el cumplimiento de la obligación.
8. Garantizar los elementos para el desarrollo de actividades con las personas mayores, dirigidas a fortalecer y mantener las capacidades cognoscitivas, sensoriales y emocionales de las personas mayores durante su proceso institucional. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José ha garantizado durante la ejecución del convenio 8136-2024 los elementos necesarios para la realización de todas las actividades y talleres ocupaciones con las personas mayores según lo establece el anexo técnico en las tablas No. 28 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades" y tabla No. 29 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias". 8.1. Lista de Chequeo Tabla 28 8.2. Lista de Chequeo Tabla 29 | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo -2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 8 |  |  | OK |  | *Se solicita verificar los siguientes elementos que se relacionan de la tabla 29, ya que se está afirmando que no se cuenta con estos elementos.
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan dar cumplimiento al Plan de Saneamiento de la Comunidad de Cuidado | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José en el prensente periodo mayo reporta de acuerdo a los siguientes soportes que da cumplimiento a la obligación. Se anexa tabla de elementos de aseo insitucional con su respectiva evidencia fotografica y formato no controlado de entrega de elementos de aseo al personal operario de la Comunidad de Cuidado. 9.1. Se anexa el formato no controlado de la Comunidad de Cuidado San José mostrando la periodicidad de entrega de elementos de aseo institucional del mes de mayo el cual garantiza el uso de elementos para el desarrollo de actividades de higienización de la unidad operativa. 9.2. Tabla 30 | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Se solicita ajustar ruta de la obligación. |  | Anexar soporte de entrega de elementos de aseo instituicional, anexar lista de chequeo de la tabla 30, colocar ruta
10. Garantizar la dotación para el personal manipulador de alimentos y servicios generales con las características y periodicidad establecida en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros – Atención Integral. | [5 empty] | La Comnuidad de Cuidado San José , para el presente periodo adjunta: | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Por favor tener encuenta el excell y en la acta adjuntar el registro fotografico de los auxiliares de enfermería portando la dotación al momento de distribir y asisitir a las personas mayores
11. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José cuenta con plan de emergencias "FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS" FOR-TH-030, el cual es de conocimiento del talento humano de la comunidad de cuidado. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Tener en cuenta lo relacionado en letra roja del informe de gestion, se debe relacionar las acciones del periodo del informe. |  | Anexar el FOR-TH-033 Relacionar la ruta ya que si se presentan soportes en esta obligacion.
12. Contar con el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José para el presente periodo cuenta con concepto de bomberos favorable del municipio de Fusagasuga, el cual tiene vigencia 1 de noviembre del 2024. 12.1. Concepto de bomberos | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 12 |  |  | Tener en cuenta lo relacionado en letra roja del informe de gestion, se debe relacionar las acciones del periodo del informe.
13. Elaborar, socializar y aplicar en los casos requeridos los protocolos de seguridad que se requieran en el marco de la atención integral de las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José, para el presente periodo, cuenta con los protocolos de seguridad establecidos en el anexo tecnico, los cuales son de conocimiento del talento humano de la comunidad de cuidado. 13.1. Protocolos de seguridad. 13.1.1 Protocolos de Actividades Cotidianas 13.1.2 Protocolo de casos fortuitos 13.1.3 Protocolo de casos de evidencia y sospecha 13.1.4 Protocolos de prevención de accidentes en la institución | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 13 |  |  | Tener en cuenta lo relacionado en letra roja del informe de gestion. |  | Anexar Los protocolos de seguridad. Relacionar la ruta ya que si se presentan soportes en esta obligacion.
14. Garantizar la seguridad y las condiciones para el uso del inmueble donde se presta el servicio mediante licencia por parte de la autoridad competente y evaluación de vulnerabilidad sísmica si el inmueble fue construido y licenciado en una fecha anterior a la implementación de la normatividad sísmica. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José , no cuenta con licencia de construccion para el presente periodo, por lo que se adjunta el acta N° 053 del mes de junio, con el numero de radicado del tramite de obtencion de la licencia de construccion en la entidad competente VU 2401145, con fecha no mayor a 6 meses.Se adjunta como soporte a la presente obligacion. 14.1.Licencia de Reconocimiento de Radicado | [6 empty] | //Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/ obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 14
15. Garantizar la seguridad y las condiciones para el uso del inmueble donde se presta el servicio mediante licencia por parte de la autoridad competente y evaluación de vulnerabilidad sísmica si el inmueble fue construido y licenciado en una fecha anterior a la implementación de la normatividad sísmica. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José en la licencias de construcción no se manifiesta la necesidad de intervenir la edificación. La Comunidad de Cuidado San José en la licencias de construcción se manifiesta la necesidad de intervenir la edificación y para ello se realizo la intervenciones necesarias sin afectar la correcta prestacion del servicio. 15.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CON INTERVENCIONES REQUERIDAS PERITAJE TECNICO | [6 empty] | NO APLICA
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: GESTION AMBIENTAL
OBLIGACIÓN | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
En el desarrollo del convenio, el asociado deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio teniendo en cuenta: 1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José en el presente periodo mayo presenta los siguientes soportes de actividades, correos, reuniones, capacitaciones etc. para dar cumplimiento a la obligación. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Carpeta 1.1 Añadir todos los reportes y actividades con el equipo mesa ambiental Ordenar estos soportes, de acuerdo a la recomendaciones dadas. Incluido listado de asistencia de acta con referente ambiental Carpeta 1.2.1 Formatos: Ajustar FORGA022 FORGA021 FORPSS065 Añadir FORGA001 FORGA030 PEC TH 030 no corresponde a esta obligación. Carpeta 1.3 Ajustar listado de asistencia re escanearlos. Ajustar numeracion de actas que coincidan. Añadir pre quiz y post quiz de las actas. Actas tematica ajustar de acuerdo a las recomendaciones dadas Todos estos cambios se deben ver reflejados en el excel informe de gestión. |  | Ajustar obligación sólo va: "1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional" Periodo de la obligación dice diciembre. Añadir FOR GA 001 FOR GA 019 FOR GA 025
COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBLIGACIÓN | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1.Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José 8136-2024 cuenta con la plataforma estratégica conformada por la ( Misión, Visión, Organigrama, políticas, principios y valores institucionales) los cuales se encuentran publicados en un lugar de fácil acceso y consulta por parte de los funcionarios y demás comunidad institucional. 1.1. Plataforma estrategica | [6 empty] | NO APLICA
2. Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado. | [5 empty] | La Comunidad San José tiene publicada la imagen institucional desde el inicio del convenio 8136 de 2024 en la entrada del edificio principal de la unidad operativa, así mismo cuenta con la imagen institucional publicada en el vehículo que se encuentra ofertado y al servicio del convenio antes descrito. 2.1. Registro imagen institucional fundacion San José | [6 empty] | NO APLICA
3. Realizar oportunamente los reportes de novedades y las metas físicas mensuales con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada. | [5 empty] | Durante el periodo comprendido 30 al 31 de mayo de 2024,, desde el área de trabajo social, no se realiza el envío de las novedades correspondientes, como se evidencia en: 3.1 .CP Envio evidencia metafisicia | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Les ajuste como se debe nombrar el archivo en el for pss 209 y el drive, tenerlo en cuenta para el proximo informe.
4. Realizar el cargue de la información de las actuaciones de intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad. | [5 empty] | Durante el período comprendido 30 al 31 de mayo de 2024, desde el área de trabajo social, no se realiza el envío de las novedades correspondiente. 4.1. Base de datos 4.2. Listado de persona mayor 4.3 FOR PSS 311 ficha SIRBE 4.4 FOR PSS 213 FORMATO REPORTE METAFISICA | [6 empty] | NO APLICA |  |  | Les ajuste la ruta para no generar duplicidad en soportes, en atención integral tambien lo cargaron FOR PSS 213 Y FICHA SIRBE.
5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de San JosÉ durante el Mes de mayo de 2024, no realizó la coordinación con instituciones interinstitucionales necesarias para la prestación del servicio. | [6 empty] | NO APLICA |  |  | OK
6. Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el Asociado deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes. | [5 empty] | En el Centro de Comunidad de Cuidado San José, cumple con los documentos y especificaciones del anexo técnico, los documentos son los siguientes: Informacion y documentos del vehiculo. 4.5.1 Tarjeta de propiedad 4.5.2. Tarjeta de operación 4.5.3. SOAT NOX331 4.5.4. Pantallazo RUN revision tecnomecanica 4.5.5. Licencia de conduccion 4.5.6. Captura Run poliza de responsabilidad | [6 empty] | Informe de gestión convenio 8136 2024/informe financiero-4.5 transporte
7. Garantizar el servicio funerario durante la ejecución del convenio de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José cuenta con contrato desde De igual forma, para el presente mes presenta: | [6 empty] | NO APLICA
8. Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio | [5 empty] | La comunidad de cuidado San José, garantizó el talento humano minimo para la ejecución del convenio 8136- conforme lo establece el anexo técnico, como se evidencia en: 1.1. FOR - PSS - 211 liquidación de cupos 4.1 .1. FOR - PSS - 214 | [6 empty] | Informe de gestión convenio 8136-2024 mayo/Informe financiero/1. Liquidacion de cupos/ 1.1. Liquidacion de cupos mayo 2024 Informe de gestión convenio 8136-2024 mayo /Informe financiero/4.costos fijos/4.1 talento humano/4.4.1. Formato relación talento humano FOR-PSS-214.
9. Presentar a la supervisión del convenio al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San Jose en el mes de mayo 2024, no se reporto ninguna novedad del talento humano. | [6 empty] | NO APLICA
No aplica
10. Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social. | [5 empty] | Se realiza la organización de la documentación acorde a lo establecido en la ley 594 del 2000, Acuerdo 08 de 2014 y Acuerdo 02 de 2014, para el correcto funcionamiento y adecuado manejo de la información que se produce o genera al interior de la Comunidad de Cuidado en el ejercicio de cada función, la cual se encuentra disponible para consulta como se establece en la ley 172 de 2014 | [6 empty] | NO APLICA
11. Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José garantizó el servicio de vigilancia en el periodo correspondiente del 24 al 31 de mayo 2024, garantizó el servicio de vigilancia de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.6.1 Contrato de vigilancia del 30 de mayo del 2024 al 31 de mayo del 2025. 4.6.2 Factura No FE 86 del 20 de mayo del año 2024 , correspondiente a la cobertura del mes mayo . | [6 empty] | Informe de gestión convenio 8136 2024/informe financiero-4.6 vigilancia.
12.Garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado San José garantizó el suministro de los servicios públicos durante el mes de mayo del 2024 mediante su pago oportuno estando dentro los términos establecidos para tal fin. 4.7 CERTIFICACION COSTOS FIJOS SDIS mayo | [6 empty] | Informe de gestión convenio 8136 mayo 2024/1. Informe financiero/4.costos fijos/4.7 certificación
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: |  |  | SAN JOSÉ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | [9 empty] | DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 53930566 de Fusagasugá
Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE INFORME

## Hoja1
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N° 33-44-101249909 EXPEDIDA EL 24 DE MAYO DEL 2024 , SEGUROS DE ESTADO
Ampros Contratados | Valor Asegurado | Vigendia Desde | Vigencia Hasta
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 1255629530.2 | 2024-05-22 | 2025-06-22
CALIDAD DEL SERVICIO | 1255629530.2 | 2024-05-22 | 2025-06-22
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 313907382.55 | 2024-05-22 | 2027-12-22
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO N° 33-40-101079745, EXPEDIDA EL 23 DE MAYO DEL 2024
Ampros Contratados | Valor Asegurado | Vigendia Desde | Vigencia Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 520000000 | 2024-05-22 | 2024-12-22
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 520000000 | 2024-05-22 | 2024-12-22
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 520000000 | 2024-05-22 | 2024-12-22

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
Diligencia el Informe con letra Arial 11
SERVICIO SOCIAL | Mencione el servicio social al que hace referencia el informe
OPERADOR | Indique el nombre Completo del Operador/Asociado/Contratista
CONVENIO / CONTRATO No. | Registre el Número de Convenio/Contrato
DE | Indique la fecha de suscripción del convenio o contrato (Día/Mes/Año)
PLAZO | Registro los días de ejecución del conformidad a la minuta del Contrato/Convenio
FECHA ACTA DE INICIO | Indique la fecha de firma de acta de inicio (Día/Mes/Año)
FECHA DE TERMINACIÓN | Relacione la fecha de terminación del Convenio/Contrato (Día/Mes/Año)
PERIODO DE INFORME | Indique el periodo al que corresponde el informe de ejecución (Día/Mes/Año)
No. INFORME | Relacione el número de informe de ejecución (Ejemplo 6….)
SUPERVISOR | Relacione el nombre Completo del Supervisor-a ( Subdirector-a para la Vejez)
DEPENDENCIA | Relacione el nombre de la Dependencia (Subdirección para la Vejez)
OBJETO CONTRACTUAL | Relacione textualmente el objeto contractual del Convenio/Contrato (se debe indicar el objeto que se encuentra en acta de inicio, minuta sin realizar ninguna modificación)
OBLIGACIONES CONVENIO/CONTRATO
Relacione es esta sección las obligaciones del convenio/contrato de acuerdo a la minuta y su cumplimiento. Discriminadas de igual forma. OBLIGACIONES GENERALES OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBLIGACIÓN | Registre cada una de las obligaciones contractuales, discriminadas por componente (Obligaciones generales, Obligaciones de carácter Técnico, Atención Integral para el desarrollo humano…)
DESARROLLO DE ACTIVIDADES | Relacione detalladamente cada una de las actividades, acciones y la gestión realizada de manera cualitativa y cuantitativa con las cuales se da cumplimiento a cada obligación por componente (Obligaciones generales, Obligaciones de carácter Técnico, Atención Integral para el desarrollo humano…)
MEDIO DE VERIFICACION | Indique la ruta de verificación en medio magnético ejemplo: Carpeta Componente Atención integral para el desarrollo humano/Obligación No.1/ Plan de Atención Institucional.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: | Registre cada una de las obligaciones contractuales, discriminadas por componente.
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA | Indique el nombre de la unidad operativa de acuerdo al Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Registre los nombres y apellidos completos del Representante Legal
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL | Este campo debe ser firmado por el Representante Legal
DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Cédula de Ciudadanía No. xxxx/Cédula de Extranjería N.xxx
ANEXOS | Indique los anexos adjuntos a este informe ( ejemplo numero de CDS, listados de asistencia..)

## Hoja2
EGRESOS POR FALLECIMIENTO
No | NOMBRE PERSONA MAYOR | IDENTIFICACION | FECHA DE FALLECIMIENTO
1 | FERMINA MATOMA | 20189306 | 2023-05-24
2 | MARIA DEL CARMEN FORERO PINEDA | 27967850 | 2023-05-27