## CronTrabajo Abr
PLAN DE TRABAJO RESPONSABLE: GISLAINE QUINTERO, PROMOTORA TÉCNICA COMERCIAL | [28 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-190
FECHA: | PERIODO 1 - 30 DE MAYO DE 2025
No | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ENTREGABLES | SEGUIMIENTO | ABRIL | [22 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | Semana 1 | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
[5 empty] | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
1 | Lectura Caja de Herramieta para la revisión del cronograma global | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de lectura | Planeado | bar: Semana 1 1
Ejecutado | bar: Semana 1 1
2 | Ajustes de envío de las evidencias encuentros de apertura de los Núcleos 11 y 20, solicitados por los gestores CampeSENA y Full P opular | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Sisitematización caja de herramienta | Planeado | bar: Semana 2 6
Ejecutado | bar: Semana 2 6
3 | Ajustes de envío de las evidencias encuentros de apertura de los Núcleos 11 y 20, solicitados por los gestores CampeSENA y Full P opular | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Sisitematización caja de herramienta | Planeado | bar: Semana 2 7
Ejecutado | bar: Semana 2 7
4 | Revisión y ajuste de acta de compromiso del Núcleo municipio de Taraza | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Sisitematización caja de herramienta | Planeado | bar: Semana 2 8
Ejecutado | bar: Semana 2 8
5 | Revisión, verficación y corrección de la sistematización de evidencias de aperturas del los Núcleos del Bajo Cauca | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Sisitematización caja de herramienta | Planeado | bar: Semana 2 9
Ejecutado | bar: Semana 2 9
6 | Entrega de agenda y comisión firmadas para archivo | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo envío del correo | Planeado | bar: Semana 2 10
Ejecutado | bar: Semana 2 10
7 | Reunion presencial Ajuste metodologia CampeSENA | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Registro de asistencia Registro fotografico. | Planeado | bar: Semana 3 13
Ejecutado | bar: Semana 3 13
8 | Reunion presencial Ajuste metodologia CampeSENA - Envío Informe Contractual | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Registro de asistencia Registro fotografico. | Planeado | bar: Semana 3 14
Ejecutado | bar: Semana 3 14
9 | Reunion presencial Ajuste metodologia CampeSENA - Corrección y envío informe contractual | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Registro de asistencia Registro fotografico y pantallazo envío de informe al supervisor. | Planeado | bar: Semana 3 15
Ejecutado | bar: Semana 3 15
10 | Apoyo precotización promotor campesino | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de envio archivo precotización. | Planeado | bar: Semana 3 16
Ejecutado | bar: Semana 3 16
11 | Apoyo precotización promotor campesino | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de envio archivo precotización. | Planeado | bar: Semana 3 17
Ejecutado | bar: Semana 3 17
12 | Reunión virtual - revisión de materiales para la ejecución del proyecto en cada núcleo - Cargue de informe contractual al SECOP | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de reunión virtual- Cargue de archivos En plataforma SECOP | Planeado | bar: Semana 4 20
Ejecutado | bar: Semana 4 20
13 | Lectura Caja de Herramieta para la revisión del cronograma global | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de lectura | Planeado | bar: Semana 4 21
Ejecutado | bar: Semana 4 21
14 | Lectura Caja de Herramieta para la revisión del cronograma global | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de lectura | Planeado | bar: Semana 4 22
Ejecutado | bar: Semana 4 22
15 | Lectura Caja de Herramieta para la revisión del cronograma global | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de lectura | Planeado | bar: Semana 4 23
Ejecutado | bar: Semana 4 23
16 | Lectura Caja de Herramieta para la revisión del cronograma global | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo de lectura | Planeado | bar: Semana 4 24
Ejecutado | bar: Semana 4 24
17 | Se participó en la jornada nacional de trabajo para la actualización de la Caja de Herramientas de Full Popular y se realizó una jornada de trabajo sobre la contratación full popular | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Pantallazo reunión virtual | Planeado | bar: Semana 5 27
Ejecutado | bar: Semana 5 27
18 | Gestión de precotización Para la implementación de logistica talleres estrategia CampeSENA y Full popular | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Acta y pantalazo de evidencias whatsApp | Planeado | bar: Semana 5 28
Ejecutado | bar: Semana 5 28
19 | Gestión de precotización Para la implementación de logistica talleres estrategia CampeSENA y Full popular | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Acta y pantalazo de evidencias whatsApp | Planeado | bar: Semana 5 29
Ejecutado | bar: Semana 5 29
20 | Gestión de precotización Para la implementación de logistica talleres estrategia CampeSENA y Full popular | Promotora tecnica Comercial- Gislaine Quintero | Acta y pantalazo de evidencias whatsApp | Planeado | bar: Semana 5 30
Ejecutado | bar: Semana 5 30
22
23
24