## Plan de acción
PROCESO | [22 empty] | Versión: 02
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO | [22 empty] | Código: GOR-F-013
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DEL NUCLEO CAMPESINO.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | [7 empty] | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO UNIÓN CAMPESINA POR EL DESARROLLO SOCIAL Y TÉCNICO DEL BAJO CAUCA (ORGANIZACIÓN BASE ASOAGROMICAUCA).
Fecha de elaboración: | 2026-04-22 |  | Promotor/a Campesino/a | [5 empty] | Gestor/a | Elizabeth Cardenas Molina
Número de red. |  |  | Promotor/a Técnico/a |  | Yamile Rivas Rua |  |  |  | Dinamizador/a | Hernan Dario Rodriguez
Regional | Antioquia |  | Articulador/a |  | Jaime Albeto Rendon Acevedo |  |  |  | Profesional de seguimiento
PLAN DE ACCION | [8 empty] | SEGUIMIENTO
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN TEMATICA | ACTIVIDAD ¿cómo lo vamos hacer? | META | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | MATERIALES Unidad | MATERIALES Concepto | Responsable SENA | SOPORTE O VERIFICABLE | AVANCE MES 1 | AVANCE MES 2 | AVANCE MES 3 | AVANCE MES 4 | AVANCE MES 5 | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
Asociatividad y cooperativismo | Formación en Economía Solidaria, Cultura de la Asociatividad y Fortalecimiento Comunitario. | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación en Formulación de proyectos productivos. | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación en Elaboración de embutidos cárnicos derivados de pollo, cerdo y pescado. | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Prácticas comunitarias y tradicionales | Formación en Elaboración artesanal de productos de panificación. | Gestión de solicitud de formación. | julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Prácticas comunitarias y tradicionales | Formación en Elaboración artesanal de productos de repostería. | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Prácticas comunitarias y tradicionales | Establecimiento de viveros para la conservación y recuperación de semillas nativas. | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Prácticas comunitarias y tradicionales | Emprendimiento en servicios de turismo rural comunitario. | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda | Curso en Construcción de placa huella para vias terciarias. | Gestión de solicitud de formación. | Septiembre | Septiembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Técnico en Producción agropecuaria o ambiental | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Diciembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Note on B12: 1.Agroindustria campesina e infraestructura productiva. 2. Comercialización 3. Transición agroecológica 4. Asociatividad y cooperativisnitarias y tradicionales (gastronomía, turismo, artesanías) 5. Infraestructura comunitaria y mejoramiento de vivienda
Note on C12: Enuciar las actividades usando un verbo. (Ejemplo: Realizar, Construir, Elaborar..)
Note on D12: Especificar la unidad de medida y la cantidad Ejemplo:1 (un)Galpon construido); compra de 20(veinte) pollos.
Note on G12: Especificar las cantidades y la unidad de medida.
Note on H12: Especificar que materiales se requeiren para llevar a cabo la actividad, de manera descriptiva y detallada.
Note on I12: Promotor técnico Promotor Campesino Gestor CampeSENA Gestor FullPopular Dinamizador Articulador
Note on J12: Relacionar cual es la eviencia o soporte que da cuenta de la actividad realizada (2026-01-25 03:33:54) Ejemplo: Registro fotográfico, Formato, Acta de reunión, listado de asistencia , etc.
Note on K12: Se debe registrar una breve descripción del avance de cada actividad.
Note on W12: ====== ID#AAABzCrnWIc Microsoft Office User (2026-01-25 03:33:54) En ejecución Cumplida Fuera de tiempo
X

## Lista materiales
Versión: 02
Código: GOR-F-013
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
Formato equipos e insumos de fortalecimiento CAMPESENA.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública | Pública Clasificada |  |  |  |  | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO
Origen del presupuesto | Elementos |  | Unidad de medida | Cantidad por núcleo | Valor del mercado | Valor total | Características técnicas |  | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
| Media luna (cuchillo agrícola) |  | Unidad | 6 | 45000 | 351000 | Media luna de uso agricola, fabricada en acero al carbono con una hoja muy afilada para cortes precisos.
| Bolsas plasticas plataneras tratadas | Bolsas plasticas plataneras tratadas | paquete * 500 unidades | 4 | 185900 | 1150349.2 | MEDIDAS 37"x55" de largo x 500 unidades; de alta transparencia, Película de alta flexibilidad y resistencia mecánica bajo coeficiente de fricción. Con ditivos especiales para que no exista adherencia en la bolsa; con perforación pin hole.
| Insufladora | Insufladora | Unidad | 3 | 81200 | 376849.2 | Alto: 82 cm; Material: Polietileno; Uso: para espolvorear; Ancho: 21 cm; Color: Amarillo - verde; Peso: 3 Kg; Tipo: Insufladoras; Largo: 21 cm; Familia: Aire libre, jardín y mascotas
| Tijeras podadoras | Tijeras podadoras | Unidad | 6 | 115900 | 904020 | Tipo : Herramientas corte y poda; Largo : 22 cm; Garantía : 1 año
| Azadón | Azadón | Unidad | 10 | 49000 | 637000 | Azadón con cabo, cafetero, Dimensiones: Alto: 30 cm, Ancho: 15 cm, Largo: 20 cm; Material: Acero resistente a la corrosión y mango de madera de alta calidad; Uso: Agricultura y jardinería.
| Zapapico | Zapapico | Unidad | 4 | 89900 | 467480 | Zapapico 5 libras con cabo; ancho: 50 cm; Alto: 11 cm; Largo: 92 cm; Peso: 3.2 k; Características: Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.
| Semilla de sandia Santa amelia | Semilla de sandia Santa amelia | Kilo | 1 | 408000 | 530400 | Fecha de análisis: inferior a 5 meses antes de la compra Porcentaje de pureza: 90% Porcentaje de germinación: igual o superior al 80% Fecha de vencimiento: Un año después de la compra
| Trichoderma asperellum / Trichoderma atroviridae / Trichoderma harzianum 5x108 conidias/g / Paecilomyces lilacinus 1x109 conidias/g. | Trichoderma asperellum / Trichoderma atroviridae / Trichoderma harzianum 5x108 conidias/g / Paecilomyces lilacinus 1x109 conidias/g. | Libra | 2 | 49800 | 129480 | Tipo de formulación: WP - Polvo mojable, Fungicida biológico. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Beauveria bassiana 4x108 UFC/g / Metarhizium anisopliae 4x108 UFC/g / Lecanicillium lecanii 1x108 UFC/g / Bacillus thuringiensis 1x108 UFC/g. | Beauveria bassiana 4x108 UFC/g / Metarhizium anisopliae 4x108 UFC/g / Lecanicillium lecanii 1x108 UFC/g / Bacillus thuringiensis 1x108 UFC/g. | Libra | 2 | 53300 | 138580 | Tipo de formulación: WP - Polvo mojable, entomopatógeno. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki / 1 x109 UFC/gramo. | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki / 1 x109 UFC/gramo. | Libra | 3 | 120500 | 469950 | Tipo de formulación: WG - Gránulos dispersables, Fungicida biológico. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Embolsadora para platanos | Embolsadora para platanos | Paquete * 1000 unidades | 2 | 225500 | 586300 | Embolsadora de platano y banano. Herramienta 90 % en aluminio tubo telescopico de dos secciones por una longitud de 4 metros. Fácil manejo.
| Podadora Para Plátano Sin Mango 120 Mmx70 Mm | Podadora Para Plátano Sin Mango 120 Mmx70 Mm | unidad | 6 | 39900 | 370351.8 | Podadora de platanos, fabricada en acero al carbono con una hoja muy afilada para cortes precisos. Especificaciones: Tipo: Podadoras; Ancho: 14.5 cm; Alto: 4 cm; Largo: 18.5 cm; Peso: 247 g; Material de la cabeza: Acero
| Hongos formadores de Micorriza | Hongos formadores de Micorriza | Bulto *50 kilos | 3 | 96200 | 375180 | Hongos formadores de Micorriza de los géneros Glomus sp, y Acaullospora sp. Unidades Mínimo 20 esporas viables/g carbono Orgánico Oxidable Min. 15 % / Cenizas Máximo 60 % / Humedad Máxima 20 % / pH 6,2 ‐ 7,8 / Densidad Aparente Máxima 0.6 g cm‐3 / Capacidad de Intercambio Catiónico Mínimo 20 meq/100g / Capacidad de retención de agua CRA Mínimo 100 % / Salmonella Ausente en 25g / Enterobacterias totales No detectadas / Contenido de metales pesados < máx. permitido.
| Caneca plástica 120 litros Tapa y zuncho Hermético Resistente. | Caneca plástica 120 litros Tapa y zuncho Hermético Resistente. | Unidad | 6 | 98000 | 909636 | Caneca plástica 120 litros Tapa y zuncho Hermético Resistente.
| Manguera 12/16mm. | Manguera 12/16mm (12-13mm de diámetro interno) transparente, flexible, de plástico. | rollo * 10 metros | 1 | 18000 | 27846 | Manguera 12/16mm (12-13mm de diámetro interno) transparente, flexible, de plástico.
| Flanche Macho - Hembra. | Flanche Macho - Hembra. | Unidad | 7 | 20350 | 220370.15 | Adaptador tanque de agua 1/2pulg; Materia PP, acabado color blanco, resistente a la presión, temperatura, corrosión, vida útil prolongada, conexión Macho y Hembra 1/2" NPT a tanque de agua potable en su entrada; Largo 12 cm; Garantía 12 meses; Junta: Goma
| Abrazaderas en acero inoxidable | Abrazaderas en acero inoxidable | Paquete * 10 unidades | 3 | 25900 | 120201.9 | Abrazaderas en acero inoxidable desde 10 mm a 16 mm. Fabricadas en acero inoxidable; Tornillos hexagonales de acero con ranura para desarmador plano; Calidad automotriz; Diámetro mínimo: 3/8' (10 mm), Diámetro máximo: 5/8' (16 mm); Ancho: 5/16' (8 mm).
| Conector de rodilla de codo Rosca macho 1/2" | Conector de rodilla de codo Rosca macho 1/2" | Unidad | 8 | 20031 | 247903.656 | Conector de rodilla de codo Rosca macho 1/2" pulgadas a manguera PE 16 mm; Cuerpo en PVC, Conector con rosca macho 1/2, Conexión a manguera 16 mm.
| Báscula Inalámbrica Lm-wi-150 | Báscula Inalámbrica Lm-wi-150 | Unidad | 2 | 340000 | 1051960 | Cap:150kg d=50g- Bascula Inalámbrica. - Indicador SOLO PESO - Display LCD rojo - Línea Económica - Batería con autonomía de 30 horas - Cubierta en pintura electrostática - Estructura en alfajor - Función tara y cero - Distancia del indicador a la plataforma máximo de 8m
| Fosfato natural molido | Fosfato natural molido | Bulto * 40 kilos | 1 | 104000 | 135200 | Fósforo 28%; potasio 1.16%; azufre 0.31%; magnesio 0.11%; calcio 40%; boro 0.02%; cobre 0.004%; zinc 0.11%; molibdeno 0.03%; silicio 10.96%; flúor 2.11%. Solubilidad en Citrato de Amonio Neutro (NAC) 3.3%. La materia prima con que se elabora es 100% roca fosfórica (Fosfato de calcio natural) de la mina Media Luna, ubicada en el municipio de Aipe, departamento del Huila. El fósforo está presente principalmente en forma de Hidroxilapatita Ca5(PO4) 3(OH) y Fluorapatita Ca5(PO4) 3(F), además la fosforita tiene presencia de calcita (CaCO3) y compuestos de sílice amorfa. Densidad aparente aireada 1.21 g/cm3. Densidad aparente empacada 1.26 g/cm3. Densidad real 2.87 g/cc. Ángulo de reposo 40.35º. Ángulo de fricción 30º.
| Roca Fosforica | Roca Fosforica | Bulto * 40 kilos | 1 | 83900 | 109070 | Roca Fosforica con caracateristicas quimicas: Fosforo total (P2O5): minimo 24%, CALCIO TOTAL (CaO): Minimo 30%, silicio total (SiO2): minimo 12%
| Melaza bulto | Melaza bulto | Bulto * 30 kilos | 2 | 80000 | 208000 | Subproducto de la caña de azúca, liquido viscoso de origen vegetal, color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de caña de azucar. Calidad alimentaria. Composición ph 5,0 -5,5, conductividad eléctrica 28 - 31, densidad 1,2 -1,4, humedad 21 - 23%, cenizas 10 - 12,%, materia organica 60 - 62%, extracto humico total 50 - 55%, nitrogeno total 1 - 1,3%, fosforo total 0, 2 - 0,5% y potasio total 3- 4.0%
| Cal Agricola | Cal Agricola | Bulto * 40 kilos | 2 | 60000 | 156000 | Calcio Total (CaO 35%) - Magnesio Total (MgO16%)
| Tierra de diatomea | Tierra de diatomea | Bulto * 25 kilos | 2 | 88000 | 228800 | Mineral 100% natural, compuesto por agregados fosiles de algas de agua dulce. Composición oxido de calcio 0, 3 - 0,4 %, oxido de silicio 85 - 90%, humedad 7 -9 %, materia orgánica 6 -8%, pH: 5 - 7, tamaño de particula 1 - 5 mm
| Inóculo microbial para compostaje | Inóculo microbial para compostaje | Litros | 2 | 95000 | 247000 | LACTOBACILLUS CASEI 1x10e6ufc/ml + RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS 2x10e4ufc/ml + SACCHAROMYCES CEREVISIAE 2.5x10e6ufc/ml. SC
| Azufre | Azufre | Bulto * 25 kilos | 1 | 130000 | 169000 | Azufre Malla 325 +. Formula: (S). Pureza: Mínimo 99%. Presentación: En Polvo
| Carbonato de Calcio | Carbonato de Calcio | Bulto * 25 kilos | 1 | 78000 | 101400 | Composición pH: 8 - 8,5, calcio 40- 42%, oxido de calcio 56- 60%, carbonato de calcio 90- 95%, silicio 16 - 18%, humedad 10% máximo, densidad aparentre 1- 1,3 gr/cm3
| Sulfato de Manganeso | Sulfato de Manganeso | Bulto * 25 kilos | 1 | 180000 | 234000 | Sulfato de Manganeso. Polvo color rosado. Composición MnSO4.H2O. Pureza 95% minimo
| Sulfato de zinc | Sulfato de zinc | Bulto * 25 kilos | 1 | 190900 | 248170 | Composición: Zinc del 20 - 22%, azufre 10 - 12%, densidad 1,9 - 2,0 gr/cm, pH 4,5 - 6
| Sulfato de Potasio | Sulfato de Potasio | Bulto * 20 kilos | 1 | 280000 | 364000 | Sulfato de Potasio soluble. Composición quimica: K2O: Minimo 51%, Sin cloro (Cl) ó Maximo 1%
| Sulfato de Hierro | Sulfato de Hierro | Bulto * 25 kilos | 1 | 190000 | 247000 | Sulfato de Hierro/Ferroso (Monohidratado 30%Fe). Polvo fino amarillo. Cmposición FeSO4.H2O. Pureza 91% minimo
| Sulfato de Cobre | Sulfato de Cobre | Bulto * 25 kilos | 1 | 230000 | 355810 | Sulfato de Cobre Ind 25% Pentahidratado. Fórmula Química Cu SO4 . 5H2O. Pureza: Sulfato de Cobre 98% mínimo
| Alambre De Puas C14.5 x 500m | Alambre De Puas C14.5 x 500m | Rollo * 500 m | 5 | 242000 | 1871870 | fabricado con alambre galvanizado de capa sencilla, con un espesor de 1.86 mm y un largo de 500 m
| Ahoyadora | Ahoyadora | Unidad | 1 | 845800 | 1308452.6 | Características del motor: Tipo de motor: Monocilíndrico 2 tiempos enfriado por aire; Potencia máxima kW(HP)@rpm: 1.6 @8500 Cilindrada (CC.): 52; Sistema de arranque: Manual; Tipo de combustible: Mezcla de Gasolina + aceite 2 tiempos; Capacidad del tanque de combustible (c): 1.2; Relación mezcla: 25:1 (15W40 Mineral) 40:1 (20W50 Sintético); Tipo de carburador: Diafragma; Características del Ahoyador: Largo de la broca (cm): 80; Diámetro de la broca (cm): 20; Características Generales: Dimensiones de Motor (cm): 41x40x37; Dimensiones de Broca (cm): 80x20,05x20,5: Peso Motor (kg): 10,1; Peso Broca (kg) 5,2; Nivel de ruido a una distancia de 7 metros: 105 db; Autonomía aproximada con un tanque de combustible(min): 45; Cantidad de operarios: 1; Accesorios: Envase para hacer mezclas de combustible; kit de herramientas; Embudo.
| Guadaña A Gasolina, Eje Flexible De 43 Cc 2.5 Hp 2 Tiempos | Guadaña A Gasolina, Eje Flexible De 43 Cc 2.5 Hp 2 Tiempos | Unidad | 1 | 819900 | 1268385.3 | incluye un kit de herramientas, cuchilla tipo corbatín y carrete de Nylon. Su motor monocilíndrico de 2 tiempos, enfriado por aire, ofrece una potencia de 2.5 HP y una velocidad de 7500 RPM. Con un ancho de corte de 35 cm.
| Fumigadora estacionaria | Fumigadora estacionaria | Unidad | 1 | 1300000 | 2011100 | tipo de bomba pistón, rango de presión (psi) 305-635, caudal (l/min) 15-25, material del pistón cerámica, número de pistones (pcs) 3, tamaño del pistón (cm) 2.2, retorno automático sí, tipo de motor monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire, diámetro interno y carrera (cm) 6.4 x 5.4, potencia máxima kw (hp)/rpm 4.8 (6.5)/3600, cilindrada (cc) 196, sistema de arranque manual, peso 29 kg.
| Fumigadora manual 20 litros | Fumigadora manual 20 litros | Unidad | 1 | 504150 | 779920.05 | Capacidad del Recipiente 20 Litros; Tipo Manual; Tipo de Bomba Bomba Externa; Tipo de Motor No Aplica; Presión 40PSI +/-10%; Dimensiones (L x An x Al): 54.5 x 23 x 43.5; Peso 5.73; Peso: 5.73 kg; Dimensiones: 54.5 × 23 × 43.5 cm. Componentes: Manija/émbolo; Manguera; Llave; Lanza; Tapa; Válvula; Correa; Tanque; Base: De tres puntos de apoyo para mejor estabilidad de la fumigadora cuando se encuentra en reposo; Boquilla: viene con boquilla de cono hueco 470 cc/min. Incluye: Manguera Negra 100m, Manguera de Retorno, Manguera de Succión, Filtro, Lanza 92cm y embudo y Herramientas Básicas.
| Manguera 1/2Pulgpolietileno 100 M 120 Psi | Manguera 1/2Pulgpolietileno 100 M 120 Psi | Rollo * 100 metros | 4 | 139000 | 867360 | Tipo: Manguera 1/2Pulgpolietileno 100 M 120 Psi; Ancho: 52 cm; Alto: 30 cm; Tipo de pulverización: Industrial; Largo de la manguera: 100; Color: Negro

## Hoja1 (hidden)
Agroindustria campesina e infraestructura productiva
Transición Agroecológica
Gestión Comunitaria del agua y de los ecosistemas
Prácticas comunitarias y tradicionales
Comercialización
Asociatividad y cooperativismo
Derechos campesinos y reforma agraría
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda