## PARCIAL 1 SEMESTRE
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN, EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA QUINDIANA 2019 – 2029
COMPONENTES ESTRÁTEGICO | [5 empty] | AVANCE I SEMESTRE 2026 |  |  | AVANCE I SEMESTRE 2026
EJE | ESTRATEGIA | LINEAS | PROGRAMAS | ACCIONES/ACTIVIDADES | INDICADOR | META DE LAS ACCIONES /ACTIVIDADE ROGRAMADAS | META EJECUTADA | % CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES/ AVANCE
1. Reconocimiento y protección social. | 1A Reconocimiento de la diversidad y pluralidad familiar. | 1A3 Oferta de bienes y servicios para las familias. | Conociendo nuestra institucionalidad. | Implementar un (1) programa de divulgación de la oferta de bienes y servicios institucionales en el departamento. | Un (1) programa de divulgación implementado. | 1 | 0.2 | 20% | 0 |  |  | A través del proyecto “Fortalecimiento de las habilidades institucionales de la administración departamental mediante espacios de participación ciudadana, gestión eficaz y transparente en el departamento del Quindío”, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Por y Para la Gente,” se busca divulgar la oferta institucional y promover la participación ciudadana como mecanismo para fortalecer la gobernabilidad y la transparencia. Esta estrategia se articula con las directrices del sector Gobierno Territorial y el Manual Programático de Inversiones del Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de consolidar un gobierno abierto, participativo y eficaz, especialmente en el sector de Ambiente y Desarrollo SostenibleAvances específicos: Se ha realizado 1 encuentro “Por y Para la Gente”, cumpliendo el 3% la meta inicial de 30. El evento desarrollado fue "EVENTO TRADICIONAL DEL PERIODISTA" realizado el 09/02/2026. Durante el evento el gobierno del Quindío desarrolló una completa jornada de reconocimiento, reflexión y actualización profesional dirigida a periodistas del departamento, en el marco del Día Tradicional del Periodista. El evento reunió a comunicadores de múltiples medios y formatos, acompañados de una agenda académica orientada a fortalecer la labor periodística en el departamento. Este espacio fue fundamental para facilitar el acceso a la información pública, escuchar las necesidades de las personas que dedican sus labores a través de medios de comunicación, lo que permite consolidar una administración cercana, participativa y transparente.
2. Convivencia democrática en las familias. | 2C Familias como sujetos colectivos autónomos y agentes de desarrollo social y comunitario. | 2C1 Estructuración y consolidación de redes de apoyo familiar y comunitario. | Apoyando y fortaleciendo nuestras redes de apoyo. | Diseñar una herramienta pedagógica de comunicación, difusión de protocolos, estrategias y rutas de prevención, manejo y atención para la resolución de conflictos familiares. | Una (1) herramienta pedagógica de comunicación diseñada. | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | Dentro del indicador de políticas públicas del Gobierno del Quindío, se destaca la línea “Estructuración y consolidación de redes de apoyo familiar y comunitario”, cuya actividad principal consiste en diseñar una herramienta pedagógica de comunicación para la difusión de protocolos, estrategias y rutas de prevención, manejo y atención en la resolución de conflictos familiares. Para cumplir este objetivo, el equipo de comunicaciones de la Secretaría Privada trabajó en la vigencia 2025 de manera articulada con la Secretaría de Familia, logrando la creación de la estrategia “Sana Convivencia Familiar y Social”. Esta herramienta pedagógica incorpora una línea de acción orientada a garantizar una comunicación asertiva y efectiva entre la institucionalidad, las familias y las comunidades, mediante la difusión de protocolos y rutas para la prevención y atención de conflictos familiares. La estrategia se desarrolla a través de los siguientes componentes: Campañas masivas para promover la oferta institucional de bienes y servicios dirigidos a las familias del departamento, utilizando cartillas digitales, piezas gráficas y material físico diseñado para fortalecer la comunicación con las comunidades. Difusión focalizada hacia poblaciones vulnerables y grupos de especial protección constitucional, asegurando el acceso equitativo a programas y servicios departamentales. Articulación con administraciones municipales, lo que permite ampliar la cobertura territorial y garantizar una llegada efectiva a diversos sectores de la población. Esta iniciativa representa un avance significativo en la consolidación de acciones interinstitucionales para fortalecer el tejido social y garantizar los derechos de las familias quindianas. Cabe resaltar que, durante el II trimestre del 2025, la Secretaría de Familia remitió el documento soporte de la estrategia bajo el formato establecido. El indicador se encuentra cumplido al 100%.
|  |  |  | Diseño e implementación de una (1) estrategia para el empoderamiento de las familias y disminución de prácticas de dependencia institucional y asistencialismo. | Una (1) estrategia de empoderamiento de las familias en disminución de prácticas de dependencia institucional y asistencialismo diseñada e implementada. | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el seguimiento realizado en el IV trimestre - 2025, a las acciones y avances de esta línea, se identificó que la Secretaría de Familia es la responsable directa de documentar en el formato correspondiente la información relacionada con el progreso de esta actividad. Esta conclusión se obtuvo tras la revisión del archivo Matriz Estratégica de la Política Pública para las Familias del Departamento del Quindío 2019–2029, en el cual se establecen las secretarías involucradas: Secretaría de Familia Secretaría de Educación Secretaría del Interior Secretaría de Salud Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Con base en lo anterior, desde la Secretaría Privada se realizó el traslado formal a la Secretaría de Familia para que adelante las acciones correspondientes en el marco del proceso de esta actividad.
Secretaría de Familia
Secretaría de Educación
Secretaría del Interior
Secretaría de Salud
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Con base en lo anterior, desde la Secretaría Privada se realizó el traslado formal a la Secretaría de Familia para que adelante las acciones correspondientes en el marco del proceso de esta actividad.