| 1. DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| No. de Contrato | 292-2026 |
| Periodo del informe | 23/01/2026 a 07/04/2026 |
| Tipo de contrato | Prestación de servicios profesionales |
| Fecha de suscripción | 17/01/2026 |
| Plazo de ejecución inicial | Ocho (8) meses |
| Objeto | Prestar servicios profesionales al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Grupo de Fortalecimiento a la Justicia Étnica, para apoyar el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de innovación social y comunitaria, orientadas al fortalecimiento de la justicia propia y étnica, en el marco de las políticas públicas y compromisos nacionales en materia de justicia diferencial. |

| 2. SUPERVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NOMBRE | CARGO |
| DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1.Sara Carolina Romero Lopez 2. Ana Dalila Gomez Baos | 1.Directora Dirección de Justicia Formal 2. Coordinadora GFJÉ |
| PARA EFECTOS DE LA CESIÓN | Ana Dalila Gomez Baos | Coordinadora GFJÉ |

Nota: En caso de que hayan ejercido la supervisión varias personas indicarlos en orden cronológico.  Así mismo, asegurarse que la supervisión se haya designado en la plataforma Secop II, y que dentro del expediente repose el memorando de designación de supervisión.

| 3. DATOS DEL CONTRATISTA |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | Esther Sanchez de Guzmán |
| CÉDULA | 41428400 |
| REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE CESIÓN | Esther Sanchez de Guzmán |

| 4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | 23 /01 /2026 |  |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | N/A |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 22 /09 /2026 |  |
| PRORROGADO | SI | NO |

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | No. 426 del 06/01/2026 | $1.187.793.681 | Inicial | No. 5826 del 23/01/2026 | $76.000.000,00 |

Nota:  En caso de que durante la ejecución del contrato No se hayan suscrito modificaciones al contrato suprimir la última fila.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

| RELACION DE PAGOS FECHA: 09/03/2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Compromiso: |  |  |
| ORDEN DE PAGO SIIF N° | FECHA | VALOR |
| 61108826 | 2026-03-05 | $ 2.533.333,00 |
| TOTAL |  | $ 2.533.333,00 |

7. BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor Inicial del contrato | $76.000.000,00 |
| Valor aporte MJD | $76.000.000,00 |
| Valor aporte contratista | N/A |
| Valor total de las adiciones | N/A |
| Valor total de las reducciones | N/A |
| Valor Total del contrato | $76.000.000,00 |
| Valor Total Ejecutado | $23.749.999 |
| Valor ejecutado aporte del MJD | $23.749.999 |
| Valor ejecutado contratista | N/A |
| Valor Total Pagado/desembolsado | $2.533.333,00 |
| Saldo Liberado | N/A |
| Valor Reintegros | N/A |
| Saldo Pendiente por Pagar al contratista | $ 21.216.667 |
| Saldo Pendiente por Liberar | N/A |
| Saldo Pendiente por Reintegrar | N/A |

8. GARANTIAS:

Inicial:

No. de póliza: 100110840

Fecha de aprobación: 23/01/2026

9. SANCIONES:

| 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | CUMPLE | NO CUMPLE | UBICACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE LOS SOPORTES | OBSERVACIÓN |
| 1. Apoyar la elaboración de propuestas metodológicas y técnicas de innovación social aplicables al fortalecimiento de las justicias propias y comunitarias, con enfoque diferencial, étnico y territorial. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |
| 2. Acompañar el proceso de implementación de planes, programas o proyectos comunitarios, garantizando pertinencia cultural y participación activa de las comunidades. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |
| 3. Apoyar la gestión de relaciones entre el Ministerio de Justicia y entidades territoriales, organizaciones étnicas y otros actores estratégicos para la implementación de acciones conjuntas en el marco del reconocimiento de la justicia étnica. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |
| 4. Apoyar la elaboración y ejecución de talleres, encuentros o procesos formativos en materia de innovación social y comunitaria, dirigidos a líderes y lideresas étnicas, funcionarios públicos y aliados institucionales. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |
| 5. Realizar informes periódicos sobre el avance de las estrategias implementadas, identificando logros, retos y recomendaciones para garantizar su sostenibilidad. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |
| 6. Acompañar el proceso de elaboración de documentos, sistematizaciones de experiencias y productos comunicacionales que visibilicen los resultados del acompañamiento comunitario y de innovación social. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |
| 7. Incorporar en todas las actividades los enfoques diferencial, étnico, de género, territorial y de derechos humanos, en concordancia con las políticas del Ministerio de Justicia y del Derecho. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |
| 8. Las demás que asigne la supervisión del contrato. | X |  | Drive de la dirección – Contratos 2026 – Étnicos – Esther Sanchez de Guzman 292-2026 Esther Sanchez de Guzman 292-2026 |  |

| 11. CONTRATACIÓN DERIVADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. CONTRATO | OBJETO | FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN/ RECIBO A SATISFACCIÓN |  |
| N/A | N/A | N/A |  |
| 12. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |
| En mi calidad de supervisor (para efectos de cesión) certifico que: |  |  |  |  |
| 1.Que el contrato fue cumplido y ejecutado a satisfacción. |  |  | X |  |
| 2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del contrato en los términos y plazos establecidos en el mismo. |  |  | X |  |
| 3. Que, el citado contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |  |  | X |  |
| 4. Que, al contratista se le han realizado pagos conforme al avance del contrato de acuerdo con lo convenido contractualmente. |  |  | X |  |
| 5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos. |  |  | X |  |

Nota: incluir el numeral 5 si se pactaron garantías, y las demás observaciones que el supervisor considere pertinentes.

13. OBSERVACIONES: N/A

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: Ana Dalila Gomez Baos

CARGO: Coordinadora GFJÉ

GRUPO /DIRECCIÓN: GFJÉ - DJF

Revisó: Lina Mayo

Elaboró: Fabian Jimenez