## Proyectos UTT
BP | No. Resolución | Fecha De Resolución | Modelo de Ejecución | Valor cofinanciado por la ADR | Número de Beneficiarios | Fecha de acta de Inicio | Fecha De Desemoblso | Proyecto critico Si/No | Diagnóstico Documental | Estado | Avance Técnico | Avance Financiero | Estado Actual | Dificultades Presentadas | ¿Qué es lo faltante? | Acciones Propuestas | Análisis Administrativo Organizacional | Fecha proyección de cierre del proyecto | Fecha Máxima Proyectada para el Cierre del Proyecto | Fecha Real de Cierre del Proyecto | Semáforo | Fecha Informe de Cierre | Cuenta con Resolución de Cierre | Numero de visitas realizadas
3077 | 218 | 2021-07-19 | Directa | 250429794 | 37 | 2022-06-13 | 2021-09-17 | NO | proyecto en el cual la organización no ha remitido la factura soporte del acompra del equipo aporbado para uso del saldo consigando. Pendiente la realización del informe final de cierre del proyecto. Pendiente cargar las lista de asistencia de beneficiarios al evento de cierre del proyecto | En Ejecución | 90% | 100 | proyecto en el cual se programó realizar evento de socialización de cierre del proyecto, sin embargo no se contó con la asistencia del total de beneficiarios, para esto se solictó al representante legal gestionar las firmas y socializar lo pertinente. A la fecha el representante no ha remitido la factura de la compra del equipo aprobado para la utilización del saldo consignado, adicionalmente el representante legal no responde a los requrimientos para avanzar con las actividades de cierre del proyecto se oficiaráal representante legal solictando desistimiento tacito para lograr avanzar al cierre del proyecto | No se ha entregado por parte de la organización el soporte de las facturas aporbadas para el uso de excedentes | 1. CTGL para cierre del proyecto 2. Proyección del informe final de cierre de proyecto F-17. 3. Verificación de la información de DSyC al apoyo jurídico de la UTT 7. | 1. CTGL para cierre del proyecto 2. Proyección del informe final de cierre de proyecto F-17. 3. Verificación de la información de DSyC al apoyo jurídico de la UTT 7. | Se espera que como asociación continúen creciendo y sean ejemplo de unión para la región Considero que se debe apoyar ala organización con todas las actividades para avanzar con celeridad al cierre del proyecto | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | A TIEMPO |  |  | 2
264 | 831 | 2019-11-28 | Directa | 1598290566 | 241 | 2020-08-18 | 2020-04-06 | NO |  | Ejecutado | 100 | 100 | Se emitió la resolución de cierre del proyecto y se remitió a la UTT para los fines pertinentes | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 1 | 2024-04-02 | SI | Cerrado
3140 | 219 | 2021-07-19 | Directa | 173925396 | 29 | 2022-07-06 | 2021-08-31 | NO | Se realizó revisión documental por parted elos AOT de la DSYC | En Ejecución | 73.8 | 74 | Poyecto en ejecución. Se entregó la obra eléctrica y se colocó en funcionamiento la maquinaria. Se sepera informe de la organización; Hubo mesa técnica financiera el 3 de marzo para ver rendimientos fiancieros y remanentes y se llegó a la conclusión de que el proyecto se está desfinanciando y por eso se debe cerrar, sin embargo quedan recursos del POI por valor de $10.656.303. Las activiades del POI ya están ejecutadas en su totalidad. Todos los términos de referencia fueron estructurados y ejecutados. Se plantea que con ese excedentes se pague el encargo fiduciario. | Funcionamiento y calidad de la maquinaria. | 1. Validación del informe financiero. 2. Revisión técnica. 3. Ajuste al POI. 4. Cierre de la fiducia. 5. Gestión correspondiente para el cierre del encargo fiduciario una vez se consolide la información financiera y se definan los remanentes. 6. Informe de contrapartida. | 1. Revision técnica de la maqunaria. 2. Verificar el ajuste al POI. 3. Cierre de la fiducia. 4. Informe de la contrapartida | se presentaron demoras con la aporbación de los TDR del proyecto, la organización se forttalece con la produción de Cacao y avaza a la obtención de licor de Cacao | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | A TIEMPO |  |  | 2
3141 | 273 | 2021-08-19 | Directa | 124598794 | 50 | 2022-07-27 | 2021-10-27 | NO |  | Ejecutado | 100 | 100 | Se emitió la resolución de cierre del proyecto y se remitió a la UTT para los fines pertinentes | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 1 | 2025-09-23 | SI | Cerrado
3150 | 272 | 2021-08-19 | Directa | 299804794 | 50 | 2022-09-23 | 2021-11-28 | SI | Se realizó revisión documental por parted elos AOT de la DSYC | En Ejecución | 36 | 0 | Proyecto rezagado al momento se logró definir que la fiducia retornará el dinero cobrado de mas, sin embargo no se ha establecido el mecanismo o soporte para sustentar la devolución. De otra parte actualmente el representante legal no ha enviado la solicitud de ajuste al POI con cotizaciones y demas documentos ( semovientes, contadory equipos). Se quiere modificar el POI para no adquirir embriones sino a su vez comprar unas novillas tipo F1 girolando. Los contratos de los profesionales están suspendidos debido a la demora en el ajuste en el POI. | 1.Incumplimiento por parte del proveedor de Semovientes 2. La Fiducia se encontraba realizando pagos dobles por concepto de administración | 1. Que se realice el ajuste al POI 2. se realicen actividades de la ejecución una vez se de claridad con las actividades a desarrollar y se establezca cronograma | 1. Revisión y ajuste al POI. 2. Mesa de trabajo para la validación del POI. 3. Revisión del estado del encargo fiduciario. 4. Estructuración y aprobación de los términos de referencia. 5. Revisión de la suspensión de los contratos de los profesionales. 6. Seguimiento a las polizas por incumplimiento de los semovientes. 7. Verificación de la devolución de los recursos. | 1. Revisión y ajuste al POI. 2. Mesa de trabajo para la validación del POI. 3. Revisión del estado del encargo fiduciario. 4. Estructuración y aprobación de los términos de referencia. 5. Revisión de la suspensión de los contratos de los profesionales. 6. Seguimiento a las polizas por incumplimiento de los semovientes. 7. Verificación de la devolución de los recursos. | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 2
3151 | 292 | 2021-08-31 | Directa | 646294715 | 60 | 2022-03-08 | 2021-11-28 | NO | Se recomendó a la supervisión del proyecto cargar documentos faltantes hasta el estado actual del proyecto | En Ejecución | 90 | 95 | Proyecto en el cual se entregaron todas los activos productivos, se aprobó el uso de rendimientos financieros para comprar un tractor.Se declaró desierto el término de referencia del tractor y debido a esto se va a publicar de nuevo. Solo se presentó u oferente y no cumplió requisitos. | Se presentaron demoras en las entregas individuales de los activos productivos, los cuales fueron entregados (insumos y maquinaria) a la asociación pero se decidió esperar la llegada del tractor, finalmente se entregaron y se realizaron actividades del POI | 1. Informe de contrapartida de la Alcaldía y de la organización. 2. Términos de referencia del tractor. 3. Mesa de evaluación de oferentes. 4. CTGL de selección de oferente. | 1.Verificar informe de contrapartida de la Alcaldía y de la organización. 2. Realizar CTGL de aprobacion de los términos de referencia del tractor. 3. Mesa de evaluación de oferentes. 4. Realizar CTGL de selección de oferente. | Este proyecto es de gran importancia para la región zona ya que busca mejorar los procesos de producción primaria, transformación y comercialización láctea de la Asociación de productores y comercializadores de leche en el departamento de Arauca | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | A TIEMPO |  |  | 2
3160 | 383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | NO | Pendiente cargar algunos documentos de seguimiento a la ejecución | En Ejecución | 92 | 80 | Proyecto en el cual se entregaron los insumos y equipos aprobados para el uso de excedentes financieros; A la fecha no hay contratos ni terminos de referencia por ejecutar. Se está avanzando con la fase final de cierre. | 1. Demora para que se nombre apoyo a la supervisión y se avance con actividades de revisión financiera y se adelanten actividades 2. Actualización de información para el desembolso del saldo del pago de la maquinaria | 1. Informe final de cierre. 2. Informe de contrapartida. 3. Visita por parte del apoyo a la supervisión. 4. Consolidación de la información contractual en el share point | 1. Culminar el informe final (avance 20%) 2. Consolidar la documentación contractual en el sharepoint. 3. Informe de contrapartida. 4. Realizar comité de cierre. 5. Realizar visita por parte del apoyo a la supervisión. | Asociación donde ha faltado mas unidad para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto. Teniendo en cuenta que lo establecido contribuirá con el mejoramiento continuo de la producción de la papa | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | A TIEMPO |  |  | 3
3139 | 391 | 2021-10-29 | Directa | 225627352 | 51 | 2022-12-22 | 2021-12-22 | NO | Se recomienda cargar en el módulo de gestión de la DAAP certificado de contrapartida | En Ejecución | 100 | 100 | Se realizó el envío del informe final a la VP el día 10 de abril. | 1. Se presentó demora con el envío del informe de rendición de cuentas por parte de la fiducia. |  |  | Proyecto que ha mejorado la calidad de vida de las familias beneficiadas, se produce más y mejor leche de calidad y tendrá un valor agregado lo que impactará positivamente en el precio por litro comercializado | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 1
3170 | 412 | 2021-11-10 | Directa | 374581794 | 26 | 2022-11-08 | 2021-12-22 | SI | Se recomendó a la supervisión del proyecto cargar documentos faltantes hasta el estado actual del proyecto | En Ejecución | 80 | 70 | Termino de Referencia de logistica de ECAS los cuales han sido declarados desiertos. No se ha ejecutado el 100% del POI | Se han tenido dificultades para lograr adjudicar contratos de los TDR para análisis de cadmio y logística de ECAS los cuales sehan declarado desierto | 1. Ajustar el TDR de logística de ECAS 2. Ajustar el TDR de analisis de cadmio en sulo y grano 3. Aprobar los TDR de logística de ECAS y análisi de cadmio en suelo y grano | 1. Ajustar el TDR de logística de ECAS 2. Ajustar el TDR de analisis de cadmio en sulo y grano 3. Aprobar los TDR de logística de ECAS y análisi de cadmio en suelo y grano. 4. Realizar mesa financiera. | En este proyecto se procura por la optimización y busca oportunidades de la producción de cacao, buscando sostenibilidad en el tiempo, dando espacio a oportunidades de producción esto unido a la consolidación como asociación. | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 2
3149 | 433 | 2021-11-12 | Directa | 449084094 | 63 | 2022-08-22 | 2021-12-27 | SI | pendiente cargar por parte del apoyo a la supervisión documentos de la fase contractual del proyecto | En Ejecución | 60 | 50 | Proyecto en el cual no se ha avanzado con actividades. Esta pendiente realizar ajsute al POI. No hay terminos de referencia en estructuración, ni en publicación, ni en ejecución en la actualidad. | Demoras para avanzar con las accciones para los TDR de los 12 semovientes faltantes y acciones definidas para resolver los de los 51 bovinos que se pagaron. | 1. Realización del ajuste al POI. 2. Teniendo en cuenta el ajuste al POI se deberá establecer el valor de los 12 semovientes restantes. 3. Estructuración de los TDR que salgan del ajuste al POI. 4. Verificación con la fiducia en cuanto al estado actual de los recurtsos. | 1. Realización del ajuste al POI. 2. Teniendo en cuenta el ajuste al POI se deberá establecer el valor de los 12 semovientes restantes. 3. Estructuración de los TDR que salgan del ajuste al POI. 4. Verificación con la fiducia en cuanto al estado actual de los recurtsos. | Proyecto que tiene objetivos como el aumento en la viabilidad económica y ambiental a través del fortalecimiento y acompañamiento técnico integral que permita la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas mejorando la productividad ganadera. | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 1
3137 | 482 | 2021-11-30 | Directa | 192226743 | 51 | 2022-08-26 | 2021-12-24 | NO | Pendiente cargar por parte del apoyo a la supervisión algunos documentos de seguimiento a la ejecución | En Ejecución | 45 | 100 | Se recibió informe de contrapartida con sus certificaciones y contratos. En el contrato de socio (contador) empresarial falta aportar el acta de inicio. Aun no se ha realizado el pago de retención en la fuente. | Demora con la verificación del los 51 semovientes a entregar | 1. Tramite del pago correspondiente a la retención en la fuente. 2. Estructuración del término de referencia para el uso de rendimientos financieros para la compraventa de inmobiliario de computo. 3. Cargue de informaciónn del acta de inicio del contrato de socio empresarial (contador) | 1. Tramite del pago correspondiente a la retención en la fuente. 2. Estructuración del término de referencia para el uso de rendimientos financieros para la compraventa de inmobiliario de computo. 3. Cargue de informaciónn del acta de inicio del contrato de socio empresarial (contador) | Con la implementación del proyecto se puede mejorar la calidad de vidad de los benficiarios y ademas generar impacto positivo en la región con el aporte en el mejoramiento de la producción y fortalecimiento de unidades productivas | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | A TIEMPO |  |  | 2
3138 | 551 | 2021-12-21 | Directa | 1701778804 | 121 | 2022-03-07 | 2023-02-07 | SI | Pendiente carga documentos correspondientes a actas de entrega de acuerdo a lo establecido para entrega de obra civil | En Ejecución | 61 | 61 | No se han realizado pagos en el presente año; se debe programar Mesa Financiera para este fin. Se pretende la suspeción del encargo fiduciario por 2 meses para utillizar dicho dinero en compraventa de maquinaria. | 1. Demora con la culminación de la obra civil. | 1. Terminación de la obra civil. 2. Suscripción del acta de recibido a satisfacción del suministro. 3. Cómite de aprobacion del ajuste al POI. 4. Estructuración de los términos de referencia de acuerdo al ajuste al POI que se va a realizar. 5. Verificar el procedimiento de las polizas. | 1. Terminación de la obra civil. 2. Suscripción del acta de recibido a satisfacción del suministro. 3. Cómite de aprobacion del ajuste al POI. 4. Estructuración de los términos de referencia de acuerdo al ajuste al POI que se va a realizar. 5. Verificar el procedimiento de las polizas. | Con el desarrollo del proyecto la asociación pretende impulsar procesos asociativos y lograr mayor posibilidad de crecimiento del sector de la cebolla buscando alternativas de transformación del producto y a la vez aunar esfuerzos como organización para que todos los beneficiarios y la región en general tenga participación. | 2027-02-28 | 2027-02-28 |  | A TIEMPO |  |  | 3
3219 | 578 | 2021-12-24 | Directa | 1536606794 | 93 | 2022-04-04 | 2022-02-07 | SI | Se recomendó cargar documentos faltantes de aprobación del PIDAR, de igual manera cargar evidencia publicación de TR y pago a proveedores | En Ejecución | 76 | 96 | Actualmente y debido a que el AOT de la dirección se guimiento y control en la visita no encontró las plántulas de cacao se programó visita al proyecto para verificar esta entrega, esta pendiente que presidencia de visto bueno al TDR de insumos para progrmar CTGL para aprobación y continuar con actividades del proyecto que se encuentra rezagado. El 10 de febrero se actualizo el pago de las plántulas. | Pérdida de material vegetal inicialmente entregado a la organización, demosra para avanzar con el ajuste de los TDR de profesionales y técnicos | 1. Mesa de trabajo con el RL. 2. Revisión de la factura corrspondientes al analisis de suelo para gestionar el pago. 3. Verificación de los Terminos de Referencia de los insumos. 4. Subir al repositorio las actas de recibo a satisfacción de las plantulas. | 1. Mesa de trabajo con el RL. 2. Revisión de la factura corrspondientes al analisis de suelo para gestionar el pago. 3. Verificación de los Terminos de Referencia de los insumos. 4. Subir al repositorio las actas de recibo a satisfacción de las plantulas. | Proyecto que cumple con las necesidades y expectativas de la organización y la comunidad del resguardo indígena, con el establecimiento de cacao bajo sistema agroforestal pueden encontrar beneficios socioeconómicos, productivos y ambientales | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 1
3312 | 241 | 2022-05-31 | Directa | 200000000 | 30 | 2023-03-22 | 2022-06-30 | NO |  | Ejecutado | 100 | 100 | Se emitió la resolución de cierre del proyecto y fue enviada a la UTT para notificaci´pn y demas fines pertinentes | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 2024-04-01 | SI | Cerrado
3269 | 236 | 2022-05-31 | Directa | 443042000 | 30 | 2022-08-22 | 2022-07-06 | NO | Se recomendó al apoyo a la supervisión revisar documentos hasta el estado actual del proyecto | En Ejecución | 70 | 67 | Proyecto donde se entregó la obra civil, se aprobó el pago de la misma en CTGL, la organización envío la propuesta para el uso de rendimientos financieros los cuales se utilizarán para la adecuación de obra eléctrica teniendo en cuenta que esta no se tuvo en cuenta desde la estructuración del proyecto. De igual manera se adjudicó contrato de contador público. Aún no se ejecutaron todos los ítems del POI. Se debe ajustar el POI. El proyecto tiene rendimientos financieros por valor de 100 millones de pesos y excedentes por valor de 11 millones de pesos. | La obra civil del centro de acopio lechero presentó demoras ensu ejecución y finalización al día de hoy persisten inconveniente con lo relaciondo a las cantidades de obra establecidas. 2. Mesa financiera con el fin de verificar las actitudes y disponibilidad real de los recursos correspondientes a los rendimientos financieros. 3. Ajuste al POI | 1. Estructuración de los términos de referencia para la ejecución de la red eléctrica con cargo de los recursos provenientes de los rendimientos financieros. 2. Realización de la mesa financiera con el fin de verificar las actitudes y disponibilidad real de los recursos correspondientes a los rendimientos financieros y, con base en estos resultados, adjuntar el presupuesto para el término de referencia. 3. Realizar el ajuste al POI de ser necesario | 1. Estructuración de los términos de referencia para la ejecución de la red eléctrica con cargo de los recursos provenientes de los rendimientos financieros. | el PIDAR tiene alta expectativa en la comercialización de la leche al dotar el acopio con un equipo para verificar la calidad de la leche recibida, adecuación de la zona de recepción y despacho de la leche garantizando la calidad al proceso de trazabilidad del producto; buscando mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores de leche | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 2
3306 | 239 | 2022-05-31 | Directa | 705662443 | 55 | 2022-08-18 | 2022-06-30 | NO |  | Ejecutado | 100 | 100 | Se emitió la resolución de cierre del proyecto y fue enviada a la UTT para notificaci´pn y demas fines pertinentes | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 | 2024-06-25 | SI | Cerrado
3281 | 305 | 2022-06-24 | Directa | 362624148 | 23 | 2022-11-08 | 2022-08-24 | NO | Se recomemienda revisar documentos hasta el estado actual del proyecto | En Ejecución | 100 | 100 | El apoyo a la supervisión ya realizó el informe final. Se remitió a la Vicepresidencia de Integración Productiva y esta dependencia ya lo verificó. Por esta razon fue enviado a la Vicepresidencia de Proyectos para la estructuración de la resolución de cierre. | El material de cajas y envoltura de Panela no se entregó de acuerdo a lo programado trayendo con esto que se continuará realizando pagos por concepto de administración dela fiducia a quien la organización solicitó suspensión sin embargo no se realizó | 1. Visto bueno de la resolución de Cierre por parte de la VP | 1. Visto bueno de la resolución de Cierre por parte de la VP | Proyecto con gran visión que reúne las expectativas de la organización y los beneficiarios al mejorar su gestión en términos sociales, productivos y económicos alrededor del aprovechamiento y el mejoramiento en la productividad y calidad en el proceso de elaboración y la transformación de la panela mediante la adecuación del trapiche panelero | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 1
3338 | 332 | 2022-06-30 | Directa | 523991797 | 100 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | NO | Se recomendó a la supervisión del proyecto cargar documentos faltantes hasta el estado actual del proyecto | En Proceso de Cierre | 95 | 100 | Proyecto ceerado por la UTT se cumplió con todas las actividades esta pendiente la visita de cierre por parted de la DSYC | el Contrato de insumos agrícolas no se cumplió y debido a esto se debió ajustar y nuevamente publicar los TDR causando demoras en este proceso | 1. Que la VP emita la resolución de cierre del proyecto | 1. Que la VP emita la resolución de cierre del proyecto | PIDAR que cumple con las necesidades y expectativas de la organización, con el establecimiento de Cacao bajo sistema agroforestal pueden encontrar beneficios socioeconómicos, productivos y ambientales; la organización busca continuar fortaleciéndose a través del trabajo en equipo y ayuda mutua | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 1 | 2025-06-09 | SI | 2
3310 | 342 | 2022-07-06 | Directa | 400000000 | 44 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | NO | Se recomendó a la supervisión del proyecto cargar documentos faltantes hasta el estado actual del proyecto | En Ejecución | 100 | 93 | Se hizo entrega de todo lo contemplado en los términos de referencia (POI). Se va a solicitar la celeridad del cierre del encargo fiduciario a la fiduciaria, dicho cierre se solicitó en el mes de noviembre del 2025 y a la fecha no se le ha dado respuesta a dicha solicitud. | El TDR de adecuación de terreno fue declarado desierto y no se habia logrado adjudicar lo que causó retrasos en las actividad en el proyecto | 1. Verificación de la contrapartida allegada por parte de la Alcaldía 2. Realizar visita de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. 3. Continuar la consolidación del informe final de cierre. | 1. Verificación de la contrapartida allegada por parte de la Alcaldía 2. Realizar visita de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. 3. Continuar la consolidación del informe final de cierre. | Proyecto que reúne la experiencia de la región donde se desarrolla al tener una vocación de producción de ovinos; con el fortalecimiento de la cadena ovina la organización tiene la oportunidad de aumentar su potencial y mejorar la calidad de vida de los asociados y beneficiarios del proyecto | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 3
3299 | 658 | 2022-10-28 | Directa | 1169803802 | 223 | No tuvo acta de inicio ya que no reunió requisitos previos. Se declaró pérdida de fuerza ejecutoria | 2022-12-27 | NO | proyecto al que se le declaró pérdida de fuerza ejecutoria debido a que no reunió requisitos previsos para su ejecución | Pérdida Fuerza Ejecutoria | 0 | 0 | Aunque se realizó desembolso, el proyecto no reunió requisitos previos , razón por la cual se le declaró pérdida de fuerza ejecutoria. En ese sentido, se envío al director de la UTT el acto resolutorio de pérdida de fuerza ejecutoria del proyecto. Se devolvieron los fondos al tesoro Nacional. Ya cuenta con resolución de cierre. | La alcaldía del municipio de Barbosa No entrego certificacion de extensión agropecuaria de los beneficiarios, documento importante para el cumplimiento de requisitos previos | 1. Avanzar con el cierre del proyecto | 1. Avanzar con el cierre del proyecto | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | N/A | SI | Cerrado
3344 | 806 | 1905-07-14 | Directa | 369816594 | 21 | 2023-03-28 | 2022-12-27 | NO | Se recomendó al apoyo a la supervisión revisar documentos hasta el estado actual del proyecto | En Ejecución | 90 | 100 | Se realizó el envio del informe de cierre a la VP el día 9 abril. | Se presentaron demoras con las entregas de los activos productivos , y posteriormente en el TDR para el uso de rendimientos financieros el cual fue declarado desierto y se debió ajustar |  |  | Proyecto con objetivos claros de fortalecimiento asociativo al buscar mejorar los procesos productivos de la cadena de la miel, siendo la apicultura un renglón que viene creciendo brindando oportunidades a nivel económico, social, y productivo pues con el establecimiento de apiarios las familias pueden trabajar en conjunto mejoramiento su calidad de vida y de otra parte creciendo como asociación. | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 2
3370 | 807 | 2022-12-16 | Directa | 1634556000 | 142 | 2023-04-20 | 2022-12-26 | NO | Se recomendó revisar y cargar los documentos una vez se empiece la fase de cierre del proyecto | En Ejecución | 95 | 100 | Proyecto en el cual se realizaron todas las actividades establecidas en el POI, se entregaron insumos para el uso de rendimientos financieros y se avanzará con actividades de cierre del proyecto. Hace falta la socialización de cierre. El informe final de cierre ya se radicó. Hace falta el cómite de Cierre y la radicación del memorando. | proyecto donde se han presentado demoras para el avance de l adjudicación para el uso del contrato para el uso de rendimientos financieros | 1. Socialización de cierre (16 de abril) 2. Cómite de Cierre. 3. Visita de Seguimiento y Control y del apoyo a la supervisión. 4. Visto bueno del informe de cierre por parte de la VIP | 1. Socialización de cierre (16 de abril) 2. Cómite de Cierre. 3. Visita de Seguimiento y Control y del apoyo a la supervisión. 4. Visto bueno del informe de cierre por parte de la VIP | Proyecto con visión de mejoramiento de la ganadería en la región, con el establecimiento de un banco de forrajes, se dispondrá de forraje permanente para los Bovinos que hacen parte del sustento de las familias pertenecientes a la asociación y con esto la producción de leche o carne no se vea afectada por la época del año. La organización debe propender por el crecimiento y robustecimiento continuo de sus miembros al ser ejemplo de la región | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | FUERA DE TIEMPO |  |  | 2
3106 | 803 | 2022-12-16 | UNODC | 646800060 | 18 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | SI | Se recomendó revisar y cargar los documentos de acuerdo al estado actual del proyecto | En Ejecución | 50 | 10 | Proyecto en convenio con UNODC. Está pendiente construir los invernaderos para seguir con el avance del proyecto. En el mes de marzo la UNODC indicó que ya se adjudicó el contrato para construccion de tanques zamorano e invernadero y que se encotraba en revisión. | Los ajustes en los diseños para los Tanques Zamorano e invernaderos no se han logrado aprobar y adjudicar volviendose un obstáculo para el avance del proyecto | 1. Realizar publicación y posterior adjudicación del contrato para construccion de tanques zamorano e invernadero. 2. Actualizar el shareponit con la información contractual. | 1. Realizar publicación y posterior adjudicación del contrato para construccion de tanques zamorano e invernadero. 2. Actualizar el shareponit con la información contractual. | Este proyecto reúne la expectativa de la organización al querer producir Gulupa tipo exportación, generando impacto positivo en la región; para el logro de los objetivos se tiene que trabajar en equipo y ayuda mutua de todos los miembros de la organización y comunidad en general | 2027-02-28 | 2027-02-28 |  | A TIEMPO |  |  | 1
3114 | 799 | 2022-12-16 | UNODC | 1572764920 | 38 | 2025-03-29 | 2023-03-28 | NO | Se recomendo revisar y cargar los documentos una vez se empece la fase de cierre del proyecto | En Ejecución | 50 | 100 | Proyecto en convenio con UNODC, se realizaron entregas correspondiente a fertirriego, tanques zamorano e invernaderos. Se entregaron insumos. Ya cuenta con memorando de acuerdo. Ya está en construcción el informe final del proyecto. Todos los contratos se encuentran ejecutados (cosechadora de agua, tanque zamorano, insumos agropecuarios, análisis de suelos, maquinaria e insumos). Se hizo visita de cierre por parte del apoyo a la supervisión el 27 de marzo. | Se presentó dificultad inicialmente con la adjudicación de contratos para proveer los activos productivos. | 1.Realizar socialización de cierre del proyecto. 2. Resolución de cierre. 3. Cargue de los contratos ya ejecutados y las actas de entrega al shareponit | 1.Realizar socialización de cierre del proyecto. 2. Resolución de cierre. 3. Cargue de los contratos ya ejecutados y las actas de entrega al shareponit | Proyecto responde a las necesidades de la organización dando cumplimiento a los objetivos establecidos; se puede señalar que la organización beneficiaria debe avanzar de manera más significativa en las gestiones de fortalecimiento de sus capacidades asociativas, para mejorar significativamente su desempeño social y organizativo. | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | A TIEMPO |  |  | 3
516 | 878 | 2019-12-17 | Directa | 662910000 | 38 | 2020-07-27 | 2020-03-19 | NO | Se emitió la resolución de cierre del proyecto y se remitió a la UTT para los fines pertinentes | Ejecutado | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 1 | 2023-12-27 | SI | Cerrado
3388 | 100 | 2024-03-27 | Directa | 1038558355 | 30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | NO | Se recomendó revisar y cargar los documentos de acuerdo al estado actual del proyecto | En Ejecución | 64 | 74.5 | Se realizó la entrega de insumos y heramienta, maquinaria y equipos. Se realizó CTGL de aprobación de pagos (Ing. Agronomo, veterinario y contador) por 4 meses. Faltan 4 items del POI por ejecutar, de los cuales 2 son de profesionales (Ciencias administrativas y profesional psicosocial con enfasis en enfoque de genero). Se empezó la estructuración de los 2 TDR, ya se encuentran en revisión juridica por parte de la UTT. Está pendiente la programación de mesa de estructuración. Los otros 2 ítems faltantes son: fortalecimiento de capacidades productivas y ambientales y logistica para talleres. | Hubo cambio de representante legal, el cual fue solicitado el 2 de marzo. Dicho cambio ha causado retrasos en la ejecución del proyecto. | 1. Mesa de estructuración de los términos de referencia. 2. Cargue de los soportes de los pagos correspondientes a los profesionales al sharepoint. | 1. Formalización del ajuste al POI por parte de la Organización Beneficiaria. 2. Realizar mesa de estructuración de los términos de referencia conforme a los lineam,ientos establecidos en el POI. 3. Cargue de los soportes de los pagos correspondientes a los profesionales al sharepoint. 4. Actualización del Representante Legal. | Proyecto que pretende hacer uso eficiente de los recursos naturales aportando en la mitigación del cambio climático, con la implementación del sistema silvopastoril se puede establecer una ganadería sostenible que impactará en el aumento de los ingresos de las familias beneficiarias para garantizar una mejor calidad de vida de las mismas. Es un proyecto de gran impacto para esta región de la provincia de Lengupá, al ser un referente de trabajo en equipo y del logro de objetivos asociativos | 2027-03-30 | 2027-03-30 |  | A TIEMPO |  |  | 2
3396 | 176 | 2024-04-24 | Directa | 373534306 | 40 | 2024-04-27 | 2024-05-23 | NO | Se recomendó revisar y cargar los documentos de acuerdo al estado actual del proyecto | En Ejecución | 80 | 40 | Se adjudicó el término de referencia del tractor. Se hizo CTGL y mesa financiera para el pago de los profesionales. Está pendiente el pago, pero ya están autorizados. | La demora de la adjudicación del tractor ha generado demoras en el avance técnico del proyecto. | 1. La verificación de la continuidad del contrato del ingeniero agrónomo. 2. Comité para la aprobación de términos de referencia correspondientes a la contratación del operario para su publicación y la apertura al proceso de selección. | 1. La verificación de la continuidad del contrato del ingeniero agrónomo. 2. Comité para la aprobación de términos de referencia correspondientes a la contratación del operario del tractor para su publicación y la apertura del proceso de selección. 3. Realizar Mesa financiera 14 de abril. | Proyecto que tiene objetivos claros y la confianza de que logrará el fortalecimiento como organización y el mejoramiento de la calidad vida de los miembros beneficiarios de la región logrando impactos positivos en la región al mejorar y producir leche para atender mercados nacionales creando un banco de forraje y haciendo extensión para los demás productores de leche de la región, así de esta manera se espera ser una asociación reconocida por su persistencia y el mejoramiento continuo en el logro de objetivos. | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  | A TIEMPO |  |  | 2
3556 | 295 | 2024-06-04 | Directa | 1557547229 | 23 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | NO | Se recomendó revisar y cargar los documentos de acuerdo al estado actual del proyecto. | En Ejecución | 51 | 2 | Actualmente en el proyecto que se encuentra rezagado, los beneficiarios plantean la posibilidad de no continuar con la obra civil debido a la demora con la adjudicación de la misma. Todos los contratos están en ejecución (zootecnista, contador, socio empresarial y comunicador) | Se debe ajustar el POI (fichas técnicas y ajuste de precios) | Actas de inicio de los contratos. Ajustar el POI. Termino de referencia de las secas. CTGL del termino de referencia NO. 4 | 1. Que la Representante Legal envíe las actas de inicio de los contratos (traductor y suministro de equipos) 2. Que la Representante Legal envie solicitud de ajuste al POI. 3. Realizar término de referencia de las ECAS. 4. Realizar CTGL publicación del término de referencia No. 4 de Ing. Ambiental. |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | A TIEMPO |  |  | 1
3644 | 899 | 2024-12-31 | UNODC | 8333728228 | 180 | 2025-08-11 | Pendiente | NO | Una vez se cuente con memorando de acuerdo cargar en el módulo de gestión de la DAAP | En Ejecución | 10 | 0 | Proyecto notificado. Se emitió memorando de acuerdo. Todos los contratos de profesionales están en ejecución (4 veterinarios, 4 tecnicos agripecuarios, 1 ingeniero de alimentos, 3 agronomos, 1 ingeniero ambiental, 1 trabajador social, 1 profesional en area comercial, 1 administrador de empresas, 1 socio empresarial, 1 especialista en nutrición animal). Se adjudicó maquinaria agricola, equipos de inseminzación, implementos de campo, semillas y plantulas, abonos y fertilizantes y logística. Están en elaboración las actas de inicio de la maquinaria agricola, equipos de inseminzación, implementos de campo, semillas y plantulas, abonos y fertilizantes y logística. Los contratos de profesionales si cuentan con acta de inicio. | Se presentó demora con la emisión del memorando de acuerdo por parte de la UNODC | Avanzar con actividades de ejcución | 1. Evaluación de los términos de referencia de la licitación de obra. 2. Evaluación de los términos de referencia para la adquisicion de 4 vehiculos. 3. Cargue de las actas de inicio de los contratos de los profesionales que se encuentran en ejecución al share point. | El proyecto depende de una buena coordinación entre los 180 productores organizados en PRIMALAC y el equipo técnico. Es clave definir roles claros, gestionar recursos eficientemente y hacer seguimiento constante para asegurar el éxito y sostenibilidad del proyecto. | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | A TIEMPO |  |  | 1
3575 | 161 | 2025-05-07 | FCP | 6482944004 | 190 | 2025-07-10 | Pendiente fecha | NO | Se recomienda verificar documentos hasta el estado actual del proyecto | En Ejecución | 36 | 0 | Proyecto notificado ya se comunicó que se cuenta con el CDP se realizó socialización del proyecto el 28 y 29 de julio de 2025. No hay contratos en ejecución ni ejecutados. | Se habia presentado demora para definir si la AIU se encontraba establecida en el proyecto. | Evaluación de los proponentes. Termino de referencia No. 2 de interventoría | 1. Realizar mesa de evaluación de los proponentes para término de referencia No. 1 2. Estructuracion termino de referencia No. 2 de interventoría | El proyecto requiere una coordinación clara entre productores y gestores para administrar los centros de acopio. Es clave definir roles, gestionar recursos y supervisar el manejo adecuado de los productos para garantizar eficiencia y sostenibilidad en el sector lácteo de Arauca. | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | A TIEMPO |  |  | 1
3642 | 376 | 2025-07-31 | UNODC | 8724178435 | 60 | Cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente fecha | NO | Se recomienda verificar documentos hasta el estado actual del proyecto | Cofinanciado | 0 | 0 | Se notificó memorando de acuerdo la primera semana de abril. | No se tiene claridad del estado de las licencias ambientales que se requieren en el desarrollo del proyecto | E Mesa de estructuración de terminos de referencia. CTGL para aprobación de los términos de referencia, publicación de los mismos y mesa de evaluación. | 1. Cargar en el sharepoint el memorando de acuerdo. 2. Adquisicion de poliza por parte de la organización para darle continuidad al proyecto. | El proyecto busca fortalecer a los ganaderos mediante la construcción de una planta para procesar productos lácteos, aumentando su valor y generando desarrollo local. Es clave una buena gestión y capacitación para asegurar su éxito | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | A TIEMPO |  |  | 1
3687 | 650 | 2025-10-23 | UNODC | 2926647428 | 87 | No cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente fecha | NO | Proyecto cofinanciado | Cofinanciado | 0 | 0 | No cuenta con memorando de acuerdo. Se presentó evaluación de capacidad de ejecución a la organización beneficiaria y no fue aprobada. |  | Memorando de acuerdo | 1. Memorando de acuerdo una vez la organización beneficiaria supere el proceso de evaluación y suscripción de documentos. |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | A TIEMPO |  |  | 1
3690 | 628 | 2025-10-16 | UNODC | 2151942208 | 172 | No cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente fecha | NO | Proyecto cofinanciado | Cofinanciado | 0 | 0 | No cuenta con memorando de acuerdo. Se presentó evaluación de capacidad de ejecución a la organización beneficiaria y no fue aprobada.. Ya se notificó acto administrativo y se hizo su cocialización. |  | Terminar el estudio de capacidades. Recibir el memorando de acuerdo para su respectivo cargue en el sharepoimt | 1. Terminar el estudio de capacidades. 2. Recibir el memorando de acuerdo para su respectivo cargue en el sharepoimt |  | 2026-10-31 | 2026-10-30 |  | A TIEMPO |  |  | 0
3691 | 604 | 2025-10-10 | Directa | 1216047712 | 57 | Pendiente Fecha | Pendiente fecha | NO | Proyecto cofinanciado | Cofinanciado | 0 | 0 | Socializado |  |  | 1. Mesa de estructuracion de los terminos de refrencia que se encuentren en el POI. 2. Gestion de los recursos por parte del apoyo a la supervisión. | 1. Empezar mesa de estructuracion de los terminos de refrencia que se encuentren en el POI. 2. Gestion de los recursos por parte del apoyo a la supervisión. | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | A TIEMPO |  |  | 1
0

## Proyectos INCODER (hidden)
NUMERO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ESTADO | RECOMENDACIONES
PA15-BOY-10 | BOYACA | PUERTO BOYACA | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto. No se encontró ninguna de las actas de los proyectos y no se cuenta con actas de entrega de ningún elemento. El año pasado se había acordado que la representante legal elaboraría un acta notariada en la que certificara haber recibido todo a satisfacción. Se preguntó si ya se revisaron los extractos bancarios allegados para determinar si queda algún saldo, a lo cual se respondió que no. Como tarea pendiente, queda realizar la revisión de los extractos bancarios para establecer si existen saldos disponibles, así como verificar los soportes de ejecución del proyecto. . L a organización remitió la declaración extrajuicio esta en revisión | • Revisar el documento enviado por la organización respecto a declaración extra juicio solicitada • Avanzar al Cierre del proyecto una vez se lleven a cabo las actividades
PA15-BOY-11 | BOYACA | PUERTO BOYACA | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto.Proyecto del extinto INCODER el cual no se encuentra cerrado; Se informó que este proyecto se ha ejecutado en conjunto con el PA15-BOY-10, de igual manera informó que la representante comunicó que la cuenta se encuentra sin saldo según extractos bancarios de Bancolombia; de otra parte se revisó el expediente y no se encontraron documentos relacionados con las actas de entrega en ese sentido se recomendó desde el área jurídica de la DSYC que la organización realice declaración extra juicio certificando que recibieron los insumos a satisfacción indicando los valores, fecha y cantidad de insumo. El profesional de la UTT se reunió con la organización beneficiaria de los 2 proyectos y les comunicó las recomendaciones mencionadas, al momento se espera el envío del documento para avanzar con las actividades de cierre del proyecto. No se han realizado las actividades pendientes. | · Revisar el documento enviado por la organización respecto a declaración extrajuicio solicitada . Avanzar al cierre del proyecto una vez se realicen las actividades
PA15-BOY-9 | BOYACA | RAQUIRA | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto.Actualmente en el proyecto se avanzó con reunión que realizó El profesional que estuvo a cargo de impulsar las diferentes actividades para el avance y cierre del proyecto, con el representante legal y la alcaldía, donde se fijaron compromisos como es el envío de los extractos bancarios para verificar el estado de la cuenta aun que el representante legal comunicó que la cuenta se encuentra sin saldo; y a la fecha el representante legal remitido los extractos bancarios y la certificación bancaria los cuales se revisaron por el profesional de la UTT, y se radicaron en gestión documental. Ya se está elaborando el informe de cierre. Una vez finalizado, deberá ser remitido para su revisión, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora y realizar los ajustes correspondientes. A la fecha no se ha comletado la actividad. | • Revisar los extractos bancarios que allegue el representante legal para corroborar lo comunicado acerca del estado de la cuenta bancaria • Si la cuenta se encuentra sin saldo, se debe avanzar con las actividades de cierre del proyecto
PA15-BOY-13 | BOYACA | CHINAVITA | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto.En el proyecto ubicado en el municipio de Chinavita se realizó la dotación de semovientes. Actualmente se presenta un inconveniente relacionado con la información financiera, ya que la cuenta utilizada pertenece al banco Bancolombia, entidad que ha negado la entrega del informe final de cierre o de los extractos necesarios para diligenciar el formato correspondiente. Por este motivo, se ofició al representante legal para que se dirigiera personalmente al banco, pero allí también se le negó la información. Como medida, se acordó hacer un requerimiento formal al representante legal, otorgándole un plazo de un mes para entregar el certificado de saldos de la cuenta bancaria. Asimismo, se enviará el informe de cierre al representante legal, teniendo como base el último reporte emitido por el banco. Se establecerá un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta. La carta deberá ser elaborada y enviada a más tardar el día 20 de junio, y se fijará como fecha límite el 27 de junio para la entrega del certificado de la cuenta. En caso de no recibir dicha información en la fecha establecida, la entidad procederá a dejar en firme el informe de cierre y se archivará el proyecto a más tardar el martes 1 de julio de 2025. Como tarea pendiente, se debe emitir la comunicación al representante legal a más tardar el 20 de junio, en la cual se le emplaza para que allegue el informe financiero requerido. Si no se recibe respuesta para el 27 de junio, se enviará el informe para que quede en firme el 1 de julio de 2025 con fines de archivo. Ala fecha no se ha realizado la actividad | • Realizar mesa de trabajo con área jurídica para definir acciones frente a negativa del Banco • Revisar los extractos bancarios que allegue el representante legal para corroborar lo comunicado acerca del estado de la cuenta bancaria • Si la cuenta se encuentra sin saldo, se debe avanzar con las actividades de cierre del proyecto
PA15-BOY-6 | BOYACA | ALMEIDA | se presentó un inconveniente con la obtención de la información financiera, ya que el banco asociado (Bancolombia) negó el acceso al informe final de cierre y a los extractos bancarios necesarios para diligenciar el formato de cierre. Se ofició al representante legal para que se dirigiera personalmente al banco; sin embargo, una vez allí, también se le negó dicha información. Ante esta situación, se definió realizar un requerimiento formal al representante legal, otorgándole un plazo de un mes para entregar el certificado de saldos de la cuenta bancaria. Paralelamente, se enviará el informe de cierre al representante legal, teniendo como base el último reporte emitido por la entidad financiera, y se establecerá un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta. La comunicación oficial deberá ser emitida a más tardar el 20 de junio, estableciendo como fecha límite de entrega del certificado bancario el 27 de junio. En caso de no recibir respuesta dentro del plazo establecido, la entidad procederá a dejar en firme el informe de cierre y se realizará el cierre definitivo del proyecto a más tardar el 1 de julio de 2025, con su correspondiente remisión al archivo. Nose ha realizado esta actividad. | • Definir si existe saldo de recursos públicos por ejecutar si existen proceder a ejecutar • Si no existe saldo cuenta avanzar al cierre de proyecto
PDR13-BOY-PIS-05 | BOYACA | PISBA | El profesional de la UTT que estuvo a cargo de impulsar las diferentes actividades para el avance y cierre del proyecto, definio que ya se diligenciaron todos los formatos requeridos y, durante la revisión de los extractos bancarios, se evidenció que el Banco Agrario debitó de la cuenta de la representante legal un valor aproximado de $650.000, correspondiente a una cuota de un crédito personal que ella mantiene con dicha entidad. Tras comunicarse con el banco, la representante legal llegó a un acuerdo para asumir dicho valor y reintegrarlo al proyecto. No obstante, teniendo en cuenta el número de beneficiarios y que el valor correspondiente a cada uno no supera los quince mil pesos, se determinó que el reintegro se realice directamente al Tesoro Nacional, dado que el esfuerzo administrativo para distribuirlo sería desproporcionado frente al monto. Se recomendó que se brinde acompañamiento técnico en el proceso de reintegro y, una vez se cuente con el comprobante de la consignación, se procederá con el cierre del proyecto. NOse ha realizado esta actividad | • Comunicarse con la Representante Legal e indicarle la manera para realizar la devolución del dinero al Tesoro Nacional si esa es la ruta definida • Diligenciar y reunir los documentos inherentes al proyecto y remitir para realizar el cierre del proyecto
PDR15-BOY-RAQ-01-C | BOYACA | RAQUIRA | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto.No se ha podido dar continuidad al proyecto debido al fallecimiento del representante legal, situación que ha impedido realizar el cambio correspondiente y ha dificultado el uso de un saldo aproximado de tres millones de pesos. Considerando experiencias similares en otros proyectos, se sugiere adelantar el proceso de reintegro de estos recursos al Tesoro Nacional, mediante la aplicación del procedimiento de pérdida de fuerza ejecutoria, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, y activando la figura de desistimiento tácito del beneficiario. En este sentido, se deberá emitir una comunicación dirigida a los beneficiarios del proyecto, solicitándoles que designen un nuevo representante legal o titular de la cuenta controlada, a fin de tramitar el cambio ante la entidad bancaria. Se otorgará un plazo máximo de un mes, comprendido entre el 18 de junio y el 18 de julio, para realizar dicho cambio. En caso de no cumplirse este requisito dentro del plazo establecido, se procederá con el reintegro de los recursos al Tesoro Nacional. no se ha realizado la actividad pendiente | • Comunicarse con beneficiaria de la que se tiene número celular para informar con la beneficiaria dispuesta a colaborar o esposa del fallecido Representante Legal para avance del proyecto • Definir acciones frente actividades para el cierre del proyecto
PAREL2015-ACUI-002 | CASANARE | TAURAMENA | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto.Actualmente en el proyecto fue aprobada la propuesta enviada por la organización, se realizó comité de compras, aprobando compra de insumos y equipos para recirculación para producir Tilapia, la organización remitió copias de los contratos; Se formalizaron y realizaron las entregas de los siguientes equipos Generador y adecuación de redes elétricas adiconal se autorizpo desembolso parapago de estos contratos, se encuentra pendiente realizar ajuste de la porpuesta para adquisición de insumos y otros equipos teniendo en cuenta que se encuentran desactualizadas las cotizaciones ya que son del año 2024 , y ya con esto se realizará comité de compras y avanzar con la ejecución del proyecto. | • Realizar ajuste de cotizaciones para adquisición de equipos e insumos faltantes • Avanzar al cierre del proyecto
PA15-CAS-1 | CASANARE | MONTERREY | Actualmente la organización había enviado propuesta para la compra de insumos para siembra de Café. Estableciéndose que de acuerdo al extracto bancario la cuenta tenía un saldo de 13 millones aproximadamente; por lo cual se realizaron las entregas de los insumos aprobados; de otra parte se realizó CTGL para aprobación de pago de entregas pendiente desembolso Se realizó socialización de cierre y se está pendiente diligenciamiento y envío de formato de cierr. Los formatos se diligenciaron y se esta a la espera las directrices de gestión documental para establecer ruta para envío del archivo documental. | • Avanzar con actividades de cierre del proyecto
PAREL2015-PESCA-006 | CASANARE | OROCUE | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto.El proyecto está dividido en 2; un total de 20 beneficiarios y cada proyecto estuvo conformado por 10 beneficiarios con su respectivo representante legal; a su vez cada proyecto tiene su propia cuenta bancaria, donde estableció que, de acuerdo a los extractos solicitados por el profesional de la UTT, los saldos se encuentran en cero. Se avanzó con el diligenciamiento del formato de cierre del extinto INCODER y se encuentra en la elaboración del formato de saldos; esto documentos se remitirán para revisión, de otra parte, se realizó socialización de cierre del proyecto. Y esta pendiente el envío del memorando a Gestión Documental y que desde esta dirección se dicten directrices estableciendo ruta para envío de archivo documental. | • Reunir todos los documentos inherentes y requeridos para el cierre del proyecto y Solicitar a gestión documental ruta para envío de documentos del proyecto
PAREL2015-PESCA-007 | CASANARE | OROCUE | Actualmente se desiganó un nuevo profesional para el avance del proyecto.El proyecto está dividido en 2; un total de 20 beneficiarios y cada proyecto estuvo conformado por 10 beneficiarios con su respectivo representante legal; a su vez cada proyecto tiene su propia cuenta bancaria, donde estableció que, de acuerdo a los extractos solicitados por el profesional de la UTT, los saldos se encuentran en cero. Se avanzó con el diligenciamiento del formato de cierre del extinto INCODER y se encuentra en la elaboración del formato de saldos; esta pendiente que desde gestión documental se dicten directrices estableciendo ruta para envío de archivo documental. | • Proyectar memorando de cierre del proyecto Establecer últimas actividades del proyecto • Solicitar a gestión documental ruta para envío de documentos del proyecto

## UTT7 - DEPARTAMENTO
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO
Código | [6 empty] | Versión |  | 1
Seguimiento Proceso de Ejecución Proyectos Unidad Técnica Territorial No. 7 Boyacá Casanare Arauca
No. Resolución | Fecha De Resolución | Modelo de Ejecución | Valor cofinanciado por la ADR | Número de Beneficiarios | Fecha de acta de Inicio | Fecha De Desembolso | Actividades / Orientaciones / Conceptos Técnicos | Fecha de planeación de la actividad | Fecha Máxima proyectada para cumplir la actividad | Fecha de ejecución de la actividad | No. Diagnostico | Semáforo | Descripción Avance/Cumplimiento de la actividad | Tipo de Acción | Clasificación de la actividad | Año de proyección de cierre del proyecto | Estado de la actividad | Nueva Fecha Máxima
218 | 2021-07-19 | Directa | 250429794 | 37 | 2022-06-13 | 2021-09-17 | Realizar CTGL de cierre del proyecto | 2025-06-10 | 2025-06-24 |  | 4 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026: segun mesa de verificacion no se ha realizado CTGL.no se ha consolidado y estructurado el informe final. 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica que no se ha realizado el CTGL de cierre de proceso a la fecha.02/12/2025No se ha programado Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), teniendo en cuenta que aún no se ha resuelto lo relacionado con la factura de compra correspondiente al uso del saldo disponible. 12/11/2025: No se ha programado Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), teniendo en cuenta que aún no se ha resuelto lo relacionado con la factura de compra correspondiente al uso del saldo disponible. 30/10/2025 No se ha programado CTGL teniendo en cuenta que no se ha resuelto lo relacionado con la factura de compra pra el uso de saldo 16/10/2025 El apoyo a la supervisión indica que aun no se ha programado el CTGL de cierre del proyecto 02/10/2025 El apoyo a la supervisión indica que se ha elaborado un oficio formal que será remitido desde la Dirección de la UTT. Actualmente, está pendiente la firma, y una vez firmando, se enviará a través del sistema Orfeo, se espera posteriormente avanzar con el CTGL de cierre 24/09/2025:El apoyo a la supervisión informa que, una vez se notifique al representante legal para establecer un término de respuesta, se programará el CTGL. para el cierre del proyecto 17/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que, una vez se notifique al representante legal para establecer un término de respuesta, se programará el CTGL. para el cierre del proyecto 10/09/2025: el AOT Juana Goyeneche comunica, que no ha sido posible realizar el CTGL, debido a que no se cuentan con los documentos ni con las actividades resueltas para finalizar el proyecto. 03/09/2025:El apoyo a la supervisión indica que no ha sido posible realizar el CTGL, debido a que no se cuentan con los documentos ni con las actividades resueltas para finalizar el proyecto. 20/08/2025:El apoyo a la supervisión indica que no ha sido posible realizar el CTGL, debido a que no se cuentan con los documentos ni con las actividades resueltas para finalizar el proyecto. 13/08/2025: El apoyo a la supervisión indica que no ha sido posible realizar el CTGL, debido a que no se cuentan con los documentos ni con las actividades resueltas para finalizar el proyecto. 06/08/2025:El apoyo a la supervisión indica que no ha sido posible realizar el CTGL, debido a que no se cuentan con los documentos ni con las actividades resueltas para finalizar el proyecto. 29/07/2025 El apoyo a la supervisión indica que no se ha logrado realizar CTGL debido a que no se tine n los documentos ni actividades resueltas para avanzar al cierre definitivo del proyecto 23/07/2025: El apoyo a la supervisión informó que, debido a la no recepción de la factura de compra por parte del representante legal, no ha sido posible llevar a cabo el CTGL de cierre. 16/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que, debido a la no recepción de la factura de compra por parte de la representante legal, no ha sido posible llevar a cabo el CTGL de cierre. 09/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que, debido a la falta de recepción de la factura de compra por parte de la representante legal, no ha sido posible realizar el CTGL de cierre. 01/07/2025: El apoyo a la supervision informa que el CTGL se realizara el dia 08 de julio de 2025. 27/06/2025: El apoyo a la supervision informa que, teniendo en cuenta que aún se está a la espera de que se efectúe la compra con los remanentes, no se ha proyectado una fecha para la realización del CTGL. 18/06/2025: Teniendo en cuenta que aún se está a la espera de que se efectúe la compra con los remanentes, no se ha proyectado una fecha para la realización del CTGL. 11/06/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se ha proyectado fecha de CTGL de cierre del PIDAR, | Preventiva | Técnica | 2025-12-30 | no realizada | 2025-12-22
218 | 2021-07-19 | Directa | 250429794 | 37 | 2022-06-13 | 2021-09-17 | Gestionar, por parte del nuevo apoyo a la supervisión, una reunión con el apoyo jurídico de la Vicepresidencia de Proyectos, con el fin de definir las acciones frente al desistimiento tácito enviado al representante legall | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | 10 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026: Segun mesa de verificacion realizada, quedo pendiente revisar por parte del apoyo a la supervision sobre el desestimiento tacito que se habia acordado entre las partes, por el incumplimiento en la compra de los semovientes, fecha probable de cierre: 30/06/2026. 24/03/2026:Se le envio el documento al represenrante legal fijando el tiempo estipulado para subsanar documentos | Correctiva | Técnica | 2025-12-30 | Nueva
219 | 2021-07-19 | Directa | 173925396 | 29 | 2022-07-06 | 2021-08-31 | Realizar mesa de trabajo con el área financiera para establecer estado del proyecto | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-03-04 | 1 | 1 | 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el día 04 de marzo de 2026 se realizó la mesa financiera, en la cual se determinó que el proyecto presenta un proceso de desfinanciación. No obstante, es necesario efectuar una nueva revisión, teniendo en cuenta que aún falta por ejecutar del POI un monto de $10.656.303. 12/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha realizado la mesa de trabajo con el área financiera, debido a que fueron devueltos los pagos correspondientes al contador, técnico en cacao y socio empresarial. Hasta tanto no se efectúen los desembolsos respectivos, no se proyectará la programación de dicha mesa. 03/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que no se ha programado la mesa de trbajo para establecer el estado del proyecto 12/11/2025: Debido a los cambios administrativos presentados en la UTT7, no ha sido posible asignar el apoyo a la supervisión para adelantar esta actividad. | Correctiva | Técnica | 2026-06-30 | Realizada | 2025-12-19
219 | 2021-07-19 | Directa | 173925396 | 29 | 2022-07-06 | 2021-08-31 | Establecer, en coordinación con el Área Jurídica de la Unidad Técnica Territorial, las acciones necesarias para revisar y determinar la existencia de un posible incumplimiento contractual por parte del proveedor en relación con la maquinaria entregada | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que se ha gestionado ante la VIP y la delegada de Presidencia la coordinación para la revisión de la maquinaria; sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna. 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que se encuentra en proceso de coordinación de un equipo de profesionales que se desplazará al municipio de Buenavista, con el fin de verificar un posible incumplimiento relacionado con la maquinaria entregada. 10/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que se está a la espera de que la representante legal solicite formalmente la asesoría por parte de la ADR, con el fin de conformar un grupo técnico que emita el concepto necesario para aclarar lo relacionado con la maquinaria entregada. | Correctiva | Administrativa | 2026-06-30 | no realizada
219 | 2021-07-19 | Directa | 173925396 | 29 | 2022-07-06 | 2021-08-31 | Verificar el ajuste al POI | 2026-03-11 | 2026-04-11 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el POI del PIDAR ya fue ejecutado en su totalidad; no obstante, se encuentra pendiente la definición de lo relacionado con la contrapartida por parte de la asociación. | Correctiva | Administrativa | 2026-06-30 | Nueva
219 | 2021-07-19 | Directa | 173925396 | 29 | 2022-07-06 | 2021-08-31 | Socilicitar el cierre del encargo fiduciario. | 2026-03-11 | 2026-04-11 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, al revisar la información financiera del PIDAR, se identificó que la fiducia realizó un cobro duplicado del encargo fiduciario en el mes de enero. En consecuencia, se debe solicitar al encargo fiduciario la respectiva aclaración de esta situación. Por este motivo, no se ha solicitado el cierre del encargo fiduciario. | Correctiva | Técnica | 2026-06-30 | Nueva
219 | 2021-07-19 | Directa | 173925396 | 29 | 2022-07-06 | 2021-08-31 | Solicitar el informe de contrapartida a la asociación | 2026-03-11 | 2026-04-11 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se cuenta con el informe de contrapartida por parte de la asociación, debido a que, para hacer efectiva la contrapartida, se requiere que la maquinaria se encuentre en correcto funcionamiento, situación que aún no ha sido verificada. | Correctiva | Técnica | 2026-06-30 | Nueva
272 | 2021-08-19 | Directa | 299804794 | 50 | 2022-09-23 | 2021-11-28 | Subsanar las causas por las que se abrió la alerta técnica del contrato de semovientes | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026: Segun mesa de verificacion la alerta sigue en firma ya que no se han concertado los TDR, ni el ajuste al POI para subsanar las causales de la misma. 18/03/2026: Segun en mesa tecnica queda pendiente: 1, revision y ajuste POI. 2,mesa de trabajo para la validacion del POI. 3,Revision estado encargo fiduciario. 4,estructuracion y aprobacion terminos de referencia.5,Revision de suspension de profesionales. 6,Seguimiento polizas por incumplimiento semovientes. 15/12/2025 Se reiteran las alertas teniendo en cuenta que no se han subsanado las causas por las que se aperturaron las alertas 03/12/2025 Se reiteran las alertas teniendo en cuenta que no se han subsanado las causas por las que se aperturaron las alertas 12/11/2025: Se reiteran las alertas debido a que las causas que las generaron no han sido subsanadas 06/11/2025: Se reiteran las alertas debido a que las causas que las generaron no han sido subsanadas. 29/10/2025: Se reiteran las alertas debido a que las causas que las generaron no han sido subsanadas. 15/10/2025: Se reiteran las alertas debido a que las causas que las generaron no han sido subsanadas. 02/10/2025: Teniendo en cuenta que aun persiten las causas de las 2 alertas abiertas por seguimiento y control se reiteran y se informa al apoyo a la supervisión 17/09/2025: Teniendo en cuenta que aun persiten las causas de las 2 alertas abiertas se reiteran y se informa al apoyo a la supervisión 11/09/2025 Teniendo en cuenta que aun persiten las causas de las 2 alertas abiertas se reiteran y se informa al apoyo a la supervisión 03/09/2025: Se reitera las alerta ya que no se han subsanado las causas de apertura por parte de la DSYC 21/08/2025: Se reiteran las alerta ya que no se han subsnado las causas de apertura por parte de la DSYC 13/08/2025: Se reiteran las alerta ya que no se han subsnado las causas de apertura por parte de la DSYC 06/08/2025: Se reiteran las alerta ya que no se han subsnado las causas de apertura por parte de la DSYC 31/07/2025 16/07/2025: Se reitera la alerta toda vez que Aun no se ha logrado subsanar las causas por la cual se aperturó la alerta del contrato de semovientes. 16/07/2025: Se reitera la alerta toda vez que Aun no se ha logrado subsanar las causas por la cual se aperturó la alerta del contrato de semovientes. 09/07/2025: Se reitera la alerta toda vez que Aun no se ha logrado subsanar las causas por la cual se aperturó la alerta del contrato de semovientes. 03/07/2025: Se reitera la alerta toda vez que Aun no se ha logrado subsanar las causas por la cual se aperturó la alerta del contrato de semovientes. 26/06/2025: Se reitera la alerta porque toda vez que Aun no se ha logrado subsanar las causas por la cual se aperturó la alerta del contrato de semovientes. 18/06/2025: Aun no se ha logrado subsanar las causas por la cual se aperturó la alerta del contrato de semovientes. 12/06/2025: Aun no se ha logrado subsanar las causas por la cual se abrio la alerta del contrato de semovientes. 30/05/2025: La situación que presenta el PIDAR no se ha logrado resolver especificicamente semovientes y la fiduciaria; por lo tanto, la alerta permanece abierta. 21/05/2025: La situación que presenta el PIDAR no se ha logrado resolver especificicamente semovientes y la fiduciaria; por lo tanto, la alerta permanece abierta. 14/05/2025: Supervisión informa que aún continúan sin resolverse los asuntos relacionados con los semovientes y la fiduciaria; por lo tanto, la alerta permanece abierta. 07/05/2025: Supervisión informa que aún continúan sin resolverse los asuntos relacionados con los semovientes y la fiduciaria; por lo tanto, la alerta permanece activa. 29/04/2025 En mesa de verificación el apoyo a la supervisión indicó que aun persiste el tema de los semovientes sin resolver, de igual manera el tema de pagos de la fiducia, por tanto persiste las alertas abiertas por SYC 16/04/2025 el apoyo a la supervisión indicó que aun persiste el tema de los semovientes sin resolver, de igual manera el tema de pagos de la fiducia, por tanto persiste las alertas abiertas por SYC 10/04/2025 el apoyo a la supervisión indicó que aun persiste el tema de los semovientes sin resolver, de igual manera el tema de pagos de la fiducia, por tanto persiste las alertas abiertas por SYC 03/04/2025 el apoyo a la supervisión indicó que aun persiste el tema de los semovientes sin resolver, de igual manera el tema de pagos de la fiducia, por tanto persiste las alertas abiertas por SYC 27/03/2025: En conversación con el apoyo a la supervisión indicó que aun persiste el tema de los semovientes sin resolver, de igaul manera el tema de pagos de la fiducia, por tanto persiste las alertas abiertas por SYC 20/03/2025: El apoyo a la supervisión indica que La fiducia respondió al derecho de petición enviado por la organización. En este se acepta que se realizaron cobros indebidos puesto que indican que en compensación no cobrarían comisión mensual de manejo hasta que se igualaran las cuentas. El considera que la respuesta no es suficiente. en ese sentiod aun se reitera la alerta 13/03/2025: La causa de apertura de la alerta no se ha resuelto. 06/03/2025 La causa de apertura de la alerta no se ha resuelto. 20-02-2025 A la fecha aun persisten las causas de apertura de las alerta por tanto se reiteran 18-12-2024 A la fecha no hay resolución al respecto, por lo que se reitera la alerta. 12-12-2024 El apoyo a la supervisión informó que no hay aun resolución respecto a la entrega de semovientes por lo que se reitera la alerta 04-12-2024 El apoyo a la supervisión informó que no hay aun resolución respecto a la entrega de semovientes por lo que se reitera la alerta. 29-11-2024 Ell paoyoa al supervisión informó que aun no se ha definido nada al respecto para adelabtar la entrega de semvoientes, por tanto se reitera la alerta abierta por la DSYC 20-11-2024 El apoyo a la supervisión indica que no se han adelantado los ajustes necesarios, 13-11-2024 Aun no se ha realizado la entrega de semovientes, por lo que la alerta se reitera 06-11-2024 Aun no se ha realizado la entrega de semovientes, por lo que la alerta se reitera 01-11-2024 La alerta se mantiene abierta debido a que aun la situación que la generó no se ha subsanado. Referente a entrega de semovientes 24-10-2024 La alerta se mantiene abierta debido a que aun la situación que la generó no se ha subsanado. Referente a entrega de semovientes 17-10-2024 Teniendo en cuenta el estado actual del proyecto, la alerta abierta por SYC se mantiene ,debido a que no se ha subsanado las causas de apertura 10-10-2024 La alerta se mantiene abierta debido a que aun la situación que la generó no se ha subsanado. 03-10-2024 La alerta se mantiene abierta teniendo en cuenta que la causa de apertura continua sin subsanar 26-09-2024 la alerta se reitera debido a que el tema de los semovientes no se ha subsanado 19-09-2024 La alerta se mantiene abierta teniendo en cuenta que la causa de apertura continua sin subsanar 12-09-2024 La alerta se mantiene abierta teniendo en cuenta que la causa de apertura continua sin resolver: La no entrega de semovientes 05-09-2024 La alerta se mantiene abierta teniendo en cuenta que la causa de apertura continua siendo amenaza para el normal desarrollo del proyecto la cual es la no aprobación de los términos de referencia 22-08-2024 La alerta se mantiene abierta teniendo en cuenta que la causa de apertura continua siendo amenaza para el normal desarrollo del proyecto 15-08-2024 La alerta se mantiene abierta teniendo en cuenta que la causa de apertura continua siendo amenaza para el normal desarrollo del proyecto 9-08-2024 Las causas de la alerta no se han subsanado 31-07-2024 Si bien se liquidó el contrato con el proveedor de semovientes, se debe dar celeridad para adjudicar nuevamente y realizar entregas de Bovinos, una vez suceda esta situación esraran subsanadas las acusas de esta alerta; en ese sentido se mantien abierta la alerta desde seguimiento y control 25-07-2024 Si bien se liquidó el contrato con el proveedor de semovientes, se debe dar celeridad para adjudicar nuevamente y realizar entregas de Bovinos, una vez suceda esta situación esraran subsanadas las acusas de esta alerta; en ese sentido se mantien abierta la alerta desde seguimiento y control 18-07-2024: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa por la que se abrió la alerta 11-07-2024 Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa por la que se abrió la alerta 04-07-2024: El apoyo a la supervisión informa que la asociación solicitó ejecución de póliza de cumplimiento, pendiente legalización de terminación del contrato, revisión de TDR y publicación de una nueva convocatoria para contratar el suministro de semovientes. y de esta manera proceder al cierre de la alerta abierta | Cierre Alerta | administrativa | 2026-03-30 | No realizada | 2025-12-26
272 | 2021-08-19 | Directa | 299804794 | 50 | 2022-09-23 | 2021-11-28 | Revisar el ajuste al POI que solicite la organización de acuerdo a lo revisado en las mesas de trabajo previas | 2025-11-13 | 2025-11-26 |  | 9 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: Apoyo a la supervision indica que no se ha realizado la mesa tecnica ya que no se ha terminado de reunir la documentacion pertinente para realizar la mesa tecnica. 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica no se a realizado ajuste al POI ya que al momento estan recibiendo cotizaciones y solicitudes, para poder realizar la mesa tecnica. 25/03/2026: no se ha realizado 03/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que ya conociendo el valor con el se cuenta en la fiducia se avanzará con la revisión y ajuste del PO eI cual debe ser remitido por la organización 12/11/2025 Una vez se haya realizado las mesa previas y se tenga el ajuste al POI se avanzará con la revisión | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | No realizada | 2025-12-17
272 | 2021-08-19 | Directa | 299804794 | 50 | 2022-09-23 | 2021-11-28 | Realizar mesa de trabajo con la organización, y la UTT con el fin de proponer y establecer el ajuste al POI concordante con el objetivo del proyecto | 2025-12-09 | 2025-12-19 |  | 10 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: en la mesa de verificacion no se ha realizado. 25/03/2026: El apoyo a la supervision indica que no se a realizado la mesa de trabajo. | Correctiva | Técnica | 2026-03-30 | Nueva
272 | 2021-08-19 | Directa | 299804794 | 50 | 2022-09-23 | 2021-11-28 | El apoyo a la supervisión debe averiguar con la organización si la fiducia ya restituyó en el encargo fiduciario el dinero cobrado en exceso por Fidualianza | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  | 10 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: Segun mesa de verificacion indica que la alerta en cuanto a la devolucion del dinero por el encargo fiduciario, sigue vigente hasta que las respectivas actas queden soportadas en el sharpoint, 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica que ya la fiduciaria restituyo eldinero | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva
292 | 2021-08-31 | Directa | 646294715 | 60 | 2022-03-08 | 2021-11-28 | Programar CTGL para aprobación del TDR ajustado para el uso de rendimientos financieros consitente en adquisción de Tractor con apero | 2025-10-09 | 2025-10-17 |  | 8 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026: segun mesa de verificacion se publicaron los TDR para la compra del tractor, donde ningun oferente se presento, por tal motivo el proceso fue declarado desierto. la proxima semana se publican de nuevo para nueva concocatoria de oferentes. 25/03/2026: El apoyo a la supervision indica que se realizo el CTGL el 9/03/2026 para aprobacion TDR, se publicaron el 20/03/2026 y hay plazo de radicacion de ofertas hasta el 30/03/2026.03/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que aun no se ha enviado el TDR por parte de la vicepresidencia de gestión contractual VCG 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que el TDR para el uso de rendimientos financieros se encuentran aun en revisión por parte de la VGC y presidencia por tanto no se ha programado CTGL para aprobación. 7/11/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión quien indica que los TDR para el uso de rendimientos financieros se encuentran aun en revisión por parte de la VGC y presidencia por tanto no se ha progrmado CTGL para aprobación 29/10/2025: El apoyo a la supervisión informa que VGC no la remitido TDR de uso de rendimientos financieros. La organización envió derecho de petición solicitando se avance con la aprobación de dichos TDR. 16/10/2025 El apoyo a la supervisión indica que no se ha programado CTGL para aprobación de TDR de tractosr y aperos para el uso de rendimientos financieros | Preventiva | Técnica | 2025-12-30 | No realizada | 2025-12-22
295 | 2024-06-04 | Directa | 1557547229 | 23 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | programar CTGL para aprobación del profesional ambiental y traductor simultáneo de lengua castellana a lengua UWA | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 1 | 3 | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que en febrero 5 se realizó CTGL y se completó el proceso para que ASAIDA pueda suscribir el contrato con el traductor y el ambiental se declaró desierta. 1/03/2026 El apoyo a la supervision manifiesta que esta actividad ya se cumplio que en febrero 5 se realizó CTGL y se completó el proceso para que ASAIDA pueda suscribir el contrato con el traductor y el ambiental se declaró desierta. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que en febrero 5 se realizó CTGL y se completó el proceso para que ASAIDA pueda suscribir el contrato con el traductor y el ambiental se declaró desierta. | Preventiva | administrativa | 2026-05-30 | Realizada
295 | 2024-06-04 | Directa | 1557547229 | 23 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | Establecer avance de los TDR material biológico (colmenas, motocargo insumos apícolas) | 2026-02-17 | 2026-03-17 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el Motocarguero y TDR Nº6 estan desiertos. 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que sigue igual en espera de la supscripcion del contrato. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el TDR N°2 herramientas e insumos apícolas esta pendiente que la asociación suscriba contrato. | Preventiva | administrativa | 2026-05-30 | Realizada
295 | 2024-06-04 | Directa | 1557547229 | 23 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | Que la Representante Legal envíe las actas de inicio de los contratos (traductor y suministro de equipos). | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el Contrato del traductor y suministro se revisó se remitió vía correo electrónico por la UTT7, se está a la espera que los envíen firmados y con pólizas para posterior realizar acta de inicio. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que aun sigue igual no han reportado nada. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que a la fecha no se han realizado no han reportado contratos ni actas de inicio.
295 | 2024-06-04 | Directa | 1557547229 | 23 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | Que la Representante Legal envie solicitud de ajuste al POI. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual no ha enviado el oficio para el ajuste y se está esperando que envíen las 2 cotizaciones. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual no han enviado el oficio para el ajuste 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no la ha enviado
295 | 2024-06-04 | Directa | 1557547229 | 23 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | Realizar término de referencia de las ECAS | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que las ECAS están en construcción, más o menos celebrar mesa de trabajo para revisión y luego CTGL a finales de abril en este mismo TDR también van los TDR de Ing, ambiental. Ing Agrónomo y auxiliar de enfermería. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual con el equipo de estructuracion. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que están en construcción con el equipo de mesa de estructuración
295 | 2024-06-04 | Directa | 1557547229 | 23 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | Realizar CTGL publicación del término de referencia No. 4 de Ing. Ambiental | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que está en construcción, más o menos celebrar mesa de trabajo para revisión y luego CTGL a finales de abril en este mismo TDR también van los TDR de Ing, ambiental. Ing Agrónomo y auxiliar de enfermería. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual a la espera que la VGC loa remita. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que esta a la espera que los remita la VGC.
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Gestionar solictud de pagos aprobados que fueron rechazados por la fiducia ( pago maquinaria e insumos cimac) | 2025-11-11 | 2025-11-19 |  | 9 | FUERA DE TIEMPO | 2/12/2025 El apoyo financiero de la UTT 7, comunicó que los pagos aprobados se cargaron en el aplicativo de la fiducia sin embargo fueron rechazados para esto se deben volver a cargar por parte del representante legal , 12/11/2025: A la fecha dicha solicitud no se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que se encuentra en trámite de cambio de director UTT 7 y trámite de firmas ante la fiducia. | Correctiva | administrativa | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-12
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Realizar mesa de trabajo con área financiera d ela UTT para establecer el estado financiero del proyecto | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 1 | 3 | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que ya se realizó el 26 de marzo con la financiera de la UTT7, donde la financiera comento que la solicitud de cierre financiero quedo listo el 28 de febrero, pero el 2 de marzo se radico en la fiducia a la espera de una respuesta por parte de la FIDUCIA. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que hasta el momento no se han realizado, la mesa financiera está programada para el día de mañana 26 de marzo en horas de la tarde 19/03/2026 El apoyo a la supervicion manifiesta que la mesa de trabajo con el equipo financiero está prevista a realizarse la próxima semana aun no tiene fecha fija. 15/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que una vez se puedan realizar los demás pagos ante la fiducia, se corroborá el estado financiero del proyecto. | Correctiva | Técnica | 2026-03-30 | Nueva
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Cargar en el módulo de gestión de la DAAP actas de entrega ( insumos y Bombas estacionarias) contratos de adjudicación de contratos de Insumos y Bombas estacionarias | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el tema de las bombas estacionarias no cuenta con actas cargadas en el sharepoint que esta informacion no la tiene ya que ella no desarrollo esa actividad. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el tema de las bombas estacionarias no cuenta con actas cargadas en el sharepoint 19/03/2026 El apoyo a la supervicion manifiesta acta de entrega de los insumos y maquinaria se encuentra cargado en el sharepoint desde el 23 de febrero, sin embargo, el tema de las bombas estacionarias no cuenta con actas cargadas en el sharepoint. Dejo claridad que es un pidar que me fue asignado hace poco, y los anteriores apoyos a la supervisión no entregaron dicha información. 15/12/2025 El apoyo a la supervisión quien verificará el cargue de los documentos mencionados correspondiente a las actas de entrega 2/12/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión quien verificará el cargue de los documentos mencionados correspondiente a las actas de entrega 12/11/2025: la actividad sigue pendiente. Se está a la espera de delegación de nuevo apoyo a la supervisión del proyecto para solicitar el cargue de los documentos. 30/10/2025 En seguimiento al proyecto por parte de la DSYC se establece que esta pendiente esta actividad ya se cuenta con nuevo apoyo ala supervisión del proyecto 16/10/2025 En seguimiento al proyecto por parte de la DSYC se establece que esta pendiente esta actividad y conocer el nuevo apoyo ala supervisión del proyecto | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-18
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Consolidar el informe final | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que lo está realizando y también está esperando el acta de liquidación de la fiducia. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que lo está realizando y también está esperando el acta de liquidación de la fiducia. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no lo ha realizado
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Consolidar la documentación contractual en el sharepoint. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la documentación contractual se encuentra cargada en sharepoint respecto a la documentación que ella ha realizado en el tiempo que lleva con el PIDAR Falta la información de los apoyos anteriores y por este motivo pide la colaboración de Natalia Guachetá ya que ella tiene acceso a la información, poder revisar y consolidar lo faltante. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la documentación contractual se encuentra cargada en sharepoint respecto a la documentacion que ella ha realizado en el tiempo que lleva con el PIDAR YA SE REALIZO 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que La documentación contractual se encuentra cargada en sharepoint.
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Solicitar informe de contrapartida | 2026-03-18 | 2026-04-18 | 2026-03-31 | 2 | 1 | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el día 31 de marzo se remitió el correo al representante legal y a la fecha no ha remitido nada. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el día 31 se remitió el correo al representante legal. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no lo ha solicitado que lo tiene pendiente.
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Realizar comité de cierre | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que está a la espera de reunir toda la información y el cierre financiero para realizarlo. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que está a la espera de reunir toda la información y el cierre financiero para realizarlo. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que está a la espera de reunir toda la información para realizarlo.
383 | 2021-10-26 | Directa | 163821798 | 39 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Realizar visita por parte del apoyo a la supervisión. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la visita muy probablemente se realizará para el mes de julio 30. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la visita muy probablemente se realizará a finales de abril. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la visita muy probablemente se realizará en el mes de abril
391 | 2021-10-29 | Directa | 225627352 | 51 | 2022-12-22 | 2021-12-22 | Realizar el CTGL de cierre del proyecto | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: segun apoyo a la supervision ya se realizo el CTGL, ya lo reviso y avalo la alcaldia. 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica que ya se realizo el CGTL, ya se recibio dicha acta por parte de la organizacion, esta pendiente de revision y firma por parte de la alcaldia. 15/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que no se ha programado el CTGL para el cierre, debido a que se está a la espera de la revisión y terminación del informe final de cierre. 3/12/2025 El apoyo a la supervisión indicó que no se ha programado CTGL sin embargo se avanzará paralelamente al avance del informe fina del proyecto 12/11/2025:Se asigna nuevo apoyo a la supervisión. El Comité Técnico de Gestión Local (CTGL) no se ha realizado debido a que aún no ha sido programado; en ese sentido, se debe coordinar con la representante legal la realización del CTGL 5/11/2025 Se asigna nuevo apoyo a la supervisión, este CTGL no se ha realizado debido a que no se ha programado y en ese sentido cooordinar con la rperesentante legal para la asistencia 29/10/2025: Se encuentra pendiente la realización del CTGL. 16/10/2025 El repreesentante legal indicó que el Comité Técnico de Gestión Local (CTGL) de cierre se tiene previsto realizar una vez concluya el evento de socialización de cierre, | Preventiva | Técnica | 2025-12-30 | No realizada | 2025-12-18
391 | 2021-10-29 | Directa | 225627352 | 51 | 2022-12-22 | 2021-12-22 | Verificar en el módulo de gestión de la DAAPel cargue de los contratos de insumos ( cal, dolomita, micorrisas, abono triple 18 y suminitro de semilla de pasto azul) | 2025-10-07 | 2025-10-15 |  | 8 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: verificando el modulo de gestion de la DAP, no se evidencia aun el cargue de los contratos de insumos, se observa es el acta de inicio. 25/03/2026; el apoyo a la supervision indica que ya el proyecto esta para cierre, ya se proyecto memorando para envio a la VIP02/12/2025 Se al apoyo a la supervisión acerca del cargue de los documentos de manera que esten debidamente escaneados 12/11/2025: Una vez verificado el módulo de gestión de la DAAP por el AOT Juana Goyenecha, se evidencia que los contratos aún no han sido cargados nuevamente 05/11/2025 Se ha asignado nuevo apoyo a la supervisión el apoyo saliente indica que revisando el módulo de gestión encontró que se encuentra cargado el contrato pero la firma se encuentra en otro formato y aparte del contrato por tanto se debe solictar nuevamente que se remita el documento 29/10/2025: Una vez revisada la información en el módulo de gestión de la DAAP, se evidencia que los contratos no han sido cargados. 16/10/2025 El apoyo a la supervisión comunicó que esta actividad continúa pendiente de ejecución, en la medida en que aún no se ha efectuado la verificación de los documentos cargados en el módulo de gestión de la DAAP | Correctiva | Administrativa | 2025-12-30 | no realizada | 2025-12-18
391 | 2021-10-29 | Directa | 225627352 | 51 | 2022-12-22 | 2021-12-22 | Remitir el informe final de cierre del proyecto ala Vicepresidencia de Integración productiva para revisión | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 2026-04-14 | 9 | 3 | 14/04/2026: Segun mesa de verificacion, se informo que ya se envio el informe final a la vp, el dia10/04/2026. 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica que ya envio el informe final a la VIP, queda pendiente el acta de comite para el envio a la VIP.2/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que se comunicó con el anterior apoyo a la supervisión quien habia iniciado y adelantado el informe final para coordinar el envío y continuar con el informe de esta manera finalizarlo y remitirlo a la VIP 12/11/2025: A la fecha, no se ha remitido el informe final de cierre a la Vicepresidencia de Integración Productiva, dado que aún no se cuenta con el apoyo a la supervisión para avanzar con la culminación del documento. | Preventiva | Administrativa | 2025-12-30 | no realizada | 2025-12-18
412 | 2021-11-10 | Directa | 374581794 | 26 | 2022-11-08 | 2021-12-22 | Subsanar las causas por las que se abrió la alerta técnica debido a no aprobación de los TDR analisis de cadmio en suleo y grano y logística de ECAS | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14-04-2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que estos TDR se han venido declarando desiertos y a la fecha no se ha realizado estos términos hasta tener ajuste al POI. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la representante legal, actualmente se encuentra a la espera de respuesta por parte de la fiducia para poder programar un ajuste al POI, asimismo, permitirá definir si se continúa con la estructuración de los TDR que se encuentran pendientes, relacionados con el análisis de cadmio en suelo y grano, así como avanzar en la logística de ECAS. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que por lo que no se había realizado los pagos no se ha podido hacer nada hasta saber la parte financiera exacta están buscando hacer mesa de trabajo, pero no tienen un día fijo. 03/12/2025 Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se han subsanado las cusas d apertura de la alerta 12/11/2025: A la fecha no se han resuelto las causas que dieron origen a la apertura de la alerta, por lo tanto se reitera. 6/11/2025 Proyecto que cuenta con nuevo apoyo a la supervisión, actualmente persisten la situación de no ajuste o avance con los TDR de anaslis de cadmio en suelo y grano ni tampoco logistica ECAS, por tanto se reitera la alerta abierta por la DSYC 29/10/2025: A la fecha no se han resuelto las causas que dieron origen a la apertura de la alerta, por lo que se reitera. 15/10/2025: A la fecha no se han resuelto las causas que dieron origen a la apertura de la alerta, por lo que se reitera. 02/10/2025 teniendo en cuenta que aun no se han definido acciones para avanzar con los TDR de analisis de cadmio en suelo y grano y TDR de logística de ECAS, ni tampoco se han definido acciones para redifinir ajustes, se reitera la alerta abierta por seguimiento y control 17/09/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa de apertura por parte de dirección de seguimiento y control. 10/09/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa de apertura por parte de dirección de seguimiento y control. 03/09/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa de apertura por parte de dirección de seguimiento y control. 29/08/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa de apertura por parte de dirección de seguimiento y control. 21/08/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa de apertura por parte de dirección de seguimiento y control. 13/08/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa de apertura por parte de dirección de seguimiento y control. 08/08/2025 Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se ha subsanado la causa de apertura por parte de seguimiento y control 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la representante legal, actualmente se encuentra a la espera de respuesta por parte de la fiducia para poder programar un ajuste al POI, asimismo, permitirá definir si se continúa con la estructuración de los TDR que se encuentran pendientes, relacionados con el análisis de cadmio en suelo y grano, así como avanzar en la logística de ECAS. 29/07/2025Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se han subsnado las causa de apertura de la alerta adicional no se ha ajustado el TDR de logística para realización de ECAS 23/07/2025Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se han subsnado las causa de apertura de la alerta adicional no se ha ajustado el TDR de logística para realización de ECAS 17/07/2025 Se reitera la alerta teniendo en cuenta que no se han subsnado las causa de apertura de la alerta adicional no se ha ajustado el TDR de logística para realización de ECAS 09/07/2025: Se reitera la alerta, teniendo en cuenta que, a pesar de haberse aprobado el TDR para el análisis de cadmio en el CTGL realizado el 20/06/2025, . Aún está pendiente la elaboración del TDR de logística para las ECAS. 01/07/2025: Se reitera la alerta, teniendo en cuenta que, a pesar de haberse aprobado los TDR para el análisis de cadmio en el CTGL realizado el 20/06/2025, aún falta el TDR de logística para las ECAS. 26/06/2025: Se reitera la alerta, teniendo en cuenta que, a pesar de haberse aprobado los TDR para el análisis de cadmio en el CTGL realizado el 20/06/2025, aún falta el TDR de logística para las ECAS. 18/06/2025: Se reitera la alerta teniendo en ecuenta que nos no se han aprobado los TDR de analisis de cadmio ni logistica para ECAS. 13/06/2025 A la fecha no se han subsanado las causas por las que se aperturó la alerta técnica desde la DSYC, teniendo en cuenta que no se han aprobado los TDR de análisis de cadmió ni logística para ECAS, por tanto se reitera la alerta mencionada. | Cierre Alerta | Técnica | 2026-04-30 | no realizada | 2025-12-29
412 | 2021-11-10 | Directa | 374581794 | 26 | 2022-11-08 | 2021-12-22 | Establecer el estado de pagos correspondientes a profesionales , elementos de publicidad | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-02-28 | 1 | 1 | 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que en febrero se realizaron los pagos. 25/03/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que esta actividad pendiente ya se realizo el 12 de Diciembre 19/03/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que ya se realizó en enero el desembolso y en diciembre realizaron el CTGL 10/12/2025 el apoyo a la supervisión manifiesta que los soportes están siendo verificados por el equipo financiero de la UTT7. 04/12/2025 El apoyo financieron y apoyo a la supervisión indican que los pagos solictados fueron devueltos por la fiducia para volverlos a cargar la asociación debe remitir actualización de documentos en la fechas establecidas, se espera la remisión de estos documentos 12/11/2025 Los pagos de profesionales se encuentran pendientes por realizar al igual que los elementos de publicidad y mercadeo. A la fecha no se ha resuelto la situación de actualización de la factura por parte del proveedor. 6/11/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión la organización ya solicitó al contratista actualización de factura se espera respuesta 29/10/2025: El contrato de publicidad no se ha pagado, La fiducia devolvió pago ya que no puede pagar una factura del año anterior. 16/10/2025 Representante legal informa que la fiducia rechazó los pagos por corresponder a vigencias anteriores (2024). La fiducia solicita anular y rehacer las facturas en la vigencia actual, pero los proveedores se niegan por implicaciones contables y tributarias. Incluso si accedieran, no se podrían hacer los pagos este año porque se requerirían nuevas órdenes de pago en CTGL. | Correctiva | Administrativa | 2026-04-30 | realizada | 2025-12-19
412 | 2021-11-10 | Directa | 374581794 | 26 | 2022-11-08 | 2021-12-22 | Revisar y dar alcance al acta del CTGL número 19 en el cual no se formalizó el ajuste al POI ante la fiducia (análisis de muestras de cadmio, herramientas ampliación de tiempo para profesionales contratados) | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el acta no quedo formalizada por las partes involucradas y Fiduagraria no acepto esta acta por ende ahí empezó los rechazos y devolución de los tramites. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que, a la fecha no se han llevado a cabo mesas ni CTGL. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se realizó ese ajuste porque tenía comprometido rendimientos financieros en un item que no se podía y la fiducia no lo permitió por este motivo se quedó quieto todo. 10/12/2025 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado hasta que paguen proveedores para después utilizar los rendimientos y saber el total de dinero que quede. 04/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que esta pendiente avanzar con esta actividade de revisión 12/11/2025: Esta actividad a la fecha no se ha resuelto debido a que no fue posible tanto por parte de UTT como de organización concertar fechas y generar documento definitivo al respecto. | Correctiva | Administrativa | 2026-04-30 | no realizada | 2025-12-12
412 | 2021-11-10 | Directa | 374581794 | 26 | 2022-11-08 | 2021-12-22 | Realizar mesa de trabajo con la organización para revisar y determinar cronograma de publicación TDR de análisis de cadmio en suelo y grano y logistica de ECAS | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el análisis de suelos se debe hacer y el de cadmio se podría obviar. Se concluyo con el concepto de los agrónomos que se reduzcan las ECAS y realizar un solo TDR. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que, a la fecha no se han llevado a cabo mesas ni CTGL. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado por que no se ha hecho el ajuste al POI hasta tener saldos reales. 10/12/2025 el apoyo a la supervisión manifiesta que sigue pendiente hasta que realicen los pagos de los proveedores y saber el total del dinero que queda para realizar análisis de cadmio en suelo y grano y logística de ECAS 04/12/2025 A la fecha esta actividade continua sin avance para determinar las acciones frente a los TDR 12/11/2025: A la fecha la mesa no se ha llevado a cabo. Se espera delegación formal de apoyo a la supervisión para que se cite esta actividad. | Correctiva | Técnica | 2026-04-30 | no realizada | 2025-12-18
412 | 2021-11-10 | Directa | 374581794 | 26 | 2022-11-08 | 2021-12-22 | Ajustar, aprobar y adjudicar los TDR de análisis de Cadmio en suelo y grano. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que esto se puede realizar hasta que se haga el ajuste al POI. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la representante legal, actualmente se encuentra a la espera de respuesta por parte de la fiducia para poder programar un ajuste al POI, asimismo, permitirá definir si se continúa con la estructuración de los TDR que se encuentran pendientes, relacionados con el análisis de cadmio en suelo y grano.
433 | 2021-11-12 | Directa | 449084094 | 63 | 2022-08-22 | 2021-12-27 | Realizar las acciones para subsanar las causas de apertura de alerta por parte de DSYC | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha podido realizar nada hasta tener el ajuste al POI y después realizar los cambios pertinentes para la continuación. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que se envió un correo a la representante legal con el fin de coordinar una mesa de trabajo y programar las acciones sugeridas, solicitando que esta se lleve a cabo durante la presente semana 19/03/2026 : El apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado hasta verificar recursos exactos con la representante legal. 15/12/2025 actualmente en el proyecto no se han subasanado las causas por las que se abrieron las 3 alertas por tanto se reiteran 03/12/2025 En la 10 MVE se establece que aun continuan las causas por las que se aperturaron las 3 alertas por tanto se reiteran 12/11/2025: Actualmente las causas de las 3 alertas abiertas no se han resuelto por tanto se reiteran las alertas abiertas por Seguimiento y Control. 6/11/2025 Actualmente las causas de las 3 alertas abiertas no se han resuelto por tanto se reiteran las alertas abiertas por Seguimiento y Control 29/10/2025: Actualmente las causas de las 3 alertas abiertas no se han resuelto por tanto se reiteran las alertas abiertas por Seguimiento y Control 16/10/2025 Actualmente las causas de las 3 alertas abiertas no se han resuelto por tanto se reiteran las alertas abiertas por Seguimiento y Control 01/10/2025 Actualmente las causas de las 3 alertas abiertas no se han resuelto por tanto se reiteran las alertas abiertas por Seguimiento y Control 17/09/2025: Persisten las causas por las que se aperturaron las alertas desde la DSYC , en ese sentido se reiteran las alertas. 10/09/2025: Persisten las causas por las que se aperturaron las alertas desde la DSYC , en ese sentido se reiteran las alertas. 04/09/2025 Persisten las causas por las que se aperturaron las alertas desde la DSYC , en ese sentido se reiteran las alertas. 28/08/2025 Persisten las causas por las que se aperturaron las alertas desde la DSYC , en ese sentido se reiteran las alertas. 20/08/2025: Se reiteran alertas teniendo en cuenta no se han subsanado las causas de apertura de las mismas. Se aperturó nueva alerta de tipologia técnica teniendo en cuenta que no se vanza con lo scompromisos del CTGL N° 10. A la fecha se delega un nuevo apoyo a la supervisión para el proyecto. 13/08/2025: Se reiteran alertas teniendo en cuenta no se han subsanado las causas de apertura de las mismas. Se aperturó nueva alerta de tipologia técnica teniendo en cuenta que no se vanza con lo scompromisos del CTGL N° 10 07/08/2025: Se reiteran alertas teniendo en cuenta que no se han subsanado las causas de apertura de las mismas. 29/07/2025: Se reiteran alertas teniendo en cuenta que no se han subsanado las causas de apertura de las mismas. 23/07/2025: Se reiteran alertas teniendo en cuenta que no se han subsanado las causas de apertura de las mismas. 17/07/2025: Se reitera alertas teniendo en cuenta que no se han subsanado causas por las que se aperturaron las alertas. 09/07/2025:Se reitera la alerta teniendo en cuenta que Aun no se han subsanado las cusas por las que se aperturaron las alertas 01/07/2025:Se reitera la alerta teniendo en cuenta que Aun no se han subsanado las cusas por las que se aperturaron las alertas 26/06/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que Aun no se cuentan con los soportes documentales para el cierre de la alerta. 18/06/2025: Se reitera la alerta teniendo en cuenta que Aun no se cuentan con los soportes documentales para el cierre de la alerta. 12/06/2025: El apoyo a la supervisión informa que ya se ha avanzado en la búsqueda de alternativas para subsanar las causas que originaron la apertura de la alerta; sin embargo, aún no se cuenta con los soportes necesarios para proceder con su cierre. 29/05/2025 En reunión con el apoyo a la supervisión indicó que se han definido acciones para avanzar con el proyecto sin embargo a la fecha no se cuenta con soportes para el cierre de las 2 alertas abiertas por DSYC 23/05/2025: El apoyo a la Supervisión informa que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna acción para subsanar las causas que originaron las alertas abiertas. 14/05/2025: El Apoyo a la Supervisión informa que aún no se ha realizado ninguna acción para subsanar las causas que originaron las alertas abiertas 07/05/2025: El Apoyo a la Supervisión informa que aún no se ha realizado ninguna acción para subsanar las causas que originaron la alerta vigente. 29/04/2025 En mesa de verificación realizada, se estableció que a la fecha no se ha logrado avanzar con acciones para subsanar las causas de las lertas abiertas 24/04/2025: A la fecha no se han adelantado acciones por parte de la UTT 7 para cerrar las dos alertas abiertas al PIDAR 16/04/2025: A la fecha no se han adelantado acciones por parte de la UTT 7 para cerrar las dos alertas abiertas al PIDAR 09/04/2025: A la fecha no se han adelantado acciones por parte de la UTT 7 para cerrar las dos alertas abiertas al PIDAR 03/03/2025 A la fecha no se han subsanado las causas para cierre de alertas abiertas por SYC 27/03/2025 A la fecha no se han subsanado las causas para cierre de alertas abiertas por SYC 19/03/2025:Las causas por las cuales se abrió la alerta no han sido resueltas por lo que la misma se reitera. 13/03/2025: Las causas por las cuales se abrió la alerta no han sido resueltas por lo que la misma se reitera. 06/03/2025: Las causas por las cuales se abrió la alerta no han sido resueltas por lo que la misma se reitera. | Cierre Alerta | Administrativa | 2026-04-30 | No realizada | 2025-12-22
433 | 2021-11-12 | Directa | 449084094 | 63 | 2022-08-22 | 2021-12-27 | Realizar ajuste al POI respecto a los semovientes | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha podido realizar nada hasta tener el ajuste al POI pero que antes deben realizar mesas de trabajo con financiera para verificar los recursos. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado ninguna mesa de trabajo ni se ha realizado ajuste al POI 19/03/2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado hasta tener reunión con la representante legal verificar cotizaciones. 15/12/2025 EL apoyo a la supervisión establó comunicación con la representante legal y se avanzará con el ajuste al POI necesario 04/12/2025 Se cuenta con un nuevo apoyo a la supervisión quien indica que se establó comunicación con la representante legal y se avanzará con el ajuste al POI necesario 12/11/2025: No se ha realizado CTGL para ajuste al POI respecto a los semovientes. 6/11/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión se establece que no se ha realizado CTGL para ajuste al POi respecto a los semovientes 29/10/2025: No se reporta avance en cuanto al estado de la propuesta de ajuste al POI enviada por la organización. 15/10/2025: El apo 15/10/2025: El apoyo a la supervisión informa que propuesta de ajuste al POI respecto a semovientes se ecuentra en revisión tecnico jurídica. 01/10/2025 El apoyo a la supervisión informa que la organización no ha allegado documentos solicitados correspondientes a cotizaciones ni solicitud de ajuste al POI que incluye los semovientes 17/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que se está a la espera de la solicitud formal de modificación por parte de la asociación. Este requerimiento es indispensable para proceder sin intervenir el objeto del proyecto. 10/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que se está a la espera de la solicitud formal de la modificación por parte de la asociación, para realización del ajuste al POI. 03/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha realizado ajuste al POI, aunque se han realizado mesas de trabajo no se ha logrado aún determinar el estado financiero, para elaborar una propuesta de TDR de semovientes que se ajusten al presupuesto; adiconal, la organización no ha elaborado propuesta formal de ajuste al POI en cuanto a tiempos de ejecución y valor de honorarios de profesionales (Médico Veterinario y Contador). 27/08/2025 El apoyo a la supervisión indicó queno se ha realizado ajuste al POI debido a que no se cuentan con soportes necesarios como cotizaciones de semovientes 20/08/2025: No se ha realizado ajuste al POI, teniendo en cuenta que cotizaciones no se ajustan al valor real de los semovientes. 13/08/2025: No se ha realizado ajuste al POI, teniendo en cuenta que cotizaciones no se ajustan al valor real de los semovientes. 06/08/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha podido realizar ajuste al POI en razón a que las dos cotizaciones que han llegado no se ajustan al valor real de los semovientes, así como tampoco se ha definido que tipo de mejoramiento es el más apropiado. 23/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se ha realizado ajuste al POI 17/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se ha realizado ajuste al POI, debido a que se ha priorizado la solución del problema jurídico por semovientes. Se recepcionaron cotizaciones por parte de la organización, las cuales se evaluaron desde la parte técnica con valores muy elevados y desproporcionados, en cuanto se subsane lo anterior se realizará ajuste al POI. 09/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que a la fecha no se ha realizado el ajuste al POI porque la asociacion no ha allegado unas nuevas cotizaciones con unos valores mas adecuados para la compra de semovientes. 01/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que a la fecha no se ha realizado el ajuste al POI teniendo en cuenta que las cotizaciones suministradas por parte de la asociación presentan unos valores muy altos lo cual no se ajustan al dinero existente en el POI 26/06/2025:El apoyo a la supervisión informa que no se ha realizado el ajuste al POI 18/06/2025:El apoyo a la supervisión informa que se va a priorizar la liquidación del contrato actual de semovientes. Una vez esta se haya realizado, se procederá con las acciones siguientes, como el ajuste al POI. 11/06/2025: El apoyo a la supervisión informa que se realizará un ajuste al POI con el fin de modificar el contrato del socio empresarial, el contrato del veterinario, incluir los semovientes faltantes y evaluar la viabilidad de adquirir 51 terneros. No obstante, dicho ajuste se efectuará una vez se lleve a cabo la mesa de trabajo para la liquidación del contrato de semovientes vigente, se realice el correspondiente CTGL y se efectúe el pago respectivo. | Correctiva | Técnica | 2026-04-30 | no realizada | 2025-12-18
433 | 2021-11-12 | Directa | 449084094 | 63 | 2022-08-22 | 2021-12-27 | Realizar mesa de trabajo con el fin de revisar documentos aportado ajuste al POI, cotizaciones) por la representante legal para avance del proyecto | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que están a la espera de las cotizaciones. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que se envió un correo a la representante legal con el fin de coordinar una mesa de trabajo y programar las acciones sugeridas, solicitando que esta se lleve a cabo durante la presente semana se había solicitado información sobre los contratos ejecutados y los pagos pendientes. Al respecto, la representante manifestó que, tras una revisión, se evidenciaron inconsistencias en las fechas, por lo que contactó a los profesionales encargados para realizar las correcciones correspondientes. Indicó además que, una vez ajustada la información, será remitida a nosotros 19/03/2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado hasta tener reunión con la representante legal verificar cotizaciones no se ha podido ya que la representante ha estado ocupada tienen planteado realizar mesa de trabajo el 20 de marzo de 2026. 10/12/2025 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado por que no ha vuelto a tener comunicación con la representante legal 04/12/2025 El nuevo apoyo a la supervisión indica que tiene concomiento que se cuenta con el concdepto jurídico y esta pendiente el concepto técnico sin embargo se dbe establecer la viabilidad de las cotizaciones aportada por la representante legal dado el tiempo que ha transcurrido 12/11/2025: La solicitud de ajuste al POI para el tema de los semovientes se encuentra en revisión por parte del área técnica y jurídica de la UTT, y demas requerimientos por parte de la organización. 06/11/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión ; la solicitud de ajuste al POI para el tema de los semovientes se encuentra en revisión por parte del área técnica y jurídica de la UTT, y demas requerimientos por parte de la organización 29/10/2025: No se ha realizado mesa de trabajo para revisión de documentación aportados por el representante legal para avance del proyecto. 16/10/2025: El apoyo a la supervisión informa que el documento de ajuste al POI y cotizaciones se ecuentran en revisión técnico jurídica. | Correctiva | Técnica | 2026-04-30 | No realizada | 2025-12-22
433 | 2021-11-12 | Directa | 449084094 | 63 | 2022-08-22 | 2021-12-27 | Estructuración de los TDR que salgan del ajuste al POI | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se han realizado hasta tener el ajuste al POI 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado ninguna mesa de trabajo ni se ha realizado ajuste al POI
433 | 2021-11-12 | Directa | 449084094 | 63 | 2022-08-22 | 2021-12-27 | Verificación con la fiducia en cuanto al estado actual de los recursos. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el 27 de marzo realizo una mesa con la financiera de la UUT7 y la representante legal llegaron a un acuerdo donde la R/L llenara un formato y después de esto programar una mesa técnica financiera para revisar el ajuste al POI en la segunda semana de abril. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que tampoco se ha llevado a cabo la verificación de la fiducia para revisar estados de los recursos.
482 | 2021-11-30 | Directa | 192226743 | 51 | 2022-08-26 | 2021-12-24 | Comunicarse el apoyo a la supervisión con la representante legal para consultar sobre el envío del informe de contrapartida. | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 1 | 1 | 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el informe de contrapartida completo fue remitido por parte de la representante legal de la asociación el día 25 de febrero de 2026; actualmente, dicho informe se encuentra en revisión. 12/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha enviado el informe de contrapartida por parte de la representante legal, | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva
482 | 2021-11-30 | Directa | 192226743 | 51 | 2022-08-26 | 2021-12-24 | Averiguar con la representante legal por el desembolso por parte de la fiducia de los pagos de semovientes, insumos y profesionales | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 1 | 1 | 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que la fiducia ya realizó el desembolso correspondiente a los pagos de semovientes, insumos y profesionales; se encuentra pendiente la ejecución de algunos remanentes y el pago de la retención en la fuente. 12/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que se realizó el cargue de los documentos necesarios para efectuar los pagos; sin embargo, a la fecha no se tiene certeza de si ya se generó el desembolso por parte de la fiducia. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva
482 | 2021-11-30 | Directa | 192226743 | 51 | 2022-08-26 | 2021-12-24 | Tramitar el pago correspondiente a la retención en la fuente | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha realizado el pago de retención en la fuente, debido a que se encuentra a la espera de la ejecución del TDR de compraventa de mobiliario de cómputo, con el fin de efectuar los pagos en un mismo mes. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva
482 | 2021-11-30 | Directa | 192226743 | 51 | 2022-08-26 | 2021-12-24 | Estructuración del término de referencia para el uso de rendimientos financieros para la compraventa de inmobiliario de computo | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el día 24 de marzo se estructuró el TDR y se remitió a la VGC y a la VIP. | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | Nueva
482 | 2021-11-30 | Directa | 192226743 | 51 | 2022-08-26 | 2021-12-24 | Cargue de informaciónn de los contratos de medico veterinario e insumos. | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: Una vez revisado el módulo de gestión de la DAAP, se evidencia que, a la fecha, no se han cargado los contratos faltantes. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva
551 | 2021-12-21 | Directa | 1701778804 | 121 | 2022-03-07 | 2023-02-07 | Realizar mesa de evaluación de oferentes para el Término de referencia de finalización de obra civil que nuevamente se publicó | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-03-06 | 1 | 1 | 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que ya se efectuó la evaluación de los oferentes que se presentaron al TDR; se encuentra pendiente la realización del CTGL. 10/12/2025:La mesa de evaluación para la revisión de los oferentes del TDR de finalización de la obra civil se programará posterior al cierre de la publicación de los TDR | Preventiva | Técnica | 2026-12-30 | Nueva
551 | 2021-12-21 | Directa | 1701778804 | 121 | 2022-03-07 | 2023-02-07 | Realizar CTGL para adjudicación del contrato de finalización de obra civil | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que se realizó el CTGL el día 18 de marzo de 2026, en el cual se declaró desierto el TDR para la finalización de la obra civil. 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha programado el CTGL para la adjudicación del contrato de finalización de la obra civil. 15/12/2025 A la fecha no se ha programado CTGL para adjudicación del contrato de finalización d ela obra civil | Preventiva | Técnica | 2026-12-30 | Nueva
551 | 2021-12-21 | Directa | 1701778804 | 121 | 2022-03-07 | 2023-02-07 | Actualización del SARLAF | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que se ha mantenido comunicación con el representante legal, con el fin de avanzar en la actualización del SARLAFT. | Preventiva | Administrativa | 2026-12-30 | Nueva
551 | 2021-12-21 | Directa | 1701778804 | 121 | 2022-03-07 | 2023-02-07 | Formalizar la entrega de la maquinaria | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha establecido la fecha para la formalización de la entrega de la maquinaria, toda vez que primero debe culminarse lo relacionado con la obra civil. | Preventiva | Técnica | 2026-12-30 | Nueva
551 | 2021-12-21 | Directa | 1701778804 | 121 | 2022-03-07 | 2023-02-07 | Definir el termino de referencia para la contratación del ingeniero ambiental. | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que no se ha definido la elaboración de los términos de referencia para la contratación del ingeniero ambiental. | Preventiva | administrativa | 2026-12-30 | Nueva
578 | 2021-12-24 | Directa | 1536606794 | 93 | 2022-04-04 | 2022-02-07 | Definir estado de factura de análisis de suelo ya realizado | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que remitieron los pagos a la FIDUCIA por un valor de 12 millos la cual la FIDUCIA rechazo este pago ya que los valores no coinciden a la fecha no se ha realizado ese pago ni se ha realizado la modificación del valor por que los documentos no están actualizados, en cuanto el pago del auxiliar agropecuario también fue rechazado. 12/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que esta pendiente definir sotuación para la factura pendiente 03/12/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión quien indica que eta pendiente definir sotuación para la factura pendiente 12/11/2025: Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión y se establece que no se ha avanzado con la definición de la claridad de la factura 5/11/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión y se establece que no se ha avanzado con la definición de la claridad de la factura 29/10/2025:En segumiento de la DSYC el AOT Aún no se ha avanzado en la definición del estado de factura de análisis de suelo realizado, actividad, dado que no se ha designado apoyo a la supervisión para este proyecto por parte de la UTT. 16/10/2025: En segumiento de la DSYC el AOT Aún no se ha avanzado en la definición del estado de factura de análisis de suelo realizado, actividad, dado que no se ha designado apoyo a la supervisión para este proyecto por parte de la UTT. 01/10/2025 El apoyo a la supervisión indica que dando claridad se allegaron 2 documentos correspondientes a la exoneración tributaria. la factura corregida no la han enviado ni el acta de inicio 24/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que ya se recibió la factura con las correcciones sobre el valor total. Se espera que el representante legal allegue el acta de inicio y el recibo a satisfacción. 17/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha recibido la subsanación de la factura ni los documentos faltantes,por parte del organización, tales como el acta de inicio y el recibo a satisfacción, los cuales son necesarios para solicitar el pago. Ademas se encuentra pendiente la subsanacion de la factura emitida por la empresa que realizo el análisis de suelo. 10/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha recibido la subsanación de la factura ni los documentos faltantes,por parte del organización, tales como el acta de inicio y el recibo a satisfacción, los cuales son necesarios para solicitar el pago. 03/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que la factura emitida por SGS corresponde a un valor de $12.648.000, calculado como si se hubieran realizado la totalidad de los análisis de suelos. Sin embargo, únicamente se procesaron 62 muestras de las 93 previstas. Por lo anterior, se remitió un correo solicitando que la facturación corresponda únicamente a los análisis efectivamente ejecutados. 28/08/2025 El apoyo a la supervisión indica que segun la factura enviada por la empresa contratista remite cobro incluyendo el IVA aparte, pero en el contrato estaba incluido por lo que se debe corregir la factura: adicional que se de claridad del número de análisis realizados 20/08/2025: El apoyo a la supervisión informa que se cuenta con la factura emitida por SGS correspondiente al análisis de suelos; no obstante, el contrato establece que el valor facturado incluye todos los impuestos, y en la factura presentada se está cobrando adicionalmente el IVA. Desde el 06 de agosto de 2025 se solicitó presencialmente al delegado del Gobernador del Cabildo Indígena de Caño Mochuelo la subsanación de esta situación, sin que a la fecha se haya recibido respuesta. En consecuencia, no es posible autorizar el pago de la factura, toda vez que tampoco se cuenta con el acta de inicio, el acta de recibo a satisfacción ni el informe final del contratista debidamente suscritos por las partes. 13/08/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se cuenta con la información completa para definir el estado de la factura. 06/08/2025: El apoyo a la supervisión informa que ya se realizó la entrega de algunas facturas por parte del representante legal; sin embargo, no se logró la formalización del acta de inicio ni del acta de recibido, al no contar con las firmas del contratista. 29/07/2025 La factura de acuerdo a lo que comenta el apoyo a la supervisión no se ha realizado el pago teniendo en cuenta que no se ha remitido los documentos solictados como es acta de inicio y demas documentos 23/07/2025:El apoyo a la supervisión informa que no se cuenta con el documento solicitado 16/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se cuenta con el documento solicitado 16/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que no ha sido posible obtener respuesta ni la emisión de los documentos por parte del delegado del gobernador indígena 09/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que no ha sido posible obtener respuesta ni la emisión de los documentos por parte del delegado del gobernador indígena a pesar de la reiteración de solicitud 03/07/2025:El apoyo a la supervisión informa que se está a la espera de que la organización envíe los documentos requeridos, tales como el acta de inicio, el recibo a satisfacción y el acta de liquidación, con el fin de proceder con el pago correspondiente. 26/06/2025: El apoyo a la supervisión informa que se está a la espera de que la organización envíe los documentos requeridos, tales como el acta de inicio, el recibo a satisfacción y el acta de liquidación, con el fin de proceder con el pago correspondiente. 18/06/2025: En el CTGL quedó establecido que, para efectuar el pago, se debe contar con el acta de inicio, el contrato debidamente firmado y el recibo a satisfacción por parte de la asociación, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en cobro jurídico. 12/06/2025: El apoyo a la supervisión informa que se está a la espera de que el representante del gobernador indígena envíe el contrato, el acta de inicio y el recibo a satisfacción, con el fin de definir cómo proceder frente al pago de la factura. | Correctiva | administrativa | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-18
578 | 2021-12-24 | Directa | 1536606794 | 93 | 2022-04-04 | 2022-02-07 | Cargar las actas de recibo a satisfacción de la plántulas en el módulo de gestión de la DAAP | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el año pasado anexaron fotos y actas al director en su momento, pero en el archivo no hay nada. 12/12/2025 No se han cargado las actas de recibo a satisfacción de las plántulas debido a que el cabildo indigena no las ha remitido en su totalidad y esta pendiente su revisión. 03/12/2025 El apoyo a la supervisión indica esta pendiente definir la acción de continuar con el pago de las plántulas entrrgadas teniendo en cuenta que solo se encontraban en la verificación 12 mil plantulas aproximadamente. 12/11/2025:Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión, se establece que no se han cargado actas individuales de entregas de la plántulas, asi mismo se progrmó visita al proyecto para verificar la entrega de las plántulas del 18 al 22 de noviembre. 7/11/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión, se establece que no se han cargado actas individuales de entregas de la plántulas, asi mismo se progrmó visita al proyecto para verificar la entrega de las plántulas esta visita se realizará del 18 al 22 de noviembre. 29/10/2025: Dentro del módulo de gestión de la DAAP se encuentra cargada el acta de entrega al gobernador indígena delegado del representante legal, quedando pendientes las actas de entrega correspondientes a cada uno de los beneficiarios. En CTGL del 27 de cotubre se definió que se realizará visita de verificación de la entrega de las 47 mil plántulas 16/10/2025: Aún no se ha realizado el cargue de recibo a satisfacción de las plántulas en el módulo de gestión DAAP. 01/10/2025 El apoyo a la supervisión indica que no se han cargado las actas de entrega de las plántulas debido a que no las ha allegado la organización 24/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que ya se encuentran firmadas todas las actas de entrega, pero está pendiente la firma por parte del apoyo a la supervisión para su posterior cargue en el módulo de gestión de la DAAP. 18/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que las plántulas fueron entregadas al gobernador indígena, por lo cual se deberá esperar un plazo de 20 días para que este realice la respectiva entrega a cada uno de los beneficiarios. Con las actas formalizadas se cargaran el módulo de gestión d ela DAPP 10/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que las plántulas fueron entregadas al gobernador indígena, por lo cual se deberá esperar un plazo de 20 días para que este realice la respectiva entrega a cada uno de los beneficiarios. Con las actas formalizadas se cargaran el módulo de gestión d ela DAPP 03/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que las plántulas fueron entregadas al gobernador indígena, por lo cual se deberá esperar un plazo de 20 días para que este realice la respectiva entrega a cada uno de los beneficiarios. 28/08/2025: Una vez se entreguen las plántulas, se formalizarán las actas de entrega y se cargarán al módulo de gestión de la DAAP. 20/08/2025: Una vez se entreguen las plántulas, se formalizarán las actas de entrega y se cargarán al módulo de gestión de la DAAP. 13/08/2025: Una vez se entreguen las plántulas, se formalizarán las actas de entrega y se cargarán al módulo de gestión de la DAAP. 13/08/2025: Una vez se entreguen las plántulas, se formalizarán las actas de entrega y se cargarán al módulo de gestión de la DAAP. 06/08/2025: El apoyo a la supervisión informa que, hasta tanto no se realice la actividad de entrega del material vegetal se cargarán las actas en el módulo de gestión de la DAAP. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-22
578 | 2021-12-24 | Directa | 1536606794 | 93 | 2022-04-04 | 2022-02-07 | Realizar CTGL para aprobación del TDR para adquisición de insumos agrícolas una vez se cuenta con visto bueno por parte de la VGC | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que los TDR ya se habían realizado y se enviaron a VGC el 30 de septiembre del 2025, a la fecha no hay respuesta. 10/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se han recibido los Términos de Referencia (TDR) con el visto bueno por parte de la VGC. 03/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que aun no se cuenta con visto bueno de os TDR 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha recibo los TDR con visto bueno por parte de Presidencia para programar CTGL. 7/11/2025 Proyecto en el cual se asignó un nuevo apoyo a la supervisión, No se ha realizado CTGL para aporbación del TDR de insumos debido a que aun se encuentra en revisión por presidencia de la ADR 29/10/2025:Al momento no se han remitido los TDR con visto bueno para programar CTGL de aprobación 16/10/2025 Al momento no se han remitido los TDR con visto bueno para programar CTGL de aprobación | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-22
578 | 2021-12-24 | Directa | 1536606794 | 93 | 2022-04-04 | 2022-02-07 | Verificar las entregas de plántulas | 2026-03-18 | 2026-04-18 | 2026-04-13 | 2 | 1 | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que envió un correo a la persona que hizo visita a campo y ya le enviaron la información por correo electrónico el día 13 de abril de 2026
236 | 2022-05-31 | Directa | 443042000 | 30 | 2022-08-22 | 2022-07-06 | Realizar CTGL para aprobación del TDR de la propuesta del uso de rendimientos financieros con el ajuste de table de presupuesto | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que los documentos los remitieron a la FIDUCIA y están a la espera que den visto bueno. 1/04/2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que no se a realizado ningún cambio que sigue igual. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que APC Tame, no ha tenido la disponibilidad de tiempo, debido a actividades internas de la misma organización. Estamos atentos a su agenda interna para poder desarrollar los pendientes. 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que está pendiente para llevar a la mesa técnica financiera que esta por realizarse la semana que entra. 19/03/2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que está pendiente la mesa técnica, para poder cuadrar los TDR para el uso de los excedentes que son para la parte eléctrica posterior a esto realizar el CTGL. 10/12/2025 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se ha realizado, se están realizando los pagos de obra civil, interventoría y contadora y después de realizar estos pagos, revisar en una mea de trabajo con financiera para establecer lo de los rendimientos 04/12/2025 Actualmente esta pendiente que se realice la CTGL para aprobar del TDR de propuesta para uso de rendimientos financieros 12/11/2025: A la fecha no se ha llevado a cabo dicho CTGL. Se está a la espera de delegación formal de apoyo a la supervisión. 6/11/2025 Se cuenta con nuevo apoyo a la supervisión, el apoyo a la supervisión saliente indica que esta pendiente definir el estado financiero del proyecto y revisar la propuesta para el uso de rendimientos financieros para avanzar con actividades del proyecto 29/10/2025: El CTGL no podrá realizarse hasta tanto no se cuente con TDR revisados en mesa. 15/10/2025: a la fecha no se ha realizado CTGL debido a que la organización no ha enviado cotización y propuesta ajustada al presupuesto disponible. | Correctiva | Técnica | 2025-12-30 | no realizada | 2025-12-22
236 | 2022-05-31 | Directa | 443042000 | 30 | 2022-08-22 | 2022-07-06 | Realizar mesa de trabajo con área financiera para establecer el dinero disponible para la utilización de lo rendimientos financieros | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que está pendiente para llevar a la mesa técnica financiera que esta por realizarse la semana que entra. 1/04/2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que no se a realizado ningún cambio todo sigue igual. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que APC Tame, no ha tenido la disponibilidad de tiempo, debido a actividades internas de la misma organización. Estamos atentos a su agenda interna para poder desarrollar los pendientes. 19/03/2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que a la fecha no se a realizado, que la otra semana habla con rl representante legal para programar fechas de esta mesa. 12/11/2025: En comunicación con área financiera se estableció que esta mesa no se ha llevado a cabo aún. También se encuentran esperando la delegación formal de apoyo a la supervisión | Correctiva | Técnica | 2025-12-30 | no realizada | 2025-12-18
305 | 2022-06-24 | Directa | 362624148 | 23 | 2022-11-08 | 2022-08-24 | Realizar CTGL de cierre del proyecto | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-02-24 | 1 | 1 | 19/03/2026: El día 24 de febrero de 2026 se realizó el CTGL N.° 25, mediante el cual se llevó a cabo el cierre del PIDAR. 15/12/2025: El apoyo a la supervisión advierte que se encuentra pendiente CTGL para aprobación de entrega o giro de remanentes a la Asociación, ya que el recurso es menor a los 5 smlmv, y posterior a ello el informe de cierre del proyecto en el módulo de gestión de la DAAP 2/12/2025 En la 10 mesa de verificación se tuvo conocimiento de que el proyecto se asignó a un nuevo apoyo a la supervisión esta pendiente definir avance de esta actividad 12/11/2025: A la fecha el CTGL de cierre no se ha llevado a cabo, se está a la espera de delegación formal de Apoyo a la Supervisión. 6/11/2025 Actualmente se esta en la delegación del nuevo apoyo a la supervisión, este proyecto se ha demosrado para realizar el CTGL de cierre y poder avanzar con actividades pertinentes 30/10/2025: A la fecha no se ha adelantado el CTGL correspondiente al cierre del proyecto. 15/10/2025: A la fecha no se ha adelantado el CTGL correspondiente al cierre del proyecto. 03/10/2025 Actualmente no se cuenta con apoyo a la supervisión en este proyecto, eta pendiente avanzar con la actividad de CTGL y establecer la llegada del acta de liquidación del encargo fiduciario 17/09/2025: El CTGL de cierre no se ha realizado considerando que aun no se cuenta con el informe financiero de cierre por parte de la fiducia 10/09/2025: El CTGL de cierre no se ha realizado considerando que aun no se cuenta con el informe financiero de cierre por parte de la fiducia. En ese sentido el AOT Andres Romero establecerá con la supervisión avance de esta actividad para el proyecto 03/09/2025 Esta actividad no se ha realizado teniendo en cuenta que se estan subsanando observaciones al informe final del proyecto | Preventiva | Técnica | 2026-04-30 | Realizada | 2025-12-18
305 | 2022-06-24 | Directa | 362624148 | 23 | 2022-11-08 | 2022-08-24 | Cargar el informe de cierre del proyecto en el módulo de gestión de la DAAP | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: Una vez revisado el módulo de gestión de la DAAP, se evidencia que se encuentra cargado un informe final de cierre, el cual está sin las firmas correspondientes. 19/03/2026: Una vez revisado el módulo de gestión de la DAAP, se evidencia que se encuentra cargado un informe final de cierre, el cual está sin las firmas correspondientes. 15/12/2025: El apoyo a la supervisión advierte que se encuentra pendiente CTGL para aprobación de entrega o giro de remanentes a la Asociación, ya que el recurso es menor a los 5 smlmv, y posterior a ello el informe de cierre del proyecto en el módulo de gestión de la DAAP. 2/12/2025 En la 10 mesa de verificación se tuvo conocimiento de que el proyecto se asignó a un nuevo apoyo a la supervisión esta pendiente definir avance de esta actividad 12/11/2025: El proyecto no se ha podido cerrar debido a que no se cuenta con apoyo a la supervisión, en ese sentido esta pendiente la realización de estas actividades de cierre 6/11/2025 El proyecto no se ha podido cerrar debido a que no se cuenta con apoyo a la supervisión delegado, en ese sentido esta pendiente la realización de estas actividades de cierre 15/10/2025: Actualmente no se ha cargado el informe correspondiente. 15/10/2025: Actualmente no se ha cargado el informe correspondiente. 03/10/2025 Actualmente no se cuenta con apoyo a la supervisión pendiente establecer estado del informe final del proyecto, y un avez se haya finalizado se cargará en el módulo de gestión de la DAAP 17/09/2025 Pendiente establecer estado de avance del proyecto, y un avez se haya finalizado se cargará en el módulo de gestión de la DAAP 10/09/2025 oendiente establecer estado de avance del proyecto, y un avez se haya finalizado se cargará en el módulo de gestión de la DAAP 03/09/2025 El informa final del proyecto se cargará en el módulo de gestión de la DAAP una vez se formalice y apruebe por la VIP | Preventiva | administrativa | 2026-04-30 | no realizada | 2025-12-23
305 | 2022-06-24 | Directa | 362624148 | 23 | 2022-11-08 | 2022-08-24 | Solicitar la resolución de cierre del PIDAR | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el día 24 de marzo de 2026 se radicó el memorando dirigido a la VP para el cierre del proyecto. | Preventiva | Administrativa | 2026-04-30 | Nueva | 2026-04-06
342 | 2022-07-06 | Directa | 400000000 | 44 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | Comunicarse con la organización para establecer envío del otro porcentaje final de contrapartida que se encontraba pendiente de remitir | 2025-11-12 | 2025-11-20 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha recibido la totalidad del informe de contrapartida. 2/12/2025 En la 10 mesa de verificación se estableció que esta pendiente la delegación del apoyo a la supervisión par avanzar con actividades en el proyecto 12/1/2025: El apoyo a la supervisión informa que la organización aún no ha establecido el procentaje final de contrapartida. | Correctiva | Administrativa | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-23
342 | 2022-07-06 | Directa | 400000000 | 44 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | Realizar verificación de contrapartida referente a la adecuación de terreno | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha recibido el informe de contrapartida por parte de la Alcaldía. 12/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que el informe de contrapartida fue enviado por la organización, está pendiente informe de contrapartida de la alcaldía que es lo de adecuación de terreno 2/12/2025 En la 10 mesa de verificación se estableció que esta pendiente la delegación del apoyo a la supervisión para avanzar con actividades en el proyecto 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que la organización no ha remitido informe de contrapartida 5/11/2025 El apoyo a la supervisión indica que la organización no ha remitido el informe de contrapartida correspondiente a la adecuación de terreno, 30/10/2025 Se realizó CTGL el 30 de octubre en el cual se informó que ya finalizó la adecuación de terreno y se encuentra realizando el informe correspondiente, De otra parte el apoyo a la supervisión indica que no se ha realizaddo verificación de esta contrapartida 16/10/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se ha realizado verificación de contrapartida. 01/10/2025 El apoyo a la supervisión indica que no se ha programado verificación de la contrapartida de adecuación de terreno, se realizará comunicación con la organización para establecer el estado de la misma 17/09/2025: El nuevo apoyo a la supervisión informa que no se ha realizado comunicación con la organización para que se envíe informe de contrapartida de adecuación de terreno, dado que se encuentra en revisión de documentos del PIDAR y establecer ruta de avance de las actividades pendientes. 10/09/2025: Aún no se cuenta con informe de contrapartida de adecuación de terreno por parte de la organización. En ese sentido el AOT de la DSYC Leonardo Guerrero establecerá con la supervisión el avance para realizar esta actividad del proyecto 04/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se cuenta con informe de contrapartida de adecuación de terreno, la organización quedó con el compromoso de enviarlo el 4 de septiembre a la UTT. 27/08/2025 El apoyo al supervisión indicó que reiteró al representante legal el envío del informe de la contrapartida como las actividades desarrolladas por la alcaldía de preparación de terreno. 20/08/2025: El apoyo a la supervisión informa que la organización aún no ha allegado informe de contrapartida. 13/08/2025: El apoyo a la supervisión informa que se realizó solicitud a la organización vía correo electrónico a la organización, del informe de contrapartida y registro fotográfico de adecuación del terreno. 06/07/2025: El apoyo a la supervisión informa que el día 6 de agosto se solicitó informe de contrapartida al representante legal. | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-23
342 | 2022-07-06 | Directa | 400000000 | 44 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | Solicitar el cierre del encargo fiduciario una vez se confirme desembolso por parte de la fiducia | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2025-12-12 | 1 | 1 | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el cierre del encargo fiduciario se solicitó en diciembre de 2025. 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, ya se solicitó el cierre del encargo fiduciario; sin embargo, no se ha recibido respuesta. 12/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que se realizó el 10 de diciembre, mesa de trabajo con los apoyos financieros, en la cual se informó que los pagos faltantes han sido aprobados por la fiducia, queda pendiente la solicitud por parte del representante legal del cierre del encargo fiduciario con el formato de la ADR, pertinente para tal efecto 2/12/2025 En la 10 mesa de verificación se estableció que esta pendiente la delegación del apoyo a la supervisión par avanzar con actividades en el proyecto 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se ha realizado el desembolso por parte de la fiducia, por tal motivo no se ha solicitado el cierre del encargo fiduciario. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-23
342 | 2022-07-06 | Directa | 400000000 | 44 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | Realizar visita por parte del apoyo a la supervisión para proceder con el cierre del PIDAR. | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  |  | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que la visita se tiene programada para el mes de abril. | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | Nueva | 2026-04-06
342 | 2022-07-06 | Directa | 400000000 | 44 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | Avanzar en la elaboración del informe final de cierre | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  |  | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que ya se encuentra en la elaboración del informe final de cierre. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva | 2026-04-06
806 | 1905-07-14 | Directa | 369816594 | 21 | 2023-03-28 | 2022-12-27 | Realizar CTGL para aprobación de la propuesta para el uso de excedentes financieros | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/03/2026: Segun mesa de verificacion queda pendiente: 1,Emision del visto bueno del informe. 2,Comite de cierre. 3, fecha problable de cirre: 30/04/2026. 12/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha programado el CTGL para la aprobación de la propuesta de uso de excedentes. 02/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que la organización no ha remitido al propuesta para el uso de los excedentes, teniendo en cuenta que se deben reunir como organización y definir el uso de los excedentes 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se ha programado el Comité Técnico de Gestión Local (CTGL). 06/11/2025 Se designó nuevo apoyo a la supervisión indica que el CTGL no se ha realizado debido a que la fiducia no ha consignado el valor de los excedentes y por taanto no se cuenta con propuesta para el uso de estos excedentes 30/10/2025 A la feha no se ha realizado CTGL debdio a que aun no se conoce el monto de excedentes para elaborar propuesta para su uso 16/10/2025 A la feha no se ha realizado CTGL debdio a que aun no se conoce el monto de excedentes para elaborar propuesta para su uso | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-19
806 | 1905-07-14 | Directa | 369816594 | 21 | 2023-03-28 | 2022-12-27 | Realizar CTGL para aprobación de la propuesta para el uso de excedentes financieros | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: Segun mesa de verificacion esta pendiente la revision y verificacion de activadades CTGL, se envio de nuevo el informe a la VIP el dia 9/04/2026. 13/03/2026: segun el apoyo a la supervision ya se realizo el CGTL, queda pendiente el cierre, ya se envio el informe final, esta a espera del visto bueno vip para citar CTGL de cierre. 12/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha programado el CTGL para la aprobación de la propuesta de uso de excedentes. 02/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que la organización no ha remitido al propuesta para el uso de los excedentes, teniendo en cuenta que se deben reunir como organización y definir el uso de los excedentes 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se ha programado el Comité Técnico de Gestión Local (CTGL). 06/11/2025 Se designó nuevo apoyo a la supervisión indica que el CTGL no se ha realizado debido a que la fiducia no ha consignado el valor de los excedentes y por taanto no se cuenta con propuesta para el uso de estos excedentes 30/10/2025 A la feha no se ha realizado CTGL debdio a que aun no se conoce el monto de excedentes para elaborar propuesta para su uso 16/10/2025 A la feha no se ha realizado CTGL debdio a que aun no se conoce el monto de excedentes para elaborar propuesta para su uso | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | no realizada | 2025-12-19
807 | 2022-12-16 | Directa | 1634556000 | 142 | 2023-04-20 | 2022-12-26 | Realizar CTGL para aprobación de solicitud de uso del dinero consignado | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2025-12-19 | 1 | 1 | 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el CTGL para el uso del dinero consignado se realizó en dia 19 de diciembre de 2025. 12/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que se realizó una mesa técnica con el fin de aclarar el procedimiento para la presentación de la solicitud de remanentes. El representante legal ya presentó la propuesta para el gasto; queda pendiente la realización del CTGL. 02/12/2025 En la 10 mesa de verificación se conoció que se espera que la organización remita la propuesta y de esta manera cprogramar mesa de trabajo y posteriormente CTGL. 12/11/2025: A la fecha, no se ha designado un apoyo a la supervisión para el proyecto PIDAR, motivo por el cual no se ha registrado avance en la actividad correspondiente. | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | Realizada | 2025-12-22
807 | 2022-12-16 | Directa | 1634556000 | 142 | 2023-04-20 | 2022-12-26 | Ajustar el informe de cierre del proyecto y remitir a la Vicpresidencia de integración productiva para revisión | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026:El apoyo a la supervisión informa que se encuentra pendiente la revisión del informe de cierre por parte de la VIP. 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que se encuentra pendiente la revisión del informe de cierre por parte de la VIP. 12/12/2025:El apoyo a la supervisión informa que no se ha realizado la revisión del informe final de cierre, teniendo en cuenta que se encuentra revisando lo relacionado con el gasto del remanente. 2/12/2025 En la 10 mesa de verificación a la ejecución se estableció que se el apoyo a la supervisión asignado avanzará con esta actividad 12/11/2025: A la fecha, no se ha designado un apoyo a la supervisión para el proyecto PIDAR, motivo por el cual no se ha registrado avance en la actividad correspondiente. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | no realizada | 2026-04-06
807 | 2022-12-16 | Directa | 1634556000 | 142 | 2023-04-20 | 2022-12-26 | Socializacion de cierre del PIDAR. | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha definido la fecha de realización del evento de socialización de cierre del PIDAR. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva | 2026-04-06
807 | 2022-12-16 | Directa | 1634556000 | 142 | 2023-04-20 | 2022-12-26 | Aprobación informe de cierre del PIDAR. | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026:El apoyo a la supervisión informa que se encuentra pendiente la revisión del informe de cierre por parte de la VIP. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva | 2026-04-06
807 | 2022-12-16 | Directa | 1634556000 | 142 | 2023-04-20 | 2022-12-26 | Realizar el CTGL de cierre del PIDAR | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se tiene programado el CTGL de cierre del PIDAR. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva | 2026-04-06
807 | 2022-12-16 | Directa | 1634556000 | 142 | 2023-04-20 | 2022-12-26 | Realizar visita de cierre por parte del apoyo a la supervisión | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se tiene programada la visita de cierre. | Preventiva | Administrativa | 2026-03-30 | Nueva | 2026-04-06
803 | 2022-12-16 | UNODC | 646800060 | 18 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Consultar con la UNODC sobre la publicación de los Términos de Referencia (TDR) de los invernaderos, cuya comunicación está prevista para el 15 de diciembre. | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que a la fecha no se ha realizado sigue igual. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que se comunico por correo electrónico con la Dra Sandra González de la UNODC, y le informó que el TDR para construir los invernaderos fue adjudicado en el mes de marzo del 2026, y que la ejecución del mismo a mediados de marzo. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no informaron la publicacion de los TDR Y se remitió correo electrónico a UNODC solicitando la información del estado de avancé del PIDAR el día 20 de febrero, este mismo día manifestó UNODC que el proceso está en subsanaciones. 12/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún UNODC no ha dado información sobre la publicación de los TDR de invernadero, que están previstos para el 15 de diciembre. | Preventiva | administrativa | 2026-03-30 | Nueva
803 | 2022-12-16 | UNODC | 646800060 | 18 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | El Apoyo a la Supervisión averiguará con la organización el avance de la construcción de los Tanques Zamorano. | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que se debe construir primero los invernaderos teniendo esto se puede poner los tanques zamorano. 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que a la fecha no se ha realizado sigue igual. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la Representante Legal de ASOAGRÍCOLAS manifiesta que están esperando unas cotizaciones para poder elegir el que más se ajuste a precio y calidad para poder adelantar la construcción de los tanques. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que el 3 de marzo se solicitó nuevamente avance de la contratación de los invernaderos y respondió el 4 de marzo diciendo que ya se adjudico y que esta en el proceso contractual de firmas y pólizas. Se adjudico el termino y se firmo acta de inicio el 16 de marzo. 10/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que la organización no ha enviado informe de avance en la construcción de Tanques Zamorano. | Preventiva | administrativa | 2026-03-30 | Nueva
803 | 2022-12-16 | UNODC | 646800060 | 18 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Realizar publicación y posterior adjudicación del contrato ´para construcción de tanques zamorano e invernadero. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que sigue igual sin información por arte de la UNODC y requiere que por parte del director se haga un requerimiento o una mesa de trabajo para consolidar la información. 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que a la fecha no se ha realizado sigue igual. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que esta actividad la realiza la UNODC, y que ellos no proporcionan ninguna información al respecto.
803 | 2022-12-16 | UNODC | 646800060 | 18 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Actualizar el shareponit con la información contractual. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que sigue igual sin información por arte de la UNODC y requiere que por parte del director se haga un requerimiento o una mesa de trabajo para consolidar la información. 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que a la fecha no se ha realizado sigue igual. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que en el tiempo que ha transcurrido desde el 1 de enero hasta la fecha, no se ha realizado ningún contrato, y el que hasta ahora se realizó, la UNODC no ha informado nada al respecto. El día 25 de marzo se ofició a la Sra Sandra González solicitándole brindar información sobre el contrato de construcción de los invernaderos, se está a la espera de la respuesta.
799 | 2022-12-16 | UNODC | 1572764920 | 38 | 2025-03-29 | 2023-03-28 | Realizar mesa con UNODC, organización y UTT con el fin de revisar estado del proyecto teniendo en cuenta que se aproxima el cierre | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: segun mesa de verificacion esta pendiente el informe final, socializacion de cierre y CTGL para cierre. 25/03/2026:El apoyo a la supervision informa que hablo telefonicamente con el delegado de la UNODC y la organizacion quedando pendiente el carge de las actas de entrega de las cosechadoras de agua, analisis de suelo y tejido foliar, igualmente el de suministro maquinarias y equipos. pendiente tambien subir los contratosde los oferentes. 12/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha realizado mesa con UNODC para revisión del estado del proyecto. | Preventiva | Técnica | 2026-03-30 | Nueva
100 | 2024-03-27 | Directa | 1038558355 | 30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | Avanzar con el cargue del expediente contractual en el orfeo | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 2026-04-13 | 8 | 3 | 13/04/2026; Segun apoyo a la supervision ya se encuentra toda la informacion documental en el orfeo. 25/03/2026:el apoyo a la supervision indica que a corte de octubre de 2025, quedo toda la informacion del expediente en el orfeo 2/12/2025: No se ha avanzado en cargue de expediente contractual en orfeo. 5/11/2025 El nuevo apoyo a la supervisión indica que se avanzará con el cargue del expediente documental en orfeo 16/10/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha avanzado con el cargue de expediente contractual en orfeo. 16/10/2025: El apoyo a la supervisión informa que no se ha avanzado con el cargue de expediente contractual en orfeo. | Preventiva | Administrativa | 2026-04-30 | no realizada | 2025-12-19
100 | 2024-03-27 | Directa | 1038558355 | 30 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | Realizar mesa de estructuración de Términos de referencia aprobados como ajuste al POI | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13/04/2026: segun mesa de verificacion queda pendiente la formalizacion ajuste al POI, por parte de la organizacion, estructuracion terminos de referencia segun POI, cargue de los pagos nuevamente y cumplir cronograma estipulado por vp. 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica que esta en revision juridica los terminos, ya que fueron allegados por la asociacion, se estan revisando y concertando la mesa de estructuracion de los TDR 10/12/2025: El apoyo a la supervisión informa que ya se avanzó en la estructuración de TDR aprobados como ajuste al POI, se ecnuentran en revisión por parte del apoyo jurídico, y está pendiente programar mesa de trabajo 02/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que esta pendiente que la organización remita información respecto a los TDR que por necesidad del proyecto continuaran con la estructuración 12/11/2025: En cuanto se apruebe ajuste al POI se realizará mesa de estructuración de TDR. | Preventiva | Técnica | 2025-04-30 | no realizada | 2025-12-19
176 | 2024-04-24 | Directa | 373534306 | 40 | 2024-04-27 | 2024-05-23 | Enviar a publicación el TDR de conductor del tractor | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026:El apoyo a la supervisión informa que el TDR del conductor de tractor no se ha publicado, debido a que se está a la espera de la adjudicación del TDR del tractor. 16/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el TDR del conductor de tractor no se ha publicado, debido a que se está a la espera de la adjudicación del TDR del tractor. 15/12/2025 El TDR de tractor de conductor del tractor aun no se ha enviado a publicación 03/12/2025 En CTGL del 3 de diciembre se estableció que se debe actualizar el cronograma del conductor del tractor 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que se realizó solicitud de envío a publicación, sin embargo la actividad quedó en espera hasta tanto no se formalice Director de la UTT7. | Preventiva | Administrativa | 2026-05-30 | no realizada | 2025-12-10
176 | 2024-04-24 | Directa | 373534306 | 40 | 2024-04-27 | 2024-05-23 | Realizar mesa de verificación de oferentes del TDR de tractor y aperos | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que ya se realizó la mesa de evaluación del TDR de tractor y aperos; se realizó el CTGL el día 24 de marzo de 2026, donde se aprobó el oferente del TDR 16/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que se está llevando a cabo la mesa de verificación de los oferentes del TDR de tractor y aperos. 15/12/2025 La mesa de verificación de oferentes se realizará un día habil posterior al cierre de observaciones que será hasta el 22 de diciembre 03/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que un avez se haya finalizado la publicación se procederá a realizar la mesa de evaluación de oferentes 12/11/2025: Una vez se hayan postulado oferentes después de la publicación de TDR, se realizará mesa de verificación de oferentes del TDR de tractor y aperos. | Preventiva | Técnica | 2026-05-30 | no realizada | 2025-12-19
176 | 2024-04-24 | Directa | 373534306 | 40 | 2024-04-27 | 2024-05-23 | Realizar CTGL para adjudicación de TDR de tractor y aperos | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el CTGL para la adjudicación del TDR se llevó a cabo el día 24 de marzo de 2026. 16/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, no se ha superado la etapa de verificación de los oferentes. 15/12/2025 El CTGL se realizará una vez se haya realizado evaluación de oferentes 03/12/2025 SE estableció que una vez se haya realizado la mesa de evaluación de oferentes se progrmará CTGL para adjudicaciónd el TDR de tractor con aperos 12/11/2025: Una vez se hayan estructurado TDR de adjudicación tractor y aperos, se procederá a aprobar en CTGL . | Preventiva | Técnica | 2026-05-30 | no realizada | 2025-12-24
176 | 2024-04-24 | Directa | 373534306 | 40 | 2024-04-27 | 2024-05-23 | Realizar mesa para verificación de oferentes del TDR de conductor del tractor | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: A la fecha no se ha publicado el TDR para el conductor del tractor. 16/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el TDR del conductor de tractor no se ha publicado, debido a que se está a la espera de la adjudicación del TDR del tractor. 15/12/2025 Un avez se haya finalizado el timepo de observaciones se procederá a convocar a mesa para evaluación de oferentes 03/12/2025 En CTGL del 3 de dicimebre se estableció que se debe actualizar cronograma para el proceso del TDR de conductor del tractor 12/11/2025: Una vez se hayan postulado oferentes después de la publicación de TDR, se realizará mesa de verificación de oferentes del TDR de tractor y aperos. | Preventiva | Técnica | 2026-05-30 | no realizada | 2025-12-26
176 | 2024-04-24 | Directa | 373534306 | 40 | 2024-04-27 | 2024-05-23 | Verificar la continuidad del contrato del ingeniero agrónomo | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que no se ha verificado la continuidad del contrato, debido a que se ha venido realizando el proceso con los TDR. | Preventiva | Administrativa | 2026-05-30 | Nueva | 2026-04-06
899 | 2024-12-31 | UNODC | 8333728228 | 180 | 2025-08-11 | Pendiente | Comunicar a UNODC el apoyo a la supervisión para establecer el cronograma de publicación de los Términos de Referencia (TDR) aprobados | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que ya todos los TDR fueron publicados. 19/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que ya se realizó la contratación de personal (4 veterinarios, 3 agrónomos, 1 ingeniero ambiental, 4 técnicos agropecuarios, 1 ingeniero de alimentos, 1 especialista en nutrición animal, 1 trabajador social, 1 profesional del área comercial, 1 administrador de empresas y 1 profesional socioempresarial); los demás TDR se encuentran en fase de contratación y evaluación. 12/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que en el transcurso de la semana se comunicará con UNODC, para poder solicitar el cronograma de publicación de los Términos de Referencia (TDR) preaprobados, para así poder realizar el primer CTGL la siguiente semana según respuesta de UNODC, | Preventiva | Administrativa | 2026-05-07 | no realizada | 2026-04-06
899 | 2024-12-31 | UNODC | 8333728228 | 180 | 2025-08-11 | Pendiente | Proceso de licitación de la obra | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  |  | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que ya se realizó el proceso de publicación del TDR de la obra; la evaluación se realizará los días 06, 07 y 08 de abril de 2026. | Preventiva | administrativa | 2026-05-07 | Nueva | 2026-04-06
899 | 2024-12-31 | UNODC | 8333728228 | 180 | 2025-08-11 | Pendiente | Publicacion de los TDR para la adquisicion de los 4 vehiculos | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  |  | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que los TDR ya fueron publicados, se cerro el dia 24 de marzo de 2026; queda pendiente definir la fecha para la evaluación de los oferentes. | Preventiva | administrativa | 2026-05-07 | Nueva | 2026-04-06
899 | 2024-12-31 | UNODC | 8333728228 | 180 | 2025-08-11 | Pendiente | Cargue del acta de incio de los contratos de profesionales | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  |  | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que, a la fecha, ya se solicitó la información a la UNODC, pero no se ha obtenido respuesta. | Preventiva | administrativa | 2026-05-07 | Nueva | 2026-04-06
161 | 2025-05-07 | FCP | 6482944004 | 190 | 2025-07-10 | Pendiente fecha | Realizar CTGL para aprobación de los TDR de obra civil e interventoria y profesionales | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2026-03-11 | 6 | 3 | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que ya se realizó la aprobación y publicación del TDR de obra civil, la cual cerró el día 11 de marzo de 2026. 04/12/2025 Esta pendiente que se programe el CTGL para aprobación de los TDR 12/11/2025: A la fecha no se ha llevado a cabo el CTGL correspondiente. Se está a la espera de delegación formal de apoyo a la supervisión y nombramiento de director UTT 7 06/11/2025 Proyecto en el cual se esta delegando nuevo apoyo a la supervisión, se espera información para adelanto del proyecto 29/10/2025: A la fecha no se ha llevado a cabo el CTGL correspondiente. 16/10/2025 En cuanto se realice la mesa, se procederá a convocar el CTGL para realizar la votación de los Términos de Referencia. 02/10/2025 Eal poyo a la supervisión indica que un avez se haya realizado mesa de estructuración de los TDR se progrmará CTGL para aprobación 17/09/2025: A la fecha no se ha realizado CTGL teniendo en cuenta que los TDR se encuentran en elaboración 10/09/2025: A la fecha no se ha realizado CTGL teniendo en cuenta que los TDR se encuentran en elaboración 03/09/2025 A la fecha no se ha realizado CTGL teniendo en cuenta que los TDR se encuentran en elaboración 27/08/2025 A la fecha se encuentran en la elaboración de los TDR de obra civil, interventoria y profesionales, posteriormente se continuará con las actividades correspondientes 20/08/2025 Se encuentra pendiente la realización del CTGL para aprobación de los TDR 13/08/2025: Aun esta pendiente la realización del CTGL para aprobación de los TDR 8/08/2025 Pendiente la realización del CTGL para aprobación de los TDR | Preventiva | Técnica | 2025-06-30 | No realizada | 2025-12-22
161 | 2025-05-07 | FCP | 6482944004 | 190 | 2025-07-10 | Pendiente fecha | Realizar mesa de evaluación de los proponentes para término de referencia No. 1 | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que la mesa de evaluación se llevó a cabo entre los días 11 y 17 de marzo de 2026, dando como resultado la adjudicación del término de referencia a uno de los oferentes | Preventiva | administrativa | 2027-06-30 | Nueva | 2026-04-06
161 | 2025-05-07 | FCP | 6482944004 | 190 | 2025-07-10 | Pendiente fecha | Estructuracion termino de referencia No. 2 de interventoría | 2026-03-06 | 2026-04-06 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 25/03/2026: El apoyo a la supervisión informa que el TDR No. 2 de interventoría ya se estructuró, se encuentra publicado y en proceso de evaluación de los oferentes. | Preventiva | administrativa | 2028-06-30 | Nueva | 2026-04-07
376 | 2025-07-31 | #REF! | 11777422296 | 60 | aun no cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente | Realizar la conformación del 1 CTGL | 2025-09-04 | 2025-09-15 |  | 7 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: Segun mesa de verificacion, llego el memorando de acuerdo, y en la organizacion esta en proceso de compra la poliza ya que la unodc le exige poliza por el dinero que desembolsa, para continuar el proceso. 25/03/2026: El apoyo a la supervision indica que el memorando de acuerdo quedo firmado el dia 24/03/2026, quedando aun pendiente reunion CTGl, para aprobar dicho memorando.el 03/12/2025 El nuevo apoyo a la supervisión indicó que la conformación del primer Comité Técnico de Gestión Local (CTGL) se programará para la próxima semana, contando con la agenda de los implicados en el proyecto 12/11/23025: Proyecto en el cual se esta delegando nuevo apoyo a la supervisión, se espera información para adelanto del proyecto. 06/11/2025 Poyecto en el cual se esta delegando nuevo apoyo a la supervisión, se espera información para adelanto del proyecto 30/10/2025 Pendiente establecer fecha para el 1 CTGL 15/10/2025: Apoyo a la supervisión informa que se citará el primer CTGL entre los días 20 a 24 de octubre. Indica que aun no se cuenta con fecha exacta. 02/10/2025 El apoyo a la supervisión indica que no se ha programado conformación del 1 CTGL , se reitera la celeridad que se debe dar a cada actividad para avance del proyecto 17/09/2025: El apoyo a la supervision informa que la conformacion del CTGL se tiene programado para el dia 30 de septiembre de 2025. 10/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que se programó una reunión para el día viernes 12/09/2025, con el fin de asignar tareas y determinar la fecha para la realización del CTGL. 03/09/2025: El apoyo a la supervisión informa que aún no se tiene programada una fecha para la realización del primer CTGL. | Preventiva | Técnica | 2026-07-31 | no realizada | 2025-12-19
650 | 2025-10-25 | UNODC | 2926647428 | 87 | aun no cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente | Programar la conformación del 1 CTGL | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 14/04/2026: El apoyo a la supervision indica que queda pendiente reunion para la conformacion de CTL, no se ha programado ya que la UNODC, esta en proceso seleccion del ejecutor. 25/03/2026: El apoyo a la supervision indica que queda pendiente reunion para la conformacion de CTL, no se ha programado ya que la UNODC, esta en proceso seleccion del ejecutor 12/12/2025: El apoyo a la supervision indicó que aun no se ha programada la conformación del 1 CTGL, | Preventiva | Técnica | 2026-07-31 | Nueva
628 | 2025-10-18 | UNODC | 2151942208428 | 172 | aun no cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente | Programar la conformación del 1 CTGL | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que sigue igual que no se ha podido hacer nada hasta que tengan un ejecutor y poder seguir con el proceso. 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que aun sigue igul no han fijado fecha. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que UNODC no ha fijado fecha. 13/02/2026: El apoyo a la supervisión informa que el proyecto actualmente se encuentra sin memorando de acuerdo, debido a que aún están pendientes por cumplirse algunos requisitos ambientales establecidos para el PIDAR. 12/12/2025: El apoyo a la supervision indicó que aun no se ha programada la conformación del 1 CTGL, | Preventiva | Técnica | 2026-10-31 | Nueva
628 | 2025-10-18 | UNODC | 2151942208428 | 172 | aun no cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente | Terminar el estudio de capacidades. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que sigue igual que no se ha podido hacer nada hasta que tengan un ejecutor y que quien hace esta accion es UNOD. 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que aun sigue igul y que el responsabele es UNODC. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que se le hace al ejecutor y que el responsable es la UNODC.
628 | 2025-10-18 | UNODC | 2151942208428 | 172 | aun no cuenta con memorando de acuerdo | Pendiente | Recibir el memorando de acuerdo para su respectivo cargue en el sharepoimt | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que sigue igual que no se ha podido hacer nada hasta que tengan un ejecutor y seguir con el proceso. 1/04/2026 el apoyo a la supervision manifiesta que aun sigue igul sin ejecutor no se puede realizar nada. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no hay ejecutor por consiguiente no hay memorando.
604 | 2025-10-12 | Directa | 21216047712 | 57 | Pendiente fecha | Pendiente | Realizar la conformación del 1 CTGL | 2026-02-13 | 2026-03-13 |  | 1 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual y que no se puede continuar hasta los recursos se encuentren en la fiducia, la fiducia remite un correo manifestando que no hay fondos. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual y que no se puede continuar hasta los recursos se encuentren en la fiducia. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que a la fecha no se a realizado ya que el encargo fiduciario se encuentra sin fondos. 19/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no se desarrollado ya que se esta a la espera de que hacienda gire los recursos a la FIDUCIA ya que en el momento este encargo se encuentra sin fondos. 12/12/2025: El apoyo a la supervision indicó que aun no se ha programada la conformación del 1 CTGL, | Preventiva | Técnica | 2026-10-31 | Nueva
604 | 2025-10-12 | Directa | 21216047712 | 57 | Pendiente fecha | Pendiente | Mesa de estructuración de los términos de referencia que se encuentren en el POI. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual y que no se puede continuar hasta que los recursos se encuentren en la fiducia, la fiducia remite un correo manifestando que no hay fondos. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual aun no los remiten se esta a la espera. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que la asociación plantea remitirla en cuanto a el tractor y consultoría | Preventiva
604 | 2025-10-12 | Directa | 21216047712 | 57 | Pendiente fecha | Pendiente | Gestión de los recursos por parte del apoyo a la supervisión. | 2026-03-18 | 2026-04-18 |  | 2 | FUERA DE TIEMPO | 13-04-2026 El apoyo a la supervisión manifiesta que aún sigue igual y que no se puede continuar hasta los recursos se encuentren en la fiducia, la fiducia remite un correo manifestando que no hay fondos. 1/04/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no es competencia del apoyo y que se remitio el caso a hacienda. 25/03/2026 el apoyo a la supervisión manifiesta que no es competencia que fue escalado a hacienda | Preventiva
Formulas:
Fecha De Resolución = IFNA(VLOOKUP([No. Resolución],'[3]Proyectos UTT'!$B2:J31,2,FALSE),"")
Fecha De Resolución = IFNA(VLOOKUP([No. Resolución],'Proyectos UTT'!$B2:J31,2,FALSE),"")
Fecha de acta de Inicio = IFNA(VLOOKUP([No. Resolución],'[3]Proyectos UTT'!$B2:J31,6,FALSE),"")
Fecha de acta de Inicio = IFNA(VLOOKUP([No. Resolución],'Proyectos UTT'!$B2:J31,6,FALSE),"")
Fecha De Desembolso = IFNA(VLOOKUP([No. Resolución],'[3]Proyectos UTT'!$B2:J31,7,FALSE),"")
Fecha De Desembolso = IFNA(VLOOKUP([No. Resolución],'Proyectos UTT'!$B2:J31,7,FALSE),"")
Publica
Reservada
Clasificada
Publica
Reservada
Clasificada
Publica
Reservada
Clasificada

## FORM (hidden)
[10 empty] | UTT 7 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9
UTT 7 Boyacá - Casanare - Arauca | [9 empty] | Semáforo | No. Diagnostico | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas
Diagnosticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-04 | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
Total Recomendaciones | #REF! | #REF! | #REF! | 201 | 306 | 416 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
No Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | 40 | 48 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
A Tiempo | #REF! | #REF! | #REF! | 60 | 69 | 35 | #REF! | 33 | 17 | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | 118 | 197 | 333 | 386 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
| 0% | 0% | 0% | 58.71% | 64.38% | 80.05% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
Modelo de Ejecución | Proyecto critico Si/No | Clasificación de la actividad | Estado de la actividad | Tipo de Acción | Cuenta con Resolución de Cierre |  |  |  |  | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
UNODC | SI | Administrativa | Realizada | Preventiva | SI |  |  |  |  | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
FCP | NO | Técnica | No Realizada | Correctiva | NO |  |  |  |  | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
Fondo Mujer Emprende |  | Jurídica | Nueva | Apertura Alerta | N/A |  |  |  |  | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
Directa |  | Financiera |  | Cierre Alerta | [5 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
FAO | [9 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | FUERA DE TIEMPO | 9 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 1 | 0 | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FUERA DE TIEMPO | #REF! | Realizadas | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | A TIEMPO | Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DE TIEMPO | 0 | Realizadas | 0 | 0 | 0

## Resumen
Visitas de Campo | Proyectos Criticos | Proyectos en seguimiento | Total Actividades | No Realizadas | A Tiempo | Realizadas | Semáforo | # de Diagnóstico | Fecha
55 | 5 | 27 | 512 | 38 | 17 | 457 | 89.26% | 1 | 2026-03-20
UTT 7 Boyacá - Casanare y Arauca
Actividades
495
27

## ALERTAS
No.Consecutivo | No. BP | UTT | No. Resolución | Fecha expedición de la resolución | Nombre PIDAR | Modelo de Ejecución | Estado del Proyecto | Departamento | Municipio | Tipología de Alerta | Evidencia de la apertura de la Alerta | Fecha de notificación de la alerta | Descripción de la situación de amenaza | Causa | Lecciones aprendidas | No. Memorando de apertura / fecha de correo electronico de notificación | Justificación par el cierre de alerta | Fecha de cierre de alerta | Tiempo alerta abierta (días) | Estado (Cerrado – Abierta) | Acciones ejecutadas para la gestión de la alerta. | Evidencias y/o soportes para el cierre y/o apertura de la alertas | Verificación de avance de acciones para la subsanación | Acciones o lineamientos para cierre de la alerta | Avances semana del 1 al 21 de agosto | Avances semana del 22 de agosto al 4 de septiembre | Avances semana del 5 de septiembre al 4 18 de septiembre | Avances semana del 19 de Septiembre al 3 de Octubre | Avances semana del 4 de Octubre al 16 de Octubre | Avances semana del 17 de Octubre al 3 de noviembre | Avances semana del 30 de marzo al 20 de abril 2026
N/A | 3149 | 7 | 433 | 2021-11-12 | Fortalecer las capacidades productivas y asociativas de 63 productores de ganadería doble propósito, pertenecientes al Comité de Ganaderos de Recetor Casanare (COGAREC), mediante la dotación de activos productivos, acompamiento técnico integral e implementación de buenas prácticas ganaderas en el municipio de Recetor departamento de Casanare | EJECUCIÓN DIRECTA | En ejecución | Casanare | Recetor | Administrativa | N/A | 2024-04-30 | No se puede verificar la información reportada en cuanto a las entregas de Bovinos realizadas las cuales no fueron notificadas a la ADR | Conforme al monitoreo que se efectúa del proyecto, el apoyo a la supervisión indicó que se tuvo conocimiento que se ejecutaron entregas de Bovinos el 26 de diciembre de 2023 por parte de la organización sin comunicar a la ADR; esto fue confirmado en visita de seguimiento realizada al proyecto por parte del apoyo operativo territorial de la dirección de seguimiento y control, mediante reunión con el representante legal de la organización y visitas algunos beneficiarios los cuales aseveraron la entrega de Bovinos como parte del proyecto; a la fecha no se puede cotejar lo puesto en conocimiento, en razón a que no existe documento que permita verificar la información reportada. | Se debe Contar con los documentos necesarios para la verificación de las actividades de implementación del proyecto, para conocer su avance y cumplimiento de metas y objetivos propuestos | 45412 | N/A | N/A | 502 | Abierta | 29/08/2025No se han subsanado las causa de apertura de la alerta 31/07/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta |  | Desde la UTT se asignó profesionales para realizar verificación de lo semovientes entregados a finales del año 2023 sin presencia de la ADR, si bien se entregó informe en formato F-IMP-011 donde se reportó lo encontrato en las visitas de verificación a los diferentes predios llamo la atención las conclusiones: "se encontraron 49 semovientes que se pudieron identificar, de las cuales 22 novillas están vacías, y 24 novillas preñadas diagnostico que se da por observación por los beneficiarios con un promedio de 3 a 6 meses de gestación las cuales quedaron preñadas en las fincas de los beneficiarios y se encontraron tres vacas paridas con terneros que fenotípicamente no manifiestan las características clásicas de la raza que estipula el proyecto de embrión puro de la raza Gyr. Se puede concluir que las novillas entregadas el 28 de diciembre del 2023 no cumplen con los términos de referencia ya que no se entregaron con la gestación por transferencia embrionaria de 90 días del embrión puro de la raza Gyr" En ese sentido y teniendo en cuenta lo encontrado se realiza mesa de trabajo con el área jurídica de la DSYC y se decide no cerrar la alerta aun cuando se tenga el informe, sino por el contrario reiterarla hasta que se subsane la situación de las características de los Bovinos que se deberian entregar y se definan acciones para la entrega de los 12 Bovinos restantes que faltan por entregar. En la última mesa de planeación participativa llevada a cabo el 27 de febrero de 2025, se reiteró la alerta y se recomendó realizar nueva mesa de trabajo con los implicados en el proyecto para establecer alternativas para las entregas de Bovinos faltantes y caracteristicas determinadas en los TDR y contratadas. | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha, se han llevado a cabo mesas de trabajo orientadas a la definición de acciones que permitan avanzar en la ejecución de actividades alineadas con los objetivos del proyecto, como la presentación de cotizaciones para la adquisición de bovinos. No obstante, hasta el momento no se ha formalizado ni aprobado ningún ajuste operativo que viabilice el levantamiento de la alerta, la cual se mantiene abierta debido a la persistencia de la causa que la originó. | A la fecha, se han llevado a cabo mesas de trabajo orientadas a la definición de acciones que permitan avanzar en la ejecución de actividades alineadas con los objetivos del proyecto, como la presentación de cotizaciones para la adquisición de bovinos. No obstante, hasta el momento no se ha formalizado ni aprobado ningún ajuste operativo que viabilice el levantamiento de la alerta, la cual se mantiene abierta debido a la persistencia de la causa que la originó. | A la fecha no se ha podido cerrar la alerta, teniendo en cuenta, que no se ha realizado la totalidad de las actividades por lo cual se abrió la alerta en donde manifiestan que el 27 de marzo realizo una mesa con la financiera de la UUT7 y la representante legal, donde llegaron a un acuerdo que la representante legal llenara un formato y después de esto programar una mesa técnica financiera para revisar el ajuste al POI en la segunda semana de abril. Sin este ajuste al POI no se puede realizar ninguna actividad que nos permita quitar la alerta
N/A | 3150 | 7 | 272 | 2021-08-19 | Fortalecer las capacidades productivas y asociativas de 50 productores de ganaderia doble proposito, pertenecientes a la asociacion de lecheros del municipio de Sácama (ASOLESACA), mediante la dotacion de activos productivos, acompañamiento de buenas practicas ganaderass en el municipio de Sácama Departamento de Casanare | EJECUCIÓN DIRECTA | En ejecución | Casanare | Sacama | Técnica | N/A | 2024-06-13 | Se presenta demora en la actividad de entregas de activos productivos correspondiente a Semovientes, lo cual retrasa el desarrollo normal del proyecto, debido al presunto incumplimiento en las entregas pactadas en el objeto y obligaciones del Contrato de Compra de Semovientes Nro. 01-2023 celebrado entre ASOLESACA y la Organización Hermanos Torres Rodríguez y Asociados OHTRAS S.A.S identificada con NIT No. 900.524.644-7, con fecha de inicio del 01 de septiembre de 2023 y fecha de terminación del 30 de marzo de 2024, que tiene por objeto: “Compra de semovientes – novillas de vientre preñadas, conforme a las condiciones definidas en la presente convocatoria en el marco del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural – PIDAR, de tipo asociativo identificado con el BP No. 3150, cofinanciado por la Agencia de Desarrollo Rural mediante resolución 272 del 19/08/2021, conforme a las condiciones y requerimientos que se hayan establecido en el Marco Lógico del Proyecto y en los demás documentos que hagan parte del mismo”. | Se han presentado incumplimientos en las entregas de los semovientes por parte del proveedor del Contrato de Compra de Semovientes Nro. 01-2023, con fecha de inicio del 01 de septiembre de 2023 y fecha de terminación del 30 de marzo de 2024. | Cuando no se da cumplimiento a las actividades. programadas y aprobadas en el cronograma establecido, se afecta el normal desarrollo de los proyectos prolongando su ejecución y finalización | 45456 | N/A | N/A | 442 | Abierta | 29/08/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta 31/07/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | Se anexa POA, póliza de aseguradora, contrato No. 001 – 2023 y acta de inicio. | Debido a la causa que se menciona se aperturó alerta la cual a la fecha no se ha logrado cerrar debido a que aun persiste, Si bien se declaró incumplimiento del contrato celebrado entre ASOLESACA y la empresa OHTRAS S.A.S para la compra de 50 Novillas o Vacas con gestación por transferencia de embriones con 90 dias de preñez. Sin embargo el Contratista no cumplió lo pactado y a la fecha no se ha definido las acciones para definir el ajuste de los TDR y nuevamente publicar para adjudicar contrato de lo semovientes. En la última mes de planeación participativa llevada a cabo el 27 de febrero de 2025, y en el seguimiento semanal a los proyecto se ha reiterado la alerta y se recomendó realizar nuevamente mesa de trabajo con los implicados en el proyecto para determinar las acciones a seguir y dar celeridad para avance de entrega de semvientes | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | La situación de los semovientes contiua sin resolverse a pesar de las reiteraciones a la supervisión del proyecto, aun no se realizan acciones que propendan por definir las entregas de semovientes importantes para el objetivo del proyecto | La situación de los semovientes contiua sin resolverse a pesar de las reiteraciones a la supervisión del proyecto, aun no se realizan acciones que propendan por definir las entregas de semovientes importantes para el objetivo del proyecto | La situación de los semovientes contiua sin resolverse a pesar de las reiteraciones a la supervisión del proyecto, aun no se realizan acciones que propendan por definir las entregas de semovientes importantes para el objetivo del proyecto | La situación de los semovientes continua sin resolverse a pesar de las reiteraciones a la supervisión del proyecto, aun no se realizan acciones que propendan por definir las entregas de semovientes importantes para el objetivo del proyecto | La situación relacionada con los semovientes continúa sin resolverse, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas a la supervisión del proyecto. Hasta el momento, no se han emprendido acciones encaminadas a definir las entregas de semovientes, las cuales son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por lo tanto, se reitera la alerta al proyecto sobre este aspecto, dada su relevancia para el adecuado desarrollo de las actividades previstas. | La situación relacionada con los semovientes continúa sin resolverse, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas a la supervisión del proyecto. Hasta el momento, no se han emprendido acciones encaminadas a definir las entregas de semovientes, las cuales son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por lo tanto, se reitera la alerta al proyecto sobre este aspecto, dada su relevancia para el adecuado desarrollo de las actividades previstas. | Se reitera la alerta por que no se ha avanzado en la declaratoria de incumplimiento del contrato de las compra de semovientes.
N/A | 3106 | 7 | 803 | 2022-12-16 | Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de los miembros de la asociación de productores agrícolas del municipio de Guayatá, por medio de la implementación de infraestructura necesaria para la producción de Gulupa tipo exportación | EJECUCIÓN DIRECTA | En ejecución | Boyacá | Guayatá | Técnica | N/A | 2024-09-26 | Se presenta retraso para definir acciones y realizar la aprobación de los Términos de referencia para los procesos de tanques zamorano e invernaderos para los que se determinó que se debe ajustar el POI, ya que desde UNODC se comunicó que el recurso disponible no es suficiente | Los términos de referencia para los invernaderos y tanques zamorano fueron elaborados y se publicaron pero fueron declarados desiertos; a la fecha se ha buscado desde la UTT acciones en compañía de UNODC y la organización quienes han estados dispuestos en colaborar para establecer soluciones y proponer ajustes convenientes para lograr aprobar en CTGL los cambios a los términos de referencia lo cual se convirtió en cuello de botella amenazando con el normal desarrollo del PIDAR, y continuar con el procedimiento para avanzar con el desarrollo del proyecto, sin embargo en las mesas técnicas realizadas recientemente se ha tratado el tema pero se continua sin avanzar con acciones definitivas para dar la celeridad con la aprobación de los términos de referencia para invernaderos y tanques zamorano | Consider+Q6:X6ando que los términos de referencia son insumos fundamentales para el correcto desarrollo de todos los PIDAR deben adelantarse las gestiones necesarias para que sean aprobados y publicados. En los casos en que se presenten dificultades en dichas aprobaciones, la supervisión asignada a cada proyecto debe enfocarlo como una prioridad y evitar que su aprobación se dilate innecesariamente | 45561 | N/A | N/A | 355 | Abierta | 29/08/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta 31/07/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | 14/10/2025: se realizó CTGL en la cual se aporbó ajuste al POI en el cual quedo establecido que la organización construirá los taques zamorano y la cofinanciación los invernaderos , esta pendiente que se publiquen los TDR por parte de UNODC y que se cuente con acta formalizada del CTGL para aprobar para proceder al cierre de la alerta | Los TDR para adjudicar los procesos de Taques Zamorano e invernaderos se convirtió en el motivo de rezago del proyecto ya que al fecha no se ha logrado ajustar los diseños para la contrucción de estos; por parte de UNODC se han solicitado ajustes correspondientes y desde la UTT se ha apoyado para el acoplamiento de los diseños. Lo mas reciente se les solicitó a la organización que certificara que los predios donde se desarrolla el proyecto cuentan con las dimensiones apropiadas para la infraestructura. En ese sentido no se ha logrado avanzar y subsanar la causa de la alerta al proyecto, En la última mesa de planeación participativa llevada a cabo en la UTT el 27 de febrero de 2025 y en el seguimiento semanal se ha reiterado la alerta y se ha recomendado proponer a UNODC mesas de trabajo para avanzar en la solución y poder ajustar los TDR y publicar de acuerdo al procedimiento | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | La causa de apertura de la alerta continua sin resolverse que es la aporbación d elos TDR de tanques zamorano e invernaderos a pesar de las diferentes reiteraciones UNODC no logra dar celeridad con lo correspondiente | La causa de apertura de la alerta continua sin resolverse que es la aprobación de los TDR de tanques zamorano e invernaderos a pesar de las diferentes reiteraciones UNODC no logra dar celeridad con lo correspondiente | La causa de apertura de la alerta continua sin resolverse que es la aporbación d elos TDR de tanques zamorano e invernaderos a pesar de las diferentes reiteraciones UNODC no logra dar celeridad con lo correspondiente | La causa de apertura de la alerta continua sin resolverse que es la aprobación de los TDR de tanques zamorano e invernaderos a pesar de las diferentes reiteraciones UNODC no logra dar celeridad con lo correspondiente | El 14 de octubre Se llevó a cabo Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), en el cual se aprobó el ajuste al POI. En dicho ajuste se estableció que la organización asumirá la construcción de los tanques Zamorano, mientras que la cofinanciación se destinará a los invernaderos. Queda pendiente la publicación de los Términos de Referencia (TDR) por parte de UNODC y la formalización del acta del CTGL, la cual es un insumo necesario para proceder con el cierre de la alerta | El 14 de octubre Se llevó a cabo Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), en el cual se aprobó el ajuste al POI. En dicho ajuste se estableció que la organización asumirá la construcción de los tanques Zamorano, mientras que la cofinanciación se destinará a los invernaderos. Queda pendiente la publicación de los Términos de Referencia (TDR) por parte de UNODC y la formalización del acta del CTGL, la cual es un insumo necesario para proceder con el cierre de la alerta | El TDR para construir los invernaderos fue adjudicado en el mes de marzo del 2026, y que la ejecución del mismo a mediados de marzo (pero UNODC no suministra La información), de la misma manera no hay información clara respecto a los invernaderos por este motivo la alerta sigue abierta.
N/A | 3149 | 7 | 433 | 2021-11-12 | Fortalecer las capacidades productivas y asociativas de 63 productores de ganadería doble propósito, pertenecientes al comité de ganaderos de recetor Casanare (COGAREC), mediante la dotación de activos productivos, acompañamiento técnico integral e implementación de buenas prácticas ganaderas en el municipio de recetor departamento de Casanare | EJECUCIÓN DIRECTA | En ejecución | Casanare | Recetor | Técnica | N/A | 2024-11-26 | El contratista Servicios y Suministros S&E S.A.S entregó en diciembre de 2023 al Comité de ganaderos de Recetor, sin presencia ni acompañamiento de la supervisión del PIDAR a cargo de la UTT No. 7, novillas en cantidades y especificaciones técnicas no coincidentes con las especificaciones técnicas y cantidades establecidas en los el proyecto formulado por la ADR, en el POI aprobado, en los Términos de Referencia del proceso de selección efectuado ni en el contrato celebrado por la organización beneficiaria y Servicios y Suministros S&E S.A.S. Vale la pena mencionar que el Proyecto formulado, aprobado y cofinanciado por la Agencia de Desarrollo Rural contempla la entrega a 63 productores de ganadería doble propósito, pertenecientes al comité de ganaderos de Recetor Casanare (COGAREC), mediante la dotación de novillas de vientre o vacas de primer parto (receptora) con gestación de transferencia de embrión de raza Gyr de 90 días de preñez confirmada por informe ecográfico (en total 63). A través de la entrega se esperaba garantizar el mejoramiento genético de cada unidad productiva y el incremento de los indicadores productivos, los cuales se obtiene a mediano plazo tras el alcance de las crías de su primer parto (36-42 meses después del nacimiento). A la fecha, se tiene noticia que el contratista hizo entrega de una menor cantidad de semovientes a los establecidos; el proyecto indica 63 semovientes. Según concepto técnico resultado de las visitas realizadas predio a predio se constató la entrega solamente de 49 semovientes, y estos a su vez no cumplieron con características definidas en el proyecto: “Receptora novilla cruce lechero base cebuína con gestación por transferencia embrionaria de 90 días con embrión puro de la raza Gyr” porque en la visita técnica se constató la entrega de novillas no preñadas, con la gravedad del posible incumplimiento de los Con la implementación de este proyecto productivo se pretendí beneficiar los productores del comité de ganaderos de Recetor Casanare –COGAREC (63 beneficiarios), con el fin de mejorar los ingresos a los beneficiarios a través de una propuesta de fortalecimiento integral de la actividad ganadera doble propósito y las capacidades, habilidades, destrezas socio organizaciones, empresariales y psicosociales de la organización, contemplando la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas, Buenas prácticas de ordeño, razón por la que el incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas pueden afectar el cumplimiento de los objetivos e indicadores del proyecto. | El contratista Servicios y Suministros S&E S.A.S entregó en diciembre de 2023 al Comité de ganaderos de Recetor, sin presencia ni acompañamiento de la supervisión del PIDAR a cargo de la UTT No. 7, novillas en cantidades y especificaciones técnicas no coincidentes con las especificaciones técnicas y cantidades establecidas en los el proyecto formulado por la ADR, en el POI aprobado, en los Términos de Referencia del proceso de selección efectuado ni en el contrato celebrado por la organización beneficiaria y Servicios y Suministros S&E S.A.S. Vale la pena mencionar que el Proyecto formulado, aprobado y cofinanciado por la Agencia de Desarrollo Rural contempla la entrega a 63 productores de ganadería doble propósito, pertenecientes al comité de ganaderos de Recetor Casanare (COGAREC), mediante la dotación de novillas de vientre o vacas de primer parto (receptora) con gestación de transferencia de embrión de raza Gyr de 90 días de preñez confirmada por informe ecográfico (en total 63). A través de la entrega se esperaba garantizar el mejoramiento genético de cada unidad productiva y el incremento de los indicadores productivos, los cuales se obtiene a mediano plazo tras el alcance de las crías de su primer parto (36-42 meses después del nacimiento). A la fecha, se tiene noticia que el contratista hizo entrega de una menor cantidad de semovientes a los establecidos; el proyecto indica 63 semovientes. Según concepto técnico resultado de las visitas realizadas predio a predio se constató la entrega solamente de 49 semovientes, y estos a su vez no cumplieron con características definidas en el proyecto: “Receptora novilla cruce lechero base cebuína con gestación por transferencia embrionaria de 90 días con embrión puro de la raza Gyr” porque en la visita técnica se constató la entrega de novillas no preñadas, con la gravedad del posible incumplimiento de los Con la implementación de este proyecto productivo se pretendí beneficiar los productores del comité de ganaderos de Recetor Casanare –COGAREC (63 beneficiarios), con el fin de mejorar los ingresos a los beneficiarios a través de una propuesta de fortalecimiento integral de la actividad ganadera doble propósito y las capacidades, habilidades, destrezas socio organizaciones, empresariales y psicosociales de la organización, contemplando la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas, Buenas prácticas de ordeño, razón por la que el incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas pueden afectar el cumplimiento de los objetivos e indicadores del proyecto. |  | 45622 |  |  | 295 | Abierta | 29/08/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta 31/07/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | 1.Informe Hallazgo Contraloría 2.Contrato firmado entre ASOPROVIPAZ y CDRI 3.Informe de Actividades entregado por la EPSEA - CDRI con las observaciones de no conformidad de ASOPROVIPAZ 4. Aprobación de Garantías EPSEA CDRI 4.Acta de CTGL No.18_25072023 5.Acta de CTGL No.19_21052024 | Desde la UTT se asignó profesionales para realizar verificación de lo semovientes entregados a finales del año 2023 sin presencia de la ADR, si bien se entregó informe en formato F-IMP-011 donde se reportó lo encontrato en las visitas de verificación a los diferentes predios llamo la atención las conclusiones: "se encontraron 49 semovientes que se pudieron identificar, de las cuales 22 novillas están vacías, y 24 novillas preñadas diagnostico que se da por observación por los beneficiarios con un promedio de 3 a 6 meses de gestación las cuales quedaron preñadas en las fincas de los beneficiarios y se encontraron tres vacas paridas con terneros que fenotípicamente no manifiestan las características clásicas de la raza que estipula el proyecto de embrión puro de la raza Gyr. Se puede concluir que las novillas entregadas el 28 de diciembre del 2023 no cumplen con los términos de referencia ya que no se entregaron con la gestación por transferencia embrionaria de 90 días del embrión puro de la raza Gyr" A la fecha no se ha subsanado lo referente al cumplimiento de lo contratado respecto a las caracteristica que debe tener los Bovinos a entregar. En la última mesa de planeación participativa llevada a cabo el 27 de febrero de 2025, se reiteró la alerta y se recomendó realizar nueva mesa de trabajo con los implicados en el proyecto para establecer alternativas para las entregas de Bovinos faltantes y caracteristicas determinadas en los TDR y establecidas en el contrato. | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha no se han adelantado acciones respecto a la subsanación de la causa que aperturó la alerta teniendo en cuenta que lo referente a los semovientes no se ha solucionado | A la fecha, no se ha subsanado el incumplimiento relacionado con las características que deben cumplir los bovinos a entregar, conforme a lo estipulado en el contrato. A pesar de haberse realizado mesas de trabajo, no se han aprobado acciones concretas para resolver esta situación. En consecuencia, se reitera la alerta debido a que persiste la falta de cumplimiento en las entregas, tanto en cantidad como en las características establecidas en los Términos de Referencia y en el contrato | A la fecha, no se ha subsanado el incumplimiento relacionado con las características que deben cumplir los bovinos a entregar, conforme a lo estipulado en el contrato. A pesar de haberse realizado mesas de trabajo, no se han aprobado acciones concretas para resolver esta situación. En consecuencia, se reitera la alerta debido a que persiste la falta de cumplimiento en las entregas, tanto en cantidad como en las características establecidas en los Términos de Referencia y en el contrato | A la fecha no se ha podido cerrar la alerta, teniendo en cuenta, que no se ha realizado la totalidad de las actividades por lo cual se abrió la alerta en donde manifiestan que el 27 de marzo realizo una mesa con la financiera de la UUT7 y la representante legal, donde llegaron a un acuerdo que la representante legal llenara un formato y después de esto programar una mesa técnica financiera para revisar el ajuste al POI en la segunda semana de abril. Sin este ajuste al POI no se puede realizar ninguna actividad que nos permita quitar la alerta
N/A | 3150 | 7 | 272 | 2021-08-19 | Fortalecer las capacidades productivas y asociativas de 50 productores de ganaderia doble proposito, pertenecientes a la asociacion de lecheros del municipio de Sácama (ASOLESACA), mediante la dotacion de activos productivos, acompañamiento de buenas practicas ganaderass en el municipio de Sácama Departamento de Casanare | EJECUCIÓN DIRECTA | En ejecución | Casanare | Sácama | Financiero Contable | N/A | 2024-12-30 | El proyecto ha perdido recursos debido al cobro excesivo -no acordado entre las partespor la firma contratada para administrar el encargo fiduciario. | En el contrato de encargo fiduciario firmado entre la organización y Alianza Fiduciaria se acordó que se cobrarían 0.5 SMLMV + IVA entre tanto no se realizaran desembolsos y 2 SMMLV+IVA cuando se realizaran pagos. Contraviniendo lo acordado, la firma Alianza Fiduciaria ha estado cobrando 2 SMLMV+IVA desde el 2022 todos los meses sin que se haya realizado ningún pago desde entonces. Esto ha llevado a sobrecostos por aproximadamente $54.000.000. Aunado a lo anterior los cobros se llevaron a cabo estando el contrato vencido desde el 27 de octubre del año 2022. | Resulta necesario que la supervisión de los PIDAR preste más atención a la variable financiera de los proyectos, así como que se contraten profesionales especializados en este sentido para que se encarguen de apoyar en el seguimiento financiero. | 45656 |  |  | 215 | Abierta | 31/07/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta |  | En el contrato de encargo fiduciario firmado entre la organización y Alianza Fiduciaria se acordó que se cobrarían 0.5 SMLMV + IVA entre tanto no se realizaran desembolsos y 2 SMMLV+IVA cuando se realizaran pagos. Contraviniendo lo acordado, la firma Alianza Fiduciaria ha estado cobrando 2 SMLMV+IVA desde el 2022 todos los meses sin que se haya realizado ningún pago desde entonces. Esto ha llevado a sobrecostos por aproximadamente $54.000.000. Aunado a lo anterior los cobros se llevaron a cabo estando el contrato vencido desde el 27 de octubre del año 2022. A la fecha no se han adelantado acciones frente a esta situación presentada y advertida; a finales del año 2024 se realizó mesa de trabajo en la cual estuvo presente la UTT, representantes de la Fiducia y la DSYC, en esta mesa se acordó que la Fiducia revisaría lo comunicado y se volvería a convocar a otra mesa para acordar la solución. En la última mesa de planeación participativa se reiteró la alerta de la misma manera en el seguimiento semanal a los proyectos que realiza la DSYC, y se recomendó como prioritario realizar mesa de trabajo con la organización y demas implicados en el proyecto para definir acciones a seguir para subsanacion de esta situación en pro del avance del proyecto. La mesa se convocó para el 18 de marzo pero se debió reprogramar por la UTT | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | Se adelantó reunión con la fiducia y se estableció que devolverá el dinero que cobro de mas, sin embargo no se estableció la manera en que lo realizará, por tanto se mantiene la alerta abierta | Se adelantó reunión con la fiducia y se estableció que devolverá el dinero que cobro de mas, sin embargo no se estableció la manera en que lo realizará, por tanto se mantiene la alerta abierta | Se adelantó reunión con la fiducia y se estableció que devolverá el dinero que cobro de mas, sin embargo no se estableció la manera en que lo realizará, por tanto se mantiene la alerta abierta | Se adelantó reunión con la fiducia y se estableció que devolverá el dinero que cobro de mas, sin embargo no se estableció la manera en que lo realizará, por tanto se mantiene la alerta abierta | La alerta no ha sido cerrada debido a la falta de documentación que respalde la conciliación o reintegro de los valores cobrados en exceso por Alianza Fiduciaria desde 2022, a pesar de haberse identificado un cobro incorrecto que generó sobrecostos aproximados de $54.000.000. Aunque se realizó una reunión para tratar el tema, persiste la ausencia de evidencia formal que permita dar por concluida la gestión | La alerta no ha sido cerrada debido a la falta de documentación que respalde la conciliación o reintegro de los valores cobrados en exceso por Alianza Fiduciaria desde 2022, a pesar de haberse identificado un cobro incorrecto que generó sobrecostos aproximados de $54.000.000. Aunque se realizó una reunión para tratar el tema, persiste la ausencia de evidencia formal que permita dar por concluida la gestión | La alerta sigue abierta, ya que se reintegro el dinero, pero aun no esta la documentacion en el sharpoin de la vip, que soporte que todo se hizo bajos los tarmites legales vigentes.
N/A | 3170 | 7 | 412 | 2021-11-10 | Fortalecimiento de las capacidades productivas y socio organizacionales en el cultivo de cacao de 26 mujeres rurales, pertenecientes a la Asociación de Mujeres emprendedoras y cacaoteras del Sarare del municipio de Saravena, departamento de Arauca | Ejecución Directa | EN EJECUCIÓN | Arauca | Saravena | Técnica | N/A | 2025-05-07 | En el marco del Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), mediante Acta No. 21 del 06 de noviembre de 2024, se aprobaron los Términos de Referencia (TDR) No. 12 y No. 13, correspondientes a: TDR No. 12: Suministro para el apoyo logístico en insumos destinados a la realización de las Escuelas de Campo (ECAS). TDR No. 13: Consultoría para el análisis de suelo más Cadmio y análisis de Cadmio en grano de Cacao. Ambos TDR fueron publicados del 7 al 12 de noviembre de 2024. Posteriormente, en el CTGL desarrollado el 22 de noviembre de 2024, según consta en el Acta No. 22, se declaró desierto el TDR No. 12, correspondiente a Suministro para el apoyo logístico en insumos para la realización de las ECAS. Asimismo, en el CTGL del 28 de noviembre de 2024, mediante Acta No. 23, se declaró desierto el TDR No. 13, correspondiente a consultoría para el análisis de suelo más Cadmio y análisis de Cadmio en grano de Cacao. Desde la fecha en que fueron declarados desiertos los Términos de Referencia anteriormente mencionados, no se han adelantado acciones orientadas al ajuste, aprobación, publicación y adjudicación de los contratos. Esta situación ha generado retrasos en la ejecución del proyecto, afectando su normal desarrollo. | A la fecha, no se han llevado a cabo las actividades correspondientes al ajuste, aprobación y posterior publicación nuevamente de los Términos de Referencia relacionados con el suministro para el apoyo logístico en insumos destinados a la realización de las ECAS, así como los servicios de consultoría para el análisis de suelo con enfoque en Cadmio y el análisis de Cadmio en Grano de Cacao. | El cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos establecidos permite tener certeza sobre el logro de las metas del proyecto. Por el contrario, cualquier retraso puede afectar su desarrollo normal, impactando negativamente en el mejoramiento oportuno de la calidad de vida de los beneficiarios. | N/A |  | N/A | 100 | Abierta | 31/07/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | N/A | N/A | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | A la fecha el apoyo a la supervisión del proyecto quien tiene a cargo el impulso de actividades relacionadas con el direccionamiento de la mesa de estructuración de TDR de Análisis de Cadmio y logística de ECAS, no ha convocado para su avance, en ese sentido se reiteró la alerta teniendo en cuenta que la situación anterior pone en riesgo el normal desarrollo del proyecto. | A la fecha el apoyo a la supervisión del proyecto quien tiene a cargo el impulso de actividades relacionadas con el direccionamiento de la mesa de estructuración de TDR de Análisis de Cadmio y logística de ECAS, no ha convocado para su avance, en ese sentido se reiteró la alerta teniendo en cuenta que la situación anterior pone en riesgo el normal desarrollo del proyecto. | A la fecha el apoyo a la supervisión del proyecto quien tiene a cargo el impulso de actividades relacionadas con el direccionamiento de la mesa de estructuración de TDR de Análisis de Cadmio y logística de ECAS, no ha convocado para su avance, en ese sentido se reiteró la alerta teniendo en cuenta que la situación anterior pone en riesgo el normal desarrollo del proyecto. | A la fecha el apoyo a la supervisión del proyecto quien tiene a cargo el impulso de actividades relacionadas con el direccionamiento de la mesa de estructuración de TDR de Análisis de Cadmio y logística de ECAS, no ha convocado para su avance, en ese sentido se reiteró la alerta teniendo en cuenta que la situación anterior pone en riesgo el normal desarrollo del proyecto. | No se ha cerrado la alerta debido a la falta de ajuste, aprobación y publicación de los Términos de Referencia para el suministro logístico y los servicios de consultoría en análisis de cadmio. Se reitera la alerta, ya que esta situación impacta el normal desarrollo del proyecto | No se ha cerrado la alerta debido a la falta de ajuste, aprobación y publicación de los Términos de Referencia para el suministro logístico y los servicios de consultoría en análisis de cadmio. Se reitera la alerta, ya que esta situación impacta el normal desarrollo del proyecto | No se ha cerrado la alerta debido a la falta de ajuste al POI, aprobación y publicación de los TDR de cadmio en suelo y grano y logística de ECAS. Se reitera la alerta, ya que esta situación impacta el normal desarrollo del proyecto.
N/A | 3137 | 7 | 482 | 30/11/2021 | Fortalecer las capacidades productivas y socio empresariales de 51 ganaderos pertenecientes a la Asociación de productores de leche "ASPROLESE" del municipio de San Eduardo departamento de Boyacá | Ejecución Directa | EN EJECUCIÓN | Boyacá | San Eduardo | Administrativa | N/A | 2025-04-07 | En el Comité Técnico de Gestión Local - CTGL No. 8, celebrado el 11 de noviembre de 2024, se declararon desiertos seis Términos de Referencia fundamentales para el desarrollo del proyecto PIDAR. Estos Términos de Referencia corresponden a Insumos Agropecuarios, Médico Veterinario, Profesional Socio Empresarial, ECAS, Contador y Semovientes, lo que sumó al retraso considerable que ya se presentaba en la ejecución del proyecto y, según se observa, ha derivado en una presunta desfinanciación del mismo. Ante esta situación, los Términos de Referencia fueron reestructurados y aprobados en la sesión del CTGL No. 9, celebrada el 9 de diciembre de 2024. Sin embargo, a la fecha, aún persisten dificultades para avanzar en la ejecución del proyecto. Con el objetivo de encontrar alternativas para mitigar los efectos de la desfinanciación y acelerar el progreso, se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la que se discutieron varias opciones. Sin embargo, los avances no han sido lo suficientemente rápidos, lo que ha dificultado el establecimiento de acciones concretas para alcanzar los objetivos planteados y garantizar la satisfacción de la organización. A pesar de estos obstáculos, en la segunda mesa de verificación conjunta de DSYC y UTT, se acordaron actividades para articular las soluciones propuestas y reorientar el proyecto hacia su cumplimiento. No obstante, la falta de celeridad en la implementación de estas medidas sigue siendo un factor que genera retrasos en la ejecución del PIDAR. | En noviembre de 2024, los seis bloques de términos de referencia del proyecto fueron declarados desiertos. A la fecha, y ante la posible desfinanciación del proyecto, no se han definido acciones claras para continuar con su ejecución. Esta situación ha provocado retrasos en las actividades y la falta de avance en la actualización del cronograma | Cuando se realizan las actividades programadas para la ejecución de los proyectos en los tiempos establecidos se puede tener la certeza que el proyecto puede lograr las metas. de lo contrario puede afectarse el normal desarrollo, impactando en el pronto mejoramiento de vida de los beneficiarios del proyecto | 2025-04-07 | Se aprobaron los TDR correspondiente a semovientes , insumos y profesionales , dando con esto impulso a las actividadee en la ejcución del proyecto | 2025-08-15 | 120 | cerrada |  | Acta N°20 CTGL donde se aprrbaron los TDR correspondientes a asemovientes, insumos y profesionales | Acta N°20 CTGL donde se aprobaron los TDR correspondientes a asemovientes, insumos y profesionales | Cerrada | Cerrada |  | Cerrada | Cerrada | Cerrada | Cerrada
N/A | 3219 | 7 | 578 | 2021-12-24 | Fortalecer las capacidades productivas y socio organizacionales a través del establecimiento del cultivo de cacao bajo sistema agroforestal en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo en el municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare | EJECUCIÓN DIRECTA | EN EJECUCIÓN | Casanare | Hato Corozal | Técnica | N/A | 2025-05-16 | En el marco del proyecto identificado con el BP3219, proferido mediante la Resolución 578 del 24 de diciembre de 2021, denominado “Fortalecer capacidades productivas y socio organizacionales a través del establecimiento del cultivo de cacao bajo sistema agroforestal en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo, municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare”, el 3 de diciembre de 2024, se llevó a cabo el Comité Técnico de Gestión Local, el cual se consignó en el acta número 25. El propósito de dicho comité fue evaluar los oferentes postulados, para los Términos de Referencia (TDR) N° 11 y N° 12, así: TDR N° 11 Objeto: Prestación de servicios profesionales para la contratación de: 1 Ingeniero Agrónomo 1 Contador Público 2 Asistentes Técnicos Agrícolas Resultado de la evaluación: Se declaró desierto debido a que los oferentes no cumplieron con los requisitos establecidos en los TDR. TDR N° 12 Objeto: Contratación mediante compraventa de 47.000 unidades de plántulas de patrón de cacao injertado con clones seleccionados FTA 2, FSA 13 y FEAR 5 (modelo araucano), destinadas a los beneficiarios del proyecto. Resultado de la evaluación: La adjudicación fue otorgada a la empresa Comercializadora Dinerca S.A.S. La abogada contratista de la Unidad Técnica Territorial (UTT) 7 recomendó notificar al oferente seleccionado, solicitando mantener el valor de la propuesta económica hasta tanto no se contraten los profesionales requeridos para la asistencia del mismo.A la fecha, no se ha ajustado ni publicado nuevamente el TDR N° 11 para la contratación de los profesionales requeridos (Ingeniero Agrónomo, Contador Público y Asistentes Técnicos Agrícolas). Tampoco se ha iniciado la formalización del contrato adjudicado en el TDR N° 12. Es necesario realizar a la mayor brevedad los ajustes necesarios a los Términos de Referencia del TDR N° 11, con el fin de publicar nuevamente la convocatoria y contratar a los profesionales requeridos. Asimismo, es urgente proceder con la notificación y formalización del contrato de compraventa correspondiente al TDR N° 12, en aras de cumplir con los compromisos del proyecto, que se desarrolla en el marco de una sentencia judicial y se encuentra actualmente en la fase de utilización de rendimientos financieros. Cabe resaltar que la entrega oportuna de las plántulas debe realizarse en la época climática adecuada para la siembra, lo cual es crucial para garantizar el éxito técnico y productivo de la intervención. | Con fecha 3 de diciembre de 2024, se evaluaron en el Comité Técnico de Gestión Local los oferentes para los Términos de Referencia (TDR) correspondientes a: • La Prestación de servicios profesionales, y • La compraventa de 47.000 unidades de plántulas de patrón de cacao injertado con clones seleccionados FTA 2, FSA 13 y FEAR 5 (modelo araucano). Como resultado de esta evaluación, se declaró desierto el proceso relacionado con el TDR de Prestación de servicios profesionales, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por parte de los oferentes. Por otro lado, el TDR de compraventa de las 47.000 plántulas fue adjudicado. A la fecha, no se ha realizado el ajuste ni la publicación del TDR N.º 11, correspondiente a la contratación de los profesionales requeridos (Ingeniero Agrónomo, Contador Público y Asistentes Técnicos Agrícolas). Asimismo, no se ha iniciado la formalización del contrato adjudicado para el TDR N.º 12. Estos retrasos están afectando negativamente la ejecución y el desarrollo oportuno del proyecto. | Cuando los proyectos enfrentan obstáculos que impiden el avance de las actividades programadas, es necesario implementar alternativas que permitan dar continuidad a los procesos, ya que los retrasos prolongados pueden alterar el desarrollo normal del proyecto y generar impactos negativos en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiarias. | 2025-05-16 | N/A | N/A | 127 | Abierta | 29/08/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta 31/07/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | 16/10/2025 Se realizó CTGL el 10 de septimebre, en el cual se aprobó la adquisición de las 47 mil plántulas y el ajuste para no contratar profesionales con lo que se podria cerrar la alerta sin emabargo en visita de Seguimiento y control se identificó que esta plántulas no se han entregado | N/A | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | Actualmente no se han definido actividades concretas para ajustar los TDR para contratación de 2 profesionales y 2 técnicos agrícolas, lo cual fue aprobado para el uso de rendimientos financieros | En CTGL se aprobó ajuste en el cual ya no se contrataran profesionales , ya que la asistencia técnica la asumirá la organización en cambió se utilizará el dinero para adquisición de insumos agrícolas en ese sentido se cuenta con insumo para proceder a solictar el cierre de la alerta abierta por seguimiento y control | Actualmente no se han definido actividades concretas para ajustar los TDR para contratación de 2 profesionales y 2 técnicos agrícolas, lo cual fue aprobado para el uso de rendimientos financieros | En CTGL se aprobó ajuste en el cual ya no se contrataran profesionales , ya que la asistencia técnica la asumirá la organización en cambió se utilizará el dinero para adquisición de insumos agrícolas en ese sentido se cuenta con insumo para proceder a solictar el cierre de la alerta abierta por seguimiento y control | No se ha cerrado la alerta a pesar de que se realizó el Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), en el cual se ajustó y aprobó que no se contratarían profesionales, sino que se adquirirían insumos. Sin embargo, entre las causas de apertura se encontraba la adquisición de las 47 plántulas de cacao injertado, pero hasta la fecha no se ha verificado la entrega de dichas plántulas. | No se ha cerrado la alerta a pesar de que se realizó el Comité Técnico de Gestión Local (CTGL), en el cual se ajustó y aprobó que no se contratarían profesionales, sino que se adquirirían insumos. Sin embargo, entre las causas de apertura se encontraba la adquisición de las 47 plántulas de cacao injertado, pero hasta la fecha no se ha verificado la entrega de dichas plántulas. | Ya se cumplió, pero no se puede cerrar esta alerta hasta tener la documentación que verifique la entrega de las plántulas e insumos.
N/A | 3149 | 7 | 433 | 2021-11-12 | Fortalecer las capacidades productivas y asociativas de 63 productores de ganadería doble propósito, pertenecientes al Comité de Ganaderos de Recetor Casanare (COGAREC), mediante la dotación de activos productivos, acompañamiento técnico integral e implementación de buenas prácticas ganaderas en el municipio de Recetor departamento de Casanare | EJECUCIÓN DIRECTA | EN EJECUCIÓN | Casanare | Recetor | Técnica | N/A | 2025-08-14 | No se han adelantado compromiso adquiridos en el CTGL N° 10 respecto a las actividades para avanzar en la ejcución del proyecto | Retraso en las actividades del proyecto | Cuando no se ejecutan las actividades programadas conforme al cronograma, se compromete el desarrollo del proyecto, generando retrasos, desviaciones en los tiempos establecidos, impacto en la calidad y posible incumplimiento de los objetivos planificados. | 2025-09-09 |  |  | 10 |  | 29/08/2025 No se han subsanado las causa de apertura de la alerta |  |  | No se han subsanado las causa de apertura de la alerta | Actualmente en el proyecto no se han liderado las actividades que se establecieron en el acta de CTGL N°10 , se reiteró la alerta teniendo en cuenta que el no avance en las actividades impactan negativamente en el normal desarrollo del proyecto | Actualmente en el proyecto no se han liderado las actividades que se establecieron en el acta de CTGL N°10 , se reiteró la alerta teniendo en cuenta que el no avance en las actividades impactan negativamente en el normal desarrollo del proyecto | Actualmente en el proyecto no se han liderado las actividades que se establecieron en el acta de CTGL N°10 , se reiteró la alerta teniendo en cuenta que el no avance en las actividades impactan negativamente en el normal desarrollo del proyecto | Actualmente en el proyecto no se han liderado las actividades que se establecieron en el acta de CTGL N°10 , se reiteró la alerta teniendo en cuenta que el no avance en las actividades impactan negativamente en el normal desarrollo del proyecto | No se ha cerrado la alerta debido a que no se han adelantado los compromisos adquiridos en el CTGL N° 10, los cuales representan las acciones necesarias para avanzar en la ejecución del proyecto. Esta falta de avance ha impedido cumplir con las actividades planificadas , por lo que se reitera la alerta abierta. | No se ha cerrado la alerta debido a que no se han adelantado los compromisos adquiridos en el CTGL N° 10, los cuales representan las acciones necesarias para avanzar en la ejecución del proyecto. Esta falta de avance ha impedido cumplir con las actividades planificadas , por lo que se reitera la alerta abierta. | A la fecha no se ha realizado CTGL para aprobación de ajuste al POI. Teniendo en cuenta el tiemp que ha transcurrido se debe realizar revisión de los documentos partados por la representante legal y establecer la viabilidad de los recursos y cotizaciones.
N/A | 3151 | 7 | 292 | 31/08/202 | Fortalecer el renglón lácteo de 60 beneficiarios de la asociación APROCOLEDA en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, a través de la adquisición de activos productivos mediante mejoras productivas, transporte y comercialización" | EJECUCIÓN DIRECTA | EN EJECUCIÓN | Arauca | Arauquita | Técnica | N/A | 2025-10-14 | se realizó Comité Técnico de Gestión Local (CTGL) No. 21, el 14 de julio del presente año, en el cual se aprobó el uso de rendimientos financieros y ajuste al POI, consistente en la adquisición de un tractor con apero, cuyos términos de referencia (TDR) no han sido aprobados en CTGL, actividad que se encuentra fuera de tiempo según matriz de seguimiento semanal. Incluyendo la actividad enunciada anteriormente, se encuentran rezagadas las siguientes actividades, conforme a la continuidad del procedimiento: 1. Realizar CTGL para aprobación del TDR para el uso de rendimientos financieros. 2. Enviar a publicación el TDR para el uso de rendimientos financieros. 3. Establecer estado de contrapartida. 4. Realizar CTGL para adjudicación de contrato de tractor y de rasta | se presenta retraso en la continuidad de la ejecución de las actividades y compromisos desde el mes de julio del año en curso. | Cuando se realizan las actividades programadas para la ejecución de los proyectos en los tiempos establecidos se puede tener la certeza que el proyecto logrará los objetivos proyectados. de lo contrario puede afectarse el normal desarrollo del PIDAR, impactando negativamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto | 2025-10-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 de octubre de 2025 Se realizó mesa de estructuración del TDR de adquisición de Tractor y aperos pero no se ha avanzado con la realización del CTGL para aprobación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Alerta aperturada el 14 de octubre, aun no se ha realizado CTGL para aprobación del término de Referencia para adquisición de Tractor con aperos aporbado para el uso de rendimientos financieros | Alerta aperturada el 14 de octubre, aun no se ha realizado CTGL para aprobación del término de Referencia para adquisición de Tractor con aperos aporbado para el uso de rendimientos financieros | Alerta aun vigente, ya se realizo el CTGL, se realizaron los TDR, se publicaron , pero no se presentaron oferentes, y se declaro desierta.
N/A | 3556 | 7 | 295 | 2024-06-04 | Establecimiento de sistema de producción apícola dirigido a población rural del municipio de Tame en el departamento de Arauca. | EJECUCIÓN DIRECTA | EN EJECUCIÓN | Arauca | Tame | Técnica | N/A | 2025-11-18 | Demoras en ejecución debido a la no contratación de dos profesionales para los cuales los Términos de Referencia ya fueron revisados en mesas técnicas. Se trata del traductor simultaneo de lengua castellana a lengua Uwa y un profesional ambiental | No se ha llevado a cabo el proceso correspondiente para revisar y perfeccionar la publicación o ajuste de los TDR. | La falta de implementación oportuna de los procedimientos requeridos para el perfeccionamiento contractual genera retrasos en el cronograma de ejecución de los proyectos. | 2025-11-18 | N/A | N/A | 17 | Abierta | Compromisos con el paoyo a la supervisión en la mesa de verificación a la ejcución | N/A | [8 empty] | Esta alerta continua hasta obtener la documentación que nos ayude a verificar la información En cuanto al TDR traductor simultáneo de lengua castellana a lengua UWA, el 5 de febrero se realizó CTGL para la aprobación, se está a la espera que remitan acta de inicio y póliza, en cuanto al profesional ambiental se declaró desierto, a la espera que vuelvan publicar este TDR.