## Plan Operativo de Activades
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [15 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
Nombre del Proyecto: |  | Fortalecimiento de las capacidades productivas mediante la construcción y dotación de una planta de transformación y comercialización de productos lácteos, como apoyo a los productores de la Asociación de Cebadores de Ganado Vacuno ASEGAVA en el Municipio de Saravena en el departamento de Arauca
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3642 |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | AGROINDUSTRIA CAMPESINA | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
No. Resolución y Fecha: |  | 376 de 31 de julio de 2025 |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 11777422296 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Arauca |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 8724178435 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Saravena |  |  |  | Valor Contrapartida: |  |  | 3053243861 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 0%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : | [11 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 5% | [17 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Presupuesto | Responsable Cofiananciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción)
[10 empty] | Mes 1 | %Avance | Mes 2 | %Avance | Mes 3 | %Avance | Mes 4 | %Avance | Mes 5 | %Avance | Mes 6 | %Avance | Mes 7 | %Avance | Mes 8 | %Avance | Mes 9 | %Avance | Mes 10 | %Avance | Mes 11 | %Avance | Mes 12 | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2025-07-30 | 2025-07-31 | P | [22 empty] | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1774489715438&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=01e70419%2D2818%2Dca5d%2D672e%2Da48489b2688b&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMTMwMDMuMDkiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&pageCorrelationId=12a003a2%2Db09e%2Dc000%2D51b8%2Deb2ceab7c5d2&timeStamp=1774492852952&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2025%2F376%2F1%2E%20Capsula%2FResoluci%C3%B3n%2FRESOLUCION%20No%200376%20DE%202025%20BP%203642%20UNODC%2Epdf&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2025%2F376%2F1%2E%20Capsula%2FResoluci%C3%B3n
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2025-08-28 | 2025-08-29 | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1774489715438&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=01e70419%2D2818%2Dca5d%2D672e%2Da48489b2688b&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMTMwMDMuMDkiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&pageCorrelationId=12a003a2%2Db09e%2Dc000%2D51b8%2Deb2ceab7c5d2&timeStamp=1774492852952&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2025%2F376%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%2E%20Convenio%20PIDAR%2F2%2E1%2E1%2E%20Socializaci%C3%B3n%20PIDAR%2FF%2DDER%2D001%20ACTA%20SOCIALIZACION%20PIDAR%20376%20ASEGAVA%2Epdf&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2025%2F376%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%2E%20Convenio%20PIDAR%2F2%2E1%2E1%2E%20Socializaci%C3%B3n%20PIDAR
[9 empty] | E |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Terminos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Publicación de Terminos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. Fase de Ejecución
2.1. Insumos y Herramientas
2.1 INSUMOS | TANQUE HORIZONTAL DE ENFRIAMIENTO PARA TRANSPORTE DE LECHE DE 2.000 LTS: Modelo: MXMC5000 horizontal, Corriente: 220 VT MONOFASICO O TRIFÁSICO. Fabricado en lámina de acero inoxidable AISI 304 de acuerdo a lo estipulado en la norma, con la siguiente composición: Cromo: 18%-20%, Níquel: 8% - 10.5%, Carbono 0.06% - 0.08%. en calibre 14 en el interior y 16 en el exterior para darle una mayor resistencia. Conformado por una doble pared aislada térmicamente por medio de poliuretano ecológico rígido con una densidad de 40 kl por mt3, SISTEMA DE REFRIGERACION. Cuenta con un novedoso sistema de refrigeración por expansión directa a la camisa para darle mayor eficiencia al tanque y menor trabajo al compresor alargando su vida útil y tiempo de trabajo, este equipo cuenta con un sistema dual secuencial para brindarle una autonomía y una eficiencia mayor. Este equipo cuenta con dos válvulas de expansión que controlan la expansión del gas de una manera más eficaz generando mayor transmisión de frio. Además, cuenta con una unidad condensadora de 5.5 HP a 220 vts monofásica o trifásica según la necesidad del cliente Para gas refrigerante freón 22 o 404. Este equipo se entrega con un tablero de control que cuenta con breakers y fusibles para la protección del tanque específicamente su parte mecánica que es la que más sufre en los momentos de las descargas eléctricas. Adicionalmente le obsequiamos un breakermatic de protección extra ante las inclemencias del clima. ACCESORIOS. Una unidad condensadora de 5.5 HP, agitador en acero inoxidable con su motor reductor de 0.75 HP, tablero de control con procesador digital, regla en acero inoxidable con tabla de medición, kit de salida completo, salida de 2”, dos tapas, patas niveladorasalor no incluye transporte a sitio, incluye instalacion. | UND | 1 | 71995000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 71995000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LACTOSCAN SP+PH LACTOSCAN SP CON MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD: Analizador de leche con medidor de PH y conductividad, dimensiones: 175 x 175 x 150 mm, peso: 1.5 Kg, velocidad de medición: 50 seg. Rango de medición: sólidos-no-grasa (SNF) 3-15% ±0.15%, densidad 1015 – 1040 kg/m3 ±0,3kg/m, proteína 2% – 7% ±0,15%, lactosa 0,01% – 6% ±0,2%, agua añadida 0% – 70% ±3, temperatura de la muestra de la leche 1°C – 40 °C ±1%, punto de congelación –0,4°C –0,7°C ±0,001%, sales 0,4% – 1,5% ±0,05%, PH 0 – 14 ±0,05%, sonda PH, Conjunto estándar: programa de recolección de leche, RS 232, soportes de muestra (tazas de plástico) – 2 pcs, adaptador de conmutación, entrada: 100-240 V ~1.6 A max. 50-60Hz, salida: +12V 4.17A min, potencia de salida: 50-6, 5Wmanual de operaciones, calibraciones | UND | 1 | 7236659 | ADR | 0% |  |  | P | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 7236659
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MEDIDOR DE FLUJO FLOMAG 3000 Caudalímetro electromagnético para medición de caudal de fluido FLOMAG 3000 es un medidor exacto de dos direcciones destinado para medir volumen del paso de líquidos conductores en circuito cerrado. El caudalímetro FLOMAG 3000 está fabricado en dimensiones DN50. Electrodos inoxidables, el FLOMAG 3000 Permite medir flujo en ambas direcciones, con gran precisión y en una gran gama de caudales (0,1 -12 m/s). El control por microprocesador trabaja con el lenguaje modbus 485. La ausencia de partes en movimiento y la calibración digital asegura precisión y estabilidad a largo plazo. Permite realizar impresión de resultados a través de un computador. | UND | 1 | 11391089 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 11391089
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO SANITARIO CON DOS COMPONENTES: Construcción en acero inoxidable con elemento filtrante en malla inoxidable de 0.5 y 1mm, conexiones de entrada y salida en 1.5” tipo clamp y carcasa en 4”. | UND | 1 | 9668750 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 9668750
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BOMBA SUCCIÓN: Sistema de bombeo sanitario, conectado a caudalímetro electromagnético DN50 con medición bidireccional de líquidos conductores, salida digital y comunicación Modbus RS-485. Incluye filtro sanitario de dos componentes para retención de partículas y protección de línea. Configuración apta para procesos higiénicos y sistemas automatizados. | UND | 1 | 9668750 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 9668750
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TANQUE DE ENFRIAMIENTO MILKPLAN 2500 litros: --Cuerpo interno en Acero Inoxidable AISI 304. - Revestimiento exterior AISI 304 - Sistema de Refrigeración Acoplado. - Aislamiento térmico en poliuretano expandido inyectado de alta densidad (60Kg/m3). - Flujo de gas Freón 408 en la parte inferior del tanque a través del evaporador (expansión directa). - Evaporador en Acero inoxidable AISI 304. - Tapa plana con bisagras de acero inoxidable AISI 304. | UND | 2 | 124000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 124000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Para transferimiento leche al pasteurizador. Modelo monoblock horizontal, cuerpo de la bomba en acero inox. Dotada de motor eléctrico con ventilación externa. Patas de apoyo en acero inox. | UND | 2 | 20230000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 20230000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PASTEURIZADOR CONTINUO 2000 [L/h] Pasteurizador continuo tipo HTST con capacidad de 2000 litros por hora, montado sobre patín estructural. Opera con un ciclo térmico de 4 °C – 45 °C – 65 °C – 80 °C, con salida final a 4 °C, ideal para tratamiento térmico de leche. Funciona a una presión de operación de hasta 3 bar, garantizando eficiencia en el intercambio térmico y seguridad en el proceso. Incluye tanque de balance con flotador, bomba sanitaria en acero inoxidable con válvula de control de flujo tipo diafragma, y un paquete de placas en 4 secciones (regeneración, calentamiento, retención y enfriamiento). Incorpora válvula desviadora de flujo para garantizar la temperatura mínima de pasteurización, así como tubería de interconexión en acero inoxidable con válvulas, uniones, codos y demás accesorios sanitarios. El sistema cuenta con control automático, permitiendo una operación estable y monitoreo preciso de temperatura y flujo. | UND | 1 | 154366800 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 154366800
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PASTERURIZADOR CAMISA DOBLE A VAPOR 1000 - TINA POLIVALENTE 1000 litros para queso -Entre sus funciones está pasteurizar, cuajar, corte de cuajada, desuere. Capacidad desde los 50 litros a 1500 litros.-Fabricada en acero inoxidable AISI 304.-Opción para camisa sencilla (circulación de agua) o camisa doble repujada (aislamiento térmico).-Calentamiento a gas tipo baño maría o a vapor.-Quemadores tipo soplete.-Conexión a gas.-Salida con válvula sanitaria de 1 1/2" o 2".-Acabado sanitario.-Entrada para agua.-Salida de producto tipo clamp.-Moto reductor con agitador y liras de corte.-Tablero eléctrico con variador de velocidad.-Tapas de cierre. | UND | 1 | 29875000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 29875000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TINA POLIVALENTE 1500 litros para queso -Entre sus funciones está pasteurizar, cuajar, corte de cuajada, desuere. Capacidad desde los 50 litros a 1500 litros.-Fabricada en acero inoxidable AISI 304.-Opción para camisa sencilla (circulación de agua) o camisa doble repujada (aislamiento térmico).-Calentamiento a gas tipo baño maría o a vapor.-Quemadores tipo soplete.-Conexión a gas.-Salida con válvula sanitaria de 1 1/2" o 2".-Acabado sanitario.-Entrada para agua.-Salida de producto tipo clamp.-Moto reductor con agitador y liras de corte.-Tablero eléctrico con variador de velocidad.-Tapas de cierre. | UND | 2 | 84787500 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 84787500
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TINA DE PROCESOS (DESUERADO) preprensado 1500 para escurrido cuajada: Tina de procesos en acero inoxidable con capacidad de 1500 litros, diseñada para operaciones de desuerado y preprensado de cuajada en procesos de elaboración de quesos. Construida con geometría sanitaria, permite un escurrido eficiente mediante sistema de drenaje inferior y superficies pulidas que facilitan la limpieza. Incorpora rejilla filtrante o placas perforadas para retención de cuajada y separación de suero, con posibilidad de conexión a sistemas de succión o extracción de suero. El diseño permite la aplicación de presión controlada sobre la cuajada para facilitar el preprensado antes del corte o moldeado final. Compatible con procesos CIP y conforme con estándares de higiene en la industria alimentaria. | UND | 2 | 52062500 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 52062500
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HILADORA VOLCABLE 140 kg Capacidad desde los 20 kg (200 litros) a 150 kg (1500 litros). - Fabricado en acero inoxidable AISI 304 Conexión a gas. - Calentamiento a gas con aceite térmico o a vapor. - Camisa doble repujada con aislamiento térmico para funcionamiento a vapor. - Quemadores tipo soplete para gas natural o propano. - Moto reductor con variador de velocidad e inversor de giro. - Aspas en acero inoxidable AISI 304 - Sistema volcable - Estructura de soporte en tubo rectangular. | UND | 4 | 92000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 92000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HILADORA VOLCABLE 80 KG Capacidad desde los 20 kg (200 litros) a 150 kg (1500 litros). - Fabricado en acero inoxidable AISI 304 Conexión a gas. - Calentamiento a gas con aceite térmico o a vapor. - Camisa doble repujada con aislamiento térmico para funcionamiento a vapor. - Quemadores tipo soplete para gas natural o propano. - Moto reductor con variador de velocidad e inversor de giro. - Aspas en acero inoxidable AISI 304 - Sistema volcable - Estructura de soporte en tubo rectangular. | UND | 1 | 14470588 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 14470588
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FERMENTADOR PARA YOGURT BATIDO Capacidad desde los 20 kg (200 litros) a 150 kg (1500 litros). - Fabricado en acero inoxidable AISI 304 Conexión a gas. - Calentamiento a gas con aceite térmico o a vapor. - Camisa doble repujada con aislamiento térmico para funcionamiento a vapor. - Quemadores tipo soplete para gas natural o propano. - Moto reductor con variador de velocidad e inversor de giro. - Aspas en acero inoxidable AISI 304 - Sistema volcable - Estructura de soporte en tubo rectangular. | UND | 1 | 18593750 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 18593750
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ENVASADORA DOSIFICADORA SELLADORA yogurt : Envasadora-selladora automática para yogurt, fabricada en acero inoxidable, equipada con sistema de dosificación volumétrica neumática de alta precisión, control de velocidad ajustable y mecanismo anti goteo. Incluye modo de operación semiautomático o automático, pedal de accionamiento y panel de control neumático con manómetro para ajuste de presión. Integra conexiones rápidas tipo Tri-Clamp y racores neumáticos, facilitando su limpieza y mantenimiento. Opera con alimentación eléctrica monofásica (110 V, 50–60 Hz) Ideal para procesos higiénicos en líneas de envasado de productos viscosos como yogurt. | UND | 1 | 41650000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 41650000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TANQUE EN ACERO INOXIDABLE (COCCIÓN DEL SUERO) 3000 litros: tanque interno fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 12 AISI 316L, tapas laterales elaboradas en lamina calibre 12 AISI 316L, recámara de vapor troquelada en lámina de acero inoxidable calibre 14 AISI 304, patas en tubería de acero inoxidable school 10 AISI 304 y soportadas en teflón HD de 5”, con válvula clamp de 2”, válvula de alivio de presión de 30 PSI, manómetro glicerinado de 0 a 60 PSI, trampa termodinámica de ½, llave de paso de ¾. Valor no incluye transporte a sitio, valor incluye instalación. | UND | 2 | 26626250 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 26626250
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| MESA PLANA DE TRABAJO: elaborado en lámina de acero inoxidable calibre 14 AISI 304 amarrada en 6 patas en tubo inoxidable cuadrado de 2" calibre 16 soportadas en teflón HD de 3”. Medidas: largo 200 cm, ancho 90 cm, alto 90 cm. | UND | 7 | 17180625 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 17180625
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TAJADORA DE QUESO HILO MANUAL: Diseñado para trabajo semi industrial - Fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio - Posee un molde robusto que le permite sacar 105 tajadas en una sola tanda | UND | 2 | 4250000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 4250000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TANQUE DE COCCION PARA LACTEOS CAPACIDAD 500 LITROS, tanque fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 12 AISI 316L, recámara de vapor troquelada en lámina de acero inoxidable calibre 14 AISI 304, patas en tubería de acero inoxidable school 10 AISI 304 y soportadas en teflón HD de 5”, con válvula clamp de 2”, válvula de alivio de presión de 30 PSI, manómetro glicerinado de 0 a 60 PSI, trampa termodinámica de ½, llave de paso de ¾.. Valor no incluye transporte a sitio, valor incluye instalación. | UND | 1 | 9000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 9000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SELLADORA MANUAL: en acero inoxidable AISI 304, Conexión a 110 volt AC y toma domiciliar cabezal de sello y corte; ancho máximo de 7”, consumo de 4 amperios, pulsantes por cada vez que se pisa el pedal, cuando se suelta no hay consumo, que equivale a 0.5 k/w por hora cable mínimo de extensión dúplex N° 16, sistema electrónico para el control de tiempo y temperatura de sello, bandeja en acero inoxidable para deslizar la película, mesa soporte en acero inoxidable graduable para apoyar la película llena con tubo de drenaje. Conexión a 110 volt AC y toma domiciliar. | UND | 1 | 3000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 3000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TAJADORA DE QUESO ELECTRICA: fabricada en acero inoxidable (AISI 304), cuenta con plantilla de 105 lonchas, capacidad: 105 lonchas/ 10 segundos, motor de 1 Hp, incluye base estructura, incluye llave y repuesto de alambre. Valor no incluye transporte a sitio. | UND | 2 | 13000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 13000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| AGITADOR PARA LECHE: Elaborado en lamina de acero calibre 3 mm, mango de varilla de ½ con perforaciones de 1/2 | UND | 3 | 450000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 450000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESCABILADERO CON CAPACIDAD DE 100 MOLDES: elaborado en tubería cuadrada de 1" 1/2 de acero inoxidable calibre 16 AISI 304, rieles en ángulo de 25 mm 1/8 de espesor, ruedas de 4" en nylon, base de acero inoxidable. | UND | 6 | 20400000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 20400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MOLDE EN ACERO PARA QUESO DOBLE CREMA, CAPACIDAD: 2.500 GRAMOS: elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 16 AISI 304, largo 28 cm, 10cm de alto x ancho. | UND | 700 | 35000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 35000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MOLDE EN ACERO PARA QUESO DOBLE CREMA, CAPACIDAD: 1.000 GRAMOS: elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 16 AISI 304, largo 15 cm, 10 cm de ancho x 8 de alto. | UND | 180 | 6300000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 6300000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MOLDE EN ACERO PARA QUESO DOBLE CREMA, CAPACIDAD: 500 GRAMOS: elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 16 AISI 304 | UND | 430 | 12040000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 12040000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MOLDE EN ACERO PARA QUESO DOBLE CREMA, CAPACIDAD: 250 GRAMOS: elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 16 AISI 304 | UND | 230 | 5520000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 5520000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CARRO CANASTILLERO: elaborado en ángulo de 4.5 mm, base sobre ruedas giratorias en acero inoxidable y ruedas en nylon de 4”, gancho de arrastre, medidas: 61cm de largo x 41cm de ancho. | UND | 3 | 4500000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 4500000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CANASTILLA PARA QUESO CALIENTE: fabricada en acero inoxidable AISI, 304 calibre 16, largo 60 cm, ancho 40 cm, alto 40 cm. | UND | 5 | 11000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 11000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO EN ACERO INOXIDABLE PARA CANASTILLA: en acero inoxidable, lamina calibre 16 AISI 304, malla de 0.80 fina, 60 cm largo, 40 cm ancho, 15 cm alto. | UND | 3 | 1800000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1800000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BALDE EN ACERO INOXIDABLE: elaborado en lamina de acero inoxidable, capacidad 12 litros, AISI 304 calibre 16. | UND | 5 | 1000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1000000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CANASTILLAS PLASTICAS: modelo plana, ancho 40 cm, profundidad 60 cm, altura 25 cm, peso 2 kl, elaborada en plastico politileno recuperado, de forma prismática. | UND | 1200 | 24000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 24000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EMPACADORA AL VACIO DE DOBLE CAMARA: fabricación: construida en acero inoxidable grado alimenticio 304, empaque en MODO AUTOMATICO (La tapa hace el movimiento horizontal automáticamente controlado por tiempo para aumentar la producción), potencia bomba: Potente Bomba de 100m3, barras de sellado: 4 reglas de 80cm cada una, distancia entre reglas de sellado: 65cm, dimensiones de las cámaras: 90 x 80 x 13+10 cm, voltaje: 220v/60hz, trifásica, peso: 320kg, unidad de empaque: 1, tamaño y peso del equipo: 180 x 96 x 100 cm. ▪ Peso: 280kg | UND | 1 | 36076040 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 36076040
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PRENSA MANUAL PARA QUESO CAMPESINO PRENSADO CAPACIDAD 30 KG: molde elaborado en lámina calibre 12AISI 304, medidas: 30 cms ancho x largo, 40 cms alto, cuenta con tornillo para prensar, en eje de acero inoxidable de 1" con tuerca en bronce y encamisada en acero inoxidable. | UND | 6 | 18000000 | ADR | 0.1528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 18000000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EMPACADORA AL VACIO: empacadora mediana de mesa, fabricado en acero inoxidable grado alimenticio AISI-304, panel digital, 6 memorias para guardar tipos de empaque, dos barras de sellado de 40 cm cada una, barras de sellado con sistema de pistón (sin cables), bomba de vacío de 20 m3/hora, espacio útil de la cámara: 41 x 31 x 13 cm, requiere instalación eléctrica independiente a 110V monofásica, tamaño del equipo: 54 x 50 x 56 cm, peso: 85 Kg. | UND | 1 | 9996000 | ADR | 0.08487% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 9996000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BOMBA CENTRIFUGA 5T: de 1.5 hp bomba centrifuga para alimentos con carcasa e impeler en acero inoxidable 304, a 220 voltios 60 Hz, 3 FHASES. | UND | 1 | 4510000 | ADR | 0.03829% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4510000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BOMBA AUTOCEBANTE TIPO JABSCO: 5 a 20 T/H, - Impeler flexible de neopreno, entrada y Salida en 1-1/2” o 2", motor Siemens eléctrico 2 Hp 60hz monofásico o trifásico, bomba en acero inoxidable | UND | 3 | 24990000 | ADR | 0.2122% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 24990000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LAVABOTAS SENCILLO DE 1 PUESTO: Filtro sanitario para un fácil lavado de las botas, paso obligado que se instala en los ingresos de plantas, edificios y zonas donde se deba controlar el ingreso de personal. PESO: 22 Kg DIMENSIONES: Ancho: 430 mm Fondo: 500 mm Altura frontal: 450 mm Altura posterior: 810 mm para ingreso a la planta punto de aseo personal | UND | 1 | 800000 | ADR | 0.006793% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 800000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LAVAMANOS CON PEDESTAL DE RODILLA BASE PARA FIJAR A PISO: Lavamanos con respaldo alto, Fabricado en acero inoxidable tipo 304 cal 18. Medidas exteriores:50 cms de frente x 50 cms de fondo x 20 cms. de profundidad de tina. Montado sobre estructura P.T.R de acero inoxidable, incluye Grifo y Pedales accionados con rodilla. Sistema ahorro de agua Incluye Grifo y Pedales accionados con rodilla. para ingreso a la planta punto de aseo personal | UND | 1 | 750000 | ADR | 0.006368% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 750000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TERMOMETRO TERMOCUPLA TIPO T HI93501 Termómetro de Termistor: permite medir temperaturas en un rango de -50.0 a 300.0 °C (equivalente a -58.0 a 572.0 °F) con una resolución de 0.1 °C / 0.1 °F. Ofrece una precisión de ±0.2 °C dentro del rango de -50.0 a 199.9 °C, y de ±1 °C fuera de ese rango. El equipo incluye una sonda de acero inoxidable y es compatible con otras sondas estándar tipo T. | UND | 1 | 741237.91 | ADR | 0.006294% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 741237.91
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MEDIDOR DE PH El medidor portable de pH SX811-DP de apera instruments está diseñado para la medición de pH de productos lácteos (leche, crema, yogurt, etc.) Y otros productos líquidos mermelada, salsa bbq, jarabe, etc. Equipado con el electrodo profesional suizo de vidrio, labsen 823 de pH/temperatura 3 en 1 que tiene un electrolito proselyte, sistema de referencia de ion de plata y un sensor de pH/temp. De estructura dual patentado, haciendo la medición de pH más precisa y rápida que nunca para productos lácteos. | UND | 1 | 3846237.08 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 3846237.08
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TESTER PH INALAMBRICO PARA El medidor de pH para leche Foodcare HI981034 ha sido diseñado con muchas características avanzadas, en las que se incluye un electrodo de pH de punta cónica fabricado en vidrio de baja temperatura. El electrodo de pH también cuenta con una unión abierta diseñada para ser resistente a las obstrucciones de sólidos y semisólidos. Las obstrucciones en la unión de los electrodos de pH son un serio problema que puede presentarse cuando se realizan mediciones de pH en leche. Cada electrodo de pH tiene una celda de referencia como parte del circuito de medición. La celda de referencia tiene una unión, también conocida como puente salino, que aísla la porción interior del electrodo de la muestra que está siendo medida. | UND | 1 | 927487.19 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 927487.19
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOLUCION PH 7,01 500 ml | UND | 1 | 124988.08 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 124988.08
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOLUCION PH 4,01 500 ml | UND | 1 | 124988.08 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 124988.08
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOLUCION DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOS 500 ml | UND | 1 | 114987.32 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 114987.32
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOLUCION LIMPIEZA DE ELECTRODOS 500 ml | UND | 1 | 174987.12 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 174987.12
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS | GLOBAL | 1 | 17850000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 17850000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| INSTALACIÓN DE EQUIPOS | GLOBAL | 1 | 25500000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 25500000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CALDERA PIROTUBULAR DE 60 BHP equipada con tubería interna de 2”, aislamiento térmico en fibra de vidrio con lámina brillante calibre 22 y un quemador de paquete compatible con combustibles líquidos o gaseosos. Cuenta con dos válvulas de seguridad, registro de salida de vapor, manómetro para monitoreo de presión, Presuretrol para control de operación, y una botella con bujía para encendido. El sistema de alimentación incluye motobomba, válvula de entrada de agua y dos válvulas check para control unidireccional. Integra tablero eléctrico para control y operación, dos válvulas de purga interconectadas para limpieza, y una chimenea de 10 metros de longitud para evacuación de gases. Incluye un tanque de condensados en acero inoxidable y cuenta con prueba hidrostática certificada y certificado de soldadura con rayos X, garantizando integridad estructural y cumplimiento normativo. | UND | 1 | 166140000 | ADR | 1.411% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 166140000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BASCULA EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 30 KG: Min 3g Div 1g, Doble Bandeja (ABS - acero brillante, carcasa en acero inoxidable, funsion conteo de piezas, liquidacion, tara, suma precios liquidados, bateria 4v (12H), adaptador 6V. | UND | 3 | 4500000 | ADR | 0.03821% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4500000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BASCULA DE PEDESTAL CAPACIDAD 200KG: división 100 Gr, tallímetro: de 80 a 210 cm, mecanismo electrónica, elaborada en acero, plataforma amplia en hierro y con goma antideslizante, display LED, Incluye adaptador de corriente, báscula grado medico. | UND | 2 | 1800000 | ADR | 0.01528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1800000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 220v: motor 3hp KTC, 200PSI, 1.7G PM, fuente de alimentacion eléctrico con nucleo, presión max 3800 libras por pulgada cuadrada, peso 19,18 libras, longitud de la manguerra 20 pies, dimensiones 18,31"l. x 13,46"an. x 11,02"al. Pulgadas, volumen del tanque 2,4 galones, Caudal máximo 2,4 Galones por minuto | UND | 3 | 18000000 | ADR | 0.1528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 18000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTROS PARA LECHE EN ACERO INOXIDABLE: elaborados en calibre 16 con mango en tubería de 1” de acero inoxidable ref. AISI 304 con malla de 0.80 sujetada en platina de 1/8 por ¾ y asegurada con tornillos deacero inoxidable | UND | 19 | 2850000 | ADR | 0.0242% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2850000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUARTO FRIO: de 6.0 m x 7.15 m x 2.50 m de alto en medidas externas, divido en dos compartimentos, con sistemas de refrigeración independiente, fabricado en lámina en acero inoxidable quirúrgico 304 externa e internamente, paneles fundidos en poliuretano rígido de alta densidad de 4”, pisos aislados en poliuretano rígido de alta densidad en 4”, unido con el modo europeo macho-hembra, lámparas led, cortinas Thermofit, bocelaría en media caña, caja de mando equipado con controlador digital y vigilante de tensión. Se seleccionaran dos (2) Unidades condensadoras marca DANFOSS, en baja temperatura de 6100 W, equipados con condensador, motor, ventilador, presostatos, botella recolectora y de succión, para trabajar con refrigerante ecológico 404A, 2 evaporadores de 5800 W c/d de baja silueta con tiro de aire de siete (7) metros, equipado con dos (2) motores de 16” (el número de motores puede variar) y resistencias eléctricas, con tres (3) puertas de batiente de 90 cm de ancha por 2.0 m de alta, fabricadas en lámina en acero inoxidable quirúrgico 304, fundida con poliuretano de alta densidad de 4”, instalación total en el sitio y temperaturas de operación de -3°C a -7°C, para 400 cajas cada uno. Valor no incluye transporte a sitio, incluye instalacion. | UND | 1 | 149200000 | ADR | 1.267% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 149200000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUARTO FRIO: de 6.0 m x 5.0 m x 2.50 m de alto en medidas externas, fabricado en lámina en acero inoxidable quirúrgico 304 externa e internamente, paneles fundidos en poliuretano rígido de alta densidad de 4”, pisos aislados en poliuretano rígido de alta densidad en 4”, unido con el modo europeo macho-hembra, lámparas led, cortinas Thermofit, bocelaría en media caña, caja de mando equipado con controlador digital y vigilante de tensión. Unidad condensadora, en media baja temperatura de 7000 W, equipados con condensador, motor, ventilador, presostatos, botella recolectora y de succión, para trabajar con refrigerante ecológico 404A, evaporador de 6900 W c/d de baja silueta con tiro de aire de siete (7) metros, equipado con dos (2) motores de 18” (el número de motores puede variar) y resistencias eléctricas, con una (1) puertas de batiente de 90 cm de ancha por 2.0 m de alta, fabricadas en lámina lámina en acero inoxidable quirúrgico 304, fundida con poliuretano de alta densidad de 4”, instalación total en el sitio y temperaturas de operación de -3°C a -7°C, para 1200 moldes. Valor no incluye transporte a sitio, incluye instalacion. | UND | 1 | 99000000 | ADR | 0.8406% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 99000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TANQUE TIPO SILO HORIZONTAL PARA SUERO CAPACIDAD 3000 LTS: Fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 12 ref. AISI 304, manjole de 40 por 40 elaborado en lamina inoxidable de 3/16 ref. AISI 304, tapa manjole elaborada en lamina inoxidable de ¼ ref. AISI 304, base de tanque elaborado en lamina inoxidable 3/16 ref. AISI 304, válvula clan de salida de 2” en acero inoxidable. Valor no incluye transporte a sitio, incluye instalacion. | UND | 2 | 44000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 44000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CANTINA EN ACERO INOXIDABLE: Modelo: CN40, capacidad: 40L, material: acero inoxidable tipo 304, tipo de tapa: cierre hermético | UND | 100 | 60000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 60000000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TANQUE AEREO DE 2000 LITROS: Fabricado en polietileno de alta densidad (según aplicación), diseñado para almacenamiento de líquidos en procesos industriales o alimentarios. Montado sobre estructura elevada, permite descarga por gravedad y fácil integración a líneas de producción. Equipado con válvula inferior de salida, tapa superior o boca de inspección, y conexiones estándar para llenado, vaciado o limpieza. | UND | 4 | 3200000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 3200000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESTIBA PLASTICA: Medidas: 60 x 60 cm. | UND | 100 | 2142000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2142000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COMPRESOR DE AIRE 2 HP, modelo 2HP110V50L LIBRE DE ACEITE, fase eléctrica monofásica 110V, tipo de alimentación corriente eléctrica, potencia 2HP, caudal de aire 120l/m, capacidad del tanque 50L, velocidad de rotación 1.750 rpm, presión máxima 150 psi | UND | 1 | 2000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DESINFECTADOR DE BOTAS: Esta estación se usa para la limpieza del calzado antes del ingreso a las distintas áreas de su empresa, elaborado en polietileno de alta densidad, Alto 21 cm. ,Ancho 39 cm. Peso 4 Kg | UND | 1 | 350000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 350000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CARRO PARA TRANSPORTE DE LECHE: Motor, Inyección Directa, Desplazamiento (cc) 2,999 cc, 4 en línea de cilindro, Potencia (hp) 175 @ 2.860, Torque (Kgm) 44-1.450, Alimentación turbo forzada, Combustible diesel, Transmisión, tipo T/M 6 velocidades, tracción 4x2, bateria 12V-68AH, voltaje del sistema eléctrico 24V, Chasis dirección hidráulica asistida, suspención muelle de hojas, amortiguadores telescópico de doble acción, llanta 215/75R17,5, freno disco delantero trasero, asistente de arranque, Pantalla Digital en Tablero de Instrumentos, peso bruto vehicular kg 7.800, capacidad de carga kg 5115, capacidad eje delantero 3100, trasero 6400, tanque de Combustible (L) 140, tanque Urea (L) 14, Tanque Urea (L) 5985, Tanque Urea (L) 3365, RTW (Ancho de Llantas Traseras, mm) 2120, FTW (Ancho de Trocha, mm) 2040, BL (Longitud final Cabina a Final Bastidor, mm) 4302, FOH (Voladizo Delantero, mm) 1110, ROH (Voladizo Trasero, mm) 1510 | UND | 1 | 245990000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 245990000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CARRO PARA TRANSPORTE DE DERIVADOS LÁCTEOS CON FURGÓN REFRIGERADO CON THERMO: Motor Inyección Directa, Desplazamiento (cc) 7,790 cc, 6 en línea de cilindro, Potencia (hp) 275 @ 2.400, Torque (Kgm) 100 @ 1.450, Alimentación turbo forzada, Combustible diesel, Transmisión, tipo T/M 9 velocidades, tracción 4x2, bateria 60 AMPERIOS, voltaje del sistema eléctrico 24V, Chasis dirección hidráulica asistida, suspención muelle de hojas, amortiguadores telescópico de doble acción, llanta 295/80R22,5, freno de escape tipo mariposa, asistente de arranque, Pantalla Digital en Tablero de Instrumentos, peso bruto vehicular kg 17000, capacidad de carga kg 11,006, capacidad eje delantero 6000, trasero 11000, tanque de Combustible (L) 400, tanque Urea (L) 28, 1.850 RTW (Ancho de Llantas Traseras, mm), 2400 FTW (Ancho de Trocha, mm), BL 7189 (Longitud final Cabina a Final Bastidor, mm), FOH 1440 (Voladizo Delantero, mm), ROH 2265 (Voladizo Trasero, mm) | UND | 1 | 390490000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 390490000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MOTO CARGA: Motor 4T 0HV MONOCILINDRICO, Cilindraje 197 C.C, Potencia 12.07 HP @ 7000 RMP, Torque MAX. 13.9 NM @ 5500 RPM, Capacidad de Tanque 3.55 GAL, Compresion 8.0.:1 - 8.5:1, Aranque Electrico y a Patada, Suspension delantera Telescopica reforzada diametro barra:49.95 MM, Suspension trasera Ballestas (5 hojas), Freno Delantero Disco Hidraulico, LARGO X ANCHA X ALTO 3260x1250x1420 MM, encendido CDI, Distacia entre Ejes 2250, Llanta Delantera 4.50-12, Llanta Trasera 4.50-12, Capacidad de carga 410Kg, Caja de Velocidades 5 cambios manual | UND | 2 | 32680000 | ADR | 0.2775% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 32680000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poliza Todoriesgo para Carro transportador de leche, durante un (1) año | UND | 1 | 16000000 | CONTRAPARTIDAS | 0.1359% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 16000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poliza Todoriesgo para Carro trasportador de derivados lacteos, durante un (1) año | UND | 1 | 13000000 | CONTRAPARTIDAS | 0.1104% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 13000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Matricula y SOAT para Carro transportador de leche, durante un (1) año | UND | 5 | 1990000 | CONTRAPARTIDAS | 0.0169% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1990000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Matricula y SOAT para Carro trasportador de derivados lacteos, durante un (1) año | UND | 1 | 1800000 | CONTRAPARTIDAS | 0.01528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1800000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Combustible tipo ACPM / BIOACEM B8 | GALON | 3540 | 38547060 | CONTRAPARTIDAS | 0.3273% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 38547060
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Vitrina refrigeradora, 520 Vfv, 440 litros, dimensiones alto 208 cm, ancho 74 cm, sistema de enfriamiento no frost, potencia 260 Watt, temperatura -2° Ca10°C | UND | 2 | 6644000 | ADR | 0.05641% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 6644000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Vitrina refrigeradora, VV-42DBL1PV, vertical de tres puertas, dimensiones alto 208 cm, ancho 100 cm, sistema de enfriamiento no Frost, potencia 260 Watt, temperatura -2° Ca10°C | UND | 1 | 7887904 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 7887904
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Leche entera (cruda) | LITRO | 714000 | 1499400 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1499400
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cuajo en polvo | UNIDADX500 G | 15 | 2850000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2850000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sal | Bulto X 50 kg | 42 | 2310000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2310000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Citrato de sodio | Bulto X 25 kg | 21 | 6300000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 6300000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cultivo Queso cheddar | Bolsas X kilogramo | 3 | 672000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 672000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cloruro de calcio | Bulto X 20 kg | 3 | 1200000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1200000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Annato | Botella X kilogramo | 3 | 1050000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1050000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sabor a queso cheddar | Botella X litro | 123 | 22140000 | CONTRAPARTIDAS | 0.188% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 22140000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cloruro de sodio | Bolsas X kilogramo | 51 | 2295000 | CONTRAPARTIDAS | 0.01949% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2295000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cuajo líquido | Frasco X 1 L | 9 | 450000 | CONTRAPARTIDAS | 0.003821% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 450000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cultivos lactobacillus sobre para 50 litros | Caja X 12 und | 1275 | 244800000 | CONTRAPARTIDAS | 2.079% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 244800000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Saborizante artificial melocotón | Saborizante X 10 kg | 3 | 180000 | CONTRAPARTIDAS | 0.001528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 180000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Saborizante artificial mora | Saborizante X 10 kg | 3 | 180000 | CONTRAPARTIDAS | 0.001528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 180000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Saborizante artificial fresa | Saborizante X 10 kg | 3 | 180000 | CONTRAPARTIDAS | 0.001528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 180000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Azúcar | Bulto X 50 kg | 15 | 4575000 | CONTRAPARTIDAS | 0.03885% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4575000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fruta fresca (mora) | KG | 106 | 531300 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 531300
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fruta fresca (melocotón) | KG | 106 | 743820 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 743820
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fruta fresca (Fresa) | KG | 106 | 531300 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 531300
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ácido acético | Galón X 20 L | 80 | 6300000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 6300000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Desengrasante alcalino * 20 litros | GARRAFA | 6 | 1521414 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1521414
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Jabón ácido | GALON | 6 | 788970 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 788970
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Desifectante anfocuat *19 lt | GARRAFA | 6 | 2144142 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2144142
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Timesen Desifentacte de alto esprecto | KG | 6 | 1389000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1389000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fenolftaleina [mL] | Frasco X 60 Ml | 12 | 180000 | CONTRAPARTIDAS | 0.001528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 180000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Hidroxido de sodio [mL] | GALON | 6 | 480000 | CONTRAPARTIDAS | 0.004076% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 480000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Hipoclorito de sodio | Garrafa X 50 kg | 150 | 14250000 | CONTRAPARTIDAS | 0.121% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 14250000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Detergente concentrado ligeramente alcalino anticangelante x 20 L | Frasco X 20 L | 30 | 10500000 | CONTRAPARTIDAS | 0.08915% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 10500000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO DOBLE CREMA en Bloque de 2500 | KG | 276 | 4926600 | CONTRAPARTIDAS | 0.04183% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4926600
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO DOBLE CREMA en Bloque tajado empacado al vacío de 2500 | KG | 30 | 1677900 | CONTRAPARTIDAS | 0.01425% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1677900
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO DOBLE CREMA en bloque empacado al vacío de 1000 | KG | 42 | 2349060 | CONTRAPARTIDAS | 0.01995% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2349060
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO DOBLE CREMA en Bloque empacado al vacío de 500 | KG | 60 | 3355800 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 3355800
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO DOBLE CREMA en Bloque tajado empacado al vacío de 1000 | KG | 15 | 838950 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 838950
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO DOBLE CREMA en Bloque tajado empacado al vacío de 500 | KG | 18 | 1006740 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1006740
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO DOBLE CREMA en Bloque tajado empacado al vacío de 250 | KG | 33 | 1845690 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1845690
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO TIPO CHEDDAR en Bloque de 2500 | KG | 18 | 321300 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 321300
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO TIPO CHEDDAR en Bloque tajado empacado al vacío de 2500 | KG | 9 | 503370 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 503370
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO TIPO CHEDDAR en bloque empacado al vacío de 1000 | KG | 15 | 838950 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 838950
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO TIPO CHEDDAR en bloque empacado al vacío de 500 | KG | 21 | 1174530 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1174530
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO TIPO CHEDDAR en bloque empacado al vacío de 250 | KG | 12 | 671160 | CONTRAPARTIDAS | 0.005699% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 671160
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO CAMPESINO en bloque empacado al vacío de 1000 | KG | 36 | 2013480 | CONTRAPARTIDAS | 0.0171% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2013480
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO CAMPESINO en bloque empacado al vacío de 500 | KG | 21 | 1174530 | CONTRAPARTIDAS | 0.009973% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1174530
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Bolsa sirel impresa para QUESO CAMPESINO en bloque empacado al vacío de 250 | KG | 45 | 2516850 | CONTRAPARTIDAS | 0.02137% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2516850
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Envase para yogurt 1000 ml | UND | 3750 | 7875000 | CONTRAPARTIDAS | 0.06687% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7875000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Envase para yogurt 500 ml | KG | 7350 | 15435000 | CONTRAPARTIDAS | 0.1311% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 15435000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Kilo de separador plastico para queso tajado | KG | 18 | 214200 | CONTRAPARTIDAS | 0.001819% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 214200
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Tarjeta adhesiva con sirel para yogur en presentación de 500 ml | UND | 7350 | 735000 | CONTRAPARTIDAS | 0.006241% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 735000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Tarjeta adhesiva con sirel para yogur en presentación de 1000 ml | UND | 3750 | 375000 | CONTRAPARTIDAS | 0.003184% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 375000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Kit de elementos de limpieza de limpieza (Escoba, Traperos, recogedor y cepillo manual) | KITS | 36 | 1800000 | CONTRAPARTIDAS | 0.01528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1800000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Kit de bolsas de basura para contenedores de 12 litos x 10 unidades | KITS | 180 | 1080000 | CONTRAPARTIDAS | 0.00917% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1080000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Caja de gorro para cabello x 50 bolsas * 100 unidades | UND | 3 | 1577495 | CONTRAPARTIDAS | 0.01339% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1577495
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Caja de tapabocas x 50 unidades | UND | 27 | 480600 | CONTRAPARTIDAS | 0.004081% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 480600
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Gafas de bioseguridad | UND | 66 | 528000 | CONTRAPARTIDAS | 0.004483% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 528000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Delantal blanco impermeable | UND | 105 | 4725000 | CONTRAPARTIDAS | 0.04012% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4725000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Botas blancas | UND | 132 | 7920000 | CONTRAPARTIDAS | 0.06725% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7920000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Overol Blanco | UND | 66 | 7920000 | CONTRAPARTIDAS | 0.06725% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7920000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Guantes de nitrilo industrial caja x 100 | UND | 6 | 7800000 | CONTRAPARTIDAS | 0.06623% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7800000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Servicio de control de plagas | UND | 3 | 2100000 | CONTRAPARTIDAS | 0.01783% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2100000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TABLA NUTRICIONAL COMPLETA. RESOLUCIÓN 810 DE 2021 / RESOLUCIÓN 2492 DE 2022 / RESOLUCIÓN 254 DE 2023 | UND | 12 | 27299076 | CONTRAPARTIDAS | 0.2318% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 27299076
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Servicio de análisis Queso fresco con o sin relleno. Fuente de Especificación: RESOLUCIÓN 1407 DE 2022 | UND | 9 | 1736627 | CONTRAPARTIDAS | 0.01475% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1736627
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Servicio de análisis de leche fermentada (Yogurt) Fuente de Especificación: RESOLUCIÓN 1407 DE 2022 | UND | 3 | 283815 | CONTRAPARTIDAS | 0.00241% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 283815
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Señalización de seguridad para áreas de la planta | GLOBAL | 3 | 36000000 | CONTRAPARTIDAS | 0.3057% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 36000000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suministro de Micromedidor Chorro Único | UND | 1 | 400000 | ADR | 0.003396% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 400000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suministro de recipiente de 500 litros para almacenamiento de agua | UND | 1 | 300000 | ADR | 0.002547% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 300000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Alternativa provisional para la gestión de aguas residuales: Succión mediante vactor, limpieza y disposición final de las aguas residuales a través de la empresa FD&MH Soluciones y Servicios S.A.S. De acuerdo con el análisis, se estima una cantidad total de 156,212 litros de aguas residuales a gestionar durante 28 dias del mes, durante 3 meses | LITROS | 468636 | 32804520 | ADR | 0.2785% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 32804520
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suministro de Punto ecológico de 53 litros con base metálica | UND | 1 | 650000 | ADR | 0.005519% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 650000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Plántulas nativas,(Flor amarillo) tamaño entre 50 y 60 centímetros buen estado fitosanitario | UND | 300 | 630000 | ADR | 0.005349% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 630000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fertilizante Organico para siembra de Plántulas (Gallinaza) Bulto x 50 kg | BULTO | 10 | 250000 | ADR | 0.002123% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 250000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Mano de Obra para la siembra de plantulas con especies nativas incluyendo siembra y fertilizacionn de 300 plantulas con aplicacion de fertilizante organico(proyectando la siembra de 40 plantulas por dia ) implementando practicas de conservacion del entorno y reducion del impacto al aire por practicas inadecuadas y quemas | JORNAL | 6 | 480000 | ADR | 0.004076% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 480000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Riego Complementario | JORNAL | 6 | 240000 | ADR | 0.002038% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 240000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Compra de plantulas (10%) | UND | 300 | 630000 | ADR | 0.005349% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 630000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Reposicion de plantulas (10%) siembra | JORNAL | 1 | 40000 | ADR | 0.0003396% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 40000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Computador escritorio IC 3 24LAP7 CORE 13 1215U 23,8"FHD, sistema operativo windows, linea AIO 3, puerto USB, memoria RAM 8 GB, capacidad del disco duro 1 TB, con puerto HDMI, Resolución de la pantalla 1920 px x 1080 px, pantalla FHD, Tamaño de la pantalla 23.5 ", cámara web, micrófono, Cantidad de núcleos 8, Velocidad del procesador 3.3 GHz. | UND | 1 | 2300000 | ADR | 0.01953% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2300000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Aire acondicionado de 12.000 BTU M:V 12WIN.SK0 INVERTER 220V | UND | 1 | 1800000 | ADR | 0.01528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1800000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Aire acondicionado de 24.000 BTU M:V 24WIN.SK0 INVERTER 220V | UND | 2 | 5000000 | ADR | 0.04245% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suministro e instalación de Extractores de Aire de 12 Pulgadas | UND | 10 | 18630000 | ADR | 0.1582% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 18630000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ventilador de pared, K-VAP26W, tres aspas, voltaje 110v, diámetro 26", con tres velocidades, diseño industrial, se ajusta a diferentes alturas, potencia del motor 230w. | UND | 5 | 1750000 | ADR | 0.01486% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1750000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Software contable World Office | UND | 1 | 7500000 | ADR | 0.06368% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7500000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sistema de camaras de seguridad, DVR en 16k canales, en 4k megapixeles, camara hik vision full color de noche, 40 mt instalada y clableadas, caja de 10*10 videovalos en 5 megapixeles, fuente de poder y conectores, disco duro de 2 teras certificado, rack metalico de 40x60, estabilizador de 8 entradas cuatro en pico y cuatro en regulador, incliye canaletas y tomas aereas. incluye instalación. | UND | 1 | 9990000 | ADR | 0.08482% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 9990000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Aviso en letras_ letras 1 mt de alto en lamina de acero compuesto por la palabra ASEGAVA ( (1)punto de venta y (1) planta de producción) | UND | 2 | 26338630 | ADR | 0.2236% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 26338630
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Adquisicion de pendon publicitario de 2m de alto x 1m de ancho incluye soporte | UND | 1 | 250000 | ADR | 0.002123% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 250000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Caja registradora para el punto de venta | UND | 1 | 1500000 | ADR | 0.01274% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1500000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Aire acondicionado de 12.000 BTU M:V 12WIN.SK0 INVERTER 220V | UND | 1 | 1800000 | ADR | 0.01528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1800000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Producto de degustacion para estrategia de marketing 2 bloques de 2,500 gramos de queso crema | UND | 2 | 112693 | CONTRAPARTIDAS | 0.0009569% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 112693
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Producto de degustacion para estrategia de marketing 2 bloques de de 2,5000gr de queso cheddar | UND | 2 | 200000 | CONTRAPARTIDAS | 0.001698% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 200000
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Producto de degustacion para estrategia de marketing 2 bloques de 2000 gr de queso campesino | UND | 2 | 38775 | CONTRAPARTIDAS | 0.0003292% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 38775
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Maquinaria, Equipo e Infraestructura
| LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION | M2 | 1347.5 | 13350730.23 | ADR | 0.1134% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 13350730.23
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 232.09 | 9573614.26 | ADR | 0.08129% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 9573614.26
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION | M2 | 706.75 | 7002342.56 | ADR | 0.05946% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7002342.56
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 65.53 | 2703084.76 | ADR | 0.02295% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2703084.76
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BASE GRANULAR COMPACTADA 20CM | M2 | 706.75 | 29084176 | ADR | 0.2469% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 29084176
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION | M2 | 116.96 | 1158817.1 | ADR | 0.009839% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1158817.1
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 19.55 | 806600.41 | ADR | 0.006849% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 806600.41
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BASE GRANULAR COMPACTADA 20CM | M2 | 116.96 | 4813137.92 | ADR | 0.04087% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4813137.92
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION | M2 | 14.19 | 140591.78 | ADR | 0.001194% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 140591.78
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 1.07 | 43930.8 | ADR | 0.000373% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 43930.8
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BASE GRANULAR COMPACTADA 20CM | M2 | 14.19 | 583946.88 | ADR | 0.004958% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 583946.88
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION | M2 | 12 | 118893.68 | ADR | 0.00101% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 118893.68
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 1.14 | 47024.52 | ADR | 0.0003993% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 47024.52
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BASE GRANULAR COMPACTADA 20CM | M2 | 12 | 493824 | ADR | 0.004193% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 493824
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION | M2 | 398.56 | 3948855.54 | ADR | 0.03353% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3948855.54
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 31.65 | 1305549.1 | ADR | 0.01109% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1305549.1
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BASE GRANULAR COMPACTADA 20CM | M2 | 398.56 | 16401541.12 | ADR | 0.1393% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 16401541.12
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MATERIAL CRUDO TAMAÑO MAXIMO 4 PULG. INSTALADO CON TOPOGRAFIA | M3 | 1720.76 | 271367230.07 | ADR | 2.304% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 271367230.07
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO) | M2 | 211.53 | 7365584.6 | ADR | 0.06254% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7365584.6
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA | M3 | 26.73 | 25016728.7551 | ADR | 0.2124% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 25016728.7551
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO PARA PEDESTAL DE 3000 PSI | M3 | 30.57 | 26529971.44 | ADR | 0.2253% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 26529971.44
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA DE CIMENTACION 0.30x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 36.73 | 28453137.13 | ADR | 0.2416% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 28453137.13
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLACA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI. E=0.12 M. | M2 | 937.09 | 127487891.17 | ADR | 1.082% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 127487891.17
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M. | M3 | 42.88 | 32433580.2 | ADR | 0.2754% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 32433580.2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M. | M3 | 42.88 | 32433580.2 | ADR | 0.2754% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 32433580.2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M | M3 | 6.62 | 4945706.16 | ADR | 0.04199% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4945706.16
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25*0.30 M. | M | 489.72 | 47836557.17 | ADR | 0.4062% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 47836557.17
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNA METALICA EN TUBERIA CUADRADA ESTRUCTURAL DE 200*200*5 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y PLATINA SUPERIOR CON PERNOS E INSTALACION | M | 54.25 | 16263732.95 | ADR | 0.1381% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 16263732.95
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CORREA METALICA EN TUBERIA RECTANGULAR 200*100*4 MM.CON ANTICORROSIVO Y PINTURA INCLUYE INSTALACION | M | 780.24 | 146379813.17 | ADR | 1.243% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 146379813.17
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLACA C/CTO 3000 PSI E=0.18 M. | M2 | 424.79 | 69827561.15 | ADR | 0.5929% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 69827561.15
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACERO Fy : 60000 PSI. | KG | 31990.29 | 281388590.23 | ADR | 2.389% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 281388590.23
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ENTIBADO EN MADERA PARA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE 90 X 90 CM Y PROFUNDIDAD DE 2,20 M, CON PANTALLAS VERTICALES Y REFUERZO EN MADERA, INCLUYENDO INSTALACIÓN, DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINA | UND | 109 | 21023655.61 | ADR | 0.1785% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 21023655.61
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO) | M2 | 106.57 | 3710735.77 | ADR | 0.03151% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3710735.77
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA | M3 | 12.88 | 12053514.76 | ADR | 0.1023% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 12053514.76
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO PARA PEDESTAL DE 3000 PSI | M3 | 5.1 | 4425246.1 | ADR | 0.03757% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4425246.1
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA DE CIMENTACION 0.30x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 19.09 | 14788194.6 | ADR | 0.1256% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 14788194.6
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLACA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI. E=0.16 M. CON ACABADO LISO EN COLOR | M2 | 891.6 | 147053994.45 | ADR | 1.249% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 147053994.45
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M. | M3 | 16.7 | 12631548.26 | ADR | 0.1073% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 12631548.26
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M | M3 | 3.26 | 2435498.8 | ADR | 0.02068% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2435498.8
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25*0.30 M. | M | 254.55 | 24864811.79 | ADR | 0.2111% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 24864811.79
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CORREA METALICA EN TUBERIA RECTANGULAR 100*50*4 MM.CON ANTICORROSIVO Y PINTURA INCLUYE INSTALACION | M | 594.63 | 31861881.43 | ADR | 0.2705% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 31861881.43
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACERO Fy : 60000 PSI. | KG | 14174.16 | 124676797.25 | ADR | 1.059% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 124676797.25
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO PHR C 150*100*4 MM. (DOBLE) | M | 50.05 | 4319841.28 | ADR | 0.03668% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4319841.28
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RAMPA C/CTO 3000 PSI E=0.10 M REFORZADA | M2 | 5.4 | 817571.93 | ADR | 0.006942% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 817571.93
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ENTIBADO EN MADERA PARA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE 90 X 90 CM Y PROFUNDIDAD DE 2,20 M, CON PANTALLAS VERTICALES Y REFUERZO EN MADERA, INCLUYENDO INSTALACIÓN, DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINA | UND | 57 | 10994021.74 | ADR | 0.09335% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 10994021.74
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO) | M2 | 29.2 | 949636.64 | ADR | 0.008063% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 949636.64
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA | M3 | 11.34 | 10613157.65 | ADR | 0.09011% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 10613157.65
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO PARA PEDESTAL DE 3000 PSI | M3 | 3.26 | 2944938.71 | ADR | 0.025% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2944938.71
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA DE CIMENTACION 0.30x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 5.36 | 4152159.41 | ADR | 0.03526% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4152159.41
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLACA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI. E=0.16 M. CON ACABADO LISO EN COLOR | M2 | 126 | 20616411.26 | ADR | 0.1751% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 20616411.26
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M. | M3 | 3.84 | 2904499.72 | ADR | 0.02466% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2904499.72
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25*0.30 M. | M | 5.36 | 523230.66 | ADR | 0.004443% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 523230.66
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CORREA METALICA EN TUBERIA RECTANGULAR 100*50*4 MM.CON ANTICORROSIVO Y PINTURA INCLUYE INSTALACION | M | 80 | 7228233.07 | ADR | 0.06137% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7228233.07
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACERO Fy : 60000 PSI. | KG | 3154.26 | 27745068.1 | ADR | 0.2356% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 27745068.1
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO) | M2 | 3.13 | 101648.04 | ADR | 0.0008631% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 101648.04
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA DE CIMENTACION 0.30x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.94 | 728177.21 | ADR | 0.006183% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 728177.21
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLACA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI. E=0.16 M. CON ACABADO LISO EN COLOR | M2 | 20 | 3272446.23 | ADR | 0.02779% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3272446.23
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M | M3 | 0.57 | 425838.75 | ADR | 0.003616% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 425838.75
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGUETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.25 M | M | 12.5 | 848745.71 | ADR | 0.007207% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 848745.71
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGUETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M. | M | 1.92 | 124968.57 | ADR | 0.001061% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 124968.57
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACERO Fy : 60000 PSI. | KG | 352.07 | 3096829.72 | ADR | 0.02629% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3096829.72
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CORREA METALICA EN TUBERIA RECTANGULAR 100*50*3 MM.CON ANTICORROSIVO Y PINTURA INCLUYE INSTALACION | M | 18 | 1626352.44 | ADR | 0.01381% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1626352.44
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO) | M2 | 61.77 | 2009215.8 | ADR | 0.01706% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2009215.8
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA | M3 | 21.87 | 20468232.62 | ADR | 0.1738% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 20468232.62
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO PARA PEDESTAL DE 3000 PSI | M3 | 5.7 | 5149125.97 | ADR | 0.04372% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5149125.97
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA DE CIMENTACION 0.30x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 13.96 | 10814206.22 | ADR | 0.09182% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 10814206.22
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLACA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI. E=0.16 M. | M2 | 398.56 | 65213308.52 | ADR | 0.5537% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 65213308.52
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M. | M3 | 12.39 | 9371549.88 | ADR | 0.07957% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 9371549.88
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25*0.30 M. | M | 13.96 | 1363974.86 | ADR | 0.01158% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1363974.86
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CORREA METALICA EN TUBERIA RECTANGULAR 100*50*4 MM.CON ANTICORROSIVO Y PINTURA INCLUYE INSTALACION | M | 80 | 7228233.07 | ADR | 0.06137% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7228233.07
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGUETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M. | M | 54.34 | 3539820.81 | ADR | 0.03006% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3539820.81
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACERO Fy : 60000 PSI. | KG | 8893.71 | 78229629.02 | ADR | 0.6642% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 78229629.02
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SIKADUR32 | UND | 1 | 759803 | ADR | 0.006451% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 759803
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ENTIBADO EN MADERA PARA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE 90 X 90 CM Y PROFUNDIDAD DE 2,20 M, CON PANTALLAS VERTICALES Y REFUERZO EN MADERA, INCLUYENDO INSTALACIÓN, DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINA | UND | 27 | 5207694.51 | ADR | 0.04422% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5207694.51
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M. | M2 | 1482.35 | 83017727.59 | ADR | 0.7049% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 83017727.59
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 m | M2 | 3048.4 | 78285758.29 | ADR | 0.6647% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 78285758.29
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERNOS | M2 | 1524.2 | 55382990.44 | ADR | 0.4702% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 55382990.44
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESTUCO Y PINTURA A 3 MANOS PARA EXTERIORES | M2 | 660.23 | 15229336.58 | ADR | 0.1293% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 15229336.58
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PINTURA EPOXICA SOBRE MURO | M2 | 1527.59 | 80134991.05 | ADR | 0.6804% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 80134991.05
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO Y ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO DE 0.60*0.07 M. | M2 | 1.35 | 353860.8 | ADR | 0.003005% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 353860.8
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXTRACTOR DE AIRE 16pulg. EMI- INCLUYE INSTALACION | UND | 8 | 5353304.27 | ADR | 0.04545% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5353304.27
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M. | M2 | 546 | 30578257 | ADR | 0.2596% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 30578257
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 m | M2 | 1131.09 | 29047447.3 | ADR | 0.2466% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 29047447.3
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESTUCO Y PINTURA A 3 MANOS PARA EXTERIORES | M2 | 258.75 | 5968512.25 | ADR | 0.05068% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5968512.25
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESTUCO PLASTICO Y PINTURA A 3 MANOS | M2 | 561.53 | 25328062.033 | ADR | 0.2151% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 25328062.033
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PINTURA EPOXICA SOBRE MURO | M2 | 90 | 3016350 | ADR | 0.02561% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3016350
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MESON EN CCTO ENCHAPADO E=0.06 M. | M2 | 6.67 | 1200768.29 | ADR | 0.0102% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1200768.29
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MUROS LADRILLO A LA VISTA BRECHA 10MM | M2 | 64.34 | 8049523.61 | ADR | 0.06835% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 8049523.61
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M. | M2 | 30.72 | 1720446.99 | ADR | 0.01461% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1720446.99
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 m | M2 | 27.98 | 718552.52 | ADR | 0.006101% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 718552.52
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS | M2 | 27.98 | 356912.53 | ADR | 0.00303% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 356912.53
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M. | M2 | 16.48 | 922948.12 | ADR | 0.007837% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 922948.12
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 m | M2 | 32.95 | 846186.77 | ADR | 0.007185% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 846186.77
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS | M2 | 39.22 | 500289.83 | ADR | 0.004248% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 500289.83
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CELOSIA EN CALADO DE GRES 20*20*12 CMS. | M2 | 6.27 | 891714.6 | ADR | 0.007571% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 891714.6
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M. | M2 | 156.77 | 8779768.04 | ADR | 0.07455% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 8779768.04
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 m | M2 | 313.54 | 8051999.95 | ADR | 0.06837% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 8051999.95
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS | M2 | 313.54 | 3999512.32 | ADR | 0.03396% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3999512.32
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CERRAMIENTO EN MALLA ESLAB.Y ANG. 1pulg. | M2 | 78.75 | 10206641.19 | ADR | 0.08666% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 10206641.19
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PISO.EN GRANITO PULIDO | M2 | 788.67 | 110203547.61 | ADR | 0.9357% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 110203547.61
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| GUARDAESCOBA 1/2 CAÑA EN GRANITO PULIDO | M | 550.57 | 20281780.11 | ADR | 0.1722% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 20281780.11
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA | M2 | 74.55 | 8312345.72 | ADR | 0.07058% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 8312345.72
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO FORMATO 60*60 CMS. | M2 | 25.7 | 2007983.48 | ADR | 0.01705% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2007983.48
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA | M2 | 92.15 | 4827612.99 | ADR | 0.04099% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4827612.99
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUBIERTA EN TEJA TIPO UPVC | M2 | 1197.77 | 87217857.48 | ADR | 0.7406% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 87217857.48
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CRESTA ALTA O SIMILAR | M | 73.8 | 5589549.83 | ADR | 0.04746% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5589549.83
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CANAL METALICA EN LAMINA GALV. CAL.18 DESARROLLO=1.10 M.INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION | M | 73.8 | 8331756.53 | ADR | 0.07074% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 8331756.53
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CIELORRASO EN LAMINA PVC DE 8 MM.CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CAL.24 INCLUYE CORNIZA E INSTALACION | M2 | 110.89 | 12738236.78 | ADR | 0.1082% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 12738236.78
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUBIERTA EN TEJA TIPO UPVC | M2 | 646.19 | 47053530.58 | ADR | 0.3995% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 47053530.58
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CRESTA ALTA O SIMILAR | M | 52.6 | 3983879.69 | ADR | 0.03383% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3983879.69
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CANAL METALICA EN LAMINA GALV. CAL.18 DESARROLLO=1.10 M.INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION | M | 52.6 | 5938352.22 | ADR | 0.05042% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5938352.22
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUBIERTA EN TEJA TIPO UPVC | M2 | 106.32 | 7741889.18 | ADR | 0.06574% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7741889.18
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CRESTA ALTA O SIMILAR | M | 16 | 1211826.52 | ADR | 0.01029% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1211826.52
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUBIERTA EN TEJA TIPO UPVC | M2 | 14.78 | 1076233.28 | ADR | 0.009138% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1076233.28
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CRESTA ALTA O SIMILAR | M | 6.6 | 499878.44 | ADR | 0.004244% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 499878.44
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUBIERTA EN TEJA TIPO UPVC | M2 | 411.07 | 29932829.07 | ADR | 0.2542% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 29932829.07
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PORTON METALICO CON CELOSIA | M2 | 8.7 | 2605923.28 | ADR | 0.02213% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2605923.28
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VENTANA METALICA LAM.CAL. 18 CON VIDRIOS | M2 | 20.82 | 6833167.7 | ADR | 0.05802% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 6833167.7
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION | M2 | 75.78 | 30530775.7 | ADR | 0.2592% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 30530775.7
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DIVISION PARA BAÑO TIPO MAMPARA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CON PIVOTE Y CERRADURA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION | M2 | 31.45 | 6658583.71 | ADR | 0.05654% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 6658583.71
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VENTANA METALICA LAM.CAL. 18 CON VIDRIOS | M2 | 24 | 7905241.96 | ADR | 0.06712% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7905241.96
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION | M2 | 65.57 | 26417299.59 | ADR | 0.2243% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 26417299.59
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DIVISION PARA BAÑO TIPO MAMPARA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 CON PIVOTE Y CERRADURA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION | M2 | 30.33 | 6421457.67 | ADR | 0.05452% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 6421457.67
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION | M2 | 3.91 | 1575288.11 | ADR | 0.01338% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1575288.11
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION | M2 | 3.47 | 1398017.84 | ADR | 0.01187% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1398017.84
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION | M2 | 6.5 | 2618765.4 | ADR | 0.02224% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2618765.4
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PORTON METALICO CON CELOSIA | UND | 154.35 | 62185606.08 | ADR | 0.528% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 62185606.08
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Instalaciones de redes eléctricas (adjunto el archivo presupuesto electrico final) | UND | 1 | 748532829.75 | ADR | 6.356% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 748532829.75
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LAVAMANOS DE INCRUSTAR-SUM. E INSTAL. | UND | 12 | 2408220 | ADR | 0.02045% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2408220
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SANITARIO AVANTI-O SIMILAR - ACCESORIOS | UND | 4 | 1466941.82 | ADR | 0.01246% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1466941.82
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG. | UND | 14 | 705978.68 | ADR | 0.005994% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 705978.68
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO SANITARI EN PVC DE 2 PULG.INCLUYE SIFON Y REDUCCIÓN E INSTALACIÓN | UND | 20 | 1567665.97 | ADR | 0.01331% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1567665.97
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA PVC-SANITARIA 2pulg. | M | 35.26 | 971972.73 | ADR | 0.008253% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 971972.73
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA PVC-SANITARIA 4pulg. | M | 105.32 | 3153110.18 | ADR | 0.02677% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3153110.18
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CAJA DE INSPECCION 1.00x1.00x1.00 EN LADRILLO TOLETE | UND | 9 | 12047801.9 | ADR | 0.1023% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 12047801.9
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TANQUE SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2,04M3 (SUMINISTRO E INSTALACION) | UND | 1 | 54478200 | ADR | 0.4626% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 54478200
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 197.49 | 8146378.91 | ADR | 0.06917% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 8146378.91
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA PVC VENTILACION DE 2pulg. | M | 23.38 | 414602.58 | ADR | 0.00352% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 414602.58
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG. | UND | 15 | 439757.33 | ADR | 0.003734% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 439757.33
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ORINAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA | UND | 1 | 187142.5 | ADR | 0.001589% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 187142.5
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CAP 0,53M3/DIA-REJILLA DE CRIBADO-REACTOR ANAEROBICO-AEROBICO-SEDIMENTADOR SECUND.-FILTRO DE ARENA Y FILTRADO INCLUYE INSTALACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACION) | UND | 1 | 247358296 | ADR | 2.1% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 247358296
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CARCAMO CON CANAL EN LAMINA Y REJILLA EN LAMINA | M2 | 16.63 | 19811330.79 | ADR | 0.1682% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 19811330.79
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CAJA DE INSPECCION 0.50x0.50x0.50 M. EN LADRILLO TOLETE | UND | 7 | 4446624.76 | ADR | 0.03776% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4446624.76
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.00 M.CON BANDEJA-INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 229973.15 | ADR | 0.001953% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 229973.15
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LAVAMANOS DE INCRUSTAR-SUM. E INSTAL. | UND | 7 | 1404795 | ADR | 0.01193% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1404795
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SANITARIO AVANTI-O SIMILAR - ACCESORIOS | UND | 8 | 2933883.64 | ADR | 0.02491% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2933883.64
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG. | UND | 8 | 403416.39 | ADR | 0.003425% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 403416.39
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO SANITARI EN PVC DE 2 PULG.INCLUYE SIFON Y REDUCCIÓN E INSTALACIÓN | UND | 11 | 862216.26 | ADR | 0.007321% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 862216.26
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA PVC-SANITARIA 2pulg. | M | 9.44 | 260221.85 | ADR | 0.002209% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 260221.85
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA PVC-SANITARIA 4pulg. | M | 110.39 | 3304897.77 | ADR | 0.02806% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3304897.77
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CAJA DE INSPECCION 1.00x1.00x1.00 EN LADRILLO TOLETE | UND | 5 | 5890603.61 | ADR | 0.05002% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5890603.61
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 70.61 | 2912632.61 | ADR | 0.02473% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2912632.61
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA PVC VENTILACION DE 2pulg. | M | 37.52 | 665350.25 | ADR | 0.005649% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 665350.25
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG. | UND | 11 | 322488.71 | ADR | 0.002738% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 322488.71
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ORINAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA | UND | 3 | 561427.5 | ADR | 0.004767% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 561427.5
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.00 M.CON BANDEJA-INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 240995 | ADR | 0.002046% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 240995
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA PVC-SANITARIA 4pulg. | M | 76.67 | 2375106.26 | ADR | 0.02017% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2375106.26
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CARCAMO CON CANAL EN LAMINA Y REJILLA EN LAMINA | M2 | 1.48 | 1763125.05 | ADR | 0.01497% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1763125.05
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 6 PULG. | UND | 6 | 223046.18 | ADR | 0.001894% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 223046.18
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA AGUAS LLUVIAS 6pulg. | M | 56.3 | 1660522.11 | ADR | 0.0141% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1660522.11
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 6 PULG. | UND | 4 | 148697.45 | ADR | 0.001263% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 148697.45
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA AGUAS LLUVIAS 6pulg. | M | 26.48 | 781005.78 | ADR | 0.006631% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 781005.78
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2pulg. | M | 35.45 | 515914.07 | ADR | 0.004381% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 515914.07
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3/4pulg. | M | 32.22 | 533952.66 | ADR | 0.004534% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 533952.66
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1pulg. | M | 59.2 | 999376.19 | ADR | 0.008486% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 999376.19
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC-P 1+1/4pulg | M | 48.21 | 962958.35 | ADR | 0.008176% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 962958.35
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION PVC RDE 21 2pulg. | M | 134.8 | 3806447.56 | ADR | 0.03232% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 3806447.56
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DISTRIBUCION PVC-P 1+1/2pulg. | M | 32.87 | 798719.83 | ADR | 0.006782% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 798719.83
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2pulg. | UND | 29 | 822239.47 | ADR | 0.006981% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 822239.47
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DUCHA CON LLAVE DE CORTE 1/2 PULG. ANTIVANDALICA | UND | 4 | 1974305.75 | ADR | 0.01676% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1974305.75
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. ( INSTALADA ) | UND | 11 | 459882.5 | ADR | 0.003905% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 459882.5
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CHEQUE DE 1/2pulg.INCLUYE INSTALACION | UND | 6 | 221274.4 | ADR | 0.001879% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 221274.4
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CHEQUE DE 3/4pulg.INCLUYE INSTALACION | UND | 5 | 228212.71 | ADR | 0.001938% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 228212.71
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CHEQUE DE 1+1/4 PULG. INCLUYE INSTALACION | UND | 2 | 141578.19 | ADR | 0.001202% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 141578.19
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CONCRETO DE 3000 PSI CON FORMALETA | M3 | 65.45 | 63867320.33 | ADR | 0.5423% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 63867320.33
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACERO Fy : 60000 PSI. | KG | 8154.02 | 71723269.55 | ADR | 0.609% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 71723269.55
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACION) | UND | 1 | 84682360 | ADR | 0.719% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 84682360
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EQUIPO DE PRESION HIDRONEUMATICO DE 500 L. INCLUYE INSTALACION Y TABLERO DE CONTROL | UND | 1 | 7790830 | ADR | 0.06615% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 7790830
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ELECTROBOMBA DE PRESIÓN DE 5 HP TRIFÁSICA 3450 R/PM. SUCCIÓN 2 PULG. DESCARGA 1.5 PULG. | UND | 2 | 8351495 | ADR | 0.07091% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 8351495
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALVULA DE PIE CON COLADERA 2 PULG. INCLUYE INSTALACION | UND | 2 | 280052.91 | ADR | 0.002378% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 280052.91
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CHEQUE 2pulg. | UND | 2 | 246833 | ADR | 0.002096% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 246833
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CINTA P'VC 0-22 O SIMILAR (INSTALADA) | M | 43.88 | 1851242.35 | ADR | 0.01572% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1851242.35
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TAPA METALICA 0.60*0.60 LAM. 4x8x3/16pul | UND | 4 | 1063491.01 | ADR | 0.00903% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1063491.01
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M. | M | 17.4 | 1699369 | ADR | 0.01443% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1699369
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25*0.30 M. | M | 22.3 | 2343360.08 | ADR | 0.0199% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 2343360.08
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VIGA AEREA DE 0.10*0.30 VIGUETA-CONCRETO 3000 PSI | M | 56 | 4099144.65 | ADR | 0.03481% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 4099144.65
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLACA BASE DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 82.51 | 10162693.91 | ADR | 0.08629% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 10162693.91
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M. | M2 | 35.7 | 1999347.57 | ADR | 0.01698% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1999347.57
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 m | M2 | 71.4 | 1833618.67 | ADR | 0.01557% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1833618.67
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS | M2 | 71.4 | 910777.51 | ADR | 0.007733% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 910777.51
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ESCALERA EN TUBO 1+1/2pulg T.GATO A=0.60 | M | 18.2 | 1,016824,49 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION | M2 | 2 | 830572.8 | ADR | 0.007052% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 830572.8
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VENTANA METALICA LAM.CAL. 18 CON VIDRIOS | M2 | 1.5 | 494077.62 | ADR | 0.004195% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 494077.62
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2pulg. | M | 5.35 | 77860.09 | ADR | 0.0006611% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 77860.09
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3/4pulg. | M | 4.53 | 75071.56 | ADR | 0.0006374% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 75071.56
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1pulg. | M | 9.8 | 165437.27 | ADR | 0.001405% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 165437.27
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC-P 1+1/4pulg | M | 17.12 | 475156.74 | ADR | 0.004034% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 475156.74
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DISTRIBUCION PVC-P 1+1/2pulg. | M | 11.9 | 289162.34 | ADR | 0.002455% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 289162.34
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2pulg. | UND | 21 | 595414.79 | ADR | 0.005056% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 595414.79
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. ( INSTALADA ) | UND | 2 | 83615 | ADR | 0.00071% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 83615
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CHEQUE DE 1/2pulg.INCLUYE INSTALACION | UND | 3 | 110637.2 | ADR | 0.0009394% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 110637.2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CHEQUE 1pulg. INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 71235.7 | ADR | 0.0006048% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 71235.7
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CHEQUE DE 1+1/4 PULG. INCLUYE INSTALACION | UND | 2 | 143795.79 | ADR | 0.001221% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 143795.79
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXTINTOR SOLKAFLAM- SUM. E INSTAL. | UND | 2 | 840815 | ADR | 0.007139% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 840815
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIA CONTRA INCENDIO 4p CPVC-C900 | M | 171.07 | 31607475.96 | ADR | 0.2684% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 31607475.96
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALVULA SIAMESA DE 4*2+1/2*2+1/2 PULG. INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 1883467.5 | ADR | 0.01599% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1883467.5
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| GABINETE COMPLETO CONTRA INCENDIO.-INSTALADO | UND | 1 | 995640 | ADR | 0.008454% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 995640
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUMINISTRO DE BOMBA CONTRAINCENDIOS | UND | 1 | 28669030 | ADR | 0.2434% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 28669030
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CODO DE PRESION CPVC 4 PULG.INCLUYE INSTALACION. | UND | 6 | 5783470.4 | ADR | 0.04911% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 5783470.4
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SEMICODO(CODO 45°) CPVC 4 PULG. | UND | 1 | 765485.84 | ADR | 0.0065% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 765485.84
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TEE CPVC 4pulg. INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 1044703.14 | ADR | 0.00887% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1044703.14
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Obras PTAP | GLB | 1 | 64932626.3 | ADR | 0.5513% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 64932626.3
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Obras PTAR | GLB | 1 | 83137077.04 | ADR | 0.7059% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 83137077.04
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EXTINTOR SOLKAFLAM- SUM. E INSTAL. | UND | 4 | 1681630 | ADR | 0.01428% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1681630
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Administracion (8%) | GLOBAL | 1 | 360231305.72 | ADR | 3.059% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 360231305.72
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Imprevisto (3%) | GLOBAL | 1 | 135086739.64 | ADR | 1.147% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 135086739.64
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Utilidades (5%) | GLOBAL | 1 | 225144566.07 | ADR | 1.912% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 225144566.07
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Iva sobre la utilidad (19%) | GLOBAL | 1 | 42777467.55 | ADR | 0.3632% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 42777467.55
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Interventoria | GLOBAL | 1 | 366011135.09 | ADR | 3.108% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 366011135.09
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Asistencia Técnica
| Médico Veterinario Zootecnista | Mes | 6 | 24000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 24000000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Contador | Mes | 11 | 42636000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 42636000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Abogado | Mes | 4 | 15504000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 15504000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Ingeniero de Alimentos o ingeniero agroindustrial | Mes | 2 | 9000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 9000000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Aprendiz Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agroindustrial o Tecnología en Alimentos | Mes | 2 | 5000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 5000000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Aprendiz Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agroindustrial o Tecnología en Alimentos | Mes | 2 | 5000000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 5000000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Asistencia técnica por parte de un Médico Veterinario Zootecnista que atenderá de manera individual y/o grupal a los beneficiarios. | GLOBAL | 1 | 1260000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1260000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Asistencia técnica por parte de Ingeniero de alimentos que atenderá el proceso de la planta de transformación de la organización. | GLOBAL | 1 | 420000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 420000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Capacitación grupal (Taller) para la evaluación y diagnóstico inicial de condiciones productivas de las fincas. Se elegirá por parte de la asociación el grupo de 60 beneficiarios a capacitar de acuerdo con sus prioridades. Incluye refrigerio y almuerzo. | GLOBAL | 1 | 1260000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1260000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Capacitación grupal (Taller) aborda las buenas prácticas de Ordeño (Ordeño Limpio). Se elegirá por parte de la asociación el grupo de 30 beneficiarios a capacitar de acuerdo con sus prioridades. Incluye refrigerio y almuerzo.. | GLOBAL | 1 | 1260000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1260000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Capacitación grupal (Taller) sobre manejo de Animales y Bienestar Animal. Se elegirá por parte de la asociación el grupo de 30 beneficiarios a capacitar de acuerdo con sus prioridades. Incluye refrigerio y almuerzo. | GLOBAL | 1 | 1260000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1260000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Taller y capacitación: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Control de calidad e inocuidad. Plan de limpieza y desinfección (CIP/manual). Integrantes de la organización u operarios vinculados al proceso de transformación láctea | GLOBAL | 1 | 420000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 420000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Ingeniero Ambiental | MES | 3 | 11628000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 11628000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ECA 1: Plan de manejo ambiental del suelo.Socialización Programa de Manejo de Materiales y Residuos de Construcción. 2. Socialización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, separación y disposición final. 3. Prácticas de manejo sostenible del suelo: - Implementación de cobertura vegetal para prevenir la erosión. - Uso adecuado de terrazas para evitar el desgaste del terreno. - Siembra de especies vegetales que favorezcan el control de la erosión y la retención de nutrientes. - Promoción de técnicas agropecuarias que contribuyan a la conservación del suelo y su fertilidad a largo plazo. (participación de 30 personas incluye refrigerio y almuerzo) | EVENTO | 1 | 630000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 630000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ECA 2: Plan de manejo Ambiental del agua. Socialización Plan de Gestión del Recurso Hídrico. 2. Uso eficiente del agua. 3. Uso eficiente de la energía como un factor complementario en la gestión del agua. 4. Prácticas y técnicas que permitan optimizar el consumo, reducir desperdicios y fomentar la conservación del recurso. 5. Importancia de la gestión sostenible del agua, el uso adecuado de equipos y tecnologías para mejorar la eficiencia hídrica, y la implementación de hábitos responsables que contribuyan a preservar el recurso. (participación de 30 personas incluye refrigerio y almuerzo) | EVENTO | 1 | 630000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 630000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| ECA 3: Plan de manejo Ambiental del Aire. Normatividad ambiental emisiones atmosféricas. 2. Identificación de fuentes de contaminación atmosférica y acústica. 3. Importancia de mantener una buena calidad del aire y promover la implementación de estrategias para reducir las emisiones y el ruido.4. Importancia de la calibración y el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria, garantizando su óptimo funcionamiento y contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes, | EVENTO | 1 | 630000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 630000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ECA 4. Plan de manejo Ambiental de Flora y Fauna. Importancia de la biodivesidad, 2. Buenas prcticas ganadera y agricolas para la conservacion . 3. Educacion y sensibilizacion para la conservacion de flora y fauna. 4.Prevencion de la tala y uso inadecuado de recursos vegetales y animales, (participación de 30 personas incluye refrigerio y almuerzo) | EVENTO | 1 | 630000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 630000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional Socioempresarial | MES | 10 | 38760000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 38760000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Materiales, refrigerio, almuerzo, logistica (participación de 60 personas) | EVENTO | 1 | 1380000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1380000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Materiales, refrigerio, almuerzo, logistica (participación de 60 personas) | EVENTO | 2 | 2760000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2760000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Materiales, refrigerio, almuerzo, logistica (participación de 60 personas) | EVENTO | 4 | 5520000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 5520000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Materiales, refrigerio, almuerzo, logistica (participación de 60 personas) | EVENTO | 3 | 1260000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1260000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Administrador de Empresas y/o Ingeniero industrial y/o profesional afines. | Mes | 5 | 24350000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 24350000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Mercadólogo, publicita, diseñador gráfico y/o profesional afines. | MES | 2 | 6494000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 6494000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller 1. Formación + Acción: Realizar capacitación sobre educación financiera, técnicas de ventas, marketing digital, negociación, y sobre tendencias del mercado y análisis de competencia, para mejorar la toma de decisiones y adaptarse a las necesidades del cliente, así como, herramientas de seguimiento e indicadores de calidad. (participación de 60 personas incluye refrigerio y almuerzo ). | TALLER | 60 | 1380000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1380000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Taller 2. Co - Crea: Taller de capacitación sobre el manejo de redes sociales y página web. (participación de 60 personas incluye refrigerio y almuerzo ) | TALLER | 60 | 1380000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1380000
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Taller 3. Marca Aliada: Taller de fomento del co-marketing y creación de campañas publicitarias y de branding.(participación de 60 personas incluye refrigerio y almuerzo) | TALLER | 60 | 1380000 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 1380000
[9 empty] | E | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Gastos Operativos
| LECHE CRUDA CALIENTE | LT | 93660000 | 2436000000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2436000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SOAT, MATRICULA Y GESTORIA | UND | 2 | 2868064 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 2868064
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COMBUSTIBLE CAMIONES | Galon | 200 | 418000000 | CONTRAPARTIDAS | 3.549% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 418000000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RECOLECCION TERCERO RESIDUOS SOLIDOS PTAR | AÑO | 20 | 9000000 | CONTRAPARTIDAS | 0.07642% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 9000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| INCUBADOR ROSA GREEN/INCUBATOR/2PL/56 EG/NO TIMER | UND | 40 | 6880000 | ADR | 0.05842% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 6880000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| KIT DE TIRAS PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIBIOTICOS EN LEHE X 100 UNIDADES | KIT | 80 | 16720000 | ADR | 0.142% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 16720000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ALCHOL AL 96% | LT | 2400 | 1956000 | ADR | 0.01661% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1956000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FENOFTALEINA 1% X 100 CM | FRASCO X 100 CM | 400 | 186000 | ADR | 0.001579% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 186000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HIDROXIDO DE SODIO 0,1N | LT | 400 | 138000 | ADR | 0.001172% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 138000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DOTACION CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO | UND | 290 | 210000 | ADR | 0.001783% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 210000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DOTACION GUANTE MULTIFLEX CUT 5 STEELPRO | UND | 290 | 300000 | ADR | 0.002547% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 300000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| LENTE PROTECTOR EN NITRILO | UND | 290 | 72000 | ADR | 0.0006113% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 72000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA SAMURAI | UND | 290 | 340000 | ADR | 0.002887% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 340000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RESPIRADOR MEDIA CARA 3 M | UND | 290 | 1000000 | ADR | 0.008491% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DELANTAL INDISTRIAL BLANCO | UND | 290 | 280000 | ADR | 0.002377% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 280000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| COFIA CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 290 | 680000 | ADR | 0.005774% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 680000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BOTA SUPERIOR TRACK BLANCA PUNTERA | UND | 290 | 1300000 | ADR | 0.01104% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1300000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suministro de Gas Licuado de petroleo para funcionamiento de Caldera para un mes de operación y 10 horas de producción | Galon | 49500 | 386100000 | CONTRAPARTIDAS | 3.278% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 386100000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Electricidad kW/mes | kW | 330329 | 346326938 | CONTRAPARTIDAS | 2.941% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 346326938
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Disel para el carro | Galon | 1215 | 13173030 | CONTRAPARTIDAS | 0.1118% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 13173030
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Gasolina para ruteros. Motocaguero | GALON | 1031 | 16759777.2 | CONTRAPARTIDAS | 0.1423% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 16759777.2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Agua | MENSUAL | 9 | 1350000 | CONTRAPARTIDAS | 0.01146% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 1350000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IMPREVISTOS | GLOBAL | 1 | 509321152 | ADR | 4.325% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 509321152
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Mano de Obra
| Operario recibidor y analizador de leche | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Operario cortador de leche | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Operarios maniobrador de hiladoras 1 | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Operarios maniobrador de hiladoras 2 | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Operario empacador de queso | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Operador de zona de moldeo | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Ayudante en el proceso de trasformacion | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Operario de la caldera | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Operario mantenimiento y limpieza de la planta | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Recoleccion de leche, pago de $140 COP por litro recolectado (un recolector x dìa) recolectado por día) 240 litros diarios | POR LITRO RECOGIDO | 181440 | 25401600 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Conductor del carro tanque recolector de leche | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Conductor del carro trasportador de productos lacteos | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Auxiliar recibidor de leche del carro tanque | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Administrador del Punto de Venta | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| vendedor punto de venta 1 | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| vendedor punto de venta 1 | MES | 3 | 7500000 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Mantenimiento de Maquinaria y equipos | GLOBAL | 3 | 51037800 | CONTRAPARTIDAS | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
3. Fase de Seguimiento
3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2025-09-30 | 2025-09-30 | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2025%2F376%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20UTT%2F2%2E2%2E2%2E%20Seguimiento%20a%20la%20ejecuci%C3%B3n&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | FALTA FIRMA DEL SUPERVISOR DEL PIDAR
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Actualialización del POA | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0%
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 1 |  | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | Unidad | 1 |  | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 1 |  | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | Unidad | 1 |  | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Acto administrativa de cierre | Unidad | 1 |  | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Resumen Ejecutivo: | [9 empty] | Histórico Supervisores:
23/09/2025: El proyecto cuenta con resolución, se socializó y se encuentra a la espera de la firma del Memorando de Acuerdo por parte de la UNODC. Para su implementación, se deben cumplir los requerimientos relacionados con los vertimientos de aguas servidas, así como gestionar los permisos correspondientes para el uso de agua potable. 22/10/2025: Por parte de la ONUDC se está adelantando la evaluación de las capacidades de la organización con el fin de definir si requiere o no socio implementador. Hasta tanto no se cuente con dicha evaluación no se adelantará la firma del memorando de Acuerdo. Se tiene prevista visita de Seguimiento y Control para el presente mes de octubre. 24/11/2025: Se llevó a cabo visita de Seguimiento y Control encontrando que el predio destinado por la organización para la construcción de la planta ya se encuentra limpio y disponible. Se encontró una organización fortalecida. ONUDC considera que a mediados de diciembre 2025 tendrá respuesta sobre memorando de acuerdo y la capacidad de la organización para ejecutar. Aun está por resolverse la situación del permiso ambiental de vertimientos. 25/03/2026: El apoyo a la supervision indica que el memorando de acuerdo quedo firmado el dia 24/03/2026, quedando aun pendiente reunion CTGl, para aprobar dicho memorando.el 03/12/2025 El nuevo apoyo a la supervisión indicó que la conformación del primer Comité Técnico de Gestión Local (CTGL) se programará para la próxima semana, contando con la agenda de los implicados en el proyecto 25/04/2026: LLego el memorando de acuerdo, pero aun no esta su soporte en el sahrpoint, se esta en el proceso de compra de poliza para continuar con el proceso. | [9 empty] | Desde 31/07/2025 hasta 21/09/2025 Carlos Ramirez, Desde 22/09/2025 hasta 12/11/2025 Eliana Sambrano. Desde 13/11/2025 hasta l31/12/2026 Diego Armando Solano, Desde 28/01/2026 a la actualidad: mauricio manrique
Elaboró | Revisó
ASTRID PULIDO | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on X11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor Entregado por la FIDUCIA - CONVENIO
Note on J14: P: Programado E: Ejecutado
Note on B21: 1. Acta de compromiso y corresponsabilidad. 2. Registro Presupuestal para fuentes distintas a los otorgados por la ADR, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 3. Licencias definitivas y permisos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique. 4. Certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. 5. Garantía de cumplimiento otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.