## Plan Operativo de Activades
[7 empty] | FORMATO PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES-POA | [35 empty] | Código | F-SCP-044
[43 empty] | Versión | 1
Nombre del Proyecto: |  | Fortalecimiento de las capacidades productivas mediante la dotación de Bancos de Maquinaria para mejoramiento de praderas del comité de ganaderos del municipio de Cravo Norte, en el departamento de Arauca.
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3687 |  |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | Produccion primaria agropecuaria | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
No. Resolución y Fecha: |  | 0650 de 23 de octubre 2025 |  |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 3976464378.418 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Arauca |  |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 2926647428.418 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Cravo Norte |  |  |  |  | Valor Contrapartida: |  |  | 1049816950 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 0%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : | [11 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 70% | [18 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | valor unitario | presupuesto | Responsable Cofiananciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción)
[11 empty] | Mes 1 | %Avance | Mes 2 | %Avance | Mes 3 | %Avance | Mes 4 | %Avance | Mes 5 | %Avance | Mes 6 | %Avance | Mes 7 | %Avance | Mes 8 | %Avance | Mes 9 | %Avance | Mes 10 | %Avance | Mes 11 | %Avance | Mes 12 | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado |  | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificacion acto administrativo | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 2025-10-23 | 2025-10-24 | P | [18 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  |  | DD/MM/AAAA:describir el avance y pendientes respecto al item de la fila DD/MM/AAAA: | DD/MM/AAAA: describir alerta respecto al item de la fila DD/MM/AAAA:
[10 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| MEMORANDO DE ACUERDO UNODC | unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suscripción acta de inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | n/a | n/a | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| socializacion de proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Constitución - Comité de Gestion Local - CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Términos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Publicación de Términos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. Fase de Ejecución
2.1. Insumos y Herramientas
| Enmienda compuesta para suelos | Bulto 50kg | 3480 | 75000 | 261000000 | ADR | 0.001886% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 75000
[10 empty] | E | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Semilla certificada de pasto Brachiara Humidicola | Kg | 1044 | 238620 | 249119280 | ADR | 0.006001% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 238620
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Arboles nativos para arreglo forestal | Unidad | 8700 | 5000 | 43500000 | ADR | 0.0001257% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sal mineralizada Ceba | Bulto 30Kg | 870 | 141000 | 122670000 | ADR | 0.003546% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 141000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sal mineralizada Cría | Bulto 40kg | 870 | 190000 | 165300000 | ADR | 0.004778% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 190000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Transporte carga por tonelada | Tonelada | 60.9 | 450000 | 27405000 | ADR | 0.01132% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 450000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Transporte Semilla Brachiara (Pamplona - Cravo Norte). | Flete | 1 | 4285649 | 4285649 | ADR | 0.1078% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4285649
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Postes de madera inmunizada para cerca | Unidad | 21750 | 35000 | 761250000 | ADR | 0.0008802% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 35000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Alambre de pua rollo 500 mt Calibre14 | Rollo | 522 | 374850 | 195671700 | ADR | 0.009427% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 374850
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Grapas | Kg | 435 | 11186 | 4865910 | ADR | 0.0002813% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 11186
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Transporte Grapas y alambre | Flete | 1 | 9500000 | 9500000 | ADR | 0.2389% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 9500000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Maquinaria, Equipo e Infraestructura
| TRACTOR AGRICOLA 108 HP motor V3800-DT-TI. inyección directa. turbo interenfriado. embrague multidisco refrigerado por aceite. frenos multidisco refrigerado por aceite. 16 velocidades adelante y 16 atrás. Bloque diferencial delantero y trasero. toma de fuerza 540 rpm | unidad | 1 | 296875000 | 296875000 | ADR | 7.466% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 296875000
Inversion directa | [9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Rastra de disco -Rodamientos cónicos en baño de aceite. Serie 600. Disco 24” 60 kilogramos por disco. Ancho de trabajo 2.85 metros. Potencia requerida 90-105 | unidad | 1 | 43636364 | 43636364 | ADR | 1.097% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 43636364
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Arado cincel Ancho de trabajo de 2,10 metros | unidad | 1 | 23977273 | 23977273 | ADR | 0.603% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 23977273
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Remolque - Suspensión (2) ejes separados ¦ capacidad carga 6000 kg ¦ capacidad volumen 3,6 m3 ¦ largo útil 4.00 m ¦ ancho útil 2.0 m ¦ baranda metálica 50.cms opcional 90 cm ¦ llantas (4) 1100 x 16. | unidad | 1 | 47840909 | 47840909 | ADR | 1.203% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 47840909
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sembradora Para siembra mínima labranza 4 líneas, depósito de fertilizante 2x145 Lts. Deposito de semilla 55 Lts. barra porta herramientas de 3.9 mts. distancia máxima entre surcos 0.8-0.9 mts | unidad | 1 | 102272728 | 102272728 | ADR | 2.572% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 102272728
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Carpa Protección Tractor Carpa lona protectora de 6 x 6 metros. Es impermeable, versátil y resistente. Fabricada en polietileno, para una amplia variedad de usos, ya que puede proteger cualquier zona o área que se requiera cubrir de la lluvia o humedad. | unidad | 1 | 1999200 | 1999200 | ADR | 0.05028% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 1999200
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cuchilla Frontal Hidraúlica ángulo inclinación hidráulica ¦ capacidad del tractor 95 hp en adelante ¦ longitud 2.40 m ¦ altura 0.60 m ¦ profundidad de excavación 0.25 m ¦ graduación ángulo hidráulica ¦ ángulo de ataque hidráulico. | unidad | 1 | 32426136 | 32426136 | ADR | 0.8155% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 32426136
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Transporte Carpa Protección Tractor (Bogotá - Cravo Norte). | flete | 1 | 101690 | 101690 | ADR | 0.002557% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 101690
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Asistencia Técnica
| Profesional en áreas agropecuarias (Agronomía, Agrícola, Medicina Veterinaria, Zootecnia o afines), con al menos 2 años de experiencia en asistencia técnica rural, extensión agropecuaria y prácticas agroambientales. | mes | 12 | 5600000 | 67200000 | ADR | 0.1408% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5600000
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional en áreas pecuarias (Medicina Veterinaria, Zootecnia o afines), con al menos 2 años de experiencia en asistencia técnica rural, extensión agropecuaria y prácticas agroambientales. Se valorará formación complementaria en gestión ambiental, desarrollo rural o cambio climático, así como experiencia en capacitación y fortalecimiento organizativo. | mes | 12 | 4800000 | 57600000 | ADR | 0.1207% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4800000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Profesionales asistencia tecnica | Refrigerios. 6 ECAs de capacitación en el componente técnico y ambiental (6 talleres) | Unidad | 522 | 12000 | 6264000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Almuerzos 6 ECAs de capacitación en el componente técnico y ambiental (6 talleres) | Unidad | 522 | 25000 | 13050000 | ADR | 0.0006287% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 25000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Componente Ambiental | MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) |  |  |  | 0 | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Materiales por jornada de capacitación y sensibilización (marcador, 4 pliegos de cartulina) | kit | 4 | 11500 | 46000 | ADR | 0.0002892% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 11500
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Refrigerio por jornada de capacitación y sensibilización | unidad | 88 | 12000 | 1056000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Almuerzo por jornada de capacitación y sensibilización | unidad | 88 | 25000 | 2200000 | ADR | 0.0006287% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 25000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Arboles nativos | unidad | 8700 | 5000 | 43500000 | ADR | 0.0001257% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Plantación de árboles nativos (2 jornales por beneficiario: 1 jornal para plantación de 57 árboles en cada predio y 1 jornal para siembra de 43 árboles en rondas hídricas y/o nacimientos de agua) | jornal | 174 | 72599 | 12632226 | contrapartida | 0.001826% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 72599
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional ambiental | mes | 6 | 5600000 | 33600000 | ADR | 0.1408% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5600000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Componente Asociatividad | Profesional con enfoque socio empresarial | mes | 9 | 3500000 | 31500000 | ADR | 0.08802% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional en contaduría | mes | 6 | 3500000 | 21000000 | ADR | 0.08802% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Almuerzos Act.1. Fortalecimiento de capacidades y habilidades psicosociales y organizacionales | unidad | 261 | 25000 | 6525000 | ADR | 0.0006287% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 25000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Refrigerios Act. 2. Asociados de la organización sensibilizados en criterios de participación desde el componente de enfoques diferenciales e interseccionalidad y cuidado rural para la equidad de género | unidad | 111 | 12000 | 1332000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Refriogerios Act. 3. Taller de oportunidades: educación, financiación y proyectos para el cambio | unidad | 48 | 12000 | 576000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Rerigerisos Act. 4. Instalar capacidades en áreas financieras y contables | unidad | 80 | 12000 | 960000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Software contable (Plan Pyme) | unidad | 1 | 1798800 | 1798800 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 1798800
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Refrigerios Act. 5. Fondo rotatorio de sostenibilidad y fortalecimiento productivo | unidad | 87 | 12000 | 1044000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Refrigerios Encuentro 2, 3, 4 y 5 (Fondo rotatorio de sostenibilidad y fortalecimiento productivo). | unidad | 84 | 12000 | 1008000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Comercialización | Profesional comercial. | mes | 11 | 4500000 | 49500000 | ADR | 0.1132% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4500000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Talleres |  |  |  | 0 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Capacitación en Agrologística y Optimización del Uso de Maquinaria Verde | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller de Mercadeo y Canales de Comercialización del Servicio de Alquiler de maquinaria verde | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller sobre Acceso a Certificaciones y Vinculación a Cadenas de Valor Sostenibles | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller Notificaciones básicas de mercadeo y planificación | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Establecimiento de predios de venta, estructura de costos y precios | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller Construcción y socialización del acuerdo comercial, ficha técnica de los productos de acuerdo con las exigencias del aliado comercial. | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller de Diseño de un Sistema de Gestión de Activos y Depreciación. | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR | 0.0003018% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller Capacitación en diseño de estrategias de mercadeo, comercialización y subproductos derivados. | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Plan de Mercadeo |  |  |  |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller Búsqueda de comerciantes locales compradores, distribuidores, mercados potenciales para el ganado y el alquiler de maquinaria verde | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller Elaboración de un modelo de costos y precios para la producción ganadera y venta de bienes intangibles. | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller Costos y rentabilidad en producción ganadera y comercialización de bienes intangibles. | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Taller Cumplimiento de Requisitos, Identidad Corporativa y Estrategias de Mercadeo y Comercialización | refrigerios | 87 | 12000 | 1044000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Activos Comerciales |  |  |  | 0 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Computador Portátil (Incluye Mause y Teclado) | unidad | 1 | 1899900 | 1899900 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 1899900
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Marcador aBorrable + Tablero acrílico | unidad | 1 | 344800 | 344800 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 344800
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Creación de Marca | unidad | 1 | 1300000 | 1300000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 1300000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Commnunity Manager (Servicio). | mes | 3 | 1800000 | 5400000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 1800000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Volanates publicitarios full color Tamaño carta x 1000 | unidad | 1 | 95200 | 95200 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 95200
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Pendón de 70x100 cm con Tubos. | unidad | 15 | 47600 | 714000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 47600
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Costo de envío (Pendones y Volantes) | unidad | 1 | 50000 | 50000 | ADR |  |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 50000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Gastos Operativos
| SOAT | unidad | 1 | 3000000 | 3000000 | CONTRPARTIDA | 0.07544% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3000000
Gastos operativos maquinaria | [9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Mantenimiento | unidad | 1 | 3000000 | 3000000 | CONTRPARTIDA | 0.07544% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3000000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Operario | mes | 12 | 3000000 | 36000000 | CONTRPARTIDA | 0.07544% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3000000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Combustible | galones | 4544 | 12500 | 56800000 | CONTRPARTIDA | 0.0003143% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12500
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Arrendamiento Predio (Parquedero Banco de Maquinaria) | mes | 12 | 300000 | 3600000 | CONTRPARTIDA | 0.007544% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 300000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| imprevistos | global | 1 | 170858889.418 | 170858889.418 | ADR | 4.297% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 170858889.418
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Mano de Obra
| instalación de postes | jornal | 696 | 72599 | 50528904 | contrapartida | 0.001826% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 72599
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| templada de alambre | jornal | 348 | 72599 | 25264452 | contrapartida | 0.001826% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 72599
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| siembre de semilla | jornal | 174 | 72599 | 12632226 | contrapartida | 0.001826% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 72599
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| siembra de árboles | jornal | 348 | 72599 | 25264452 | contrapartida | 0.001826% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 72599
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Mantenimiento de la pradera | jornal | 8700 | 72599 | 631611300 | contrapartida | 0.001826% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 72599
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Manejo Animal | jornal | 2610 | 72599 | 189483390 | contrapartida | 0.001826% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 72599
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. Fase de Seguimiento
3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 2025-11-24 | 2025-11-28 | P | [24 empty] | 0 | [6 empty] | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2025%2F650%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Direcci%C3%B3n%20seguimiento%20y%20control%2FBP3687%5FR650%5F2025%5FInforme%20Visita%2024%5FNoviembre%5F2025&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Actualialización del POA | Unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Acto administrativa de cierre | unidad | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Resumen Ejecutívo: | [10 empty] | Histórico Supervisores:
22/11/2025: El proyecto se encuentra notificado desde el dia 24 de octubre, a la fecha no se ha programado socializacion del proyecgto, ya que, no se ha realizado mesa tecnica de revisión y coordinación. 12/12/2025: El apoyo a la supervision indicó que aun no se ha programada la conformación del 1 CTGL 25/03/2026: El apoyo a la supervision indica que queda pendiente reunion para la conformacion de CTL, no se ha programado ya que la UNODC, esta en proceso seleccion del ejecutor 25/04/2026: El apoyo a la supervision indica que el pidar esta igual, ya que a la fecha no hay ejecutor. | [10 empty] | Desde 23/10/2025 Hasta 11/11/2025: Eliana Teresa Zambrano Almansa Directora UTT (E)/ Área - Dependencia Desde 12/11/2025 Hasta l31/12/2025 Diego Armando Solano Montenegro Desde 28/01/2026 Hasta la actualidad: mauricio manrique
Elaboró | Revisó
astrid pulido | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on Z10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor Entregado por la FIDUCIA - CONVENIO
Note on L13: P: Programado E: Ejecutado
Note on C20: sandra muñoz: 1. Acta de compromiso y corresponsabilidad. 2. Registro Presupuestal para fuentes distintas a los otorgados por la ADR, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 3. Licencias definitivas y permisos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique. 4. Certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. 5. Garantía de cumplimiento otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.