## POA E.D
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [16 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
Nombre del Proyecto: |  | Fortalecimiento de la ganadería doble propósito mediante la implementación de un modelo transitorio de ganadería sostenible a los beneficiarios de ANUC, en el municipio de Miraflores departamento de Boyacá.
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3388 |  |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | PECUARIA | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
No. Resolución y Fecha: |  | 100 del 27 de marzo de 2024 |  |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 1333773555 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Boyacá |  |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 998336355 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Miraflores |  |  |  |  | Valor Contrapartida Certificada : |  |  | 335437200 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 100%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : | [11 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 40% | [18 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Valor Unitario | Presupuesto | Responsable Cofinanciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (Fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción) | Acciones a Adelantar y Avances de Alertas (Fecha y Descripción)
[11 empty] | ENE | %Avance | FEB | %Avance | MAR | %Avance | ABR | %Avance | MAY | %Avance | JUN | %Avance | JUL | %Avance | AGO | %Avance | SEP | %Avance | OCT | %Avance | NOV | %Avance | DIC | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado |  | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-15 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2
| Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2024-04-17 | 2024-04-17 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario%2FContrato%20de%20encargo%20fiduciario%5FANUC%20BOYACA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario
[10 empty] | E | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2024-05-14 | 2024-05-14 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F1%2E%20Capsula%2FDocumentos%20de%20aprobacion%20PIDAR%2FProyecto%20BP%203388%2F2%2EAnexos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E | 0 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
| Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2024-04-30 | 2024-04-30 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo%2F100%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo
[10 empty] | E | 0 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
| Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2024-05-03 | 2024-05-03 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E5%20Socializaci%C3%B3n%20del%20proyecto&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E | 0 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
| Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2024-05-09 | 2024-05-09 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E4%20Conformacion%20CTGL%2FActa%20001%20Conformaci%C3%B3n%20CTGL%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E1%20Fase%20administrativa%2F2%2E1%2E4%20Conformacion%20CTGL
[10 empty] | E | 0 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Terminos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2024-11-05 | 2024-11-05 | P | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20Fase%20contractual%2F2%2E2%2E2%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Publicación de Terminos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 5/11/2024 15/05/2025 03/06/2025 | 5/11/2024 15/05/2025 03/06/2025 | P | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20Fase%20contractual%2F2%2E2%2E3%20Publicaci%C3%B3n%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E | 0 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 9-05-2024 11-06-2024 | 9-05-2024 11-06-2024 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | 100% |  |  | 2 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20Fase%20contractual%2F2%2E2%2E1%20Comit%C3%A9%20%28s%29%20TGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[10 empty] | E | 0 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2025-06-25 | 2025-07-25 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20Fase%20contractual%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1
2. Fase de Ejecución
2.1. Maquinaria, equipos e infraestructura
| Motobomba 1" x 1" autocebante motor gasolina 2hp 2 tiempos 130litros/min Presion Maxima: 44psi/30mts | unidad | 30 | 654622 | 19638660 | ADR | 0.04908% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.04908% |  |  | 654622 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Ensiladora manual | unidad | 30 | 1560000 | 46800000 | ADR | 0.117% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.117% |  |  | 1560000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Maquina pica pasto con capacidad de una tonelada/hora con motor a gasolia 7hp con un año de garantia. | unidad | 30 | 4319000 | 129570000 | ADR | 0.3238% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.3238% |  |  | 4319000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Guadaña 2 tiempos, 41,6 CC | Unidad | 30 | 2200000 | 66000000 | ADR | 0.1649% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.1649% |  |  | 2200000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.2 Insumos
2.1.1. Inversión Directa | Material vegetal para cercas vivas | unidad | 4350 | 700 | 3045000 | ADR | 5.248e-05% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 5.248e-05% |  |  | 700 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Material Vegetal para establecimiento del Arboles dispersos | unidad | 990 | 700 | 693000 | ADR | 5.248e-05% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 5.248e-05% |  |  | 700 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Fertilizante Orgánico mineral | kg | 1602 | 24500 | 39249000 | ADR | 0.001837% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.001837% |  |  | 24500 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Semillas certificadas de Mombaza | kg | 300 | 50000 | 15000000 | ADR | 0.003749% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.003749% |  |  | 50000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Enmienda para neutralizar aluminio (cal) | Bulto | 600 | 14500 | 8700000 | ADR | 0.001087% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.001087% |  |  | 14500 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Fertilizante edáfico compuesto (15-15-15) | bulto | 150 | 150600 | 22590000 | ADR | 0.01129% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.01129% |  |  | 150600 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Fertilizante edáfico compuesto (40 - 0 - 0 - 6) | Bulto | 180 | 114000 | 20520000 | ADR | 0.008547% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.008547% |  |  | 114000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Insecticida biológico | litro | 30 | 90200 | 2706000 | ADR | 0.006763% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.006763% |  |  | 90200 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Semilla de Sorgo Forrajero | Kg | 75 | 36000 | 2700000 | ADR | 0.002699% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.002699% |  |  | 36000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Tanque en Polietileno con capacidad de 1.000 litros | unidad | 30 | 578900 | 17367000 | ADR | 0.0434% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.0434% |  |  | 578900 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Bebedero para ganado de 250 litros | unidad | 30 | 290000 | 8700000 | ADR | 0.02174% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.02174% |  |  | 290000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Manguera 1/2" en polietileno por 100 metros | unidad | 60 | 55000 | 3300000 | ADR | 0.004124% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.004124% |  |  | 55000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Válvula de bola de PVC de 1/2" | unidad | 30 | 19600 | 588000 | ADR | 0.00147% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.00147% |  |  | 19600 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Uniones en polietileno de 1/2" | unidad | 300 | 1000 | 300000 | ADR | 7.498e-05% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 7.498e-05% |  |  | 1000 |  | En CTGL de11/junio/2024 se aprobó cambió de uniones de 1" a uniones de 1/2"
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Bolsa para ensilaje calibre 7 x 50kg | unidad | 600 | 1800 | 1080000 | ADR | 0.000135% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.000135% |  |  | 1800 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Amonio cuaternario | Galón | 30 | 62265 | 1867950 | ADR | 0.004668% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.004668% |  |  | 62265 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Cal viva | Bulto | 30 | 55000 | 1650000 | ADR | 0.004124% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.004124% |  |  | 55000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Kit cerca eléctrico solar de 50 km 12v + 4 varillas cooper + punto de instalación +garantía 1 año + accesorios | Unidad | 30 | 3000000 | 90000000 | ADR | 0.2249% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.2249% |  |  | 3000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Varillas de fibra de vidrio para 3 lineas | unidad | 1500 | 30000 | 45000000 | ADR | 0.002249% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.002249% |  |  | 30000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Rollo alambre calibre #14 galvanizado | unidad | 120 | 625000 | 75000000 | ADR | 0.04686% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.04686% |  |  | 625000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Kit Portillos | unidad | 60 | 100000 | 6000000 | ADR | 0.007498% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.007498% |  |  | 100000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Fertilizante granulado microelementos con nitrógeno (Solumins) | bulto x46 | 150 | 155000 | 23250000 | ADR | 0.01162% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.01162% |  |  | 155000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Sal mineralizada 8,5 % P microelementos | bulto | 60 | 90000 | 5400000 | ADR | 0.006748% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.006748% |  |  | 90000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Cantina de aluminio de 40 litros | unidad | 30 | 980000 | 29400000 | ADR | 0.07348% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.07348% |  |  | 980000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Filtro de aluminio | unidad | 30 | 110000 | 3300000 | ADR | 0.008247% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.008247% |  |  | 110000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Compuesto sellador de pezones galon | Galón | 30 | 125000 | 3750000 | ADR | 0.009372% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.009372% |  |  | 125000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Varilla medidora | unidad | 30 | 25000 | 750000 | ADR | 0.001874% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.001874% |  |  | 25000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Kit para mastitis subclínica reactivo 500ml + Raqueta para detección de mastitis | unidad | 30 | 53000 | 1590000 | ADR | 0.003974% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.003974% |  |  | 53000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Vaso sellador | unidad | 30 | 29000 | 870000 | ADR | 0.002174% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.002174% |  |  | 29000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Balde de aluminio de 11 litros | unidad | 30 | 145000 | 4350000 | ADR | 0.01087% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.01087% |  |  | 145000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Kit Inseminación artificial (Pistola minitub, termo de descongelación, pinza, cogepajillas, fundas, camisas sanitarias, catéter, varilla medidora de nitrógeno, mangas palpar, caja de herramientas, corta pajillas) | unidad | 1 | 870000 | 870000 | ADR | 0.06523% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.06523% |  |  | 870000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Nitrógeno Liquido | litro | 280 | 8800 | 2464000 | ADR | 0.0006598% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.0006598% |  |  | 8800 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Mangas de palpación ultrasensible cajas x 100 unidades | Caja | 2 | 90000 | 180000 | ADR | 0.006748% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.006748% |  |  | 90000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Fundas sanitarias 4 cajas x 50 unidades | Caja | 2 | 25799 | 51598 | ADR | 0.001934% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.001934% |  |  | 25799 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Camisa sanitaria cajas x 100 unidades | Caja | 2 | 45000 | 90000 | ADR | 0.003374% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.003374% |  |  | 45000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Pajillas importadas Razas (Pardo Suizo, Normando, Jersey, Ayrshire) | unidad | 189 | 82000 | 15498000 | ADR | 0.006148% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.006148% |  |  | 82000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Termo de recarga 20 litros | unidad | 1 | 5200000 | 5200000 | ADR | 0.3899% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.3899% |  |  | 5200000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Termo transportador de 500 litros ml | unidad | 1 | 110000 | 110000 | ADR | 0.008247% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.008247% |  |  | 110000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Termo estacionario de inseminación de 20lts | unidad | 1 | 5200000 | 5200000 | ADR | 0.3899% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.3899% |  |  | 5200000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Ecógrafo portátil s1 probe rectal y protector solar. | unidad | 1 | 10200000 | 10200000 | ADR | 0.7647% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.7647% |  |  | 10200000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Guantes de látex caja x 50 unidades | Caja | 4 | 25000 | 100000 | ADR | 0.001874% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 600% | 3 | 0.01125% |  |  | 25000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 6
| DIB Liberadores de progesterona de 0.5 mg 1 solo uso 12 bolsas x 10 unidades | unidad | 18 | 159359 | 2868462 | ADR | 0.01195% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.01195% |  |  | 159359 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 1
| Análogo de prostaglandina F2 alfa frasco x 50 ml | Unidad | 8 | 103315 | 826520 | ADR | 0.007746% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.007746% |  |  | 103315 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Benzoato de estradiol 1mmg/ml frasco por 100 ml | Unidad | 4 | 65817 | 263268 | ADR | 0.004935% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.004935% |  |  | 65817 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Cipionato de estradiol frasco x 50ml | Unidad | 4 | 67313 | 269252 | ADR | 0.005047% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.005047% |  |  | 67313 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Buserelina Frasco x 50 ml | Unidad | 9 | 87500 | 787500 | ADR | 0.00656% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.00656% |  |  | 87500 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Foli-rec CG 2100 UI Frasco x 30 ml (eCG ) | Unidad | 6 | 221449 | 1328694 | ADR | 0.0166% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.0166% |  |  | 221449 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Traslado de materiales e insumos | unidad | 1 | 8708000 | 8708000 | ADR | 0.6529% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.6529% |  |  | 8708000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Pala draga cava hoyos largo | Unidad | 30 | 70000 | 2100000 | ADR | 0.005248% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.005248% |  |  | 70000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Fumigadora plastica de 20 litros | Unidad | 30 | 380000 | 11400000 | ADR | 0.02849% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.02849% |  |  | 380000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E3%2E%20Fase%20de%20implementaci%C3%B3n%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.3 Asistencia Tecnica
| Médico Veterinario y/o Zootecnista | Mes | 6 | 4500000 | 27000000 | ADR | 0.3374% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.3374% |  |  | 4500000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20Fase%20contractual%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Ingeniero agronomo | Mes | 6 | 2955000 | 17730000 | ADR | 0.2216% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0.2216% |  |  | 2955000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20Fase%20contractual%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Profesional ciencias administrativas y afines | Mes | 5 | 2620000 | 13100000 | ADR | 0.1964% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 |  |  |  | 2620000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2024%2F100%2F2%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E2%2E%20Fase%20contractual%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[10 empty] | E | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1
2.2.3. Gastos Operativos | Labores inherentes a trazado, ahoyado, fertilización y siembra de material vegetal | Jornal | 300 | 59160 | 17748000 | Contrapartida | 0.004436% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 59160
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Labores inherentes a Implementación y manejo de pasturas (Siembra y aplicación de fertilizantes | Jornal | 120 | 59160 | 7099200 | Contrapartida | 0.004436% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 59160
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Labores inherentes a implementación y manejo de pasturas (Control de arvenses no deseados | Jornal | 210 | 59160 | 12423600 | Contrapartida | 0.004436% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 59160
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Labores inherentes a la instalación de los insumos de apoyo para el manejo del recurso hídrico | Jornal | 90 | 59160 | 5324400 | Contrapartida | 0.004436% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 59160
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Labores inherentes a la instalación de la cerca eléctrica | Jornal | 4110 | 59160 | 243147600 | Contrapartida | 0.004436% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 59160
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Labores inherentes al proceso de siembra del banco forrajero | Jornal | 300 | 59160 | 17748000 | Contrapartida | 0.004436% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 59160
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fortalecimiento de capacidades productivas y ambientales | horas | 48 | 260000 | 12480000 | ADR | 0.01949% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 260000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Logística Mujer rural | Mes | 1 | 7750000 | 7750000 | ADR | 0.5811% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 7750000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional enfoque de género | Mes | 4 | 3577000 | 14308000 | ADR | 0.2682% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 3577000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional social | Mes | 6 | 4000000 | 24000000 | ADR | 0.2999% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 4000000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional contable | Mes | 6 | 3000000 | 18000000 | ADR | 0.2249% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 3000000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Participación de eventos de intercambio de experiencias entre miembros de la organización y organizaciones similares | Global | 15 | 1500000 | 22500000 | ADR | 0.1125% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 1500000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Logística Capacitación grupal | unidad | 45 | 100000 | 4500000 | ADR | 0.007498% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 100000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Logística Talleres autogestión financiera | unidad | 3 | 500000 | 1500000 | ADR | 0.03749% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 500000
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional comercial | Mes | 4 | 3362500 | 13450000 | ADR | 0.2521% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 3362500
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Refrigerios | unidad | 111 | 6500 | 721500 | ADR | 0.0004873% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 6500
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DISEÑO E IMPRESION DE PENDONES CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS | unidad | 3 | 464099 | 1392297 | ADR | 0.0348% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 464099
[10 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. Fase de Seguimiento
3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | Unidad | 1 | N/A | N/A |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-23 | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Actualización del POA | Unidad | 0 | N/A | N/A |  | 0% | 2025-01-29 | 2025-01-29 | P | 1 | 100% | [22 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | E | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 0 | N/A | N/A |  | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | Unidad | 0 | N/A | N/A |  | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 0 | N/A | N/A |  | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | Unidad | 0 | N/A | N/A |  | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Acto administrativa de cierre | Unidad | 0 | N/A | N/A |  | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[10 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Resumen Ejecutívo: | [10 empty] | Histórico Supervisores:
Resumen Ejecutivo: 30-04-2024 Al momento el POI se encuentra en proceso inicial. Ya cuenta con Apoyo a la Supervisión designado, ya se realizó notificación del acto administrativo. A la fecha la representante legal se encuentra adelantando las gestiones para completar requisitos previos y firmar acta de inicio. Apoyo a la supervisión informa que se espera realizar socialización el siguiente 3 de mayo de 2024 25-05-2024 Al momento en el proyecto se surtieron las actividades de socialización, apertura del encargo fiduciario, notificación del acto administrativo, suscripción de acta de inicio y verificación de requisitos previos. En el corto plazo debe constituirse el CTGL y realizar un ajuste al POI solicitado por la organización. La construcción de Términos de referencia ya dio inicio. 26-06-2024 A la fecha se ha adelantado CTGL de ajuste a POI y tanto el apoyo a la supervisión como la organización se encuentran en construcción y revisión de Términos de Referencia. 26/07/2024 A la fecha la organización está adelantando construcción de TDR con el acompañamiento del apoyo a la supervisión delegado. Según informa Apoyo a la Supervisión en un principio la representante legal planteaba resistencia a la metodología de trabajo que se adelanta por parte de la UTT7. 28/08/2024: Se enviaron TDR a VGC y no han sido devueltos hasta la fecha. Pendiente realización de CGTL para aprobación de TDR hasta tanto no se cuente con el visto bueno de los mismos. 26/092024: Se actualiza POA, hasta el momento se han enviado los (5) cinco primeros términos de referencia a VGC para aprobación, no se cuenta con visto bueno de VGC para poder convocar a CTGL. 25/10/2024 Se acualiza POA. Los términos de referencia se encuentran aprobados por VGC, hasta el día 24 de octúbre del presente año, no se había realizado CTGL de aprobación de los mismos. Se proyectó realizar CTGL para aprobación de TDR y ajuste al POI. 27/11/2024: Se actualiza POA. Se realizó ajuste al POI y se eactualizó en el POA. Pendiente aprobación de TDR, se encuentran en mesas de trabajo para posterior aprobación en CTGL. Se están realizando mesas de trabajo para evaluación de oferentes. 16/12/2024: Hasta la fecha 12/12/2024 no se habían recibido minutas de contrato por parte de la organización. 29/01/2025: se elaboraron 5 TDR correspondientes a ingeniero agrónomo, Médico Veterinario, contador público, insumos y herramientas y maquinaria y equipos; de estos 3 términos de referencia se aprobaron 3 en CTGL correspondientes a los profesionales se enviaron a publicación y se adjudicaron los contratos, para los otros 2 TDR se realizó ajuste al POI referente a cambio de valores y se incluyó termo estacionario de 20 litros, y se procederá a revisar los TDR y una vez se tenga visto bueno se realizará CTGL para aprobación y posterior publicación. 25/02/2025: A partir de la indagación el apoyo a la supervisión delegado indicó que no se adelantaron actividades durante el mes de febrero de 2025. 28/03/2025: El encargo fiduciario se encuentra en suspensión. Está pendiente el inicio de actividades de los profesionales a los cuales se adjudicaron contratos en diciembre del año anterior, el inicio de actividades está supeditado a que se cuente con insumos, herramientas y equipos, a la fecha se está realizando CTGL de aprobación de TDR de maquinaria, herramientas e insumos. 25/04/2025: Se evaluaron oferntes de TDR de maquinaria, equipos y herramientas en mesas de trabajo, sólo un oferente cumplió con requisitos. Se están estructurando TDR de profesionales, psicosocial, trabajo social y enfoque de género. 19/05/2025: Se realizó CTGL de adjudicación de contratos de maquinaria e insumos. Aún no se ha proyectado CTGL para aprobación de ajuste del TDR de materiales y equipos. 26/05/2025: Actualmente el proyecto se encuentra en estructuración TDR, Se aprobó TDR de maquinaria y equipos en CTGL del 23 de mayo y se envío a publicació,Se realizó visita de seguimiento por parte de la DSYC. No se ha recibido minuta de contrato de herramientas e insumos. 25/06/2025: Se realizó un nuevo ajuste al POI, en el cual se aprobó unificar el diseño de los pendones, las arañas para pendones, la impresión por diseño y la impresión de pendones con sus respectivas arañas. Asimismo, se efectuó el cambio de dos profesionales. A la fecha, no se han recibido las minutas de los contratos correspondientes a maquinaria e insumos, ni a maquinaria y equipo. 23/07/2025: El día 22 de julio se realizó CTGL en el cual se programó entrega formal de herramientas e insumos que se encuentran actualmente en custodia de la organización a beneficiarios, para el día lunes 28 de julio, 24/07/2025: Se formalizó entrerga de maquinaria e insumos, las actas de entrega y recibo a satisfacción se encuentran cargadas enb el módulo de gestión de la DAAP. Se realizóCTGL de aprobación de pagos de contrato de insumos y maquinara, pendiente el cargue en el módlo de gestión de la DAAP. Pendiente estructuración de TDR acordados con la organización. 22/09/20265: Está pendiente realizar estructuración de TDR acordado con la organización, dado que durante el mes no fué emitida por parte de la organización propuesta formal. 22/10/2025: Se realizó mesa de trabajo el 14 de octubre para revisar propuesta de ajuste al POI de la organización. Pendiente estrcturación de TDR acordado con la organización, hasta tanto no sea aprobado el ajuste al POI. 22/11/2025: Se realizó mesa de estructucturación de TDR en la cual se decidió realizar ajuste al POI con el fin de integrar bloques de TDR acordado con la organización, concordantes para el proyecto. Por tanto, hasta que no se apruebe ajuste al POI no se podrán estructurar los TDR en bloques y aprobarlos en CTGL. 25/03/2026:el apoyo a la supervision indica que a corte de octubre de 2025, quedo toda la informacion del expediente en el Orfeo, igualmente indica que esta en revision juridica los terminos, ya que fueron allegados por la asociacion, se estan revisando y concertando la mesa de estructuracion de los TDR 27/04/2026:actualmente el proyecto esta sujeto a un cronograma designado por la DAP. | [10 empty] | Desde 17/02/2025 hasta la actualidad Diego Armando Solano. Vicepresidente Integración Productiva. Desde 11/04/2024 hasta 16/02/2025 Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 17/02/2025 hasta 31/03/2025 DIEGO ARMANDO SOLANO Desde 01/04/2025 hasta 21/09/2025 Carlos Ramirez Actualmente: Eliana Zambrano (Directora Encargada) Desde 13/11/2025 a 31/12/2025Diego Solano Desde 28/01/2026 a la actualidad mauricio manrique
Elaboró | Revisó
Astrid pulido | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on L13: P: Programado E: Ejecutado
Note on AU16: 1. Colocar Fecha de la Observación 2. Redactar Resumen especifico y diciente.
Note on C20: 1. Acta de compromiso y corresponsabilidad. 2. Registro Presupuestal para fuentes distintas a los otorgados por la ADR, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 3. Licencias definitivas y permisos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique. 4. Certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. 5. Garantía de cumplimiento otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.