## POA E.D
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [16 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
Nombre del Proyecto: |  |  | Implementar la cadena productiva de citricos en el municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3077 |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | AGRICOLA | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
No. Resolución y Fecha: |  | 218 del 19 de julio del 2021 |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 404316529 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Casanare |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 250429794 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Sabanalarga |  |  |  | Valor Contrapartida Certificada : |  |  | 82080000 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 100%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : |  |  | 71806735 | [8 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 90% | [16 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Presupuesto | Responsable Cofiananciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción) | Acciones a Adelantar y Avances de Alertas (Fecha y Descripción)
[10 empty] | ENE | %Avance | FEB | %Avance | MAR | %Avance | ABR | %Avance | MAY | %Avance | JUN | %Avance | JUL | %Avance | AGO | %Avance | SEP | %Avance | OCT | %Avance | NOV | %Avance | DIC | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-07-27 | 2021-07-27 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo%2FF%2D001%2DACTA%2DNOTIFICACION%2DPERSONAL%2DResolucion%5F218%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1
| Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-08-26 | 2021-08-26 | P | [14 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario%2FCONTRATO%20EF%20%2D%20ADR%20%28RES%20218%2D21%20ASOVIDA%29%20FIRMADO%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario
[9 empty] | E | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-10-07 | 2022-10-07 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0% |  |  |  | Julio 2024: No se encuentra evidencia de esta actividad
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-08-17 | 2021-08-17 | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | Julio 2024: No se encuentra evidencia de esta actividad
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-08-17 | 2021-08-17 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E5%20Socializaci%C3%B3n%20del%20proyecto&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-08-17 | 2021-08-17 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E6%20Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico%20de%20Gesti%C3%B3n%20%2DCTG%20%C2%B7%201%2FAsistencia%20conformaci%C3%B3n%20CTGL%20Sabanalarga%2017%20agosto%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E6%20Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico%20de%20Gesti%C3%B3n%20%2DCTG%20%C2%B7%201 | Julio 2024: Sólo hay un listado de asistencia sin referencia
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Terminos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-07-17 | 2022-07-17 | P | [10 empty] | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E2%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | Julio 2024: Sólo 1 TDR cargado
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Publicación de Terminos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-04-08 | 2022-04-08 | P | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E3%20Publicaci%C3%B3n%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | Julio 2024: Carpeta vacía
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 2 | N/A | N/A | 0% | 17/08/2021, 7/04/2022, 13/07/2022, 10/08/2022, 16/08/2023, 14/12/2022 | 17/08/2021, 7/04/2022, 13/07/2022, 10/08/2022, 16/08/2023, 14/12/2022 | P | [6 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 3 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 6 | 100% | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E1%20Comit%C3%A9%20%28s%29%20TGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | Julio 2024: Sólo hay 5 actas de CTGL
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | Julio 2024: Carpeta vacía
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. Fase de Ejecución
2.1. Activos Productivos
2.1.1. Maquinaria, Insumos, Mano de obra | Naranjo Tangelo | Unidad | 3885 | 69930000 | CONTRAPARTIDA OTROS | 17.3% | 2022-11-19 | 2022-11-19 | P | [20 empty] | 3885 | 100% |  |  | 3885 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3885 |  | 0 |  | 3885
| Naranja Valencia | Unidad | 3885 | 69930000 | ADR | 17.3% | 2022-11-19 | 2022-11-19 | P | [20 empty] | 3885 | 100% |  |  | 3885 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3885 |  | 0 |  | 3885
| Análisis de suelos | Unidad | 37 | 4624667 | CONTRAPARTIDA OTROS | 1.144% |  |  | P | [20 empty] | 37 | 100% |  |  | 37 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37 |  | 0 |  | 37
| Roca fosfótica con registro ICA | bulto x 50 kg | 370 | 9250000 | ADR | 2.288% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 370 | 100% | [6 empty] | 370 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 370
| Abono orgánico mineralizado acondicionador orgánico para aplicación del suelo con Registro ICA | bulto x 50 kg | 592 | 13616000 | ADR | 3.368% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 592 | 100% | [6 empty] | 592 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 592
| Fertilizante compuesto en síntesis química (NPK 10 -30 -10) con Registro ICA | bulto x 50 kg | 148 | 35668000 | ADR | 8.822% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 148 | 100% | [6 empty] | 148 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148
| Micorrizas | bulto x 50 kg | 74 | 6660000 | ADR | 1.647% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 74 | 100% | [6 empty] | 74 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74
| Mezcla de microelementos (balance de microelementos) con Registro ICA | bulto x 50 kg | 111 | 12210000 | ADR | 3.02% | 2022-11-19 | 2022-11-19 | P | [20 empty] | 111 | 100% |  |  | 111 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111 |  | 0 |  | 111
| Bioestimulante liquido a base de aminoácidos con Registro ICA | Litro | 74 | 3700000 | ADR | 0.9151% | 2022-11-19 | 2022-11-19 | P | [20 empty] | 74 | 100% |  |  | 74 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 74
| Insecticida de Síntesis Química Líquido de amplio espectro con Registro ICA | Litro | 74 | 2294000 | ADR | 0.5674% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 74 | 100% | [6 empty] | 74 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74
| Fungicida sistémico con registro ICA | Litro | 74 | 2368000 | ADR | 0.5857% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 74 | 100% | [6 empty] | 74 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74
| Herbicida sistémico | Litro | 74 | 1850000 | ADR | 0.4576% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 74 | 100% | [6 empty] | 74 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74
| Coadyuvante Agrícola Humectante, Acidificante, Indicador de pH, con Registro ICA | Litro | 74 | 2146000 | ADR | 0.5308% | 2022-11-19 | 2022-11-19 | P | [20 empty] | 74 | 100% |  |  | 74 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 74
| Fertilizante foliar | KG | 148 | 1628000 | ADR | 0.4027% | 2022-09-07 | 2022-09-07 | P | [16 empty] | 148 | 100% | [6 empty] | 148 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2Factas%20de%20entregas%20insumos%20sep%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148
| preparación del terreno | Jornal | 46335 | 13461488 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 3.329% | 2022-12-10 | 2022-12-10 | P | [22 empty] | 46335 | 69.06% | 46335 | 69.06% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32000 |  | 32000
| Trazado y ahoyado | Jornal | 46335 | 8413430 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 2.081% | 2022-12-10 | 2022-12-10 | P | [22 empty] | 46335 | 69.06% | 46335 | 69.06% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32000 |  | 32000
| Siembra | Jornal | 46335 | 13461488 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 3.329% | 2023-03-29 | 2023-03-29 | P |  |  |  |  | 46335 | 69.06% | [18 empty] | 46335 | 69.06% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 32000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 32000
| Control manual de malezas | Jornal | 46335 | 5048058 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 1.249% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Control químico de malezas | Jornal | 46335 | 3365372 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 0.8324% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Control de plagas y enfermedades | Jornal | 46335 | 5048058 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 1.249% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fertilización | Jornal | 46335 | 8413430 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 2.081% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poda de formación / mantenimiento | Jornal | 46335 | 6730744 | CONTRAPARTIDA- OTROS | 1.665% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fungicida Biologico | Litro | 39 | 1386140 | ADR | 0.3428% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Insecticida organico | Litro | 39 | 2631330 | ADR | 0.6508% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2.Estudios Suelos y Adecuación de Tierra | Análisis químico de suelos completo | Unidad | 223 | 27875000 | ADR | 6.894% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Adecuación de drenajes principal (1,1m de profundidad x 0,8m de ancho x 0,8m de base x 200m de largo/ha) | Global | 1 | 58500000 | ADR | 14.47% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Análisis químico de suelos completo | Global | 2 | 4875000 | ADR | 1.206% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Inversion Directa
2.2.1. Asistencia tecnica | Profesional Técnico (agrónomo) | Mes | 10 | 30000000 | ADR | 7.42% | 2022-10-05 | 2023-10-05 | P | [18 empty] | 10 | 10% | 10 | 10% | 10 | 10% | 30 | 10% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo | 18/04/2023: A la fecha no se ha realizado los pagos al ing Agronomo, el tecnico Agropecuario y contador.
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
| Contador | Mes | 10 | 17150000 | ADR | 4.242% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | P | [18 empty] | 10 | 10% | 10 | 10% | 10 | 10% | 30 | 10% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
2.2.2 Talleres | Tecnologo agropecuario | Mes | 10 | 20000000 | CONTRAPARTIDA-OTROS | 4.947% | 2023-10-05 | 2023-10-05 | P | [18 empty] | 10 | 10% | 10 | 10% | 10 | 10% | 30 | 10% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
| Escuelas de Campo Tema 1 | Taller | 1 | 1200000 | ADR | 0.2968% | 2022-10-22 | 2022-10-22 | P | [18 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo | 21/03/2023: Reportado en el informe de visita de campo del apoyo a la supervisión y cargado en el aplicativo.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Escuelas de Campo Tema 2 | Taller | 1 | 1200000 | ADR | 0.2968% | 2022-10-22 | 2022-10-22 | P | [18 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo | 21/03/2023: Reportado en el informe de visita de campo del apoyo a la supervisión y cargado en el aplicativo.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Taller 1 | Taller | 1 | 1200000 | ADR | 0.2968% | 2022-11-13 | 2023-11-13 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo | 21/03/2023: Reportado en el informe de visita de campo del apoyo a la supervisión y cargado en el aplicativo.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Taller 2 | Taller | 1 | 1200000 | ADR | 0.2968% | 2022-11-13 | 2023-11-13 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo | 21/03/2023: Reportado en el informe de visita de campo del apoyo a la supervisión y cargado en el aplicativo.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Taller 3 | Taller | 1 | 1200000 | ADR | 0.2968% | 2022-11-13 | 2023-11-13 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  |  | No hay evidencia en aplicativo | 21/03/2023: Reportado en el informe de visita de campo del apoyo a la supervisión y cargado en el aplicativo.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.2.3.Comercializacion | Transporte de insumos agrícolas y material vegetal | Viaje | 18 | 3240000 | CONTRAPARTIDA | 0.8014% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Transporte de producción |  |  |  |  | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Encargo Fiduciario |  |  | 28109794 | ADR | 6.952% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. Fase de Seguimiento
3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 11/04/2023 19/09/2024 20/03/2025 27/10/2025 | 13/04/2023 21/09/2024 21/03/2025 29/10/2025 | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Actualialización del POA | Unidad | 2 | N/A | N/A | 0% | 3/08/2023, 14/12/2023 26/04/2024 24/05/2024 23/07/2025 22/08/2025 23/09/2025 22/09/2025 | 3/08/2023, 14/12/2023 26/04/2024 24/05/2024 23/07/2025 22/08/2025 23/09/2025 22/09/2025 | P | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 4 | 100% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F3%2E%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL%2F3%2E1%20Visitas%20de%20Seguimiento%20y%20Control%2FBP3077R218%20Informe%20y%20anexos%20ABRIL%202023&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 4
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-08-26 | 2025-01-28 | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E4%20FASE%20DE%20CIERRE%2F2%2E4%2E3%20Liquidaci%C3%B3n%20encargo%20fiduciario&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2F
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F218%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E4%20FASE%20DE%20CIERRE%2F2%2E4%2E4%20Socializaci%C3%B3n%20del%20balance%20de%20cierre%2FVISITA%20DE%20CIERRE%2009%20DE%20JUNIO%202025&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Acto administrativa de cierre | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Resumen Ejecutivo: | [9 empty] | Histórico Supervisores:
RESUMEN EJECUTIVO: 26/02/2024: Se actualizó el POA. No se reportan actividades desde la última actualización. 26/03/2024: Se actualizó el POA. No se reportan actividades desde la última actualización. 26/04/2024: Se verificaron actas en SharePoint de ECAS y talleres. El PIDAR permanece en trámite de cierre ante la UTT. Los rendimientos financieros no serán reinvertidos debido a la falta de interés de la organización. 24/05/2024: Se actualizó el POA. Se solicitó a la fiducia el estado de cuenta. Una vez se reciba, se programará visita al proyecto como parte de las acciones de cierre. 26/07/2024: El PIDAR sigue en proceso de cierre. Estaba previsto realizar el CTGL de cierre en julio, pero no se llevó a cabo. El apoyo a la supervisión continúa gestionando la organización de la socialización de cierre. 26/08/2024: En proceso de cierre. El apoyo a la supervisión está proyectando el informe final, el cual solo podrá concluirse cuando se cuente con el informe de cierre fiduciario. La socialización de cierre aún no se ha programado. 27/09/2024: En visita de campo a Sabanalarga, Casanare, se constató que la asociación asignada no existe en el territorio. Se determinó que es un derivado artificial de una empresa privada de Monterrey, Casanare, usada como "paraguas" para incluir beneficiarios. Se evidenció la muerte de la mayoría de los naranjos por entregas en época inadecuada, falta de riego y análisis de suelos realizados después de la entrega de enmiendas. 25/10/2024: En visitas del 19 al 21 de septiembre y revisión documental, se identificaron situaciones críticas: Beneficiarios que no recibieron insumos ni plántulas, pese a que aparecen actas firmadas. Evidencias de firmas falsificadas. Organización sin base social real (“organización de papel”). Vínculos directos con empresa privada del municipio. Tercerización de funciones que generó sobrecostos por $54.680.376. 25/11/2024: A la fecha no se ha realizado la socialización de cierre. Apoyo a la supervisión está elaborando el informe final. Se constató que no existe referencia en actas de CTGL al proceso de selección del contratista. Además, aparece el representante legal de la organización como parte de la Junta Directiva, lo que contraviene las directrices de la ADR. 16/12/2024: No se ha realizado la socialización de cierre. Apoyo a la supervisión indicó que esta actividad se adelantará en 2025. 29/01/2025: Se solicitó la liquidación del encargo fiduciario. La fiducia remitió el documento. El apoyo a la supervisión decidió comunicarse telefónicamente con los beneficiarios; hasta la fecha ha logrado contactar a 12 de 37. Paralelamente, avanza la elaboración del informe final técnico y financiero. 19/02/2025: Se realizó visita de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión. Se reportaron fallas en la injertación de plántulas, lo cual ha afectado los cultivos. Está en construcción un informe técnico con el ingeniero agrónomo de la UTT. 25/02/2025: El apoyo a la supervisión indicó que deben revisarse los hallazgos encontrados antes de proceder con el cierre. 26/03/2025: En visita del equipo de Seguimiento y Control se evidenciaron múltiples irregularidades: Beneficiarios niegan haber recibido insumos. Actas con firmas aparentemente falsificadas. Solo un cultivo en producción. Desconocimiento por parte de beneficiarios sobre la existencia de la organización. Análisis de suelos cobrados pero no entregados. Asistencia técnica ineficaz. 27/04/2025: Está pendiente visita del apoyo a la supervisión para verificar los hallazgos reportados por el equipo de SyC. También se espera reunir a la organización para establecer el estado del cierre del proyecto. 26/05/2025: En reunión de seguimiento a los PIDAR, se informó que el área jurídica autorizó avanzar con la fase de cierre del PIDAR. Está pendiente subir el informe técnico al módulo de gestión y realizar el CTGL para el uso del remanente. 25/06/2025: El PIDAR aún no ha hecho uso de los remanentes disponibles. Se aprobó realizar la compra correspondiente y justificarla mediante factura, evitando así la elaboración de nuevos Términos de Referencia (TDR), dado que el valor es bajo. Actualmente, se encuentra en elaboración el informe final de cierre. 23/07/2025: En el CTGL realizado el 2 de julio de 2025, se aprobó el uso de los remanentes disponibles; sin embargo, a la fecha no se ha recibido la factura de compra por parte del representante legal de la asociación. En cuanto al informe de cierre, este ya fue revisado por la VIP y se encuentra en proceso de ajustes conforme a las observaciones realizadas. 22/08/2025: Actualmente el representante legal no ha remitido la factura de comprsa de equipo aprobado para el uso de excedente, motivo por el cual se le ha oficiado en varias ocasiones solicitando respuesta, sin obtenerla hasta la fecha. El informe final del prpyecto ya fue ajustado de acuerdo con los requerimientos de la VIP. Adicionalmente, se encuentra pendiente que la organización emita la certificación de algunas actividades de contrapartida. 23/09/2025: Actualmente el representante legal no ha remitido la factura de compra de equipo aprobado para el uso de excedentes certificado de contrapartida y lista s completas de benficiarios a quien se les realizó evento de socialización de cierre del proyecto, motivo por el cual se le ha oficiado en varias ocasiones solicitando respuesta, sin obtenerla hasta la fecha. desde la UTT se oficiará nuevamente expresando la normatividad vigente respecto a un posible desestimiento Tacito con el fin de avanzar al cierre del proyecto. 22/10/2025: Actualmente, el oficio para la notificación al representante legal se encuentra en revisión por parte de la directora encargada, con el fin de otorgar un plazo no mayor a treinta (30) días para que allegue la factura de compra correspondiente a los remanentes. pendiente avanzar con actividades de cierre del proyecto, se realizará visita por parte del AOT de la DSYC al proyecto 24/11/2025: Actualmente y de acuerdo a lo establecido el oficio para la notificación al representante legal fue enviado el día 12 de noviembre; sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna. La factura de compra por parte del representante legal es necesaria para avanzar con el cierre del proyecto. Se espera respuesta 26/12/2025: Actualmente, no ha sido posible avanzar al cierre del proyecto debido a que el representante legal no allegó la factura de compra del computador aprobado con los recursos de remanentes. Desde el nivel central, con el apoyo del abogado de la Dirección de Seguimiento y Control, se realizó la notificación correspondiente al representante legal, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna. En razón a lo anterior, y con el fin de avanzar en el cierre del proyecto, se tomó la decisión de publicar un edicto en el municipio de Sabanalarga, a efectos de notificar el cierre del proyecto. 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica que no se ha realizado el CTGL de cierre de proceso a la fecha. 25/04/2026:Esta pendiente la verificacion del acta de desestimiento tacito y control por parte del juridico de la utt, junto con la estructuracion del informe final y su consolidado. | [9 empty] | Desde 16/09/2019 Hasta 19/09/2021: DIEGO LUIS GUZMAN PACHON / Director UTT7 Desde 20/09/2021 Hasta 19/10/2021: DINORAH PATRICIA ABADIA MURILLO/Dir. encargada-vicepresidencia proyectos Desde 20/10/2021 Hasta 01/09/ 2022: CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA/ Director UTT7 Desde 02 /09/2022 Hasta 25/09/2022: DINORAH PATRICIA ABADIA MURILLO/Dir. Encargada-vicepresidencia proyectos Desde 26/09/2022 Hasta 18/10/2022: CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO/ Dir. encargado- secretaria general Desde 19/10/2022 Hasta 27/10/2022 HECTOR FABIO CORDERO HOYOS/Dir. encargado - VIP Desde 28/10/2022 hasta 03¡/11/2022 ONIS JOHANNA FIERRO HERNANDEZ/ Dir. encargada - planeación- ADR Desde 04/11/2022 hasta 13/04/2023 LUIS GABRIEL GUZMAN CASTRO/ VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Desde 14/04/2023 hasta 16/02/2025 CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA/ Director UTT7 Desde 17/02/2025 hasta 31/03/2025 Diego Armando Solano. Desde 01/04/2025 hasta 23/06/2025 Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 24/06/2025 hasta 09/07/2025 Diego Armando Solano. Desde enero de 2026 a la fecha esta mauricio manrique Desde el 10/07/2025 hasta el 21/09/ 2025 Carlos Arturo Ramírez Fonseca Desde 22/09/2025 hasta 12 de noviembre de 2025 Eliana Zambrano Directora UTT 7 (E) Desde el 13/11/2025 hasta 31/12/2025 Diego Solano Desde 28/01/2026 a la actualidad mauricio manrique
Elaboró | Revisó
Astrid pulido | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on K12: P: Programado E: Ejecutado
Note on AR15: 1. Colocar Fecha de la Observación 2. Redactar Resumen especifico y diciente.
Note on C19: 1. Acta de compromiso y corresponsabilidad. 2. Registro Presupuestal para fuentes distintas a los otorgados por la ADR, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 3. Licencias definitivas y permisos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique. 4. Certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. 5. Garantía de cumplimiento otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.