## Plan Operativo de Activades
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [16 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
Nombre del Proyecto: |  | Fortalecimiento de la ganadería doble propósito del municipio de Sácama, a través, de la consolidación de las capacidades productivas y organizacionales de la asociación de lecheros del municipio, mediante la dotación de activos productivos, el acompañamiento biotecnológico y la extensión rural.
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3150 |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | PECUARIA | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
No. Resolución y Fecha: |  | 272 del 19 de agosto del 2021 |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 672475412 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Casanare |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 269390000 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Sácama |  |  |  | Valor Contrapartida: |  |  | 88000000 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 5%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : |  |  | 315085413 | [8 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 36% | [18 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Presupuesto | Responsable Cofiananciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción)
[10 empty] | ENE | %Avance | FEB | %Avance | MAR | %Avance | ABR | %Avance | MAY | %Avance | JUN | %Avance | JUL | %Avance | AGO | %Avance | SEP | %Avance | OCT | %Avance | NOV | %Avance | DIC | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado |  | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-07-25 | 2021-07-25 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 27/03/2023: La fecha corresponde a la nueva resolución 380 de 2022. | DD/MM/AAAA: describir alerta respecto al item de la fila DD/MM/AAAA:
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-10-28 | 2021-10-28 | P | [18 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 27/03/2023: El encargo fiduciario no cuenta con la firma del representante legal de la asociación. 26/07/2024: Sigue igual que en marzo de 2023. Es asombroso
[9 empty] | E | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-09-23 | 2022-09-23 | P | [16 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR%2FFIMP015CertificacionCumplimientoRequisitosV33082022%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-09-23 | 2022-09-23 | P | [16 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | NO se encuentra acta de inicio
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-11-02 | 2022-11-02 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E5%20Socializaci%C3%B3n%20del%20proyecto&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-09-23 | 2022-09-23 | P | [16 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E4%20Conformaci%C3%B3n%20CTGL%2F1%20CTGL%20272%2D2021%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E4%20Conformaci%C3%B3n%20CTGL
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Terminos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 05/06/2023 | 2023-06-05 | P | [10 empty] | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E2%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%2FTERMINOS%20DE%20REFERENCIA&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 27/03/2023: No se cuenta con información en el sharepoint. Se solicita apoyo a la supervisión para confrimar las fechas. 26/07/2024 Ya se subió la información
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Publicación de Terminos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 07/06/2023 20/09/2023 06/10/2023 | 14/06/2023 26/09/2023 12/10/2023 | P | [10 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 3 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E3%20Publicaci%C3%B3n%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 27/03/2023: No se cuenta con información en el sharepoint. Se solicita apoyo a la supervisión para confrimar las fechas.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 23/09/2022 29/03/2023 05/06/2023 30/06/2023 17/07/2023 09/08/2023 31/10/2023 | 23/09/2022 20/03/2023 05/06/2023 30/06/2023 17/07/2023 09/08/2023 31/10/2023 | P |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 5 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E6%20Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico%20de%20Gesti%C3%B3n%20%2DCTG%20%C2%B7%201&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 26/07/2024 Sólo hay un acta de CTGL
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 22/08/2023 30/08/2023 02/08/2023 | 22/08/2023 30/08/2023 02/08/2023 | P | [14 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 27/03/2023: No se cuenta con información en el sharepoint. Se solicita apoyo a la supervisión para confrimar las fechas. 26/07/ Ya se subió infrmación
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
2. Fase de Ejecución
2.1. Insumos y Herramientas
Insumos | Estudio de suelos especifico, Pruebas físico - químicas en laboratorio (Ph – N* - MO – P – K –Ca – Mg – Al – CIC – Fe – Mn – Zn – Cu – B –S – Textura | Unidad | 50 | 6000000 | ADR | 0.8922% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 6000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Suministro de pajillas de toros puros con registro presentación 0,5 provenientes de laboratorio | Pajillas | 200 | 6000000 | ADR | 0.8922% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 6000000 | Acta 02 comité técnico de gestión local, 29-03-2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Novillas o vacas con gestacion de transferencia de embrion de 90 dias de preñes | Animal | 50 | 250000000 | ADR/CONTRAPARTIDA | 37.18% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 250000000 | Acta 02 comité técnico de gestión local, 29-03-2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sal mineralizada al 10 % | Bulto | 650 | 52000000 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 7.733% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 52000000 | Acta 02 comité técnico de gestión local, 29-03-2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| OXITETRACILINA 100MG 500ml (antibiótico) | Frasco | 100 | 11000000 | CONTRAPARTIDA | 1.636% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 11000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fungicida Biologico | Litro | 39 | 1386140 | ADR | 0.2061% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 1386140
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Insecticida organico | Litro | 39 | 2631330 | ADR | 0.3913% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 2631330
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Análisis químico de suelos completo | Unidad | 223 | 27875000 | ADR | 4.145% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 27875000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Adecuación de drenajes principal (1,1m de profundidad x 0,8m de ancho x 0,8m de base x 200m de largo/ha) | Global | 1 | 58500000 | ADR | 8.699% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 58500000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Análisis químico de suelos completo | Global | 2 | 4875000 | ADR | 0.7249% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4875000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Vacunas contra fiebre aftosa | Unidad | 2000 | 2800000 | CONTRAPARTIDA | 0.4164% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 2800000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sal mineralizada al 10 % | Bulto | 200 | 16000000 | CONTRAPARTIDA | 2.379% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 16000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ALBENDAZOL al 25% ORAL 500 ml (desparazitante) | Frasco | 50 | 5050000 | CONTRAPARTIDA | 0.751% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 5050000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| fosforo y selenio inyectable fco 500 ml (suplemento vitamínico) | Frasco | 50 | 4000000 | CONTRAPARTIDA | 0.5948% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Gonadotrofina Coriónica Equina (20 ml) | Frasco | 20 | 3560000 | CONTRAPARTIDA | 0.5294% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3560000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| cipionato de estradiol (50 ml) | Frasco | 8 | 600000 | CONTRAPARTIDA | 0.08922% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 600000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| prostaglandina (100 ml) | Frasco | 8 | 544000 | CONTRAPARTIDA | 0.0809% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 544000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| benzoato de estradiol (100 ml) | Frasco | 4 | 288000 | CONTRAPARTIDA | 0.04283% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 288000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| progesterona al 0,5 (bolsa por 10 unidades) | Bolsa | 20 | 3800000 | CONTRAPARTIDA | 0.5651% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3800000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| cloruro de potasio por 50 kg | Bulto | 32 | 8000000 | ADR | 1.19% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | P | [20 empty] | 32 | 100% |  |  | 32 | 100% | 0 |  |  |  | 8000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 |  | 0 |  | 32
| fosforo de origen ciderurgico fósforo, calcio, magnesio; silice y micronutrientes en las plantas (50 kg) | Bulto | 12 | 1440000 | ADR | 0.2141% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | P | [20 empty] | 12 | 100% |  |  | 12 | 100% | 0 |  |  |  | 1440000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 12
| Adquisicion de arboles de Guayacan listo para siembra, Altura minima 25 cm. | Unidad | 1000 | 3500000 | CONTRAPARTIDA | 0.5205% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Urea (Fertilizante nitrogenado con el 46 % de Nitrógeno) | Bulto | 40 | 8750000 | ADR | 1.301% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | P | [20 empty] | 40 | 80% |  |  | 40 | 80% | 3 |  |  |  | 8750000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 |  | 0 |  | 32
| Semilla de maiz atl 200 maíz mejorado para producir más tallo, hoja y grano, que al ser cortado y picado se transforma en alimento (silo) para los rumiantes. (bulto 14 kg) | Bulto | 10 | 4500000 | CONTRAPARTIDA | 0.6692% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4500000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cal agricola (bulto 40 kg) | Bulto | 150 | 3750000 | ADR | 0.5576% | 2023-11-17 | 2023-11-17 | P | [20 empty] | 150 | 100% |  |  | 150 | 100% | 0 |  |  |  | 3750000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F272%2D380%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150
| Gliflosato 480 | Litro | 10 | 300000 | CONTRAPARTIDA | 0.04461% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 300000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Maquinaria, Equipo e Infraestructura
| Ecógrafo para diagnostico con sonda convecsa | Unidad | 1 | 17900000 | ADR | 2.662% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 17900000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cantina de 40 lts en acero inoxidable | Unidad | 50 | 20000000 | CONTRAPARTIDA | 2.974% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 20000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| valde de 12 lts en acero inoxidable | Unidad | 50 | 12500000 | CONTRAPARTIDA | 1.859% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 12500000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Empacadora Silo Pack peso aproximado de 320 kg, capacidad de trabajo 1500 kg/hora, capacidad del eje de transporte 1200 kg, sistema de freno disco hidraulico, cajó abatible semi automático, material de Sinfin acero estructural 10 km, Neumáticos Rin 13 cantidad 2 (rin 8),motor diesesl 6,5 Hp. | Unidad | 1 | 21955000 | ADR | 3.265% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 21955000 | Acta 02 comité técnico de gestión local, 29-03-2023 | 26/07/2024 En el acta de entrega no se evidencia entrega de empacadora
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| bascula con indicador de pesaje lectronico en acero y resistente a golpes, displey led 6 dijitos, cap 3000kg, bateria recargable,dos barras pesaje de alta resistencia, manguera de alta presion, conectorbascula, pedestal metalico, chazoz metalicos con impresora | Unidad | 1 | 16000000 | ADR/CONTRAPARTIDA | 2.379% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 16000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Asistencia Técnica
| Profesional Tecnico Productivo | Mes | 6 | 13800000 | ADR | 2.052% | 2023-08-22 | 2024-02-21 | P | [14 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 4 | 100% | 0 |  |  |  | 13800000
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 4
| Coordinador Proyecto | Mes | 7 | 18900000 | ADR | 2.811% |  |  | P | [14 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 4 | 100% | 0 |  |  |  | 18900000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 4
| Profesional Socio Empresarial | Mes | 6 | 13800000 | ADR | 2.052% | 2023-08-21 | 2024-02-28 | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 13800000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Contador | Mes | 8 | 4000000 | ADR | 0.5948% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 4000000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Gastos Operativos
[6 empty] | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Mano de Obra
| ESTABLECIMIENTO DE BANCO DE FORRAJE 2000 METROS CUADRADOS POR PRODUCTOR ( ARREGLO DE TERRENO, SIEMBRA, FERTILIZACIÓN, MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFEREMEDADES, COSECHA Y ENSILADO) | Jornal | 500 | 23230500 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 3.454% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 23230500
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MANEJO DE GANADO | Jornal | 4562.5 | 211978312.5 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 31.52% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 211978312.5
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MANTENIMIENTO DE PRADERAS | Jornal | 600 | 27876600 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 4.145% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [5 empty] | 27876600
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. Fase de Seguimiento
3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | Unidad | 12 | N/A | N/A | 0% | 12/07/2023 19/08/2024 | 13/07/2023 20/08/2024 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 27/03/2023: Las fechas corresponden a las fechas de informe, no a la de visita. | 26/07/2024 No hay carpeta correspondiente
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Actualialización del POA | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% | 21/07/2023 23/11/2023 11/12/2023 26/07/2024 | 21/07/2023 23/11/2023 11/12/2023 26/07/2024 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% |  |  | 2 | 100% | 0
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Acto administrativa de cierre | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Resumen Ejecutívo: | [9 empty] | Des
Resumen Ejec:utivo: 22/08/2025: A la fecha no se avanzado con la estructuración y definición de actividades para la adquisición de los semovientes, Por otro lado en el presente mes se logró finalmente el acuerdo para que la firma fiduciaria restituya los dineros tomados de más. Este monto asciende a $48,000,000 según el acuerdo y cruce de cuentas. Sin embargo la fiducia aun no ha restituido el dinero y tampoco por parte de la ADR y la Organización se ha formalizado ni el mecanismo de devolución ni los plazos que obliguen a la fiducia a restituir el dinero. 25/06/2025: Dentro de la DAAP, el apartado de documentos relacionados con pagos a proveedores se encuentra vacío. En cuanto a la entrega de insumos, solo se cuenta con registro de cinco de ellos. Actualmente, se está brindando apoyo jurídico para subsanar las causas que han generado la alerta en el PIDAR. Con relación a la contrapartida de la alcaldía, ya se logró establecer la ubicación de los recursos. 26/05/2025: Se acordo en mesa de trabajo realizada el dia 22y 23 de mayo que se oficiaria desde la VP mendiente los enlaces de la ADR ante la fiducia para establecer opciones para la devolución del dinero que se cobro doble, en ese sentido establecer la consignación de la contrapartida por parte de la alcaldía, se debe tener claridad financiera para dar continuidad al PIDAR. 19/05/2025: El proyecto no ha mostrado avances en las actividades programadas para atender la alerta vigente. Actualmente, se encuentra rezagado debido a cambios recientes de contratistas. 27/04/2025: El día martes 22 de abril se adelantó mesa técnica con delegada financiera de la ADR encontrando que el sobrecobro fue de $57,000,000 y que los recursos que según se entiende debían ser aportados por la alcaldía de Sácama no aparecen en los informes remitidos por la fiducia. Igualmente se tenían unos rendimientos financieros de $80,000,000 que con los sobrecobros llevaron a que a la fecha el encargo fiduciario cuente exactamente con $300,000,000. Esto, según las proyecciones, indica que el PIDAR se encontraría desfinanciado. No se ha avanzado con las actividades pendientes en el POI 26/03/2025: El proyecto se encuentra detenido por la indefinición en la que se encuentra el encargo fiduciario. Una de las beneficiarias del proyecto se comunicó con el AOT designado para informar que la alcaldía de Sácama se encuentra redactando una solicitud para solicitar la devolución de los recursos aportados a la fiducia para llevar a cabo el PIDAR en vista de la no ejecución o avance del mismo. Se sugiere desde Seguimiento y Control que se tomen cartas en el asunto respecto a la fiducia y que se adelante una reunión con los beneficiarios en el territorio por parte de la VP. 25/02/2025: Durante el mes de febrero de 2025 no se han adelantado actividades. La persona inicialmente delegada para apoyar la supervisión indicó que no puede proceder porque en su contrato no tiene esta función. 29/01/2025: El proyecto se encuentra rezagado, debido a que no se ha logrado avanzar en lo relacionado con la entrega de los semovientes requeridos para la ejecución del PIDAR. Solo se ha realizado entrega de insumos agrícolas; la organización solicitó la liquidación del contrato de semovientes, y se requirió ante la aseguradora el trámite respectivo para el incumplimiento por parte del proveedor; a la fecha no se ha tenido respuesta frente a las acciones por el incumplimiento 16/12/2024: Al finalizar el año la supervisión del PIDAR no logró que se adelantara ninguna actividad. El encargo fiduciario (vencido hace dos años). el AOT comprobó que la firma fiduciaria ha estado cobrando dos salarios mínimos más IVA todos los meses desde el inicio del encargo fiduciario cuando lo acordado era medio salario mínimo más IVA. pendiente lo relacionado contratación de los semovientes. 25/11/2024: Los TDR para maquinaria y contador público están en revisión por parte del área jurídica de la UTT7. La propuesta de ajuste por parte de la organización para los semovientes no se ha entregado de manera formal. Por parte del apoyo a la supervisión no ha sido posible el acceso a la información de la Fiducia lo que hace imposible conocer la situación financiera del proyecto. 25/10/2024: A lo largo del mes de octubre no hubo prácticamente ningún avance al respecto del PIDAR. A partir del seguimiento del semáforo semanal se puede deducir que el apoyo a la supervisión no conoce adecuadamente el procedimiento. Es probable que el PIDAR esté desfinanciado ya que la fiducia contratada cobra mucho más que un SMLMV. 27/09/2024: A la fecha ya se cuenta finalmente con representante legal en firme. Se procederá a realizar el acompañamiento a la organización para que actualice la tarejta de firmas y el SARLAFT ante la fiducia, se reactive el encargo y se de inicio a construcción de TDR para adquirir de nuevo los semovientes según al acuerdo que llegue internamente la organización. 26/08/2024: A la fecha la organización ya corrió la póliza por incumplimiento al contratista de los semovientes. Por otra parte el proceso para formalizar al nuevo representante legal aun no termina, lo que está ocasionando retrasos en el desarrollo del proyecto. 29/06/2024: Se actualiza POA, en proceso cambio del representante legal de la organización, Se solicitará liquidación del contrato de semovientes 25/05/2024: Se actualiza POA, pendiente legalización por parte de la organización ante la ADR de la prorroga del contrato de suministro de semovientes. 26/04/2024: Se actualiza POA, pendiente prorroga proveedor de semovientes, publicación de términos de contador. 26/03/2024: Se actualiza el POA, hasta el momento no han sucedido actividades en el proyecto. 26/02/2024: Se actualiza el POA, hasta el momento no han sucedido actividades en el proyecto. 26/07/2024: A partir del incumplimiento de la empresa "OTRAS" en su compromiso de entrega de semovientes y algunos insumos en el presente mes se definió cancelar de manera unilateral el proyecto y solicitar aplicación de pólizas. Un interesante aprendizaje. 23/07/2025: A la fecha el encargo fiduciario sigue desactivado o más bien en el limbo jurídico. No se ha resuelto la situación más allá de la aceptación de los recursos por parte de la fiducia. Sin embargo la acción de la devolución no se ha concretado y un otrosí propuesto por sugerencia de la ADR en el cual la fiducia se comprometiera a devolver los recursos y de ese modo reactivar el encargo fue remitido por la fiducia (según explica el apoyo a la supervisión) sin mención alguna a la devolución de los recursos. 22/09/2025: A la fecha el proyecto se encuentra sin avance significativo alguno. No se ha avanzado en la construcción de Términos de Referencia, no se ha logrado resolver la situación del sobrecobro realizado por la Fiducia, no se ha cancelado el contrato de suministros ejecutado en noviembre de 2023. Es probable que este PIDAR entre en su quinto año de ejecución sin ningún avance significativo más allá del consumo de los recursos por parte del encargo fiduciario y la disminución del poder adquisitivo. 22/10/2025: A la fecha no se ha logrado ningún avance significativo en el PIDAR. FIDUALIANZA envió un correo indicando que retomaba el cobro mensual de la comisión fiduciaria por 0,5 SMMLV desde el mes de octubre y que en este sentido restituiría los recursos. Más allá de eso, la Contraloría General de la República realizó visita al PIDAR entre los días 20 y 21 de octubre. 24/11/2025: Se realizó mesa de trabajo con la organización , VIP, UTT y seguimientpo y control el 24 de novimebre en el cual se expusieron los siguientes temas: revisión del POI comn el cual se debe trabjar ya que en la visita de seguimiento y control se advirió que no se tenia claridad del POI con el que se estaba trabajando. 2 Hasta la fecha la no se conoce si la fiducia ya restituyó el dinero cobrado de mas 3. la organización manifestoy solictó que se dbe realizar ajsute al POI eespecificamente con los semovientes asi mismo comunicó las actividades pendientes incluyendo los pagos pendientes. Se acordó realizar mes con fiducia para determinar el monto disponible la mes se porgramó para el 1 de diciembre. 25/03/2026: el apoyo a la supervision indica que ya la fiduciaria restituyo el dinero. 25/04/2026: El pidar tiene alertas, por el dinero que ya restituyo la fiduciaria pero en el sharpoint no hay soportes que lo acredite. Igualmente por la compra de los semovientes, ya que se desistio de comun acuerdo entre las partes, pero no se h realizado los TDR para la nueva compra. | [9 empty] | Desde 20/10/2021 Hasta 01/09/ 2022: CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA/ Dircetor UTT7 Desde 02 /09/2022 Hasta 25/09/2022:DINORAH PATRICIA ABADIA MURILLO/Dir.encargada-vicepresidencia proyectos Desde 26/09/2022 Hasta 18/10/2022: CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO/ Dir. encargado- secretaria general Desde 19/10/2022 Hasta 27/10/2022 HECTOR FABIO CORDERO HOYOS/Dir. encargado - VIP Desde 28/10/2022 hasta 03¡/11/2022 ONIS JOHANNA FIERRO HERNANDEZ/ Dir. encargada - planeación- ADR Desde 04/11/2022 hasta 13/04/2023 LUIS GABRIEL GUZMAN CASTRO/ VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Desde 14/04/2023 hasta 16/02/205 CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA/ Director UTT7 Desde 17/02/2025 hasta 31/03/2025 Diego Armando Solano. Desde 31/03/2025 hasta 21/09/2025 Carlos Ramirez Desde 21/09/2025 hasta 12/11/2025 Eliana Sambrano. Desde 13/11/2025 hasta 31/12/2025 Diego Armando Solano: Desde:28/01/2026 a la fecha mauricio manrique
Elaboró | Revisó
Astrid pulido | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on Y11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor Entregado por la FIDUCIA - CONVENIO
Note on K14: P: Programado E: Ejecutado