## Plan Operativo de Activades
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [16 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
Nombre del Proyecto: |  | Fortalecer el renglón lácteo de 60 beneficiarios de la Asociación APROCOLEDA en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, a través de la adquisición de activos productivos mediante mejoras productivas, transporte y comercialización
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3151 |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | PECUARIA | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución: |  |  |  |  | 2022-03-02
No. Resolución y Fecha: |  | 292 del 31 de Agosto del 2021 |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 1411373002 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Arauca |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 907448537 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Arauquita |  |  |  | Valor Contrapartida: |  |  | 474119665 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 99%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : |  |  | 29804800 | [8 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 95% | [18 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Presupuesto | Responsable Cofiananciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción)
[10 empty] | Mes 1 | %Avance | Mes 2 | %Avance | Mes 3 | %Avance | Mes 4 | %Avance | Mes 5 | %Avance | Mes 6 | %Avance | Mes 7 | %Avance | Mes 8 | %Avance | Mes 9 | %Avance | Mes 10 | %Avance | Mes 11 | %Avance | Mes 12 | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado |  | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-09-03 | 2021-09-03 | P | [16 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo%2FF%2DIMP%2D001%20Acta%20de%20notificacion%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1
| Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-09-30 | 2021-09-30 | P | [16 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario%2F1%2E%20Contrato%2FContrato%20encargo%20fiduciario%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario%2F1%2E%20Contrato
[9 empty] | E | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-08-03 | 2022-08-03 | P | [14 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-03-02 | 2022-03-02 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR%2FF%2DIMP%2D012%20Acta%20de%20inicio%20ejecucion%20directa%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-10-30 | 2021-10-30 | P | [18 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E5%20Socializaci%C3%B3n%20del%20proyecto&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-02-14 | 2022-02-14 | P |  |  | 1 | 100% | [20 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E4%20Conformaci%C3%B3n%20CTGL%2FActa%20Conformacion%20CTGL%2014%2D02%2D2022%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E4%20Conformaci%C3%B3n%20CTGL
[9 empty] | E | 0 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Terminos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 19/08/2022 19/10/2023 | 19/08/2022 19/10/2023 | P | [14 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 0% |  |  | Share point | 27 de Marzo 2023: se encuentra en ajustes al POI y elaboracion de Terminos de Referencia. | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E2%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 26-04-2024 Estos términos de referencia corresponden a profesionales y ECAS. Términos de referencia aprobados el 9-04-2024 referentes a equipos de computo, maquinaria agrícola, transporte refrigerado e insumos agropecuarios aun no se han subido a Share Point
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2
| Publicación de Terminos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 19/10/2023 15/11/2023 10/04/2024 | 24/10/2023 22/11/2023 16/04/2024 | P | [18 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 2 | 100% | 0% |  |  | Share point | 27 de Marzo 2023: se encuentra en ajustes al POI y elaboracion de Terminos de Referencia. | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E3%20Publicaci%C3%B3n%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 26-04-2024 Estas publicaciones corresponden a profesionales y ECAS. Términos de referencia publicados entre el 9 al 16 de abril de 2024 referentes a equipos de computo, maquinaria agrícola, transporte refrigerado e insumos agropecuarios aun no se han subido a Share Point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 3 | N/A | N/A | 0% | 14/02/2022 29/03/2023 15/08/2023 08/09/2023 19/10/2023 14/11/2023 | 14/02/2022 29/03/2023 15/08/2023 08/09/2023 19/10/2023 14/11/2023 | P |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 6 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E1%20Comit%C3%A9%20%28s%29%20TGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2024-06-26 | 2024-08-22 | P | [20 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 0% |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx | 26/04/2024 A la fecha los contratos de profesionales y ECAS aun no se suben a Sharepoint 20/08/2025: Actas de contratos están cargados en el módulo de gestión.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2. Fase de Ejecución
2.1. Insumos y Herramientas
| Cantinas de aluminio 40 litros | Unidad | 60 | 65313150 | ADR | 7.197% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 60 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FActa%20de%20Entrega%20Insumos30%20De%20Marzo%202025%20%283%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros | 27/05/2025 Para la realización del segundo ajuste al POI, fue necesario la aprobación de un “Otro sí” con ajuste presupuestal que implicó una adición presupuestal de $261.153.822 al POI origina, según CTGL 006 del 8 de septiembre de 2023 | se entregaron 42 cantinas
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60
| Reactivos test de mastitis | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sellador de Pezones | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Filtro para cantina de leche | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Balde de aluminio de 12 litros | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Yodo x galón | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Desinfectante para lavado de cantinas x galón | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Machete de 24 pulgadas | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fumigadora de espalda 20 litros | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Pala redonda 29 x 22 cms con mango de madera de 71 cms | Unidad | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DAP | BULTO | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cloruro de Potasio | BULTO | 42 | 9811074 | ADR | 1.081% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 30 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FActa%20de%20Entrega%20Insumos30%20De%20Marzo%202025%20%283%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros | se entregaron 30 bultos
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
| Urea | BULTO | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Glifosato x 4 litros | GALON | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Amina | KG | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sellador | FRASCO | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Insecticida cogollero (dosis 0,3 litros x hectarea) | LITRO | 5 | 916002.5 | ADR | 0.1009% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 5 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FActa%20de%20Entrega%20Insumos30%20De%20Marzo%202025%20%283%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5
| Semilla de maiz silero x 70 mil semillas | UNIDAD | 14 | 10354190 | ADR | 1.141% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 14 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FActa%20de%20Entrega%20Insumos30%20De%20Marzo%202025%20%283%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14
| Bolsa silopress x 60 metros | UNIDAD | 7 | 6300000 | ADR | 0.6943% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 7 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FLista%20De%20Asistencia%2C%20Entrega%20PIDAR%20292%20%281%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7
| Biostabil sobre por 200 gramos | UNIDAD | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Insecticida para masticador litro | UNIDAD | 14 | 364000 | ADR | 0.04011% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 14 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FActa%20de%20Entrega%20Insumos30%20De%20Marzo%202025%20%283%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14
| Melaza x 20 kgs | UNIDAD | 0 |  | ADR | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 Item eliminado en ajuste al POI aprobado en CTGL 006 de 8 de septiembre de 2023
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Semilla Tifton 85 en estolon | KG | 1200 | 9600000 | ADR | 1.058% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 1200 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FActa%20de%20Entrega%20Insumos30%20De%20Marzo%202025%20%283%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1200
| Abono (gallinaza) x 50 kgs | BULTO | 30 | 1200000 | ADR | 0.1322% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [24 empty] | 30 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FLista%20De%20Asistencia%2C%20Entrega%20PIDAR%20292%20%281%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
2.2. Maquinaria, Equipo e Infraestructura
| Agricola motor 107 hp diesel de 4 cilindros, dirección hidrostatica, turboalimentado, enganche de 3 puntos categoria II, 12 velocidades adelante y 4 atrás | Unidad | 1 | 304640000 | ADR | 33.57% |  |  | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 No aparece acta de entrega en el módulo de gestión
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Rastra de 22 discos con Cilindro y Llantas | Unidad | 1 | 30345000 | ADR | 3.344% |  |  | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025No aparece acta de entrega en el módulo de gestión
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Silopress de Chorizo | Unidad | 1 | 29900000 | ADR | 3.295% |  |  | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025No aparece acta de entrega en el módulo de gestión
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Remolque Forrajero para 3,5 Ton | Unidad | 1 | 43030000 | ADR | 4.742% |  |  | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 No aparece acta de entrega en el módulo de gestión
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Cosechadora de forraje + cabezal de pastos densos | Unidad | 1 | 37000000 | ADR | 4.077% |  |  | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  |  | 28/05/2025 No aparece acta de entrega en el módulo de gestión
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Computador de escritorio all in one con procesador intel Core i5, 8 gb de Ram, disco duro de 1tb Optico + 256 gb disco duro solido | Unidad | 2 | 4760000 | ADR | 0.5245% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [22 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | Se entrego uno
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2
| Impresora multifuncional Im 430F, monocromatica, con wifi, laser, panel de control de 10,1", Resolución 1200x1200 ppp memoria del sistema 2 gb de ram y 320 gb hdd, hasta 999 copias | Unidad | 1 | 6247500 | ADR | 0.6885% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Resma de papel blanco tamaño carta de 75 gramos | Unidad | 1 | 160000 | ADR | 0.01763% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  |  | 19/05/2025 Entrega realizada, no aparece en módulo de gestión
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| UPS 1500va / 900 w 6 tomas con regulador de voltaje | Unidad | 1 | 329000 | ADR | 0.03626% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [22 empty] | 3 | 100% | 3 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | }
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3
| Silla Gerente Malla con Brazos Base negra Cromada | Unidad | 3 | 717000 | ADR | 0.07901% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  | Share point |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Vehiculo chasis con adaptación de cuarto frio con capacidad de carga de 3086 kg | UNIDAD | 1 | 165990000 | ADR | 18.29% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
2.3. Asistencia Técnica
2.2.1. Capacitaciones | Capacitación Manejo integral de residuos sólidos, capacitación manejo ambiental de los suelos | UNIDAD | 1 | 2093600 | CONTRAPARTIDA OTROS | 0.2307% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Capacitación manejo integral del agua y control de emisiones atmosféricas y ruido. | UNIDAD | 1 | 2093600 | CONTRAPARTIDA OTROS | 0.2307% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Capacitación uso y manejo integral de residuos peligrosos (agroquímicos) | UNIDAD | 1 | 2093600 | CONTRAPARTIDA OTROS | 0.2307%
| Profesional Medico Veterinario Zootecnista | MENSUAL | 4 | 14000000 | ADR | 1.543% | 2024-04-03 | 2025-04-02 | P | [22 empty] | 4 | 100% | 4 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20SOCIO%20EMPRESARIAL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4
| Contador | MENSUAL | 12 | 19200000 | CONTRAPARTIDA | 2.116% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Profesional socio empresarial | MENSUAL | 4 | 11200000 | ADR | 1.234% | 2024-04-03 | 2024-12-03 | P | [22 empty] | 4 | 100% | 4 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20SOCIO%20EMPRESARIAL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4
Comercialización | Evento de comercialización | UNIDAD | 1 | 10000000 | CONTRAPARTIDA OTROS | 1.102% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Vehiculo chasis con adaptación de cuarto frio con capacidad de carga de 3086 kg (incluyendo termo king) | UNIDAD | 1 | 292740000 | CONTRAPARTIDA | 32.26% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [6 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20SOCIO%20EMPRESARIAL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Vitrina exhibidora, mesa parasol y sillas | UNIDAD | 1 | 11042000 | CONTRAPARTIDA OTROS | 1.217% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [6 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20SOCIO%20EMPRESARIAL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Gastos Operativos | Soat Vehiculo chasis con adaptación de cuarto frio con capacidad de carga de 3086 kg (incluyendo termo king) | UNIDAD | 1 | 700000 | CONTRAPARTIDA | 0.07714% |  |  | P | [24 empty] | 0 | [6 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F292%2D871%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores%2FCONTRATO%20SOCIO%20EMPRESARIAL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poliza todo riesgo Vehiculo chasis con adaptación de cuarto frio con capacidad de carga de 3086 kg (incluyendo termo king) | UNIDAD | 1 | 6000000 | CONTRAPARTIDA | 0.6612% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poliza todo riesgo Tractor | UNIDAD | 1 | 5000000 | CONTRAPARTIDA | 0.551% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Encargo Fiduciario | UNIDAD | 1 | 28109794 | ADR | 3.098% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Vehiculo chasis con adaptación de cuarto frio con capacidad de carga de 3086 kg (incluyendo termo king) | UNIDAD | 1 | 292740000 | CONTRAPARTIDA | 32.26% | 2024-04-03 | 2024-04-03
| Mantenimiento Vehiculo chasis con adaptación de cuarto frio con capacidad de carga de 3086 kg (incluyendo termo king) | Unidad | 1 | 3000000 | CONTRAPARTIDA
| Mantenimiento tractor e implementos | Unidad | 1 | 1500000 | CONTRAPARTIDA
2.5. Mano de Obra
| Preparación de terreno praderas | Unidad | 1700 | 8710980 | CONTRAPARTIDA | 0.9599% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Labores de aplicación de enmienda y fertilización a praderas | JORNAL | 188 | 8710980 | CONTRAPARTIDA | 1.2% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Siembra de pasto | JORNAL | 188 | 10888725 | CONTRAPARTIDA | 28.8% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Siembra árboles | JORNAL | 235 | 8710980 | CONTRAPARTIDA | 0.48% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Labores de manejo del ganado y labores de ordeño | JORNAL | 188 | 261329400 | CONTRAPARTIDA | 0.9599% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Preparación de terreno maíz | JORNAL | 5640 | 10888725 | CONTRAPARTIDA | 2.4% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Labores de aplicación de enmienda y fertilización al cultivo de maíz | JORNAL | 235 | 4355490 | CONTRAPARTIDA | 0.4595% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Siembra y resiembra de maíz | JORNAL | 94 | 6533235 | CONTRAPARTIDA | 1.786% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Control manual de arvenses | JORNAL | 141 | 8710980 | CONTRAPARTIDA | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Control de plagas y enfermedades | JORNAL | 188 | 2177745 | CONTRAPARTIDA | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cosecha y ensilaje de maíz | JORNAL | 47 | 21777450 | CONTRAPARTIDA | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Maquila de queso | JORNAL | 470 | 33824550 | CONTRAPARTIDA | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Limpieza de moldes de queso | JORNAL | 730 | 4170150 | CONTRAPARTIDA | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Operario de acopio | JORNAL | 90 | 16912275 | CONTRAPARTIDA | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Conductor de tractor | JORNAL | 365 | 16210000 | CONTRAPARTIDA | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | Share point
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Conductor de vehiculo cuarto frio | HORA | 3242 | 14400000 | CONTRAPARTIDA | 0%
3. Fase de Seguimiento | Visitas Realizadas | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 27/07/2023 21/08/2024 15/05/2025 17/09/2025 | 27/07/2023 21/08/2024 17/05/2025 19/09/2025
[9 empty] | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100%
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[9 empty] | P | [14 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  | 3 | 100%
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 3
| Actualialización del POA | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 20/'8/2025 | 2025-08-20 | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0%
Histórico Supervisores:
Resumen Ejecutívo: | [9 empty] | Desde 20/10/2021 Hasta 01/09/ 2022: CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA/ Dircetor UTT7 Desde 02 /09/2022 Hasta 25/09/2022:DINORAH PATRICIA ABADIA MURILLO/Dir.encargada-vicepresidencia proyectos Desde 26/09/2022 Hasta 18/10/2022: CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO/ Dir. encargado- secretaria general Desde 19/10/2022 Hasta 27/10/2022 HECTOR FABIO CORDERO HOYOS/Dir. encargado - VIP Desde 28/10/2022 hasta 03¡/11/2022 ONIS JOHANNA FIERRO HERNANDEZ/ Dir. encargada - planeación- ADR Desde 04/11/2022 hasta 13/04/2023 LUIS GABRIEL GUZMAN CASTRO/ VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Desde 14/04/2023 hasta 16/02/2025 CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA/ Director UTT7 Desde 17/02/2025 hasta 31/03/2025 Diego Armando Solano. Desde 01/04/2025 hasta 21/09/2025 Carlos Ramirez Director UTT 7. Actualmente Eliana Zambrano (Directora Encargada) Desde el 13/11/2025 hasta 31/12/2025: Diego Solano Desde 28/01/2026 a la fecha: mauricio manrique
28/03/2025: Se tienen programadas entregas de los equipos e insumos individuales para el día 30 de marzo del presente. Se consideraba adelantar entrega del total de la maquinaria, sin embargo el tractor aun no ha llegado a terreno, por lo que se adelantara una entrega parcial y se esperará para realizar una entrega del tractor y sus aperos más adelante. 25/02/2025: No se adelantaron actividades en el mes de febrero. Los activos se encuentran ya contratados y a la espera de entrega formal la cual no se ha podido llevar a cabo. Esta es una actividad prioritaria. 29/01/2024: Proyecto en el cual se aprobaron y adjudicaron todos los contratos consistentes en equipos de oficina, vehículo con tanque refrigerador, tractor, insumos, profesionales Médico Veterinario y profesional socio empresarial, los profesionales fueron adjudicados y contratados anteriormente; de otra parte la organización recibió los activos productivos correspondiente a los equipos de oficina, sin embargo están pendientes las entregas individuales a los beneficiarios , la organización también recibió vehículo refrigerador, pendiente que el proveedor entregue a la asociación la maquinaria agrícola. 19/05/2025 Se realizó visita de seguimiento por parte de la Dirección de seguimiento y control 16/12/2024: A pesar de contar con las compras de imsumos, maquinaria y vehículos ya realizadas no fue posible realizar entregas porque -según informa el apoyo a la supervisión- el contratista del tractor no se ha decidido a mover la maquina hasta la zona de entrega por las condiciones de orden público existentes al momento 25/11/2024: Según el apoyo a la supervisión la totalidad de los insumos, maquinaria y vehículos han sido adquiridos y se encuentran en manos de la organización. Las entregas aun no se han llevado a cabo, se espera adelantarlas durante la última semana se noviembre. Aun no se han realizado pagos y como las entregas aun no se formalizan los porcentajes de ejecución siguen igual que el mes anterior. 25/10/2024: A lo largo del mes de octubre no fue posible adelantar las entregas. Por un lado las entregas de insumos y herramientas ya se llevaron a cabo directamente a la asociación que las tiene en custodia. La maquinaria (vehículos) no se han entregado ya que, según indica el apoyo a la supervisión, la importación de los mismos por parte del contratista se ha tardado más de lo esperado. 26/09/2024: Durante el presente mes no fue posible realizar las entregas debido a que el contratista indica que se ha tardado el ingreso de la maquinaria al país. Apoyo a la supervisión indica que en octubre se llevarán a cabo las entregas. 26/08/2024: A la fecha ya se realizó entrega de equipos de oficina (si bien apoyo a la supervisión no ha subido las actas). Se esperaba adelantar entregas de insumos en el presente mes pero se debió aplazar entre tanto el proveedor entrega fichas técnicas debido a que se solicitño un cambio en las características de algunas semillas. 31/07/2023: Proyecto socializado el 30 de octubre de 2021 según acta 001; la fase que cumple en el 100% de ejceución es la administrativa, sin embargo, el proyecto en la actualidad se encuentra suspendido, ya que no cuentan con póliza y por esta razón presenta alerta. En CTGL No 04 del dia 29 de marzo de 2023, fue aprobado un ajuste al POI en los precios de los siguientes bienes: Tractor motor 107 hp diesel , continúa la mismas unidad pero con aumento de precio; rastra de 22 discos con cilindro y llantas, continúa la misma unidad pero con aumento de precio; computador de escritorio cambia de dos unidades a una unidad y baja de precio unitario; machetes de 24 pulgadas continúa la misma cantidad pero baja el precio unitario; DAP se ajusta cantidad de 14 a 12 unidades pero aumenta de precio; cloruro de potasio se cambia la cantidad de 42 a 30 unidades y precio se mantiene; UREA se ajusta cantidad de 56 a 30 unidades pero auenta el precio; melaza por 20 kilogramos se ajusta cantidad de 60 a 40 bultos y se mantiene con el mismo precio; semilla tifton 85 en estolón conitnua la misma cantidad pero disminuye de precio y vehiculo chasis con adaptación de cuarto frio la misma cantidad pero con aumento de precio. Las demas fases no se dan inicio hasta cuando se soluciones la dificultad de la póliza. 15/09/2023: Se realizó el quinto comité el día 15 de agosto de 2023, donde se acordó tramitar el segundo ajuste del POI. La organización hizo solicitud de ajuste al POI el día 29-08- 2023. El 08 de septiembre de 2023, se realizó el comité No 06, para presentar solicitud ajuste al POI y se remitió a la VIP los soportes de dicha solicitud. Este proyecto aún no presenta avance, 0%. 23-11-2023: El 19/10/2023, se realizó el comite No 7, donde se aprobó términos de referencia del socioempresarial, veterinario y capacitaciones. Desde 19-10-203 hasta el 24-10-2023 se publicaron los términos de refrencia del socioempresarial, veterinario y capacitaciones. El 14-11-2023 se realizó el comité No 9, evaluación y adjudicación de proponentes, donde los dos procesos se declaraon desiertos. Nueva publicación de términos los 15 y 22 de noviembre de 2023, (socio empresarial y capacitaciones). Presenta un avance financiero del 4,11%, avance técnico 0,0% y avance de implementación 15%. 26/02/2024: Fue notificado en el mes de diciembre. ADR se encuentra a la espera de recibir términos de referencia respecto a maquinaria y equipos por parte de la Asociación. A la fecha no cuenta con apoyo a la supervisión por parte de ADR. 26/03/2024: Se actualiza POA, hasta el momento no han sucedido actividades en el proyecto. 26-04-2024: En el presente mes se aprobaron los contratos de profesionales y ECAS si bien no se han perfeccionado. Se espera que los profesionales inicien sus labores en el mes de mayo. Se recibieron 13 ofertas diferentes para proveer equipos de cómputo, transporte refrigerado, maquinaria agrícola e insumos, los cuales están en revisión por parte de la organización con ayuda del Apoyo a la Supervision del PIDAR. EL PIDAR cuenta a la fecha con un avance técnico del 0% y un avance financiero del 4%. Se espera en el mes de mayo asignar contratos de profesionales y ECAS y publicar términos de referencia de Insumos, maquinaria, equipos de cómputo y transporte refrigerado. 25-05-2024 En el mes de mayo se evaluaron las ofertas para proveer equipos de cómputo, transporte refrigerado, maquinaria agrícola e insumos. De estas se adjudicaron las de equipos de cómputo, transporte refrigerado e insumos. Maquinaria agrícola (tractor) fue declarado deseirto debido a que las ofertas excedían el presupuesto asignado. Este último se sacará de nuevo a publicación, en caso que de nuevo se declare desierto su propondrá modificar POI para aumentar recursos a partir de rendimientos financieros. 26-06-2024 Para el mes de junio fue asignado el contrato de proveeduría de tractor. Las contrataciones de equipos de cómputo, transporte refrigerado e insumos también se encuentran en desarrollo por parte de contratistas a los cuales les fueron adjudicados. Se realizó ajuste a la minuta de contrato de capacitaciones. 26/07/2024 Apoyo a la supervisión indica que siguen faltando las minutas de los contratos de suministros de maquinaria, insumos y camión refrigerado que deben ser remitadas por la organización. Todo el mes se dio la misma respuesta. 25/04/2025 La organización ya recibió todos los activos productivos excepto la maquinaria agrícola, las entregas individuales ya se formalizaron. No se encuentran subidas actas de entrega en DAAP. Ya se realizó entrega de maquinaria pero no se ha firmalizado. Siembra de árboles nativos no se ha realizado porque se está esperando condición climática óptima para la siembra. 19/05/2025 Se realizó visita de DSYC entre los días 15 y 17 de mayo. A la fecha la organización se encuentra trabajando en propuesta de ajuste al POI. Se realizaron todas las entregas de insumos, se realizó entrega de maquinaria, falta formalizar entrega con visita de verificación de apoyo jurídico y técnico, visita que se encuentraba en ejecución el día 16 de mayo. Pendiente pagos de capacitaciones y pago de maquinaria. Pendiente cargue en módulo de gestión actas de entrega de árboles, vitrina, equipos de oficina, y capacitaciones. 26/05/2025: Está pendiente la realización de mesa técnica de ajuste al POI. Entregas de maquinaria y árboles nativos se ecuentran formalizadas y verificadas, actas de entrega se encuentran cargadas en el módulo de gestión. 25/06/2025:Ya se realizaron todas las entregas del POI, para establecer el procedimiento para el uso del excedente de insumos no comprados,falta las actas dentro del DAAP para formalizar y corroborar las fechas. Se hará uso de los rendimientos financieros y se realizará un ajuste al POI con el fin de adquirir un tractor y los aperos correspondientes. 23/07/2025: Se aprobó ajuste al POI y uso de rendimientos financieros en CTGL realizado el 14 de julio; pendiiente subir acta de CTGL y POI actualizado en el módulo de gestión DAAP, para su posterior actualizaciión en el POA. Aún no se no se ha realizado mesa de estructuración de TDR de uso de rendimientos financieros, y por consiguiente no se han aprobado en CTGL. La UTT recibió informe de contrapartida por parte de la organización, pero no se encuentra cargado en el módulo de gestión. Actas de entrega de maquinaria, eqipos e infraestructura, aún no aparecen cargados en el módulo de gestión. 19/08/2025: Pendiiente subir acta de CTGL de aprobación de uso de rendimienmtos financieros y ajuste al POI, realizado el 14 de julio en el módulo de gestión DAAP. Aún no se no se ha realizado mesa de estructuración de TDR de uso de rendimientos financieros, y por consiguiente no se han aprobado en CTGL. La UTT recibió informe de contrapartida por parte de la organización, pero no se encuentra cargado en el módulo de gestión. Actas de entrega de maquinaria, equipos e infraestructura, aún no aparecen cargados en el módulo de gestión. 24/08/2025: Pendiiente subir acta de CTGL de aprobación de uso de rendimienmtos financieros y ajuste al POI, realizado el 14 de julio en el módulo de gestión DAAP. Aún no se no se ha realizado mesa de estructuración de TDR de uso de rendimientos financieros, y por consiguiente no se han aprobado en CTGL. La UTT recibió informe de contrapartida por parte de la organización, pero no se encuentra cargado en el módulo de gestión. Actas de entrega de maquinaria, equipos e infraestructura, aún no aparecen cargados en el módulo de gestión. Se envió acción preventiva a la UTT7 por parte de la DSYC, recomendando la ejecución de actividades pendientes, a fin de no poner en riesgo la consecución de los objetivos del PIDAR. 22/09/2025: Pendiente subir acta de CTGL de aprobación de uso de rendimienmtos financieros y ajuste al POI, realizado el 14 de julio en el módulo de gestión DAAP. Aún no se no se ha realizado mesa de estructuración de TDR de uso de rendimientos financieros, y por consiguiente no se han aprobado en CTGL. La UTT recibió informe de contrapartida por parte de la organización, pero no se encuentra cargado en el módulo de gestión. Actas de entrega de maquinaria, equipos e infraestructura, aún no aparecen cargados en el módulo de gestión. Se envió acción preventiva a la UTT7 por parte de la DSYC, recomendando la ejecución de actividades pendientes, a fin de no poner en riesgo la consecución de los objetivos del PIDAR. De igual manera se genera alerta técnica por parte de la Dirección de Seguimiento y Control. 22/10/2025: Está pendiente establecer el estado de la contrapartida de la organización. TDR de uso de rendimientos financieros se ecuentran en revisión en VGC. Pendiente subir acta de CTGL de aprobación de uso de rendimienmtos financieros y ajuste al POI, realizado el 14 de julio en el módulo de gestión DAAP. 22/11/2025: Está pendiente establecer el estado de la contrapartida de la organización. TDR de uso de rendimientos financieros se ecuentran en revisión en VGC. Pendiente subir acta de CTGL de aprobación de uso de rendimienmtos financieros y ajuste al POI, realizado el 14 de julio en el módulo de gestión DAAP. Se aperturó alerta técnica por parte de la Dirección de Seguimiento y control, por retraso en las actividades del PIDAR, incluyendo la aprobación de TDR de uso de rendimientos financieros. 03/12/2025 El apoyo a la supervisión indica que aun no se ha enviado el TDR por parte de la vicepresidencia de gestión contractual VCG 25/03/2026: El apoyo a la supervision indica que se realizo el CTGL el 9/03/2026 para aprobacion TDR, se publicaron el 20/03/2026 y hay plazo de radicacion de ofertas hasta el 30/03/2026. 25/04/2026:Se publicaron los terminos de referencia para la compra del tractor, pero esta se declaro desierta, se van a publicar nuevamente la siguiente semana.
Elaboró | Revisó
Astrid pulido | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on K9: Inspiron 15 3000: 27/05/2025 Para la realización del segundo ajuste al POI, fue necesario la aprobación de un “Otro sí” con ajuste presupuestal que implicó una adición presupuestal de $261.153.822 al POI origina, según CTGL 006 del 8 de septiembre de 2023
Note on Y11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor Entregado por la FIDUCIA - CONVENIO
Note on K14: P: Programado E: Ejecutado
Note on AR17: 1. Colocar Fecha de la Observación 2. Redactar Resumen especifico y diciente.
Note on C21: 1. Acta de compromiso y corresponsabilidad. 2. Registro Presupuestal para fuentes distintas a los otorgados por la ADR, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 3. Licencias definitivas y permisos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique. 4. Certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. 5. Garantía de cumplimiento otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.