## Plan Operativo de Activades
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [16 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
Nombre del Proyecto: |  | Fortalecer las capacidades productivas y socioempresariales de cincuenta y un beneficiarios de ganadería doble propósito pertenecientes a la Cooperativa Multiactiva de Producción Agropecuaria, Mercadeo, Transformación Y Turismo de Rondón- COOMULPROMERT; del municipio de Rondón departamento de Boyacá
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3139 |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | PECUARIO | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
No. Resolución y Fecha: |  | 391 del 29 de octubre del 2021 |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 438689935 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Boyacá |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 225627352 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Rondón |  |  |  | Valor Contrapartida: |  |  | 110172440 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 100%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : |  |  | 102890143 | [8 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 95% | [18 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Presupuesto | Responsable Cofiananciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción)
[10 empty] | Mes 1 | %Avance | Mes 2 | %Avance | Mes 3 | %Avance | Mes 4 | %Avance | Mes 5 | %Avance | Mes 6 | %Avance | Mes 7 | %Avance | Mes 8 | %Avance | Mes 9 | %Avance | Mes 10 | %Avance | Mes 11 | %Avance | Mes 12 | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado |  | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-07-27 | 2022-07-27 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E1%20Notificaci%C3%B3n%20acto%20administrativo&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 27/03/2023: Corresppnde a nueva resolución (361 de 2022)
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1
| Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2021-12-10 | 2021-12-10 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario%2FCONTRATO%20EF%20%2D%20ADR%20%28RES%20391%20%2D%20COOMULPROMERT%29%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario
[9 empty] | E | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-12-13 | 2022-12-13 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-12-13 | 2022-12-13 | P | [22 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% |  |  |  |  | 26-04-2024 No se encuentra acta de inicio en el sharepoint
[9 empty] | E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
| Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-05-18 | 2022-05-18 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E5%20Socializaci%C3%B3n%20del%20proyecto&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2022-05-18 | 2022-05-18 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | 100% | 2 | 100% | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E4%20Conformaci%C3%B3n%20CTGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Terminos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 24/07/2023 19/09/2023 | 24/07/2023 19/09/2023 | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E2%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 26-04-2024 Ya se encuentran TDR en Sharepoint 27/03/2021: No hay información disponible en el sharepoint. Se solicitó apoyo a la supervisión.
[9 empty] | E | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Publicación de Terminos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 27/07/2023 22/09/2023 | 02/08/2023 28/09/2023 | P | [24 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E3%20Publicaci%C3%B3n%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 26-04-2024 Ya se encuentran TDR en Sharepoint 27/03/2021: No hay información disponible en el sharepoint. Se solicitó apoyo a la supervisión.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 18/05/2022 - 13/12/2022 - 24/07/2023 - 2/08/2023 - 10/08/2023 - 01/09/2023 13/03/2024 | 18/05/2022 - 13/12/2022 - 24/07/2023 - 2/08/2023 - 10/08/2023 - 01/09/2023 13/03/2024 | P | [8 empty] | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 2 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 6 | 100% | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E1%20Comit%C3%A9%20%28s%29%20TGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 01/09/2023 06/11/2023 | 01/09/2023 06/11/2023 | P | [16 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 0% |  |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E4%20Suscripci%C3%B3n%20de%20contratos%20proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 28/11/2024 Ya se encuentra información en módulo de gestión DAAP 27/03/2021: No hay información disponible en el sharepoint. Se solicitó apoyo a la supervisión.
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2
2. Fase de Ejecución
2.1. Insumos y Herramientas
| Cantina de 40 lts en acero inoxidable | Unidad | 51 | 20910000 | ADR | 4.766% | N/A | N/A | P | [24 empty] | 0 | [7 empty] | No se encuentra actas de recibo a satisfacción de este rubro
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| valde de 12 lts en aluminio | Unidad | 51 | 4080000 | ADR | 0.93% | 2023-10-18 | 2023-10-18 | P | [18 empty] | 51 | 100% |  |  |  |  | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FENTREGA%20INSUMOS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| Suminstro de hembras bovinas (raza normando, Bous taurus, sin registro), edad promedio de 18 - 24 meses, preñadas con toros normando de 2 a 4 meses, peso proimedio de 300 - 380 kg. Fenotíícamente de la raza. | Unidad | 51 | 198900000 | ADR/CONTRAPARTIDA | 45.34% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | P | [16 empty] | 51 | 100% | [6 empty] | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FENTREGA%20SEMOVIENTES&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| Pasto azul orchoro, presentación de bultos por 25 libras. | Tonelada | 20 | 6400000 | ADR | 1.459% | 2023-10-18 | 2023-10-18 | P | [18 empty] | 20 | 100% |  |  |  |  | 20 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FENTREGA%20INSUMOS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20
| Sal mineralizada al 10 % | Bulto | 102 | 8160000 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 1.86% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 102 | 100% | [14 empty] | 102 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102
| OXITETRACILINA 100MG 500ml (antibiótico) | Frasco | 51 | 5610000 | ADR | 1.279% | 2023-10-18 | 2023-10-18 | P | [18 empty] | 51 | 100% |  |  |  |  | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FENTREGA%20INSUMOS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| Vacunas contra fiebre aftosa | Unidad | 306 | 428400 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 0.09765% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 306 | 100% | [14 empty] | 306 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 306
| Cal agrícola micorrizada | Litro | 51 | 4590000 | ADR | 1.046% | 2023-10-18 | 2023-10-18 | P | [18 empty] | 51 | 100% |  |  |  |  | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FENTREGA%20INSUMOS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| FEBENDAZOL al 25% ORAL 500 ml (desparazitante) | Frasco | 51 | 5151000 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 1.174% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 51 | 100% | [14 empty] | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| Fungicida Biologico | Litro | 39 | 1386140 | ADR | 0.316% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Insecticida organico | Litro | 39 | 2631330 | ADR | 0.5998% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Análisis químico de suelos completo | Unidad | 223 | 27875000 | ADR | 6.354% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Adecuación de drenajes principal (1,1m de profundidad x 0,8m de ancho x 0,8m de base x 200m de largo/ha) | Global | 1 | 58500000 | ADR | 13.34% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Análisis químico de suelos completo | Global | 2 | 4875000 | ADR | 1.111% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| fosforo y selenio inyectable fco 500 ml (suplemento vitamínico) | Frasco | 51 | 4080000 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 0.93% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 51 | 100% | [14 empty] | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| 18 -18 -18 | Bulto | 51 | 7038000 | ADR | 1.604% | 2023-10-18 | 2023-10-18 | P | [18 empty] | 51 | 100% |  |  |  |  | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E1%20Entregas%20de%20insumos%2C%20materiales%20y%20otros%2FENTREGA%20INSUMOS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 51
2.2. Maquinaria, Equipo e Infraestructura
| PREPARACIÓN TERRENO PARA establecimiento de un área de 1000 m2 en pasto de corte CUBA-22 por cada beneficiario, para un total de 5,1 hectáreas. | Horas | 102 | 6172000 | CONTRAPARTIDA | 1.407% | 2023-09-01 | 2024-09-01 | P | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 12 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FRequisitos%20previos%20ejecuci%C3%B3n%20PIDAR%2FCert%20de%20contrapartida&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&CT=1745616130221&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=87fd814e%2Da5a4%2D2f25%2Df25d%2D8b66e3c4ec46&e=5%3A766629f6c1cf4a60a1eee777f03a51f3&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MTgwMDkuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448 | 25/04/2025: Aun no se encuentra en el sharepoint el certificado de contrapartida
[9 empty] | E | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
2.3. Asistencia Técnica
| PROFESIONAL TECNICO-PRODUCTIVO | Mes | 12 | 24000000 | ADR/CONTRAPARTIDA | 5.471% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | P | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 12 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FCERTIFICACION%20ALCALDIA%20RONDON%20NYDIAN%20SOLER%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12
| PROFESIONAL SOCIO EMPRESARIAL | Mes | 6 | 13200000 | ADR | 3.009% | 2023-10-02 | 2024-04-02 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [10 empty] | 5 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 5
| CONTADOR | Mes | 12 | 4200000 | ADR | 0.9574% | 2023-10-02 | 2024-10-02 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [10 empty] | 5 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | 27/11/2024 Ya se encuentra envidencia en módulo documental 26-04-2024 No se encuentran cargados en share point los pagos correspondientes
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 5
| PROFESIONAL AGRICOLA | Mes | 6 | 8000000 | CONTRAPARTIDA | 1.824% | 2024-02-01 | 2024-07-30 | P |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [10 empty] | 6 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FSHR%2D015%2D2024%20CERTIFICCION%20ING%2E%20AGRONOMO%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 6
| ECA 1 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-05-25 | 2024-05-25 | P | [24 empty] | 0 | [6 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20MAYO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ECA 2 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-05-25 | 2024-05-25 | P | [24 empty] | 0 | [6 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20MAYO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ECA 3 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-05-25 | 2024-05-25 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20MAYO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| ECA 4 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-05-25 | 2024-05-25 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20MAYO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| ECA 5 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-05-25 | 2024-05-25 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20MAYO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| ECA 6 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-05-26 | 2024-05-26 | P | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20MAYO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| ECA 7 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-06-22 | 2024-06-22 | P | [10 empty] | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGO%20JUNIO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| ECA 8 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-06-22 | 2024-06-22 | P | [10 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGO%20JUNIO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| ECA 9 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-07-20 | 2024-07-20 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20JULIO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
| ECA 10 | Unidad | 1 | 459000 | ADR | 0.1046% | 2024-07-20 | 2024-07-20 | P | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E2%20Pago%20%28s%29%20a%20Proveedores%2FPAGOS%20ECAS%2FPAGOS%20JULIO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
2.4. Gastos Operativos
| Manejo de praderas (control de malezas, fertilización) | Mes | 204 | 9452304.504 | ADR | 2.155% | N/A | N/A | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Encargo Fiduciario | Global |  | 28109794 | ADR | 6.408% | 44540 |  | P | [24 empty] | 0 | [6 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20FASE%20ADMINISTRATIVA%2F2%2E1%2E3%20Encargo%20fiduciario&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Mano de Obra
| Aplicación de enmienda | Jornal | 102 | 4726152.252 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 1.077% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 102 | 100% | [14 empty] | 102 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 102
| Preparación de terreno y siembra de Pasto de pradera azul orchoro (1000 metros cuadrados por beneficiario) | Jornal | 153 | 7089228.378 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 1.616% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 153 | 100% | [14 empty] | 153 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 153
| Control de Malezas | Jornal | 51 | 2363076.126 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 0.5387% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 51 | 100% | [14 empty] | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| Aplicación de fertilizantes | Jornal | 51 | 2363076.126 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 0.5387% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 51 | 100% | [14 empty] | 51 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51
| Manejo de Ganadería | Jornal | 1275 | 59076903.15 | OTRAS CONTRAPARTIDAS | 13.47% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | P | [8 empty] | 1275 | 100% | [14 empty] | 1275 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?CT=1747495206399&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=dca7eb26%2Dcfb9%2D4f82%2D7ff8%2D3db262444594&e=5%3A1648821897cb4ecf9a4bea4dda21cee0&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA1MDkwMTEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000B32519BE4022244980156DE1C93E7448&noAuthRedirect=1&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA%2FINFORME%20DE%20EJECUCION%20CONTRAPARTIDA%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E3%20FASE%20IMPLEMENTACI%C3%93N%2F2%2E3%2E5%20Otros%20Documentos%2FINFORME%20CONTRAPARTIDA
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1275
3. Fase de Seguimiento
3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% | 23/11/2023 22/02/2024 29/04/2025 25/09/2025 | 24/11/2023 24/02/2024 30/04/2025 26/09/2025 | P |  |  | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% |  |  | 2 | 100% | [5 empty] | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F391%2D361%2F3%2E%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL%2F3%2E1%20Visitas%20de%20Seguimiento%20y%20Control&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2
| Actualialización del POA | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% | 27/11/2023 26/02/2024 27/04/2024 25/04/2025 25/06/2025 23/07/2025 24/08/2025 24/09/2025 24/10/2025 24/11/2025 18/12/2025 | 27/11/2023 26/02/2024 27/04/2024 25/04/2025 25/06/2025 23/07/2025 24/08/2025 24/09/2025 24/10/2025 24/11/2025 18/12/2025 | P |  |  | 1 | 100% | [16 empty] | 1 | 100% |  |  | 2 | 100%
[9 empty] | E |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Resumen Ejecutívo: | [9 empty] | Histórico Supervisores:
18/05/2022: Conformación del comité técnico de gestión local. 13/12/2022: Revisión de requisitos previos al inicio del PIDAR. 24/07/2022: Presentación, revisión y aprobación de ajustes y aprobación TDR. 2/08/2023: CTGL, presentación y aprobación modificación a los TDR de semovientes. 10/08/2023: CTGL, profesional veterinario debe subsanar. Agronomo debe subsanar. Semovientes aprobado para adjudicación. 1/09/2023: CTGL, profesional socio empresarial debe subsanar documentos. Suministros de bienes y elementos adjudicado. 6/09/2023: Entregas de 51 semovientes el 6 de septiembre, con presencia del apoyo a la supervisión. 18/10/2023: Entregas de tetrablend, cal, valde, 18-18-18 y OXITETRACILINA 27/11/2023: El 06-09-2023, hicieron entrega de las novillas, el 18-10-2023, hicieron entrega de insumos agropecuarios. El formato F-IMP-014 no se encuentra actualizado por tal razon solo se muestra una avance de implemntación del 10% , avance técnico del 0,0% y avance financiero del 0,0% ; se aclara que estos datos son del 26-11-2022. 26/02/2024: se realiza actualización al POA , pendiente la contratación de ECAS y los 6 meses siguientes del MV como compromiso de la ADR. Se realiza visita de seguimiento ycontrol los dias 22 al 24 de febrero de 2024 26/03/2024: Se actualiza POA, se aprobó pago a profesionales. De los contratos restantes, fueron aprobados. La organización ya remitió pólizas firmadas 27/04/2024: A la fecha se encuentra pendiente aprobación de pago a profesionales. La organización plantea definir destino de rendimientos financieros en el mes de mayo. El PIDAR cuenta con un avance técnico de 66,3% y un avance financiero del 54% 25-05-2024 La organización se encuentra en el desarrollo de términos de referencia para uso de rendimientos financieros. Se propone adquirir una peletizadora para lograr un manejo más eficiente del material vegetal y mejorar la alimentación del ganado. En el mes de junio se espera contar con dichos TDR aprobados. 26/06-2024: El uso de rendimientos financieros para adquirir peletizadora ha generado posiciones encontradas en UTT7 que llevan a que se aplace en el tiempo la definición del uso de estos. Por una parte se indica que la propuesta requiere mayor profundidad, por otra parte se solicita a la organización revisaar si los rendimientos financieros realmente son suficientes para adquirir peletizadora y construir adecuaciones que se requieran para su funcionamiento. A la fecha esto no ha podido ser definido. 26/07/2024: No se ha logrado avanzar en el uso de rendimientos financieros. Al momento de actualización de este inútil informe apenas se adelantaría mesa técnica para revisar la propuesta allegada por la organización y -con suerte...- se espera adelantar el CTGL respectivo en el mes de agosto para votar los TDR y sacarlos a publicación. 26/08/2024: TDR han sido revisados por apoyo jurídico, pendiente envío a VGC. 26/09/2024: Se actualiza POA. Se reunió equipo estructurador de TDR en mesa de trabajo el día 16 de septiembre, se continuará con el proceso según nuevo procedimiento. Pendiente realizar CTGL de aprobación de TDR y envío a publicación y evaluación de oferentes. 25/10/2024: Se actualiza POA. Hasta la fecha 23 de octúbre del año en curso no se había realizado CTGL para aprobación de TDR (Maquinaria), ni aprobación de pago a profesionales. 27/11/2024: Se aprobaron TDR, pago a profesinales, se realizó evaluación de oferentes, Se realizó CTGL el 18 de noviembre para selección y adjudicación de contratos, sinembargo oferentes no cumplieron requisitos y se declara desierto. 16/12/2024 TDR de oferentes estuvieron en publicación del 2 al 4 de diciembre, hasta el 11 de diciembre se estuvo en mesas de trabajo de adjudicación de contratos y se enviaron subsanaciones de documentación a la organización.Pendiente realizar CTGL 29/01/2025: proyecto con todas las entregas de activos productivos se realizó CTGL y se adjudicó el contrato para entrega de maquinaria donde se utilizarán los rendimientos financieros esta pendiente la entrega y avanzar a las actividades de cierre. 25/02/2025: Al presente mes no se ha asignado apoyo a la supervisión. 28/03/2025: La entrega de maquinaria correspondiente a uso de rendimientos financieros está programda para el 2 de abril, pendiente pago de peletizadora y actas de entrega en módulo de gestión DAAP y solicitud de informe de cierre de encargo fiduciario. 25/04/2025: Ya se realizó la entrega de la peletizadora, y actualmente se está a la espera del pago por parte de la fiducia. Asimismo, en el SharePoint aún falta cargar documentos como el certificado de contrapartida y las actas de entrega de la peletizadora. 19/05/2025: En el aplicativo DAAP ya se encuentran cargados los documentos relacionados con los certificados de contrapartida y el pago efectuado por la fiducia al contratista de la peletizadora. Actualmente, se está a la espera de que la fiducia emita el acta de liquidación del encargo fiduciario, lo cual permitirá adelantar la socialización de cierre del PIDAR. 26/05/2025 Se espera que la fiducia emita el acta de liquidacion del encargo fiduciario, se tiene como fecha tentativa de realizar evento de socializar y socializacion de cierre del PIDAR en dia 18 de junio de 2025. 25/06/2025: Se espera que la fiducia emita el acta de liquidacion del encargo fiduciario, se debio aplazar la fecha tentativa de realizar evento de socializar y socializacion de cierre del PIDAR en dia 18 de junio de 2025, hasta tanto no se tenga el informe. 23/07/2025: Ya se recibió el informe por parte de la fiducia el día 21 de julio de 2025. Actualmente, se está finalizando el informe final para realizar la socialización de cierre del proyecto. 22/08/2025: Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución esta pendiente que la organización emita el certificado de contrapartida; asi mismo se encuentra pendiente que se realice el evento de solcialización de cierre del proyecto y demas actividades de cierre del proyecto. 23/09/2025: Actualmente se solicitó la liquidación del encargo fiduciario, esta pendiente realizar el evento de socialización de cierre del proyecto, y demas actividades correspondientes al cierre del proyecto 22/10/2025: Ya se realizó el evento de socializacion de cierre el dia 22 de octubre, el informe del proyecto ya se encuentra elaborado al rededor del 90%.y se avanzará con las demas actividades de cierre del proyecto 24/11/2025: Se encuentra pendiente la realización del CTGL para el cierre del PIDAR. Asimismo, está pendiente la finalización del informe de cierre del proyecto. 18/12/2025:Se encuentra pendiente la realización del CTGL para el cierre del PIDAR. Asimismo, está pendiente la finalización del informe de cierre del proyecto, el cual actualmente se encuentra en revisión por parte del nuevo apoyo a la supervisión. 25/03/2026: ya se realizo el CGTL, ya se recibio dicha acta por parte de la organizacion, esta pendiente de revision y firma por parte de la alcaldia. 25/04/2026: SEe envio informe final a la vp, para su revision. | [9 empty] | Desde 20/10/2021 Hasta 2/09/2022: Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 4/11/2022 Hasta 16/04/2022: Luis Gabriel Guzmán - Vicepresidente de proyectos Desde 16/04/2023 Hasta 16/02/2025: Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 17/02/2025 hasta 31/03/2025 DIEGO ARMANDO SOLANO Desde 24/06/2025 hasta 09/07/2025 Diego Armando Solano. Desde el 10/07/2025 hasta el 21/09/2025 Carlos Ramirez Desde 22/09/2025 hasta 12 de noviembre de 2025 Eliana Zambrano Directora UTT 7 (E) Desde el 13/11/2025 hasta 31/12/2025 Diego Solano Desde 28/01/2026 a la actualidad: mauricio manrique
Elaboró | Revisó
Astrid pulido | Carlos Neira Gustavo CAstro
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]
Note on Y11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor Entregado por la FIDUCIA - CONVENIO
Note on K14: P: Programado E: Ejecutado
Note on C21: 1. Acta de compromiso y corresponsabilidad. 2. Registro Presupuestal para fuentes distintas a los otorgados por la ADR, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 3. Licencias definitivas y permisos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique. 4. Certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. 5. Garantía de cumplimiento otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.