## POA E.D
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA
Código | F-SCP-044 |  |  | Versión |  |  |  | 1 | [16 empty] | Clasificación de la Información | [16 empty] | Pública ■ Reservada ☐ Clasificada ☐
Nombre del Proyecto: |  | FORTALECER LAS CAPACIDADES SOCIO - PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE DISTRITO DE RIEGO ASOCOPER, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS CON SISTEMA DE RIEGO PARA EL BENEFICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE MORA, EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Nº Inscripción Banco de Proyectos: |  | 3114 |  |  |  | Línea Productiva: |  |  | AGRICOLA | [8 empty] | Fecha Inicio Ejecución:
No. Resolución y Fecha: |  | 799 del 16 de diciembre del 2022 |  |  |  | Valor Total del Proyecto : |  |  | 2248556920 | [8 empty] | Fecha Aprobación POA:
Departamento (s): |  | Boyacá |  |  |  | Valor Cofinanciación ADR: |  |  | 1572764920 | [8 empty] | Fecha de Actualización: |  |  |  |  | 2026-04-25
Municipio (s): |  | Moniquirá |  |  |  | Valor Contrapartida Certificada : |  |  | 675792000 | [8 empty] | % Avance Financiero Proyecto: |  |  |  |  | 100%
Unidad Técnica Territorial: |  | 7 |  |  |  | Valor Otras Contrapartidas : | [11 empty] | % Avance Técnico Proyecto: |  |  |  |  | 50% | [18 empty] | Monitoreo | Alertas
Objetivo | Actividad/Producto | Unidad Medida | Meta | Presupuesto | Responsable Cofinanciación | % Ponderado | Fecha de Inicio | Fecha Fin | P / E | PLANEACIÓN | [23 empty] | Seguimiento Acumulado |  |  |  | Fecha Fin Real | Presupuesto Real Ejecutado | Diferencia Presupuesto Planeado | Fuente de Verificación | Observaciones y Avances (Fecha y Descripción) | Alertas (Fecha y Descripción) | Acciones a Adelantar y Avances de Alertas (Fecha y Descripción)
[10 empty] | ENE | %Avance | FEB | %Avance | MAR | %Avance | ABR | %Avance | MAY | %Avance | JUN | %Avance | JUL | %Avance | AGO | %Avance | SEP | %Avance | OCT | %Avance | NOV | %Avance | DIC | %Avance | Meta y Avance Acumulado | % De Avance Acumulado |  | % de Avance Ponderado
1. Fase de Inicio
1.1. Fase Administrativa | Notificación acto administrativo de cofinanciación | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-03-29 | 2023-03-29 | P | [5 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0 |  |  | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F1%2E%20C%C3%81PSULA%2FResoluci%C3%B3n%20%28es%29&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Apertura encargo fiduciario/ | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  | No se encuentra el documento en el sharpoint
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Verificación de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  | No se encuentra el documento en el sharpoint
[9 empty] | E | 0 | [23 empty] | 0
| Suscripción Acta de Inicio | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  | No se encuentra el documento en el sharpoint
[9 empty] | E | 0 | [23 empty] | 0
| Socialización del Proyecto | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-03-29 | 2023-03-29 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E1%20Socializaci%C3%B3n%20PIDAR&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
| Constitución -Comité Técnico de Gestión Local -CTGL - Aprobaciones | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 2023-03-29 | 2023-03-29 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E2%20Conformaci%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20CTGL%2F2%2E1%2E2%2E1%20CONFORMACION%20CTGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
1.2. Fase Contractual | Construir, Revisar y aprobar Términos de Referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E | [24 empty] | 0
| Publicación de Términos de referencia | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E | 0 | [23 empty] | 0
| Comités Técnico de Gestión Local -CTGL | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% | 29/03/2023, 15/05/2023 03-04-2024 | 29/03/2023, 15/05/2023 03-04-2024 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [14 empty] | 3 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E2%20Conformaci%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20CTGL%2F2%2E1%2E2%2E2%20DESARROLLO%20CTGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | Se realizo CTGL para cambio de insumos argropecuarios granular a hidrosoluble.
[9 empty] | E | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3
| Suscripción de contrato los proveedores seleccionados | Unidad | 1 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E | 0 | [23 empty] | 0
2. Fase de Ejecución
2.1. Insumos
2.1.1. Inversión Directa | instalación y puesta en marcha del sistema de riego intrapredial | Unidad | 38 | 38000000 | ADR | 1.69% | 2024-11-21 | 23/1172024 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 1.69% |  |  | 38000000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| CABEZAL DE BOMBEO: Motobomba centrífuga diésel de alta presión 7 HP de potencia, manómetro para verificación de presión, válvula de alivio de aire triple efecto y todos los accesorios necesarios para la succión y descarga 2” X 2” (acoples, bridas, uniones, abrazaderas, válvula de pie etc.) | Unidad | 38 | 138700000 | ADR | 6.168% | 2024-11-22 | 23/1172025 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 6.168% |  |  | 138700000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| Filtro manual de anillos de 2” de cuerpo grande, 130 mesh | Unidad | 38 | 18240000 | ADR | 0.8112% | 2024-11-23 | 23/1172026 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.8112% |  |  | 18240000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| MÓDULO DE FERTIRRIEGO. Tanque de 200 l. | Unidad | 38 | 6650000 | ADR | 0.2957% | 2024-11-24 | 23/1172027 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.2957% |  |  | 6650000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| Venturi 1” con su manguera de succión acoplado | Unidad | 38 | 7030000 | ADR | 0.3126% | 2024-11-25 | 23/1172028 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.3126% |  |  | 7030000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Manguera 2” PE Cal. 60 (rollo X 90 m.) | Unidad | 76 | 23560000 | ADR | 1.048% | 2024-11-26 | 23/1172029 | P | [20 empty] | 76 | 100% |  |  | 76 | 100% | 0 | 1.048% |  |  | 23560000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76 |  | 0 |  | 76
| Unión interna aluminio para manguera de 2” | Unidad | 38 | 361000 | ADR | 0.01605% | 2024-11-27 | 23/1172030 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.01605% |  |  | 361000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| Adaptador P.V.C. a manguera PE 2” | Unidad | 342 | 1470600 | ADR | 0.0654% | 2024-11-28 | 23/1172031 | P | [20 empty] | 342 | 100% |  |  | 342 | 100% | 0 | 0.0654% |  |  | 1470600 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 342 |  | 0 |  | 342
| Abrazadera 508 | Unidad | 342 | 1299600 | ADR | 0.0578% | 2024-11-29 | 23/1172032 | P | [20 empty] | 342 | 100% |  |  | 342 | 100% | 0 | 0.0578% |  |  | 1299600 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 342 |  | 0 |  | 342
| MÓDULOS DE RIEGO (4 x Ha.) Tubería 1 ½” RDE 21 (tubo acampanado X 6 m.) | Unidad | 1368 | 57456000 | ADR | 2.555% | 2024-11-30 | 23/1172033 | P | [20 empty] | 1368 | 100% |  |  | 1368 | 100% | 0 | 2.555% |  |  | 57456000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1368 |  | 0 |  | 1368
| Codo 1 ½” 90° PVC | Unidad | 152 | 1094400 | ADR | 0.04867% | 2024-12-01 | 23/1172034 | P | [20 empty] | 152 | 100% |  |  | 152 | 100% | 0 | 0.04867% |  |  | 1094400 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152 |  | 0 |  | 152
| Adaptador macho PVC 1 ½” | Unidad | 912 | 4833600 | ADR | 0.215% | 2024-12-02 | 23/1172035 | P | [20 empty] | 912 | 100% |  |  | 912 | 100% | 0 | 0.215% |  |  | 4833600 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 912 |  | 0 |  | 912
| Válvula reguladora de presión 1 ½” PVC | Unidad | 152 | 38000000 | ADR | 1.69% | 2024-12-03 | 23/1172036 | P | [20 empty] | 152 | 100% |  |  | 152 | 100% | 0 | 1.69% |  |  | 38000000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152 |  | 0 |  | 152
| Tee PVC 1 ½” | Unidad | 608 | 5654400 | ADR | 0.2515% | 2024-12-04 | 23/1172037 | P | [20 empty] | 608 | 100% |  |  | 608 | 100% | 0 | 0.2515% |  |  | 5654400 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 608 |  | 0 |  | 608
| Tee P.V.C 2” | Unidad | 152 | 1702400 | ADR | 0.07571% | 2024-12-05 | 23/1172038 | P | [20 empty] | 152 | 100% |  |  | 152 | 100% | 0 | 0.07571% |  |  | 1702400 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152 |  | 0 |  | 152
| Adaptador macho 2” P.V.C. | Unidad | 38 | 296400 | ADR | 0.01318% | 2024-12-06 | 23/1172039 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.01318% |  |  | 296400 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| Buje reductor de 2”X 1 ½” | Unidad | 152 | 851200 | ADR | 0.03786% | 2024-12-07 | 23/1172040 | P | [20 empty] | 152 | 100% |  |  | 152 | 100% | 0 | 0.03786% |  |  | 851200 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152 |  | 0 |  | 152
| Tapón roscado PVC 1 ½” | Unidad | 608 | 4377600 | ADR | 0.1947% | 2024-12-08 | 23/1172041 | P | [20 empty] | 608 | 100% |  |  | 608 | 100% | 0 | 0.1947% |  |  | 4377600 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 608 |  | 0 |  | 608
| Tapón roscado P.V.C. 2” | Unidad | 38 | 311600 | ADR | 0.01386% | 2024-12-09 | 23/1172042 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.01386% |  |  | 311600 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 38
| Buje reductor de 1 ½” X 1” | Unidad | 152 | 495520 | ADR | 0.02204% | 2024-12-10 | 23/1172043 | P | [20 empty] | 152 | 100% |  |  | 152 | 100% | 0 | 0.02204% |  |  | 495520 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152 |  | 0 |  | 152
| Adaptador hembra PVC 1” | Unidad | 152 | 167200 | ADR | 0.007436% | 2024-12-11 | 23/1172044 | P | [20 empty] | 152 | 100% |  |  | 152 | 100% | 0 | 0.007436% |  |  | 167200 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 152 |  | 0 | 0% | 152
| Válvula aireadora de alivio/escape 1” | Unidad | 152 | 2736000 | ADR | 0.1217% | 2024-12-12 | 23/1172045 | P | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 2736000 |  | Pendiente de entrega
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
| Silleta y conector (arrancador) de 16 mm | Unidad | 2584 | 3876000 | ADR | 0.1724% | 2024-12-13 | 23/1172046 | P | [20 empty] | 2584 | 100% |  |  | 2584 | 100% | 0 | 0.1724% |  |  | 3876000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2584 |  | 0 | 0% | 2584
| Goteros auto compensados 4lph | Unidad | 84436 | 46439800 | ADR | 2.065% | 2024-12-14 | 23/1172047 | P | [20 empty] | 84436 | 100% |  |  | 84436 | 100% | 0 | 2.065% |  |  | 46439800 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 84436 |  | 0 | 0% | 84436
| Manguera 16 mm | Metro | 124032 | 49612800 | ADR | 2.206% | 2024-12-15 | 23/1172048 | P | [20 empty] | 124032 | 100% |  |  | 124032 | 100% | 0 | 2.206% |  |  | 49612800 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 124032 |  | 0 | 0% | 124032
| Tapón final (obturador) para manguera de 16 mm | Unidad | 2584 | 1808800 | ADR | 0.08044% | 2024-12-16 | 23/1172049 | P | [20 empty] | 2584 | 100% |  |  | 2584 | 100% | 0 | 0.08044% |  |  | 1808800 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2584 |  | 0 | 0% | 2584
| ¼ de Galón de soldadura PVC | Unidad | 38 | 3268000 | ADR | 0.1453% | 2024-12-17 | 23/1172050 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.1453% |  |  | 3268000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 |  | 0 | 0% | 38
| ¼ de Galón Limpiador PVC | Unidad | 38 | 2736000 | ADR | 0.1217% | 2024-12-18 | 23/1172051 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.1217% |  |  | 2736000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 |  | 0 | 0% | 38
| Cinta de Teflón | Rollo | 76 | 304000 | ADR | 0.01352% | 2024-12-19 | 23/1172052 | P | [20 empty] | 76 | 100% |  |  | 76 | 100% | 0 | 0.01352% |  |  | 304000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76 |  | 0 | 0% | 76
| ALMACENAMIENTO DE AGUA Tanque tipo Zamorano | Unidad | 38 | 399000000 | ADR | 17.74% | 2024-12-20 | 23/1172053 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0% |  |  | 399000000 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20TANQUES%20ZAMORANO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2 | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20TANQUES%20ZAMORANO&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 |  | 0 | 0% | 38
| Cosechadora de agua según diseño y planos adjuntos, con las siguientes especificaciones: - Replanteo, excavación de cimentación, concreto ciclópeo para cimentación fc=17,5MPa, de 0.5x0.5x0.5m - Columnas de tubo galvanizado perfil cuadrado de 1 1/2"" e=2mm - Vigas de tubo galvanizado perfil cuadrado de 1"" e=2mm - Correas de tubo galvanizado perfil cuadrado de 1"" e=1,5mm - Teja arquitectónica galvanizada 3.66X0.80m 0.30mm (Incluye accesorios de anclaje) - Canales galvanizadas en los laterales (Incluye accesorios, tapas externas, unión bajante, sosco, amarres y/o soportes) - Bajante en pvc. - Conexión en PVC desde la bajante hasta el tanque de almacenamiento (Incluye accesorios) Incluye materiales, soldadura, costos transporte e instalación y puesta en marcha." • Canales laterales en plástico calibre 10. • Bajantes. • Conexión en tubería de PVC desde la bajante hasta el tanque de almacenamiento para la conducción del agua lluvia recolectada. • El costo incluye transporte de materiales e instalación del módulo. • Accesorios en acero para anclaje de la estructura. • Cimentación en Concreto ciclópeo fc= 17,5 Mpa, según diseño. INCLUYE COSTOS DE TRANSPORTE MATERIALES | Unidad | 38 | 150860000 | ADR | 6.709% | 2024-10-21 | 2054-10-23 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 6.709% |  |  | 150860000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%2FACTAS%20RECIBIDO%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20OK%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E4%20Actas%20de%20Entrega%2FACTAS%20DE%20ENTREGA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 |  | 0 | 0% | 38
| Enmiendas (Cal) | Bulto | 760 | 9120000 | ADR | 0.4056% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 760 | 100% |  |  | 760 | 100% | 0 | 0.4056% |  |  | 9120000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 760 |  | 0 | 0% | 760
| Abonos orgánicos ABIMGRA | Bulto | 760 | 12920000 | ADR | 0.5746% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 760 | 100% |  |  | 760 | 100% | 0 | 0.5746% |  |  | 12920000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 760 |  | 0 | 0% | 760
| Fertilizantes edáficos 10-20-30 - KCL | Bulto | 380 | 69540000 | ADR | 3.093% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 380 | 100% |  |  | 380 | 100% | 0 | 3.093% |  |  | 69540000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 380 |  | 0 | 0% | 380
| Fertilizantes edáficos AGRIMINS | Bulto | 152 | 15960000 | ADR | 0.7098% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 152 | 100% |  |  | 152 | 100% | 0 | 0.7098% |  |  | 15960000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 152 |  | 0 | 0% | 152
| Fertilizantes edáficos DAP- RAFOS | Bulto | 342 | 64296000 | ADR | 2.859% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 342 | 100% |  |  | 342 | 100% | 0 | 2.859% |  |  | 64296000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 342 |  | 0 | 0% | 342
| Fertilizantes foliares BORAMIN | Kiligramo/Litro | 456 | 16644000 | ADR | 0.7402% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 456 | 100% |  |  | 456 | 100% | 0 | 0.7402% |  |  | 16644000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 456 |  | 0 | 0% | 456
| Manejo de enfermedades TAMIZ | Kiligramo/Litro | 304 | 42560000 | ADR | 1.893% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 304 | 100% |  |  | 304 | 100% | 0 | 1.893% |  |  | 42560000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 304 |  | 0 | 0% | 304
| Jabón Potásico | Kiligramo/Litro | 38 | 912000 | ADR | 0.04056% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.04056% |  |  | 912000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 |  | 0 | 0% | 38
| Manejo de plagas (insectos) Dumetrin | Kiligramo/Litro | 304 | 8512000 | ADR | 0.3786% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 304 | 100% |  |  | 304 | 100% | 0 | 0.3786% |  |  | 8512000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 304 |  | 0 | 0% | 304
| Coadyuvantes PEGAL | Kiligramo/Litro | 38 | 608000 | ADR | 0.02704% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | P | [20 empty] | 38 | 100% |  |  | 38 | 100% | 0 | 0.02704% |  |  | 608000 |  | No se encuentran cargadas actas de recibo a satisfacción en módulo de gestión DAAP
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 |  | 0 | 0% | 38
| Aplicación de abonos orgánicos | Jornal | 304 | 15504000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 0.6895% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 15504000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Aplicación de enmiendas | Jornal | 228 | 11628000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 0.5171% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 11628000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Aplicación de fertilizantes | Jornal | 1406 | 71706000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 3.189% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 71706000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
| Acarreo de insumos | Jornal | 38 | 1938000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 0.08619% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 1938000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0
| Aplicación de productos para control de plagas y enfermedades | Jornal | 456 | 23256000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 1.034% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 23256000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300% | 0 | 300% | 0 | 300% | 0 | 300% | 0 | 300% | 0 | 300% | 0 | 300% | 0 | 300% | 0 | 300% | 0
| Deshierbe | Jornal | 456 | 23256000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 1.034% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 23256000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400% | 0 | 400% | 0 | 400% | 0 | 400% | 0 | 400% | 0 | 400% | 0 | 400% | 0 | 400% | 0 | 400% | 0
| Plateo | Jornal | 1178 | 60078000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 2.672% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 60078000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500% | 0 | 500% | 0 | 500% | 0 | 500% | 0 | 500% | 0 | 500% | 0 | 500% | 0 | 500% | 0 | 500% | 0
| Podas | Jornal | 4256 | 217056000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 9.653% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 217056000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 600% | 0 | 600% | 0 | 600% | 0 | 600% | 0 | 600% | 0 | 600% | 0 | 600% | 0 | 600% | 0 | 600% | 0
| Recolección, clasificación, empaque, pesaje y cargue | Kiligramo | 558600 | 251370000 | CONTRAPARTIDA BENEFICIARIOS | 11.18% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 251370000
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 700% | 0 | 700% | 0 | 700% | 0 | 700% | 0 | 700% | 0 | 700% | 0 | 700% | 0 | 700% | 0 | 700% | 0
2.2.2. Comercialización y Acciones Complementarias | Ingeniero agronomo | Mes | 10 | 35000000 | ADR | 1.557% | 18/09/2025 20/04/2025 | 6/06/2025 19/07/2025 | P | [22 empty] | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 | 1.557% |  |  | 35000000 |  | https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20UTT%2F2%2E2%2E2%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20EJECUCION%2FCONTRATOS%2FCONTRATO%20AGRONOMO%2FActa%20de%20inicio%202%20AGRONOMO%20799%2D2022%2Epdf&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2&parent=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20UTT%2F2%2E2%2E2%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20EJECUCION%2FCONTRATOS%2FCONTRATO%20AGRONOMO
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10
| profesional socio empresarial | Mes | 10 | 35000000 | ADR | 1.557% | 1/11/2024 14/04/2025 | 18/04/2025 05/09/2025 | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 35000000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Prácticas de sostenimiento | Taller | 2 | 2400000 | ADR | 0.1067% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 2400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Manejo integrado del cultivo | Taller | 2 | 2400000 | ADR | 0.1067% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 2400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Manejo ambiental | Taller | 2 | 2400000 | ADR | 0.1067% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 2400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Asociatividad | Taller | 2 | 2400000 | ADR | 0.1067% | 2025-04-11 | 2025-08-10 | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 2400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Tecnologías de la información y la comunicación TICs | Taller | 2 | 2400000 | ADR | 0.1067% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 2400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Manejo administrativo y financiero | Taller | 2 | 2400000 | ADR | 0.1067% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 2400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Participación y políticas públicas | Taller | 2 | 2400000 | ADR | 0.1067% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0% |  |  | 2400000
[9 empty] | E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. Fase de Seguimiento
3.1. Seguimiento y Control | Visitas Realizadas | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% | 2024-03-22 | 2024-03-23 | P |  |  |  |  | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 2 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | https://adrgov-my.sharepoint.com/shared?id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F799%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E1%20CONVENIO%20PIDAR%2F2%2E1%2E5%20Visitas%20de%20Seguimiento%20a%20la%20Ejecuci%C3%B3n%2FVisitas%20de%20Seguimiento%202025&listurl=https%3A%2F%2Fadrgov%2Esharepoint%2Ecom%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
[7 empty] | 2023-09-13 | 2023-09-14
[7 empty] | 2025-04-08 | 2025-04-08
[7 empty] | 9/04/2025 26/08/2025 12/11/2025 | 10/04/2025 27/10/2025 13/11/2025 | E |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
| Actualialización del POA | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% | 2023-12-14 | 2023-12-14 | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. Fase de Cierre
4.1. Fase Administrativa | Revisión de soportes documentales generados en el proceso | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Liquidación encargo fiduciario del Proyecto | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Informe de cierre del PIDAR | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Socialización del cierre del proyecto a la forma organizativa | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Acto administrativa de cierre | Unidad | 0 | N/A | N/A | 0% |  |  | P | [24 empty] | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Resumen Ejecutívo: | [9 empty] | Histórico Supervisores:
Resumen Ejecutivo: 29/06/2024: Se actuliza POA, Se realizó CTGL el 17 de junio para evaluación de propuestas, no se termino la evaluación se convoca a CTGL para continuar con el proceso. se adjudicó el TRD de fertiriego, se declaró desierto TDR del módulo estructural de cosecha de agua y se adjudicó los tanques zamorano. Está pendiente que se informe de parte de la UTT visita al proyecto con delegados de UNODC 24/05/2024: Se actualiza POA, pendiente CTGL para aprobación de TR de cubierta y tanque zamorano como para profesionales de apoyo. 24/04/2024: Se actualiza POA, se realizo CTGL para cambio de insumos granular a hidrosoluble, a la fecha no se han publicado TDR para estructuras de captación y almacenamiento de agua. 26/03/2024: Se actualiza POA, se realizo visita de seguimiento y control los 23 y 23 de marzo de 2024. 26/02/2024: Se actualiza el POA, hasta el momento no han sucedido actividades en el proyecto. 26/07/2024: se reprogramó el CTGL debido a enfermedad de la representante de UNODC, El ajuste de la cosechadora de agua se estructuró la organización debe enviar solictud formal. En CTGL no se adjudicó sistema de riego porque el proponente debe subsanar documentos. 26/08/2024: Se actualizó POA, La organización aún no ha enviado cotizaciones de cosechadora de agua, ni de ajuste al POI por este concepto. Se realizó selección de 3 agrónomos y 4 profesionales socioempresariales. Está pendiente informe de la organización sobre envío de solicitud de ajuste del POI. 26/09/2024: Se realizó CTGL el lunes 9 de septiembre para aprobación de ajustes al POI a la solicitud de cotización de cosechadora de agua, se está realizando acompañamiento a elaboración de TDR. Pendiente aprobación de TDR en CTGL. Se realizará visita a la contrapartida de tanques Zamorano en cuanto se pueda evidenciar avance en su construcción. 25/10/2024: Se actualiza POA. Representante legal allegó a la ADR solicitud de cotización de cosechadora de agua, Se realizó acompañamiento a TDR de cosechadora de agua. Pendiete aporobación de TDR de cosechadora de agua en CTGL. Pendiente realización de CTGL de aprobación de contrato de socioempresarial. 27/11/2024: Se actualiza POA. Aún no se ha adjudicado contrato de cosechadora de agua, se dará continuación a CTGL el día 29 de noviembre a CTGL iniciado el 25 del noviembre. Se realizó entrega de sistema de riego, quedando faltando entrega de Válvula reguladora de presión 1 ½” PVC, está pendiente cargue de dicha entrega en módulo de gestión. Se realizó entrega de tanques Zamorano. 16/12/2024 Aún no se han recibido correcciones por parte del representante legal de contrato de cosechadora de agua. 29/01/2025: proyecto donde se aprobaron todos los TDR se realizaron entregas de tanques zamorano, fertirriego y se adjudicó el contrato de cosechadora de agua, esta pendiente acordar revisión de documentos con UNODC para que queden totalmente cargados en el móduclo de gestión. 25/02/2025: Durante el mes de febrero el apoyo a la supervisión delegado adelantó una visita de supervisión. Encontró que la obra avanza sin embargo un tipo material utilizado para la construcción es diferente al definido en el POI. Cuestión por aclarar. 28/03/2025: Se realizaron entregas de tanques zamorano y fertirriego. NO se encuentran subidas actas de entrega. A la fecha contratista se encuentra adelantando la instalación de cosechadora de agua en los predios. En CTGL se aprobó otrosí para cambio de tubo redondo por tubo cuadrado, refuerzo con correas y prórroga del contrato. Pendiente actualización de estados finacieros por parte de la organización y CTGL de adjudicación de contratos e insumos agrícolas. Válbulas ya están entregadas con firma de recibo a satisfacción. Sobrante de material de riego se repartió entre beneficiarios que tenían espacio en las parcelas para sembrar. 25/04/2025: Se firmó "otro sí", para corregir falta de elemento estabilizador de la estructura de la cosechadora de agua (correas)entre la organización y el contratista, dejando tubería galvanizada sin especificar redonda o cuadrada. Aún no se han determinado acciones respecto a funcionalidad de 6 cosechadoras de agua. Pendiente determinar con área jurídica si otro sí significaría doble pago por elemento que estaba contemplado en el POI. 19/05/2025: Proveedor aún no ha allegado informe por tanto no se ha podido proseguir con establecimiento de acciones frente a funcionalidad de cosechadora de agua. Propuesta de ajuste al POI está en elaboración (Ajuste a formatos). No se ha realizado mesa de trabajo para sustentación de aprobación de las correas de la cubierta de la cosechadora de agua, porque área jurídica de UNODC aún no ha dado respuesta. 26/05/2025Aún no se definen acciones sobre funcionalidad de cosechadora de agua, la UTT ha trabajado en propuestas al respecto para que sean aprobadas en un próximo CTL, así como la aprobaciónde otro sí y ajuste al POI. Pendiente mesa de trabajo para aprobación de correas de cubierta de cosechadora de agua. 25/06/2025: El PIDAR se encuentra detenido debido a que es necesario realizar y aprobar el cambio de representante legal de la asociación. Hasta que dicho cambio no se lleve a cabo, no es posible realizar el CTGL. 23/07/2025: No se ha realizado ajuste al POI respecto a cosechadora de agua. Se realizó visita de verificación de contrapartida respecto a cosechadora de agua, se está en evaluación respecto al estimado del 90% reportado por la organización. Se realizó entrega de insumos el día 15 de julio, sin embargo no se encuentran cargadas actas de entrega en móldulo de gestión DAAP. 25/08/2025: Durante el comité realizado el 31 de julio, se informó que el Memorando de Acuerdo No. 449 se encuentra vigente hasta el 30 de agosto de 2025. Asimismo, se dio a conocer que se aprobó un Otrosí No. 3 para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025, con el fin de consolidar actividades pendientes, entre ellas la toma de muestras de suelo y ajustes operativos. Se recomendó formalizar la firma del Otrosí y tramitar la póliza correspondiente a dicha ampliación, quedando este compromiso en cabeza de la asociación.No se ha realizadop ajuste al POI debido a que la organización nmo ha enviado propuesta. Pendiente reactivación de contrato de agónomo, después de que se venza el mes de suspención. 22/09/2025: Se aprobó otrosí para ajustar fecha de finalización de obra de cosechadora de agua, la cual es 30 de noviembre del año en curso. La organización no ha radicado propuesta de ajuste al POI respecto a tubería de cosechadora de agua 22/10/2025: La visita de verificación del 100% de la ejecución de la obra fue programada en conjunto con la Asociación y UNODC para los días 20 y 21 de octubre de 2025. Pendiente verificación de realización de la visita e informe de la misma, para realizar el ajuste al POI, teniendo en cuenta que la visita proyecta determinar información de mayores y menores, y por tanto determinación de estado financiero del PIDAR. Pendiente envío de otro sí de Ingeniero Agrónomo por parte de la organización. 24/11/2025: El día 5 de noviembre se realizó CTGL en el cual se aprobó el uso de excedentes financierosn equivalente a $210´571.260. Se realizó CTGL 5 de noviembre, en el cual se aprobaron TDR de análisis de suelo y de tejido floliar, TDR de maquinaria agrícola (bomba de espalda a gasolina 25 litros) y elementos de protección personal, y de suministro de papelería siendo la compra de manera directa . Se realizó CTGL de adjudicación de contratos el día martes 11 de noviembre, sin embargo no se culminó, queda pendiente programación hasta tanto se formalice director de la UTT. Tambien se aprobó contrato hasta el 30 de noviembre del ingeniero agrónomo, Se aporbaron las entrrgas de las cosechadoras de agua e insumos para el uos de excedentes para el 27 de noviembre 12/11/2025: El apoyo a la supervisión informa que se realizó CTGL día 10 de noviembre, en el cual se aprobaron TDR de análisis de suelo y de tejido foliar, TDR de maquinaria agrícola y elementos de protección personal, y de suministro de papelería siendo la compra de manera directa. Se realizó CTGL de adjudicación de contratos el día martes 11 de noviembre, sin embargo no se culminó, queda pendiente programación hasta tanto se formalice director de la UTT 25/03/2026:El apoyo a la supervision informa que hablo telefonicamente con el delegado de la UNODC y la organizacion quedando pendiente el carge de las actas de entrega de las cosechadoras de agua, analisis de suelo y tejido foliar, igualmente el de suministro maquinarias y equipos. pendiente tambien subir los contratosde los oferentes. 25/04/2026:Pendiente acatas de verificacion de la cosechadora, analisis de suelo y foliar, el apoyo a la supervision ya realizo visita de cierre. pendiente, socializacion informe final. | [9 empty] | Desde 4/11/2023 Hasta 15/04/2023: Luis Gabriel Guzmán - Vicepresidente de proyectos Desde 16/04/2023 Hasta Hasta 16/02/2025: Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Desde 17/02/2025 hasta 31/03/2025 Diego Armando Solano. Desde 01/04/2025 hasta 21/09/2025 Carlos Arturo Ramírez Fonseca - Director UTT 7 Actualmente Eliana Zambrano (Directora Encargada) Desde el 13/11/2025 a 31/12/2025 Diego Solano Desde 28 enero a la fecha mauricio manrique
Elaboró | Revisó
Astrid pulido | Carlos Neira Gustavo Castro
Note on K13: P: Programado E: Ejecutado
Note on AT16: 1. Colocar Fecha de la Observación 2. Redactar Resumen especifico y diciente.
Note on C20: 1. Acta de compromiso y corresponsabilidad. 2. Registro Presupuestal para fuentes distintas a los otorgados por la ADR, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión. 3. Licencias definitivas y permisos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique. 4. Certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. 5. Garantía de cumplimiento otorgada por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.